## 금호건설
금호건설
C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 구분 | 비고
Link | 사업관리 | 2024-09-10 | 1GJCC9-01050-CX-462-001 |  | 0 | 제1차 월간진도보고서(2024.8월) | GJ-KH／WP-CX-0001-T | GJ-KHWP-CX-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CX\GJ-KHWP-CX-0001-T
Link | 사업관리 | 2024-11-11 | 1GJCC9-01050-CX-462-002 |  | 0 | 제2차 월간진도보고서(2024.9월) | GJ-KH／WP-CX-0002-T | GJ-KHWP-CX-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CX\GJ-KHWP-CX-0002-T
Link | 사업관리 | 2024-12-07 | 1GJCC9-01050-CX-462-003 |  | 0 | 제3차 월간진도보고서(2024.10월) | GJ-KH／WP-CX-0003-T | GJ-KHWP-CX-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CX\GJ-KHWP-CX-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-001 | FA | A | Raw Water Storage Tank General Assembly | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-002 | FA | A | Raw Water Storage Tank Nozzle Orientation (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-003 | FA | A | Raw Water Storage Tank Nozzle Orientation (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-004 | FA | A | Raw Water Storage Tank Shell Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-005 | FA | A | Raw Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-006 | FA | A | Raw Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-007 | FA | A | Raw Water Storage Tank Bottom Plate Development (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-008 | FA | A | Raw Water Storage Tank Bottom Plate Development (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-009 | FA | A | Raw Water Storage Tank Roof Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-010 | FA | A | Raw Water Storage Tank Roof Structure Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-011 | FA | A | Raw Water Storage Tank Roof Structure Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-012 | FA | A | Raw Water Storage Tank Shell & Roof Manhole Detail | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-013 | FA | A | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-014 | FA | A | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-015 | FA | A | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-016 | FA | A | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-017 | FA | A | Raw Water Storage Tank Roof Nozzle Detail | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-018 | FA | A | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-019 | FA | A | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-020 | FA | A | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-021 | FA | A | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-022 | FA | A | Raw Water Storage Tank Roof Drain Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-023 | FA | A | Raw Water Storage Tank Roof Drain Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16111-CM-173-024 | FA | A | Raw Water Storage Tank Name Plate Detail | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC9-16111-CM-360-001 | FA | A | Calculation for Raw Water Storage Tank | GJ-KH／WP-CM-0001-T | GJ-KHWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-001 | FA | A | Demi. Water Storage Tank General Assembly | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-002 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Nozzle Orientation (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-003 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Nozzle Orientation (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-004 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Shell Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-005 | FA | A | Demi. Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-006 | FA | A | Demi. Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-007 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Bottom Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-008 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Roof Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-009 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Roof Structure Detail | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-010 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Shell & Roof Manhole Detail | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-011 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-012 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-013 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-014 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-015 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Roof Nozzle Detail | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-016 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-017 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-018 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-019 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-020 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Roof Drain Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-021 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Roof Drain Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-022 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Name Plate Detail | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-023 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (1 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-024 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (2 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-025 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (3 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-026 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (4 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-027 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (5 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC0-16222-CM-173-028 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (6 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC9-16222-CM-360-001 | FA | A | Calculation for Demi Water Storage Tank | GJ-KH／WP-CM-0002-T | GJ-KHWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-001 | FA | B | Raw Water Storage Tank General Assembly | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-002 | FA | B | Raw Water Storage Tank Nozzle Orientation (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-003 | FA | B | Raw Water Storage Tank Nozzle Orientation (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-004 | FA | B | Raw Water Storage Tank Shell Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-005 | FA | B | Raw Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-006 | FA | B | Raw Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-007 | FA | B | Raw Water Storage Tank Bottom Plate Development (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-008 | FA | B | Raw Water Storage Tank Bottom Plate Development (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-009 | FA | B | Raw Water Storage Tank Roof Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-010 | FA | B | Raw Water Storage Tank Roof Structure Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-011 | FA | B | Raw Water Storage Tank Roof Structure Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-012 | FA | B | Raw Water Storage Tank Shell & Roof Manhole Detail | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-013 | FA | B | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-014 | FA | B | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-015 | FA | B | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-016 | FA | B | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-017 | FA | B | Raw Water Storage Tank Roof Nozzle Detail | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-018 | FA | B | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-019 | FA | B | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-020 | FA | B | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-021 | FA | B | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-022 | FA | B | Raw Water Storage Tank Roof Drain Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-023 | FA | B | Raw Water Storage Tank Roof Drain Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-024 | FA | B | Raw Water Storage Tank Name Plate Detail | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-025 | FA | A | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (1 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-026 | FA | A | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (2 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-027 | FA | A | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (3 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-028 | FA | A | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (4 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-029 | FA | A | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (5 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16111-CM-173-030 | FA | A | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (6 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC9-16111-CM-360-001 | FA | B | Calculation for Raw Water Storage Tank | GJ-KH／WP-CM-0003-T | GJ-KHWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-001 | FA | B | Demi. Water Storage Tank General Assembly | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-002 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Nozzle Orientation (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-003 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Nozzle Orientation (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-004 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Shell Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-005 | FA | B | Demi. Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-006 | FA | B | Demi. Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-007 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Bottom Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-008 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Roof Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-009 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Roof Structure Detail | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-010 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Shell & Roof Manhole Detail | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-011 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-012 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-013 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-014 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-015 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Roof Nozzle Detail | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-016 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-017 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-018 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-019 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-020 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Roof Drain Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-021 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Roof Drain Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-022 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Name Plate Detail | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-023 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (1 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-024 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (2 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-025 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (3 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-026 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (4 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-027 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (5 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC0-16222-CM-173-028 | FA | A | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (6 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC9-16222-CM-360-001 | FA | B | Calculation for Demi Water Storage Tank | GJ-KH／WP-CM-0004-T | GJ-KHWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0004-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC9-04300-CE-353-005 | FA | A | 접지계산서 & 접지모듈 카다로그 | GJ-KH／WP-CE-0001-T | GJ-KHWP-CE-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0001-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-CE-148-001 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR MAIN MESH | GJ-KH／WP-CE-0001-T | GJ-KHWP-CE-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0001-T
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC9-04300-CE-353-005 | FC | 0 | 접지계산서 & 접지모듈 카다로그 | GJ-KH／WP-CE-0002-T | GJ-KHWP-CE-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0002-T
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-04300-CE-148-001 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR MAIN MESH | GJ-KH／WP-CE-0002-T | GJ-KHWP-CE-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0002-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-001 | FA | C | Raw Water Storage Tank General Assembly | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-002 | FA | C | Raw Water Storage Tank Nozzle Orientation (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-003 | FA | C | Raw Water Storage Tank Nozzle Orientation (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-004 | FA | C | Raw Water Storage Tank Shell Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-005 | FA | C | Raw Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-006 | FA | C | Raw Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-007 | FA | C | Raw Water Storage Tank Bottom Plate Development (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-008 | FA | C | Raw Water Storage Tank Bottom Plate Development (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-009 | FA | C | Raw Water Storage Tank Roof Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-010 | FA | C | Raw Water Storage Tank Roof Structure Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-011 | FA | C | Raw Water Storage Tank Roof Structure Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-012 | FA | C | Raw Water Storage Tank Shell & Roof Manhole Detail | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-013 | FA | C | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-014 | FA | C | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-015 | FA | C | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-016 | FA | C | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-017 | FA | C | Raw Water Storage Tank Roof Nozzle Detail | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-018 | FA | C | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-019 | FA | C | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-020 | FA | C | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-021 | FA | C | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-022 | FA | C | Raw Water Storage Tank Roof Drain Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-023 | FA | C | Raw Water Storage Tank Roof Drain Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-024 | FA | C | Raw Water Storage Tank Name Plate Detail | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-025 | FA | B | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (1 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-026 | FA | B | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (2 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-027 | FA | B | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (3 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-028 | FA | B | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (4 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-029 | FA | B | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (5 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16111-CM-173-030 | FA | B | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (6 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC9-16111-CM-360-001 | FA | C | Calculation for Raw Water Storage Tank | GJ-KH／WP-CM-0005-T | GJ-KHWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-001 | FA | C | Demi. Water Storage Tank General Assembly | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-002 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Nozzle Orientation (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-003 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Nozzle Orientation (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-004 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Shell Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-005 | FA | C | Demi. Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-006 | FA | C | Demi. Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-007 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Bottom Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-008 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Roof Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-009 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Roof Structure Detail | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-010 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Shell & Roof Manhole Detail | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-011 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-012 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-013 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-014 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-015 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Roof Nozzle Detail | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-016 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-017 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-018 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-019 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-020 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Roof Drain Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-021 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Roof Drain Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-022 | FA | C | Demi. Water Storage Tank Name Plate Detail | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-023 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (1 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-024 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (2 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-025 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (3 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-026 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (4 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-027 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (5 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16222-CM-173-028 | FA | B | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (6 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC9-16222-CM-360-001 | FA | C | Calculation for Demi Water Storage Tank | GJ-KH／WP-CM-0006-T | GJ-KHWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0006-T
Link | 사업관리 | 2025-01-03 | 1GJCC9-01050-CX-462-004 |  | 0 | 제4차 월간진도보고서(2024.11월) | GJ-KH／WP-CX-0004-T | GJ-KHWP-CX-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CX\GJ-KHWP-CX-0004-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-001 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank General Assembly | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-002 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Nozzle Orientation (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-003 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Nozzle Orientation (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-004 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Shell Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-005 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-006 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-007 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Bottom Plate Development (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-008 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Bottom Plate Development (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-009 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Roof Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-010 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Roof Structure Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-011 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Roof Structure Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-012 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Shell & Roof Manhole Detail | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-013 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-014 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-015 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-016 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-017 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Roof Nozzle Detail | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-018 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-019 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-020 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-021 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-022 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Roof Drain Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-023 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Roof Drain Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-024 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Name Plate Detail | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-025 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (1 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-026 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (2 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-027 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (3 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-028 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (4 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-029 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (5 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16111-CM-173-030 | FC | 0 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (6 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC9-16111-CM-360-001 | FC | 0 | Calculation for Raw Water Storage Tank | GJ-KH／WP-CM-0007-T | GJ-KHWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-001 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank General Assembly | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-002 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Nozzle Orientation (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-003 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Nozzle Orientation (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-004 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Shell Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-005 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-006 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-007 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Bottom Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-008 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Roof Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-009 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Roof Structure Detail | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-010 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Shell & Roof Manhole Detail | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-011 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-012 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-013 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-014 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-015 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Roof Nozzle Detail | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-016 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-017 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-018 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-019 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-020 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Roof Drain Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-021 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Roof Drain Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-022 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Name Plate Detail | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-023 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (1 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-024 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (2 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-025 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (3 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-026 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (4 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-027 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (5 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC0-16222-CM-173-028 | FC | 0 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (6 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-31 | 1GJCC9-16222-CM-360-001 | FC | 0 | Calculation for Demi Water Storage Tank | GJ-KH／WP-CM-0008-T | GJ-KHWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0008-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-051 | FA | A | DRAWING LIST | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-052 | FA | A | COLUMN LOCATION PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-053 | FA | A | BASIN FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-054 | FA | A | TOC GL. -0.500 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-055 | FA | A | BASIN CURB FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-056 | FA | A | FILLER FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-057 | FA | A | TOC GL. +7.300 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-058 | FA | A | ELIMINATOR FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-059 | FA | A | TOC GL. +10.500 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-060 | FA | A | MIXING FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-061 | FA | A | TOC GL. +16.200 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-062 | FA | A | HEADER PIPE FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-063 | FA | A | TOC GL. +19.600 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-064 | FA | A | FAN DECK FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-065 | FA | A | EAST ELEVATION | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-066 | FA | A | WEST ELEVATION | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-067 | FA | A | SOUTH ELEVATION-1 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-068 | FA | A | NORTH ELEVATION-1 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-069 | FA | A | GENERAL SECTION-A-1 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-070 | FA | A | GENERAL SECTION-B-1 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-071 | FA | A | GENERAL SECTION-C | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-072 | FA | A | GENERAL SECTION-D | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-073 | FA | A | STAIR-1 ENLARGED PLAN (1) | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-074 | FA | A | STAIR-1 ENLARGED PLAN (2) | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-075 | FA | A | STAIR-1 ENLARGED SECTION | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-076 | FA | A | STAIR-2 ENLARGED PLAN (1) | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-077 | FA | A | STAIR-2 ENLARGED PLAN (2) | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-078 | FA | A | STAIR-2 ENLARGED SECTION | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-080 | FA | A | COLUMN LIST | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-081 | FA | A | BEAM & GIRDER LIST -1 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-082 | FA | A | BEAM & GIRDER LIST -2 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-083 | FA | A | BEAM & GIRDER LIST -3 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-084 | FA | A | BEAM & GIRDER LIST -4 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-085 | FA | A | BEAM & GIRDER LIST -5 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-086 | FA | A | BEAM & GIRDER LIST -6 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-087 | FA | A | SLAB LIST | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-088 | FA | A | WALL LIST | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-089 | FA | A | RC BRACKET DETAIL PLAN-1 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-090 | FA | A | RC BRACKET DETAIL PLAN-2 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-091 | FA | A | RC BRAKET DETAIL -01 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-092 | FA | A | RC BRAKET DETAIL -02 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-093 | FA | A | RC BRAKET DETAIL -03 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-094 | FA | A | RC BRAKET DETAIL -04 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-095 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 1 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-096 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 2 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-097 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 1 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-098 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 1A | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-099 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 2 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-100 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 2A | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-101 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 3 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-102 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 4 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-103 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 5 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-104 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 6 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-105 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 7 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-106 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 8 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-107 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 9 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-108 | FA | A | ANCHOR DETAIL PLAN - 10 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-118-109 | FA | A | TEMPLATE DETALE - 1 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-89000-OC-318-001 | FA | A | Structural Design & Analysis Report for 공주천연 가스발전소 PC 전환설계 | GJ-KH／WP-OC-0001-T | GJ-KHWP-OC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0001-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-051 | FC | 0 | DRAWING LIST | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-052 | FC | 0 | COLUMN LOCATION PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-053 | FC | 0 | BASIN FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-054 | FC | 0 | TOC GL. -0.500 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-055 | FC | 0 | BASIN CURB FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-056 | FC | 0 | FILLER FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-057 | FC | 0 | TOC GL. +7.300 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-058 | FC | 0 | ELIMINATOR FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-059 | FC | 0 | TOC GL. +10.500 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-060 | FC | 0 | MIXING FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-061 | FC | 0 | TOC GL. +16.200 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-062 | FC | 0 | HEADER PIPE FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-063 | FC | 0 | TOC GL. +19.600 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-064 | FC | 0 | FAN DECK FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-065 | FC | 0 | EAST ELEVATION | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-066 | FC | 0 | WEST ELEVATION | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-067 | FC | 0 | SOUTH ELEVATION-1 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-068 | FC | 0 | NORTH ELEVATION-1 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-069 | FC | 0 | GENERAL SECTION-A-1 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-070 | FC | 0 | GENERAL SECTION-B-1 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-071 | FC | 0 | GENERAL SECTION-C | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-072 | FC | 0 | GENERAL SECTION-D | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-073 | FC | 0 | STAIR-1 ENLARGED PLAN (1) | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-074 | FC | 0 | STAIR-1 ENLARGED PLAN (2) | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-075 | FC | 0 | STAIR-1 ENLARGED SECTION | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-076 | FC | 0 | STAIR-2 ENLARGED PLAN (1) | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-077 | FC | 0 | STAIR-2 ENLARGED PLAN (2) | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-078 | FC | 0 | STAIR-2 ENLARGED SECTION | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-080 | FC | 0 | COLUMN LIST | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-081 | FC | 0 | BEAM & GIRDER LIST -1 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-082 | FC | 0 | BEAM & GIRDER LIST -2 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-083 | FC | 0 | BEAM & GIRDER LIST -3 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-084 | FC | 0 | BEAM & GIRDER LIST -4 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-085 | FC | 0 | BEAM & GIRDER LIST -5 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-086 | FC | 0 | BEAM & GIRDER LIST -6 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-087 | FC | 0 | SLAB LIST | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-088 | FC | 0 | WALL LIST | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-089 | FC | 0 | RC BRACKET DETAIL PLAN-1 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-090 | FC | 0 | RC BRACKET DETAIL PLAN-2 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-091 | FC | 0 | RC BRAKET DETAIL -01 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-092 | FC | 0 | RC BRAKET DETAIL -02 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-093 | FC | 0 | RC BRAKET DETAIL -03 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-094 | FC | 0 | RC BRAKET DETAIL -04 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-095 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 1 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-096 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 2 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-097 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 1 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-098 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 1A | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-099 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 2 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-100 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 2A | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-101 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 3 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-102 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 4 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-103 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 5 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-104 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 6 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-105 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 7 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-106 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 8 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-107 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 9 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-108 | FC | 0 | ANCHOR DETAIL PLAN - 10 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-109 | FC | 0 | TEMPLATE DETALE - 1 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-89000-OC-318-001 | FC | 0 | Structural Design & Analysis Report for 공주천연 가스발전소 PC 전환설계 | GJ-KH／WP-OC-0002-T | GJ-KHWP-OC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0002-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-89000-OC-118-064 | FC | 1 | FAN DECK FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0003-T | GJ-KHWP-OC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0003-T
Link | 토목 | 2025-03-28 | 1GJCC0-89000-OC-118-064 | FC | 2 | FAN DECK FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KH／WP-OC-0004-T | GJ-KHWP-OC-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0004-T
Link | 토목 | 2025-03-28 | 1GJCC0-89000-OC-118-079 | FC | 2 | MISC. DETAIL | GJ-KH／WP-OC-0004-T | GJ-KHWP-OC-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-OC\GJ-KHWP-OC-0004-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-071 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(1) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-072 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(2) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-073 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(3) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-074 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(4) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-075 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(5) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-076 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(6) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-077 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(7) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-078 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(8) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-079 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(9) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-080 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(10) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-081 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(11) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-082 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(12) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-083 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(13) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-084 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(14) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-085 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(15) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-086 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(16) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-087 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(17) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-088 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(18) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-089 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(19) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-090 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(20) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-091 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(21) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-092 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(22) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-093 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(23) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-094 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(24) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-095 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(25) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-096 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(26) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-097 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(27) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-098 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(28) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-099 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(29) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-100 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(30) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-101 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(31) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-102 | FA | A | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(32) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-103 | FA | A | P.C BOX 일반도 및 구조도(1) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-104 | FA | A | P.C BOX 일반도 및 구조도(2) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-105 | FA | A | P.C BOX 일반도 및 구조도(3) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-106 | FA | A | P.C BOX 일반도 및 구조도(4) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-107 | FA | A | P.C BOX 일반도 및 구조도(5) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-108 | FA | A | P.C BOX 일반도 및 구조도(6) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-109 | FA | A | P.C BOX 일반도 및 구조도(7) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-110 | FA | A | P.C BOX 일반도 및 구조도(8) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-111 | FA | A | P.C BOX 일반도 및 구조도(9) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-112 | FA | A | P.C BOX 일반도 및 구조도(10) | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-113 | FA | A | P.C 상부 맨홀 일반도 | GJ-KH／WP-UC-0001-T | GJ-KHWP-UC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0001-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71700-CM-464-001 | FA | A | EDS (ENGINEERING DETAIL SCHEDULE) FOR HVAC | GJ-KH／WP-CM-0009-T | GJ-KHWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71700-CM-489-001 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR AIR HANDLING UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0009-T | GJ-KHWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71700-CM-174-001 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR AIR HANDLING UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0009-T | GJ-KHWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71700-CM-489-002 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR ABSORPTION CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0009-T | GJ-KHWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71700-CM-174-002 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR ABSORPTION CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0009-T | GJ-KHWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71700-CM-489-003 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR TURBO CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0009-T | GJ-KHWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71700-CM-174-003 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR TURBO CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0009-T | GJ-KHWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71700-CM-489-005 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR PACKAGED AIR CONDITIONER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0009-T | GJ-KHWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71700-CM-174-005 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR PACKAGED AIR CONDITIONER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0009-T | GJ-KHWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71700-CM-489-007 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR HEAT EXCHANGE VENTILATION UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0009-T | GJ-KHWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71700-CM-174-007 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR HEAT EXCHANGE VENTILATION UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0009-T | GJ-KHWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-489-004 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR SCREW CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-174-004 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR SCREW CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-489-006 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR SYSTEM AIR CONDITIONER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-174-006 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR SYSTEM AIR CONDITIONER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-489-011 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-174-011 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-489-013 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR CONDENSATE RETURN PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-174-013 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR CONDENSATE RETURN PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-489-015 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR SOUND SILENCER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-174-015 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR SOUND SILENCER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-489-016 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR WATER TANK (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-174-016 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR WATER TANK (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-489-018 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR HOT WATER GENERATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-174-018 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR HOT WATER GENERATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-489-021 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR 수처리장치 (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-174-021 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR 수처리장치 (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-489-022 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR 초기우수배제여과장치 (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-CM-174-022 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR 초기우수배제여과장치 (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0010-T | GJ-KHWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71700-CM-489-008 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR CONSTANT TEMPERATURE & HUMIDITY UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0011-T | GJ-KHWP-CM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71700-CM-174-008 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR CONSTANT TEMPERATURE & HUMIDITY UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0011-T | GJ-KHWP-CM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71700-CM-489-012 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR SUMP PUMP(1항차) | GJ-KH／WP-CM-0011-T | GJ-KHWP-CM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71700-CM-174-012 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR SUMP PUMP(1항차) | GJ-KH／WP-CM-0011-T | GJ-KHWP-CM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71700-CM-489-014 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR COOLING TOWER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0011-T | GJ-KHWP-CM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71700-CM-174-014 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR COOLING TOWER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0011-T | GJ-KHWP-CM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71700-CM-489-017 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR STEAM TYPE HOT WATER GENERATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0011-T | GJ-KHWP-CM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71700-CM-174-017 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR STEAM TYPE HOT WATER GENERATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0011-T | GJ-KHWP-CM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71700-CM-489-019 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR ELECTRIC RADIATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0011-T | GJ-KHWP-CM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71700-CM-174-019 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR ELECTRIC RADIATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0011-T | GJ-KHWP-CM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-CM-489-009 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR VENTILATION FAN (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0012-T | GJ-KHWP-CM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0012-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-CM-174-009 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR VENTILATION FAN (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0012-T | GJ-KHWP-CM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0012-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-CM-489-020 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR EXPANSION TANK (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0012-T | GJ-KHWP-CM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0012-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-CM-174-020 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR EXPANSION TANK (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0012-T | GJ-KHWP-CM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0012-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-CM-475-001 | FA | A | SUB-VENDOR LIST | GJ-KH／WP-CM-0012-T | GJ-KHWP-CM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0012-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-CM-424-001 | FA | A | PAINTING PROCEDURE | GJ-KH／WP-CM-0012-T | GJ-KHWP-CM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0012-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-CM-499-001 | FA | A | PACKING PROCEDURE | GJ-KH／WP-CM-0012-T | GJ-KHWP-CM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0012-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-CM-439-001 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE | GJ-KH／WP-CM-0012-T | GJ-KHWP-CM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0012-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-CM-440-001 | FA | A | INSPECTION AND TEST PLAN | GJ-KH／WP-CM-0012-T | GJ-KHWP-CM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0012-T
Link | 전기 | 2025-05-17 | 1GJCC0-41830-CE-154-007 | FA | A | CATHODIC PROTECTION 설치상세도면 (Tank Bottom) | GJ-KH／WP-CE-0003-T | GJ-KHWP-CE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0003-T
Link | 전기 | 2025-05-17 | 1GJCC0-41830-CE-270-003 | FA | A | CATHODIC PROTECTION 설계계산서 (Tank Bottom) | GJ-KH／WP-CE-0003-T | GJ-KHWP-CE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0003-T
Link | 전기 | 2025-05-17 | 1GJCC0-41830-CE-483-001 | FA | A | CATHODIC PROTECTION SUB VENDOR LIST | GJ-KH／WP-CE-0003-T | GJ-KHWP-CE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0003-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-001 | FA | A | HRSG건물 엘리베이터 호기별사양 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-002 | FA | A | HRSG건물 엘리베이터 단면도,1호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-003 | FA | A | HRSG건물 엘리베이터 출입구,1호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-004 | FA | A | HRSG건물 엘리베이터 평면도,1호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-005 | FA | A | HRSG건물 엘리베이터 평면도 상세도,1호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-006 | FA | A | HRSG건물 엘리베이터 오버헤드 상세도,1호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-101 | FA | A | 스팀터빈건물 엘리베이터 호기별사양 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-102 | FA | A | 스팀터빈건물 엘리베이터 단면도,2호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-103 | FA | A | 스팀터빈건물 엘리베이터 출입구,2호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-104 | FA | A | 스팀터빈건물 엘리베이터 평면도,2호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-105 | FA | A | 스팀터빈건물 엘리베이터 오버헤드 상세도,2호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-201 | FA | A | 주제어건물 엘리베이터 호기별사양 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-202 | FA | A | 주제어건물 엘리베이터 단면도,3호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-203 | FA | A | 주제어건물 엘리베이터 출입구,3호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-204 | FA | A | 주제어건물 엘리베이터 평면도,3호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-205 | FA | A | 주제어건물 엘리베이터 평면도상세도,3호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-206 | FA | A | 주제어건물 엘리베이터 오버헤드 상세도,3호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-301 | FA | A | 종합사무실 엘리베이터 호기별사양 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-302 | FA | A | 종합사무실 엘리베이터 단면도,4호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-303 | FA | A | 종합사무실 엘리베이터 단면도,5호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-304 | FA | A | 종합사무실 엘리베이터 출입구,5호기(지하층) | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-305 | FA | A | 종합사무실 엘리베이터 출입구,4,5호기(1층) | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-306 | FA | A | 종합사무실 엘리베이터 출입구,4,5호기(기타층) | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-307 | FA | A | 종합사무실 엘리베이터 출입구,4,5호기(최상층) | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-308 | FA | A | 종합사무실 엘리베이터 평면도,5호기(지하층) | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-309 | FA | A | 종합사무실 엘리베이터 평면도,4,5호기(1,3층) | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-310 | FA | A | 종합사무실 엘리베이터 평면도,4,5호기(2층) | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-71650-CM-174-311 | FA | A | 종합사무실 엘리베이터 오버헤드 상세도,4,5호기 | GJ-KH／WP-CM-0013-T | GJ-KHWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-71700-CE-140-001 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR HVAC | GJ-KH／WP-CM-0014-T | GJ-KHWP-CM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0014-T
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-71700-CM-494-001 | FA | A | ELECTRIC LOAD LIST | GJ-KH／WP-CM-0014-T | GJ-KHWP-CM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0014-T
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-71700-CJ-165-001 | FA | A | HVAC CONTROL SYSTEM CONFIGURATION DIAGRAM | GJ-KH／WP-CM-0014-T | GJ-KHWP-CM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0014-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC0-41830-CE-270-002 | FA | A | 설계 계산서(지하배관) | GJ-KH／WP-CE-0004-T | GJ-KHWP-CE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0004-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC0-41830-CE-154-004 | FA | A | 전식방지 Layout 도면(지하배관) | GJ-KH／WP-CE-0004-T | GJ-KHWP-CE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0004-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC0-41830-CE-154-005 | FA | A | 전식방지 LUOUT 도면(TANK BOTTOM) | GJ-KH／WP-CE-0004-T | GJ-KHWP-CE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0004-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC0-41830-CE-154-006 | FA | A | 전기방식 상세도 | GJ-KH／WP-CE-0004-T | GJ-KHWP-CE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0004-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-71700-CM-489-005 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR PACKAGED AIR CONDITIONER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0015-T | GJ-KHWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-71700-CM-174-005 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR PACKAGED AIR CONDITIONER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0015-T | GJ-KHWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-71700-CM-489-007 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR HEAT EXCHANGE VENTILATION UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0015-T | GJ-KHWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-71700-CM-174-007 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR HEAT EXCHANGE VENTILATION UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0015-T | GJ-KHWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-71700-CM-489-013 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR CONDENSATE RETURN PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0015-T | GJ-KHWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-71700-CM-174-013 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR CONDENSATE RETURN PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0015-T | GJ-KHWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-71700-CM-489-018 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR HOT WATER GENERATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0015-T | GJ-KHWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-71700-CM-174-018 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR HOT WATER GENERATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0015-T | GJ-KHWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71700-CM-489-002 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR ABSORPTION CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0016-T | GJ-KHWP-CM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0016-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71700-CM-174-002 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR ABSORPTION CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0016-T | GJ-KHWP-CM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0016-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71700-CM-489-003 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR TURBO CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0016-T | GJ-KHWP-CM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0016-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71700-CM-174-003 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR TURBO CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0016-T | GJ-KHWP-CM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0016-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71700-CM-489-004 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR SCREW CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0016-T | GJ-KHWP-CM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0016-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71700-CM-174-004 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR SCREW CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0016-T | GJ-KHWP-CM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0016-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-141-001 | FA | A | 태양광 발전장치 계통도(주제어동) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-141-011 | FA | A | 태양광 발전장치 계통도(수처리 및 폐수처리동) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-141-021 | FA | A | 태양광 발전 장치 인버터 회로도 | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-143-001 | FA | A | 태양광 발전 장치 모듈 배치도(종합사무동) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-146-001 | FA | A | 태양광 발전 장치 모듈 배치도(주제어동) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-146-011 | FA | A | 태양광 발전 장치 모듈 배치도(수처리 및 폐수처리동) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-146-021 | FA | A | 태양광 발전 장치 모듈 배치도(PLOT PLAN) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-146-101 | FA | A | 태양광 발전 장치 모듈 배치도(주제어동 종합사무동) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-146-201 | FA | A | 태양광 발전 장치 모듈 배치도 ( 주제어동 종합사무동 A ~ D TYPE ) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-146-221 | FA | A | 태양광 발전 장치 모듈 배치도 ( 수처리 및 폐수처리동 E ~ F TYPE ) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-146-301 | FA | A | 태양광 발전 장치 MODULE 외형도 | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-146-401 | FA | A | 태양광 발전 장치 인버터 외형도 | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-147-001 | FA | A | 태양광 발전 장치 STRING 결선 상세도 | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-147-011 | FA | A | 태양광 발전 장치 MODULE 결선도 (1~3) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-147-012 | FA | A | 태양광 발전 장치 MODULE 전압 범위 | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-148-001 | FA | A | 태양광 발전장치 접지 계통도(종합사무동) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-148-011 | FA | A | 태양광 발전장치 접지 계통도(주제어동) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC0-88400-CE-148-021 | FA | A | 태양광 발전장치 접지 계통도(수처리 및 폐수처리동) | GJ-KH／WP-CE-0005-T | GJ-KHWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0005-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-489-006 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR SYSTEM AIR CONDITIONER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0017-T | GJ-KHWP-CM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0017-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-174-006 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR SYSTEM AIR CONDITIONER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0017-T | GJ-KHWP-CM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0017-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-489-021 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR 수처리장치 (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0017-T | GJ-KHWP-CM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0017-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-174-021 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR 수처리장치 (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0017-T | GJ-KHWP-CM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0017-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-489-022 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR 초기우수배제여과장치 (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0017-T | GJ-KHWP-CM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0017-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-174-022 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR 초기우수배제여과장치 (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0017-T | GJ-KHWP-CM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0017-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-489-011 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0018-T | GJ-KHWP-CM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0018-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-174-011 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0018-T | GJ-KHWP-CM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0018-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-489-017 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR STEAM TYPE HOT WATER GENERATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0018-T | GJ-KHWP-CM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0018-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-174-017 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR STEAM TYPE HOT WATER GENERATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0018-T | GJ-KHWP-CM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0018-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-439-001 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE | GJ-KH／WP-CM-0019-T | GJ-KHWP-CM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0019-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-440-001 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PLAN | GJ-KH／WP-CM-0019-T | GJ-KHWP-CM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0019-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-489-016 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR WATER TANK (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0019-T | GJ-KHWP-CM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0019-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-CM-174-016 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR WATER TANK (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0019-T | GJ-KHWP-CM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0019-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-071 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(1) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-072 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(2) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-073 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(3) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-074 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(4) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-075 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(5) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-076 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(6) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-077 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(7) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-078 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(8) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-079 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(9) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-080 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(10) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-081 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(11) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-082 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(12) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-083 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(13) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-084 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(14) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-085 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(15) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-086 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(16) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-087 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(17) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-088 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(18) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-089 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(19) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-090 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(20) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-091 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(21) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-092 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(22) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-093 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(23) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-094 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(24) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-095 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(25) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-096 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(26) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-097 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(27) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-098 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(28) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-099 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(29) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-100 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(30) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-101 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(31) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 토목 | 2025-06-18 | 1GJCC0-84190-UC-118-102 | FC | 0 | P.C 전기맨홀 평면도 및 단면도(32) | GJ-KH／WP-UC-0002-T | GJ-KHWP-UC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0002-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-472-101 | FA | A | 도면 및 도서 제출 목록(DDSL) | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04400-CE-140-101 | FA | A | 단선도 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04400-CE-145-101 | FA | A | 조작회로도, 전개접속도 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04400-CE-144-101 | FA | A | 배선도, 결선도 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-498-101 | FA | A | 주요기기 특성자료 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-494-101 | FA | A | 제어 및 보조전원 요구사항 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-424-101 | FA | A | 제작자 표준 도장 절차서 및 기술자료 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04400-CE-143-101 | FA | A | 외형도 및 내부 배치 상세도 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-499-101 | FA | A | 기술지원 역무 세부 수행계획서 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04400-CE-143-102 | FA | A | 기기 상세 모델 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-421-101 | FA | A | 배선 및 단말 작업 절차서 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-429-101 | FA | A | 품질매뉴얼(Quality Manual) | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-430-101 | FA | A | 품질검사 계획서 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-430-102 | FA | A | 현장 품질검사 계획서 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-422-101 | FA | A | 품질검사 및 시험절차서 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-422-102 | FA | A | 현장검사 및 시험절차서 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-428-101 | FA | A | 운송, 취급 및 저장 절차서 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-420-101 | FA | A | 조립, 설치, 운전 및 보수지침서 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-496-101 | FA | A | 시간-전압 Profile 및 용량계산서 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04400-CE-495-101 | FA | A | 축전지 특성곡선 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-468-101 | FI | 0 | 예비품 목록 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-443-101 | FI | 0 | 인정시험 성적서 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04400-CE-443-102 | FI | 0 | 열손실 자료 | GJ-KH／WP-CE-0006-T | GJ-KHWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-472-001 | FA | A | 도면 및 도서 제출 목록(DDSL) | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-CE-140-001 | FA | A | 단선도 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-CE-145-001 | FA | A | 조작회로도, 전개접속도 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-CE-144-001 | FA | A | 배선도, 결선도 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-498-001 | FA | A | 주요기기 특성자료 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-494-001 | FA | A | 제어 및 보조전원 요구사항 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-424-001 | FA | A | 제작자 표준 도장 절차서 및 기술자료 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-CE-143-001 | FA | A | 외형도 및 내부 배치 상세도 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-499-001 | FA | A | 기술지원 역무 세부 수행계획서 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-CE-143-002 | FA | A | 기기 상세 모델 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-421-001 | FA | A | 배선 및 단말 작업 절차서 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-429-001 | FA | A | 품질매뉴얼(Quality Manual) | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-430-001 | FA | A | 품질검사 계획서 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-430-002 | FA | A | 현장 품질검사 계획서 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-422-001 | FA | A | 품질검사 및 시험절차서 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-422-002 | FA | A | 현장검사 및 시험절차서 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-428-001 | FA | A | 운송, 취급 및 저장 절차서 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-420-001 | FA | A | 조립, 설치, 운전 및 보수지침서 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-468-001 | FI | 0 | 예비품 및 특수 공구 목록 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-443-001 | FI | 0 | 인정시험 성적서 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-04300-CE-496-002 | FI | 0 | 열손실 자료 | GJ-KH／WP-CE-0007-T | GJ-KHWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0007-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-71700-CM-489-012 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR SUMP PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0020-T | GJ-KHWP-CM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0020-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-71700-CM-174-012 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR SUMP PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0020-T | GJ-KHWP-CM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0020-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-71700-CM-475-001 | FC | 0 | SUB-VENDOR LIST | GJ-KH／WP-CM-0020-T | GJ-KHWP-CM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0020-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-71700-CM-424-001 | FC | 0 | PAINTING PROCEDURE | GJ-KH／WP-CM-0020-T | GJ-KHWP-CM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0020-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-71700-CM-499-001 | FC | 0 | PACKING PROCEDURE | GJ-KH／WP-CM-0020-T | GJ-KHWP-CM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0020-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-CM-489-014 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR COOLING TOWER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0021-T | GJ-KHWP-CM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0021-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-CM-174-014 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR COOLING TOWER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0021-T | GJ-KHWP-CM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0021-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-CM-489-015 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR SOUND SILENCER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0021-T | GJ-KHWP-CM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0021-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-CM-174-015 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR SOUND SILENCER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0021-T | GJ-KHWP-CM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0021-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-CM-489-019 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR ELECTRIC RADIATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0021-T | GJ-KHWP-CM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0021-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-CM-174-019 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR ELECTRIC RADIATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0021-T | GJ-KHWP-CM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0021-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-001 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank General Assembly | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-002 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Nozzle Orientation (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-003 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Nozzle Orientation (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-004 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Shell Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-005 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-006 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-007 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Bottom Plate Development (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-008 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Bottom Plate Development (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-009 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Roof Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-010 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Roof Structure Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-011 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Roof Structure Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-012 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Shell & Roof Manhole Detail | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-013 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-014 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-015 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-016 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-017 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Roof Nozzle Detail | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-018 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-019 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-020 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-021 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Spiral Stairway (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-022 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Roof Drain Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-023 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Roof Drain Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-024 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Name Plate Detail | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-025 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (1 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-026 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (2 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-027 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (3 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-028 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (4 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-029 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (5 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16111-CM-173-030 | FC | 1 | Raw Water Storage Tank Pipe Support Detail (6 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0022-T | GJ-KHWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-001 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank General Assembly | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-002 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Nozzle Orientation (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-003 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Nozzle Orientation (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-004 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Shell Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-005 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-006 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank 1st Course Nozzle Marking (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-007 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Bottom Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-008 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Roof Plate Development | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-009 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Roof Structure Detail | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-010 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Shell & Roof Manhole Detail | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-011 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-012 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-013 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-014 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Shell Nozzle Detail (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-015 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Roof Nozzle Detail | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-016 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (1 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-017 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (2 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-018 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (3 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-019 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Spiral Stairway (4 of 4) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-020 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Roof Drain Detail (1 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-021 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Roof Drain Detail (2 of 2) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-022 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Name Plate Detail | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-023 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (1 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-024 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (2 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-025 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (3 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-026 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (4 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-027 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (5 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-16222-CM-173-028 | FC | 1 | Demi. Water Storage Tank Pipe Support Detail (6 of 6) | GJ-KH／WP-CM-0023-T | GJ-KHWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71700-CE-144-001 | FA | A | TECHNICAL DATA FOR POWER DISTRIBUTION PANEL (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0024-T | GJ-KHWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71700-CM-464-001 | FC | 0 | EDS (ENGINEERING DETAIL SCHEDULE) FOR HVAC | GJ-KH／WP-CM-0024-T | GJ-KHWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71700-CM-489-001 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR AIR HANDLING UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0025-T | GJ-KHWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71700-CM-174-001 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR AIR HANDLING UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0025-T | GJ-KHWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71700-CM-489-010 | FA | A | TECHNICAL DATASHEETS FOR FILTRATION UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0025-T | GJ-KHWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71700-CM-174-010 | FA | A | GENERAL DRAWING FOR FILTRATION UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0025-T | GJ-KHWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0025-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC0-71700-CJ-466-001 | FA | A | HVAC PLC I／O LIST | GJ-KH／WP-CM-0026-T | GJ-KHWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0026-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC0-71700-CJ-202-001 | FA | A | TECHNICAL DATA FOR PLC HARDWARE | GJ-KH／WP-CM-0026-T | GJ-KHWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0026-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC0-71700-CJ-102-001 | FA | A | HVAC CONTROL & INSTRUMENT DIAGRAM | GJ-KH／WP-CM-0026-T | GJ-KHWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0026-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC0-71700-CJ-474-001 | FA | A | CONTROL VALVE LIST & CALCULATION | GJ-KH／WP-CM-0026-T | GJ-KHWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2025-07-14 | 1GJCC0-71700-CJ-230-001 | FA | A | TECHNICAL DATA FOR CONTROL INSTRUMENTS | GJ-KH／WP-CM-0027-T | GJ-KHWP-CM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2025-07-14 | 1GJCC0-71700-CJ-462-001 | FA | A | FIELD INSTRUMENT LIST | GJ-KH／WP-CM-0027-T | GJ-KHWP-CM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2025-07-14 | 1GJCC0-71700-CJ-160-001 | FA | A | HOOK UP DRAWING FOR HVAC | GJ-KH／WP-CM-0027-T | GJ-KHWP-CM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71700-CM-489-002 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR ABSORPTION CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0028-T | GJ-KHWP-CM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0028-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71700-CM-174-002 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR ABSORPTION CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0028-T | GJ-KHWP-CM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0028-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71700-CM-174-003 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR TURBO CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0028-T | GJ-KHWP-CM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0028-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71700-CM-489-007 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR HEAT EXCHANGE VENTILATION UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0028-T | GJ-KHWP-CM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0028-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71700-CM-174-007 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR HEAT EXCHANGE VENTILATION UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0028-T | GJ-KHWP-CM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0028-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71700-CM-489-013 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR CONDENSATE RETURN PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0028-T | GJ-KHWP-CM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0028-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71700-CM-174-013 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR CONDENSATE RETURN PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0028-T | GJ-KHWP-CM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0028-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71700-CM-489-020 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR EXPANSION TANK (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0028-T | GJ-KHWP-CM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0028-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71700-CM-174-020 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR EXPANSION TANK (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0028-T | GJ-KHWP-CM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0028-T
Link | 토목 | 2025-07-17 | 1GJCC0-84190-UC-118-103 | FC | 0 | P.C BOX 일반도 및 구조도(1) | GJ-KH／WP-UC-0003-T | GJ-KHWP-UC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0003-T
Link | 토목 | 2025-07-17 | 1GJCC0-84190-UC-118-104 | FC | 0 | P.C BOX 일반도 및 구조도(2) | GJ-KH／WP-UC-0003-T | GJ-KHWP-UC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0003-T
Link | 토목 | 2025-07-17 | 1GJCC0-84190-UC-118-105 | FC | 0 | P.C BOX 일반도 및 구조도(3) | GJ-KH／WP-UC-0003-T | GJ-KHWP-UC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0003-T
Link | 토목 | 2025-07-17 | 1GJCC0-84190-UC-118-106 | FC | 0 | P.C BOX 일반도 및 구조도(4) | GJ-KH／WP-UC-0003-T | GJ-KHWP-UC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0003-T
Link | 토목 | 2025-07-17 | 1GJCC0-84190-UC-118-107 | FC | 0 | P.C BOX 일반도 및 구조도(5) | GJ-KH／WP-UC-0003-T | GJ-KHWP-UC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0003-T
Link | 토목 | 2025-07-17 | 1GJCC0-84190-UC-118-108 | FC | 0 | P.C BOX 일반도 및 구조도(6) | GJ-KH／WP-UC-0003-T | GJ-KHWP-UC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0003-T
Link | 토목 | 2025-07-17 | 1GJCC0-84190-UC-118-109 | FC | 0 | P.C BOX 일반도 및 구조도(7) | GJ-KH／WP-UC-0003-T | GJ-KHWP-UC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0003-T
Link | 토목 | 2025-07-17 | 1GJCC0-84190-UC-118-110 | FC | 0 | P.C BOX 일반도 및 구조도(8) | GJ-KH／WP-UC-0003-T | GJ-KHWP-UC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0003-T
Link | 토목 | 2025-07-17 | 1GJCC0-84190-UC-118-111 | FC | 0 | P.C BOX 일반도 및 구조도(9) | GJ-KH／WP-UC-0003-T | GJ-KHWP-UC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0003-T
Link | 토목 | 2025-07-17 | 1GJCC0-84190-UC-118-112 | FC | 0 | P.C BOX 일반도 및 구조도(10) | GJ-KH／WP-UC-0003-T | GJ-KHWP-UC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0003-T
Link | 토목 | 2025-07-17 | 1GJCC0-84190-UC-118-113 | FC | 0 | P.C 상부 맨홀 일반도 | GJ-KH／WP-UC-0003-T | GJ-KHWP-UC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-UC\GJ-KHWP-UC-0003-T
Link | 전기 | 2025-07-19 | 1GJCC0-41830-CE-154-004 | FC | 0 | 전식방지 Layout 도면 (지하배관) | GJ-KH／WP-CE-0008-T | GJ-KHWP-CE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0008-T
Link | 전기 | 2025-07-19 | 1GJCC0-41830-CE-154-005 | FC | 0 | 전식방지 Layout 도면 (Tank Bottom) | GJ-KH／WP-CE-0008-T | GJ-KHWP-CE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0008-T
Link | 전기 | 2025-07-19 | 1GJCC0-41830-CE-154-006 | FC | 0 | 설치상세도면 (지하배관) | GJ-KH／WP-CE-0008-T | GJ-KHWP-CE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0008-T
Link | 전기 | 2025-07-19 | 1GJCC0-41830-CE-154-007 | FC | 0 | 설치상세도면 (Tank Bottom) | GJ-KH／WP-CE-0008-T | GJ-KHWP-CE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0008-T
Link | 전기 | 2025-07-19 | 1GJCC0-41830-CE-270-002 | FC | 0 | 설계계산서 (지하배관) | GJ-KH／WP-CE-0008-T | GJ-KHWP-CE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0008-T
Link | 전기 | 2025-07-19 | 1GJCC0-41830-CE-270-003 | FC | 0 | 설계계산서 (Tank Bottom) | GJ-KH／WP-CE-0008-T | GJ-KHWP-CE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0008-T
Link | 전기 | 2025-07-19 | 1GJCC0-41830-CE-483-001 | FC | 0 | SUB VENDOR LIST | GJ-KH／WP-CE-0008-T | GJ-KHWP-CE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0008-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71700-CM-174-004 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR SCREW CHILLER UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0029-T | GJ-KHWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71700-CM-489-005 | FC | 1 | TECHNICAL DATASHEETS FOR PACKAGED AIR CONDITIONER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0029-T | GJ-KHWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71700-CM-174-005 | FA | C | GENERAL DRAWING FOR PACKAGED AIR CONDITIONER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0029-T | GJ-KHWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-71700-CM-489-008 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR CONSTANT TEMPERATURE & HUMIDITY UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0030-T | GJ-KHWP-CM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0030-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-71700-CM-174-008 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR CONSTANT TEMPERATURE & HUMIDITY UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0030-T | GJ-KHWP-CM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0030-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-71700-CM-489-009 | FA | B | TECHNICAL DATASHEETS FOR VENTILATION FAN (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0030-T | GJ-KHWP-CM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0030-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-71700-CM-174-009 | FA | B | GENERAL DRAWING FOR VENTILATION FAN (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0030-T | GJ-KHWP-CM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0030-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04400-CE-472-101 | FC | 0 | 도면 및 도서 제출 목록(DDSL) | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-04400-CE-140-101 | FC | 0 | 단선도 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-04400-CE-145-101 | FC | 0 | 조작회로도, 전개접속도 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-04400-CE-144-101 | FC | 0 | 배선도, 결선도 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04400-CE-498-101 | FC | 0 | 주요기기 특성자료 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04400-CE-494-101 | FC | 0 | 제어 및 보조전원 요구사항 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04400-CE-424-101 | FC | 0 | 제작자 표준 도장 절차서 및 기술자료 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-04400-CE-143-101 | FC | 0 | 외형도 및 내부 배치 상세도 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04400-CE-499-101 | FC | 0 | 기술지원 역무 세부 수행계획서 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-04400-CE-143-102 | FC | 0 | 기기 상세 모델 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04400-CE-421-101 | FC | 0 | 배선 및 단말 작업 절차서 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04400-CE-428-101 | FC | 0 | 운송, 취급 및 저장 절차서 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04400-CE-420-101 | FC | 0 | 조립, 설치, 운전 및 보수지침서 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04400-CE-496-101 | FC | 0 | 시간-전압 Profile 및 용량계산서 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-04400-CE-495-101 | FC | 0 | 축전지 특성곡선 | GJ-KH／WP-CE-0009-T | GJ-KHWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04300-CE-472-001 | FC | 0 | 도면 및 도서 제출 목록(DDSL) | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-04300-CE-140-001 | FC | 0 | 단선도 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-04300-CE-145-001 | FC | 0 | 조작회로도, 전개접속도 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-04300-CE-144-001 | FC | 0 | 배선도, 결선도 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04300-CE-498-001 | FC | 0 | 주요기기 특성자료 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04300-CE-494-001 | FC | 0 | 제어 및 보조전원 요구사항 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04300-CE-424-001 | FC | 0 | 제작자 표준 도장 절차서 및 기술자료 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-04300-CE-143-001 | FC | 0 | 외형도 및 내부 배치 상세도 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04300-CE-499-001 | FC | 0 | 기술지원 역무 세부 수행계획서 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-04300-CE-143-002 | FC | 0 | 기기 상세 모델 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04300-CE-421-001 | FC | 0 | 배선 및 단말 작업 절차서 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04300-CE-428-001 | FC | 0 | 운송, 취급 및 저장 절차서 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-04300-CE-420-001 | FC | 0 | 조립, 설치, 운전 및 보수지침서 | GJ-KH／WP-CE-0010-T | GJ-KHWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0010-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93500-CE-101-001 | FA | A | 도면 및 도서 제출 목록(공급관로 전장품) | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93500-CE-101-002 | FA | A | 공급관로TMTC 계측기기 범례 및 주기사항 | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93500-CE-101-003 | FA | A | 공급관로TMTC 계측기기 시스템 구성도 | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93500-CE-148-001 | FA | A | 공급관로 TMTC PANEL 접지, 기초 상세도 | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93500-CE-160-001 | FA | A | 공급관로 유량계 설치 상세도 | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93500-CE-160-002 | FA | A | 공급관로 압력계, LS 설치상세도 | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93550-CE-146-011 | FA | A | 공급관로 TMTC 배치도(공기밸브실) | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93550-CE-146-012 | FA | A | 공급관로 TMTC 설치도(공기밸브실) | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93550-CE-146-013 | FA | A | 공급관로 TMTC PANEL 제작도(공기밸브실 . 제수밸브실) | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93550-CE-146-021 | FA | A | 공급관로 TMTC 배치도(제수밸브실) | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93550-CE-146-022 | FA | A | 공급관로 TMTC 설치도(제수밸브실) | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93550-CE-146-021 | FA | A | 공급관로TMTC 계측기기 감시제어 계통도 (공기밸브실 . 제수밸브실) | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93560-CE-146-001 | FA | A | 공급관로TMTC 배치도 (유입유량계실) | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93560-CE-146-002 | FA | A | 공급관로 TMTC 설치도(유입유량계실) | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93560-CE-146-003 | FA | A | 공급관로 TMTC PANEL 제작도(유입유량계실) | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-93560-CE-165-001 | FA | A | 공급관로TMTC 계측기기 감시제어 계통도 (유입유량계실) | GJ-KH／WP-CE-0011-T | GJ-KHWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0011-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-145-001 | FA | A | 지진가속도계측기기 (내외부) 결선도 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-159-001 | FA | A | 지진가속도계측기 위치도(PLOT PLAN) | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-159-002 | FA | A | 지진가속도계측기기 캐비닛 레이아웃 및 배치도 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-160-002 | FA | A | 기초 상세도 및 보호팬스 상세도 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-165-001 | FA | A | 지진가속도계측시스템 구성도 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-301-001 | FI | 0 | 앵커볼트 설계 계산서 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-403-001 | FA | A | Tag No, Description List(EWP Format) | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-420-001 | FI | 0 | 조립, 설치, 운전, 유지, 보수 보관 지침서 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-420-002 | FI | 0 | 운전 및 보수 지침서(O&M Manual) | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-422-001 | FA | A | 품질 검사 계획서 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-422-002 | FA | A | 현장 품질 검사 계획서 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-422-003 | FA | A | 품질 검사 및 시험 절차서 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-422-004 | FA | A | 현장 품질 검사 및 시험 절차서 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-429-001 | FA | A | 품질 매뉴얼 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-433-001 | FI | 0 | 계기에 대한 튜닝 및 조정 절차서 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-469-001 | FI | 0 | 예비품, 특수공구 목록 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-476-001 | FA | A | 자재 목록 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-476-003 | FI | 0 | 지진가속도계측기기 제품상세 카탈로그 | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-77200-CE-489-001 | FA | A | 지진가속도 계측기기 DATA SHEET | GJ-KH／WP-CE-0012-T | GJ-KHWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0012-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-489-010 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR FILTRATION UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-174-010 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR FILTRATION UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-489-011 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-174-011 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-489-012 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR SUMP PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-174-012 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR SUMP PUMP (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-489-016 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR WATER TANK (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-174-016 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR WATER TANK (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-489-017 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR STEAM TYPE HOT WATER GENERATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-174-017 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR STEAM TYPE HOT WATER GENERATOR (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-489-022 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR 초기우수배제 여과장치 (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-CM-174-022 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR 초기우수배제여과장치 (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0031-T | GJ-KHWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0031-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-119-001 | FI | 0 | 앵커볼트 강도 계산서 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-142-001 | FA | A | Cable Routing Schedule | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-145-001 | FA | A | Cable Connection Diagram | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-145-002 | FA | A | Cable Wiring Diagram | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-161-001 | FA | A | 판넬 외형도 및 내부 배치도 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-165-001 | FA | A | 시스템 구성도 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-166-001 | FA | A | 제어기기 설치도 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-261-001 | FA | A | 시스템 접지도 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-343-001 | FA | A | 기기 전기 소모량 목록 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-350-001 | FA | A | 제작 사양서 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-350-002 | FA | A | 기술규격서 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-403-001 | FA | A | Tag No. & Description List | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-420-001 | FA | A | 현장 저장 및 취급절차서 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-420-002 | FA | A | 운전 및 보수 지침서 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-420-003 | FA | A | 조립 및 설치 지침서 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-422-001 | FA | A | 품질검사 및 시험절차서 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-422-002 | FA | A | 품질검사 계획서 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-422-003 | FA | A | 현장 품질검사 계획서 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-422-004 | FA | A | 예비품 목록 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-469-001 | FA | A | 기기 목록 (Equipment List) | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-476-001 | FA | A | 입출력 목록 (I_O List) | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-476-002 | FA | A | 자재 목록 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-476-003 | FA | A | 입출력 목록 (I_O List) | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-490-001 | FA | A | 품질 증빙서류 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-508-001 | FA | A | 도면 및 기술도서목록, 제출예정표 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-521-001 | FA | A | 설계 및 제작일정 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-77100-CJ-521-002 | FA | A | 월간진도 보고서 | GJ-KH／WP-CE-0013-T | GJ-KHWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CE\GJ-KHWP-CE-0013-T
Link | 기계 | 2025-08-20 | 1GJCC0-71700-CM-489-001 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR AIR HANDLING UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0032-T | GJ-KHWP-CM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0032-T
Link | 기계 | 2025-08-20 | 1GJCC0-71700-CM-174-001 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR AIR HANDLING UNIT (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0032-T | GJ-KHWP-CM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0032-T
Link | 기계 | 2025-08-20 | 1GJCC0-71700-CM-489-014 | FC | 0 | TECHNICAL DATASHEETS FOR COOLING TOWER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0032-T | GJ-KHWP-CM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0032-T
Link | 기계 | 2025-08-20 | 1GJCC0-71700-CM-174-014 | FC | 0 | GENERAL DRAWING FOR COOLING TOWER (1항차) | GJ-KH／WP-CM-0032-T | GJ-KHWP-CM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0032-T
Link | 기계 | 2025-08-20 | 1GJCC0-71700-CJ-165-001 | FA | B | HVAC CONTROL SYSTEM CONFIGURATION DIAGRAM | GJ-KH／WP-CM-0033-T | GJ-KHWP-CM-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0033-T
Link | 기계 | 2025-08-20 | 1GJCC0-71700-CJ-202-001 | FC | 0 | TECHNICAL DATA FOR PLC HARDWARE | GJ-KH／WP-CM-0033-T | GJ-KHWP-CM-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0033-T
Link | 기계 | 2025-08-20 | 1GJCC0-71700-CJ-474-001 | FA | B | CONTROL VALVE LIST & CALCULATION | GJ-KH／WP-CM-0033-T | GJ-KHWP-CM-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0033-T
Link | 기계 | 2025-08-20 | 1GJCC0-71700-CJ-160-001 | FA | B | HOOK UP DRAWING FOR HVAC | GJ-KH／WP-CM-0033-T | GJ-KHWP-CM-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0033-T
Link | 기계 | 2025-08-21 | 1GJCC0-71700-CJ-466-001 | FA | B | HVAC PLC I／O LIST | GJ-KH／WP-CM-0034-T | GJ-KHWP-CM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0034-T
Link | 기계 | 2025-08-21 | 1GJCC0-71700-CJ-102-001 | FA | B | HVAC CONTROL & INSTRUMENT DIAGRAM | GJ-KH／WP-CM-0034-T | GJ-KHWP-CM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0034-T
Link | 기계 | 2025-08-21 | 1GJCC0-71700-CJ-230-001 | FA | B | TECHNICAL DATA FOR CONTROL INSTRUMENTS | GJ-KH／WP-CM-0034-T | GJ-KHWP-CM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0034-T
Link | 기계 | 2025-08-21 | 1GJCC0-71700-CJ-462-001 | FA | B | FIELD INSTRUMENT LIST | GJ-KH／WP-CM-0034-T | GJ-KHWP-CM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\3. KH\GJ-KH／WP-CM\GJ-KHWP-CM-0034-T

## 한국지역난방기술
한국지역난방기술
C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 구분 | 비고
Link | 사업관리 | 2023-09-14 | 1GJCC9-01150-UV-451-001 | FA | A | 대관 인허가 계획서 | GJ-DH／WP-UV-0001-T | 1_GJ-DH／WP-UV-0001-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\1_GJ-DH／WP-UV-0001-T
Link | 배관 | 2023-09-14 | 1GJCC9-02440-UP-208-001 | FA | A | PIPING MATERIAL CLASSES | GJ-DH／WP-UP-0002-T | 2_GJ-DH／WP-UP-0002-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\2_GJ-DH／WP-UP-0002-T
Link | 배관 | 2023-09-14 | 1GJCC9-02440-UP-210-001 | FA | A | PIPING MASTER VALVE LIST | GJ-DH／WP-UP-0002-T | 2_GJ-DH／WP-UP-0002-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\2_GJ-DH／WP-UP-0002-T
Link | 배관 | 2023-09-14 | 1GJCC9-02440-UP-402-001 | FA | A | DESIGN CRITERIA(PD) | GJ-DH／WP-UP-0002-T | 2_GJ-DH／WP-UP-0002-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\2_GJ-DH／WP-UP-0002-T
Link | 환경 | 2023-11-01 | 1GJCC9-16100-UH-360-001 | FA | A | 용수(원수, 순수) 사용량 및 폐수발생량 계산서 | GJ-DH／WP-UH-0003-T | 3_GJ-DH／WP-UH-0003-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\3_GJ-DH／WP-UH-0003-T
Link | 환경 | 2023-11-01 | 1GJCC9-16100-UH-466-001 | FA | A | 원수설계수질 선정검토서 | GJ-DH／WP-UH-0003-T | 3_GJ-DH／WP-UH-0003-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\3_GJ-DH／WP-UH-0003-T
Link | 환경 | 2023-11-01 | 1GJCC9-16200-UH-466-001 | FA | A | 수처리설비 형식 및 최적 구성방안 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0003-T | 3_GJ-DH／WP-UH-0003-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\3_GJ-DH／WP-UH-0003-T
Link | 환경 | 2023-11-01 | 1GJCC9-16200-UH-466-002 | FA | A | 수폐수처리설비 약품공용화 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0003-T | 3_GJ-DH／WP-UH-0003-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\3_GJ-DH／WP-UH-0003-T
Link | 환경 | 2023-11-01 | 1GJCC9-63100-UH-466-001 | FA | A | 수폐수처리설비 약품공용화 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0003-T | 3_GJ-DH／WP-UH-0003-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\3_GJ-DH／WP-UH-0003-T
Link | 환경 | 2023-11-01 | 1GJCC9-63300-UH-466-001 | FA | A | 오수처리설비 형식 및 최적 구성방안 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0003-T | 3_GJ-DH／WP-UH-0003-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\3_GJ-DH／WP-UH-0003-T
Link | 환경 | 2023-11-01 | 1GJCC9-63400-UH-466-001 | FA | A | 냉각탑 배출수 재이용계통 형식 및 최적 구성방안 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0003-T | 3_GJ-DH／WP-UH-0003-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\3_GJ-DH／WP-UH-0003-T
Link | 환경 | 2023-11-01 | 1GJCC9-62200-UH-360-001 | 최종본 | 0 | 환원제 사용량 계산서 | GJ-DH／WP-UH-0004-T | 4_GJ-DH／WP-UH-0004-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\4_GJ-DH／WP-UH-0004-T
Link | 환경 | 2023-11-01 | 1GJCC9-62200-UH-402-001 | 최종본 | 0 | 대기오염방지계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0004-T | 4_GJ-DH／WP-UH-0004-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\4_GJ-DH／WP-UH-0004-T
Link | 환경 | 2023-11-01 | 1GJCC9-62200-UH-466-001 | 최종본 | 0 | 대기오염방지설비 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0004-T | 4_GJ-DH／WP-UH-0004-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\4_GJ-DH／WP-UH-0004-T
Link | 전기 | 2023-11-01 | 1GJCC9-02360-UE-403-001 | FA | A | 154k V GIS 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0005-T | 5_GJ-DH／WP-UE-0005-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\5_GJ-DH／WP-UE-0005-T
Link | 전기 | 2023-11-01 | 1GJCC9-02360-UE-403-003 | FA | A | 주기기 General Electric Requirement 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0005-T | 5_GJ-DH／WP-UE-0005-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\5_GJ-DH／WP-UE-0005-T
Link | 전기 | 2023-11-01 | 1GJCC9-02360-UE-403-017 | FA | A | 전력용 변압기 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0005-T | 5_GJ-DH／WP-UE-0005-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\5_GJ-DH／WP-UE-0005-T
Link | 전기 | 2023-11-01 | 1GJCC9-02360-UE-455-002 | FA | A | 소내전원 계통구성 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0005-T | 5_GJ-DH／WP-UE-0005-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\5_GJ-DH／WP-UE-0005-T
Link | 전기 | 2023-11-01 | 1GJCC9-02360-UE-455-003 | FA | A | 발전기 보호방식 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0005-T | 5_GJ-DH／WP-UE-0005-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\5_GJ-DH／WP-UE-0005-T
Link | 전기 | 2023-11-01 | 1GJCC9-02450-UE-401-001 | FA | A | 전기 설계기준서 | GJ-DH／WP-UE-0005-T | 5_GJ-DH／WP-UE-0005-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\5_GJ-DH／WP-UE-0005-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-16100-UH-106-001 | FA | A | Flow Diagram - Raw Water Supply & Treatment System(1／3) | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-16100-UH-106-002 | FA | A | Flow Diagram - Raw Water Supply & Treatment System(2／3) | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-16100-UH-106-003 | FA | A | Flow Diagram - Raw Water Supply & Treatment System(3／3) | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-16200-UH-106-002 | FA | A | Flow Diagram - Demi. Water Treatment System(1／2) | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-16200-UH-106-003 | FA | A | Flow Diagram - Demi. Water Treatment System(2／2) | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-16300-UH-106-001 | FA | A | Flow Diagram - Service Water System | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-63100-UH-106-001 | FA | A | Flow Diagram - Waste Water Treatment System(1／3) | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-63100-UH-106-002 | FA | A | Flow Diagram - Waste Water Treatment System(2／3) | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-63100-UH-106-003 | FA | A | Flow Diagram - Waste Water Treatment System(3／3) | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-63150-UH-106-001 | FA | A | Flow Diagram - Waste Water Transfer System(1／2) | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-63150-UH-106-002 | FA | A | Flow Diagram - Waste Water Transfer System(2／2) | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-63300-UH-106-001 | FA | A | Flow Diagram - Sanitary Water Treatment System | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-63400-UH-106-001 | FA | A | Flow Diagram - Cooling Tower Blowdown Reuse System | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 환경 | 2023-11-03 | 1GJCC0-16400-UH-106-002 | FA | A | Flow Diagram - Chemical Injection System(for Cooling Tower) | GJ-DH／WP-UH-0006-T | 6_GJ-DH／WP-UH-0006-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\6_GJ-DH／WP-UH-0006-T
Link | 토목 | 2023-11-07 | 1GJCC0-82190-UC-120-001 | FA | A | PLOT PLAN | GJ-DH／WP-UC-0007-T | 7_GJ-DH／WP-UC-0007-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\7_GJ-DH／WP-UC-0007-T
Link | 토목 | 2023-11-07 | 1GJCC9-02140-UC-401-011 | FA | A | 토목설계 기준서 | GJ-DH／WP-UC-0008-T | 8_GJ-DH／WP-UC-0008-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\8_GJ-DH／WP-UC-0008-T
Link | 기계 | 2023-11-07 | 1GJCC9-02030-UM-466-001 | FA | A | 최적 천연가스발전소 설비구성방안 검토 | GJ-DH／WP-UM-0009-T | 9_GJ-DH／WP-UM-0009-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\9_GJ-DH／WP-UM-0009-T
Link | 기계 | 2023-11-07 | 1GJCC9-02030-UM-466-004 | FA | A | 최적 천연가스발전소 설비용량 검토 | GJ-DH／WP-UM-0009-T | 9_GJ-DH／WP-UM-0009-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\9_GJ-DH／WP-UM-0009-T
Link | 기계 | 2023-11-07 | 1GJCC9-33139-UM-466-001 | 최종본 | 0 | 가스터빈 수소가스 혼소 검토서 | GJ-DH／WP-UM-0010-T | 10_GJ-DH／WP-UM-0010-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\10_GJ-DH／WP-UM-0010-T
Link | 토목 | 2023-11-08 | 1GJCC9-02140-UC-401-015 | FA | A | 주기기 운송방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0011-T | 11_GJ-DH／WP-UC-0011-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\11_GJ-DH／WP-UC-0011-T
Link | 기계 | 2023-11-09 | 1GJCC9-36129-UM-360-001 | FA | A | Calculation for General Service Pumps | GJ-DH／WP-UM-0012-T | 12_GJ-DH／WP-UM-0012-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\12_GJ-DH／WP-UM-0012-T
Link | 기계 | 2023-11-09 | 1GJCC9-36429-UM-360-001 | FA | A | Calculation for Main Cooling Water Pump & Aux. Cooling Water Pump | GJ-DH／WP-UM-0012-T | 12_GJ-DH／WP-UM-0012-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\12_GJ-DH／WP-UM-0012-T
Link | 기계 | 2023-11-09 | 1GJCC9-71319-UM-360-001 | FA | A | Calculation for Aux. Boiler Capacity | GJ-DH／WP-UM-0012-T | 12_GJ-DH／WP-UM-0012-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\12_GJ-DH／WP-UM-0012-T
Link | 기계 | 2023-11-10 | 1GJCC9-02030-UM-466-002 | FA | A | 보조기기 계통별 형식 및 최적구성방식 검토 | GJ-DH／WP-UM-0013-T | 13_GJ-DH／WP-UM-0013-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\13_GJ-DH／WP-UM-0013-T
Link | 기계 | 2023-11-10 | 1GJCC9-36429-UM-207-001 | FA | A | Technical Specification for CWP & GSP | GJ-DH／WP-UM-0014-T | 14_GJ-DH／WP-UM-0014-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\14_GJ-DH／WP-UM-0014-T
Link | 기계 | 2023-11-10 | 1GJCC0-02350-UM-106-003 | FA | A | Plant Overall Flow Diagram | GJ-DH／WP-UM-0015-T | 15_GJ-DH／WP-UM-0015-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\15_GJ-DH／WP-UM-0015-T
Link | 기계 | 2023-11-10 | 1GJCC0-36119-UM-106-001 | FA | A | Flow Diagram - Condensate System | GJ-DH／WP-UM-0015-T | 15_GJ-DH／WP-UM-0015-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\15_GJ-DH／WP-UM-0015-T
Link | 기계 | 2023-11-10 | 1GJCC0-36429-UM-106-001 | FA | A | Flow Diagram - Cooling Water System (1／2) | GJ-DH／WP-UM-0015-T | 15_GJ-DH／WP-UM-0015-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\15_GJ-DH／WP-UM-0015-T
Link | 기계 | 2023-11-10 | 1GJCC0-36429-UM-106-002 | FA | A | Flow Diagram - Cooling Water System (2／2) | GJ-DH／WP-UM-0015-T | 15_GJ-DH／WP-UM-0015-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\15_GJ-DH／WP-UM-0015-T
Link | 기계 | 2023-11-10 | 1GJCC0-71219-UM-106-001 | FA | A | Flow Diagram - Aux. Steam System | GJ-DH／WP-UM-0015-T | 15_GJ-DH／WP-UM-0015-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\15_GJ-DH／WP-UM-0015-T
Link | 환경 | 2023-11-13 | 1GJCC9-16100-UH-402-001 | FA | A | 원수공급 및 처리계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0016-T | 16_GJ-DH／WP-UH-0016-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\16_GJ-DH／WP-UH-0016-T
Link | 환경 | 2023-11-13 | 1GJCC9-16200-UH-402-001 | FA | A | 순수제조 및 이송계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0016-T | 16_GJ-DH／WP-UH-0016-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\16_GJ-DH／WP-UH-0016-T
Link | 환경 | 2023-11-13 | 1GJCC9-16400-UH-402-001 | FA | A | 약품주입계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0016-T | 16_GJ-DH／WP-UH-0016-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\16_GJ-DH／WP-UH-0016-T
Link | 환경 | 2023-11-13 | 1GJCC9-63100-UH-402-001 | FA | A | 폐수처리계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0016-T | 16_GJ-DH／WP-UH-0016-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\16_GJ-DH／WP-UH-0016-T
Link | 환경 | 2023-11-13 | 1GJCC9-63150-UH-402-001 | FA | A | 폐수이송계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0016-T | 16_GJ-DH／WP-UH-0016-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\16_GJ-DH／WP-UH-0016-T
Link | 환경 | 2023-11-13 | 1GJCC9-63400-UH-402-001 | FA | A | 냉각탑 배출수 재이용계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0016-T | 16_GJ-DH／WP-UH-0016-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\16_GJ-DH／WP-UH-0016-T
Link | 토목 | 2023-11-13 | 1GJCC9-02140-UC-401-005 | FA | A | 콘크리트 규격 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0017-T | 17_GJ-DH／WP-UC-0017-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\17_GJ-DH／WP-UC-0017-T
Link | 토목 | 2023-11-16 | 1GJCC9-02140-UC-401-001 | FA | A | 구내도로포장 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0018-T | 18_GJ-DH／WP-UC-0018-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\18_GJ-DH／WP-UC-0018-T
Link | 토목 | 2023-11-16 | 1GJCC9-02140-UC-401-007 | FA | A | 신기술.신공법 적용 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0018-T | 18_GJ-DH／WP-UC-0018-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\18_GJ-DH／WP-UC-0018-T
Link | 토목 | 2023-11-16 | 1GJCC9-02140-UC-401-016 | FA | A | 구조물 발파 굴착 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0018-T | 18_GJ-DH／WP-UC-0018-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\18_GJ-DH／WP-UC-0018-T
Link | 기계 | 2023-11-16 | 1GJCC9-71319-UM-226-001 | FA | A | Technical Specification for Auxiliary Boiler | GJ-DH／WP-UM-0019-T | 19_GJ-DH／WP-UM-0019-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\19_GJ-DH／WP-UM-0019-T
Link | 토목 | 2023-11-17 | 1GJCC9-02140-UC-401-009 | FA | A | 오폐수 처리방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0020-T | 20_GJ-DH／WP-UC-0020-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\20_GJ-DH／WP-UC-0020-T
Link | 토목 | 2023-11-17 | 1GJCC9-02140-UC-401-014 | FA | A | 우수계획 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0020-T | 20_GJ-DH／WP-UC-0020-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\20_GJ-DH／WP-UC-0020-T
Link | 토목 | 2023-11-17 | 1GJCC9-02140-UC-401-013 | FA | A | 부대시설물 계획 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0021-T | 21_GJ-DH／WP-UC-0021-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\21_GJ-DH／WP-UC-0021-T
Link | 사업관리 | 2023-04-24 | 1GJCC9-01510-UV-492-001 | FA | A | 주기기 ITB | e-mail | _e-mail | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\_e-mail
Link | 사업관리 | 2023-05-11 | 1GJCC9-01510-UV-492-001 | 최종본 | 0 | 주기기 ITB | e-mail | _e-mail | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\_e-mail
Link | 사업관리 | 2023-09-21 | 1GJCC9-01520-UV-492-001 | FA | A | 주기기 평가보고서 | e-mail | _e-mail | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\_e-mail
Link | 사업관리 | 2023-12-20 | 1GJCC9-01520-UV-492-001 | 최종본 | 0 | 주기기 평가보고서 | e-mail | _e-mail | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\_e-mail
Link | 사업관리 | 2023-08-01 | 1GJCC9-01510-UV-491-001 | FA | A | 건설공사 ITB | e-mail | _e-mail | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\_e-mail
Link | 사업관리 | 2023-10-23 | 1GJCC9-01510-UV-491-001 | 최종본 | 0 | 건설공사 ITB | e-mail | _e-mail | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\_e-mail
Link | 공정관리 | 2023-06-16 | 1GJCC9-01160-UX-452-001 | FA | A | 공사설계서 | e-mail | _e-mail | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\_e-mail
Link | 공정관리 | 2023-09-13 | 1GJCC9-01160-UX-452-001 | 최종본 | 0 | 공사설계서 | e-mail | _e-mail | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\_e-mail
Link | 토목 | 2023-11-22 | 1GJCC9-02140-UC-401-006 | FA | A | 토석확보 및 사토 방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0022-T | 22_GJ-DH／WP-UC-0022-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\22_GJ-DH／WP-UC-0022-T
Link | 환경 | 2023-11-22 | 1GJCC9-16200-UH-249-001 | FA | A | Technical Specification For Water Treatment System | GJ-DH／WP-UH-0023-T | 23_GJ-DH／WP-UH-0023-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\23_GJ-DH／WP-UH-0023-T
Link | 환경 | 2023-11-22 | 1GJCC9-63100-UH-250-001 | FA | A | Technical Specification For Waste Water Treatment System | GJ-DH／WP-UH-0023-T | 23_GJ-DH／WP-UH-0023-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\23_GJ-DH／WP-UH-0023-T
Link | 환경 | 2023-11-22 | 1GJCC9-63300-UH-256-001 | FA | A | Technical Specification For Sanitary Water Treatment System | GJ-DH／WP-UH-0023-T | 23_GJ-DH／WP-UH-0023-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\23_GJ-DH／WP-UH-0023-T
Link | 제어 | 2023-11-27 | 1GJCC9-50000-UJ-401-101 | FA | A | 계측제어 설계기준서 | GJ-DH／WP-UJ-0024-T | 24_GJ-DH／WP-UJ-0024-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\24_GJ-DH／WP-UJ-0024-T
Link | 제어 | 2023-11-27 | 1GJCC9-51000-UJ-455-101 | FA | A | 통합제어설비 적용방안 검토(가스터빈,HRSG,증기터빈,보조기기) | GJ-DH／WP-UJ-0024-T | 24_GJ-DH／WP-UJ-0024-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\24_GJ-DH／WP-UJ-0024-T
Link | 제어 | 2023-11-27 | 1GJCC9-51100-UJ-455-101 | FA | A | 발전소 자동화 범위(Automation Degree) 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0024-T | 24_GJ-DH／WP-UJ-0024-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\24_GJ-DH／WP-UJ-0024-T
Link | 제어 | 2023-11-27 | 1GJCC9-53900-UJ-455-101 | FA | A | 보조감시설비 최적화 검토서 | GJ-DH／WP-UJ-0024-T | 24_GJ-DH／WP-UJ-0024-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\24_GJ-DH／WP-UJ-0024-T
Link | 기계 | 2023-11-29 | 1GJCC9-71119-UM-225-001 | FA | A | Technical Specification for Air Compressor | GJ-DH／WP-UM-0025-T | 25_GJ-DH／WP-UM-0025-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\25_GJ-DH／WP-UM-0025-T
Link | 기계 | 2023-11-29 | 1GJCC9-71119-UM-360-001 | FA | A | Calculation for Air compressor Capacity | GJ-DH／WP-UM-0025-T | 25_GJ-DH／WP-UM-0025-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\25_GJ-DH／WP-UM-0025-T
Link | 기계 | 2023-11-29 | 1GJCC9-02110-UM-295-001 | FA | A | Technical Specification for Insulation for BOP Package | GJ-DH／WP-UM-0026-T | 26_GJ-DH／WP-UM-0026-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\26_GJ-DH／WP-UM-0026-T
Link | 기계 | 2023-11-29 | 1GJCC9-13161-UM-466-001 | 최종본 | 0 | HRSG 주요부 재질검토서 | GJ-DH／WP-UM-0027-T | 27_GJ-DH／WP-UM-0027-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\27_GJ-DH／WP-UM-0027-T
Link | 기계 | 2023-11-30 | 1GJCC9-71419-UM-210-001 | FA | A | Technical Specification for Emergency Diesel Generator | GJ-DH／WP-UM-0029-T | 29_GJ-DH／WP-UM-0029-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\29_GJ-DH／WP-UM-0029-T
Link | 기계 | 2023-11-30 | 1GJCC9-24139-UM-466-001 | FA | A | LNG공급계통 검토 | GJ-DH／WP-UM-0030-T | 30_GJ-DH／WP-UM-0030-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\30_GJ-DH／WP-UM-0030-T
Link | 기계 | 2023-11-30 | 1GJCC9-02110-UM-298-001 | FA | A | Technical Specification for Painting for BOP Package | GJ-DH／WP-UM-0031-T | 31_GJ-DH／WP-UM-0031-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\31_GJ-DH／WP-UM-0031-T
Link | 토목 | 2023-11-30 | 1GJCC0-08110-UC-118-004 | FA | A | 철근콘크리트 상세도(3) | GJ-DH／WP-UC-0032-T | 32_GJ-DH／WP-UC-0032-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\32_GJ-DH／WP-UC-0032-T
Link | 토목 | 2023-11-30 | 1GJCC0-08110-UC-118-001 | FA | A | GENERAL NOTES | GJ-DH／WP-UC-0032-T | 32_GJ-DH／WP-UC-0032-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\32_GJ-DH／WP-UC-0032-T
Link | 토목 | 2023-11-30 | 1GJCC0-08110-UC-118-005 | FA | A | 잡철물 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0032-T | 32_GJ-DH／WP-UC-0032-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\32_GJ-DH／WP-UC-0032-T
Link | 토목 | 2023-11-30 | 1GJCC0-08110-UC-118-003 | FA | A | 철근콘크리트 상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0032-T | 32_GJ-DH／WP-UC-0032-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\32_GJ-DH／WP-UC-0032-T
Link | 토목 | 2023-11-30 | 1GJCC0-08110-UC-118-006 | FA | A | 말뚝두부보강 및 연결상세도 | GJ-DH／WP-UC-0032-T | 32_GJ-DH／WP-UC-0032-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\32_GJ-DH／WP-UC-0032-T
Link | 토목 | 2023-11-30 | 1GJCC0-08110-UC-118-007 | FA | A | PIPE LINE EXCAVATION SECTIONS | GJ-DH／WP-UC-0032-T | 32_GJ-DH／WP-UC-0032-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\32_GJ-DH／WP-UC-0032-T
Link | 토목 | 2023-11-30 | 1GJCC0-08110-UC-118-002 | FA | A | 철근콘크리트 상세도(1) | GJ-DH／WP-UC-0032-T | 32_GJ-DH／WP-UC-0032-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\32_GJ-DH／WP-UC-0032-T
Link | 기계 | 2023-11-30 | 1GJCC0-36429-UM-105-002 | FA | A | P&ID for Cooling Water System(2／2) | GJ-DH／WP-UM-0033-T | 33_GJ-DH／WP-UM-0033-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\33_GJ-DH／WP-UM-0033-T
Link | 기계 | 2023-11-30 | 1GJCC0-71219-UM-105-001 | FA | A | P&ID for Auxiliary Steam System | GJ-DH／WP-UM-0033-T | 33_GJ-DH／WP-UM-0033-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\33_GJ-DH／WP-UM-0033-T
Link | 기계 | 2023-11-30 | 1GJCC0-36429-UM-105-001 | FA | A | P&ID for Cooling Water System(1／2) | GJ-DH／WP-UM-0033-T | 33_GJ-DH／WP-UM-0033-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\33_GJ-DH／WP-UM-0033-T
Link | 전기 | 2023-11-30 | 1GJCC9-02360-UE-403-006 | FA | A | 전기설비감시시스템(ECMS) 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0034-T | 34_GJ-DH／WP-UE-0034-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\34_GJ-DH／WP-UE-0034-T
Link | 기계 | 2023-11-30 | 1GJCC9-71650-UM-270-001 | FA | A | 엘리베이터 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0034-T | 34_GJ-DH／WP-UE-0034-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\34_GJ-DH／WP-UE-0034-T
Link | 전기 | 2023-11-30 | 1GJCC9-02360-UE-455-005 | FA | A | 비상시 전력공급 구성 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0034-T | 34_GJ-DH／WP-UE-0034-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\34_GJ-DH／WP-UE-0034-T
Link | 전기 | 2023-11-30 | 1GJCC9-02360-UE-403-016 | FA | A | 154kV CABLE 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0034-T | 34_GJ-DH／WP-UE-0034-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\34_GJ-DH／WP-UE-0034-T
Link | 환경 | 2023-11-30 | 1GJCC0-16100-UH-105-001 | FA | A | P&ID - Raw Water Supply System | GJ-DH／WP-UH-0035-T | 35_GJ-DH／WP-UH-0035-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\35_GJ-DH／WP-UH-0035-T
Link | 환경 | 2023-11-30 | 1GJCC0-16300-UH-105-001 | FA | A | P&ID - Service Water System | GJ-DH／WP-UH-0035-T | 35_GJ-DH／WP-UH-0035-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\35_GJ-DH／WP-UH-0035-T
Link | 환경 | 2023-11-30 | 1GJCC0-16200-UH-105-001 | FA | A | P&ID - Demi Water Transfer System | GJ-DH／WP-UH-0035-T | 35_GJ-DH／WP-UH-0035-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\35_GJ-DH／WP-UH-0035-T
Link | 환경 | 2023-11-30 | 1GJCC0-63100-UH-105-002 | FA | A | P&ID - Waste Water Transfer System(2／2) | GJ-DH／WP-UH-0035-T | 35_GJ-DH／WP-UH-0035-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\35_GJ-DH／WP-UH-0035-T
Link | 환경 | 2023-11-30 | 1GJCC0-63100-UH-105-001 | FA | A | P&ID - Waste Water Transfer System(1／2) | GJ-DH／WP-UH-0035-T | 35_GJ-DH／WP-UH-0035-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\35_GJ-DH／WP-UH-0035-T
Link | 제어 | 2023-12-01 | 1GJCC9-59900-UJ-455-101 | FA | A | 제어분야 신기술.신공법 도입방안 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0036-T | 36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T
Link | 제어 | 2023-12-01 | 1GJCC9-52300-UJ-455-101 | FA | A | 시뮬레이터 적용 및 최적운영방안 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0036-T | 36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T
Link | 제어 | 2023-12-01 | 1GJCC9-59600-UJ-455-101 | FA | A | Motor Operated Actuator 최적형식 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0036-T | 36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T
Link | 제어 | 2023-12-01 | 1GJCC9-59600-UJ-455-301 | FA | A | 무선계측기 적용방안(범위 및 계기목록) 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0036-T | 36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T
Link | 제어 | 2023-12-01 | 1GJCC9-54000-UJ-455-101 | FA | A | 중앙제어실 규모, 제어반 배치 및 운영방안 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0036-T | 36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T
Link | 제어 | 2023-12-01 | 1GJCC9-59900-UJ-455-201 | FA | A | Field Bus 적용방안 검토(MOV & 계측기) | GJ-DH／WP-UJ-0036-T | 36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T
Link | 제어 | 2023-12-01 | 1GJCC9-51000-UJ-455-201 | FA | A | 종합감시설비 최적구축방안 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0036-T | 36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T
Link | 제어 | 2023-12-01 | 1GJCC9-59600-UJ-455-401 | FA | A | 현장계측기 다중화(2,3중화) 및 계기함 최적설계 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0036-T | 36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\36_GJ-DH／WP-UJ-0036-T
Link | 건축 | 2023-12-05 | 1GJCC9-02000-UA-401-101 | FA | A | 건축설계기준서 | GJ-DH／WP-UA-0038-T | 38_GJ-DH／WP-UA-0038-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\38_GJ-DH／WP-UA-0038-T
Link | 건축 | 2023-12-14 | 1GJCC9-02200-UA-455-101 | FA | A | 건축법규 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0039-T | 39_GJ-DH／WP-UA-0039-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\39_GJ-DH／WP-UA-0039-T
Link | 전기 | 2023-12-18 | 1GJCC9-02360-UE-403-101 | FA | A | 6.9kV 고압차단기반 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0040-T | 40_GJ-DH／WP-UE-0040-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\40_GJ-DH／WP-UE-0040-T
Link | 전기 | 2023-12-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-001 | FA | A | KEY SINGLE LINE DIAGRAM | GJ-DH／WP-UE-0040-T | 40_GJ-DH／WP-UE-0040-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\40_GJ-DH／WP-UE-0040-T
Link | 기계 | 2023-12-28 | 1GJCC9-71619-UM-268-001 | FA | A | Technical Specification for Crane | GJ-DH／WP-UM-0041-T | 41_GJ-DH／WP-UM-0041-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\41_GJ-DH／WP-UM-0041-T
Link | 전기 | 2024-01-16 | 1GJCC9-02360-UE-403-103 | 최종본 | 0 | 6-10kV 난연성 전력케이블 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0042-T | 42_GJ-DH／WP-UE-0042-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\42_GJ-DH／WP-UE-0042-T
Link | 전기 | 2024-01-16 | 1GJCC9-02360-UE-403-105 | 최종본 | 0 | 0.6-1kV 난연성 전력케이블 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0042-T | 42_GJ-DH／WP-UE-0042-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\42_GJ-DH／WP-UE-0042-T
Link | 전기 | 2024-01-16 | 1GJCC9-02360-UE-403-106 | 최종본 | 0 | 0.6-1kV 난연성 제어케이블 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0042-T | 42_GJ-DH／WP-UE-0042-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\42_GJ-DH／WP-UE-0042-T
Link | 전기 | 2024-01-16 | 1GJCC9-02360-UE-403-107 | 최종본 | 0 | 계측용 케이블 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0042-T | 42_GJ-DH／WP-UE-0042-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\42_GJ-DH／WP-UE-0042-T
Link | 전기 | 2024-01-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-002 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 154kV GIS | GJ-DH／WP-UE-0043-T | 43_GJ-DH／WP-UE-0043-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\43_GJ-DH／WP-UE-0043-T
Link | 전기 | 2024-01-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-003 | FA | A | Single Line Diagram for Power Transformer & Generator (GTG) | GJ-DH／WP-UE-0043-T | 43_GJ-DH／WP-UE-0043-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\43_GJ-DH／WP-UE-0043-T
Link | 전기 | 2024-01-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-004 | FA | A | Single Line Diagram for Power Transformer & Generator (STG) | GJ-DH／WP-UE-0043-T | 43_GJ-DH／WP-UE-0043-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\43_GJ-DH／WP-UE-0043-T
Link | 기계 | 2024-01-18 | 1GJCC9-36429-UM-207-002 | FA | A | Technical Specification for Cooling Tower | GJ-DH／WP-UM-0044-T | 44_GJ-DH／WP-UM-0044-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\44_GJ-DH／WP-UM-0044-T
Link | 기계 | 2024-01-30 | 1GJCC9-36119-UM-402-001 | FA | A | 복수 계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0045-T | 45_GJ-DH／WP-UM-0045-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\45_GJ-DH／WP-UM-0045-T
Link | 기계 | 2024-01-30 | 1GJCC9-36129-UM-402-001 | FA | A | 복수저장 및 이송계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0046-T | 46_GJ-DH／WP-UM-0046-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\46_GJ-DH／WP-UM-0046-T
Link | 기계 | 2024-02-02 | 1GJCC9-36429-UM-402-001 | FA | A | 냉각수 계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0047-T | 47_GJ-DH／WP-UM-0047-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\47_GJ-DH／WP-UM-0047-T
Link | 제어 | 2024-02-07 | 1GJCC0-51000-UJ-165-101 | FA | A | 제어시스템 구성도 | GJ-DH／WP-UJ-0048-T | 48_GJ-DH／WP-UJ-0048-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\48_GJ-DH／WP-UJ-0048-T
Link | 기계 | 2024-02-13 | 1GJCC9-24139-UM-402-001 | FA | A | LNG 공급계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0049-T | 49_GJ-DH／WP-UM-0049-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\49_GJ-DH／WP-UM-0049-T
Link | 기계 | 2024-02-15 | 1GJCC9-71219-UM-402-001 | FA | A | 보조증기 계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0050-T | 50_GJ-DH／WP-UM-0050-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\50_GJ-DH／WP-UM-0050-T
Link | 토목 | 2024-02-15 | 1GJCC9-02140-UC-401-012 | FA | A | 공업용수 공급방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0051-T | 51_GJ-DH／WP-UC-0051-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\51_GJ-DH／WP-UC-0051-T
Link | 전기 | 2024-02-19 | 1GJCC9-04300-UE-343-007 | FA | A | 전력용 변압기 용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0052-T | 52_GJ-DH／WP-UE-0052-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\52_GJ-DH／WP-UE-0052-T
Link | 전기 | 2024-02-19 | 1GJCC9-04300-UE-343-009 | FA | A | 전력용 변압기 중성점 접지저항 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0052-T | 52_GJ-DH／WP-UE-0052-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\52_GJ-DH／WP-UE-0052-T
Link | 전기 | 2024-02-19 | 1GJCC9-04300-UE-343-010 | FA | A | 전력용 변압기 정격전압 선정 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0052-T | 52_GJ-DH／WP-UE-0052-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\52_GJ-DH／WP-UE-0052-T
Link | 전기 | 2024-02-22 | 1GJCC0-04300-UE-101-001 | FC | 0 | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR SINGLE LINE DIAGRAM-1 | GJ-DH／WP-UE-0053-T | 53_GJ-DH／WP-UE-0053-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\53_GJ-DH／WP-UE-0053-T
Link | 전기 | 2024-02-22 | 1GJCC0-04300-UE-101-002 | FC | 0 | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR SINGLE LINE DIAGRAM-2 | GJ-DH／WP-UE-0053-T | 53_GJ-DH／WP-UE-0053-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\53_GJ-DH／WP-UE-0053-T
Link | 사업관리 | 2024-02-22 | 1GJCC9-01110-UV-430-001 | FA | B | 사업번호체계 적용절차서 | GJ-DH／WP-UV-0054-T | 54_GJ-DH／WP-UV-0054-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\54_GJ-DH／WP-UV-0054-T
Link | 사업관리 | 2024-03-04 | 1GJCC9-01110-UV-422-001 | 최종본 | 0 | 사업관리지침서 | GJ-DH／WP-UV-0055-T | 55_GJ-DH／WP-UV-0055-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\55_GJ-DH／WP-UV-0055-T
Link | 환경 | 2024-03-11 | 1GJCC0-16200-UH-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Demi. Water Transfer System | GJ-DH／WP-UH-0056-T | 56_GJ-DH／WP-UH-0056-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\56_GJ-DH／WP-UH-0056-T
Link | 환경 | 2024-03-11 | 1GJCC0-16400-UH-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Chemical Injection System(for HRSG & BOP) | GJ-DH／WP-UH-0056-T | 56_GJ-DH／WP-UH-0056-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\56_GJ-DH／WP-UH-0056-T
Link | 환경 | 2024-03-11 | 1GJCC0-62200-UH-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Air Pollution Control System(1／2) | GJ-DH／WP-UH-0056-T | 56_GJ-DH／WP-UH-0056-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\56_GJ-DH／WP-UH-0056-T
Link | 환경 | 2024-03-11 | 1GJCC0-62200-UH-106-002 | FC | 0 | Flow Diagram - Air Pollution Control System(2／2) | GJ-DH／WP-UH-0056-T | 56_GJ-DH／WP-UH-0056-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\56_GJ-DH／WP-UH-0056-T
Link | 환경 | 2024-03-11 | 1GJCC0-16500-UH-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Sampling System(for HRSG & BOP) | GJ-DH／WP-UH-0056-T | 56_GJ-DH／WP-UH-0056-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\56_GJ-DH／WP-UH-0056-T
Link | 환경 | 2024-03-11 | 1GJCC9-16300-UH-360-001 | FA | A | 소내용수 및 순수이송 펌프 용량계산서 | GJ-DH／WP-UH-0056-T | 56_GJ-DH／WP-UH-0056-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\56_GJ-DH／WP-UH-0056-T
Link | 기계 | 2024-03-13 | 1GJCC9-02030-UM-466-001 | 최종본 | 0 | 최적 천연가스발전소 설비구성방안 검토 | GJ-DH／WP-UM-0057-T | 57_GJ-DH／WP-UM-0057-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\57_GJ-DH／WP-UM-0057-T
Link | 기계 | 2024-03-13 | 1GJCC9-02030-UM-466-002 | 최종본 | 0 | 보조기기 계통별 형식 및 최적구성방식 검토 | GJ-DH／WP-UM-0057-T | 57_GJ-DH／WP-UM-0057-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\57_GJ-DH／WP-UM-0057-T
Link | 기계 | 2024-03-13 | 1GJCC9-02030-UM-466-004 | 최종본 | 0 | 최적 천연가스발전소 설비용량 검토 | GJ-DH／WP-UM-0057-T | 57_GJ-DH／WP-UM-0057-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\57_GJ-DH／WP-UM-0057-T
Link | 기계 | 2024-03-13 | 1GJCC9-71319-UM-360-001 | 최종본 | 0 | Calculation for Aux. Boiler Capacity | GJ-DH／WP-UM-0058-T | 58_GJ-DH／WP-UM-0058-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\58_GJ-DH／WP-UM-0058-T
Link | 토목 | 2024-03-15 | 1GJCC9-02140-UC-401-002 | FA | A | 기초 및 구조형식 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0059-T | 59_GJ-DH／WP-UC-0059-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\59_GJ-DH／WP-UC-0059-T
Link | 기계 | 2024-03-18 | 1GJCC9-13619-UM-466-001 | 최종본 | 0 | 바이패스밸브 제어방식 검토서 | GJ-DH／WP-UM-0060-T | 60_GJ-DH／WP-UM-0060-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\60_GJ-DH／WP-UM-0060-T
Link | 기계 | 2024-03-18 | 1GJCC9-71319-UM-226-001 | 최종본 | 0 | Technical Specification for Auxiliary Boiler | GJ-DH／WP-UM-0061-T | 61_GJ-DH／WP-UM-0061-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\61_GJ-DH／WP-UM-0061-T
Link | 기계 | 2024-03-18 | 1GJCC9-31119-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 증기터빈 및 부속설비 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0062-T | 62_GJ-DH／WP-UM-0062-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\62_GJ-DH／WP-UM-0062-T
Link | 기계 | 2024-03-18 | 1GJCC9-13619-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 주증기 및 재열증기 계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0062-T | 62_GJ-DH／WP-UM-0062-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\62_GJ-DH／WP-UM-0062-T
Link | 기계 | 2024-03-18 | 1GJCC9-13649-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 터빈 바이패스 계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0062-T | 62_GJ-DH／WP-UM-0062-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\62_GJ-DH／WP-UM-0062-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-101 | FA | A | [표준도면] 일반 공통 사항 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-102 | FA | A | [표준도면] 약어 및 심볼 리스트 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-103 | FA | A | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-1 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-104 | FA | A | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-2 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-105 | FA | A | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-3 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-106 | FA | A | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-4 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-107 | FA | A | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-5 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-108 | FA | A | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-6 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-109 | FA | A | [표준도면] 베이스플레이트 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-110 | FA | A | [표준도면] 앵커볼트 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-111 | FA | A | [표준도면] 철골기둥 접합부 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-112 | FA | A | [표준도면] 철골기둥-보 접합부 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-113 | FA | A | [표준도면] 보 접합부 표준도-1 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-114 | FA | A | [표준도면] 보 접합부 표준도-2 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-115 | FA | A | [표준도면] 브레이싱 접합부 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-116 | FA | A | [표준도면] 사다리 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-117 | FA | A | [표준도면] 그레이팅 바닥 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-118 | FA | A | [표준도면] 체크강판 바닥 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-119 | FA | A | [표준도면] 철골 계단 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-120 | FA | A | [표준도면] 핸드레일 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-121 | FA | A | [표준도면] 블럭쌓기 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-122 | FA | A | [표준도면] 기타상세 표준도-1 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-123 | FA | A | [표준도면] 기타상세 표준도-2 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-124 | FA | A | [표준도면] 기타상세 표준도-3 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-125 | FA | A | [표준도면] PIPE OPENING DETAIL | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-126 | FA | A | [표준도면] 데크플레이트 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 건축 | 2024-03-20 | 1GJCC0-02100-UA-101-127 | FA | A | [표준도면] PARAPET POST CONNECTION DETAILS | GJ-DH／WP-UA-0063-T | 63_GJ-DH／WP-UA-0063-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\63_GJ-DH／WP-UA-0063-T
Link | 사업관리 | 2024-03-21 | 1GJCC9-02320-UV-462-001 | FA | A | 설계 안전성검토 보고서 | 공문 | _공문 | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\_공문
Link | 사업관리 | 2024-03-21 | 1GJCC9-02610-UV-462-001 | FA | A | 설계안전 보건대장 | 공문 | _공문 | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\_공문
Link | 기계 | 2024-03-21 | 1GJCC9-02370-UM-401-001 | FA | A | 일반 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0064-T | 64_GJ-DH／WP-UM-0064-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\64_GJ-DH／WP-UM-0064-T
Link | 기계 | 2024-03-25 | 1GJCC9-13119-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 배열회수 보일러 및 부속설비 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0065-T | 65_GJ-DH／WP-UM-0065-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\65_GJ-DH／WP-UM-0065-T
Link | 기계 | 2024-03-25 | 1GJCC9-15111-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 급수 계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0065-T | 65_GJ-DH／WP-UM-0065-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\65_GJ-DH／WP-UM-0065-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-16100-UH-402-001 | 최종본 | 0 | 원수공급 및 처리계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-16200-UH-402-001 | 최종본 | 0 | 순수제조 및 이송계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-63100-UH-402-001 | 최종본 | 0 | 폐수처리계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-63150-UH-402-001 | 최종본 | 0 | 폐수이송계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-62200-UH-402-001 | 최종본 | 1 | 대기오염방지계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-16400-UH-402-001 | 최종본 | 0 | 약품주입계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-16100-UH-466-001 | 최종본 | 0 | 원수설계수질 선정 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-16200-UH-466-001 | 최종본 | 0 | 수처리설비 형식 및 최적 구성방안 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-63100-UH-466-001 | 최종본 | 0 | 폐수처리설비 형식 및 최적 구성방안 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-63300-UH-466-001 | 최종본 | 0 | 오수처리설비 형식 및 최적 구성방안 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-63400-UH-402-001 | 최종본 | 0 | 냉각탑 배출수 재이용계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-63400-UH-466-001 | 최종본 | 0 | 냉각탑 배출수 재이용계통 형식 및 최적 구성방안 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-62200-UH-466-001 | 최종본 | 1 | 대기환경오염방지설비 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-16200-UH-466-002 | 최종본 | 0 | 수폐수처리설비 약품공용화 검토서 | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-16200-UH-249-001 | 최종본 | 0 | Technical Specification For Water Treatment System | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-63100-UH-250-001 | 최종본 | 0 | Technical Specification For Waste Water Treatment System | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 환경 | 2024-03-27 | 1GJCC9-63300-UH-256-001 | 최종본 | 0 | Technical Specification For Sanitary Water Treatment System | GJ-DH／WP-UH-0066-T | 66_GJ-DH／WP-UH-0066-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\66_GJ-DH／WP-UH-0066-T
Link | 사업관리 | 2024-03-27 | 1GJCC9-02100-UV-466-001 | FA | A | 주기기 발주방안 검토서 | GJ-DH／WP-UV-0068-T | 68_GJ-DH／WP-UV-0068-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\68_GJ-DH／WP-UV-0068-T
Link | 토목 | 2024-03-28 | 1GJCC9-02140-UC-401-004 | FA | A | 냉각탑구조물 및 접근수로 분리시공방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0069-T | 69_GJ-DH／WP-UC-0069-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\69_GJ-DH／WP-UC-0069-T
Link | 토목 | 2024-03-29 | 1GJCC9-02140-UC-401-017 | FA | A | 충남중부권 광역상수도 최적분기 방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0070-T | 70_GJ-DH／WP-UC-0070-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\70_GJ-DH／WP-UC-0070-T
Link | 전기 | 2024-04-01 | 1GJCC9-02360-UE-403-007 | FA | A | 480V 저압차단기반 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0071-T | 71_GJ-DH／WP-UE-0071-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\71_GJ-DH／WP-UE-0071-T
Link | 토목 | 2024-04-03 | 1GJCC0-92110-UC-133-102 | FA | A | 가스터빈동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0072-T | 72_GJ-DH／WP-UC-0072-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\72_GJ-DH／WP-UC-0072-T
Link | 토목 | 2024-04-03 | 1GJCC0-92110-UC-133-103 | FA | A | 가스터빈동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0072-T | 72_GJ-DH／WP-UC-0072-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\72_GJ-DH／WP-UC-0072-T
Link | 토목 | 2024-04-03 | 1GJCC0-92110-UC-133-104 | FA | A | 가스터빈동 굴착 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0072-T | 72_GJ-DH／WP-UC-0072-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\72_GJ-DH／WP-UC-0072-T
Link | 토목 | 2024-04-03 | 1GJCC0-92110-UC-133-105 | FA | A | 가스터빈동 굴착 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0072-T | 72_GJ-DH／WP-UC-0072-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\72_GJ-DH／WP-UC-0072-T
Link | 전기 | 2024-04-04 | 1GJCC9-02360-UE-403-002 | 최종본 | 0 | 발전기(Generator) 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0073-T | 73_GJ-DH／WP-UE-0073-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\73_GJ-DH／WP-UE-0073-T
Link | 전기 | 2024-04-04 | 1GJCC9-02360-UE-403-003 | 최종본 | 0 | 주기기 General Electric Requirement 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0073-T | 73_GJ-DH／WP-UE-0073-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\73_GJ-DH／WP-UE-0073-T
Link | 전기 | 2024-04-04 | 1GJCC9-02360-UE-403-004 | 최종본 | 0 | 발전기차단기(GCB) 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0073-T | 73_GJ-DH／WP-UE-0073-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\73_GJ-DH／WP-UE-0073-T
Link | 전기 | 2024-04-04 | 1GJCC9-02360-UE-403-006 | 최종본 | 0 | 전기설비감시시스템(ECMS) 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0073-T | 73_GJ-DH／WP-UE-0073-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\73_GJ-DH／WP-UE-0073-T
Link | 전기 | 2024-04-04 | 1GJCC9-02360-UE-403-012 | 최종본 | 0 | 6.6kV 고압 전동기 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0073-T | 73_GJ-DH／WP-UE-0073-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\73_GJ-DH／WP-UE-0073-T
Link | 전기 | 2024-04-04 | 1GJCC9-02360-UE-403-013 | 최종본 | 0 | 저압 교류 및 직류 전동기 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0073-T | 73_GJ-DH／WP-UE-0073-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\73_GJ-DH／WP-UE-0073-T
Link | 전기 | 2024-04-04 | 1GJCC9-02360-UE-403-014 | 최종본 | 0 | SPECIFICATION FOR ELECTRICAL REQUIREMENTS FOR PACKAGED MECHANICAL EQUIPMENT | GJ-DH／WP-UE-0073-T | 73_GJ-DH／WP-UE-0073-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\73_GJ-DH／WP-UE-0073-T
Link | 사업관리 | 2024-04-04 | 1GJCC9-01240-UV-445-001 | FA | A | 자료관리 절차서 | GJ-DH／WP-UV-0074-T | 74_GJ-DH／WP-UV-0074-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\74_GJ-DH／WP-UV-0074-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-50000-UJ-401-101 | 최종본 | 0 | 계측제어 설계기준서 | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-59600-UJ-455-101 | 최종본 | 0 | Motor Operated Actuator 최적형식 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-54000-UJ-455-101 | 최종본 | 0 | 중앙제어실 규모, 제어반 배치 및 운영방안 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-59900-UJ-455-101 | 최종본 | 0 | 제어분야 신기술.신공법 도입방안 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-51000-UJ-455-101 | 최종본 | 0 | 통합제어설비 적용방안 검토(가스터빈, HRSG, 증기터빈, 보조기기) | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-59900-UJ-455-201 | 최종본 | 0 | Field Bus 적용방안 검토(MOV & 계측기) | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-59600-UJ-455-301 | 최종본 | 0 | 무선계측기 적용방안(범위 및 계기목록) 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-59600-UJ-455-401 | 최종본 | 0 | 현장계측기 다중화(2,3중화) 및 계기함 최적설계 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-51000-UJ-455-201 | 최종본 | 0 | 종합감시설비 최적구축방안 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-51100-UJ-455-101 | 최종본 | 0 | 발전소 자동화 범위(Automation Degree) 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-53900-UJ-455-101 | 최종본 | 0 | 보조감시설비 최적화 검토서 | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC9-52300-UJ-455-101 | 최종본 | 0 | 시뮬레이터 적용 및 최적운영방안 검토 | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-04 | 1GJCC0-51000-UJ-165-101 | 최종본 | 0 | 제어시스템 구성도 | GJ-DH／WP-UJ-0075-T | 75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\75_GJ-DH／WP-UJ-0075-T
Link | 전기 | 2024-04-09 | 1GJCC9-02360-UE-455-003 | 최종본 | 0 | 발전기 보호방식 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0076-T | 76_GJ-DH／WP-UE-0076-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\76_GJ-DH／WP-UE-0076-T
Link | 전기 | 2024-04-09 | 1GJCC9-02360-UE-455-004 | 최종본 | 0 | 발전기 단락비 및 단자전압 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0076-T | 76_GJ-DH／WP-UE-0076-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\76_GJ-DH／WP-UE-0076-T
Link | 전기 | 2024-04-09 | 1GJCC9-02360-UE-455-009 | FA | A | 전기실 구성 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0076-T | 76_GJ-DH／WP-UE-0076-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\76_GJ-DH／WP-UE-0076-T
Link | 전기 | 2024-04-09 | 1GJCC9-04300-UE-343-011 | FA | A | 케이블 SIZE 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0076-T | 76_GJ-DH／WP-UE-0076-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\76_GJ-DH／WP-UE-0076-T
Link | 품질 | 2024-04-11 | 1GJCC9-01320-UQ-438-001 | 최종본 | 0 | 설계 품질경영계획서 | GJ-DH／WP-UQ-0077-T | 77_GJ-DH／WP-UQ-0077-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\77_GJ-DH／WP-UQ-0077-T
Link | 기계 | 2024-04-11 | 1GJCC9-71119-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 압축 공기계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0078-T | 78_GJ-DH／WP-UM-0078-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\78_GJ-DH／WP-UM-0078-T
Link | 기계 | 2024-04-11 | 1GJCC9-36119-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 복수 계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0078-T | 78_GJ-DH／WP-UM-0078-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\78_GJ-DH／WP-UM-0078-T
Link | 기계 | 2024-04-11 | 1GJCC9-36319-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 복수기 진공계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0078-T | 78_GJ-DH／WP-UM-0078-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\78_GJ-DH／WP-UM-0078-T
Link | 사업관리 | 2024-04-12 | 1GJCC9-01160-UV-436-001 | FA | A | 공사비관리절차서 | GJ-DH／WP-UV-0079-T | 79_GJ-DH／WP-UV-0079-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\79_GJ-DH／WP-UV-0079-T
Link | 토목 | 2024-04-16 | 1GJCC9-02140-UC-401-012 | FA | B | 공업용수 공급방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0080-T | 80_GJ-DH／WP-UC-0080-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\80_GJ-DH／WP-UC-0080-T
Link | 기계 | 2024-04-16 | 1GJCC0-71700-UM-101-001 | FA | A | HVAC General Detail-1 | GJ-DH／WP-UM-0081-T | 81_GJ-DH／WP-UM-0081-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\81_GJ-DH／WP-UM-0081-T
Link | 기계 | 2024-04-16 | 1GJCC0-71700-UM-101-002 | FA | A | HVAC General Detail-2 | GJ-DH／WP-UM-0081-T | 81_GJ-DH／WP-UM-0081-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\81_GJ-DH／WP-UM-0081-T
Link | 기계 | 2024-04-16 | 1GJCC0-71700-UM-101-003 | FA | A | HVAC General Detail-3 | GJ-DH／WP-UM-0081-T | 81_GJ-DH／WP-UM-0081-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\81_GJ-DH／WP-UM-0081-T
Link | 기계 | 2024-04-16 | 1GJCC0-71700-UM-101-004 | FA | A | HVAC General Detail-4 | GJ-DH／WP-UM-0081-T | 81_GJ-DH／WP-UM-0081-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\81_GJ-DH／WP-UM-0081-T
Link | 기계 | 2024-04-16 | 1GJCC0-71700-UM-101-005 | FA | A | Plumbing General Detail | GJ-DH／WP-UM-0081-T | 81_GJ-DH／WP-UM-0081-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\81_GJ-DH／WP-UM-0081-T
Link | 기계 | 2024-04-16 | 1GJCC0-71700-UM-105-001 | FA | A | Symbol & Legend for HVAC & Plumbing System | GJ-DH／WP-UM-0081-T | 81_GJ-DH／WP-UM-0081-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\81_GJ-DH／WP-UM-0081-T
Link | 공정관리 | 2024-04-17 | 1GJCC9-01150-UX-426-001 | FA | B | 공정관리절차서 | GJ-DH／WP-UX-0082-T | 82_GJ-DH／WP-UX-0082-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\82_GJ-DH／WP-UX-0082-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC9-24139-UM-466-001 | 최종본 | 0 | LNG공급계통 검토 | GJ-DH／WP-UM-0082-T | 82_GJ-DH／WP-UM-0082-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\82_GJ-DH／WP-UM-0082-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC9-71700-UM-402-001 | FA | A | Design Criteria for HVAC & Plumbing System | GJ-DH／WP-UM-0083-T | 83_GJ-DH／WP-UM-0083-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\83_GJ-DH／WP-UM-0083-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC9-33139-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 가스터빈 및 부속설비 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0084-T | 84_GJ-DH／WP-UM-0084-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\84_GJ-DH／WP-UM-0084-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC9-24139-UM-402-001 | 최종본 | 0 | LNG 공급계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0084-T | 84_GJ-DH／WP-UM-0084-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\84_GJ-DH／WP-UM-0084-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC9-36429-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 냉각수 계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0084-T | 84_GJ-DH／WP-UM-0084-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\84_GJ-DH／WP-UM-0084-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC9-36619-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 기기 냉각수 계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0084-T | 84_GJ-DH／WP-UM-0084-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\84_GJ-DH／WP-UM-0084-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC9-71811-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 서비스 가스 계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0084-T | 84_GJ-DH／WP-UM-0084-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\84_GJ-DH／WP-UM-0084-T
Link | 토목 | 2024-04-23 | 1GJCC0-92110-UC-135-001 | FA | A | 가설 구조물 배치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0085-T | 85_GJ-DH／WP-UC-0085-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\85_GJ-DH／WP-UC-0085-T
Link | 토목 | 2024-04-23 | 1GJCC0-92110-UC-135-002 | FA | A | 침사지 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0085-T | 85_GJ-DH／WP-UC-0085-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\85_GJ-DH／WP-UC-0085-T
Link | 토목 | 2024-04-23 | 1GJCC0-92110-UC-135-003 | FA | A | 가배수로 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0085-T | 85_GJ-DH／WP-UC-0085-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\85_GJ-DH／WP-UC-0085-T
Link | 토목 | 2024-04-23 | 1GJCC0-92110-UC-135-004 | FA | A | 세륜세차시설 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0085-T | 85_GJ-DH／WP-UC-0085-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\85_GJ-DH／WP-UC-0085-T
Link | 토목 | 2024-04-23 | 1GJCC0-92110-UC-135-005 | FA | A | 임시 폐유저장소 계획도 | GJ-DH／WP-UC-0085-T | 85_GJ-DH／WP-UC-0085-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\85_GJ-DH／WP-UC-0085-T
Link | 공정관리 | 2024-04-23 | 1GJCC9-01150-UX-428-001 | FA | A | 기본공정표(Level 1) | GJ-DH／WP-UX-0086-T | 86_GJ-DH／WP-UX-0086-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\86_GJ-DH／WP-UX-0086-T
Link | 공정관리 | 2024-04-23 | 1GJCC9-01150-UX-424-001 | FA | A | 시공관리기준공정표(Level 3) | GJ-DH／WP-UX-0087-T | 87_GJ-DH／WP-UX-0087-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\87_GJ-DH／WP-UX-0087-T
Link | 공정관리 | 2024-04-23 | 1GJCC9-01150-UX-424-002 | FA | A | 설계시행 공정표(Engineering Detail Schedule) | GJ-DH／WP-UX-0088-T | 88_GJ-DH／WP-UX-0088-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\88_GJ-DH／WP-UX-0088-T
Link | 공정관리 | 2024-04-23 | 1GJCC9-01150-UX-424-001 | FA | B | 시공관리기준공정표(Level 3) | GJ-DH／WP-UX-0089-T | 89_GJ-DH／WP-UX-0089-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\89_GJ-DH／WP-UX-0089-T
Link | 공정관리 | 2024-04-23 | 1GJCC9-01150-UX-428-001 | FA | B | 기본공정표(Level 1) | GJ-DH／WP-UX-0090-T | 90_GJ-DH／WP-UX-0090-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\90_GJ-DH／WP-UX-0090-T
Link | 공정관리 | 2024-04-23 | 1GJCC9-01150-UX-424-002 | FA | B | 설계시행 공정표(Engineering Detail Schedule) | GJ-DH／WP-UX-0091-T | 91_GJ-DH／WP-UX-0091-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\91_GJ-DH／WP-UX-0091-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC9-71219-UM-402-001 | 최종본 | 0 | 보조증기 계통 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0092-T | 92_GJ-DH／WP-UM-0092-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\92_GJ-DH／WP-UM-0092-T
Link | 토목 | 2024-05-03 | 1GJCC9-02360-UC-290-001 | FA | A | 공사시방서 | GJ-DH／WP-UC-0093-T | 93_GJ-DH／WP-UC-0093-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\93_GJ-DH／WP-UC-0093-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-101 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR POWER SYSTEM(1／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-102 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR POWER SYSTEM(2／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-103 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR POWER SYSTEM(3／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-104 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR POWER SYSTEM(4／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-105 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR POWER SYSTEM(5／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-201 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR CABLE TRAY SYSTEM(1／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-202 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR CABLE TRAY SYSTEM(2／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-203 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR CABLE TRAY SYSTEM(3／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-204 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR CABLE TRAY SYSTEM(4／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-205 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR CABLE TRAY SYSTEM(5／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-301 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR GROUNDING SYSTEM(1／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-302 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR GROUNDING SYSTEM(2／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-303 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR GROUNDING SYSTEM(3／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-304 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR GROUNDING SYSTEM(4／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-305 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR GROUNDING SYSTEM(5／5) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-401 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR COMMUNICATION SYSTEM(1／2) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-402 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR COMMUNICATION SYSTEM(2／2) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-501 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR LIGHTING SYSTEM (1／4) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-502 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR LIGHTING SYSTEM (2／4) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-503 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR LIGHTING SYSTEM (3／4) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-504 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR LIGHTING SYSTEM (4／4) | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC0-04300-UE-101-601 | FA | A | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR ELP & DUCT BANK | GJ-DH／WP-UE-0094-T | 94_GJ-DH／WP-UE-0094-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\94_GJ-DH／WP-UE-0094-T
Link | 전기 | 2024-05-08 | 1GJCC9-02360-UE-403-008 | FA | A | 480V 전동기제어반 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0095-T | 95_GJ-DH／WP-UE-0095-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\95_GJ-DH／WP-UE-0095-T
Link | 토목 | 2024-05-14 | 1GJCC9-02140-UC-401-003 | FA | A | 공사용수 확보방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0096-T | 96_GJ-DH／WP-UC-0096-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\96_GJ-DH／WP-UC-0096-T
Link | 전기 | 2024-05-17 | 1GJCC0-02450-UE-149-001 | FA | A | 송수전선로 전체 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0097-T | 97_GJ-DH／WP-UE-0097-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\97_GJ-DH／WP-UE-0097-T
Link | 전기 | 2024-05-17 | 1GJCC0-02450-UE-149-002 | FA | A | 154kV 송전선로 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0097-T | 97_GJ-DH／WP-UE-0097-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\97_GJ-DH／WP-UE-0097-T
Link | 전기 | 2024-05-17 | 1GJCC0-04300-UE-101-003 | FA | A | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR CONTROL LOGIC DIAGRAM | GJ-DH／WP-UE-0097-T | 97_GJ-DH／WP-UE-0097-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\97_GJ-DH／WP-UE-0097-T
Link | 전기 | 2024-05-17 | 1GJCC0-04300-UE-101-004 | FA | A | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR GROUNDING SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0097-T | 97_GJ-DH／WP-UE-0097-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\97_GJ-DH／WP-UE-0097-T
Link | 전기 | 2024-05-17 | 1GJCC0-04300-UE-101-005 | FA | A | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR POWER SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0097-T | 97_GJ-DH／WP-UE-0097-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\97_GJ-DH／WP-UE-0097-T
Link | 전기 | 2024-05-17 | 1GJCC0-04300-UE-101-006 | FA | A | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR CABLE TRAY | GJ-DH／WP-UE-0097-T | 97_GJ-DH／WP-UE-0097-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\97_GJ-DH／WP-UE-0097-T
Link | 전기 | 2024-05-17 | 1GJCC0-04300-UE-101-007 | FA | A | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR LIGHTING & RECEPTACLE | GJ-DH／WP-UE-0097-T | 97_GJ-DH／WP-UE-0097-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\97_GJ-DH／WP-UE-0097-T
Link | 전기 | 2024-05-17 | 1GJCC0-04300-UE-101-010 | FA | A | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR COMMUNICATION | GJ-DH／WP-UE-0097-T | 97_GJ-DH／WP-UE-0097-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\97_GJ-DH／WP-UE-0097-T
Link | 토목 | 2024-05-20 | 1GJCC0-92110-UC-133-102 | FC | 0 | 가스터빈동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0098-T | 98_GJ-DH／WP-UC-0098-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\98_GJ-DH／WP-UC-0098-T
Link | 토목 | 2024-05-20 | 1GJCC0-92110-UC-133-103 | FC | 0 | 가스터빈동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0098-T | 98_GJ-DH／WP-UC-0098-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\98_GJ-DH／WP-UC-0098-T
Link | 토목 | 2024-05-20 | 1GJCC0-92110-UC-133-104 | FC | 0 | 가스터빈동 굴착 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0098-T | 98_GJ-DH／WP-UC-0098-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\98_GJ-DH／WP-UC-0098-T
Link | 토목 | 2024-05-20 | 1GJCC0-92110-UC-133-105 | FC | 0 | 가스터빈동 굴착 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0098-T | 98_GJ-DH／WP-UC-0098-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\98_GJ-DH／WP-UC-0098-T
Link | 토목 | 2024-05-20 | 1GJCC0-92110-UC-133-101 | FA | A | 본관기초 전체 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0099-T | 99_GJ-DH／WP-UC-0099-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\99_GJ-DH／WP-UC-0099-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-112-101 | FA | A | [가설사무소] 도면 목록표 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-112-102 | FA | A | [가설사무소] 배치도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-112-103 | FA | A | [가설사무소] 실내 재료마감표 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-112-111 | FA | A | [가설사무소] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-112-112 | FA | A | [가설사무소] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-112-113 | FA | A | [가설사무소] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-112-121 | FA | A | [가설사무소] 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-112-131 | FA | A | [가설사무소] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-112-141 | FA | A | [가설사무소] 창호 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-112-151 | FA | A | [가설사무소] 마감상세도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-113-101 | FA | A | [가설사무소] 주심도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-113-111 | FA | A | [가설사무소] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-113-112 | FA | A | [가설사무소] 2층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-113-113 | FA | A | [가설사무소] 지붕 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-113-121 | FA | A | [가설사무소] 구조상세도 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC9-98500-UA-301-101 | FA | A | 가설사무소 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 건축 | 2024-05-20 | 1GJCC0-98500-UA-112-142 | FA | A | [가설사무소] 창호 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0100-T | 100_GJ-DH／WP-UA-0100-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\100_GJ-DH／WP-UA-0100-T
Link | 토목 | 2024-05-28 | 1GJCC9-02140-UC-401-008 | FA | A | 가설시설물 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0101-T | 101_GJ-DH／WP-UC-0101-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\101_GJ-DH／WP-UC-0101-T
Link | 공정관리 | 2024-05-22 | 1GJCC9-01150-UX-424-001 | 최종본 | 0 | 시공관리기준공정표(Level 3) | GJ-DH／WP-UX-0102-T | 102_GJ-DH／WP-UX-0102-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\102_GJ-DH／WP-UX-0102-T
Link | 공정관리 | 2024-05-22 | 1GJCC9-01150-UX-428-001 | 최종본 | 0 | 기본공정표(Level1) | GJ-DH／WP-UX-0102-T | 102_GJ-DH／WP-UX-0102-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\102_GJ-DH／WP-UX-0102-T
Link | 환경 | 2024-05-28 | 1GJCC9-16100-UH-360-001 | 최종본 | 0 | 용수(원수, 순수)사용량 및 폐수발생량 계산서 | GJ-DH／WP-UH-0103-T | 103_GJ-DH／WP-UH-0103-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\103_GJ-DH／WP-UH-0103-T
Link | 공정관리 | 2024-05-24 | 1GJCC9-01150-UX-423-001 | FA | A | 분야별공정표(Level2) | GJ-DH／WP-UX-0104-T | 104_GJ-DH／WP-UX-0104-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\104_GJ-DH／WP-UX-0104-T
Link | 배관 | 2024-05-29 | 1GJCC9-02440-UP-402-001 | FA | A | DESIGN CRITERIA(P／D) | GJ-DH／WP-UP-0105-T | 105_GJ-DH／WP-UP-0105-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\105_GJ-DH／WP-UP-0105-T
Link | 전기 | 2024-05-29 | 1GJCC0-98500-UE-150-001 | FA | A | [가설사무소] 전기설비 | GJ-DH／WP-UE-0106-T | 106_GJ-DH／WP-UE-0106-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\106_GJ-DH／WP-UE-0106-T
Link | 건축 | 2024-05-30 | 1GJCC9-02200-UA-455-103 | FA | A | 방수공법 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0107-T | 107_GJ-DH／WP-UA-0107-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\107_GJ-DH／WP-UA-0107-T
Link | 건축 | 2024-05-30 | 1GJCC9-02200-UA-455-104 | FA | A | 신기술 및 신공법 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0108-T | 108_GJ-DH／WP-UA-0108-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\108_GJ-DH／WP-UA-0108-T
Link | 건축 | 2024-05-30 | 1GJCC9-02200-UA-455-107 | FA | A | 건축물 규모산정 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0109-T | 109_GJ-DH／WP-UA-0109-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\109_GJ-DH／WP-UA-0109-T
Link | 건축 | 2024-05-30 | 1GJCC0-02200-UA-110-101 | FA | A | 조감도 | GJ-DH／WP-UA-0110-T | 110_GJ-DH／WP-UA-0110-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\110_GJ-DH／WP-UA-0110-T
Link | 토목 | 2024-06-03 | 1GJCC0-82190-UC-120-001 | FA | B | PLOT PLAN | GJ-DH／WP-UC-0111-T | 111_GJ-DH／WP-UC-0111-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\111_GJ-DH／WP-UC-0111-T
Link | 전기 | 2024-06-04 | 1GJCC0-04300-UE-140-101 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW01 -1 | GJ-DH／WP-UE-0112-T | 112_GJ-DH／WP-UE-0112-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\112_GJ-DH／WP-UE-0112-T
Link | 전기 | 2024-06-04 | 1GJCC0-04300-UE-140-102 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW01 -2 | GJ-DH／WP-UE-0112-T | 112_GJ-DH／WP-UE-0112-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\112_GJ-DH／WP-UE-0112-T
Link | 전기 | 2024-06-04 | 1GJCC0-04300-UE-140-103 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW02 -1 | GJ-DH／WP-UE-0112-T | 112_GJ-DH／WP-UE-0112-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\112_GJ-DH／WP-UE-0112-T
Link | 전기 | 2024-06-04 | 1GJCC0-04300-UE-140-104 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW02 -2 | GJ-DH／WP-UE-0112-T | 112_GJ-DH／WP-UE-0112-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\112_GJ-DH／WP-UE-0112-T
Link | 전기 | 2024-06-11 | 1GJCC9-02360-UE-455-012 | FA | A | 공사용 동력 공급방안 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0113-T | 113_GJ-DH／WP-UE-0113-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\113_GJ-DH／WP-UE-0113-T
Link | 전기 | 2024-06-11 | 1GJCC9-04300-UE-343-015 | FA | A | 공사용동력 단락용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0113-T | 113_GJ-DH／WP-UE-0113-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\113_GJ-DH／WP-UE-0113-T
Link | 전기 | 2024-06-11 | 1GJCC0-04300-UE-101-701 | FA | A | LIGHTING FIXTURE SCHEDULE(1／2) | GJ-DH／WP-UE-0113-T | 113_GJ-DH／WP-UE-0113-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\113_GJ-DH／WP-UE-0113-T
Link | 전기 | 2024-06-11 | 1GJCC0-04300-UE-101-702 | FA | A | LIGHTING FIXTURE SCHEDULE(2／2) | GJ-DH／WP-UE-0113-T | 113_GJ-DH／WP-UE-0113-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\113_GJ-DH／WP-UE-0113-T
Link | 전기 | 2024-06-11 | 1GJCC0-98300-UE-140-101 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR TEMPORARY POWER | GJ-DH／WP-UE-0113-T | 113_GJ-DH／WP-UE-0113-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\113_GJ-DH／WP-UE-0113-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC9-71700-UM-360-901 | FA | A | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0114-T | 114_GJ-DH／WP-UM-0114-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\114_GJ-DH／WP-UM-0114-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-71700-UM-476-901 | FA | A | HVAC Equipment Schedule-1 [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-71700-UM-105-901 | FA | A | [가설사무소] HVAC P&I Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-98500-UM-106-901 | FA | A | [가설사무소] Plumbing Diagram | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-71700-UM-172-901 | FA | A | [가설사무소] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-71700-UM-172-902 | FA | A | [가설사무소] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-71700-UM-172-911 | FA | A | [가설사무소] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-71700-UM-172-912 | FA | A | [가설사무소] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-98500-UM-194-901 | FA | A | [가설사무소] Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-98500-UM-194-902 | FA | A | [가설사무소] Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-98500-UM-194-911 | FA | A | [가설사무소] Enlarged Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-98500-UM-194-912 | FA | A | [가설사무소] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-71700-UM-105-902 | FA | A | [가설사무소] HVAC P&I Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-71700-UM-105-903 | FA | A | [가설사무소] HVAC P&I Diagram-3 | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-71700-UM-105-904 | FA | A | [가설사무소] HVAC P&I Diagram-4 | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-71700-UM-476-902 | FA | A | HVAC Equipment Schedule-2 [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC0-71700-UM-476-903 | FA | A | HVAC Equipment Schedule-3 [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0115-T | 115_GJ-DH／WP-UM-0115-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\115_GJ-DH／WP-UM-0115-T
Link | 건축 | 2024-06-13 | 1GJCC9-83190-UA-318-007 | FA | A | 가스터빈발전기 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UM-0116-T | 116_GJ-DH／WP-UM-0116-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\116_GJ-DH／WP-UM-0116-T
Link | 건축 | 2024-06-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-103 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 하부 슬라브 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0117-T | 117_GJ-DH／WP-UA-0117-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\117_GJ-DH／WP-UA-0117-T
Link | 건축 | 2024-06-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-104 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 상부 슬라브 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0117-T | 117_GJ-DH／WP-UA-0117-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\117_GJ-DH／WP-UA-0117-T
Link | 건축 | 2024-06-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-105 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0117-T | 117_GJ-DH／WP-UA-0117-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\117_GJ-DH／WP-UA-0117-T
Link | 건축 | 2024-06-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-106 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 단면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0117-T | 117_GJ-DH／WP-UA-0117-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\117_GJ-DH／WP-UA-0117-T
Link | 건축 | 2024-06-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-107 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 단면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0117-T | 117_GJ-DH／WP-UA-0117-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\117_GJ-DH／WP-UA-0117-T
Link | 건축 | 2024-06-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-108 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 단면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0117-T | 117_GJ-DH／WP-UA-0117-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\117_GJ-DH／WP-UA-0117-T
Link | 건축 | 2024-06-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-109 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 단면도(4) | GJ-DH／WP-UA-0117-T | 117_GJ-DH／WP-UA-0117-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\117_GJ-DH／WP-UA-0117-T
Link | 기계 | 2024-06-14 | 1GJCC9-71500-UM-402-011 | FA | A | REPORT FOR CLEAN AGENT SYSTEM | GJ-DH／WP-UM-0118-T(안국) | 118_GJ-DH／WP-UM-0118-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\118_GJ-DH／WP-UM-0118-T(안국)
Link | 전기 | 2024-06-14 | 1GJCC9-04300-UE-343-001 | FA | A | Electrical Load List | GJ-DH／WP-UE-0119-T | 119_GJ-DH／WP-UE-0119-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\119_GJ-DH／WP-UE-0119-T
Link | 토목 | 2024-06-17 | 1GJCC0-92110-UC-135-002 | FC | 0 | 침사지 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0120-T | 120_GJ-DH／WP-UC-0120-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\120_GJ-DH／WP-UC-0120-T
Link | 토목 | 2024-06-17 | 1GJCC0-92110-UC-135-003 | FC | 0 | 가배수로 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0120-T | 120_GJ-DH／WP-UC-0120-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\120_GJ-DH／WP-UC-0120-T
Link | 토목 | 2024-06-17 | 1GJCC0-92110-UC-135-005 | FC | 0 | 임시 폐유저장소 계획도 | GJ-DH／WP-UC-0120-T | 120_GJ-DH／WP-UC-0120-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\120_GJ-DH／WP-UC-0120-T
Link | 토목 | 2024-06-17 | 1GJCC0-92110-UC-135-001 | FC | 0 | 가설 구조물 배치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0120-T | 120_GJ-DH／WP-UC-0120-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\120_GJ-DH／WP-UC-0120-T
Link | 토목 | 2024-06-17 | 1GJCC0-92110-UC-135-004 | FC | 0 | 세륜세차시설 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0120-T | 120_GJ-DH／WP-UC-0120-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\120_GJ-DH／WP-UC-0120-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-301 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR COMMON MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-302 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR COMMON MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-303 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR COMMON MCC-3 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-304 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ESSENTIAL MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-305 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ESSENTIAL MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-311 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ST MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-312 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ST MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-313 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ST MCC-3 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-321 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR HRSG MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-322 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR HRSG MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-331 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR MACHINE SHOP MCC | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-341 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR WT MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-342 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR WT MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-343 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR WWT MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-344 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR WWT MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-351 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR CWP MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-352 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR CWP MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC0-04300-UE-140-361 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR AUX. BOILER MCC | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC9-04300-UE-343-008 | FA | A | 전력용 콘덴서 용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0121-T | 121_GJ-DH／WP-UE-0121-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\121_GJ-DH／WP-UE-0121-T
Link | 제어 | 2024-06-18 | 1GJCC9-51300-UJ-466-101 | FA | A | 분산 제어장치 입출력 목록 | GJ-DH／WP-UJ-0122-T | 122_GJ-DH／WP-UJ-0122-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\122_GJ-DH／WP-UJ-0122-T
Link | 건축 | 2024-06-19 | 1GJCC9-02200-UA-455-102 | FA | A | 기초 및 구조형식 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0123-T | 123_GJ-DH／WP-UA-0123-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\123_GJ-DH／WP-UA-0123-T
Link | 건축 | 2024-06-19 | 1GJCC9-02200-UA-455-106 | FA | A | 발전소 통합디자인 및 미관색채계획 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0124-T | 124_GJ-DH／WP-UA-0124-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\124_GJ-DH／WP-UA-0124-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC9-02370-UM-401-001 | 최종본 | 0 | 일반 설계기준서 | GJ-DH／WP-UM-0126-T | 126_GJ-DH／WP-UM-0126-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\126_GJ-DH／WP-UM-0126-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-206 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(06) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-208 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-505 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-507 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-901 | FA | A | 터파기 표준 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-904 | FA | A | 각종 상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-509 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-205 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-207 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-504 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-204 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-902 | FA | A | 관로공사 교통처리 계획도 | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-203 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-209 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-903 | FA | A | 각종 상세도(1) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-510 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-503 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-211 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-905 | FA | A | 각종 상세도(3) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-212 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-506 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-511 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-201 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-210 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-906 | FA | A | 각종 상세도(4) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-200 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-502 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-500 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-202 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-508 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-900 | FA | A | 터파기 표준 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-501 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 토목 | 2024-06-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-001 | FA | A | 공업용수관로 전체계획평면도 | GJ-DH／WP-UC-0129-T | 129_GJ-DH／WP-UC-0129-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\129_GJ-DH／WP-UC-0129-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-02350-UM-105-001 | FC | 0 | P&ID for Symbol & Legend(1／4) | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-02350-UM-105-002 | FC | 0 | P&ID for Symbol & Legend(2／4) | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-02350-UM-105-003 | FC | 0 | P&ID for Symbol & Legend(3／4) | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-02350-UM-105-004 | FC | 0 | P&ID for Symbol & Legend(4／4) | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-24139-UM-105-001 | FC | 0 | P&ID for Fuel Gas Supply System | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-36429-UM-105-001 | FC | 0 | P&ID for Cooling Water System(1／2) | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-36429-UM-105-002 | FC | 0 | P&ID for Cooling Water System(2／2) | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-36619-UM-105-001 | FC | 0 | P&ID for Closed Cooling Water System | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-71119-UM-105-001 | FC | 0 | P&ID for Compressed Air system | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-71119-UM-105-002 | FC | 0 | P&ID for Air Distribution System | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-71219-UM-105-001 | FC | 0 | P&ID for Auxiliary Steam System | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-71811-UM-105-001 | FC | 0 | P&ID for Service Gas System | GJ-DH／WP-UM-0133-T | 133_GJ-DH／WP-UM-0133-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\133_GJ-DH／WP-UM-0133-T
Link | 전기 | 2024-06-24 | 1GJCC9-02360-UE-455-006 | FA | A | 통신설비 구성 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0125-T | 125_GJ-DH／WP-UE-0125-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\125_GJ-DH／WP-UE-0125-T
Link | 전기 | 2024-06-24 | 1GJCC9-02360-UE-403-001 | 최종본 | 0 | 154kV GIS 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0125-T | 125_GJ-DH／WP-UE-0125-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\125_GJ-DH／WP-UE-0125-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC9-89900-UC-318-001 | FA | A | COOLING TOWER BASIN 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0127-T | 127_GJ-DH／WP-UC-0127-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\127_GJ-DH／WP-UC-0127-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-001 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 전체평면도 | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-002 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-003 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-004 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-005 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-006 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-007 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-008 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-009 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-010 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-011 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-012 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (5) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-013 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (6) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-014 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 철근 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-015 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN 철근 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 토목 | 2024-06-24 | 1GJCC0-89900-UC-118-016 | FA | A | COOLING TOWER & BASIN BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0128-T | 128_GJ-DH／WP-UC-0128-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\128_GJ-DH／WP-UC-0128-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC9-71119-UM-360-001 | 최종본 | 0 | Calculation for Air compressor Capacity | GJ-DH／WP-UM-0130-T | 130_GJ-DH／WP-UM-0130-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\130_GJ-DH／WP-UM-0130-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC9-02110-UM-295-001 | 최종본 | 0 | Technical Specification for Insulation for BOP Package | GJ-DH／WP-UM-0131-T | 131_GJ-DH／WP-UM-0131-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\131_GJ-DH／WP-UM-0131-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-02350-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Symbol & Legend(1／2) | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-02350-UM-106-002 | FC | 0 | Flow Diagram - Symbol & Legend(2／2) | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-02350-UM-106-003 | FC | 0 | Plant Overall Flow Diagram | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-13619-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Main & Reheat Steam System(1／2) | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-13619-UM-106-002 | FC | 0 | Flow Diagram - Main & Reheat Steam System(2／2) | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-15111-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Feedwater System | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-36119-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Condensate System | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-36319-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Condenser Air Removal System | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-36139-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Condensate Drain System | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-71219-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Aux. Steam System | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-36619-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Closed Cooling Water System | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-36429-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Cooling Water System(1／2) | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-36429-UM-106-002 | FC | 0 | Flow Diagram - Cooling Water System(2／2) | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-24139-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Fuel Gas Supply System | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-71119-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Compressed Air System | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC0-71811-UM-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Service Gas System | GJ-DH／WP-UM-0132-T | 132_GJ-DH／WP-UM-0132-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\132_GJ-DH／WP-UM-0132-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC9-36129-UM-360-001 | 최종본 | 0 | Calculation for General Service Pumps | GJ-DH／WP-UM-0134-T | 134_GJ-DH／WP-UM-0134-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\134_GJ-DH／WP-UM-0134-T
Link | 전기 | 2024-06-25 | 1GJCC9-02360-UE-403-102 | 최종본 | 0 | 케이블 연소방지 밀봉재 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0135-T | 135_GJ-DH／WP-UE-0135-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\135_GJ-DH／WP-UE-0135-T
Link | 전기 | 2024-06-25 | 1GJCC9-02360-UE-403-104 | 최종본 | 0 | 고압케이블 종단 및 직선접속재 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0135-T | 135_GJ-DH／WP-UE-0135-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\135_GJ-DH／WP-UE-0135-T
Link | 전기 | 2024-06-25 | 1GJCC9-02360-UE-403-108 | 최종본 | 0 | 박스류 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0135-T | 135_GJ-DH／WP-UE-0135-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\135_GJ-DH／WP-UE-0135-T
Link | 전기 | 2024-06-25 | 1GJCC9-02360-UE-403-109 | 최종본 | 0 | 케이블 트레이 및 지지물 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0135-T | 135_GJ-DH／WP-UE-0135-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\135_GJ-DH／WP-UE-0135-T
Link | 전기 | 2024-06-25 | 1GJCC9-02360-UE-403-110 | 최종본 | 0 | 조명등기구 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0135-T | 135_GJ-DH／WP-UE-0135-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\135_GJ-DH／WP-UE-0135-T
Link | 전기 | 2024-06-25 | 1GJCC9-02360-UE-403-111 | 최종본 | 0 | 조명 및 전기보온설비용 변압기반 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0135-T | 135_GJ-DH／WP-UE-0135-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\135_GJ-DH／WP-UE-0135-T
Link | 전기 | 2024-06-25 | 1GJCC9-02360-UE-403-112 | 최종본 | 0 | 조명용 교류분전반 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0135-T | 135_GJ-DH／WP-UE-0135-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\135_GJ-DH／WP-UE-0135-T
Link | 전기 | 2024-06-25 | 1GJCC9-02360-UE-403-113 | 최종본 | 0 | 가로등용 강관주 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0135-T | 135_GJ-DH／WP-UE-0135-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\135_GJ-DH／WP-UE-0135-T
Link | 전기 | 2024-06-25 | 1GJCC9-02360-UE-403-114 | 최종본 | 0 | 전기방식설비 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0135-T | 135_GJ-DH／WP-UE-0135-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\135_GJ-DH／WP-UE-0135-T
Link | 전기 | 2024-06-25 | 1GJCC9-02360-UE-403-115 | 최종본 | 0 | 전기보온설비 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0135-T | 135_GJ-DH／WP-UE-0135-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\135_GJ-DH／WP-UE-0135-T
Link | 전기 | 2024-06-26 | 1GJCC9-02360-UE-455-007 | FA | A | 조명설비 구성 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0136-T | 136_GJ-DH／WP-UE-0136-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\136_GJ-DH／WP-UE-0136-T
Link | 토목 | 2024-06-26 | 1GJCC0-92110-UC-133-106 | FA | A | 스팀터빈동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0137-T | 137_GJ-DH／WP-UC-0137-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\137_GJ-DH／WP-UC-0137-T
Link | 토목 | 2024-06-26 | 1GJCC0-92110-UC-133-107 | FA | A | 스팀터빈동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0137-T | 137_GJ-DH／WP-UC-0137-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\137_GJ-DH／WP-UC-0137-T
Link | 토목 | 2024-06-26 | 1GJCC0-92110-UC-133-108 | FA | A | 스팀터빈동 굴착 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0137-T | 137_GJ-DH／WP-UC-0137-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\137_GJ-DH／WP-UC-0137-T
Link | 토목 | 2024-06-26 | 1GJCC0-92110-UC-133-109 | FA | A | 스팀터빈동 굴착 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0137-T | 137_GJ-DH／WP-UC-0137-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\137_GJ-DH／WP-UC-0137-T
Link | 토목 | 2024-06-26 | 1GJCC0-92110-UC-133-110 | FA | A | HRSG동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0138-T | 138_GJ-DH／WP-UC-0138-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\138_GJ-DH／WP-UC-0138-T
Link | 토목 | 2024-06-26 | 1GJCC0-92110-UC-133-111 | FA | A | HRSG동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0138-T | 138_GJ-DH／WP-UC-0138-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\138_GJ-DH／WP-UC-0138-T
Link | 토목 | 2024-06-26 | 1GJCC0-92110-UC-133-112 | FA | A | HRSG동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0138-T | 138_GJ-DH／WP-UC-0138-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\138_GJ-DH／WP-UC-0138-T
Link | 토목 | 2024-06-26 | 1GJCC0-92110-UC-133-113 | FA | A | HRSG동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0138-T | 138_GJ-DH／WP-UC-0138-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\138_GJ-DH／WP-UC-0138-T
Link | 토목 | 2024-06-26 | 1GJCC0-92110-UC-133-114 | FA | A | 주제어동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0139-T | 139_GJ-DH／WP-UC-0139-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\139_GJ-DH／WP-UC-0139-T
Link | 토목 | 2024-06-26 | 1GJCC0-92110-UC-133-115 | FA | A | 주제어동 굴착 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0139-T | 139_GJ-DH／WP-UC-0139-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\139_GJ-DH／WP-UC-0139-T
Link | 토목 | 2024-06-26 | 1GJCC0-92110-UC-133-116 | FA | A | 주제어동 굴착 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0139-T | 139_GJ-DH／WP-UC-0139-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\139_GJ-DH／WP-UC-0139-T
Link | 기계 | 2024-06-26 | 1GJCC0-71700-UM-101-001 | FC | 0 | HVAC General Detail-1 | GJ-DH／WP-UC-0140-T | 140_GJ-DH／WP-UC-0140-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\140_GJ-DH／WP-UC-0140-T
Link | 기계 | 2024-06-26 | 1GJCC0-71700-UM-101-002 | FC | 0 | HVAC General Detail-2 | GJ-DH／WP-UC-0140-T | 140_GJ-DH／WP-UC-0140-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\140_GJ-DH／WP-UC-0140-T
Link | 기계 | 2024-06-26 | 1GJCC0-71700-UM-101-003 | FC | 0 | HVAC General Detail-3 | GJ-DH／WP-UC-0140-T | 140_GJ-DH／WP-UC-0140-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\140_GJ-DH／WP-UC-0140-T
Link | 기계 | 2024-06-26 | 1GJCC0-71700-UM-101-004 | FC | 0 | HVAC General Detail-4 | GJ-DH／WP-UC-0140-T | 140_GJ-DH／WP-UC-0140-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\140_GJ-DH／WP-UC-0140-T
Link | 기계 | 2024-06-26 | 1GJCC0-71700-UM-101-005 | FC | 0 | Plumbing General Detail | GJ-DH／WP-UC-0140-T | 140_GJ-DH／WP-UC-0140-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\140_GJ-DH／WP-UC-0140-T
Link | 기계 | 2024-06-26 | 1GJCC0-71700-UM-105-001 | FC | 0 | Symbol & Legend for HVAC & Plumbing System | GJ-DH／WP-UC-0140-T | 140_GJ-DH／WP-UC-0140-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\140_GJ-DH／WP-UC-0140-T
Link | 기계 | 2024-06-26 | 1GJCC9-71700-UM-402-001 | 최종본 | 0 | Design Criteria for HVAC & Plumbing System | GJ-DH／WP-UM-0141-T | 141_GJ-DH／WP-UM-0141-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\141_GJ-DH／WP-UM-0141-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-001 | FC | 0 | 공업용수관로 전체계획평면도 | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-200 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-201 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-202 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-203 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-204 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-205 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-206 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(06) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-207 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-208 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-209 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-210 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-211 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-212 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-500 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-501 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-502 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-503 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-504 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-505 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-506 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-507 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-508 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-509 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-510 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-511 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-900 | FC | 0 | 터파기 표준 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-901 | FC | 0 | 터파기 표준 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-902 | FC | 0 | 관로공사 교통처리 계획도 | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-903 | FC | 0 | 각종 상세도(1) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-904 | FC | 0 | 각종 상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-905 | FC | 0 | 각종 상세도(3) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 토목 | 2024-06-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-906 | FC | 0 | 각종 상세도(4) | GJ-DH／WP-UC-0142-T | 142_GJ-DH／WP-UC-0142-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\142_GJ-DH／WP-UC-0142-T
Link | 기계 | 2024-06-27 | 1GJCC9-71619-UM-268-001 | 최종본 | 0 | Technical Specification for Crane | GJ-DH／WP-UC-0143-T | 143_GJ-DH／WP-UC-0143-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\143_GJ-DH／WP-UC-0143-T
Link | 배관 | 2024-06-27 | 1GJCC0-89320-UP-186-001 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT FOR C.W PUMP AREA | GJ-DH／WP-UC-0144-T | 144_GJ-DH／WP-UC-0144-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\144_GJ-DH／WP-UC-0144-T
Link | 배관 | 2024-06-27 | 1GJCC0-89320-UP-186-002 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT FOR C.W PUMP AREA SECTION | GJ-DH／WP-UC-0144-T | 144_GJ-DH／WP-UC-0144-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\144_GJ-DH／WP-UC-0144-T
Link | 건축 | 2024-07-01 | 1GJCC9-02200-UA-455-105 | FA | A | 주요자재 적용 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0145-T | 145_GJ-DH／WP-UC-0145-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\145_GJ-DH／WP-UC-0145-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC9-71700-UM-360-901 | 최종본 | 0 | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0146-T | 146_GJ-DH／WP-UM-0146-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\146_GJ-DH／WP-UM-0146-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-476-901 | FC | 0 | HVAC Equipment Schedule-1 [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-105-901 | FC | 0 | [가설사무소] HVAC P&I Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-98500-UM-106-901 | FC | 0 | [가설사무소] Plumbing Diagram | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-172-901 | FC | 0 | [가설사무소] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-172-902 | FC | 0 | [가설사무소] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-172-911 | FC | 0 | [가설사무소] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-172-912 | FC | 0 | [가설사무소] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-98500-UM-194-901 | FC | 0 | [가설사무소] Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-98500-UM-194-902 | FC | 0 | [가설사무소] Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-98500-UM-194-911 | FC | 0 | [가설사무소] Enlarged Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-98500-UM-194-912 | FC | 0 | [가설사무소] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-105-902 | FC | 0 | [가설사무소] HVAC P&I Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-105-903 | FC | 0 | [가설사무소] HVAC P&I Diagram-3 | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-105-904 | FC | 0 | [가설사무소] HVAC P&I Diagram-4 | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-476-902 | FC | 0 | HVAC Equipment Schedule-2 [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-476-903 | FC | 0 | HVAC Equipment Schedule-3 [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0147-T | 147_GJ-DH／WP-UM-0147-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\147_GJ-DH／WP-UM-0147-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC9-02110-UM-298-001 | 최종본 | 0 | Technical Specification for Painting for BOP Package | GJ-DH／WP-UM-0148-T | 148_GJ-DH／WP-UM-0148-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\148_GJ-DH／WP-UM-0148-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC9-36429-UM-207-002 | 최종본 | 0 | Technical Specification for Cooling Tower | GJ-DH／WP-UM-0149-T | 149_GJ-DH／WP-UM-0149-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\149_GJ-DH／WP-UM-0149-T
Link | 제어 | 2024-07-03 | 1GJCC9-59100-UJ-220-101 | FA | A | 제어밸브 제원표 | GJ-DH／WP-UJ-0150-T | 150_GJ-DH／WP-UJ-0150-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\150_GJ-DH／WP-UJ-0150-T
Link | 제어 | 2024-07-03 | 1GJCC9-59100-UJ-230-101 | FA | A | 계기 제원표 | GJ-DH／WP-UJ-0150-T | 150_GJ-DH／WP-UJ-0150-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\150_GJ-DH／WP-UJ-0150-T
Link | 제어 | 2024-07-03 | 1GJCC9-59100-UJ-462-101 | FA | A | 계기 일람표 | GJ-DH／WP-UJ-0150-T | 150_GJ-DH／WP-UJ-0150-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\150_GJ-DH／WP-UJ-0150-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-101 | FA | A | [주제어동] 실내재료 마감표 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-102 | FA | A | [주제어동] 지하1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-103 | FA | A | [주제어동] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-104 | FA | A | [주제어동] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-105 | FA | A | [주제어동] 3층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-106 | FA | A | [주제어동] 4층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-107 | FA | A | [주제어동] 지붕 및 옥탑지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-111 | FA | A | [주제어동] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-112 | FA | A | [주제어동] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-113 | FA | A | [주제어동] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-114 | FA | A | [주제어동] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-121 | FA | A | [주제어동] 주 단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-122 | FA | A | [주제어동] 주 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-113-101 | FA | A | [주제어동] 주심도(RC부분) | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-113-111 | FA | A | [주제어동] 기초구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-113-112 | FA | A | [주제어동] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-09 | 1GJCC0-85500-UA-113-113 | FA | A | [주제어동] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0151-T | 151_GJ-DH／WP-UA-0151-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\151_GJ-DH／WP-UA-0151-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-101 | FA | A | [종합사무실] 실내재료 마감표-1 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-104 | FA | A | [종합사무실] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-105 | FA | A | [종합사무실] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-106 | FA | A | [종합사무실] 3층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-107 | FA | A | [종합사무실] 4층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-108 | FA | A | [종합사무실] 지붕 및 옥탑지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-111 | FA | A | [종합사무실] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-112 | FA | A | [종합사무실] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-121 | FA | A | [종합사무실] 주 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-113-101 | FA | A | [종합사무실] 주심도 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-113-102 | FA | A | [종합사무실] 기초구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-113-112 | FA | A | [종합사무실] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-102 | FA | A | [종합사무실] 실내재료 마감표-2 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-103 | FA | A | [종합사무실] 지하1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 건축 | 2024-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-113-111 | FA | A | [종합사무실] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0152-T | 152_GJ-DH／WP-UA-0152-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\152_GJ-DH／WP-UA-0152-T
Link | 전기 | 2024-07-09 | 1GJCC9-71540-UE-276-001 | FA | A | TECHNICAL SPECIFICATION FOR FIRE ALARM SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0153-T(안국) | 153_GJ-DH／WP-UE-0153-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\153_GJ-DH／WP-UE-0153-T(안국)
Link | 전기 | 2024-07-09 | 1GJCC0-71540-UE-143-101 | FA | A | OVERALL SCHEMATIC DIAGRAM | GJ-DH／WP-UE-0154-T(안국) | 154_GJ-DH／WP-UE-0154-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\154_GJ-DH／WP-UE-0154-T(안국)
Link | 전기 | 2024-07-09 | 1GJCC0-71540-UE-101-101 | FA | A | FIRE ALARM SYMBOL & LEGEND | GJ-DH／WP-UE-0155-T(안국) | 155_GJ-DH／WP-UE-0155-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\155_GJ-DH／WP-UE-0155-T(안국)
Link | 전기 | 2024-07-09 | 1GJCC0-71540-UE-101-102 | FA | A | 화재경보설비 일반 상세도 1 | GJ-DH／WP-UE-0156-T(안국) | 156_GJ-DH／WP-UE-0156-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\156_GJ-DH／WP-UE-0156-T(안국)
Link | 전기 | 2024-07-09 | 1GJCC0-71540-UE-101-103 | FA | A | 화재경보설비 일반 상세도 2 | GJ-DH／WP-UE-0156-T(안국) | 156_GJ-DH／WP-UE-0156-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\156_GJ-DH／WP-UE-0156-T(안국)
Link | 전기 | 2024-07-09 | 1GJCC0-71540-UE-101-104 | FA | A | 화재경보설비 일반 상세도 3 | GJ-DH／WP-UE-0156-T(안국) | 156_GJ-DH／WP-UE-0156-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\156_GJ-DH／WP-UE-0156-T(안국)
Link | 전기 | 2024-07-09 | 1GJCC9-71540-UE-402-001 | FA | A | DESIGN CRITERIA FOR FIRE ALARM SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0157-T(안국) | 157_GJ-DH／WP-UE-0157-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\157_GJ-DH／WP-UE-0157-T(안국)
Link | 기계 | 2024-07-09 | 1GJCC9-36429-UM-360-001 | 최종본 | 0 | Calculation for Main Cooling Water Pump & Aux. Cooling Water Pump | GJ-DH／WP-UM-0158-T | 158_GJ-DH／WP-UM-0158-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\158_GJ-DH／WP-UM-0158-T
Link | 사업관리 | 2024-07-10 | 1GJCC9-01110-UV-430-001 | FA | C | 사업번호체계 적용절차서 | GJ-DH／WP-UV-0159-T | 159_GJ-DH／WP-UV-0159-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\159_GJ-DH／WP-UV-0159-T
Link | 기계 | 2024-07-10 | 1GJCC0-71510-UM-106-101 | FA | A | FLOW DIAGRAM | GJ-DH／WP-UM-0162-T | 162_GJ-DH／WP-UM-0162-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\162_GJ-DH／WP-UM-0162-T
Link | 환경 | 2024-07-10 | 1GJCC9-16100-UH-403-001 | FA | A | 원수공급 및 처리계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0163-T | 163_GJ-DH／WP-UH-0163-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\163_GJ-DH／WP-UH-0163-T
Link | 환경 | 2024-07-10 | 1GJCC9-16200-UH-403-001 | FA | A | 순수제조 및 이송계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0163-T | 163_GJ-DH／WP-UH-0163-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\163_GJ-DH／WP-UH-0163-T
Link | 환경 | 2024-07-10 | 1GJCC9-63100-UH-403-001 | FA | A | 폐수처리계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0163-T | 163_GJ-DH／WP-UH-0163-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\163_GJ-DH／WP-UH-0163-T
Link | 환경 | 2024-07-10 | 1GJCC9-63150-UH-403-001 | FA | A | 폐수이송계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0163-T | 163_GJ-DH／WP-UH-0163-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\163_GJ-DH／WP-UH-0163-T
Link | 환경 | 2024-07-10 | 1GJCC9-62200-UH-403-001 | FA | A | 대기오염방지설비 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0163-T | 163_GJ-DH／WP-UH-0163-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\163_GJ-DH／WP-UH-0163-T
Link | 환경 | 2024-07-10 | 1GJCC9-16400-UH-403-001 | FA | A | 약품주입계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0163-T | 163_GJ-DH／WP-UH-0163-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\163_GJ-DH／WP-UH-0163-T
Link | 환경 | 2024-07-10 | 1GJCC9-63400-UH-403-001 | FA | A | 냉각탑 배출수 재이용계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0163-T | 163_GJ-DH／WP-UH-0163-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\163_GJ-DH／WP-UH-0163-T
Link | 토목 | 2024-07-12 | 1GJCC0-89400-UC-118-022 | FA | A | 냉각수 관로 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0164-T | 164_GJ-DH／WP-UC-0164-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\164_GJ-DH／WP-UC-0164-T
Link | 토목 | 2024-07-12 | 1GJCC0-89400-UC-118-023 | FA | A | 냉각수 관로 굴착 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0164-T | 164_GJ-DH／WP-UC-0164-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\164_GJ-DH／WP-UC-0164-T
Link | 환경 | 2024-07-12 | 1GJCC0-16100-UH-105-001 | FC | 0 | P&ID - Raw Water Supply System | GJ-DH／WP-UH-0165-T | 165_GJ-DH／WP-UH-0165-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\165_GJ-DH／WP-UH-0165-T
Link | 환경 | 2024-07-12 | 1GJCC0-16200-UH-105-001 | FC | 0 | P&ID - Demi Water Transfer System | GJ-DH／WP-UH-0165-T | 165_GJ-DH／WP-UH-0165-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\165_GJ-DH／WP-UH-0165-T
Link | 환경 | 2024-07-12 | 1GJCC0-16300-UH-105-001 | FC | 0 | P&ID - Service Water System | GJ-DH／WP-UH-0165-T | 165_GJ-DH／WP-UH-0165-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\165_GJ-DH／WP-UH-0165-T
Link | 환경 | 2024-07-12 | 1GJCC0-63100-UH-105-001 | FC | 0 | P&ID - Waste Water Transfer System(1／2) | GJ-DH／WP-UH-0165-T | 165_GJ-DH／WP-UH-0165-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\165_GJ-DH／WP-UH-0165-T
Link | 환경 | 2024-07-12 | 1GJCC0-63100-UH-105-002 | FC | 0 | P&ID - Waste Water Transfer System(2／2) | GJ-DH／WP-UH-0165-T | 165_GJ-DH／WP-UH-0165-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\165_GJ-DH／WP-UH-0165-T
Link | 환경 | 2024-07-12 | 1GJCC9-63150-UH-360-001 | FA | A | 폐수이송 썸프펌프 용량계산서 | GJ-DH／WP-UH-0165-T | 165_GJ-DH／WP-UH-0165-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\165_GJ-DH／WP-UH-0165-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-001 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR-1 INCOMING VCB | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-002 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR-2 INCOMING VCB | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-003 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TIE VCB | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-004 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-A (MOTOR FEEDER ABOVE 3000HP) | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-005 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-B (MOTOR FEEDER BELOW 3000HP) | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-006 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-C (NON MOTOR FEEDER) | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-007 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-D (S.F.C TR FEEDER) | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-008 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-E (EXCIT TR FEEDER) | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-009 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-F (POWER CAPACITOR FEEDER) | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-010 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-G (POWER CAPACITOR) | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-021 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER INCOMING ACB-1 | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-022 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER INCOMING ACB-2 | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-023 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER TIE ACB | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-024 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER MOTOR FEEDER-A | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-025 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER MOTOR FEEDER-B | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-026 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER NON-MOTOR FEEDER | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-031 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC "TYPE-A" | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-032 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC "TYPE-B" | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-033 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC "TYPE-C" | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-034 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC "TYPE-D" | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-035 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC "TYPE-E" | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-036 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC "TYPE-F" | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-037 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC "TYPE-G" | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-011 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR-1 AUX. COMPARTMENT | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-104-012 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR-2 AUX. COMPARTMENT | GJ-DH／WP-UE-0166-T | 166_GJ-DH／WP-UE-0166-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\166_GJ-DH／WP-UE-0166-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-151-001 | FA | A | BLOCK DIAGRAM FOR COMMUNICATION NETWORK | GJ-DH／WP-UE-0167-T | 167_GJ-DH／WP-UE-0167-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\167_GJ-DH／WP-UE-0167-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-151-002 | FA | A | BLOCK DIAGRAM FOR TELEPHONE & LAN SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0167-T | 167_GJ-DH／WP-UE-0167-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\167_GJ-DH／WP-UE-0167-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-151-003 | FA | A | BLOCK DIAGRAM FOR PUBLIC ADDRESS SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0167-T | 167_GJ-DH／WP-UE-0167-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\167_GJ-DH／WP-UE-0167-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-151-004 | FA | A | BLOCK DIAGRAM FOR CATV SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0167-T | 167_GJ-DH／WP-UE-0167-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\167_GJ-DH／WP-UE-0167-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-151-005 | FA | A | BLOCK DIAGRAM FOR SECURITY SYSTEM (CCTV, 과학화 보안설비) | GJ-DH／WP-UE-0167-T | 167_GJ-DH／WP-UE-0167-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\167_GJ-DH／WP-UE-0167-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-151-006 | FA | A | BLOCK DIAGRAM FOR ACCESS CONTROL SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0167-T | 167_GJ-DH／WP-UE-0167-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\167_GJ-DH／WP-UE-0167-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC0-04300-UE-151-007 | FA | A | BLOCK DIAGRAM FOR COMMUNICATION POWER | GJ-DH／WP-UE-0167-T | 167_GJ-DH／WP-UE-0167-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\167_GJ-DH／WP-UE-0167-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC9-04300-UE-343-012 | FA | A | 축전지 및 충전기 용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0168-T | 168_GJ-DH／WP-UE-0168-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\168_GJ-DH／WP-UE-0168-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC9-04300-UE-343-013 | FA | A | 무정전전원 및 정전압 전원장치 용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0168-T | 168_GJ-DH／WP-UE-0168-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\168_GJ-DH／WP-UE-0168-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC9-02360-UE-403-009 | 최종본 | 0 | 무정전전원 및 정전압 전원장치 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0168-T | 168_GJ-DH／WP-UE-0168-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\168_GJ-DH／WP-UE-0168-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC9-02360-UE-403-010 | 최종본 | 0 | 충전기 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0168-T | 168_GJ-DH／WP-UE-0168-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\168_GJ-DH／WP-UE-0168-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC9-02360-UE-403-011 | 최종본 | 0 | 축전지 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0168-T | 168_GJ-DH／WP-UE-0168-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\168_GJ-DH／WP-UE-0168-T
Link | 기계 | 2024-07-16 | 1GJCC9-71650-UM-270-001 | 최종본 | 0 | 엘리베이터 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0169-T | 169_GJ-DH／WP-UE-0169-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\169_GJ-DH／WP-UE-0169-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC9-02360-UE-455-008 | 최종본 | 0 | 예측진단시스템 적용방안 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0170-T | 170_GJ-DH／WP-UE-0170-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\170_GJ-DH／WP-UE-0170-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC9-02360-UE-403-005 | FA | A | 상분리모선(IPB) 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0170-T | 170_GJ-DH／WP-UE-0170-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\170_GJ-DH／WP-UE-0170-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC0-04300-UE-140-201 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC01) | GJ-DH／WP-UE-0170-T | 170_GJ-DH／WP-UE-0170-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\170_GJ-DH／WP-UE-0170-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC0-04300-UE-140-202 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC02) | GJ-DH／WP-UE-0170-T | 170_GJ-DH／WP-UE-0170-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\170_GJ-DH／WP-UE-0170-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC0-04300-UE-140-203 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC03) | GJ-DH／WP-UE-0170-T | 170_GJ-DH／WP-UE-0170-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\170_GJ-DH／WP-UE-0170-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC0-04300-UE-140-204 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC04) | GJ-DH／WP-UE-0170-T | 170_GJ-DH／WP-UE-0170-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\170_GJ-DH／WP-UE-0170-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC0-04300-UE-140-205 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC05) | GJ-DH／WP-UE-0170-T | 170_GJ-DH／WP-UE-0170-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\170_GJ-DH／WP-UE-0170-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC0-04300-UE-140-206 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC06) | GJ-DH／WP-UE-0170-T | 170_GJ-DH／WP-UE-0170-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\170_GJ-DH／WP-UE-0170-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC0-04300-UE-140-207 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC07) | GJ-DH／WP-UE-0170-T | 170_GJ-DH／WP-UE-0170-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\170_GJ-DH／WP-UE-0170-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC0-04300-UE-140-208 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC08) | GJ-DH／WP-UE-0170-T | 170_GJ-DH／WP-UE-0170-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\170_GJ-DH／WP-UE-0170-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC0-98500-UE-150-001 | FC | 0 | [가설사무소] 전기설비 | GJ-DH／WP-UE-0170-T | 170_GJ-DH／WP-UE-0170-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\170_GJ-DH／WP-UE-0170-T
Link | 토목 | 2024-07-17 | 1GJCC0-82190-UC-118-101 | FA | A | YARD PIPE RACK 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0171-T | 171_GJ-DH／WP-UC-0171-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\171_GJ-DH／WP-UC-0171-T
Link | 토목 | 2024-07-17 | 1GJCC0-82190-UC-118-102 | FA | A | YARD PIPE RACK 기초 말뚝 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0171-T | 171_GJ-DH／WP-UC-0171-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\171_GJ-DH／WP-UC-0171-T
Link | 토목 | 2024-07-17 | 1GJCC0-82190-UC-118-103 | FA | A | YARD PIPE RACK 기초 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0171-T | 171_GJ-DH／WP-UC-0171-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\171_GJ-DH／WP-UC-0171-T
Link | 토목 | 2024-07-17 | 1GJCC0-82190-UC-118-104 | FA | A | YARD PIPE RACK 기초 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0171-T | 171_GJ-DH／WP-UC-0171-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\171_GJ-DH／WP-UC-0171-T
Link | 토목 | 2024-07-17 | 1GJCC0-82190-UC-118-105 | FA | A | YARD PIPE RACK 기초 평면도 및 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0171-T | 171_GJ-DH／WP-UC-0171-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\171_GJ-DH／WP-UC-0171-T
Link | 토목 | 2024-07-17 | 1GJCC0-82190-UC-118-106 | FA | A | YARD PIPE RACK 기초 철근 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0171-T | 171_GJ-DH／WP-UC-0171-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\171_GJ-DH／WP-UC-0171-T
Link | 토목 | 2024-07-17 | 1GJCC9-82190-UC-318-004 | FA | A | YARD PIPE RACK 기초 및 철골 구조 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0172-T | 172_GJ-DH／WP-UC-0172-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\172_GJ-DH／WP-UC-0172-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-112-101 | FC | 0 | [가설사무소] 도면 목록표 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-112-102 | FC | 0 | [가설사무소] 배치도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-112-103 | FC | 0 | [가설사무소] 실내 재료마감표 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-112-111 | FC | 0 | [가설사무소] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-112-112 | FC | 0 | [가설사무소] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-112-113 | FC | 0 | [가설사무소] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-112-121 | FC | 0 | [가설사무소] 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-112-131 | FC | 0 | [가설사무소] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-112-141 | FC | 0 | [가설사무소] 창호 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-112-142 | FC | 0 | [가설사무소] 창호 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-112-151 | FC | 0 | [가설사무소] 마감상세도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-113-101 | FC | 0 | [가설사무소] 주심도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-113-111 | FC | 0 | [가설사무소] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-113-112 | FC | 0 | [가설사무소] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-113-113 | FC | 0 | [가설사무소] 지붕 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC0-98500-UA-113-121 | FC | 0 | [가설사무소] 구조상세도 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 건축 | 2024-07-18 | 1GJCC9-98500-UA-301-101 | FC | 0 | 가설사무소 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0173-T | 173_GJ-DH／WP-UA-0173-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\173_GJ-DH／WP-UA-0173-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-001 | FA | A | OVERALL DUCTBANK LAYOUT | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-011 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-1 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-012 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-2 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-013 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-3 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-014 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-4 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-015 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-5 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-016 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-6 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-017 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-7 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-018 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-8 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-019 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-9 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-020 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-10 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-021 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-11 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC0-04300-UE-149-022 | FA | A | DUCTBANK LAYOUT-12 | GJ-DH／WP-UE-0174-T | 174_GJ-DH／WP-UE-0174-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\174_GJ-DH／WP-UE-0174-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-106 | FC | 0 | 스팀터빈동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0175-T | 175_GJ-DH／WP-UC-0175-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\175_GJ-DH／WP-UC-0175-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-107 | FC | 0 | 스팀터빈동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0175-T | 175_GJ-DH／WP-UC-0175-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\175_GJ-DH／WP-UC-0175-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-108 | FC | 0 | 스팀터빈동 굴착 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0175-T | 175_GJ-DH／WP-UC-0175-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\175_GJ-DH／WP-UC-0175-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-109 | FC | 0 | 스팀터빈동 굴착 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0175-T | 175_GJ-DH／WP-UC-0175-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\175_GJ-DH／WP-UC-0175-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-110 | FC | 0 | HRSG동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0176-T | 176_GJ-DH／WP-UC-0176-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\176_GJ-DH／WP-UC-0176-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-111 | FC | 0 | HRSG동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0176-T | 176_GJ-DH／WP-UC-0176-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\176_GJ-DH／WP-UC-0176-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-112 | FC | 0 | HRSG동 굴착 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0176-T | 176_GJ-DH／WP-UC-0176-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\176_GJ-DH／WP-UC-0176-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-113 | FC | 0 | HRSG동 굴착 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0176-T | 176_GJ-DH／WP-UC-0176-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\176_GJ-DH／WP-UC-0176-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-114 | FC | 0 | 주제어동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0177-T | 177_GJ-DH／WP-UC-0177-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\177_GJ-DH／WP-UC-0177-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-115 | FC | 0 | 주제어동 굴착 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0177-T | 177_GJ-DH／WP-UC-0177-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\177_GJ-DH／WP-UC-0177-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-116 | FC | 0 | 주제어동 굴착 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0177-T | 177_GJ-DH／WP-UC-0177-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\177_GJ-DH／WP-UC-0177-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-102 | FC | 1 | 가스터빈동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0178-T | 178_GJ-DH／WP-UC-0178-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\178_GJ-DH／WP-UC-0178-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-103 | FC | 1 | 가스터빈동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0178-T | 178_GJ-DH／WP-UC-0178-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\178_GJ-DH／WP-UC-0178-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-104 | FC | 1 | 가스터빈동 굴착 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0178-T | 178_GJ-DH／WP-UC-0178-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\178_GJ-DH／WP-UC-0178-T
Link | 토목 | 2024-07-19 | 1GJCC0-92110-UC-133-105 | FC | 1 | 가스터빈동 굴착 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0178-T | 178_GJ-DH／WP-UC-0178-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\178_GJ-DH／WP-UC-0178-T
Link | 전기 | 2024-07-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-104 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW02 -2 | GJ-DH／WP-UE-0179-T | 179_GJ-DH／WP-UE-0179-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\179_GJ-DH／WP-UE-0179-T
Link | 전기 | 2024-07-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-103 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW02 -1 | GJ-DH／WP-UE-0179-T | 179_GJ-DH／WP-UE-0179-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\179_GJ-DH／WP-UE-0179-T
Link | 전기 | 2024-07-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-102 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW01 -2 | GJ-DH／WP-UE-0179-T | 179_GJ-DH／WP-UE-0179-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\179_GJ-DH／WP-UE-0179-T
Link | 전기 | 2024-07-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-101 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW01 -1 | GJ-DH／WP-UE-0179-T | 179_GJ-DH／WP-UE-0179-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\179_GJ-DH／WP-UE-0179-T
Link | 전기 | 2024-07-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-004 | FC | 0 | Single Line Diagram for Power Transformer & Generator (STG) | GJ-DH／WP-UE-0179-T | 179_GJ-DH／WP-UE-0179-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\179_GJ-DH／WP-UE-0179-T
Link | 전기 | 2024-07-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-003 | FC | 0 | Single Line Diagram for Power Transformer & Generator (GTG) | GJ-DH／WP-UE-0179-T | 179_GJ-DH／WP-UE-0179-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\179_GJ-DH／WP-UE-0179-T
Link | 전기 | 2024-07-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-002 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 154kV GIS | GJ-DH／WP-UE-0179-T | 179_GJ-DH／WP-UE-0179-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\179_GJ-DH／WP-UE-0179-T
Link | 전기 | 2024-07-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-001 | FC | 0 | KEY SINGLE LINE DIAGRAM | GJ-DH／WP-UE-0179-T | 179_GJ-DH／WP-UE-0179-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\179_GJ-DH／WP-UE-0179-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-016 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-015 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 철근 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-014 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 철근 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-013 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (6) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-012 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (5) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-011 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-010 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-009 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-008 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-007 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-006 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-005 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-004 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-003 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-002 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-001 | FC | 0 | COOLING TOWER & BASIN 전체평면도 | GJ-DH／WP-UC-0180-T | 180_GJ-DH／WP-UC-0180-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\180_GJ-DH／WP-UC-0180-T
Link | 토목 | 2024-07-23 | 1GJCC9-89900-UC-318-001 | 최종본 | 0 | COOLING TOWER BASIN 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0181-T | 181_GJ-DH／WP-UC-0181-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\181_GJ-DH／WP-UC-0181-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-16100-UH-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Raw Water Supply & Treatment System(1／3) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-16100-UH-106-002 | FC | 0 | Flow Diagram - Raw Water Supply & Treatment System(2／3) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-16100-UH-106-003 | FC | 0 | Flow Diagram - Raw Water Supply & Treatment System(3／3) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-16200-UH-106-001 | FC | 1 | Flow Diagram - Demi. Water Transfer System | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-16200-UH-106-002 | FC | 0 | Flow Diagram - Demi. Water Treatment System(1／2) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-16200-UH-106-003 | FC | 0 | Flow Diagram - Demi. Water Treatment System(2／2) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-16400-UH-106-001 | FC | 1 | Flow Diagram - Chemical Injection System(for HRSG & BOP) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-16300-UH-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Service Water System | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-63100-UH-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Waste Water Treatment System(1／3) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-63100-UH-106-002 | FC | 0 | Flow Diagram - Waste Water Treatment System(2／3) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-63100-UH-106-003 | FC | 0 | Flow Diagram - Waste Water Treatment System(3／3) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-63400-UH-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Cooling Tower Blowdown Reuse System | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-16400-UH-106-002 | FC | 0 | Flow Diagram - Chemical Injection System(for Cooling Tower) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-63150-UH-106-001 | FC | 0 | Flow Diagram - Waste Water Transfer System(1／2) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 환경 | 2024-07-24 | 1GJCC0-63150-UH-106-002 | FC | 0 | Flow Diagram - Waste Water Transfer System(2／2) | GJ-DH／WP-UH-0182-T | 182_GJ-DH／WP-UH-0182-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\182_GJ-DH／WP-UH-0182-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-003 | FC | 0 | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR CONTROL LOGIC DIAGRAM | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-004 | FC | 0 | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR GROUNDING SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-005 | FC | 0 | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR POWER SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-006 | FC | 0 | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR CABLE TRAY | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-007 | FC | 0 | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR LIGHTING & RECEPTACLE | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-010 | FC | 0 | SYMBOL, LEGENDS & GENERAL NOTES FOR COMMUNICATION | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-101 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR POWER SYSTEM(1／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-102 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR POWER SYSTEM(2／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-103 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR POWER SYSTEM(3／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-104 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR POWER SYSTEM(4／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-105 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR POWER SYSTEM(5／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-201 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR CABLE TRAY SYSTEM(1／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-202 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR CABLE TRAY SYSTEM(2／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-203 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR CABLE TRAY SYSTEM(3／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-204 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR CABLE TRAY SYSTEM(4／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-205 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR CABLE TRAY SYSTEM(5／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-301 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR GROUNDING SYSTEM(1／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-302 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR GROUNDING SYSTEM(2／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-303 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR GROUNDING SYSTEM(3／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-304 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR GROUNDING SYSTEM(4／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-305 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR GROUNDING SYSTEM(5／5) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-401 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR COMMUNICATION SYSTEM(1／2) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-402 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR COMMUNICATION SYSTEM(2／2) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-501 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR LIGHTING SYSTEM (1／4) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-502 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR LIGHTING SYSTEM (2／4) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-503 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR LIGHTING SYSTEM (3／4) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-504 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR LIGHTING SYSTEM (4／4) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-601 | FC | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR ELP & DUCT BANK | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-701 | FC | 0 | LIGHTING FIXTURE SCHEDULE(1／2) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 전기 | 2024-07-24 | 1GJCC0-04300-UE-101-702 | FC | 0 | LIGHTING FIXTURE SCHEDULE(2／2) | GJ-DH／WP-UE-0183-T | 183_GJ-DH／WP-UE-0183-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\183_GJ-DH／WP-UE-0183-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC9-02200-UA-455-111 | FA | A | 건축물 에너지인증 수행계획서 | GJ-DH／WP-UA-0184-T | 184_GJ-DH／WP-UA-0184-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\184_GJ-DH／WP-UA-0184-T
Link | 기계 | 2024-07-29 | 1GJCC9-71700-UM-360-201 | FA | A | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [주제어동] | GJ-DH／WP-UM-0185-T | 185_GJ-DH／WP-UM-0185-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\185_GJ-DH／WP-UM-0185-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-476-201 | FA | A | HVAC Equipment Schedule [주제어동] | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-105-201 | FA | A | [주제어동] HVAC P&I Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-105-202 | FA | A | [주제어동] HVAC P&I Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-105-203 | FA | A | [주제어동] HVAC P&I Diagram-3 | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-105-204 | FA | A | [주제어동] HVAC P&I Diagram-4 | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-105-205 | FA | A | [주제어동] HVAC P&I Diagram-5 | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-85500-UM-106-201 | FA | A | [주제어동] Plumbing Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-85500-UM-106-202 | FA | A | [주제어동] Plumbing Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-201 | FA | A | [주제어동] HVAC Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-202 | FA | A | [주제어동] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-203 | FA | A | [주제어동] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-204 | FA | A | [주제어동] HVAC Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-205 | FA | A | [주제어동] HVAC Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-206 | FA | A | [주제어동] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-207 | FA | A | [주제어동] HVAC Plan - Mech. Room | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-211 | FA | A | [주제어동] HVAC Piping Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-212 | FA | A | [주제어동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-213 | FA | A | [주제어동] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-214 | FA | A | [주제어동] HVAC Piping Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-215 | FA | A | [주제어동] HVAC Piping Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-216 | FA | A | [주제어동] HVAC Piping Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-217 | FA | A | [주제어동] HVAC Piping Plan - Mech. Room-1 | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-71700-UM-172-218 | FA | A | [주제어동] HVAC Piping Plan - Mech. Room-2 | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-85500-UM-194-201 | FA | A | [주제어동] Plumbing Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-85500-UM-194-202 | FA | A | [주제어동] Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-85500-UM-194-203 | FA | A | [주제어동] Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-85500-UM-194-204 | FA | A | [주제어동] Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-85500-UM-194-205 | FA | A | [주제어동] Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-85500-UM-194-211 | FA | A | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-85500-UM-194-212 | FA | A | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-85500-UM-194-213 | FA | A | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 기계 | 2024-07-31 | 1GJCC0-85500-UM-194-214 | FA | A | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0187-T | 187_GJ-DH／WP-UM-0187-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\187_GJ-DH／WP-UM-0187-T
Link | 토목 | 2024-07-31 | 1GJCC0-82190-UC-120-001 | FA | A | PLOT PLAN | GJ-DH／WP-UC-0188-T | 188_GJ-DH／WP-UC-0188-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\188_GJ-DH／WP-UC-0188-T
Link | 토목 | 2024-07-31 | 1GJCC9-02140-UC-401-001 | 최종본 | 0 | 구내도로포장 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0189-T | 189_GJ-DH／WP-UC-0189-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\189_GJ-DH／WP-UC-0189-T
Link | 토목 | 2024-07-31 | 1GJCC9-02140-UC-401-006 | 최종본 | 0 | 토석확보 및 사토 방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0189-T | 189_GJ-DH／WP-UC-0189-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\189_GJ-DH／WP-UC-0189-T
Link | 토목 | 2024-07-31 | 1GJCC9-02140-UC-401-007 | 최종본 | 0 | 신기술․신공법 적용 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0189-T | 189_GJ-DH／WP-UC-0189-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\189_GJ-DH／WP-UC-0189-T
Link | 토목 | 2024-07-31 | 1GJCC9-02140-UC-401-013 | 최종본 | 0 | 부대시설물계획검토서 | GJ-DH／WP-UC-0189-T | 189_GJ-DH／WP-UC-0189-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\189_GJ-DH／WP-UC-0189-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC9-81100-UA-301-101 | FA | A | HRSG 건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0190-T | 190_GJ-DH／WP-UA-0190-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\190_GJ-DH／WP-UA-0190-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-81100-UA-113-111 | FA | A | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0191-T | 191_GJ-DH／WP-UA-0191-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\191_GJ-DH／WP-UA-0191-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-81100-UA-113-112 | FA | A | [HRSG 건물] 기초 횡단면도 | GJ-DH／WP-UA-0191-T | 191_GJ-DH／WP-UA-0191-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\191_GJ-DH／WP-UA-0191-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-81100-UA-113-121 | FA | A | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0191-T | 191_GJ-DH／WP-UA-0191-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\191_GJ-DH／WP-UA-0191-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-81100-UA-113-113 | FA | A | [HRSG 건물] 기초종단면도 | GJ-DH／WP-UA-0191-T | 191_GJ-DH／WP-UA-0191-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\191_GJ-DH／WP-UA-0191-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-101 | FA | A | [S／T 건물] 실내재료마감표 및 PIT 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-102 | FA | A | [S／T 건물] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-103 | FA | A | [S／T건물] PLATFORM(FL.+7,500) PLAN | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-104 | FA | A | [S／T건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-105 | FA | A | [S／T건물] 지붕 평면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-106 | FA | A | [S／T건물] CRANE GIRDER 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-107 | FA | A | [S／T건물] 지붕 평면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-111 | FA | A | [S／T건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-112 | FA | A | [S／T건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-113 | FA | A | [S／T건물] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-114 | FA | A | [S／T건물] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-121 | FA | A | [S／T건물] 주단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-07-31 | 1GJCC0-83200-UA-112-122 | FA | A | [S／T건물] 주단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0192-T | 192_GJ-DH／WP-UA-0192-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\192_GJ-DH／WP-UA-0192-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-111 | FA | A | [S／T건물] PIT 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-112 | FA | A | [S／T건물] 1층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-121 | FA | A | [S／T건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-122 | FA | A | [S／T건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-123 | FA | A | [S／T건물] 기초종단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-124 | FA | A | [S／T건물] 기초종단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-125 | FA | A | [S／T건물] 기초종단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-131 | FA | A | [S／T건물] 기기 기초상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-141 | FA | A | [S／T건물] 1층 바닥 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-151 | FA | A | [S／T건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-152 | FA | A | [S／T건물] 페데스탈 및 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-140 | FA | A | [S／T건물] PIT 바닥 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-142 | FA | A | [S／T건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-143 | FA | A | [S／T건물] PIT 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-144 | FA | A | [S／T건물] PIT 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-145 | FA | A | [S／T건물] PIT 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-153 | FA | A | [S／T건물] DECK 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-154 | FA | A | [S／T건물] 지하외벽 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-155 | FA | A | [S／T건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0193-T | 193_GJ-DH／WP-UA-0193-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\193_GJ-DH／WP-UA-0193-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-101 | FC | 0 | [표준도면] 일반 공통 사항 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-102 | FC | 0 | [표준도면] 약어 및 심볼 리스트 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-103 | FC | 0 | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-1 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-104 | FC | 0 | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-2 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-105 | FC | 0 | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-3 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-106 | FC | 0 | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-4 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-107 | FC | 0 | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-5 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-108 | FC | 0 | [표준도면] 철근CONC 구조일반사항-6 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-109 | FC | 0 | [표준도면] 베이스플레이트 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-110 | FC | 0 | [표준도면] 앵커볼트 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-111 | FC | 0 | [표준도면] 철골기둥 접합부 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-112 | FC | 0 | [표준도면] 철골기둥-보 접합부 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-113 | FC | 0 | [표준도면] 보 접합부 표준도-1 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-114 | FC | 0 | [표준도면] 보 접합부 표준도-2 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-115 | FC | 0 | [표준도면] 브레이싱 접합부 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-116 | FC | 0 | [표준도면] 사다리 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-117 | FC | 0 | [표준도면] 그레이팅 바닥 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-118 | FC | 0 | [표준도면] 체크강판 바닥 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-119 | FC | 0 | [표준도면] 철골 계단 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-120 | FC | 0 | [표준도면] 핸드레일 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-121 | FC | 0 | [표준도면] 블럭쌓기 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-122 | FC | 0 | [표준도면] 기타상세 표준도-1 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-123 | FC | 0 | [표준도면] 기타상세 표준도-2 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-124 | FC | 0 | [표준도면] 기타상세 표준도-3 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-125 | FC | 0 | [표준도면] PIPE OPENING DETAIL | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-126 | FC | 0 | [표준도면] 데크플레이트 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC0-02100-UA-101-127 | FC | 0 | [표준도면] PARAPET POST CONNECTION DETAILS | GJ-DH／WP-UA-0194-T | 194_GJ-DH／WP-UA-0194-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\194_GJ-DH／WP-UA-0194-T
Link | 기계 | 2024-08-01 | 1GJCC0-71500-UM-101-102 | FA | A | 소화설비 일반 상세도 1 | GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국) | 195_GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\195_GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국)
Link | 기계 | 2024-08-01 | 1GJCC0-71500-UM-101-103 | FA | A | 소화설비 일반 상세도 2 | GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국) | 195_GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\195_GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국)
Link | 기계 | 2024-08-01 | 1GJCC0-71500-UM-101-104 | FA | A | 소화설비 일반 상세도 3 | GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국) | 195_GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\195_GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국)
Link | 기계 | 2024-08-01 | 1GJCC0-71500-UM-101-105 | FA | A | 소화설비 내진 상세도 | GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국) | 195_GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\195_GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국)
Link | 기계 | 2024-08-01 | 1GJCC0-71500-UM-101-106 | FA | A | 불활성기체 소화설비 상세도 | GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국) | 195_GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\195_GJ-DH／WP-UM-0195-T(안국)
Link | 기계 | 2024-08-01 | 1GJCC0-71510-UM-105-102 | FA | A | 옥외 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0196-T(안국) | 196_GJ-DH／WP-UM-0196-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\196_GJ-DH／WP-UM-0196-T(안국)
Link | 기계 | 2024-08-01 | 1GJCC9-71500-UM-101-101 | FA | A | FIRE FIGHTING SYMBOL & LEGEND | GJ-DH／WP-UM-0197-T(안국) | 197_GJ-DH／WP-UM-0197-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\197_GJ-DH／WP-UM-0197-T(안국)
Link | 토목 | 2024-08-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-101 | FC | 0 | 본관기초 전체 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0198-T | 198_GJ-DH／WP-UC-0198-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\198_GJ-DH／WP-UC-0198-T
Link | 건축 | 2024-08-02 | 1GJCC9-83190-UA-318-009 | FA | A | HRSG & STACK 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0199-T | 199_GJ-DH／WP-UA-0199-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\199_GJ-DH／WP-UA-0199-T
Link | 건축 | 2024-08-02 | 1GJCC0-83190-UA-118-201 | FA | A | HRSG & STACK 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0200-T | 200_GJ-DH／WP-UA-0200-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\200_GJ-DH／WP-UA-0200-T
Link | 건축 | 2024-08-02 | 1GJCC0-83190-UA-118-202 | FA | A | HRSG & STACK 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0200-T | 200_GJ-DH／WP-UA-0200-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\200_GJ-DH／WP-UA-0200-T
Link | 건축 | 2024-08-02 | 1GJCC0-83190-UA-118-203 | FA | A | HRSG & STACK 기초 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0200-T | 200_GJ-DH／WP-UA-0200-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\200_GJ-DH／WP-UA-0200-T
Link | 건축 | 2024-08-02 | 1GJCC0-83190-UA-118-204 | FA | A | HRSG & STACK 기초 ANCHOR BOLT SETTING 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0200-T | 200_GJ-DH／WP-UA-0200-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\200_GJ-DH／WP-UA-0200-T
Link | 건축 | 2024-08-02 | 1GJCC0-83190-UA-118-205 | FA | A | HRSG & STACK 기초 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0200-T | 200_GJ-DH／WP-UA-0200-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\200_GJ-DH／WP-UA-0200-T
Link | 건축 | 2024-08-02 | 1GJCC0-83190-UA-118-206 | FA | A | HRSG & STACK 기초 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0200-T | 200_GJ-DH／WP-UA-0200-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\200_GJ-DH／WP-UA-0200-T
Link | 건축 | 2024-08-02 | 1GJCC0-83190-UA-118-207 | FA | A | HRSG & STACK 기초 철근 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0200-T | 200_GJ-DH／WP-UA-0200-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\200_GJ-DH／WP-UA-0200-T
Link | 건축 | 2024-08-02 | 1GJCC0-83190-UA-118-208 | FA | A | HRSG & STACK 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UA-0200-T | 200_GJ-DH／WP-UA-0200-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\200_GJ-DH／WP-UA-0200-T
Link | 토목 | 2024-08-02 | 1GJCC9-02140-UC-401-002 | 최종본 | 0 | 기초 및 구조형식 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0201-T | 201_GJ-DH／WP-UC-0201-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\201_GJ-DH／WP-UC-0201-T
Link | 토목 | 2024-08-02 | 1GJCC9-02140-UC-401-003 | 최종본 | 0 | 공사용수 확보방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0201-T | 201_GJ-DH／WP-UC-0201-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\201_GJ-DH／WP-UC-0201-T
Link | 토목 | 2024-08-02 | 1GJCC9-02140-UC-401-004 | 최종본 | 0 | 냉각탑구조물 및 접근수로 분리시공방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0201-T | 201_GJ-DH／WP-UC-0201-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\201_GJ-DH／WP-UC-0201-T
Link | 토목 | 2024-08-02 | 1GJCC9-02140-UC-401-011 | 최종본 | 0 | 토목설계기준서 | GJ-DH／WP-UC-0201-T | 201_GJ-DH／WP-UC-0201-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\201_GJ-DH／WP-UC-0201-T
Link | 토목 | 2024-08-02 | 1GJCC9-02140-UC-401-015 | 최종본 | 0 | 주기기 운송방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0201-T | 201_GJ-DH／WP-UC-0201-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\201_GJ-DH／WP-UC-0201-T
Link | 토목 | 2024-08-02 | 1GJCC9-02140-UC-401-016 | 최종본 | 0 | 구조물 발파 굴착 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0201-T | 201_GJ-DH／WP-UC-0201-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\201_GJ-DH／WP-UC-0201-T
Link | 토목 | 2024-08-02 | 1GJCC9-02140-UC-401-005 | 최종본 | 0 | 콘크리트 규격 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0201-T | 201_GJ-DH／WP-UC-0201-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\201_GJ-DH／WP-UC-0201-T
Link | 토목 | 2024-08-02 | 1GJCC9-02140-UC-401-008 | 최종본 | 0 | 가설시설물 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0201-T | 201_GJ-DH／WP-UC-0201-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\201_GJ-DH／WP-UC-0201-T
Link | 토목 | 2024-08-06 | 1GJCC9-02140-UC-401-009 | 최종본 | 0 | 오·폐수 처리방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0202-T | 202_GJ-DH／WP-UC-0202-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\202_GJ-DH／WP-UC-0202-T
Link | 전기 | 2024-08-06 | 1GJCC9-04300-UE-343-002 | FA | A | 전압강하 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0203-T | 203_GJ-DH／WP-UE-0203-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\203_GJ-DH／WP-UE-0203-T
Link | 전기 | 2024-08-06 | 1GJCC9-04300-UE-343-003 | FA | A | 단락전류 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0203-T | 203_GJ-DH／WP-UE-0203-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\203_GJ-DH／WP-UE-0203-T
Link | 전기 | 2024-08-06 | 1GJCC9-04300-UE-343-004 | FA | A | 지락전류 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0203-T | 203_GJ-DH／WP-UE-0203-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\203_GJ-DH／WP-UE-0203-T
Link | 토목 | 2024-08-07 | 1GJCC9-02140-UC-401-012 | 최종본 | 0 | 공업용수 공급방안 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0204-T | 204_GJ-DH／WP-UC-0204-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\204_GJ-DH／WP-UC-0204-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-95100-UA-113-131 | FA | A | [종합사무실] 기둥 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0205-T | 205_GJ-DH／WP-UA-0205-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\205_GJ-DH／WP-UA-0205-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-95100-UA-113-141 | FA | A | [종합사무실] 보 배근 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0205-T | 205_GJ-DH／WP-UA-0205-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\205_GJ-DH／WP-UA-0205-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-95100-UA-113-142 | FA | A | [종합사무실] 보 배근 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0205-T | 205_GJ-DH／WP-UA-0205-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\205_GJ-DH／WP-UA-0205-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-95100-UA-113-151 | FA | A | [종합사무실] 슬라브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0205-T | 205_GJ-DH／WP-UA-0205-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\205_GJ-DH／WP-UA-0205-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-95100-UA-113-161 | FA | A | [종합사무실] 옹벽 배근 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0205-T | 205_GJ-DH／WP-UA-0205-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\205_GJ-DH／WP-UA-0205-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-95100-UA-113-162 | FA | A | [종합사무실] 옹벽 배근 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0205-T | 205_GJ-DH／WP-UA-0205-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\205_GJ-DH／WP-UA-0205-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-95100-UA-113-143 | FA | A | [종합사무실] 보 배근 일람표-3 | GJ-DH／WP-UA-0205-T | 205_GJ-DH／WP-UA-0205-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\205_GJ-DH／WP-UA-0205-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-95100-UA-113-144 | FA | A | [종합사무실] 보 배근 일람표-4 | GJ-DH／WP-UA-0205-T | 205_GJ-DH／WP-UA-0205-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\205_GJ-DH／WP-UA-0205-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-85500-UA-113-151 | FA | A | [주제어건물] 기둥 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0206-T | 206_GJ-DH／WP-UA-0206-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\206_GJ-DH／WP-UA-0206-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-85500-UA-113-161 | FA | A | [주제어건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0206-T | 206_GJ-DH／WP-UA-0206-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\206_GJ-DH／WP-UA-0206-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-85500-UA-113-171 | FA | A | [주제어건물] 슬라브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0206-T | 206_GJ-DH／WP-UA-0206-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\206_GJ-DH／WP-UA-0206-T
Link | 건축 | 2024-08-07 | 1GJCC0-85500-UA-113-181 | FA | A | [주제어건물] 옹벽 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0206-T | 206_GJ-DH／WP-UA-0206-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\206_GJ-DH／WP-UA-0206-T
Link | 토목 | 2024-08-07 | 1GJCC0-89400-UC-118-022 | FC | 0 | 냉각수 관로 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0207-T | 207_GJ-DH／WP-UC-0207-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\207_GJ-DH／WP-UC-0207-T
Link | 토목 | 2024-08-07 | 1GJCC0-89400-UC-118-023 | FC | 0 | 냉각수 관로 굴착 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0207-T | 207_GJ-DH／WP-UC-0207-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\207_GJ-DH／WP-UC-0207-T
Link | 토목 | 2024-08-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-001 | FA | A | 공동구 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0208-T | 208_GJ-DH／WP-UC-0208-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\208_GJ-DH／WP-UC-0208-T
Link | 토목 | 2024-08-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-002 | FA | A | 공동구 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0208-T | 208_GJ-DH／WP-UC-0208-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\208_GJ-DH／WP-UC-0208-T
Link | 토목 | 2024-08-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-003 | FA | A | 공동구 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0208-T | 208_GJ-DH／WP-UC-0208-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\208_GJ-DH／WP-UC-0208-T
Link | 토목 | 2024-08-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-004 | FA | A | 공동구 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0208-T | 208_GJ-DH／WP-UC-0208-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\208_GJ-DH／WP-UC-0208-T
Link | 토목 | 2024-08-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-005 | FA | A | 공동구 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0208-T | 208_GJ-DH／WP-UC-0208-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\208_GJ-DH／WP-UC-0208-T
Link | 토목 | 2024-08-08 | 1GJCC0-08110-UC-118-001 | FC | 0 | GENERAL NOTES | GJ-DH／WP-UC-0209-T | 209_GJ-DH／WP-UC-0209-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\209_GJ-DH／WP-UC-0209-T
Link | 토목 | 2024-08-08 | 1GJCC0-08110-UC-118-002 | FC | 0 | 철근콘크리트 상세도(1) | GJ-DH／WP-UC-0209-T | 209_GJ-DH／WP-UC-0209-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\209_GJ-DH／WP-UC-0209-T
Link | 토목 | 2024-08-08 | 1GJCC0-08110-UC-118-003 | FC | 0 | 철근콘크리트 상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0209-T | 209_GJ-DH／WP-UC-0209-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\209_GJ-DH／WP-UC-0209-T
Link | 토목 | 2024-08-08 | 1GJCC0-08110-UC-118-004 | FC | 0 | 철근콘크리트 상세도(3) | GJ-DH／WP-UC-0209-T | 209_GJ-DH／WP-UC-0209-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\209_GJ-DH／WP-UC-0209-T
Link | 토목 | 2024-08-08 | 1GJCC0-08110-UC-118-005 | FC | 0 | 잡철물 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0209-T | 209_GJ-DH／WP-UC-0209-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\209_GJ-DH／WP-UC-0209-T
Link | 토목 | 2024-08-08 | 1GJCC0-08110-UC-118-006 | FC | 0 | 말뚝두부보강 및 연결상세도 | GJ-DH／WP-UC-0209-T | 209_GJ-DH／WP-UC-0209-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\209_GJ-DH／WP-UC-0209-T
Link | 토목 | 2024-08-08 | 1GJCC0-08110-UC-118-007 | FC | 0 | PIPE LINE EXCAVATION SECTIONS | GJ-DH／WP-UC-0209-T | 209_GJ-DH／WP-UC-0209-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\209_GJ-DH／WP-UC-0209-T
Link | 토목 | 2024-08-09 | 1GJCC0-98300-UC-124-001 | FA | A | 공사용 동력(주 수배전반) 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0210-T | 210_GJ-DH／WP-UC-0210-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\210_GJ-DH／WP-UC-0210-T
Link | 토목 | 2024-08-09 | 1GJCC0-98300-UC-124-002 | FA | A | 공사용 동력(주 수배전반) 기초 배근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0210-T | 210_GJ-DH／WP-UC-0210-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\210_GJ-DH／WP-UC-0210-T
Link | 토목 | 2024-08-09 | 1GJCC0-98300-UC-124-003 | FA | A | 공사용 동력(부 수배전반) 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0210-T | 210_GJ-DH／WP-UC-0210-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\210_GJ-DH／WP-UC-0210-T
Link | 토목 | 2024-08-09 | 1GJCC0-98300-UC-124-004 | FA | A | 공사용 동력(부 수배전반) 기초 배근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0210-T | 210_GJ-DH／WP-UC-0210-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\210_GJ-DH／WP-UC-0210-T
Link | 배관 | 2024-08-09 | 1GJCC9-02440-UP-208-001 | 최종본 | 0 | PIPING MATERIAL CLASSES | GJ-DH／WP-UP-0211-T | 211_GJ-DH／WP-UP-0211-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\211_GJ-DH／WP-UP-0211-T
Link | 배관 | 2024-08-09 | 1GJCC9-02440-UP-210-001 | 최종본 | 0 | PIPING MASTER VALVE LIST | GJ-DH／WP-UP-0211-T | 211_GJ-DH／WP-UP-0211-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\211_GJ-DH／WP-UP-0211-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC9-95100-UA-301-101 | FA | A | 종합사무실(후생시설 포함) 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0212-T | 212_GJ-DH／WP-UA-0212-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\212_GJ-DH／WP-UA-0212-T
Link | 건축 | 2024-08-12 | 1GJCC9-85500-UA-301-101 | FA | A | 주제어건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0213-T | 213_GJ-DH／WP-UA-0213-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\213_GJ-DH／WP-UA-0213-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-001 | FC | 1 | 공업용수관로 전체계획평면도 | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-212 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-500 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-501 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 계획평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-502 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 계획평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-503 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 계획평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-504 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 계획평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-505 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 계획평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-506 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-507 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-508 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-509 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-510 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-93540-UC-135-511 | FC | 1 | 공업용수관로(G-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0214-T | 214_GJ-DH／WP-UC-0214-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\214_GJ-DH／WP-UC-0214-T
Link | 전기 | 2024-08-12 | 1GJCC9-04300-UE-343-005 | FA | A | 접지 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0215-T | 215_GJ-DH／WP-UE-0215-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\215_GJ-DH／WP-UE-0215-T
Link | 전기 | 2024-08-12 | 1GJCC0-04300-UE-148-001 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR MAIN MESH | GJ-DH／WP-UE-0215-T | 215_GJ-DH／WP-UE-0215-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\215_GJ-DH／WP-UE-0215-T
Link | 전기 | 2024-08-12 | 1GJCC9-02360-UE-403-016 | 최종본 | 0 | 154kV CABLE 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0216-T | 216_GJ-DH／WP-UE-0216-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\216_GJ-DH／WP-UE-0216-T
Link | 전기 | 2024-08-12 | 1GJCC0-04300-UE-140-210 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR E.D.G SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0217-T | 217_GJ-DH／WP-UE-0217-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\217_GJ-DH／WP-UE-0217-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC9-36429-UM-207-001 | 최종본 | 0 | Technical Specification for Cooling Water Pump & General Service Pump | GJ-DH／WP-UM-0218-T | 218_GJ-DH／WP-UM-0218-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\218_GJ-DH／WP-UM-0218-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC9-71700-UM-360-301 | FA | A | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [종합사무실] | GJ-DH／WP-UM-0219-T | 219_GJ-DH／WP-UM-0219-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\219_GJ-DH／WP-UM-0219-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-305 | FA | A | [종합사무실] Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-318 | FA | A | [종합사무실] HVAC Piping Plan - Mech. Room-2 | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-308 | FA | A | [종합사무실] HVAC Plan - Mech. Room-2 | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-318 | FA | A | [종합사무실] Kitchen Enlarged Drainage Plan | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-317 | FA | A | [종합사무실] Kitchen Enlarged Piping Plan | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-316 | FA | A | [종합사무실] Kitchen Enlarged Equipment Plan | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-315 | FA | A | [종합사무실] Kitchen Equipment Schedule | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-314 | FA | A | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-313 | FA | A | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-312 | FA | A | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-311 | FA | A | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-304 | FA | A | [종합사무실] Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-303 | FA | A | [종합사무실] Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-302 | FA | A | [종합사무실] Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-194-301 | FA | A | [종합사무실] Plumbing Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-317 | FA | A | [종합사무실] HVAC Piping Plan - Mech. Room-1 | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-316 | FA | A | [종합사무실] HVAC Piping Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-315 | FA | A | [종합사무실] HVAC Piping Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-314 | FA | A | [종합사무실] HVAC Piping Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-313 | FA | A | [종합사무실] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-312 | FA | A | [종합사무실] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-311 | FA | A | [종합사무실] HVAC Piping Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-307 | FA | A | [종합사무실] HVAC Plan - Mech. Room-1 | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-306 | FA | A | [종합사무실] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-305 | FA | A | [종합사무실] HVAC Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-304 | FA | A | [종합사무실] HVAC Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-303 | FA | A | [종합사무실] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-302 | FA | A | [종합사무실] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-172-301 | FA | A | [종합사무실] HVAC Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-106-302 | FA | A | [종합사무실] Plumbing Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-95100-UM-106-301 | FA | A | [종합사무실] Plumbing Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-105-305 | FA | A | [종합사무실] HVAC P&I Diagram-5 | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-105-304 | FA | A | [종합사무실] HVAC P&I Diagram-4 | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-105-303 | FA | A | [종합사무실] HVAC P&I Diagram-3 | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-105-302 | FA | A | [종합사무실] HVAC P&I Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-105-301 | FA | A | [종합사무실] HVAC P&I Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC0-71700-UM-476-301 | FA | A | HVAC Equipment Schedule [종합사무실] | GJ-DH／WP-UM-0220-T | 220_GJ-DH／WP-UM-0220-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\220_GJ-DH／WP-UM-0220-T
Link | 건축 | 2024-08-14 | 1GJCC0-81100-UA-113-131 | FA | A | [HRSG 건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0221-T | 221_GJ-DH／WP-UA-0221-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\221_GJ-DH／WP-UA-0221-T
Link | 건축 | 2024-08-14 | 1GJCC0-81100-UA-113-132 | FA | A | [HRSG 건물] 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0221-T | 221_GJ-DH／WP-UA-0221-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\221_GJ-DH／WP-UA-0221-T
Link | 건축 | 2024-08-14 | 1GJCC0-81100-UA-113-141 | FA | A | [HRSG 건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0221-T | 221_GJ-DH／WP-UA-0221-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\221_GJ-DH／WP-UA-0221-T
Link | 건축 | 2024-08-14 | 1GJCC0-81100-UA-113-142 | FA | A | [HRSG 건물] PIT 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0221-T | 221_GJ-DH／WP-UA-0221-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\221_GJ-DH／WP-UA-0221-T
Link | 건축 | 2024-08-14 | 1GJCC0-81100-UA-113-151 | FA | A | [HRSG 건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0221-T | 221_GJ-DH／WP-UA-0221-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\221_GJ-DH／WP-UA-0221-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC0-71540-UE-132-101 | FA | A | 옥외 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0222-T(안국) | 222_GJ-DH／WP-UE-0222-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\222_GJ-DH／WP-UE-0222-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC9-02450-UE-401-001 | 최종본 | 0 | 전기 설계기준서 | GJ-DH／WP-UE-0223-T | 223_GJ-DH／WP-UE-0223-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\223_GJ-DH／WP-UE-0223-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC9-02360-UE-455-007 | 최종본 | 0 | 조명설비 구성 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0223-T | 223_GJ-DH／WP-UE-0223-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\223_GJ-DH／WP-UE-0223-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC9-02360-UE-455-009 | 최종본 | 0 | 전기실 구성 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0223-T | 223_GJ-DH／WP-UE-0223-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\223_GJ-DH／WP-UE-0223-T
Link | 건축 | 2024-08-20 | 1GJCC9-02200-UA-455-103 | 최종본 | 0 | 방수공법 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0224-T | 224_GJ-DH／WP-UA-0224-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\224_GJ-DH／WP-UA-0224-T
Link | 전기 | 2024-08-21 | 1GJCC9-02360-UE-403-007 | 최종본 | 0 | 480V 저압차단기반 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0225-T | 225_GJ-DH／WP-UE-0225-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\225_GJ-DH／WP-UE-0225-T
Link | 전기 | 2024-08-21 | 1GJCC9-02360-UE-403-008 | 최종본 | 0 | 480V 전동기제어반 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0225-T | 225_GJ-DH／WP-UE-0225-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\225_GJ-DH／WP-UE-0225-T
Link | 전기 | 2024-08-21 | 1GJCC9-02360-UE-403-101 | 최종본 | 0 | 6.9kV 고압차단기반 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0225-T | 225_GJ-DH／WP-UE-0225-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\225_GJ-DH／WP-UE-0225-T
Link | 토목 | 2024-08-21 | 1GJCC0-98300-UC-124-001 | FC | 0 | 공사용 동력(주 수배전반) 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0226-T | 226_GJ-DH／WP-UC-0226-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\226_GJ-DH／WP-UC-0226-T
Link | 토목 | 2024-08-21 | 1GJCC0-98300-UC-124-002 | FC | 0 | 공사용 동력(주 수배전반) 기초 배근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0226-T | 226_GJ-DH／WP-UC-0226-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\226_GJ-DH／WP-UC-0226-T
Link | 토목 | 2024-08-21 | 1GJCC0-98300-UC-124-003 | FC | 0 | 공사용 동력(부 수배전반) 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0226-T | 226_GJ-DH／WP-UC-0226-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\226_GJ-DH／WP-UC-0226-T
Link | 토목 | 2024-08-21 | 1GJCC0-98300-UC-124-004 | FC | 0 | 공사용 동력(부 수배전반) 기초 배근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0226-T | 226_GJ-DH／WP-UC-0226-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\226_GJ-DH／WP-UC-0226-T
Link | 건축 | 2024-08-21 | 1GJCC9-02200-UA-455-101 | 최종본 | 0 | 건축법규 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0227-T | 227_GJ-DH／WP-UA-0227-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\227_GJ-DH／WP-UA-0227-T
Link | 건축 | 2024-08-21 | 1GJCC9-02000-UA-401-101 | 최종본 | 0 | 건축설계기준서 | GJ-DH／WP-UA-0228-T | 228_GJ-DH／WP-UA-0228-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\228_GJ-DH／WP-UA-0228-T
Link | 전기 | 2024-08-22 | 1GJCC9-04300-UE-343-007 | 최종본 | 0 | 전력용 변압기 용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0229-T | 229_GJ-DH／WP-UE-0229-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\229_GJ-DH／WP-UE-0229-T
Link | 전기 | 2024-08-22 | 1GJCC9-04300-UE-343-009 | 최종본 | 0 | 전력용 변압기 중성점 접지저항 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0229-T | 229_GJ-DH／WP-UE-0229-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\229_GJ-DH／WP-UE-0229-T
Link | 전기 | 2024-08-22 | 1GJCC9-04300-UE-343-010 | 최종본 | 0 | 전력용 변압기 정격전압 선정 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0229-T | 229_GJ-DH／WP-UE-0229-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\229_GJ-DH／WP-UE-0229-T
Link | 전기 | 2024-08-22 | 1GJCC9-02360-UE-403-017 | 최종본 | 0 | 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0229-T | 229_GJ-DH／WP-UE-0229-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\229_GJ-DH／WP-UE-0229-T
Link | 전기 | 2024-08-22 | 1GJCC9-04300-UE-343-011 | 최종본 | 0 | 케이블 SIZE 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0230-T | 230_GJ-DH／WP-UE-0230-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\230_GJ-DH／WP-UE-0230-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-101 | FA | A | [G／T 건물] PIT 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-102 | FA | A | [G／T 건물] 1층평면도 및 실내재료마감표 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-103 | FA | A | [G／T 건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-104 | FA | A | [G／T 건물] 지붕(1) 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-105 | FA | A | [G／T 건물] CRANE GIRDER 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-111 | FA | A | [G／T 건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-112 | FA | A | [G／T 건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-113 | FA | A | [G／T 건물] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-114 | FA | A | [G／T 건물] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-121 | FA | A | [G／T 건물] 주단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-122 | FA | A | [G／T 건물] 주단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC0-83100-UA-112-106 | FA | A | [G／T 건물] 지붕(2) 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0231-T | 231_GJ-DH／WP-UA-0231-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\231_GJ-DH／WP-UA-0231-T
Link | 기계 | 2024-08-22 | 1GJCC9-71500-UM-424-002 | FA | A | 설계시행 공정표(Engineering Detail Schedule) | GJ-DH／WP-UM-0232-T(안국) | 232_GJ-DH／WP-UM-0232-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\232_GJ-DH／WP-UM-0232-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-22 | 1GJCC0-71510-UP-132-101 | FA | A | 옥외 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0233-T(안국) | 233_GJ-DH／WP-UP-0233-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\233_GJ-DH／WP-UP-0233-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71580-UP-179-611 | FA | A | [종합사무실] 지상4층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71580-UP-179-610 | FA | A | [종합사무실] 지상3층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71580-UP-179-609 | FA | A | [종합사무실] 지상2층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71580-UP-179-608 | FA | A | [종합사무실] 지상1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71580-UP-179-607 | FA | A | [종합사무실] 지하1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71580-UP-179-606 | FA | A | [종합사무실] 지상4층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71580-UP-179-605 | FA | A | [종합사무실] 지상3층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71580-UP-179-604 | FA | A | [종합사무실] 지상2층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71580-UP-179-603 | FA | A | [종합사무실] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71580-UP-179-602 | FA | A | [종합사무실] 지하1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71500-UP-179-605 | FA | A | [종합사무실] 지상4층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71500-UP-179-604 | FA | A | [종합사무실] 지상3층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71500-UP-179-603 | FA | A | [종합사무실] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71500-UP-179-602 | FA | A | [종합사무실] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71500-UP-179-601 | FA | A | [종합사무실] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71580-UP-105-601 | FA | A | [종합사무실] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 배관 | 2024-08-23 | 1GJCC0-71500-UM-105-107 | FA | A | [종합사무실] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | 234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\234_GJ-DH／WP-UP-0234-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-143-104 | FA | A | [주제어동] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | 235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-401 | FA | A | [주제어동] 지하 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | 235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-402 | FA | A | [주제어동] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | 235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-403 | FA | A | [주제어동] 지상 2층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | 235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-404 | FA | A | [주제어동] 지상 3층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | 235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-405 | FA | A | [주제어동] 지상 4층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | 235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-406 | FA | A | [주제어동] 지붕 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | 235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\235_GJ-DH／WP-UE-0235-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-143-106 | FA | A | [종합사무실] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | 236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-601 | FA | A | [종합사무실] 지하 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | 236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-602 | FA | A | [종합사무실] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | 236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-603 | FA | A | [종합사무실] 지상 2층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | 236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-604 | FA | A | [종합사무실] 지상 3층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | 236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-605 | FA | A | [종합사무실] 지상 4층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | 236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국)
Link | 전기 | 2024-08-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-606 | FA | A | [종합사무실] 지붕 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | 236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\236_GJ-DH／WP-UE-0236-T(안국)
Link | 건축 | 2024-08-27 | 1GJCC0-95100-UA-113-145 | FA | A | [종합사무실] 보 배근 일람표-5 | GJ-DH／WP-UA-0237-T | 237_GJ-DH／WP-UA-0237-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\237_GJ-DH／WP-UA-0237-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-131 | FA | A | [G／T 건물] 외벽 부분 단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-132 | FA | A | [G／T 건물] 외벽 부분 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-133 | FA | A | [G／T 건물] 외벽 부분 단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-141 | FA | A | [G／T 건물] 창호 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-142 | FA | A | [G／T 건물] 창호 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-143 | FA | A | [G／T 건물] 창호 일람표-3 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-151 | FA | A | [G／T 건물] 창호 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-152 | FA | A | [G／T 건물] 창호 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-161 | FA | A | [G／T 건물] 부분 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-162 | FA | A | [G／T 건물] 부분 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-163 | FA | A | [G／T 건물] 부분 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83100-UA-112-164 | FA | A | [G／T 건물] 부분 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0238-T | 238_GJ-DH／WP-UA-0238-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\238_GJ-DH／WP-UA-0238-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC9-02200-UA-455-104 | 최종본 | 0 | 신기술 및 신공법 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0239-T | 239_GJ-DH／WP-UA-0239-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\239_GJ-DH／WP-UA-0239-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC9-02200-UA-455-102 | 최종본 | 0 | 기초 및 구조형식 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0240-T | 240_GJ-DH／WP-UA-0240-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\240_GJ-DH／WP-UA-0240-T
Link | 토목 | 2024-08-29 | 1GJCC9-82190-UC-318-004 | FC | 0 | YARD PIPE RACK 기초 및 철골 구조 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0241-T | 241_GJ-DH／WP-UC-0241-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\241_GJ-DH／WP-UC-0241-T
Link | 토목 | 2024-08-29 | 1GJCC0-82190-UC-118-103 | FC | 0 | YARD PIPE RACK 기초 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0242-T | 242_GJ-DH／WP-UC-0242-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\242_GJ-DH／WP-UC-0242-T
Link | 토목 | 2024-08-29 | 1GJCC0-82190-UC-118-106 | FC | 0 | YARD PIPE RACK 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0242-T | 242_GJ-DH／WP-UC-0242-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\242_GJ-DH／WP-UC-0242-T
Link | 토목 | 2024-08-29 | 1GJCC0-82190-UC-118-104 | FC | 0 | YARD PIPE RACK 기초 철근 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0242-T | 242_GJ-DH／WP-UC-0242-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\242_GJ-DH／WP-UC-0242-T
Link | 토목 | 2024-08-29 | 1GJCC0-82190-UC-118-105 | FC | 0 | YARD PIPE RACK 기초 철근 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0242-T | 242_GJ-DH／WP-UC-0242-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\242_GJ-DH／WP-UC-0242-T
Link | 토목 | 2024-08-29 | 1GJCC0-82190-UC-118-101 | FC | 0 | YARD PIPE RACK 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0242-T | 242_GJ-DH／WP-UC-0242-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\242_GJ-DH／WP-UC-0242-T
Link | 토목 | 2024-08-29 | 1GJCC0-82190-UC-118-102 | FC | 0 | YARD PIPE RACK 기초 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0242-T | 242_GJ-DH／WP-UC-0242-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\242_GJ-DH／WP-UC-0242-T
Link | 전기 | 2024-08-30 | 1GJCC9-02360-UE-455-012 | 최종본 | 0 | 공사용 동력 공급방안 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0243-T | 243_GJ-DH／WP-UE-0243-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\243_GJ-DH／WP-UE-0243-T
Link | 전기 | 2024-08-30 | 1GJCC9-04300-UE-343-015 | 최종본 | 0 | 공사용동력 단락용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0243-T | 243_GJ-DH／WP-UE-0243-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\243_GJ-DH／WP-UE-0243-T
Link | 전기 | 2024-08-30 | 1GJCC0-98300-UE-140-101 | 최종본 | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR TEMPORARY POWER | GJ-DH／WP-UE-0243-T | 243_GJ-DH／WP-UE-0243-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\243_GJ-DH／WP-UE-0243-T
Link | 전기 | 2024-08-30 | 1GJCC0-84100-UE-146-100 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR TEMPORARY POWER | GJ-DH／WP-UE-0243-T | 243_GJ-DH／WP-UE-0243-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\243_GJ-DH／WP-UE-0243-T
Link | 전기 | 2024-08-30 | 1GJCC0-84100-UE-146-110 | FA | A | SITE PLAN FOR TEMPORARY POWER | GJ-DH／WP-UE-0243-T | 243_GJ-DH／WP-UE-0243-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\243_GJ-DH／WP-UE-0243-T
Link | 전기 | 2024-08-30 | 1GJCC0-04300-UE-148-121 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR TEMPORARY POWER | GJ-DH／WP-UE-0243-T | 243_GJ-DH／WP-UE-0243-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\243_GJ-DH／WP-UE-0243-T
Link | 전기 | 2024-08-29 | 1GJCC0-04300-UE-140-201 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC01) | GJ-DH／WP-UE-0244-T | 244_GJ-DH／WP-UE-0244-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\244_GJ-DH／WP-UE-0244-T
Link | 전기 | 2024-08-29 | 1GJCC0-04300-UE-140-202 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC02) | GJ-DH／WP-UE-0244-T | 244_GJ-DH／WP-UE-0244-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\244_GJ-DH／WP-UE-0244-T
Link | 전기 | 2024-08-29 | 1GJCC0-04300-UE-140-203 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC03) | GJ-DH／WP-UE-0244-T | 244_GJ-DH／WP-UE-0244-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\244_GJ-DH／WP-UE-0244-T
Link | 전기 | 2024-08-29 | 1GJCC0-04300-UE-140-204 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC04) | GJ-DH／WP-UE-0244-T | 244_GJ-DH／WP-UE-0244-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\244_GJ-DH／WP-UE-0244-T
Link | 전기 | 2024-08-29 | 1GJCC0-04300-UE-140-205 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC05) | GJ-DH／WP-UE-0244-T | 244_GJ-DH／WP-UE-0244-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\244_GJ-DH／WP-UE-0244-T
Link | 전기 | 2024-08-29 | 1GJCC0-04300-UE-140-206 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC06) | GJ-DH／WP-UE-0244-T | 244_GJ-DH／WP-UE-0244-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\244_GJ-DH／WP-UE-0244-T
Link | 전기 | 2024-08-29 | 1GJCC0-04300-UE-140-207 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC07) | GJ-DH／WP-UE-0244-T | 244_GJ-DH／WP-UE-0244-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\244_GJ-DH／WP-UE-0244-T
Link | 전기 | 2024-08-29 | 1GJCC0-04300-UE-140-208 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC08) | GJ-DH／WP-UE-0244-T | 244_GJ-DH／WP-UE-0244-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\244_GJ-DH／WP-UE-0244-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-101 | FA | A | [G／T 건물] 주심도 (철골 부분) | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-111 | FA | A | [G／T 건물] CABLE PIT 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-112 | FA | A | [G／T 건물] 1층 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-121 | FA | A | [G／T 건물] 기초 단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-122 | FA | A | [G／T 건물] 기초 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-123 | FA | A | [G／T 건물] 기초 단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-161 | FA | A | [G／T 건물] PEDESTAL 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-162 | FA | A | [G／T 건물] 보, 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-201 | FA | A | [G／T 건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-202 | FA | A | [G／T 건물] 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-203 | FA | A | [G／T 건물] 기기기초 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-204 | FA | A | [G／T 건물] 기기기초 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-205 | FA | A | [G／T 건물] 기기기초 상세도-5 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-124 | FA | A | [G／T 건물] CABLE PIT 기초 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-125 | FA | A | [G／T 건물] 1층 기초 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-126 | FA | A | [G／T 건물] PIPE 및 CABLE TRENCH 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-127 | FA | A | [G／T 건물] 기초배근상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-128 | FA | A | [G／T 건물] 기초배근상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-129 | FA | A | [G／T 건물] 기초배근상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC0-83100-UA-113-163 | FA | A | [G／T 건물] DECK 슬래브 배근 일람표+F1339:F1340 | GJ-DH／WP-UA-0245-T | 245_GJ-DH／WP-UA-0245-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\245_GJ-DH／WP-UA-0245-T
Link | 건축 | 2024-08-30 | 1GJCC9-83100-UA-301-101 | FA | A | G／T 건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0246-T | 246_GJ-DH／WP-UA-0246-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\246_GJ-DH／WP-UA-0246-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-102 | FC | 2 | 가스터빈동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0247-T | 247_GJ-DH／WP-UC-0247-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\247_GJ-DH／WP-UC-0247-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-103 | FC | 2 | 가스터빈동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0247-T | 247_GJ-DH／WP-UC-0247-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\247_GJ-DH／WP-UC-0247-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-104 | FC | 2 | 가스터빈동 굴착 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0247-T | 247_GJ-DH／WP-UC-0247-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\247_GJ-DH／WP-UC-0247-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-105 | FC | 2 | 가스터빈동 굴착 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0247-T | 247_GJ-DH／WP-UC-0247-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\247_GJ-DH／WP-UC-0247-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-106 | FC | 1 | 스팀터빈동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0248-T | 248_GJ-DH／WP-UC-0248-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\248_GJ-DH／WP-UC-0248-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-107 | FC | 1 | 스팀터빈동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0248-T | 248_GJ-DH／WP-UC-0248-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\248_GJ-DH／WP-UC-0248-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-108 | FC | 1 | 스팀터빈동 굴착 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0248-T | 248_GJ-DH／WP-UC-0248-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\248_GJ-DH／WP-UC-0248-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-109 | FC | 1 | 스팀터빈동 굴착 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0248-T | 248_GJ-DH／WP-UC-0248-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\248_GJ-DH／WP-UC-0248-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-110 | FC | 1 | HRSG동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0249-T | 249_GJ-DH／WP-UC-0249-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\249_GJ-DH／WP-UC-0249-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-111 | FC | 1 | HRSG동 굴착 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0249-T | 249_GJ-DH／WP-UC-0249-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\249_GJ-DH／WP-UC-0249-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-112 | FC | 1 | HRSG동 굴착 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0249-T | 249_GJ-DH／WP-UC-0249-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\249_GJ-DH／WP-UC-0249-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-113 | FC | 1 | HRSG동 굴착 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0249-T | 249_GJ-DH／WP-UC-0249-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\249_GJ-DH／WP-UC-0249-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-114 | FC | 1 | 주제어동 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0250-T | 250_GJ-DH／WP-UC-0250-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\250_GJ-DH／WP-UC-0250-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-115 | FC | 1 | 주제어동 굴착 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0250-T | 250_GJ-DH／WP-UC-0250-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\250_GJ-DH／WP-UC-0250-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-116 | FC | 1 | 주제어동 굴착 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0250-T | 250_GJ-DH／WP-UC-0250-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\250_GJ-DH／WP-UC-0250-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC0-92110-UC-133-101 | FC | 1 | 본관기초 전체 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0251-T | 251_GJ-DH／WP-UC-0251-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\251_GJ-DH／WP-UC-0251-T
Link | 토목 | 2024-09-02 | 1GJCC9-02360-UC-290-001 | 최종본 | 0 | 공사시방서 | GJ-DH／WP-UC-0252-T | 252_GJ-DH／WP-UC-0252-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\252_GJ-DH／WP-UC-0252-T
Link | 전기 | 2024-09-04 | 1GJCC9-02360-UE-403-005 | 최종본 | 0 | 상분리모선(IPB) 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0253-T | 253_GJ-DH／WP-UE-0253-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\253_GJ-DH／WP-UE-0253-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-89320-UC-134-001 | FA | A | 냉각수펌프 건물 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0254-T | 254_GJ-DH／WP-UC-0254-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\254_GJ-DH／WP-UC-0254-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-89320-UC-134-002 | FA | A | 냉각수펌프 건물 굴착 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0254-T | 254_GJ-DH／WP-UC-0254-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\254_GJ-DH／WP-UC-0254-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-89320-UC-134-003 | FA | A | 냉각수펌프 건물 굴착 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0254-T | 254_GJ-DH／WP-UC-0254-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\254_GJ-DH／WP-UC-0254-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-89320-UC-134-004 | FA | A | 냉각수펌프 건물 굴착 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0254-T | 254_GJ-DH／WP-UC-0254-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\254_GJ-DH／WP-UC-0254-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-89320-UC-134-005 | FA | A | 냉각수펌프 건물 굴착 단면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0254-T | 254_GJ-DH／WP-UC-0254-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\254_GJ-DH／WP-UC-0254-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC9-87700-UC-118-001 | 최종본 | 0 | 공동구 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0255-T | 255_GJ-DH／WP-UC-0255-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\255_GJ-DH／WP-UC-0255-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC9-87700-UC-118-002 | 최종본 | 0 | 공동구 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0255-T | 255_GJ-DH／WP-UC-0255-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\255_GJ-DH／WP-UC-0255-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC9-87700-UC-118-003 | 최종본 | 0 | 공동구 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0255-T | 255_GJ-DH／WP-UC-0255-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\255_GJ-DH／WP-UC-0255-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC9-87700-UC-118-004 | 최종본 | 0 | 공동구 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0255-T | 255_GJ-DH／WP-UC-0255-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\255_GJ-DH／WP-UC-0255-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC9-87700-UC-118-005 | 최종본 | 0 | 공동구 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0255-T | 255_GJ-DH／WP-UC-0255-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\255_GJ-DH／WP-UC-0255-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-501 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 계획평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0256-T | 256_GJ-DH／WP-UC-0256-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\256_GJ-DH／WP-UC-0256-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-502 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 계획평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0256-T | 256_GJ-DH／WP-UC-0256-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\256_GJ-DH／WP-UC-0256-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-503 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 계획평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0256-T | 256_GJ-DH／WP-UC-0256-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\256_GJ-DH／WP-UC-0256-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-504 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 계획평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0256-T | 256_GJ-DH／WP-UC-0256-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\256_GJ-DH／WP-UC-0256-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-505 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 계획평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0256-T | 256_GJ-DH／WP-UC-0256-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\256_GJ-DH／WP-UC-0256-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-506 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0256-T | 256_GJ-DH／WP-UC-0256-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\256_GJ-DH／WP-UC-0256-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-507 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0256-T | 256_GJ-DH／WP-UC-0256-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\256_GJ-DH／WP-UC-0256-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-508 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0256-T | 256_GJ-DH／WP-UC-0256-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\256_GJ-DH／WP-UC-0256-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-509 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0256-T | 256_GJ-DH／WP-UC-0256-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\256_GJ-DH／WP-UC-0256-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-510 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0256-T | 256_GJ-DH／WP-UC-0256-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\256_GJ-DH／WP-UC-0256-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-201 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0257-T | 257_GJ-DH／WP-UC-0257-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\257_GJ-DH／WP-UC-0257-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-202 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0257-T | 257_GJ-DH／WP-UC-0257-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\257_GJ-DH／WP-UC-0257-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-203 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0257-T | 257_GJ-DH／WP-UC-0257-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\257_GJ-DH／WP-UC-0257-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-204 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0257-T | 257_GJ-DH／WP-UC-0257-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\257_GJ-DH／WP-UC-0257-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-205 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0257-T | 257_GJ-DH／WP-UC-0257-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\257_GJ-DH／WP-UC-0257-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-206 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(06) | GJ-DH／WP-UC-0257-T | 257_GJ-DH／WP-UC-0257-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\257_GJ-DH／WP-UC-0257-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-207 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0257-T | 257_GJ-DH／WP-UC-0257-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\257_GJ-DH／WP-UC-0257-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-208 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0257-T | 257_GJ-DH／WP-UC-0257-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\257_GJ-DH／WP-UC-0257-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-209 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0257-T | 257_GJ-DH／WP-UC-0257-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\257_GJ-DH／WP-UC-0257-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-210 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0257-T | 257_GJ-DH／WP-UC-0257-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\257_GJ-DH／WP-UC-0257-T
Link | 토목 | 2024-09-05 | 1GJCC0-93540-UC-135-211 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0257-T | 257_GJ-DH／WP-UC-0257-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\257_GJ-DH／WP-UC-0257-T
Link | 토목 | 2024-09-09 | 1GJCC0-08110-UC-118-001 | FC | 1 | GENERAL NOTES | GJ-DH／WP-UC-0258-T | 258_GJ-DH／WP-UC-0258-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\258_GJ-DH／WP-UC-0258-T
Link | 기계 | 2024-09-09 | 1GJCC9-71700-UM-402-002 | FA | A | Technical Specification for HVAC & Plumbing System | GJ-DH／WP-UM-0259-T | 259_GJ-DH／WP-UM-0259-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\259_GJ-DH／WP-UM-0259-T
Link | 기계 | 2024-09-09 | 1GJCC0-71700-UM-476-902 | FC | 1 | HVAC Equipment Schedule-2 [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0260-T | 260_GJ-DH／WP-UM-0260-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\260_GJ-DH／WP-UM-0260-T
Link | 기계 | 2024-09-09 | 1GJCC0-71700-UM-105-902 | FC | 1 | [가설사무소] HVAC P&I Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0260-T | 260_GJ-DH／WP-UM-0260-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\260_GJ-DH／WP-UM-0260-T
Link | 기계 | 2024-09-09 | 1GJCC0-71700-UM-172-912 | FC | 1 | [가설사무소] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0260-T | 260_GJ-DH／WP-UM-0260-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\260_GJ-DH／WP-UM-0260-T
Link | 기계 | 2024-09-09 | 1GJCC0-71700-UM-172-911 | FC | 1 | [가설사무소] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0260-T | 260_GJ-DH／WP-UM-0260-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\260_GJ-DH／WP-UM-0260-T
Link | 기계 | 2024-09-09 | 1GJCC0-71700-UM-105-901 | FC | 1 | [가설사무소] HVAC P&I Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0260-T | 260_GJ-DH／WP-UM-0260-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\260_GJ-DH／WP-UM-0260-T
Link | 기계 | 2024-09-09 | 1GJCC0-71700-UM-476-901 | FC | 1 | HVAC Equipment Schedule-1 [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0260-T | 260_GJ-DH／WP-UM-0260-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\260_GJ-DH／WP-UM-0260-T
Link | 기계 | 2024-09-09 | 1GJCC9-71700-UM-360-901 | 최종본 | 1 | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0261-T | 261_GJ-DH／WP-UM-0261-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\261_GJ-DH／WP-UM-0261-T
Link | 기계 | 2024-09-09 | 1GJCC9-71500-UM-276-001 | FA | A | TECHNICAL SPECIFICATION FOR FIRE FIGHTING SYSTEM | GJ-DH／WP-UM-0262-T(안국) | 262_GJ-DH／WP-UM-0262-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\262_GJ-DH／WP-UM-0262-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71580-UP-105-401 | FA | A | [주제어동] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71500-UP-179-402 | FA | A | [주제어동] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71500-UP-179-401 | FA | A | [주제어동] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71500-UP-179-402 | FA | A | [주제어동] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71500-UP-179-403 | FA | A | [주제어동] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71500-UP-179-404 | FA | A | [주제어동] 지상3층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71500-UP-179-405 | FA | A | [주제어동] 지상4층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71580-UP-179-402 | FA | A | [주제어동] 지하1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71580-UP-179-403 | FA | A | [주제어동] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71580-UP-179-404 | FA | A | [주제어동] 지상2층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71580-UP-179-405 | FA | A | [주제어동] 지상3층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71580-UP-179-406 | FA | A | [주제어동] 지상4층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71580-UP-179-407 | FA | A | [주제어동] 지하1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71580-UP-179-408 | FA | A | [주제어동] 지상1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71580-UP-179-409 | FA | A | [주제어동] 지상2층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71580-UP-179-410 | FA | A | [주제어동] 지상3층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-10 | 1GJCC0-71580-UP-179-411 | FA | A | [주제어동] 지상4층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | 263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\263_GJ-DH／WP-UP-0263-T(안국)
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC9-02440-UP-479-001 | FA | A | PIPING LINE LIST | GJ-DH／WP-UP-0264-T | 264_GJ-DH／WP-UP-0264-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\264_GJ-DH／WP-UP-0264-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC9-82190-UC-318-003 | FA | A | 전기맨홀 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0265-T | 265_GJ-DH／WP-UC-0265-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\265_GJ-DH／WP-UC-0265-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-001 | FA | A | 전기맨홀 및 DUCT BANK 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-002 | FA | A | 전기맨홀 및 DUCT BANK 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-003 | FA | A | 전기 CABLE DUCT BANK 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-004 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-005 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-006 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-007 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-008 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (5) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-009 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (6) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-010 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (7) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-011 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (8) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-012 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (9) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-013 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-014 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-015 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-016 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-017 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-018 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-019 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-020 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-021 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-022 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-023 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-024 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-025 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-026 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (23) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-027 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (24) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-028 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (25) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-029 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (26) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-030 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (27) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-031 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (28) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-032 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (29) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-033 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (30) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-034 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (31) | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-035 | FA | A | 전기맨홀 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0266-T | 266_GJ-DH／WP-UC-0266-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\266_GJ-DH／WP-UC-0266-T
Link | 전기 | 2024-09-23 | 1GJCC0-04300-UE-148-011 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 가스터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0267-T | 267_GJ-DH／WP-UE-0267-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\267_GJ-DH／WP-UE-0267-T
Link | 전기 | 2024-09-23 | 1GJCC0-04300-UE-148-012 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 가스터빈동 지붕층 | GJ-DH／WP-UE-0267-T | 267_GJ-DH／WP-UE-0267-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\267_GJ-DH／WP-UE-0267-T
Link | 전기 | 2024-09-23 | 1GJCC0-04300-UE-148-013 | FA | A | LIGHTNING LAYOUT FOR 가스터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0267-T | 267_GJ-DH／WP-UE-0267-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\267_GJ-DH／WP-UE-0267-T
Link | 전기 | 2024-09-23 | 1GJCC0-71540-UE-143-103 | FA | A | [증기터빈동] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | 268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국)
Link | 전기 | 2024-09-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-201 | FA | A | [증기터빈동] PIT층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | 268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국)
Link | 전기 | 2024-09-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-202 | FA | A | [증기터빈동] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | 268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국)
Link | 전기 | 2024-09-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-203 | FA | A | [증기터빈동] 중층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | 268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국)
Link | 전기 | 2024-09-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-204 | FA | A | [증기터빈동] 지상 2층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | 268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국)
Link | 전기 | 2024-09-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-205 | FA | A | [증기터빈동] 지붕1 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | 268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국)
Link | 전기 | 2024-09-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-206 | FA | A | [증기터빈동] CRANE GIRDER 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | 268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\268_GJ-DH／WP-UE-0268-T(안국)
Link | 기계 | 2024-09-23 | 1GJCC9-71419-UM-210-001 | 최종본 | 0 | Technical Specification for Emergency Diesel Generator | GJ-DH／WP-UM-0269-T | 269_GJ-DH／WP-UM-0269-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\269_GJ-DH／WP-UM-0269-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC0-71700-UM-476-151 | FA | A | HVAC Equipment Schedule [스팀터빈동] | GJ-DH／WP-UM-0270-T | 270_GJ-DH／WP-UM-0270-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\270_GJ-DH／WP-UM-0270-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC0-71700-UM-105-151 | FA | A | [스팀터빈동] HVAC P&I Diagram | GJ-DH／WP-UM-0270-T | 270_GJ-DH／WP-UM-0270-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\270_GJ-DH／WP-UM-0270-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC0-71700-UM-172-151 | FA | A | [스팀터빈동] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0270-T | 270_GJ-DH／WP-UM-0270-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\270_GJ-DH／WP-UM-0270-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC0-71700-UM-172-152 | FA | A | [스팀터빈동] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0270-T | 270_GJ-DH／WP-UM-0270-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\270_GJ-DH／WP-UM-0270-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC0-71700-UM-172-161 | FA | A | [스팀터빈동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0270-T | 270_GJ-DH／WP-UM-0270-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\270_GJ-DH／WP-UM-0270-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-71700-UM-360-151 | FA | A | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [스팀터빈동] | GJ-DH／WP-UM-0271-T | 271_GJ-DH／WP-UM-0271-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\271_GJ-DH／WP-UM-0271-T
Link | 토목 | 2024-09-24 | 1GJCC9-87700-UC-118-006 | FA | A | 공동구 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0272-T | 272_GJ-DH／WP-UC-0272-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\272_GJ-DH／WP-UC-0272-T
Link | 토목 | 2024-09-24 | 1GJCC9-87700-UC-118-007 | FA | A | 공동구 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0272-T | 272_GJ-DH／WP-UC-0272-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\272_GJ-DH／WP-UC-0272-T
Link | 토목 | 2024-09-24 | 1GJCC9-87700-UC-118-008 | FA | A | 공동구 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0272-T | 272_GJ-DH／WP-UC-0272-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\272_GJ-DH／WP-UC-0272-T
Link | 토목 | 2024-09-24 | 1GJCC9-87700-UC-118-009 | FA | A | 공동구 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0272-T | 272_GJ-DH／WP-UC-0272-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\272_GJ-DH／WP-UC-0272-T
Link | 토목 | 2024-09-24 | 1GJCC9-87700-UC-118-010 | FA | A | 공동구 철근 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0272-T | 272_GJ-DH／WP-UC-0272-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\272_GJ-DH／WP-UC-0272-T
Link | 토목 | 2024-09-24 | 1GJCC9-87700-UC-118-011 | FA | A | 공동구 철근 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0272-T | 272_GJ-DH／WP-UC-0272-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\272_GJ-DH／WP-UC-0272-T
Link | 토목 | 2024-09-24 | 1GJCC9-87700-UC-118-012 | FA | A | 공동구 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0272-T | 272_GJ-DH／WP-UC-0272-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\272_GJ-DH／WP-UC-0272-T
Link | 토목 | 2024-09-24 | 1GJCC9-87700-UC-118-015 | FA | A | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING PLAN(1) | GJ-DH／WP-UC-0272-T | 272_GJ-DH／WP-UC-0272-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\272_GJ-DH／WP-UC-0272-T
Link | 토목 | 2024-09-24 | 1GJCC9-87700-UC-118-016 | FA | A | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING PLAN(2) | GJ-DH／WP-UC-0272-T | 272_GJ-DH／WP-UC-0272-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\272_GJ-DH／WP-UC-0272-T
Link | 토목 | 2024-09-24 | 1GJCC9-87700-UC-118-017 | FA | A | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING ELEVATION | GJ-DH／WP-UC-0272-T | 272_GJ-DH／WP-UC-0272-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\272_GJ-DH／WP-UC-0272-T
Link | 토목 | 2024-09-24 | 1GJCC9-87700-UC-118-018 | FA | A | 공동구내 PIPE RACK 철골 CONNECTIN DETAIL | GJ-DH／WP-UC-0272-T | 272_GJ-DH／WP-UC-0272-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\272_GJ-DH／WP-UC-0272-T
Link | 전기 | 2024-09-25 | 1GJCC9-02360-UE-455-002 | 최종본 | 0 | 소내전원 계통구성 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0273-T | 273_GJ-DH／WP-UE-0273-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\273_GJ-DH／WP-UE-0273-T
Link | 전기 | 2024-09-25 | 1GJCC9-02360-UE-455-005 | 최종본 | 0 | 비상시 전력공급 구성 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0273-T | 273_GJ-DH／WP-UE-0273-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\273_GJ-DH／WP-UE-0273-T
Link | 전기 | 2024-09-25 | 1GJCC9-02360-UE-403-110 | 최종본 | 1 | 조명등기구 기술규격서 | GJ-DH／WP-UE-0273-T | 273_GJ-DH／WP-UE-0273-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\273_GJ-DH／WP-UE-0273-T
Link | 배관 | 2024-09-25 | 1GJCC9-02440-UP-211-001 | FA | A | PIPING SPECIALTY ITEM | GJ-DH／WP-UP-0274-T | 274_GJ-DH／WP-UP-0274-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\274_GJ-DH／WP-UP-0274-T
Link | 배관 | 2024-09-25 | 1GJCC9-02440-UP-480-001 | FA | A | PIPING VALVE LIST | GJ-DH／WP-UP-0274-T | 274_GJ-DH／WP-UP-0274-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\274_GJ-DH／WP-UP-0274-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-924 | FA | A | 중량물 인양 예시도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-923 | FA | A | 가시설 배수계획 예시도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-922 | FA | A | 공사용 안전시설 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-921 | FA | A | 다각도천공공법 시공순서도(02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-920 | FA | A | 다각도천공공법 시공순서도(01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-919 | FA | A | 곡관보호공 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-918 | FA | A | 부단수 천공 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-917 | FA | A | 가시설 상세도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-916 | FA | A | 가시설 상세도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-915 | FA | A | 가시설 상세도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-914 | FA | A | 가시설 상세도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-913 | FA | A | 가시설 상세도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-912 | FA | A | 가시설 상세도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-911 | FA | A | 덕타일 주철관 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-910 | FA | A | 이탈방지압륜 상세 및 시공순서도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-909 | FA | A | 지장물보호공 상세도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-908 | FA | A | 지장물보호공 상세도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-907 | FA | A | 각종상세도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-885 | FA | A | 하천횡단 계획도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-884 | FA | A | 하천횡단 계획도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-883 | FA | A | 하천횡단 계획도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-882 | FA | A | 하천횡단 계획도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-881 | FA | A | 하천횡단 계획도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-880 | FA | A | 하천횡단 계획도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-879 | FA | A | 하천횡단 계획도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-878 | FA | A | 하천횡단 계획도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-877 | FA | A | 하천횡단 계획도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-874 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-873 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-872 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-871 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-870 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-869 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-868 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-867 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-866 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-865 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-864 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-863 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-862 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-861 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-860 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-859 | FA | A | 관로구간 가시설도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-858 | FA | A | 관로구간 가시설도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-857 | FA | A | 관로구간 가시설도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-856 | FA | A | 관로구간 가시설도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-855 | FA | A | 관로구간 가시설도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-854 | FA | A | 관로구간 가시설도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-853 | FA | A | 관로구간 가시설도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-852 | FA | A | 관로구간 가시설도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-851 | FA | A | 관로구간 가시설도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-850 | FA | A | 관로구간 가시설도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-827 | FA | A | 밸브실 가시설도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-826 | FA | A | 밸브실 가시설도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-825 | FA | A | 밸브실 가시설도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-824 | FA | A | 밸브실 가시설도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-823 | FA | A | 밸브실 가시설도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-822 | FA | A | 밸브실 가시설도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-821 | FA | A | 밸브실 가시설도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-820 | FA | A | 밸브실 가시설도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-819 | FA | A | 밸브실 가시설도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-818 | FA | A | 밸브실 가시설도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-817 | FA | A | 유량계실 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-816 | FA | A | 유량계실 위치도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-815 | FA | A | 이토밸브실 일반도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-814 | FA | A | 이토밸브실 일반도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-813 | FA | A | 이토밸브실 위치도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-812 | FA | A | 이토밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-811 | FA | A | 이토밸브실 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-810 | FA | A | 공기밸브실 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-809 | FA | A | 공기밸브실 위치도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-808 | FA | A | 공기밸브실 위치도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-807 | FA | A | 공기밸브실 위치도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-806 | FA | A | 공기밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-805 | FA | A | 공기밸브실 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-804 | FA | A | 제수밸브실 일반도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-803 | FA | A | 제수밸브실 일반도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-802 | FA | A | 제수밸브실 일반도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-801 | FA | A | 제수밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-800 | FA | A | 제수밸브실 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-618 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-617 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-616 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-615 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-614 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-613 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-612 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-611 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-610 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-609 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-608 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-607 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-606 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-605 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-604 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-603 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-602 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-601 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-600 | FA | A | 공업용수관로(H-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-527 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-526 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-525 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-524 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-523 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-522 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-521 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-520 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-519 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-518 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-517 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-516 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-515 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-514 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-513 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-512 | FA | A | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-459 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 배관상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-458 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-457 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (30) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-456 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (29) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-455 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (28) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-454 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (27) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-453 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (26) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-452 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (25) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-451 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (24) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-450 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (23) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-449 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-448 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-447 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-446 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-445 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-444 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-443 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-442 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-441 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-440 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-439 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-438 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-437 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-436 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-435 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-434 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-433 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-432 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-431 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-430 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-429 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-428 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-427 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-426 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-425 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-424 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-423 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-422 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-421 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-420 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-419 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-418 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-417 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-416 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-415 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-414 | FA | A | 공업용수관로(F-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-413 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 배관상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-412 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-411 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-410 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-409 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-408 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-407 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-406 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-405 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-404 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-403 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-402 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-401 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-400 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-399 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-398 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-397 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-396 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-395 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-394 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-393 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-392 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-391 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-390 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-389 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-388 | FA | A | 공업용수관로(E-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-387 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 배관상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-386 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-385 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-384 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-383 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-382 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-381 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-380 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-379 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-378 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-377 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-376 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-375 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-374 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-373 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-372 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-371 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-370 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-369 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-368 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-367 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-366 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-365 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-364 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-363 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-362 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-361 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-360 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-359 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-358 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-357 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-356 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-355 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-354 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-353 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-352 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-351 | FA | A | 공업용수관로(D-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-314 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 배관상세도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-313 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 배관상세도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-312 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-311 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-310 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-309 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-308 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-307 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-306 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-305 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-304 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-303 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-302 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-301 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-300 | FA | A | 공업용수관로(C-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-238 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (25) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-237 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (24) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-236 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (23) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-235 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-234 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-233 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-232 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-231 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-230 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-229 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-228 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-227 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-226 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-225 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-224 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-223 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-222 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-221 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-220 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-219 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-218 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-217 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-216 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-215 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-214 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-213 | FA | A | 공업용수관로(B-LINE) 배관상세도(02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-126 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도(03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-125 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도(02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-124 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도(01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-123 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-122 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-121 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-120 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-119 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-118 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-117 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-116 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-115 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-114 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-113 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-112 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-111 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-110 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-109 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-108 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-107 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-106 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-105 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-104 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 계획평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-103 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-102 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-101 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-100 | FA | A | 공업용수관로(A-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0275-T | 275_GJ-DH／WP-UC-0275-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\275_GJ-DH／WP-UC-0275-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-89320-UC-134-005 | FC | 0 | 냉각수펌프 건물 굴착 단면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0276-T | 276_GJ-DH／WP-UC-0276-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\276_GJ-DH／WP-UC-0276-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-89320-UC-134-004 | FC | 0 | 냉각수펌프 건물 굴착 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0276-T | 276_GJ-DH／WP-UC-0276-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\276_GJ-DH／WP-UC-0276-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-89320-UC-134-003 | FC | 0 | 냉각수펌프 건물 굴착 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0276-T | 276_GJ-DH／WP-UC-0276-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\276_GJ-DH／WP-UC-0276-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-89320-UC-134-002 | FC | 0 | 냉각수펌프 건물 굴착 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0276-T | 276_GJ-DH／WP-UC-0276-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\276_GJ-DH／WP-UC-0276-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-89320-UC-134-001 | FC | 0 | 냉각수펌프 건물 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0276-T | 276_GJ-DH／WP-UC-0276-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\276_GJ-DH／WP-UC-0276-T
Link | 건축 | 2024-09-26 | 1GJCC0-81100-UA-113-111 | FC | 0 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0277-T | 277_GJ-DH／WP-UA-0277-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\277_GJ-DH／WP-UA-0277-T
Link | 건축 | 2024-09-26 | 1GJCC0-81100-UA-113-112 | FC | 0 | [HRSG 건물] 기초 횡단면도 | GJ-DH／WP-UA-0277-T | 277_GJ-DH／WP-UA-0277-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\277_GJ-DH／WP-UA-0277-T
Link | 건축 | 2024-09-26 | 1GJCC0-81100-UA-113-121 | FC | 0 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0277-T | 277_GJ-DH／WP-UA-0277-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\277_GJ-DH／WP-UA-0277-T
Link | 건축 | 2024-09-26 | 1GJCC0-81100-UA-113-113 | FC | 0 | [HRSG 건물] 기초종단면도 | GJ-DH／WP-UA-0277-T | 277_GJ-DH／WP-UA-0277-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\277_GJ-DH／WP-UA-0277-T
Link | 건축 | 2024-09-26 | 1GJCC0-81100-UA-113-131 | FC | 0 | [HRSG 건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0277-T | 277_GJ-DH／WP-UA-0277-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\277_GJ-DH／WP-UA-0277-T
Link | 건축 | 2024-09-26 | 1GJCC0-81100-UA-113-132 | FC | 0 | [HRSG 건물] 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0277-T | 277_GJ-DH／WP-UA-0277-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\277_GJ-DH／WP-UA-0277-T
Link | 건축 | 2024-09-26 | 1GJCC0-81100-UA-113-141 | FC | 0 | [HRSG 건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0277-T | 277_GJ-DH／WP-UA-0277-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\277_GJ-DH／WP-UA-0277-T
Link | 건축 | 2024-09-26 | 1GJCC0-81100-UA-113-142 | FC | 0 | [HRSG 건물] PIT 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0277-T | 277_GJ-DH／WP-UA-0277-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\277_GJ-DH／WP-UA-0277-T
Link | 건축 | 2024-09-26 | 1GJCC0-81100-UA-113-151 | FC | 0 | [HRSG 건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0277-T | 277_GJ-DH／WP-UA-0277-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\277_GJ-DH／WP-UA-0277-T
Link | 전기 | 2024-09-27 | 1GJCC9-04300-UE-343-016 | FA | A | 비상발전기 용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0278-T | 278_GJ-DH／WP-UE-0278-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\278_GJ-DH／WP-UE-0278-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-600 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-601 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-602 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-603 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-604 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-605 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-606 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-607 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-608 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-609 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-610 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-611 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-612 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-613 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-614 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-615 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-616 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-617 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 토목 | 2024-09-27 | 1GJCC0-93540-UC-135-618 | FC | 0 | 공업용수관로(H-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0279-T | 279_GJ-DH／WP-UC-0279-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\279_GJ-DH／WP-UC-0279-T
Link | 기계 | 2024-09-30 | 1GJCC9-71700-UM-360-101 | FA | A | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [가스터빈동] | GJ-DH／WP-UM-0280-T | 280_GJ-DH／WP-UM-0280-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\280_GJ-DH／WP-UM-0280-T
Link | 기계 | 2024-09-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-112 | FA | A | [가스터빈동] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0281-T | 281_GJ-DH／WP-UM-0281-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\281_GJ-DH／WP-UM-0281-T
Link | 기계 | 2024-09-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-104 | FA | A | [가스터빈동] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0281-T | 281_GJ-DH／WP-UM-0281-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\281_GJ-DH／WP-UM-0281-T
Link | 기계 | 2024-09-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-103 | FA | A | [가스터빈동] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0281-T | 281_GJ-DH／WP-UM-0281-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\281_GJ-DH／WP-UM-0281-T
Link | 기계 | 2024-09-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-111 | FA | A | [가스터빈동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0281-T | 281_GJ-DH／WP-UM-0281-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\281_GJ-DH／WP-UM-0281-T
Link | 기계 | 2024-09-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-102 | FA | A | [가스터빈동] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0281-T | 281_GJ-DH／WP-UM-0281-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\281_GJ-DH／WP-UM-0281-T
Link | 기계 | 2024-09-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-101 | FA | A | [가스터빈동] HVAC Plan - Pit | GJ-DH／WP-UM-0281-T | 281_GJ-DH／WP-UM-0281-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\281_GJ-DH／WP-UM-0281-T
Link | 기계 | 2024-09-30 | 1GJCC0-71700-UM-105-101 | FA | A | [가스터빈동] HVAC P&I Diagram | GJ-DH／WP-UM-0281-T | 281_GJ-DH／WP-UM-0281-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\281_GJ-DH／WP-UM-0281-T
Link | 기계 | 2024-09-30 | 1GJCC0-71700-UM-476-101 | FA | A | HVAC Equipment Schedule [가스터빈동] | GJ-DH／WP-UM-0281-T | 281_GJ-DH／WP-UM-0281-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\281_GJ-DH／WP-UM-0281-T
Link | 토목 | 2024-09-30 | 1GJCC9-02140-UC-401-017 | FA | A | 공업용수 맨홀 TYPE 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0282-T | 282_GJ-DH／WP-UC-0282-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\282_GJ-DH／WP-UC-0282-T
Link | 제어 | 2024-09-30 | 1GJCC0-54000-UJ-166-101 | FA | A | 주제어실 및 관람실 배치도 | GJ-DH／WP-UJ-0283-T | 283_GJ-DH／WP-UJ-0283-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\283_GJ-DH／WP-UJ-0283-T
Link | 제어 | 2024-09-30 | 1GJCC0-54000-UJ-170-101 | FA | A | 전산 및 전자기기실 배치도 | GJ-DH／WP-UJ-0283-T | 283_GJ-DH／WP-UJ-0283-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\283_GJ-DH／WP-UJ-0283-T
Link | 제어 | 2024-09-30 | 1GJCC0-54000-UJ-169-101 | FA | A | 제어실, 전자기기실, 전산실 기기배치도 | GJ-DH／WP-UJ-0283-T | 283_GJ-DH／WP-UJ-0283-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\283_GJ-DH／WP-UJ-0283-T
Link | 토목 | 2024-09-30 | 1GJCC0-93540-UC-135-003 | FA | A | 수리종단도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0284-T | 284_GJ-DH／WP-UC-0284-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\284_GJ-DH／WP-UC-0284-T
Link | 토목 | 2024-09-30 | 1GJCC0-93540-UC-135-828 | FA | A | 밸브실 가시설도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0284-T | 284_GJ-DH／WP-UC-0284-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\284_GJ-DH／WP-UC-0284-T
Link | 토목 | 2024-09-30 | 1GJCC0-93540-UC-135-886 | FA | A | 하천횡단 계획도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0284-T | 284_GJ-DH／WP-UC-0284-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\284_GJ-DH／WP-UC-0284-T
Link | 토목 | 2024-09-30 | 1GJCC0-93540-UC-135-002 | FA | A | 수리종단도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0284-T | 284_GJ-DH／WP-UC-0284-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\284_GJ-DH／WP-UC-0284-T
Link | 토목 | 2024-09-30 | 1GJCC0-93540-UC-135-203 | FC | 2 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0285-T | 285_GJ-DH／WP-UC-0285-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\285_GJ-DH／WP-UC-0285-T
Link | 토목 | 2024-09-30 | 1GJCC0-93540-UC-135-206 | FC | 2 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도(06) | GJ-DH／WP-UC-0285-T | 285_GJ-DH／WP-UC-0285-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\285_GJ-DH／WP-UC-0285-T
Link | 토목 | 2024-09-30 | 1GJCC0-93540-UC-135-212 | FC | 2 | 공업용수관로(B-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0285-T | 285_GJ-DH／WP-UC-0285-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\285_GJ-DH／WP-UC-0285-T
Link | 토목 | 2024-09-30 | 1GJCC9-87700-UC-318-001 | FA | A | 공동구 구조 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0286-T | 286_GJ-DH／WP-UC-0286-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\286_GJ-DH／WP-UC-0286-T
Link | 토목 | 2024-09-30 | 1GJCC9-87700-UC-318-002 | FA | A | 공동구내 PIPE RACK 철골 구조 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0286-T | 286_GJ-DH／WP-UC-0286-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\286_GJ-DH／WP-UC-0286-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-89320-UP-190-001 | FA | A | C.W PUMP AREA PIPING PLAN DWG(1／2) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-89320-UP-190-002 | FA | A | C.W PUMP AREA PIPING PLAN DWG(2／2) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-001 | FA | A | YARD AREA PIPING ARRANGEMENT DWG INDEX | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-002 | FA | A | YARD AREA PIPING ARRANGEMENT DWG (KEY PLAN) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-003 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(COOLING TOWER AREA)(1／3) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-004 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(COOLING TOWER AREA)(2／3) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-005 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(COOLING TOWER AREA)(3／3) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-006 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(FILTERED WATER & DEMI. WATER TANK AREA)(1／3) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-007 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(FILTERED WATER & DEMI. WATER TANK AREA)(2／3) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-008 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(FILTERED WATER & DEMI. WATER TANK AREA)(3／3) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-009 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(WATER TREATMENT AREA)(1／3) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-010 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(WATER TREATMENT AREA)(2／3) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-011 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(WATER TREATMENT AREA)(3／3) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-012 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CONTROL BUILDING AREA)(1／2) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-013 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CONTROL BUILDING AREA)(2／2) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-014 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(WORKSHOP & WARE HOUSE AREA)(1／2) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-015 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(WORKSHOP & WARE HOUSE AREA)(2／2) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-016 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(AIR COMPRESSOR ROOM AREA) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-017 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(GTG TRANSFORMER AREA) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-018 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(STG TRANSFORMER AREA) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-019 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CULVERT AREA)(1／4) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-020 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CULVERT AREA)(2／4) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-021 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CULVERT AREA)(3／4) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 배관 | 2024-09-30 | 1GJCC0-92900-UP-190-022 | FA | A | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CULVERT AREA)(4／4) | GJ-DH／WP-UP-0287-T | 287_GJ-DH／WP-UP-0287-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\287_GJ-DH／WP-UP-0287-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-85510-UE-145-051 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 주제어동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-85510-UE-145-052 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-85510-UE-145-053 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-85510-UE-145-054 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-85510-UE-145-055 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-85510-UE-145-061 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 종합사무실 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-85510-UE-145-062 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-85510-UE-145-063 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-85510-UE-145-064 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-04300-UE-148-092 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-04300-UE-148-101 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-85510-UE-145-065 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0288-T | 288_GJ-DH／WP-UE-0288-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\288_GJ-DH／WP-UE-0288-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC0-84100-UE-146-001 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0289-T | 289_GJ-DH／WP-UE-0289-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\289_GJ-DH／WP-UE-0289-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC0-84100-UE-146-002 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0289-T | 289_GJ-DH／WP-UE-0289-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\289_GJ-DH／WP-UE-0289-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC0-84100-UE-146-072 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 종합사무실 통신실 | GJ-DH／WP-UE-0289-T | 289_GJ-DH／WP-UE-0289-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\289_GJ-DH／WP-UE-0289-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC0-84100-UE-146-081 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR GTG TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0289-T | 289_GJ-DH／WP-UE-0289-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\289_GJ-DH／WP-UE-0289-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC0-84100-UE-146-082 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR STG TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0289-T | 289_GJ-DH／WP-UE-0289-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\289_GJ-DH／WP-UE-0289-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC0-84100-UE-146-092 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 154kV GIS | GJ-DH／WP-UE-0289-T | 289_GJ-DH／WP-UE-0289-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\289_GJ-DH／WP-UE-0289-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-UM-476-902 | FC | 2 | HVAC Equipment Schedule-2 [가설사무소] | GJ-DH／WP-UM-0290-T | 290_GJ-DH／WP-UM-0290-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\290_GJ-DH／WP-UM-0290-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-UM-105-904 | FC | 1 | [가설사무소] HVAC P&I Diagram-4 | GJ-DH／WP-UM-0290-T | 290_GJ-DH／WP-UM-0290-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\290_GJ-DH／WP-UM-0290-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-98500-UM-194-912 | FC | 1 | [가설사무소] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0290-T | 290_GJ-DH／WP-UM-0290-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\290_GJ-DH／WP-UM-0290-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-98500-UM-194-911 | FC | 1 | [가설사무소] Enlarged Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0290-T | 290_GJ-DH／WP-UM-0290-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\290_GJ-DH／WP-UM-0290-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-98500-UM-194-902 | FC | 1 | [가설사무소] Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0290-T | 290_GJ-DH／WP-UM-0290-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\290_GJ-DH／WP-UM-0290-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-98500-UM-194-901 | FC | 1 | [가설사무소] Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0290-T | 290_GJ-DH／WP-UM-0290-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\290_GJ-DH／WP-UM-0290-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-98500-UM-106-901 | FC | 1 | [가설사무소] Plumbing Diagram | GJ-DH／WP-UM-0290-T | 290_GJ-DH／WP-UM-0290-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\290_GJ-DH／WP-UM-0290-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UM-105-103 | FA | A | [가스터빈동] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | 291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71580-UP-105-101 | FA | A | [가스터빈동] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | 291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-102 | FA | A | [가스터빈동] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | 291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-103 | FA | A | [가스터빈동] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | 291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-102 | FA | A | [가스터빈동] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | 291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-103 | FA | A | [가스터빈동] 지상1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | 291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-101 | FA | A | [가스터빈동] PIT 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | 291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\291_GJ-DH／WP-UP-0291-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UM-105-116 | FA | A | [종합사무실] 불활성기체 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0292-T(안국) | 292_GJ-DH／WP-UP-0292-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\292_GJ-DH／WP-UP-0292-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-651 | FA | A | [종합사무실] 지하1층 불활성기체 소화설비 IG541 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0292-T(안국) | 292_GJ-DH／WP-UP-0292-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\292_GJ-DH／WP-UP-0292-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UM-105-104 | FA | A | [증기터빈동] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | 293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71580-UP-105-201 | FA | A | [증기터빈동] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | 293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-201 | FA | A | [증기터빈동] PIT 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | 293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-202 | FA | A | [증기터빈동] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | 293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-203 | FA | A | [증기터빈동] FL.+7500 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | 293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-204 | FA | A | [증기터빈동] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | 293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-204 | FA | A | [증기터빈동] PIT 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | 293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-203 | FA | A | [증기터빈동] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | 293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-204 | FA | A | [증기터빈동] PIT 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | 293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국)
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-205 | FA | A | [증기터빈동] 지상1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | 293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\293_GJ-DH／WP-UP-0293-T(안국)
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC9-83190-UA-318-008 | FA | A | 스팀터빈발전기 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0294-T | 294_GJ-DH／WP-UA-0294-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\294_GJ-DH／WP-UA-0294-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-001 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-003 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-004 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-005 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-006 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-007 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 단면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-008 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 단면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-009 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 단면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-010 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 CONDENSER PEDESTAL 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-011 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 ANCHOR BOLT 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-012 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 ANCHOR BOLT 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-013 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-014 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 PEDESTAL 철근 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-015 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-016 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-017 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-018 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 상부 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-019 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 상부 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-020 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 상부 철근 평면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-021 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-022 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-023 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 철근 단면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-024 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-025 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UA-0295-T | 295_GJ-DH／WP-UA-0295-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\295_GJ-DH／WP-UA-0295-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC9-02200-UA-455-107 | 최종본 | 0 | 건축물 규모산정 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0296-T | 296_GJ-DH／WP-UA-0296-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\296_GJ-DH／WP-UA-0296-T
Link | 토목 | 2024-10-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-001 | FA | A | 원수저장탱크 위치평면도 | GJ-DH／WP-UC-0297-T | 297_GJ-DH／WP-UC-0297-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\297_GJ-DH／WP-UC-0297-T
Link | 토목 | 2024-10-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-002 | FA | A | 원수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0297-T | 297_GJ-DH／WP-UC-0297-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\297_GJ-DH／WP-UC-0297-T
Link | 토목 | 2024-10-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-003 | FA | A | 원수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0297-T | 297_GJ-DH／WP-UC-0297-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\297_GJ-DH／WP-UC-0297-T
Link | 토목 | 2024-10-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-004 | FA | A | 원수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0297-T | 297_GJ-DH／WP-UC-0297-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\297_GJ-DH／WP-UC-0297-T
Link | 토목 | 2024-10-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-005 | FA | A | 원수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0297-T | 297_GJ-DH／WP-UC-0297-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\297_GJ-DH／WP-UC-0297-T
Link | 토목 | 2024-10-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-006 | FA | A | 원수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0297-T | 297_GJ-DH／WP-UC-0297-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\297_GJ-DH／WP-UC-0297-T
Link | 토목 | 2024-10-14 | 1GJCC9-86300-UC-318-002 | FA | A | 원수저장탱크 기초계산서 | GJ-DH／WP-UC-0298-T | 298_GJ-DH／WP-UC-0298-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\298_GJ-DH／WP-UC-0298-T
Link | 토목 | 2024-10-14 | 1GJCC0-16222-UC-118-001 | FA | A | 수처리지역 기초위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0299-T | 299_GJ-DH／WP-UC-0299-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\299_GJ-DH／WP-UC-0299-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-121 | FC | 0 | [주제어건물] 주 단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-114 | FC | 0 | [주제어건물] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-113-101 | FC | 0 | [주제어건물] 주심도(RC부분) | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-113 | FC | 0 | [주제어건물] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-107 | FC | 0 | [주제어건물] 지붕 및 옥탑지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-112 | FC | 0 | [주제어건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-105 | FC | 0 | [주제어건물] 3층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-111 | FC | 0 | [주제어건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-106 | FC | 0 | [주제어건물] 4층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-113-113 | FC | 0 | [주제어건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-103 | FC | 0 | [주제어건물] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-101 | FC | 0 | [주제어건물] 실내재료 마감표 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-113-112 | FC | 0 | [주제어건물] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-102 | FC | 0 | [주제어건물] 지하1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-113-111 | FC | 0 | [주제어건물] 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 건축 | 2024-10-14 | 1GJCC0-85500-UA-112-104 | FC | 0 | [주제어건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0300-T | 300_GJ-DH／WP-UA-0300-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\300_GJ-DH／WP-UA-0300-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-414 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-415 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-416 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-417 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-418 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-419 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-420 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-421 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-422 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-423 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-424 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-425 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-426 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-427 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-428 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-429 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-430 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-431 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-432 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-433 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-434 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-435 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-436 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-437 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-438 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-439 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-440 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-441 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-442 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-443 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-444 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-445 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-446 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-447 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-448 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-449 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-450 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (23) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-451 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (24) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-452 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (25) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-453 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (26) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-454 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (27) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-455 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (28) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-456 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (29) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-457 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (30) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-458 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 토목 | 2024-10-15 | 1GJCC0-93540-UC-135-459 | FC | 0 | 공업용수관로(F-LINE) 배관상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0301-T | 301_GJ-DH／WP-UC-0301-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\301_GJ-DH／WP-UC-0301-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-02450-UE-149-001 | FC | 0 | 송수전선로 전체 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0302-T | 302_GJ-DH／WP-UE-0302-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\302_GJ-DH／WP-UE-0302-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-02450-UE-149-002 | FC | 0 | 154kV 송전선로 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0302-T | 302_GJ-DH／WP-UE-0302-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\302_GJ-DH／WP-UE-0302-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-001 | FA | A | LIGHTING PANEL BOARD SCHEDULE-1 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-002 | FA | A | LIGHTING PANEL BOARD SCHEDULE-2 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-003 | FA | A | LIGHTING PANEL BOARD SCHEDULE-3 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-011 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 가스터빈동 PIT & 1층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-012 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 가스터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-091 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-092 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-093 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-094 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-095 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-096 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 지붕 및 옥탑지붕 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-101 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 지하1층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-102 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-103 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-104 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-105 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-013 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 가스터빈동 지붕 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC0-86300-UE-150-106 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 지붕 | GJ-DH／WP-UE-0303-T | 303_GJ-DH／WP-UE-0303-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\303_GJ-DH／WP-UE-0303-T
Link | 전기 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71540-UE-152-101 | FA | A | [가스터빈동] PIT층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | 304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국)
Link | 전기 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71540-UE-152-105 | FA | A | [가스터빈동] CRANE GIRDER 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | 304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국)
Link | 전기 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71540-UE-152-104 | FA | A | [가스터빈동] 지붕(1) 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | 304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국)
Link | 전기 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71540-UE-152-103 | FA | A | [가스터빈동] 지상 2층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | 304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국)
Link | 전기 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71540-UE-152-102 | FA | A | [가스터빈동] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | 304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국)
Link | 전기 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71540-UE-143-102 | FA | A | [가스터빈동] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | 304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\304_GJ-DH／WP-UE-0304-T(안국)
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-101 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-110 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 PEDESTAL 상세도 (1) | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-111 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 PEDESTAL 상세도 (2) | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-112 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 EMBEDMENTS 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-113 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 EMBEDMENTS 상세도(1) | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-114 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 EMBEDMENTS 상세도(2) | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-115 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 하부 슬라브 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-116 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 상부 슬라브 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-117 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 상부 슬라브 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-118 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-119 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 PEDESTAL 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-120 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-121 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-122 | FA | A | 가스터빈 발전기 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UA-0306-T | 306_GJ-DH／WP-UA-0306-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\306_GJ-DH／WP-UA-0306-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-103 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 하부 슬라브 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0307-T | 307_GJ-DH／WP-UA-0307-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\307_GJ-DH／WP-UA-0307-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-104 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 상부 슬라브 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0307-T | 307_GJ-DH／WP-UA-0307-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\307_GJ-DH／WP-UA-0307-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-105 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0307-T | 307_GJ-DH／WP-UA-0307-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\307_GJ-DH／WP-UA-0307-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-106 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0307-T | 307_GJ-DH／WP-UA-0307-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\307_GJ-DH／WP-UA-0307-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-107 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0307-T | 307_GJ-DH／WP-UA-0307-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\307_GJ-DH／WP-UA-0307-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-108 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0307-T | 307_GJ-DH／WP-UA-0307-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\307_GJ-DH／WP-UA-0307-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-109 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(4) | GJ-DH／WP-UA-0307-T | 307_GJ-DH／WP-UA-0307-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\307_GJ-DH／WP-UA-0307-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC9-86300-UC-318-003 | FA | A | 폐수처리장 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0308-T | 308_GJ-DH／WP-UC-0308-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\308_GJ-DH／WP-UC-0308-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-001 | FA | A | 폐수처리장 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-003 | FA | A | 폐수처리장 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-004 | FA | A | 폐수처리장 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-005 | FA | A | 폐수처리장 상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-006 | FA | A | 폐수처리장 상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-007 | FA | A | 폐수처리장 상세도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-008 | FA | A | CLARIFIER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-009 | FA | A | THICKENER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-010 | FA | A | pH ADJUSTMENT & REACTION & COAGULATION TANK 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-011 | FA | A | 폐수처리장 철근 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-012 | FA | A | 폐수처리장 철근 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-013 | FA | A | 폐수처리장 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UC-118-002 | FA | A | 폐수처리장 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0309-T | 309_GJ-DH／WP-UC-0309-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\309_GJ-DH／WP-UC-0309-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-111 | FC | 0 | [S／T건물] PIT 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-112 | FC | 0 | [S／T건물] 1층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-121 | FC | 0 | [S／T건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-122 | FC | 0 | [S／T건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-123 | FC | 0 | [S／T건물] 기초종단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-124 | FC | 0 | [S／T건물] 기초종단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-125 | FC | 0 | [S／T건물] 기초종단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-131 | FC | 0 | [S／T건물] 기기 기초상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-141 | FC | 0 | [S／T건물] 1층 바닥 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-151 | FC | 0 | [S／T건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-152 | FC | 0 | [S／T건물] 페데스탈 및 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-140 | FC | 0 | [S／T건물] PIT 바닥 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-142 | FC | 0 | [S／T건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-143 | FC | 0 | [S／T건물] PIT 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-144 | FC | 0 | [S／T건물] PIT 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-145 | FC | 0 | [S／T건물] PIT 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-153 | FC | 0 | [S／T건물] DECK 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-154 | FC | 0 | [S／T건물] 지하외벽 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-155 | FC | 0 | [S／T건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0310-T | 310_GJ-DH／WP-UA-0310-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\310_GJ-DH／WP-UA-0310-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-132 | FA | A | [S／T건물] 기기 기초상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0311-T | 311_GJ-DH／WP-UA-0311-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\311_GJ-DH／WP-UA-0311-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-133 | FA | A | [S／T건물] 기기 기초상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0311-T | 311_GJ-DH／WP-UA-0311-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\311_GJ-DH／WP-UA-0311-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-134 | FA | A | [S／T건물] 기기 기초상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0311-T | 311_GJ-DH／WP-UA-0311-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\311_GJ-DH／WP-UA-0311-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-146 | FA | A | [S／T건물] 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0311-T | 311_GJ-DH／WP-UA-0311-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\311_GJ-DH／WP-UA-0311-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-156 | FA | A | [S／T건물] HATCH COVER 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0311-T | 311_GJ-DH／WP-UA-0311-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\311_GJ-DH／WP-UA-0311-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-161 | FA | A | [S／T건물] 주심도 (철골 부분) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-162 | FA | A | [S／T건물] TOS FL.-3,500 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-163 | FA | A | [S／T건물] TOS FL.+7,500 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-164 | FA | A | [S／T건물] 2층 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-171 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-1 (S1열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-191 | FA | A | [S／T건물] 베이스플레이트상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-192 | FA | A | [S／T건물] 베이스플레이트상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-165 | FA | A | [S／T건물] TOS／COS FL.+20,900 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-172 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-2 (S2열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-173 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-3 (S3열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-174 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-4 (S4열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-175 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-5 (S5열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-176 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-6 (S6열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-177 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-7 (S7열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-166 | FA | A | [S／T건물] 지붕-1 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-167 | FA | A | [S／T건물] 크레인거더 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-168 | FA | A | [S／T건물] 지붕-2 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-169 | FA | A | [S／T건물] COS FL.+40,800 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-178 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-8 (SB열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-179 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-9 (SC열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-180 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-10 (SD열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-181 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-11 (SE열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-182 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-12 (SF열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-183 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-13 (SG열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83200-UA-113-184 | FA | A | [S／T건물] 철골 골구 입면도-14 (SH열) | GJ-DH／WP-UA-0312-T | 312_GJ-DH／WP-UA-0312-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\312_GJ-DH／WP-UA-0312-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-101 | FC | 0 | [종합사무실] 실내재료 마감표-1 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-104 | FC | 0 | [종합사무실] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-105 | FC | 0 | [종합사무실] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-106 | FC | 0 | [종합사무실] 3층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-107 | FC | 0 | [종합사무실] 4층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-108 | FC | 0 | [종합사무실] 지붕 및 옥탑지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-111 | FC | 0 | [종합사무실] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-112 | FC | 0 | [종합사무실] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-121 | FC | 0 | [종합사무실] 주단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-113-101 | FC | 0 | [종합사무실] 주심도 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-113-102 | FC | 0 | [종합사무실] 기초구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-113-112 | FC | 0 | [종합사무실] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-102 | FC | 0 | [종합사무실] 실내재료 마감표-2 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-103 | FC | 0 | [종합사무실] 지하1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-113-111 | FC | 0 | [종합사무실] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-122 | FC | 0 | [종합사무실] 주단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-113 | FC | 0 | [종합사무실] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-95100-UA-112-114 | FC | 0 | [종합사무실] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0313-T | 313_GJ-DH／WP-UA-0313-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\313_GJ-DH／WP-UA-0313-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UA-112-111 | FA | A | [수폐수처리건물] 실내재료 마감표 및 지하층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0314-T | 314_GJ-DH／WP-UA-0314-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\314_GJ-DH／WP-UA-0314-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UA-112-112 | FA | A | [수폐수처리건물] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0314-T | 314_GJ-DH／WP-UA-0314-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\314_GJ-DH／WP-UA-0314-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UA-112-113 | FA | A | [수폐수처리건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0314-T | 314_GJ-DH／WP-UA-0314-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\314_GJ-DH／WP-UA-0314-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UA-112-114 | FA | A | [수폐수처리건물] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0314-T | 314_GJ-DH／WP-UA-0314-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\314_GJ-DH／WP-UA-0314-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UA-112-121 | FA | A | [수폐수처리건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0314-T | 314_GJ-DH／WP-UA-0314-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\314_GJ-DH／WP-UA-0314-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UA-112-122 | FA | A | [수폐수처리건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0314-T | 314_GJ-DH／WP-UA-0314-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\314_GJ-DH／WP-UA-0314-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-86300-UA-112-131 | FA | A | [수폐수처리건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0314-T | 314_GJ-DH／WP-UA-0314-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\314_GJ-DH／WP-UA-0314-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-500 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0315-T | 315_GJ-DH／WP-UC-0315-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\315_GJ-DH／WP-UC-0315-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-505 | FC | 3 | 공업용수관로(G-LINE) 계획평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0315-T | 315_GJ-DH／WP-UC-0315-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\315_GJ-DH／WP-UC-0315-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-510 | FC | 3 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0315-T | 315_GJ-DH／WP-UC-0315-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\315_GJ-DH／WP-UC-0315-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-601 | FC | 1 | 공업용수관로(H-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0316-T | 316_GJ-DH／WP-UC-0316-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\316_GJ-DH／WP-UC-0316-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-603 | FC | 1 | 공업용수관로(H-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0316-T | 316_GJ-DH／WP-UC-0316-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\316_GJ-DH／WP-UC-0316-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-604 | FC | 1 | 공업용수관로(H-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0316-T | 316_GJ-DH／WP-UC-0316-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\316_GJ-DH／WP-UC-0316-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-605 | FC | 1 | 공업용수관로(H-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0316-T | 316_GJ-DH／WP-UC-0316-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\316_GJ-DH／WP-UC-0316-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-606 | FC | 1 | 공업용수관로(H-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0316-T | 316_GJ-DH／WP-UC-0316-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\316_GJ-DH／WP-UC-0316-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-607 | FC | 1 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0316-T | 316_GJ-DH／WP-UC-0316-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\316_GJ-DH／WP-UC-0316-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-608 | FC | 1 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0316-T | 316_GJ-DH／WP-UC-0316-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\316_GJ-DH／WP-UC-0316-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-609 | FC | 1 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0316-T | 316_GJ-DH／WP-UC-0316-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\316_GJ-DH／WP-UC-0316-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-610 | FC | 1 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0316-T | 316_GJ-DH／WP-UC-0316-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\316_GJ-DH／WP-UC-0316-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-615 | FC | 1 | 공업용수관로(H-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0316-T | 316_GJ-DH／WP-UC-0316-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\316_GJ-DH／WP-UC-0316-T
Link | 토목 | 2024-10-23 | 1GJCC0-93540-UC-135-618 | FC | 1 | 공업용수관로(H-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0316-T | 316_GJ-DH／WP-UC-0316-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\316_GJ-DH／WP-UC-0316-T
Link | 제어 | 2024-10-24 | 1GJCC9-59560-UJ-250-001 | FA | A | Technical Specification for Electrical & Instrument Equipment | GJ-DH／WP-UJ-0317-T | 317_GJ-DH／WP-UJ-0317-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\317_GJ-DH／WP-UJ-0317-T
Link | 건축 | 2024-10-25 | 1GJCC9-02200-UA-455-106 | 최종본 | 0 | 발전소 통합디자인 및 미관색채계획 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0318-T | 318_GJ-DH／WP-UA-0318-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\318_GJ-DH／WP-UA-0318-T
Link | 토목 | 2024-10-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-001 | FA | A | GT ROTOR REMOVAL 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0319-T | 319_GJ-DH／WP-UC-0319-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\319_GJ-DH／WP-UC-0319-T
Link | 토목 | 2024-10-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-002 | FA | A | GT ROTOR REMOVAL 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0319-T | 319_GJ-DH／WP-UC-0319-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\319_GJ-DH／WP-UC-0319-T
Link | 토목 | 2024-10-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-003 | FA | A | GT ROTOR REMOVAL 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0319-T | 319_GJ-DH／WP-UC-0319-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\319_GJ-DH／WP-UC-0319-T
Link | 토목 | 2024-10-25 | 1GJCC0-82190-UC-120-001 | FC | 0 | PLOT PLAN | GJ-DH／WP-UC-0320-T | 320_GJ-DH／WP-UC-0320-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\320_GJ-DH／WP-UC-0320-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-86300-UA-113-101 | FA | A | [수폐수처리건물] 주심도-1(RC 부분) | GJ-DH／WP-UA-0321-T | 321_GJ-DH／WP-UA-0321-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\321_GJ-DH／WP-UA-0321-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-86300-UA-113-111 | FA | A | [수폐수처리건물] 지하층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0321-T | 321_GJ-DH／WP-UA-0321-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\321_GJ-DH／WP-UA-0321-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-86300-UA-113-112 | FA | A | [수폐수처리건물] 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0321-T | 321_GJ-DH／WP-UA-0321-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\321_GJ-DH／WP-UA-0321-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-86300-UA-113-113 | FA | A | [수폐수처리건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0321-T | 321_GJ-DH／WP-UA-0321-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\321_GJ-DH／WP-UA-0321-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-86300-UA-113-114 | FA | A | [수폐수처리건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0321-T | 321_GJ-DH／WP-UA-0321-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\321_GJ-DH／WP-UA-0321-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-86300-UA-113-115 | FA | A | [수폐수처리건물] 기초횡단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0321-T | 321_GJ-DH／WP-UA-0321-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\321_GJ-DH／WP-UA-0321-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-86300-UA-113-116 | FA | A | [수폐수처리건물] 기초종단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0321-T | 321_GJ-DH／WP-UA-0321-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\321_GJ-DH／WP-UA-0321-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-86300-UA-113-117 | FA | A | [수폐수처리건물] 기초종단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0321-T | 321_GJ-DH／WP-UA-0321-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\321_GJ-DH／WP-UA-0321-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-114 | FA | A | [주제어건물] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-115 | FA | A | [주제어건물] 3층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-116 | FA | A | [주제어건물] 4층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-117 | FA | A | [주제어건물] 지붕 및 옥탑지붕 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-131 | FA | A | [주제어건물] 철골 골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-132 | FA | A | [주제어건물] 철골 골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-133 | FA | A | [주제어건물] 철골 골구 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-134 | FA | A | [주제어건물] 철골 골구 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-135 | FA | A | [주제어건물] 철골 골구 입면도-5 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-136 | FA | A | [주제어건물] 철골 골구 입면도-6 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-137 | FA | A | [주제어건물] 철골 골구 입면도-7 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-138 | FA | A | [주제어건물] 철골 골구 입면도-8 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-139 | FA | A | [주제어건물] 철골 골구 입면도-9 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-140 | FA | A | [주제어건물] 철골 골구 입면도-10 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 건축 | 2024-10-30 | 1GJCC0-85500-UA-113-141 | FA | A | [주제어건물] 철골 골구 입면도-11 | GJ-DH／WP-UA-0322-T | 322_GJ-DH／WP-UA-0322-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\322_GJ-DH／WP-UA-0322-T
Link | 배관 | 2024-10-31 | 1GJCC0-89320-UP-182-001 | FA | A | C.W PUMP AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(1／2) | GJ-DH／WP-UP-0323-T | 323_GJ-DH／WP-UP-0323-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\323_GJ-DH／WP-UP-0323-T
Link | 배관 | 2024-10-31 | 1GJCC0-89320-UP-182-002 | FA | A | C.W PUMP AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(2／2) | GJ-DH／WP-UP-0323-T | 323_GJ-DH／WP-UP-0323-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\323_GJ-DH／WP-UP-0323-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-001 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR-1 INCOMING VCB | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-002 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR-2 INCOMING VCB | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-003 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TIE VCB | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-004 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-A (MOTOR FEEDER ABOVE 3000HP) | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-005 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-B (MOTOR FEEDER BELOW 3000HP) | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-006 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-C (NON MOTOR FEEDER) | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-007 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-D (S.F.C TR FEEDER) | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-008 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-E (EXCIT TR FEEDER) | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-009 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-F (POWER CAPACITOR FEEDER) | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-010 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR TYPE-G (POWER CAPACITOR) | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-011 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR-1 AUX. COMPARTMENT | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-012 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 6.9kV SWGR-2 AUX. COMPARTMENT | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-021 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER INCOMING ACB-1 | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-022 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER INCOMING ACB-2 | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-023 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER TIE ACB | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-024 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER MOTOR FEEDER-A | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-025 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER MOTOR FEEDER-B | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-026 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V LOAD CENTER NON-MOTOR FEEDER | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-031 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC "TYPE-A" | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-032 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC "TYPE-B" | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-033 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC "TYPE-C" | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-034 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC 'TYPE-E' | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-035 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC 'TYPE-F' | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-036 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC 'TYPE-L1' | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-037 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC 'TYPE-L2' | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-038 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC 'TYPE-L3' | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-039 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC 'TYPE-M' | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-040 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC 'TYPE-S1' | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-104-041 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM 480V MCC 'TYPE-S2' | GJ-DH／WP-UE-0324-T | 324_GJ-DH／WP-UE-0324-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\324_GJ-DH／WP-UE-0324-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-140-501 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 380／220V NORMAL LIGHTING | GJ-DH／WP-UE-0325-T | 325_GJ-DH／WP-UE-0325-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\325_GJ-DH／WP-UE-0325-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-140-502 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 380／220V ESSENTIAL LIGHTING | GJ-DH／WP-UE-0325-T | 325_GJ-DH／WP-UE-0325-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\325_GJ-DH／WP-UE-0325-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-140-601 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 220V UPS SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0325-T | 325_GJ-DH／WP-UE-0325-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\325_GJ-DH／WP-UE-0325-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC0-04300-UE-140-602 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 220V DC SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0325-T | 325_GJ-DH／WP-UE-0325-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\325_GJ-DH／WP-UE-0325-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-101 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-102 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-103 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-104 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-105 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-106 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (3) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-107 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (4) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-108 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (5) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-109 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (6) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-110 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (7) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-111 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (8) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-112 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (9) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC0-86300-UC-118-113 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (10) | GJ-DH／WP-UC-0326-T | 326_GJ-DH／WP-UC-0326-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\326_GJ-DH／WP-UC-0326-T
Link | 토목 | 2024-10-31 | 1GJCC9-86300-UC-318-004 | FA | A | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초계산서 | GJ-DH／WP-UC-0327-T | 327_GJ-DH／WP-UC-0327-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\327_GJ-DH／WP-UC-0327-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC9-71700-UM-360-401 | FA | A | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [수폐수처리동] | GJ-DH／WP-UM-0328-T | 328_GJ-DH／WP-UM-0328-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\328_GJ-DH／WP-UM-0328-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-71700-UM-476-401 | FA | A | HVAC Equipment Schedule [수폐수처리동] | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-71700-UM-105-401 | FA | A | [수폐수처리동] HVAC P&I Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-71700-UM-105-402 | FA | A | [수폐수처리동] HVAC P&I Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-86300-UM-106-401 | FA | A | [수폐수처리동] Plumbing Diagram | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-71700-UM-172-401 | FA | A | [수폐수처리동] HVAC Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-71700-UM-172-402 | FA | A | [수폐수처리동] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-71700-UM-172-411 | FA | A | [수폐수처리동] HVAC Piping Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-71700-UM-172-412 | FA | A | [수폐수처리동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-71700-UM-172-413 | FA | A | [수폐수처리동] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-86300-UM-194-401 | FA | A | [수폐수처리동] Plumbing Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-86300-UM-194-402 | FA | A | [수폐수처리동] Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-86300-UM-194-411 | FA | A | [수폐수처리동] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-71700-UM-172-403 | FA | A | [수폐수처리동] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-71700-UM-172-404 | FA | A | [수폐수처리동] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-86300-UM-194-403 | FA | A | [수폐수처리동] Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-71700-UM-172-414 | FA | A | [수폐수처리동] HVAC Piping Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0329-T | 329_GJ-DH／WP-UM-0329-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\329_GJ-DH／WP-UM-0329-T
Link | 제어 | 2024-11-06 | 1GJCC0-59400-UJ-163-101 | FA | A | 수위제어 설정도 | GJ-DH／WP-UJ-0330-T | 330_GJ-DH／WP-UJ-0330-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\330_GJ-DH／WP-UJ-0330-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-002 | FC | 0 | 수리종단도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-003 | FC | 0 | 수리종단도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-100 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-101 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-102 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-103 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-104 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 계획평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-105 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-106 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-107 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-108 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-109 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-110 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-111 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-112 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-113 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-114 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-115 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-116 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-117 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-118 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-119 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-120 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-121 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-122 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-123 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-124 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도(01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-125 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도(02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-126 | FC | 0 | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도(03) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-213 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 배관상세도(02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-214 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-215 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-216 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-217 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-218 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-219 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-220 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-221 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-222 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-223 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-224 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-225 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-226 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-227 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-228 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-229 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-230 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-231 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-232 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-233 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-234 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-235 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-236 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (23) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-237 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (24) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-238 | FC | 0 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (25) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-300 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-301 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-302 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-303 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-304 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-305 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-306 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-307 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-308 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-309 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-310 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-311 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-312 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-313 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 배관상세도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-314 | FC | 0 | 공업용수관로(C-LINE) 배관상세도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-512 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-513 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-514 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-515 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-516 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-517 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-518 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-519 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-520 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-521 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-522 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-523 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-524 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-525 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-526 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-527 | FC | 0 | 공업용수관로(G-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-802 | FC | 0 | 제수밸브실 일반도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-803 | FC | 0 | 제수밸브실 일반도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-804 | FC | 0 | 제수밸브실 일반도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-810 | FC | 0 | 공기밸브실 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-814 | FC | 0 | 이토밸브실 일반도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-815 | FC | 0 | 이토밸브실 일반도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-816 | FC | 0 | 유량계실 위치도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-817 | FC | 0 | 유량계실 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-818 | FC | 0 | 밸브실 가시설도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-819 | FC | 0 | 밸브실 가시설도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-820 | FC | 0 | 밸브실 가시설도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-821 | FC | 0 | 밸브실 가시설도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-822 | FC | 0 | 밸브실 가시설도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-823 | FC | 0 | 밸브실 가시설도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-824 | FC | 0 | 밸브실 가시설도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-825 | FC | 0 | 밸브실 가시설도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-826 | FC | 0 | 밸브실 가시설도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-827 | FC | 0 | 밸브실 가시설도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-828 | FC | 0 | 밸브실 가시설도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-850 | FC | 0 | 관로구간 가시설도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-851 | FC | 0 | 관로구간 가시설도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-852 | FC | 0 | 관로구간 가시설도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-853 | FC | 0 | 관로구간 가시설도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-854 | FC | 0 | 관로구간 가시설도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-855 | FC | 0 | 관로구간 가시설도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-856 | FC | 0 | 관로구간 가시설도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-857 | FC | 0 | 관로구간 가시설도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-858 | FC | 0 | 관로구간 가시설도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-859 | FC | 0 | 관로구간 가시설도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-907 | FC | 0 | 각종상세도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-908 | FC | 0 | 지장물보호공 상세도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-909 | FC | 0 | 지장물보호공 상세도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-910 | FC | 0 | 이탈방지압륜 상세 및 시공순서도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-911 | FC | 0 | 덕타일 주철관 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-912 | FC | 0 | 가시설 상세도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-913 | FC | 0 | 가시설 상세도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-914 | FC | 0 | 가시설 상세도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-915 | FC | 0 | 가시설 상세도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-916 | FC | 0 | 가시설 상세도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-917 | FC | 0 | 가시설 상세도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-918 | FC | 0 | 부단수 천공 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-919 | FC | 0 | 곡관보호공 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-920 | FC | 0 | 다각도천공공법 시공순서도(01) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-921 | FC | 0 | 다각도천공공법 시공순서도(02) | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-922 | FC | 0 | 공사용 안전시설 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-923 | FC | 0 | 가시설 배수계획 예시도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-924 | FC | 0 | 중량물 인양 예시도 | GJ-DH／WP-UC-0331-T | 331_GJ-DH／WP-UC-0331-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\331_GJ-DH／WP-UC-0331-T
Link | 토목 | 2024-11-06 | 1GJCC9-02140-UC-401-017 | 최종본 | 0 | 공업용수 맨홀 TYPE 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0332-T | 332_GJ-DH／WP-UC-0332-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\332_GJ-DH／WP-UC-0332-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-417 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-418 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-419 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-420 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-421 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-422 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-424 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-425 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-426 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-427 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-428 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-429 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-430 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-438 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-439 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-440 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-441 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-442 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-443 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-444 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-445 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-446 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-447 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-448 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-449 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (23) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-450 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (24) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-451 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (25) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-452 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (26) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-453 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (27) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-454 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (28) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-455 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (29) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-456 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (30) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-457 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-93540-UC-135-458 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0333-T | 333_GJ-DH／WP-UC-0333-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\333_GJ-DH／WP-UC-0333-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-89900-UC-118-017 | FA | A | 냉각수 취수구조물 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0334-T | 334_GJ-DH／WP-UC-0334-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\334_GJ-DH／WP-UC-0334-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-89900-UC-118-018 | FA | A | 냉각수 취수구조물 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0334-T | 334_GJ-DH／WP-UC-0334-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\334_GJ-DH／WP-UC-0334-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-89900-UC-118-019 | FA | A | 냉각수 취수구조물 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0334-T | 334_GJ-DH／WP-UC-0334-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\334_GJ-DH／WP-UC-0334-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-89900-UC-118-020 | FA | A | 냉각수 취수구조물 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0334-T | 334_GJ-DH／WP-UC-0334-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\334_GJ-DH／WP-UC-0334-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-89900-UC-118-021 | FA | A | 냉각수 취수구조물 배근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0334-T | 334_GJ-DH／WP-UC-0334-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\334_GJ-DH／WP-UC-0334-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-89900-UC-118-022 | FA | A | 냉각수 취수구조물 배근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0334-T | 334_GJ-DH／WP-UC-0334-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\334_GJ-DH／WP-UC-0334-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-89900-UC-118-023 | FA | A | 냉각수 취수구조물 배근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0334-T | 334_GJ-DH／WP-UC-0334-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\334_GJ-DH／WP-UC-0334-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-89900-UC-118-024 | FA | A | 냉각수 취수구조물 배근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0334-T | 334_GJ-DH／WP-UC-0334-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\334_GJ-DH／WP-UC-0334-T
Link | 토목 | 2024-11-08 | 1GJCC0-89900-UC-118-025 | FA | A | 냉각수 취수구조물 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0334-T | 334_GJ-DH／WP-UC-0334-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\334_GJ-DH／WP-UC-0334-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-101 | FC | 0 | [S／T 건물] 실내재료마감표 및 PIT 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-102 | FC | 0 | [S／T 건물] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-103 | FC | 0 | [S／T건물] PLATFORM(FL.+7,500) PLAN | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-104 | FC | 0 | [S／T건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-105 | FC | 0 | [S／T건물] 지붕 평면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-106 | FC | 0 | [S／T건물] CRANE GIRDER 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-107 | FC | 0 | [S／T건물] 지붕 평면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-111 | FC | 0 | [S／T건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-112 | FC | 0 | [S／T건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-113 | FC | 0 | [S／T건물] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-114 | FC | 0 | [S／T건물] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-121 | FC | 0 | [S／T건물] 주단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83200-UA-112-122 | FC | 0 | [S／T건물] 주단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0335-T | 335_GJ-DH／WP-UA-0335-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\335_GJ-DH／WP-UA-0335-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-001 | FA | A | 송수전선로 전체 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-002 | FA | A | 송수전선로 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-003 | FA | A | 송수전선로 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-004 | FA | A | 송수전선로 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-005 | FA | A | 송수전선로 맨홀(#1) 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-006 | FA | A | 송수전선로 맨홀(#2) 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-007 | FA | A | 송수전선로 맨홀(#1) 구조도(1) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-008 | FA | A | 송수전선로 맨홀(#1) 구조도(2) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-009 | FA | A | 송수전선로 맨홀(#1) 구조도(3) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-010 | FA | A | 송수전선로 맨홀(#2) 구조도(1) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-011 | FA | A | 송수전선로 맨홀(#2) 구조도(2) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-012 | FA | A | 송수전선로 맨홀(#2) 구조도(3) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-013 | FA | A | 송수전선로 표준 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-101 | FA | A | 접합부 및 관로구 방수장치 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-102 | FA | A | 맨홀 뚜껑 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-103 | FA | A | 사다리 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-118-104 | FA | A | 철근콘크리트 간격재 및 스페이서 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-001 | FA | A | 송수전 가시설 평면도(M／H #1) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-002 | FA | A | 송수전 가시설 전개도(M／H #1) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-003 | FA | A | 송수전 가시설 단면도(M／H #1) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-004 | FA | A | 송수전 가시설 계측 평면도(M／H #1) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-005 | FA | A | 송수전 가시설 평면도(M／H #2) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-006 | FA | A | 송수전 가시설 전개도(M／H #2) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-007 | FA | A | 송수전 가시설 단면도(M／H #2) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-008 | FA | A | 송수전 가시설 계측 평면도(M／H #2) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-009 | FA | A | 송수전 가시설 상세도(1) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-010 | FA | A | 송수전 가시설 상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-011 | FA | A | 송수전 가시설 상세도(3) | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 토목 | 2024-11-11 | 1GJCC0-44712-UC-133-012 | FA | A | 송수전 계측기 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0336-T | 336_GJ-DH／WP-UC-0336-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\336_GJ-DH／WP-UC-0336-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-101 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 지하 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-102 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-103 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-104 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-105 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-111 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 지하 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-112 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-113 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-114 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-115 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-141 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-142 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-143 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 중층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-144 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-161 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR HRSG동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-162 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR HRSG동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-163 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR HRSG동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-231 | FA | A | CATV LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-232 | FA | A | CATV LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-233 | FA | A | CATV LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-234 | FA | A | CATV LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-241 | FA | A | CATV LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-242 | FA | A | CATV LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-243 | FA | A | CATV LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-244 | FA | A | CATV LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-311 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 스팀터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-341 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 주제어동 지하 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-342 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-343 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-344 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-345 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-351 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 종합사무실 지하 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-352 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-353 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-354 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-355 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-371 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR HRSG동 | GJ-DH／WP-UE-0337-T | 337_GJ-DH／WP-UE-0337-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\337_GJ-DH／WP-UE-0337-T
Link | 건축 | 2024-11-12 | 1GJCC0-85500-UA-113-102 | FA | A | [주제어건물] 주심도(철골부분) | GJ-DH／WP-UA-0338-T | 338_GJ-DH／WP-UA-0338-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\338_GJ-DH／WP-UA-0338-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC9-83190-UC-318-002 | FA | A | GT ROTOR REMOVAL 기초 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0339-T | 339_GJ-DH／WP-UC-0339-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\339_GJ-DH／WP-UC-0339-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC9-86300-UC-318-002 | FC | 0 | 원수저장탱크 기초계산서 | GJ-DH／WP-UC-0340-T | 340_GJ-DH／WP-UC-0340-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\340_GJ-DH／WP-UC-0340-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-006 | FC | 0 | 원수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0341-T | 341_GJ-DH／WP-UC-0341-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\341_GJ-DH／WP-UC-0341-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-005 | FC | 0 | 원수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0341-T | 341_GJ-DH／WP-UC-0341-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\341_GJ-DH／WP-UC-0341-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-004 | FC | 0 | 원수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0341-T | 341_GJ-DH／WP-UC-0341-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\341_GJ-DH／WP-UC-0341-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-002 | FC | 0 | 원수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0341-T | 341_GJ-DH／WP-UC-0341-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\341_GJ-DH／WP-UC-0341-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-003 | FC | 0 | 원수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0341-T | 341_GJ-DH／WP-UC-0341-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\341_GJ-DH／WP-UC-0341-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-001 | FC | 0 | 원수저장탱크 위치평면도 | GJ-DH／WP-UC-0341-T | 341_GJ-DH／WP-UC-0341-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\341_GJ-DH／WP-UC-0341-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-95500-UC-118-201 | FA | A | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0342-T | 342_GJ-DH／WP-UC-0342-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\342_GJ-DH／WP-UC-0342-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-95500-UC-118-202 | FA | A | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0342-T | 342_GJ-DH／WP-UC-0342-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\342_GJ-DH／WP-UC-0342-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-95500-UC-118-203 | FA | A | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0342-T | 342_GJ-DH／WP-UC-0342-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\342_GJ-DH／WP-UC-0342-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-95500-UC-118-204 | FA | A | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 상부 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0342-T | 342_GJ-DH／WP-UC-0342-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\342_GJ-DH／WP-UC-0342-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-95500-UC-118-205 | FA | A | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 하부 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0342-T | 342_GJ-DH／WP-UC-0342-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\342_GJ-DH／WP-UC-0342-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-95500-UC-118-206 | FA | A | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 하부 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0342-T | 342_GJ-DH／WP-UC-0342-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\342_GJ-DH／WP-UC-0342-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC0-95500-UC-118-207 | FA | A | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0342-T | 342_GJ-DH／WP-UC-0342-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\342_GJ-DH／WP-UC-0342-T
Link | 토목 | 2024-11-14 | 1GJCC9-83190-UC-318-005 | FA | A | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0342-T | 342_GJ-DH／WP-UC-0342-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\342_GJ-DH／WP-UC-0342-T
Link | 건축 | 2024-11-14 | 1GJCC0-83200-UA-113-157 | FA | A | [S／T건물] HATCH COVER 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0343-T | 343_GJ-DH／WP-UA-0343-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\343_GJ-DH／WP-UA-0343-T
Link | 건축 | 2024-11-14 | 1GJCC0-83200-UA-113-158 | FA | A | [S／T건물] HATCH COVER 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0343-T | 343_GJ-DH／WP-UA-0343-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\343_GJ-DH／WP-UA-0343-T
Link | 건축 | 2024-11-14 | 1GJCC9-81100-UA-301-101 | FC | 0 | HRSG 건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0344-T | 344_GJ-DH／WP-UA-0344-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\344_GJ-DH／WP-UA-0344-T
Link | 건축 | 2024-11-19 | 1GJCC9-83190-UA-318-009 | FC | 0 | HRSG & STACK 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0345-T | 345_GJ-DH／WP-UA-0345-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\345_GJ-DH／WP-UA-0345-T
Link | 건축 | 2024-11-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-201 | FC | 0 | HRSG & STACK 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0345-T | 345_GJ-DH／WP-UA-0345-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\345_GJ-DH／WP-UA-0345-T
Link | 건축 | 2024-11-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-202 | FC | 0 | HRSG & STACK 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0345-T | 345_GJ-DH／WP-UA-0345-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\345_GJ-DH／WP-UA-0345-T
Link | 건축 | 2024-11-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-203 | FC | 0 | HRSG & STACK 기초 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0345-T | 345_GJ-DH／WP-UA-0345-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\345_GJ-DH／WP-UA-0345-T
Link | 건축 | 2024-11-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-204 | FC | 0 | HRSG & STACK 기초 ANCHOR BOLT SETTING 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0345-T | 345_GJ-DH／WP-UA-0345-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\345_GJ-DH／WP-UA-0345-T
Link | 건축 | 2024-11-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-205 | FC | 0 | HRSG & STACK 기초 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0345-T | 345_GJ-DH／WP-UA-0345-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\345_GJ-DH／WP-UA-0345-T
Link | 건축 | 2024-11-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-206 | FC | 0 | HRSG & STACK 기초 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0345-T | 345_GJ-DH／WP-UA-0345-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\345_GJ-DH／WP-UA-0345-T
Link | 건축 | 2024-11-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-207 | FC | 0 | HRSG & STACK 기초 철근 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0345-T | 345_GJ-DH／WP-UA-0345-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\345_GJ-DH／WP-UA-0345-T
Link | 건축 | 2024-11-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-208 | FC | 0 | HRSG & STACK 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UA-0345-T | 345_GJ-DH／WP-UA-0345-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\345_GJ-DH／WP-UA-0345-T
Link | 환경 | 2024-11-19 | 1GJCC9-71830-UH-296-001 | FA | A | Technical Specification For Laboratory Equipment | GJ-DH／WP-UH-0346-T | 346_GJ-DH／WP-UH-0346-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\346_GJ-DH／WP-UH-0346-T
Link | 전기 | 2024-11-19 | 1GJCC0-04300-UE-148-011 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR 가스터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0347-T | 347_GJ-DH／WP-UE-0347-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\347_GJ-DH／WP-UE-0347-T
Link | 전기 | 2024-11-19 | 1GJCC0-04300-UE-148-021 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0347-T | 347_GJ-DH／WP-UE-0347-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\347_GJ-DH／WP-UE-0347-T
Link | 전기 | 2024-11-19 | 1GJCC0-04300-UE-148-091 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 주제어동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0347-T | 347_GJ-DH／WP-UE-0347-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\347_GJ-DH／WP-UE-0347-T
Link | 전기 | 2024-11-19 | 1GJCC0-04300-UE-148-092 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0347-T | 347_GJ-DH／WP-UE-0347-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\347_GJ-DH／WP-UE-0347-T
Link | 전기 | 2024-11-19 | 1GJCC0-04300-UE-148-101 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0347-T | 347_GJ-DH／WP-UE-0347-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\347_GJ-DH／WP-UE-0347-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC9-83190-UA-318-008 | FC | 0 | 스팀터빈발전기 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-001 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-003 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-004 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-005 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-006 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-007 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-008 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-009 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-010 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 CONDENSER PEDESTAL 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-011 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 ANCHOR BOLT 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-012 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 ANCHOR BOLT 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-013 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-014 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 PEDESTAL 철근 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-015 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-016 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-017 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-018 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-019 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-020 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-021 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 철근 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-022 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-023 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-024 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 철근 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83190-UA-118-025 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UC-0348-T | 348_GJ-DH／WP-UC-0348-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\348_GJ-DH／WP-UC-0348-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-368 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-387 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 배관상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-361 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-363 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-371 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-375 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-380 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-370 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-382 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-352 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-362 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-358 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-359 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-353 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-385 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-366 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-381 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-378 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-356 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-374 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-351 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-364 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-384 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-372 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-386 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-367 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-357 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-354 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-373 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-379 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-365 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-376 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-369 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-377 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-383 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-355 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-360 | FC | 0 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0349-T | 349_GJ-DH／WP-UC-0349-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\349_GJ-DH／WP-UC-0349-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-404 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-401 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-396 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-392 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-391 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-395 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-388 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-411 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-397 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-394 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-402 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-393 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-390 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-413 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 배관상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-403 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-412 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-405 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-398 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-399 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-408 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-406 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-389 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-410 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-409 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-400 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 토목 | 2024-11-21 | 1GJCC0-93540-UC-135-407 | FC | 0 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0350-T | 350.GJ-DH／WP-UC-0350-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\350.GJ-DH／WP-UC-0350-T
Link | 건축 | 2024-11-25 | 1GJCC0-85500-UA-112-122 | FC | 0 | [주제어건물] 주 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0351-T | 351.GJ-DH／WP-UA-0351-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\351.GJ-DH／WP-UA-0351-T
Link | 건축 | 2024-11-25 | 1GJCC0-81100-UA-113-131 | FC | 1 | [HRSG 건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0352-T | 352.GJ-DH／WP-UA-0352-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\352.GJ-DH／WP-UA-0352-T
Link | 건축 | 2024-11-25 | 1GJCC0-81100-UA-113-142 | FC | 1 | [HRSG 건물] PIT 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0352-T | 352.GJ-DH／WP-UA-0352-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\352.GJ-DH／WP-UA-0352-T
Link | 건축 | 2024-11-25 | 1GJCC0-81100-UA-113-141 | FC | 1 | [HRSG 건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0352-T | 352.GJ-DH／WP-UA-0352-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\352.GJ-DH／WP-UA-0352-T
Link | 건축 | 2024-11-25 | 1GJCC0-81100-UA-113-111 | FC | 1 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0352-T | 352.GJ-DH／WP-UA-0352-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\352.GJ-DH／WP-UA-0352-T
Link | 건축 | 2024-11-25 | 1GJCC0-81100-UA-113-121 | FC | 1 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0352-T | 352.GJ-DH／WP-UA-0352-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\352.GJ-DH／WP-UA-0352-T
Link | 건축 | 2024-11-25 | 1GJCC0-81100-UA-113-132 | FC | 1 | [HRSG 건물] 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0352-T | 352.GJ-DH／WP-UA-0352-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\352.GJ-DH／WP-UA-0352-T
Link | 건축 | 2024-11-25 | 1GJCC0-81100-UA-113-151 | FC | 1 | [HRSG 건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0352-T | 352.GJ-DH／WP-UA-0352-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\352.GJ-DH／WP-UA-0352-T
Link | 건축 | 2024-11-25 | 1GJCC0-81100-UA-113-113 | FC | 1 | [HRSG 건물] 기초종단면도 | GJ-DH／WP-UA-0352-T | 352.GJ-DH／WP-UA-0352-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\352.GJ-DH／WP-UA-0352-T
Link | 건축 | 2024-11-25 | 1GJCC0-81100-UA-113-112 | FC | 1 | [HRSG 건물] 기초 횡단면도 | GJ-DH／WP-UA-0352-T | 352.GJ-DH／WP-UA-0352-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\352.GJ-DH／WP-UA-0352-T
Link | 토목 | 2024-11-25 | 1GJCC0-84190-UC-118-036 | FA | A | 전기 CABLE DUCT BANK 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0353-T | 353.GJ-DH／WP-UC-0353-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\353.GJ-DH／WP-UC-0353-T
Link | 토목 | 2024-11-25 | 1GJCC0-84190-UC-118-037 | FA | A | 전기 CABLE DUCT BANK 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0353-T | 353.GJ-DH／WP-UC-0353-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\353.GJ-DH／WP-UC-0353-T
Link | 전기 | 2024-11-27 | 1GJCC0-71540-UE-143-105 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국) | 354.GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\354.GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국)
Link | 전기 | 2024-11-27 | 1GJCC0-71540-UE-152-501 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 지하 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국) | 354.GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\354.GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국)
Link | 전기 | 2024-11-27 | 1GJCC0-71540-UE-152-502 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국) | 354.GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\354.GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국)
Link | 전기 | 2024-11-27 | 1GJCC0-71540-UE-152-503 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상 2층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국) | 354.GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\354.GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국)
Link | 전기 | 2024-11-27 | 1GJCC0-71540-UE-152-504 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 지붕 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국) | 354.GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\354.GJ-DH／WP-UE-0354-T(안국)
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-107 | FC | 1 | [주제어건물] 지붕 및 옥탑지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-113 | FC | 1 | [주제어건물] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-121 | FC | 1 | [주제어건물] 주 단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-114 | FC | 1 | [주제어건물] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-113-101 | FC | 1 | [주제어건물] 주심도(RC부분) | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-112 | FC | 1 | [주제어건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-106 | FC | 1 | [주제어건물] 4층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-105 | FC | 1 | [주제어건물] 3층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-111 | FC | 1 | [주제어건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-103 | FC | 1 | [주제어건물] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-113-113 | FC | 1 | [주제어건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-104 | FC | 1 | [주제어건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-102 | FC | 1 | [주제어건물] 지하1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-112-101 | FC | 1 | [주제어건물] 실내재료 마감표 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-113-112 | FC | 1 | [주제어건물] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-85500-UA-113-111 | FC | 1 | [주제어건물] 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0355-T | 355.GJ-DH／WP-UA-0355-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\355.GJ-DH／WP-UA-0355-T
Link | 토목 | 2024-11-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-013 | FC | 0 | THICKENER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0356-T | 356.GJ-DH／WP-UC-0356-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\356.GJ-DH／WP-UC-0356-T
Link | 토목 | 2024-11-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-014 | FC | 0 | pH ADJUSTMENT & REACTION & COAGULATION TANK 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0356-T | 356.GJ-DH／WP-UC-0356-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\356.GJ-DH／WP-UC-0356-T
Link | 토목 | 2024-11-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-005 | FC | 0 | 폐수처리장 상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0356-T | 356.GJ-DH／WP-UC-0356-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\356.GJ-DH／WP-UC-0356-T
Link | 토목 | 2024-11-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-012 | FC | 0 | CLARIFIER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0356-T | 356.GJ-DH／WP-UC-0356-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\356.GJ-DH／WP-UC-0356-T
Link | 토목 | 2024-11-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-006 | FC | 0 | 폐수처리장 상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0356-T | 356.GJ-DH／WP-UC-0356-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\356.GJ-DH／WP-UC-0356-T
Link | 토목 | 2024-11-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-004 | FC | 0 | 폐수처리장 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0356-T | 356.GJ-DH／WP-UC-0356-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\356.GJ-DH／WP-UC-0356-T
Link | 토목 | 2024-11-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-001 | FC | 0 | 폐수처리장 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0356-T | 356.GJ-DH／WP-UC-0356-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\356.GJ-DH／WP-UC-0356-T
Link | 토목 | 2024-11-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-002 | FC | 0 | 폐수처리장 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0356-T | 356.GJ-DH／WP-UC-0356-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\356.GJ-DH／WP-UC-0356-T
Link | 토목 | 2024-11-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-003 | FC | 0 | 폐수처리장 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0356-T | 356.GJ-DH／WP-UC-0356-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\356.GJ-DH／WP-UC-0356-T
Link | 토목 | 2024-11-27 | 1GJCC0-89400-UC-118-023 | FC | 1 | 냉각수 관로 굴착 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0357-T | 357.GJ-DH／WP-UC-0357-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\357.GJ-DH／WP-UC-0357-T
Link | 토목 | 2024-11-27 | 1GJCC0-89400-UC-118-022 | FC | 1 | 냉각수 관로 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0357-T | 357.GJ-DH／WP-UC-0357-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\357.GJ-DH／WP-UC-0357-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-101 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-104 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 상부 슬라브 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-103 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 하부 슬라브 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-109 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(4) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-105 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-111 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 PEDESTAL 상세도 (2) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-108 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-115 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 하부 슬라브 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-116 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 상부 슬라브 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-118 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-119 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 PEDESTAL 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-106 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-113 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 EMBEDMENTS 상세도(1) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-110 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 PEDESTAL 상세도 (1) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-107 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-120 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-112 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 EMBEDMENTS 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-121 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-117 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 상부 슬라브 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-122 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 건축 | 2024-11-27 | 1GJCC0-83190-UA-118-114 | FC | 0 | 가스터빈 발전기 기초 EMBEDMENTS 상세도(2) | GJ-DH／WP-UA-0358-T | 358.GJ-DH／WP-UA-0358-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\358.GJ-DH／WP-UA-0358-T
Link | 제어 | 2024-11-29 | 1GJCC9-51300-UJ-164-101 | FA | A | CRT Graphics | GJ-DH／WP-UJ-0359-T | 359.GJ-DH／WP-UJ-0359-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\359.GJ-DH／WP-UJ-0359-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-111 | FC | 0 | [GT 건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-141 | FC | 0 | [GT 건물] 창호 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-163 | FC | 0 | [GT 건물] 부분 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-161 | FC | 0 | [GT 건물] 부분 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-121 | FC | 0 | [GT 건물] 주단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-152 | FC | 0 | [GT 건물] 창호 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-102 | FC | 0 | [GT 건물] 1층평면도 및 실내재료마감표 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-164 | FC | 0 | [GT 건물] 부분 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-106 | FC | 0 | [GT 건물] 지붕(2) 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-112 | FC | 0 | [GT 건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-113 | FC | 0 | [GT 건물] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-142 | FC | 0 | [GT 건물] 창호 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-151 | FC | 0 | [GT 건물] 창호 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-132 | FC | 0 | [GT 건물] 외벽 부분 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-104 | FC | 0 | [GT 건물] 지붕(1) 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-101 | FC | 0 | [GT 건물] PIT 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-162 | FC | 0 | [GT 건물] 부분 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-103 | FC | 0 | [GT 건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-105 | FC | 0 | [GT 건물] CRANE GIRDER 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-114 | FC | 0 | [GT 건물] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-122 | FC | 0 | [GT 건물] 주단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-131 | FC | 0 | [GT 건물] 외벽 부분 단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-133 | FC | 0 | [GT 건물] 외벽 부분 단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-112-143 | FC | 0 | [GT 건물] 창호 일람표-3 | GJ-DH／WP-UA-0360-T | 360.GJ-DH／WP-UA-0360-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\360.GJ-DH／WP-UA-0360-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-129 | FC | 0 | [GT 건물] 기초배근상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-111 | FC | 0 | [GT 건물] CABLE PIT 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-203 | FC | 0 | [GT 건물] 기기기초 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-128 | FC | 0 | [GT 건물] 기초배근상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-202 | FC | 0 | [GT 건물] 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-163 | FC | 0 | [GT 건물] DECK 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-126 | FC | 0 | [GT 건물] PIPE 및 CABLE TRENCH 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-125 | FC | 0 | [GT 건물] 1층 기초 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-127 | FC | 0 | [GT 건물] 기초배근평면도 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-205 | FC | 0 | [GT 건물] 기기기초 상세도-5 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-130 | FC | 0 | [GT 건물] 기초배근상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-162 | FC | 0 | [GT 건물] 보, 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-101 | FC | 0 | [GT 건물] 주심도 (철골 부분) | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-112 | FC | 0 | [GT 건물] 1층 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-121 | FC | 0 | [GT 건물] 기초 단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-122 | FC | 0 | [GT 건물] 기초 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-123 | FC | 0 | [GT 건물] 기초 단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-161 | FC | 0 | [GT 건물] 기둥 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-201 | FC | 0 | [GT 건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-204 | FC | 0 | [GT 건물] 기기기초 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC0-83100-UA-113-124 | FC | 0 | [GT 건물] CABLE PIT 기초 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0361-T | 361.GJ-DH／WP-UA-0361-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\361.GJ-DH／WP-UA-0361-T
Link | 건축 | 2024-11-29 | 1GJCC9-83100-UA-301-101 | FC | 0 | GT 건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0362-T | 362.GJ-DH／WP-UA-0362-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\362.GJ-DH／WP-UA-0362-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-015 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(CULVERT AREA)(3／4) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-008 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(WORKSHOP & WARE HOUSE AREA)(1／2) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-011 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(GTG TRANSFORMER AREA) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-004 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(FILTERED WATER & DEMI. WATER TANK AREA)(1／3) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-016 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(CULVERT AREA)(4／4) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-013 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(CULVERT AREA)(1／4) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-009 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(WORKSHOP & WARE HOUSE AREA)(2／2) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-006 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(FILTERED WATER & DEMI. WATER TANK AREA)(3／3) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-012 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(STG TRANSFORMER AREA) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-002 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG (KEY PLAN) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-003 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(COOLING TOWER AREA) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-005 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(FILTERED WATER & DEMI. WATER TANK AREA)(2／3) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-001 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG INDEX | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-007 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(WATER TREATMENT AREA) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-010 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(AIR COMPRESSOR ROOM AREA) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-92900-UP-182-014 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(CULVERT AREA)(2／4) | GJ-DH／WP-UP-0363-T | 363.GJ-DH／WP-UP-0363-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\363.GJ-DH／WP-UP-0363-T
Link | 제어 | 2024-11-29 | 1GJCC0-54000-UJ-161-101 | FA | A | 중앙제어반 및 현장제어반 설계도 | GJ-DH／WP-UJ-0364-T | 364.GJ-DH／WP-UJ-0364-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\364.GJ-DH／WP-UJ-0364-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC9-02440-UP-211-001 | FC | 0 | PIPING SPECIALTY ITEM | GJ-DH／WP-UP-0365-T | 365.GJ-DH／WP-UP-0365-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\365.GJ-DH／WP-UP-0365-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC9-02440-UP-479-001 | FC | 0 | PIPING LINE LIST | GJ-DH／WP-UP-0365-T | 365.GJ-DH／WP-UP-0365-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\365.GJ-DH／WP-UP-0365-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC9-02440-UP-480-001 | FC | 0 | PIPING VALVE LIST | GJ-DH／WP-UP-0365-T | 365.GJ-DH／WP-UP-0365-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\365.GJ-DH／WP-UP-0365-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-022 | FA | A | CLARIFIER 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-023 | FA | A | THICKENER 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-020 | FA | A | 폐수처리장 기초 철근 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-026 | FA | A | 폐수처리장 기초 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-017 | FA | A | 폐수처리장 기초 철근 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-011 | FA | A | 폐수처리장 EMBEDDED DETAILS | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-024 | FA | A | pH ADJUSTMENT & REACTION & COAGULATION TANK 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-018 | FA | A | 폐수처리장 기초 철근 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-008 | FA | A | 폐수처리장 SLEEVE & EMBEDDED 기초 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-015 | FA | A | 폐수처리장 기초 철근 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-021 | FA | A | 폐수처리장 철근 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-019 | FA | A | 폐수처리장 기초 철근 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-025 | FA | A | 폐수처리장 기초 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-007 | FA | A | 폐수처리장 SLEEVE & EMBEDDED 기초 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-010 | FA | A | 폐수처리장 SLEEVE DETAILS | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-009 | FA | A | 폐수처리장 SLEEVE & EMBEDDED 기초 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-016 | FA | A | 폐수처리장 기초 철근 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 토목 | 2024-12-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-027 | FA | A | 폐수처리장 기초 BAR BENDING SCHEDULE (3) | GJ-DH／WP-UC-0366-T | 366.GJ-DH／WP-UC-0366-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\366.GJ-DH／WP-UC-0366-T
Link | 제어 | 2024-12-05 | 1GJCC9-51300-UJ-162-101 | FA | A | 제어논리도 | GJ-DH／WP-UJ-0367-T | 367.GJ-DH／WP-UJ-0367-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\367.GJ-DH／WP-UJ-0367-T
Link | 제어 | 2024-12-05 | 1GJCC9-51300-UJ-162-201 | FA | A | 제어회로도 | GJ-DH／WP-UJ-0367-T | 367.GJ-DH／WP-UJ-0367-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\367.GJ-DH／WP-UJ-0367-T
Link | 건축 | 2024-12-09 | 1GJCC0-95100-UA-113-113 | FA | A | [종합사무실] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0368-T | 368.GJ-DH／WP-UA-0368-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\368.GJ-DH／WP-UA-0368-T
Link | 건축 | 2024-12-09 | 1GJCC0-95100-UA-113-114 | FA | A | [종합사무실] 3층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0368-T | 368.GJ-DH／WP-UA-0368-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\368.GJ-DH／WP-UA-0368-T
Link | 건축 | 2024-12-09 | 1GJCC0-95100-UA-113-115 | FA | A | [종합사무실] 4층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0368-T | 368.GJ-DH／WP-UA-0368-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\368.GJ-DH／WP-UA-0368-T
Link | 건축 | 2024-12-09 | 1GJCC0-95100-UA-113-116 | FA | A | [종합사무실] 지붕 및 옥탑지붕 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0368-T | 368.GJ-DH／WP-UA-0368-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\368.GJ-DH／WP-UA-0368-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-001 | FC | 1 | 공동구 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-002 | FC | 1 | 공동구 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-003 | FC | 1 | 공동구 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-004 | FC | 1 | 공동구 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-005 | FC | 1 | 공동구 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-006 | FC | 0 | 공동구 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-007 | FC | 0 | 공동구 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-008 | FC | 0 | 공동구 BLOCK-1 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-009 | FC | 0 | 공동구 BLOCK-2 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-010 | FC | 0 | 공동구 BLOCK-3 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-011 | FC | 0 | 공동구 BLOCK-4.5 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-012 | FC | 0 | 공동구 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-015 | FC | 0 | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING PLAN(1) | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-016 | FC | 0 | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING PLAN(2) | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-017 | FC | 0 | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING ELEVATION | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 토목 | 2024-12-11 | 1GJCC9-87700-UC-118-018 | FC | 0 | 공동구내 PIPE RACK 철골 CONNECTIN DETAIL | GJ-DH／WP-UC-0369-T | 369.GJ-DH／WP-UC-0369-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\369.GJ-DH／WP-UC-0369-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-102 | FC | 0 | [주제어건물] 주심도(철골부분) | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-114 | FC | 0 | [주제어건물] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-115 | FC | 0 | [주제어건물] 3층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-116 | FC | 0 | [주제어건물] 4층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-117 | FC | 0 | [주제어건물] 지붕 및 옥탑지붕 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-131 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-132 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-133 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-134 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-135 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-5 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-136 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-6 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-137 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-7 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-138 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-8 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-139 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-9 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-140 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-10 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-141 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-11 | GJ-DH／WP-UA-0370-T | 370.GJ-DH／WP-UA-0370-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\370.GJ-DH／WP-UA-0370-T
Link | 전기 | 2024-12-11 | 1GJCC0-04300-UE-140-001 | FC | 1 | KEY SINGLE LINE DIAGRAM | GJ-DH／WP-UE-0371-T | 371.GJ-DH／WP-UE-0371-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\371.GJ-DH／WP-UE-0371-T
Link | 전기 | 2024-12-11 | 1GJCC0-04300-UE-140-002 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 154kV GIS | GJ-DH／WP-UE-0371-T | 371.GJ-DH／WP-UE-0371-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\371.GJ-DH／WP-UE-0371-T
Link | 전기 | 2024-12-11 | 1GJCC0-04300-UE-140-003 | FC | 1 | Single Line Diagram for Power Transformer & Generator (GTG) | GJ-DH／WP-UE-0371-T | 371.GJ-DH／WP-UE-0371-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\371.GJ-DH／WP-UE-0371-T
Link | 전기 | 2024-12-11 | 1GJCC0-04300-UE-140-004 | FC | 1 | Single Line Diagram for Power Transformer & Generator (STG) | GJ-DH／WP-UE-0371-T | 371.GJ-DH／WP-UE-0371-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\371.GJ-DH／WP-UE-0371-T
Link | 전기 | 2024-12-11 | 1GJCC0-04300-UE-140-461 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ADMIN MCC | GJ-DH／WP-UE-0371-T | 371.GJ-DH／WP-UE-0371-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\371.GJ-DH／WP-UE-0371-T
Link | 전기 | 2024-12-11 | 1GJCC0-04300-UE-148-021 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0372-T | 372.GJ-DH／WP-UE-0372-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\372.GJ-DH／WP-UE-0372-T
Link | 전기 | 2024-12-11 | 1GJCC0-04300-UE-148-091 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR 주제어동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0372-T | 372.GJ-DH／WP-UE-0372-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\372.GJ-DH／WP-UE-0372-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-241 | FA | A | [주제어건물] 잡 배근도-1 | GJ-DH／WP-UA-0373-T | 373.GJ-DH／WP-UA-0373-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\373.GJ-DH／WP-UA-0373-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-242 | FA | A | [주제어건물] 잡 배근도-2 | GJ-DH／WP-UA-0373-T | 373.GJ-DH／WP-UA-0373-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\373.GJ-DH／WP-UA-0373-T
Link | 건축 | 2024-12-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-243 | FA | A | [주제어건물] 잡 배근도-3 | GJ-DH／WP-UA-0373-T | 373.GJ-DH／WP-UA-0373-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\373.GJ-DH／WP-UA-0373-T
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-105-801 | FA | A | [냉각수 펌프건물] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71500-UM-105-106 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71500-UM-105-109 | FA | A | [냉각수 펌프건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71500-UM-105-115 | FA | A | [보조보일러 건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71500-UM-179-501 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71500-UM-179-502 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71500-UM-179-503 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-911 | FA | A | [냉각수 펌프건물] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-912 | FA | A | [냉각수 펌프건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-921 | FA | A | [보조보일러 건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71510-UM-105-101 | FA | A | [소방펌프실] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71510-UP-179-301 | FA | A | [소방펌프실] 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-105-301 | FA | A | [소방펌프실] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-105-501 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-105-701 | FA | A | [보조보일러 건물] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-301 | FA | A | [소방펌프실] 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-302 | FA | A | [소방펌프실] 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-502 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 지하1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-503 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-504 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상2층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-505 | FA | A | [수처리 및 폐수처리 건물] 지하1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-911 | FA | A | [냉각수 펌프건물] 지하1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-912 | FA | A | [냉각수 펌프건물] 지하1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-921 | FA | A | [보조보일러 건물] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 배관 | 2024-12-11 | 1GJCC0-71580-UP-179-922 | FA | A | [보조보일러 건물] 지상1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | 374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\374.GJ-DH／WP-UP-0374-T(안국)
Link | 토목 | 2024-12-12 | 1GJCC9-87700-UC-318-001 | FC | 0 | 공동구 구조 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0375-T | 375.GJ-DH／WP-UC-0375-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\375.GJ-DH／WP-UC-0375-T
Link | 토목 | 2024-12-12 | 1GJCC9-87700-UC-318-002 | FC | 0 | 공동구내 PIPE RACK 철골 구조 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0375-T | 375.GJ-DH／WP-UC-0375-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\375.GJ-DH／WP-UC-0375-T
Link | 토목 | 2024-12-12 | 1GJCC0-16222-UC-118-002 | FA | A | 순수저장탱크 기초 말뚝 위치 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0376-T | 376.GJ-DH／WP-UC-0376-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\376.GJ-DH／WP-UC-0376-T
Link | 토목 | 2024-12-12 | 1GJCC0-16222-UC-118-003 | FA | A | 순수저장탱크 기초 말뚝 위치 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0376-T | 376.GJ-DH／WP-UC-0376-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\376.GJ-DH／WP-UC-0376-T
Link | 토목 | 2024-12-12 | 1GJCC0-16222-UC-118-004 | FA | A | 순수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0376-T | 376.GJ-DH／WP-UC-0376-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\376.GJ-DH／WP-UC-0376-T
Link | 토목 | 2024-12-12 | 1GJCC0-16222-UC-118-005 | FA | A | 순수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0376-T | 376.GJ-DH／WP-UC-0376-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\376.GJ-DH／WP-UC-0376-T
Link | 토목 | 2024-12-12 | 1GJCC0-16222-UC-118-006 | FA | A | 순수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0376-T | 376.GJ-DH／WP-UC-0376-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\376.GJ-DH／WP-UC-0376-T
Link | 토목 | 2024-12-12 | 1GJCC0-16222-UC-118-007 | FA | A | 순수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0376-T | 376.GJ-DH／WP-UC-0376-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\376.GJ-DH／WP-UC-0376-T
Link | 토목 | 2024-12-12 | 1GJCC0-16222-UC-118-008 | FA | A | 순수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0376-T | 376.GJ-DH／WP-UC-0376-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\376.GJ-DH／WP-UC-0376-T
Link | 토목 | 2024-12-12 | 1GJCC9-86300-UC-318-001 | FA | A | 순수저장탱크 기초계산서 | GJ-DH／WP-UC-0377-T | 377.GJ-DH／WP-UC-0377-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\377.GJ-DH／WP-UC-0377-T
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-71540-UE-152-121 | FA | A | [공동구] 화재경보설비-1 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0378-T(안국) | 378.GJ-DH／WP-UE-0378-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\378.GJ-DH／WP-UE-0378-T(안국)
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-71540-UE-152-122 | FA | A | [공동구] 화재경보설비-2 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0378-T(안국) | 378.GJ-DH／WP-UE-0378-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\378.GJ-DH／WP-UE-0378-T(안국)
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-71540-UE-152-123 | FA | A | [공동구] 무선통신보조설비-1 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국) | 379.GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\379.GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국)
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-71540-UE-152-124 | FA | A | [공동구] 무선통신보조설비-2 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국) | 379.GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\379.GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국)
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-71540-UE-152-411 | FA | A | [주제어동] 지하 1층 무선통신보조설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국) | 379.GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\379.GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국)
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-71540-UE-152-412 | FA | A | [주제어동] 지상 3층 무선통신보조설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국) | 379.GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\379.GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국)
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-71540-UE-152-413 | FA | A | [주제어동] 지붕 무선통신보조설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국) | 379.GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\379.GJ-DH／WP-UE-0379-T(안국)
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-04300-UE-148-011 | FC | 1 | GROUND LAYOUT FOR 가스터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0380-T | 380.GJ-DH／WP-UE-0380-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\380.GJ-DH／WP-UE-0380-T
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-04300-UE-148-092 | FC | 1 | GROUND LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0380-T | 380.GJ-DH／WP-UE-0380-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\380.GJ-DH／WP-UE-0380-T
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-04300-UE-148-100 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR 종합사무실 지하1층 | GJ-DH／WP-UE-0380-T | 380.GJ-DH／WP-UE-0380-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\380.GJ-DH／WP-UE-0380-T
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC0-04300-UE-148-101 | FC | 1 | GROUNDING LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0380-T | 380.GJ-DH／WP-UE-0380-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\380.GJ-DH／WP-UE-0380-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-001 | FA | A | 가스터빈 변압기 지역 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-002 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-003 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-004 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-005 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-006 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 VALVE BOX & SUMP PIT 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-007 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 GRATING COVER 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-008 | FA | A | 가스터빈 변압기 지역 휀스 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-009 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 슬래브 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-010 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 철근 FND 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-011 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-012 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-013 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-014 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-015 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-016 | FA | A | 가스터빈 변압기 SUMP PIT 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC0-84180-UC-118-017 | FA | A | 가스터빈 변압기 VALVE BOX 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0381-T | 381.GJ-DH／WP-UC-0381-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\381.GJ-DH／WP-UC-0381-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC9-84180-UC-318-001 | FA | A | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0382-T | 382.GJ-DH／WP-UC-0382-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\382.GJ-DH／WP-UC-0382-T
Link | 전기 | 2024-12-17 | 1GJCC0-04300-UE-109-001 | FA | A | HAZARDOUS AREA CLASSFICAATION | GJ-DH／WP-UE-0383-T | 383.GJ-DH／WP-UE-0383-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\383.GJ-DH／WP-UE-0383-T
Link | 전기 | 2024-12-17 | 1GJCC0-04300-UE-148-001 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR MAIN MESH | GJ-DH／WP-UE-0383-T | 383.GJ-DH／WP-UE-0383-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\383.GJ-DH／WP-UE-0383-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-101 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW01 -1 | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-102 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW01 -2 | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-103 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW02 -1 | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-104 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW02 -2 | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-201 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC01) | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-202 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC02) | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-203 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC03) | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-204 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC04) | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-205 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC05) | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-206 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC06) | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-207 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC07) | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-140-208 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC08) | GJ-DH／WP-UE-0384-T | 384.GJ-DH／WP-UE-0384-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\384.GJ-DH／WP-UE-0384-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-04300-UE-148-121 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR TEMPORARY POWER | GJ-DH／WP-UE-0385-T | 385.GJ-DH／WP-UE-0385-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\385.GJ-DH／WP-UE-0385-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-84100-UE-146-100 | FC | 0 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR TEMPORARY POWER | GJ-DH／WP-UE-0385-T | 385.GJ-DH／WP-UE-0385-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\385.GJ-DH／WP-UE-0385-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-84100-UE-146-110 | FC | 0 | SITE PLAN FOR TEMPORARY POWER | GJ-DH／WP-UE-0385-T | 385.GJ-DH／WP-UE-0385-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\385.GJ-DH／WP-UE-0385-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC0-98300-UE-140-101 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR TEMPORARY POWER | GJ-DH／WP-UE-0385-T | 385.GJ-DH／WP-UE-0385-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\385.GJ-DH／WP-UE-0385-T
Link | 사업관리 | 2024-12-20 | 1GJCC9-01090-UV-476-001 | FC | 0 | 위험물질 통합관리대장 | GJ-DH／WP-UV-0386-T | 386.GJ-DH／WP-UV-0386-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\386.GJ-DH／WP-UV-0386-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-95100-UA-113-191 | FC | 0 | [종합사무실] 잡 배근도-1 | GJ-DH／WP-UA-0387-T | 387.GJ-DH／WP-UA-0387-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\387.GJ-DH／WP-UA-0387-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-95100-UA-113-192 | FC | 0 | [종합사무실] 잡 배근도-2 | GJ-DH／WP-UA-0387-T | 387.GJ-DH／WP-UA-0387-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\387.GJ-DH／WP-UA-0387-T
Link | 토목 | 2024-12-20 | 1GJCC0-92110-UC-135-001 | FC | 1 | 가설 구조물 배치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0388-T | 388.GJ-DH／WP-UC-0388-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\388.GJ-DH／WP-UC-0388-T
Link | 토목 | 2024-12-20 | 1GJCC0-08110-UC-118-008 | FA | A | 낙석방지시설 설치 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0389-T | 389.GJ-DH／WP-UC-0389-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\389.GJ-DH／WP-UC-0389-T
Link | 토목 | 2024-12-20 | 1GJCC0-92110-UC-133-101 | FC | 2 | 본관기초 전체 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0390-T | 390.GJ-DH／WP-UC-0390-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\390.GJ-DH／WP-UC-0390-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-86300-UA-113-201 | FA | A | [수처리 및 폐수처리건물] 주심도-2(철골부분) | GJ-DH／WP-UA-0391-T | 391.GJ-DH／WP-UA-0391-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\391.GJ-DH／WP-UA-0391-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-86300-UA-113-211 | FA | A | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0391-T | 391.GJ-DH／WP-UA-0391-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\391.GJ-DH／WP-UA-0391-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-86300-UA-113-212 | FA | A | [수처리 및 폐수처리건물] 지붕 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0391-T | 391.GJ-DH／WP-UA-0391-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\391.GJ-DH／WP-UA-0391-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-86300-UA-113-221 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-1(A, B열) | GJ-DH／WP-UA-0392-T | 392.GJ-DH／WP-UA-0392-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\392.GJ-DH／WP-UA-0392-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-86300-UA-113-222 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-2(C, D열) | GJ-DH／WP-UA-0392-T | 392.GJ-DH／WP-UA-0392-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\392.GJ-DH／WP-UA-0392-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-86300-UA-113-223 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-3(E, F열) | GJ-DH／WP-UA-0392-T | 392.GJ-DH／WP-UA-0392-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\392.GJ-DH／WP-UA-0392-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-86300-UA-113-224 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-4(1, 2열) | GJ-DH／WP-UA-0392-T | 392.GJ-DH／WP-UA-0392-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\392.GJ-DH／WP-UA-0392-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-86300-UA-113-225 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-5(3, 6열) | GJ-DH／WP-UA-0392-T | 392.GJ-DH／WP-UA-0392-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\392.GJ-DH／WP-UA-0392-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-86300-UA-113-226 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-6(7, 9열) | GJ-DH／WP-UA-0392-T | 392.GJ-DH／WP-UA-0392-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\392.GJ-DH／WP-UA-0392-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-86300-UA-113-231 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 베이스 플레이트 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0392-T | 392.GJ-DH／WP-UA-0392-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\392.GJ-DH／WP-UA-0392-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-85500-UA-113-151 | FC | 0 | [주제어건물] 기둥 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0393-T | 393.GJ-DH／WP-UA-0393-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\393.GJ-DH／WP-UA-0393-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-85500-UA-113-161 | FC | 0 | [주제어건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0393-T | 393.GJ-DH／WP-UA-0393-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\393.GJ-DH／WP-UA-0393-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-85500-UA-113-171 | FC | 0 | [주제어건물] 슬라브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0393-T | 393.GJ-DH／WP-UA-0393-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\393.GJ-DH／WP-UA-0393-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-85500-UA-113-181 | FC | 0 | [주제어건물] 옹벽 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0393-T | 393.GJ-DH／WP-UA-0393-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\393.GJ-DH／WP-UA-0393-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-85500-UA-113-241 | FC | 0 | [주제어건물] 잡 배근도-1 | GJ-DH／WP-UA-0393-T | 393.GJ-DH／WP-UA-0393-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\393.GJ-DH／WP-UA-0393-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-85500-UA-113-242 | FC | 0 | [주제어건물] 잡 배근도-2 | GJ-DH／WP-UA-0393-T | 393.GJ-DH／WP-UA-0393-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\393.GJ-DH／WP-UA-0393-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-85500-UA-113-243 | FC | 0 | [주제어건물] 잡 배근도-3 | GJ-DH／WP-UA-0393-T | 393.GJ-DH／WP-UA-0393-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\393.GJ-DH／WP-UA-0393-T
Link | 건축 | 2024-12-24 | 1GJCC0-95100-UA-113-102 | FC | 1 | [종합사무실] 기초 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0394-T | 394.GJ-DH／WP-UA-0394-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\394.GJ-DH／WP-UA-0394-T
Link | 토목 | 2024-12-26 | 1GJCC0-95500-UC-118-971 | FA | A | 냉각수 배관 맨홀(MH_01) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0395-T | 395.GJ-DH／WP-UC-0395-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\395.GJ-DH／WP-UC-0395-T
Link | 토목 | 2024-12-26 | 1GJCC0-95500-UC-118-972 | FA | A | 냉각수 배관 맨홀(MH_01) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0395-T | 395.GJ-DH／WP-UC-0395-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\395.GJ-DH／WP-UC-0395-T
Link | 토목 | 2024-12-26 | 1GJCC0-95500-UC-118-973 | FA | A | 냉각수 배관 맨홀(MH_02&MH03) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0395-T | 395.GJ-DH／WP-UC-0395-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\395.GJ-DH／WP-UC-0395-T
Link | 토목 | 2024-12-26 | 1GJCC0-95500-UC-118-974 | FA | A | 냉각수 배관 맨홀(MH_02&MH03) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0395-T | 395.GJ-DH／WP-UC-0395-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\395.GJ-DH／WP-UC-0395-T
Link | 토목 | 2024-12-26 | 1GJCC0-95500-UC-118-975 | FA | A | 냉각수 배관 맨홀 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0395-T | 395.GJ-DH／WP-UC-0395-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\395.GJ-DH／WP-UC-0395-T
Link | 토목 | 2024-12-26 | 1GJCC0-95500-UC-118-976 | FA | A | 냉각수 배관 RISER PIPE ENCASEMENT 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0395-T | 395.GJ-DH／WP-UC-0395-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\395.GJ-DH／WP-UC-0395-T
Link | 토목 | 2024-12-26 | 1GJCC9-89900-UC-318-002 | FA | A | 냉각수 배관 맨홀 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0395-T | 395.GJ-DH／WP-UC-0395-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\395.GJ-DH／WP-UC-0395-T
Link | 제어 | 2024-12-26 | 1GJCC9-51300-UJ-466-101 | FC | 0 | 분산 제어장치 입출력 목록 | GJ-DH／WP-UJ-0396-T | 396.GJ-DH／WP-UJ-0396-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\396.GJ-DH／WP-UJ-0396-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-111 | FC | 1 | [S／T건물] PIT 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-112 | FC | 1 | [S／T건물] 1층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-121 | FC | 1 | [S／T건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-122 | FC | 1 | [S／T건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-123 | FC | 1 | [S／T건물] 기초종단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-124 | FC | 1 | [S／T건물] 기초종단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-125 | FC | 1 | [S／T건물] 기초종단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-131 | FC | 1 | [S／T건물] 기기 기초상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-132 | FC | 0 | [S／T건물] 기기 기초상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-133 | FC | 0 | [S／T건물] 기기 기초상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-134 | FC | 0 | [S／T건물] 기기 기초상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-140 | FC | 1 | [ST건물] PIT 바닥 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-141 | FC | 1 | [S／T건물] 1층 바닥 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-142 | FC | 1 | [S／T건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-143 | FC | 1 | [S／T건물] PIT 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-144 | FC | 1 | [S／T건물] PIT 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-145 | FC | 1 | [S／T건물] PIT 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-146 | FC | 0 | [S／T건물] 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-151 | FC | 1 | [S／T건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-152 | FC | 1 | [S／T건물] 페데스탈 및 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-153 | FC | 1 | [S／T건물] DECK 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-154 | FC | 1 | [S／T건물] 지하외벽 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-155 | FC | 1 | [S／T건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 건축 | 2024-12-27 | 1GJCC0-83200-UA-113-156 | FC | 0 | [ST건물] HATCH COVER 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0397-T | 397.GJ-DH／WP-UA-0397-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\397.GJ-DH／WP-UA-0397-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-001 | FC | 1 | 폐수처리장 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-002 | FC | 1 | 폐수처리장 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-003 | FC | 1 | 폐수처리장 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-004 | FC | 1 | 폐수처리장 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-006 | FC | 1 | 폐수처리장 상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-007 | FC | 0 | 폐수처리장 상세도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-008 | FC | 0 | CLARIFIER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-009 | FC | 0 | THICKENER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-010 | FC | 0 | pH ADJUSTMENT & REACTION & COAGULATION TANK 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-011 | FC | 0 | 폐수처리장 철근 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-015 | FC | 0 | 폐수처리장 기초 철근 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-016 | FC | 0 | 폐수처리장 기초 철근 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-017 | FC | 0 | 폐수처리장 기초 철근 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-018 | FC | 0 | 폐수처리장 기초 철근 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-019 | FC | 0 | 폐수처리장 기초 철근 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-020 | FC | 0 | 폐수처리장 기초 철근 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-021 | FC | 0 | 폐수처리장 철근 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-022 | FC | 0 | CLARIFIER 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-023 | FC | 0 | THICKENER 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-024 | FC | 0 | pH ADJUSTMENT & REACTION & COAGULATION TANK 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-025 | FC | 0 | 폐수처리장 기초 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-026 | FC | 0 | 폐수처리장 기초 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-027 | FC | 0 | 폐수처리장 기초 BAR BENDING SCHEDULE (3) | GJ-DH／WP-UC-0398-T | 398.GJ-DH／WP-UC-0398-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\398.GJ-DH／WP-UC-0398-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC9-86300-UC-318-003 | FC | 0 | 폐수처리장 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0399-T | 399.GJ-DH／WP-UC-0399-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\399.GJ-DH／WP-UC-0399-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC9-86300-UC-318-004 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초계산서 | GJ-DH／WP-UC-0400-T | 400.GJ-DH／WP-UC-0400-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\400.GJ-DH／WP-UC-0400-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-101 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-102 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-103 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-104 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-105 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-106 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (3) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-107 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (4) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-108 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (5) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-109 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (6) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-110 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (7) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-111 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (8) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-112 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (9) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-86300-UC-118-113 | FC | 0 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (10) | GJ-DH／WP-UC-0401-T | 401.GJ-DH／WP-UC-0401-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\401.GJ-DH／WP-UC-0401-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-800 | FC | 0 | 제수밸브실 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-801 | FC | 0 | 제수밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-805 | FC | 0 | 공기밸브실 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-806 | FC | 0 | 공기밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-807 | FC | 0 | 공기밸브실 위치도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-808 | FC | 0 | 공기밸브실 위치도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-809 | FC | 0 | 공기밸브실 위치도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-811 | FC | 0 | 이토밸브실 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-812 | FC | 0 | 이토밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-813 | FC | 0 | 이토밸브실 위치도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-814 | FC | 1 | 이토밸브실 일반도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-822 | FC | 1 | 밸브실 가시설도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-860 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-861 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-862 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-863 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-864 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-865 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-866 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-867 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-868 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-869 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-870 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-871 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-872 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-873 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-874 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-877 | FC | 0 | 하천횡단 계획도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-878 | FC | 0 | 하천횡단 계획도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-879 | FC | 0 | 하천횡단 계획도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-880 | FC | 0 | 하천횡단 계획도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-881 | FC | 0 | 하천횡단 계획도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-882 | FC | 0 | 하천횡단 계획도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-883 | FC | 0 | 하천횡단 계획도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-884 | FC | 0 | 하천횡단 계획도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-885 | FC | 0 | 하천횡단 계획도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-886 | FC | 0 | 하천횡단 계획도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-900 | FC | 1 | 터파기 표준 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-904 | FC | 1 | 각종 상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-93540-UC-135-919 | FC | 1 | 곡관보호공 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0402-T | 402.GJ-DH／WP-UC-0402-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\402.GJ-DH／WP-UC-0402-T
Link | 기계 | 2025-01-02 | 1GJCC9-71500-UM-402-011 | 최종본 | 0 | REPORT FOR CLEAN AGENT SYSTEM | GJ-DH／WP-UM-0403-T(안국) | 403.GJ-DH／WP-UM-0403-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\403.GJ-DH／WP-UM-0403-T(안국)
Link | 배관 | 2025-01-02 | 1GJCC9-71500-UP-208-001 | 최종본 | 0 | PIPING MATERIAL CLASSES FOR FIRE FIGHTING SYSTEM | GJ-DH／WP-UM-0403-T(안국) | 403.GJ-DH／WP-UM-0403-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\403.GJ-DH／WP-UM-0403-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-131 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0404-T | 404.GJ-DH／WP-UE-0404-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\404.GJ-DH／WP-UE-0404-T
Link | 전기 | 2025-01-02 | 1GJCC0-84100-UE-146-081 | FC | 0 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR GTG TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0404-T | 404.GJ-DH／WP-UE-0404-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\404.GJ-DH／WP-UE-0404-T
Link | 전기 | 2025-01-02 | 1GJCC0-84100-UE-146-082 | FC | 0 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR STG TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0404-T | 404.GJ-DH／WP-UE-0404-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\404.GJ-DH／WP-UE-0404-T
Link | 전기 | 2025-01-02 | 1GJCC0-86300-UE-150-201 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0404-T | 404.GJ-DH／WP-UE-0404-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\404.GJ-DH／WP-UE-0404-T
Link | 건축 | 2025-01-02 | 1GJCC0-85500-UA-113-201 | FC | 0 | [주제어건물] 지하1층 기기기초 및 OPN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0405-T | 405.GJ-DH／WP-UA-0405-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\405.GJ-DH／WP-UA-0405-T
Link | 건축 | 2025-01-02 | 1GJCC9-83200-UA-301-101 | FA | A | ST 건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0406-T | 406.GJ-DH／WP-UA-0406-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\406.GJ-DH／WP-UA-0406-T
Link | 토목 | 2025-01-02 | 1GJCC0-16222-UC-118-001 | FC | 0 | 수처리지역 기초위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0407-T | 407.GJ-DH／WP-UC-0407-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\407.GJ-DH／WP-UC-0407-T
Link | 건축 | 2025-01-02 | 1GJCC0-81100-UA-113-111 | FC | 2 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0408-T | 408.GJ-DH／WP-UA-0408-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\408.GJ-DH／WP-UA-0408-T
Link | 건축 | 2025-01-02 | 1GJCC0-81100-UA-113-121 | FC | 2 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0408-T | 408.GJ-DH／WP-UA-0408-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\408.GJ-DH／WP-UA-0408-T
Link | 건축 | 2025-01-02 | 1GJCC0-81100-UA-113-131 | FC | 2 | [HRSG 건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0408-T | 408.GJ-DH／WP-UA-0408-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\408.GJ-DH／WP-UA-0408-T
Link | 건축 | 2025-01-02 | 1GJCC0-81100-UA-113-132 | FC | 2 | [HRSG 건물] 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0408-T | 408.GJ-DH／WP-UA-0408-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\408.GJ-DH／WP-UA-0408-T
Link | 건축 | 2025-01-02 | 1GJCC0-81100-UA-113-141 | FC | 2 | [HRSG 건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0408-T | 408.GJ-DH／WP-UA-0408-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\408.GJ-DH／WP-UA-0408-T
Link | 환경 | 2025-01-03 | 1GJCC9-63150-UH-360-001 | FC | 0 | 폐수이송 썸프펌프 용량계산서 | GJ-DH／WP-UH-0409-T | 409.GJ-DH／WP-UH-0409-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\409.GJ-DH／WP-UH-0409-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-101 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 주심도-1(RC 부분) | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-111 | FC | 0 | [수폐수처리건물] 지하층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-112 | FC | 0 | [수폐수처리건물] 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-113 | FC | 0 | [수폐수처리건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-114 | FC | 0 | [수폐수처리건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-115 | FC | 0 | [수폐수처리건물] 기초횡단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-116 | FC | 0 | [수폐수처리건물] 기초종단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-117 | FC | 0 | [수폐수처리건물] 기초종단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-121 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-122 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 기둥, 벽체, 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-123 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] DECK 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-131 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-141 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 기기기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-151 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-152 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-161 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 바닥 OPN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-171 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 지하층 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-172 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0410-T | 410.GJ-DH／WP-UA-0410-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\410.GJ-DH／WP-UA-0410-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-157 | FC | 0 | [S／T건물] HATCH COVER 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-158 | FC | 0 | [S／T건물] HATCH COVER 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-161 | FC | 0 | [S／T건물] 주심도 (철골 부분) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-162 | FC | 0 | [S／T건물] TOS FL.-3,500 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-163 | FC | 0 | [S／T건물] TOS FL.+7,500 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-164 | FC | 0 | [S／T건물] 2층 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-165 | FC | 0 | [S／T건물] TOS／COS FL.+20,900 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-166 | FC | 0 | [S／T건물] 지붕-1 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-167 | FC | 0 | [S／T건물] 크레인거더 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-168 | FC | 0 | [S／T건물] 지붕-2 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-169 | FC | 0 | [S／T건물] COS FL.+40,800 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-171 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-1 (S1열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-172 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-2 (S2열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-173 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-3 (S3열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-174 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-4 (S4열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-175 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-5 (S5열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-176 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-6 (S6열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-177 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-7 (S7열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-178 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-8 (SB열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-179 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-9 (SC열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-180 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-10 (SD열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-181 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-11 (SE열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-182 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-12 (SF열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-183 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-13 (SG열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-184 | FC | 0 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-14 (SH열) | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-191 | FC | 0 | [S／T건물] 베이스플레이트상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-192 | FC | 0 | [S／T건물] 베이스플레이트상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-201 | FC | 0 | [S／T건물] 크레인거더상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-202 | FC | 0 | [S／T건물] 크레인거더상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-203 | FC | 0 | [S／T건물] 크레인거더 접합상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-204 | FC | 0 | [S／T건물] 크레인거더 접합상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC0-83200-UA-113-231 | FC | 0 | [S／T건물] 트러스 접합상세 | GJ-DH／WP-UA-0411-T | 411.GJ-DH／WP-UA-0411-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\411.GJ-DH／WP-UA-0411-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-105 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-106 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-107 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-108 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-109 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-110 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-111 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-112 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-113 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-114 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-115 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-116 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-117 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-118 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-119 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-120 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-121 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-122 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-123 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-124 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-125 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-126 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-208 | FC | 2 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-209 | FC | 2 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-210 | FC | 2 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-211 | FC | 2 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-212 | FC | 3 | 공업용수관로(B-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-213 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 배관상세도(02) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-214 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-215 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-216 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-217 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-218 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-219 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-220 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-221 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-222 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-223 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-224 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-225 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-226 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-227 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-228 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-229 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-230 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-231 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-232 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-233 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-234 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-235 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-236 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (23) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-237 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (24) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-238 | FC | 1 | 공업용수관로(B-LINE) 횡단면도 (25) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-303 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-305 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-306 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-307 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-308 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-309 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-310 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-311 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-312 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-313 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 배관상세도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-507 | FC | 3 | 공업용수관로(G-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-511 | FC | 2 | 공업용수관로(G-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-604 | FC | 2 | 공업용수관로(H-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 토목 | 2025-01-03 | 1GJCC0-93540-UC-135-618 | FC | 2 | 공업용수관로(H-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0412-T | 412.GJ-DH／WP-UC-0412-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\412.GJ-DH／WP-UC-0412-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-16118-UP-199-001 | FA | A | RAW WATER SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0413-T | 413.GJ-DH／WP-UP-0413-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\413.GJ-DH／WP-UP-0413-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-16228-UP-199-001 | FA | A | DEMI WATER MAKE-UP SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0413-T | 413.GJ-DH／WP-UP-0413-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\413.GJ-DH／WP-UP-0413-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-16328-UP-199-001 | FA | A | SERVICE WATER SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0413-T | 413.GJ-DH／WP-UP-0413-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\413.GJ-DH／WP-UP-0413-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-36428-UP-199-001 | FA | A | COOLING WATER SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0413-T | 413.GJ-DH／WP-UP-0413-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\413.GJ-DH／WP-UP-0413-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-71118-UP-199-001 | FA | A | INSTRUMENT AIR SUPPLY SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0413-T | 413.GJ-DH／WP-UP-0413-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\413.GJ-DH／WP-UP-0413-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-71128-UP-199-001 | FA | A | SERVICE AIR SUPPLY SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0413-T | 413.GJ-DH／WP-UP-0413-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\413.GJ-DH／WP-UP-0413-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-71218-UP-199-001 | FA | A | AUXILIARY STEAM SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0413-T | 413.GJ-DH／WP-UP-0413-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\413.GJ-DH／WP-UP-0413-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-71848-UP-199-001 | FA | A | WASTE WATER TRANSFER SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0413-T | 413.GJ-DH／WP-UP-0413-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\413.GJ-DH／WP-UP-0413-T
Link | 건축 | 2025-01-03 | 1GJCC9-83190-UA-318-007 | FC | 0 | 가스터빈발전기 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0414-T | 414.GJ-DH／WP-UA-0414-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\414.GJ-DH／WP-UA-0414-T
Link | 전기 | 2025-01-03 | 1GJCC0-85510-UE-145-071 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0415-T | 415.GJ-DH／WP-UE-0415-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\415.GJ-DH／WP-UE-0415-T
Link | 건축 | 2025-01-06 | 1GJCC0-85500-UA-113-112 | FC | 2 | [주제어건물] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0416-T | 416.GJ-DH／WP-UA-0416-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\416.GJ-DH／WP-UA-0416-T
Link | 제어 | 2025-01-06 | 1GJCC9-05610-UX-433-001 | FC | A | 계기조정 지침서 | GJ-DH／WP-UJ-0417-T | 417.GJ-DH／WP-UJ-0417-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\417.GJ-DH／WP-UJ-0417-T
Link | 건축 | 2025-01-07 | 1GJCC0-83190-UA-118-115 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 하부 슬라브 철근 | GJ-DH／WP-UA-0418-T | 418.GJ-DH／WP-UA-0418-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\418.GJ-DH／WP-UA-0418-T
Link | 건축 | 2025-01-07 | 1GJCC0-83190-UA-118-122 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UA-0418-T | 418.GJ-DH／WP-UA-0418-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\418.GJ-DH／WP-UA-0418-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC0-02450-UE-149-004 | FA | A | 송수전선로 접속맨홀 접지도 | GJ-DH／WP-UE-0419-T | 419.GJ-DH／WP-UE-0419-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\419.GJ-DH／WP-UE-0419-T
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-71510-UP-132-102 | FA | A | 옥외 소화설비 확대평면도 -1 | GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | 420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국)
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-71510-UP-132-103 | FA | A | 옥외 소화설비 확대평면도 -2 | GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | 420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국)
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-71510-UP-132-104 | FA | A | 옥외 소화설비 확대평면도 -3 | GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | 420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국)
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-71510-UP-132-105 | FA | A | 옥외 소화설비 확대평면도 -4 | GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | 420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국)
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-71510-UP-132-106 | FA | A | 옥외 소화설비 확대평면도 -5 | GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | 420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국)
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-71510-UP-132-107 | FA | A | 옥외 소화설비 확대평면도 -6 | GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | 420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국)
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-71510-UP-132-108 | FA | A | 옥외 소화설비 확대평면도 -7 | GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | 420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국)
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-71510-UP-132-109 | FA | A | 옥외 소화설비 확대평면도 -8 | GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | 420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국)
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-71510-UP-132-110 | FA | A | 옥외 소화설비 확대평면도 -9 | GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | 420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국)
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-71510-UP-132-111 | FA | A | 옥외 소화설비 확대평면도 -10 | GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | 420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국)
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-71510-UP-132-112 | FA | A | 옥외 소화설비 확대평면도 -11 | GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | 420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\420.GJ-DH／WP-UP-0420-T(안국)
Link | 건축 | 2025-01-10 | 1GJCC0-81100-UA-113-111 | FC | 3 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0421-T | 421.GJ-DH／WP-UA-0421-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\421.GJ-DH／WP-UA-0421-T
Link | 건축 | 2025-01-10 | 1GJCC0-81100-UA-113-112 | FC | 2 | [HRSG 건물] 기초횡단면도 | GJ-DH／WP-UA-0421-T | 421.GJ-DH／WP-UA-0421-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\421.GJ-DH／WP-UA-0421-T
Link | 건축 | 2025-01-10 | 1GJCC0-81100-UA-113-113 | FC | 2 | [HRSG 건물] 기초종단면도 | GJ-DH／WP-UA-0421-T | 421.GJ-DH／WP-UA-0421-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\421.GJ-DH／WP-UA-0421-T
Link | 건축 | 2025-01-10 | 1GJCC0-81100-UA-113-131 | FC | 3 | [HRSG 건물] 기초기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0421-T | 421.GJ-DH／WP-UA-0421-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\421.GJ-DH／WP-UA-0421-T
Link | 건축 | 2025-01-10 | 1GJCC0-81100-UA-113-141 | FC | 3 | [HRSG 건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0421-T | 421.GJ-DH／WP-UA-0421-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\421.GJ-DH／WP-UA-0421-T
Link | 건축 | 2025-01-10 | 1GJCC0-81100-UA-113-142 | FC | 2 | [HRSG 건물] PIT 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0421-T | 421.GJ-DH／WP-UA-0421-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\421.GJ-DH／WP-UA-0421-T
Link | 토목 | 2025-01-10 | 1GJCC9-86300-UC-318-001 | FC | 0 | 순수저장탱크 기초계산서 | GJ-DH／WP-UC-0422-T | 422.GJ-DH／WP-UC-0422-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\422.GJ-DH／WP-UC-0422-T
Link | 토목 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16222-UC-118-002 | FC | 0 | 순수저장탱크 기초 말뚝 위치 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0423-T | 423.GJ-DH／WP-UC-0423-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\423.GJ-DH／WP-UC-0423-T
Link | 토목 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16222-UC-118-003 | FC | 0 | 순수저장탱크 기초 말뚝 위치 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0423-T | 423.GJ-DH／WP-UC-0423-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\423.GJ-DH／WP-UC-0423-T
Link | 토목 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16222-UC-118-004 | FC | 0 | 순수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0423-T | 423.GJ-DH／WP-UC-0423-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\423.GJ-DH／WP-UC-0423-T
Link | 토목 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16222-UC-118-005 | FC | 0 | 순수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0423-T | 423.GJ-DH／WP-UC-0423-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\423.GJ-DH／WP-UC-0423-T
Link | 토목 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16222-UC-118-006 | FC | 0 | 순수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0423-T | 423.GJ-DH／WP-UC-0423-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\423.GJ-DH／WP-UC-0423-T
Link | 토목 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16222-UC-118-007 | FC | 0 | 순수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0423-T | 423.GJ-DH／WP-UC-0423-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\423.GJ-DH／WP-UC-0423-T
Link | 토목 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16222-UC-118-008 | FC | 0 | 순수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0423-T | 423.GJ-DH／WP-UC-0423-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\423.GJ-DH／WP-UC-0423-T
Link | 토목 | 2025-01-10 | 1GJCC0-08110-UC-118-003 | FC | 1 | 철근콘크리트 상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0424-T | 424.GJ-DH／WP-UC-0424-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\424.GJ-DH／WP-UC-0424-T
Link | 건축 | 2025-01-10 | 1GJCC0-83190-UA-118-026 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0425-T | 425.GJ-DH／WP-UA-0425-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\425.GJ-DH／WP-UA-0425-T
Link | 건축 | 2025-01-10 | 1GJCC0-83190-UA-118-027 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0425-T | 425.GJ-DH／WP-UA-0425-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\425.GJ-DH／WP-UA-0425-T
Link | 건축 | 2025-01-10 | 1GJCC0-83190-UA-118-028 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0425-T | 425.GJ-DH／WP-UA-0425-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\425.GJ-DH／WP-UA-0425-T
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-89320-UP-184-001 | FA | A | C.W PUMP AREA PIPE SUPPORT DETAIL DWG | GJ-DH／WP-UP-0426-T | 426.GJ-DH／WP-UP-0426-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\426.GJ-DH／WP-UP-0426-T
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC0-92900-UP-184-001 | FA | A | YARD AREA PIPE SUPPORT DETAIL DWG. | GJ-DH／WP-UP-0426-T | 426.GJ-DH／WP-UP-0426-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\426.GJ-DH／WP-UP-0426-T
Link | 전기 | 2025-01-13 | 1GJCC9-04300-UE-343-006 | FA | A | 조도계산서 | GJ-DH／WP-UE-0427-T | 427.GJ-DH／WP-UE-0427-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\427.GJ-DH／WP-UE-0427-T
Link | 전기 | 2025-01-13 | 1GJCC0-86300-UE-150-022 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0427-T | 427.GJ-DH／WP-UE-0427-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\427.GJ-DH／WP-UE-0427-T
Link | 전기 | 2025-01-13 | 1GJCC0-86300-UE-150-021 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈동 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0427-T | 427.GJ-DH／WP-UE-0427-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\427.GJ-DH／WP-UE-0427-T
Link | 전기 | 2025-01-13 | 1GJCC0-86300-UE-150-023 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈동 중층 | GJ-DH／WP-UE-0427-T | 427.GJ-DH／WP-UE-0427-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\427.GJ-DH／WP-UE-0427-T
Link | 전기 | 2025-01-13 | 1GJCC0-86300-UE-150-024 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0427-T | 427.GJ-DH／WP-UE-0427-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\427.GJ-DH／WP-UE-0427-T
Link | 전기 | 2025-01-13 | 1GJCC0-86300-UE-150-025 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈동 지붕 | GJ-DH／WP-UE-0427-T | 427.GJ-DH／WP-UE-0427-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\427.GJ-DH／WP-UE-0427-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-001 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-003 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-004 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-005 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-006 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-007 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 단면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-008 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 단면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-014 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 PEDESTAL 철근 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-021 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-022 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-024 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-83190-UA-118-025 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UA-0428-T | 428.GJ-DH／WP-UA-0428-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\428.GJ-DH／WP-UA-0428-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-001 | FC | 0 | OVERALL DUCTBANK LAYOUT | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-011 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-1 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-012 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-2 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-013 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-3 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-014 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-4 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-015 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-5 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-016 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-6 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-017 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-7 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-018 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-8 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-019 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-9 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-020 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-10 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-021 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-11 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-04300-UE-149-022 | FC | 0 | DUCTBANK LAYOUT-12 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-84100-UE-146-071 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 주제어동 통신실 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-84100-UE-146-072 | FA | B | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 종합사무실 통신실 | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC9-04300-UE-343-001 | FC | 0 | Electrical Load List | GJ-DH／WP-UE-0429-T | 429.GJ-DH／WP-UE-0429-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\429.GJ-DH／WP-UE-0429-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-131 | FA | A | [GT 건물] 2층 바닥구조 평면도(T.O.S FL+4,650) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-132 | FA | A | [GT 건물] 2층 상부 구조 평면도(T.O.S FL+8,950) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-133 | FA | A | [GT 건물] 지붕(1) 바닥구조 평면도(T.O.S FL+14,200~14,490) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-134 | FA | A | [GT 건물] CRANE GIRDER 구조평면도(T.O.S FL+23,100) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-135 | FA | A | [GT 건물] 지붕(2) 바닥구조 평면도(T.O.S FL+27,100~27,260) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-141 | FA | A | [GT 건물] 철골골구 입면도-1(GA열) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-142 | FA | A | [GT 건물] 철골골구 입면도-2(GB열) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-143 | FA | A | [GT 건물] 철골골구 입면도-3(GC열) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-144 | FA | A | [GT 건물] 철골골구 입면도-4(GD열) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-145 | FA | A | [GT 건물] 철골골구 입면도-5(G1열) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-146 | FA | A | [GT 건물] 철골골구 입면도-6(G2열) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-147 | FA | A | [GT 건물] 철골골구 입면도-7(G3열) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-148 | FA | A | [GT 건물] 철골골구 입면도-8(G4열) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-149 | FA | A | [GT 건물] 철골골구 입면도-9(G5열) | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-171 | FA | A | [GT 건물] 베이스플레이트 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-172 | FA | A | [GT 건물] 베이스플레이트 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-173 | FA | A | [GT 건물] 인서트플레이트 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0430-T | 430.GJ-DH／WP-UA-0430-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\430.GJ-DH／WP-UA-0430-T
Link | 건축 | 2025-01-16 | 1GJCC0-95100-UA-113-111 | FC | 1 | [종합사무실] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0431-T | 431.GJ-DH／WP-UA-0431-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\431.GJ-DH／WP-UA-0431-T
Link | 건축 | 2025-01-16 | 1GJCC0-95100-UA-113-171 | FC | 0 | [종합사무실] 지하1층 기기기초 및 OPN'G평면도 | GJ-DH／WP-UA-0431-T | 431.GJ-DH／WP-UA-0431-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\431.GJ-DH／WP-UA-0431-T
Link | 건축 | 2025-01-16 | 1GJCC0-86300-UA-112-110 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 실내재료 마감표 | GJ-DH／WP-UA-0432-T | 432.GJ-DH／WP-UA-0432-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\432.GJ-DH／WP-UA-0432-T
Link | 건축 | 2025-01-16 | 1GJCC0-86300-UA-112-111 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 지하층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0432-T | 432.GJ-DH／WP-UA-0432-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\432.GJ-DH／WP-UA-0432-T
Link | 건축 | 2025-01-16 | 1GJCC0-86300-UA-112-112 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0432-T | 432.GJ-DH／WP-UA-0432-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\432.GJ-DH／WP-UA-0432-T
Link | 건축 | 2025-01-16 | 1GJCC0-86300-UA-112-113 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0432-T | 432.GJ-DH／WP-UA-0432-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\432.GJ-DH／WP-UA-0432-T
Link | 건축 | 2025-01-16 | 1GJCC0-86300-UA-112-114 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0432-T | 432.GJ-DH／WP-UA-0432-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\432.GJ-DH／WP-UA-0432-T
Link | 건축 | 2025-01-16 | 1GJCC0-86300-UA-112-121 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0432-T | 432.GJ-DH／WP-UA-0432-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\432.GJ-DH／WP-UA-0432-T
Link | 건축 | 2025-01-16 | 1GJCC0-86300-UA-112-122 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0432-T | 432.GJ-DH／WP-UA-0432-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\432.GJ-DH／WP-UA-0432-T
Link | 건축 | 2025-01-16 | 1GJCC0-86300-UA-112-131 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0432-T | 432.GJ-DH／WP-UA-0432-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\432.GJ-DH／WP-UA-0432-T
Link | 제어 | 2025-01-17 | 1GJCC0-59900-UJ-157-101 | FA | A | Interconnection Wiring Diagram | GJ-DH／WP-UJ-0433-T | 433.GJ-DH／WP-UJ-0433-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\433.GJ-DH／WP-UJ-0433-T
Link | 제어 | 2025-01-17 | 1GJCC9-59000-UJ-159-101 | FA | A | 계기배치도 및 현장계기 배치도 | GJ-DH／WP-UJ-0433-T | 433.GJ-DH／WP-UJ-0433-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\433.GJ-DH／WP-UJ-0433-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC9-86300-UA-301-101 | FA | A | 수처리 및 폐수처리건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0434-T | 434.GJ-DH／WP-UA-0434-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\434.GJ-DH／WP-UA-0434-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-111 | FC | 2 | [ST건물] PIT 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0435-T | 435.GJ-DH／WP-UA-0435-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\435.GJ-DH／WP-UA-0435-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-112 | FC | 2 | [ST건물] 1층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0435-T | 435.GJ-DH／WP-UA-0435-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\435.GJ-DH／WP-UA-0435-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-132 | FC | 1 | [ST건물] 기기 기초상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0435-T | 435.GJ-DH／WP-UA-0435-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\435.GJ-DH／WP-UA-0435-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-134 | FC | 1 | [ST건물] 기기 기초상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0435-T | 435.GJ-DH／WP-UA-0435-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\435.GJ-DH／WP-UA-0435-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-142 | FC | 2 | [ST건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0435-T | 435.GJ-DH／WP-UA-0435-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\435.GJ-DH／WP-UA-0435-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-146 | FC | 1 | [ST건물] 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0435-T | 435.GJ-DH／WP-UA-0435-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\435.GJ-DH／WP-UA-0435-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-81100-UA-113-111 | FC | 4 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0436-T | 436.GJ-DH／WP-UA-0436-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\436.GJ-DH／WP-UA-0436-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-81100-UA-113-113 | FC | 3 | [HRSG 건물] 기초종단면도 | GJ-DH／WP-UA-0436-T | 436.GJ-DH／WP-UA-0436-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\436.GJ-DH／WP-UA-0436-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-81100-UA-113-131 | FC | 4 | [HRSG 건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0436-T | 436.GJ-DH／WP-UA-0436-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\436.GJ-DH／WP-UA-0436-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-89320-UC-118-111 | FA | A | [냉각수펌프건물] PIT 및 FL-7,200 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0437-T | 437.GJ-DH／WP-UA-0437-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\437.GJ-DH／WP-UA-0437-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-89320-UC-118-112 | FA | A | [냉각수펌프건물] FL-4,468 및 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0437-T | 437.GJ-DH／WP-UA-0437-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\437.GJ-DH／WP-UA-0437-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-89320-UC-118-121 | FA | A | [냉각수펌프건물] 기초단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0437-T | 437.GJ-DH／WP-UA-0437-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\437.GJ-DH／WP-UA-0437-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-89320-UC-118-122 | FA | A | [냉각수펌프건물] 기초단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0437-T | 437.GJ-DH／WP-UA-0437-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\437.GJ-DH／WP-UA-0437-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-89320-UC-118-123 | FA | A | [냉각수펌프건물] 기초단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0437-T | 437.GJ-DH／WP-UA-0437-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\437.GJ-DH／WP-UA-0437-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-89320-UC-118-161 | FA | A | [냉각수펌프건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0437-T | 437.GJ-DH／WP-UA-0437-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\437.GJ-DH／WP-UA-0437-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-89320-UC-118-162 | FA | A | [냉각수펌프건물] 기둥 및 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0437-T | 437.GJ-DH／WP-UA-0437-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\437.GJ-DH／WP-UA-0437-T
Link | 건축 | 2025-01-17 | 1GJCC0-89320-UC-118-163 | FA | A | [냉각수펌프건물] 지하외벽 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0437-T | 437.GJ-DH／WP-UA-0437-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\437.GJ-DH／WP-UA-0437-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC0-95500-UC-118-601 | FA | A | HP／IP BFP 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0438-T | 438.GJ-DH／WP-UC-0438-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\438.GJ-DH／WP-UC-0438-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC0-95500-UC-118-602 | FA | A | HP／IP BFP 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0438-T | 438.GJ-DH／WP-UC-0438-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\438.GJ-DH／WP-UC-0438-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-83190-UA-318-0010 | FA | A | HP／IP BFP 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0438-T | 438.GJ-DH／WP-UC-0438-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\438.GJ-DH／WP-UC-0438-T
Link | 제어 | 2025-01-17 | 1GJCC0-59000-UJ-167-101 | FA | A | 도압배관용 ISO (Air Junction Box 설치도 포함) | GJ-DH／WP-UJ-0439-T | 439.GJ-DH／WP-UJ-0439-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\439.GJ-DH／WP-UJ-0439-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-001 | FC | 2 | 공동구 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-002 | FC | 2 | 공동구 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-003 | FC | 2 | 공동구 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-004 | FC | 2 | 공동구 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-005 | FC | 2 | 공동구 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-006 | FC | 1 | 공동구 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-007 | FC | 1 | 공동구 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-010 | FC | 1 | 공동구 BLOCK-3 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-011 | FC | 1 | 공동구 BLOCK-4.5 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-012 | FC | 1 | 공동구 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-015 | FC | 1 | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING PLAN(1) | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-016 | FC | 1 | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING PLAN(2) | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-017 | FC | 1 | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING ELEVATION | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-17 | 1GJCC9-87700-UC-118-018 | FC | 1 | 공동구내 PIPE RACK 철골 CONNECTIN DETAIL | GJ-DH／WP-UC-0440-T | 440.GJ-DH／WP-UC-0440-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\440.GJ-DH／WP-UC-0440-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-001 | FC | 0 | GT ROTOR REMOVAL 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0441-T | 441.GJ-DH／WP-UC-0441-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\441.GJ-DH／WP-UC-0441-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-002 | FC | 0 | GT ROTOR REMOVAL 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0441-T | 441.GJ-DH／WP-UC-0441-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\441.GJ-DH／WP-UC-0441-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-003 | FC | 0 | GT ROTOR REMOVAL 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0441-T | 441.GJ-DH／WP-UC-0441-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\441.GJ-DH／WP-UC-0441-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC9-83190-UC-318-002 | FC | 0 | GT ROTOR REMOVAL 기초 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0441-T | 441.GJ-DH／WP-UC-0441-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\441.GJ-DH／WP-UC-0441-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-201 | FC | 0 | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0442-T | 442.GJ-DH／WP-UC-0442-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\442.GJ-DH／WP-UC-0442-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-202 | FC | 0 | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0442-T | 442.GJ-DH／WP-UC-0442-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\442.GJ-DH／WP-UC-0442-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-203 | FC | 0 | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0442-T | 442.GJ-DH／WP-UC-0442-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\442.GJ-DH／WP-UC-0442-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-204 | FC | 0 | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 상부 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0442-T | 442.GJ-DH／WP-UC-0442-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\442.GJ-DH／WP-UC-0442-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-205 | FC | 0 | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 하부 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0442-T | 442.GJ-DH／WP-UC-0442-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\442.GJ-DH／WP-UC-0442-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-206 | FC | 0 | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 철근 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0442-T | 442.GJ-DH／WP-UC-0442-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\442.GJ-DH／WP-UC-0442-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-207 | FC | 0 | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0442-T | 442.GJ-DH／WP-UC-0442-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\442.GJ-DH／WP-UC-0442-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC9-83190-UC-318-005 | FC | 0 | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0442-T | 442.GJ-DH／WP-UC-0442-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\442.GJ-DH／WP-UC-0442-T
Link | 전기 | 2025-01-20 | 1GJCC0-04300-UE-145-001 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 가스터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0443-T | 443.GJ-DH／WP-UE-0443-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\443.GJ-DH／WP-UE-0443-T
Link | 전기 | 2025-01-20 | 1GJCC0-04300-UE-145-011 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 스팀터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0443-T | 443.GJ-DH／WP-UE-0443-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\443.GJ-DH／WP-UE-0443-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-971 | FC | 0 | 냉각수 배관 맨홀(MH_01) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0444-T | 444.GJ-DH／WP-UC-0444-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\444.GJ-DH／WP-UC-0444-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-972 | FC | 0 | 냉각수 배관 맨홀(MH_01) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0444-T | 444.GJ-DH／WP-UC-0444-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\444.GJ-DH／WP-UC-0444-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-973 | FC | 0 | 냉각수 배관 맨홀(MH_02&MH03) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0444-T | 444.GJ-DH／WP-UC-0444-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\444.GJ-DH／WP-UC-0444-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-974 | FC | 0 | 냉각수 배관 맨홀(MH_02&MH03) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0444-T | 444.GJ-DH／WP-UC-0444-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\444.GJ-DH／WP-UC-0444-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-975 | FC | 0 | 냉각수 배관 맨홀 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0444-T | 444.GJ-DH／WP-UC-0444-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\444.GJ-DH／WP-UC-0444-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-976 | FC | 0 | 냉각수 배관 RISER PIPE ENCASEMENT 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0444-T | 444.GJ-DH／WP-UC-0444-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\444.GJ-DH／WP-UC-0444-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC0-89900-UC-318-002 | FC | 0 | 냉각수 배관 맨홀 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0444-T | 444.GJ-DH／WP-UC-0444-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\444.GJ-DH／WP-UC-0444-T
Link | 건축 | 2025-01-20 | 1GJCC0-83100-UA-113-101 | FC | 1 | [GT 건물] 주심도 (철골 부분) | GJ-DH／WP-UA-0445-T | 445.GJ-DH／WP-UA-0445-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\445.GJ-DH／WP-UA-0445-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-162 | FC | 1 | [ST건물] TOS FL.-3,500 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-163 | FC | 1 | [ST건물] TOS FL.+7,500 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-164 | FC | 1 | [ST건물] 2층 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-165 | FC | 1 | [ST건물] TOS,COS FL.+20,900 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-166 | FC | 1 | [ST건물] 지붕-1 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-167 | FC | 1 | [ST건물] 크레인거더 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-168 | FC | 1 | [ST건물] 지붕-2 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-169 | FC | 1 | [ST건물] COS FL.+40,000 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-171 | FC | 1 | [ST건물] 철골 골구 입면도-1 (S1 열) | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-172 | FC | 1 | [ST건물] 철골 골구 입면도-2 (S2 열) | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-211 | FC | 0 | [ST건물] 철골 계단상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-212 | FC | 0 | [ST건물] 철골 계단상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-213 | FC | 0 | [ST건물] 철골 계단상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-214 | FC | 0 | [ST건물] 철골 계단상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-215 | FC | 0 | [ST건물] 철골 계단상세도-5 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-216 | FC | 0 | [ST건물] 철골 계단상세도-6 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-221 | FC | 0 | [ST건물] 엘리베이터 통로 철골 평면 및 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0446-T | 446.GJ-DH／WP-UA-0446-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\446.GJ-DH／WP-UA-0446-T
Link | 전기 | 2025-01-22 | 1GJCC0-04300-UE-151-411 | FA | A | SECURITY LATOUT FOR 가스터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0447-T | 447.GJ-DH／WP-UE-0447-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\447.GJ-DH／WP-UE-0447-T
Link | 전기 | 2025-01-22 | 1GJCC0-04300-UE-151-421 | FA | A | SECURITY LATOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0447-T | 447.GJ-DH／WP-UE-0447-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\447.GJ-DH／WP-UE-0447-T
Link | 전기 | 2025-01-22 | 1GJCC0-04300-UE-151-542 | FA | A | SECURITY LATOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0447-T | 447.GJ-DH／WP-UE-0447-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\447.GJ-DH／WP-UE-0447-T
Link | 전기 | 2025-01-22 | 1GJCC0-04300-UE-151-552 | FA | A | SECURITY LATOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0447-T | 447.GJ-DH／WP-UE-0447-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\447.GJ-DH／WP-UE-0447-T
Link | 전기 | 2025-01-22 | 1GJCC0-85510-UE-145-071 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0447-T | 447.GJ-DH／WP-UE-0447-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\447.GJ-DH／WP-UE-0447-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-85500-UA-113-112 | FC | 3 | [주제어건물] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0448-T | 448.GJ-DH／WP-UA-0448-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\448.GJ-DH／WP-UA-0448-T
Link | 건축 | 2025-01-22 | 1GJCC0-85500-UA-113-201 | FC | 1 | [주제어건물] 지하1층 기기기초 및 OPN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0448-T | 448.GJ-DH／WP-UA-0448-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\448.GJ-DH／WP-UA-0448-T
Link | 전기 | 2025-01-23 | 1GJCC0-71540-UE-101-101 | FC | 0 | FIRE ALARM SYMBOL & LEGEND | GJ-DH／WP-UE-0449-T | 449.GJ-DH／WP-UE-0449-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\449.GJ-DH／WP-UE-0449-T
Link | 전기 | 2025-01-23 | 1GJCC0-71540-UE-101-102 | FC | 0 | 화재경보설비 일반 상세도 - 1 | GJ-DH／WP-UE-0449-T | 449.GJ-DH／WP-UE-0449-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\449.GJ-DH／WP-UE-0449-T
Link | 전기 | 2025-01-23 | 1GJCC0-71540-UE-101-103 | FC | 0 | 화재경보설비 일반 상세도 - 2 | GJ-DH／WP-UE-0449-T | 449.GJ-DH／WP-UE-0449-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\449.GJ-DH／WP-UE-0449-T
Link | 전기 | 2025-01-23 | 1GJCC0-71540-UE-101-104 | FC | 0 | 화재경보설비 일반 상세도 - 3 | GJ-DH／WP-UE-0449-T | 449.GJ-DH／WP-UE-0449-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\449.GJ-DH／WP-UE-0449-T
Link | 전기 | 2025-01-23 | 1GJCC9-71540-UE-276-001 | FC | 0 | TECHNICAL SPECIFICATION FOR FIRE ALARM SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0450-T | 450.GJ-DH／WP-UE-0450-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\450.GJ-DH／WP-UE-0450-T
Link | 전기 | 2025-01-23 | 1GJCC9-71540-UE-402-001 | FC | 0 | DESIGN CRITERIA FOR FIRE ALARM SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0450-T | 450.GJ-DH／WP-UE-0450-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\450.GJ-DH／WP-UE-0450-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-95500-UC-118-301 | FA | A | VACUUM PUMP 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0451-T | 451.GJ-DH／WP-UA-0451-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\451.GJ-DH／WP-UA-0451-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-95500-UC-118-302 | FA | A | VACUUM PUMP 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0451-T | 451.GJ-DH／WP-UA-0451-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\451.GJ-DH／WP-UA-0451-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC9-83190-UA-318-001 | FA | A | VACUUM PUMP 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0451-T | 451.GJ-DH／WP-UA-0451-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\451.GJ-DH／WP-UA-0451-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-95500-UC-118-970 | FA | A | 냉각수 배관 맨홀 및 RISER PIPE ENCASEMENT 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0452-T | 452.GJ-DH／WP-UC-0452-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\452.GJ-DH／WP-UC-0452-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-017 | FC | 0 | 냉각수 취수구조물 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0453-T | 453.GJ-DH／WP-UC-0453-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\453.GJ-DH／WP-UC-0453-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-018 | FC | 0 | 냉각수 취수구조물 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0453-T | 453.GJ-DH／WP-UC-0453-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\453.GJ-DH／WP-UC-0453-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-019 | FC | 0 | 냉각수 취수구조물 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0453-T | 453.GJ-DH／WP-UC-0453-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\453.GJ-DH／WP-UC-0453-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-020 | FC | 0 | 냉각수 취수구조물 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0453-T | 453.GJ-DH／WP-UC-0453-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\453.GJ-DH／WP-UC-0453-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-021 | FC | 0 | 냉각수 취수구조물 배근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0453-T | 453.GJ-DH／WP-UC-0453-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\453.GJ-DH／WP-UC-0453-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-022 | FC | 0 | 냉각수 취수구조물 배근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0453-T | 453.GJ-DH／WP-UC-0453-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\453.GJ-DH／WP-UC-0453-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-023 | FC | 0 | 냉각수 취수구조물 배근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0453-T | 453.GJ-DH／WP-UC-0453-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\453.GJ-DH／WP-UC-0453-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-024 | FC | 0 | 냉각수 취수구조물 배근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0453-T | 453.GJ-DH／WP-UC-0453-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\453.GJ-DH／WP-UC-0453-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-025 | FC | 0 | 냉각수 취수구조물 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0453-T | 453.GJ-DH／WP-UC-0453-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\453.GJ-DH／WP-UC-0453-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-001 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 전체평면도 | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-002 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-003 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-004 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-005 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-006 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-007 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-008 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-009 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-010 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-011 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-012 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도(5) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-013 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도(6) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-014 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-015 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 토목 | 2025-01-23 | 1GJCC0-89900-UC-118-016 | FC | 1 | COOLING TOWER & BASIN BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0454-T | 454.GJ-DH／WP-UC-0454-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\454.GJ-DH／WP-UC-0454-T
Link | 건축 | 2025-01-23 | 1GJCC0-85500-UA-112-102 | FC | 2 | [주제어건물] 지하1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0455-T | 455.GJ-DH／WP-UA-0455-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\455.GJ-DH／WP-UA-0455-T
Link | 건축 | 2025-01-23 | 1GJCC0-85500-UA-112-122 | FC | 1 | [주제어건물] 주 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0455-T | 455.GJ-DH／WP-UA-0455-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\455.GJ-DH／WP-UA-0455-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC9-83190-UC-318-004 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0456-T | 456.GJ-DH／WP-UC-0456-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\456.GJ-DH／WP-UC-0456-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-801 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0457-T | 457.GJ-DH／WP-UC-0457-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\457.GJ-DH／WP-UC-0457-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-802 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0457-T | 457.GJ-DH／WP-UC-0457-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\457.GJ-DH／WP-UC-0457-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-803 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 철근도 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0457-T | 457.GJ-DH／WP-UC-0457-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\457.GJ-DH／WP-UC-0457-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-804 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 철근도 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0457-T | 457.GJ-DH／WP-UC-0457-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\457.GJ-DH／WP-UC-0457-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-805 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 철근도 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0457-T | 457.GJ-DH／WP-UC-0457-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\457.GJ-DH／WP-UC-0457-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-806 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0457-T | 457.GJ-DH／WP-UC-0457-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\457.GJ-DH／WP-UC-0457-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-101 | FA | A | 스팀터빈 변압기 지역 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-102 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-103 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-104 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-105 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-106 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 VALVE BOX & SUMP PIT 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-107 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 GARTING COVER 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-108 | FA | A | 스팀터빈 변압기 지역 FENCE 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-109 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 슬래브 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-110 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 철근 FND 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-111 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-112 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-113 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-114 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-115 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-116 | FA | A | 스팀터빈 변압기 SUMP PIT 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-84180-UC-118-117 | FA | A | 스팀터빈 변압기 VALVE BOX 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0458-T | 458.GJ-DH／WP-UC-0458-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\458.GJ-DH／WP-UC-0458-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC9-84180-UC-318-002 | FA | A | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0459-T | 459.GJ-DH／WP-UC-0459-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\459.GJ-DH／WP-UC-0459-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-401 | FA | A | CLOSED COOLING WATER PUMP 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0460-T | 460.GJ-DH／WP-UA-0460-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\460.GJ-DH／WP-UA-0460-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-402 | FA | A | CLOSED COOLING WATER PUMP 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0460-T | 460.GJ-DH／WP-UA-0460-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\460.GJ-DH／WP-UA-0460-T
Link | 토목 | 2025-01-24 | 1GJCC9-83190-UA-318-003 | FA | A | CLOSED COOLING WATER PUMP 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0460-T | 460.GJ-DH／WP-UA-0460-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\460.GJ-DH／WP-UA-0460-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-143-102 | FC | 0 | [G／T 건물] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-143-103 | FC | 0 | [S／T 건물] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-152-101 | FC | 0 | [G／T 건물] PIT층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-152-102 | FC | 0 | [G／T 건물] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-152-103 | FC | 0 | [G／T 건물] 지상 2층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-152-104 | FC | 0 | [G／T 건물] 지붕(1) 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-152-105 | FC | 0 | [G／T 건물] CRANE GIRDER 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-152-201 | FC | 0 | [S／T 건물] PIT층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-152-202 | FC | 0 | [S／T 건물] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-152-203 | FC | 0 | [S／T 건물] 중층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-152-204 | FC | 0 | [S／T 건물] 지상 2층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-152-205 | FC | 0 | [S／T 건물] 지붕(1) 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71540-UE-152-206 | FC | 0 | [S／T 건물] CRANE GIRDER 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | 461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\461.GJ-DH／WP-UE-0461-T(안국)
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-201 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 주심도-2(철골부분) | GJ-DH／WP-UA-0462-T | 462.GJ-DH／WP-UA-0462-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\462.GJ-DH／WP-UA-0462-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-211 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0462-T | 462.GJ-DH／WP-UA-0462-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\462.GJ-DH／WP-UA-0462-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-212 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 지붕 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0462-T | 462.GJ-DH／WP-UA-0462-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\462.GJ-DH／WP-UA-0462-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-221 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-1(A, B열) | GJ-DH／WP-UA-0462-T | 462.GJ-DH／WP-UA-0462-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\462.GJ-DH／WP-UA-0462-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-223 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-3(E, F열) | GJ-DH／WP-UA-0462-T | 462.GJ-DH／WP-UA-0462-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\462.GJ-DH／WP-UA-0462-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-224 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-4(1, 2열) | GJ-DH／WP-UA-0462-T | 462.GJ-DH／WP-UA-0462-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\462.GJ-DH／WP-UA-0462-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-241 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골계단 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0462-T | 462.GJ-DH／WP-UA-0462-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\462.GJ-DH／WP-UA-0462-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-242 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골계단 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0462-T | 462.GJ-DH／WP-UA-0462-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\462.GJ-DH／WP-UA-0462-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-86300-UA-113-243 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골계단 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0462-T | 462.GJ-DH／WP-UA-0462-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\462.GJ-DH／WP-UA-0462-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-81100-UA-113-111 | FC | 5 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0463-T | 463.GJ-DH／WP-UA-0463-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\463.GJ-DH／WP-UA-0463-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-81100-UA-113-112 | FC | 3 | [HRSG 건물] 기초횡단면도 | GJ-DH／WP-UA-0463-T | 463.GJ-DH／WP-UA-0463-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\463.GJ-DH／WP-UA-0463-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-81100-UA-113-142 | FC | 3 | [HRSG 건물] PIT 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0463-T | 463.GJ-DH／WP-UA-0463-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\463.GJ-DH／WP-UA-0463-T
Link | 전기 | 2025-02-03 | 1GJCC0-71540-UE-132-101 | FC | 0 | 옥외 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0464-T(안국) | 464.GJ-DH／WP-UE-0464-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\464.GJ-DH／WP-UE-0464-T(안국)
Link | 전기 | 2025-02-03 | 1GJCC0-71540-UE-152-301 | FA | A | [소방펌프실] 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0465-T(안국) | 465.GJ-DH／WP-UE-0465-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\465.GJ-DH／WP-UE-0465-T(안국)
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-038 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도(32) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-039 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도(33) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-050 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-051 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-052 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-053 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-054 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(5) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-055 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(6) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-056 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(7) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-057 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(8) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-058 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(9) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-059 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-060 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-061 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-062 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-063 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-064 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-065 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-066 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(5) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-067 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(6) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-068 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(7) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-069 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(8) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-070 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(9) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-071 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-072 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-073 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-074 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(13) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 토목 | 2025-02-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-075 | FA | A | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(14) | GJ-DH／WP-UC-0466-T | 466.GJ-DH／WP-UC-0466-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\466.GJ-DH／WP-UC-0466-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-83190-UA-118-003 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0467-T | 467.GJ-DH／WP-UA-0467-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\467.GJ-DH／WP-UA-0467-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-83190-UA-118-004 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0467-T | 467.GJ-DH／WP-UA-0467-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\467.GJ-DH／WP-UA-0467-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-83190-UA-118-005 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0467-T | 467.GJ-DH／WP-UA-0467-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\467.GJ-DH／WP-UA-0467-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-83190-UA-118-014 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 PEDESTAL 철근 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0467-T | 467.GJ-DH／WP-UA-0467-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\467.GJ-DH／WP-UA-0467-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-83190-UA-118-023 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초철근 단면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0467-T | 467.GJ-DH／WP-UA-0467-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\467.GJ-DH／WP-UA-0467-T
Link | 건축 | 2025-02-03 | 1GJCC0-83190-UA-118-025 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 BAR BENDING SCHEDULE(2) | GJ-DH／WP-UA-0467-T | 467.GJ-DH／WP-UA-0467-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\467.GJ-DH／WP-UA-0467-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC9-04300-UE-343-008 | FC | 0 | 전력용 콘덴서 용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0468-T | 468.GJ-DH／WP-UE-0468-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\468.GJ-DH／WP-UE-0468-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC9-04300-UE-343-016 | FC | 0 | 비상발전기 용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0468-T | 468.GJ-DH／WP-UE-0468-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\468.GJ-DH／WP-UE-0468-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-101 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 지하 1층 | GJ-DH／WP-UE-0469-T | 469.GJ-DH／WP-UE-0469-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\469.GJ-DH／WP-UE-0469-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-102 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0469-T | 469.GJ-DH／WP-UE-0469-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\469.GJ-DH／WP-UE-0469-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-111 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 지하 1층 | GJ-DH／WP-UE-0469-T | 469.GJ-DH／WP-UE-0469-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\469.GJ-DH／WP-UE-0469-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-112 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0469-T | 469.GJ-DH／WP-UE-0469-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\469.GJ-DH／WP-UE-0469-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-141 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0469-T | 469.GJ-DH／WP-UE-0469-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\469.GJ-DH／WP-UE-0469-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-142 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0469-T | 469.GJ-DH／WP-UE-0469-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\469.GJ-DH／WP-UE-0469-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-231 | FC | 0 | CATV LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0469-T | 469.GJ-DH／WP-UE-0469-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\469.GJ-DH／WP-UE-0469-T
Link | 전기 | 2025-02-05 | 1GJCC0-86300-UA-113-111 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 지하층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-112 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-113 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-114 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-115 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 기초횡단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-116 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 기초종단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-117 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 기초종단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-122 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 기둥, 벽체, 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-131 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-141 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 기기기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-151 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-152 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-161 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 바닥 OPN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-171 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 지하층 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 전기 | 2025-02-04 | 1GJCC0-86300-UA-113-172 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0470-T | 470.GJ-DH／WP-UA-0470-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\470.GJ-DH／WP-UA-0470-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71700-UM-105-851 | FA | A | [Yard] HVAC P&I Diagram | GJ-DH／WP-UM-0471-T | 471.GJ-DH／WP-UM-0471-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\471.GJ-DH／WP-UM-0471-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71700-UM-172-851 | FA | A | [Yard] HVAC Piping Plan | GJ-DH／WP-UM-0471-T | 471.GJ-DH／WP-UM-0471-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\471.GJ-DH／WP-UM-0471-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71700-UM-172-852 | FA | A | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-1 | GJ-DH／WP-UM-0471-T | 471.GJ-DH／WP-UM-0471-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\471.GJ-DH／WP-UM-0471-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71700-UM-172-853 | FA | A | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-2 | GJ-DH／WP-UM-0471-T | 471.GJ-DH／WP-UM-0471-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\471.GJ-DH／WP-UM-0471-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71700-UM-172-854 | FA | A | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-3 | GJ-DH／WP-UM-0471-T | 471.GJ-DH／WP-UM-0471-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\471.GJ-DH／WP-UM-0471-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71700-UM-172-855 | FA | A | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-4 | GJ-DH／WP-UM-0471-T | 471.GJ-DH／WP-UM-0471-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\471.GJ-DH／WP-UM-0471-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71700-UM-172-856 | FA | A | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-5 | GJ-DH／WP-UM-0471-T | 471.GJ-DH／WP-UM-0471-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\471.GJ-DH／WP-UM-0471-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71700-UM-172-857 | FA | A | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-6 | GJ-DH／WP-UM-0471-T | 471.GJ-DH／WP-UM-0471-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\471.GJ-DH／WP-UM-0471-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71700-UM-172-858 | FA | A | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-7 | GJ-DH／WP-UM-0471-T | 471.GJ-DH／WP-UM-0471-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\471.GJ-DH／WP-UM-0471-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-104 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 계획평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-107 | FC | 2 | 공업용수관로(A-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-126 | FC | 2 | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-206 | FC | 3 | 공업용수관로(B-LINE) 계획평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-211 | FC | 3 | 공업용수관로(B-LINE) 종평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-213 | FC | 2 | 공업용수관로(B-LINE) 배관상세도(02) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-301 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-303 | FC | 2 | 공업용수관로(C-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-313 | FC | 2 | 공업용수관로(C-LINE) 배관상세도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-601 | FC | 2 | 공업용수관로(H-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-604 | FC | 3 | 공업용수관로(H-LINE) 종평면도 (01) FC | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-618 | FC | 3 | 공업용수관로(H-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-811 | FC | 1 | 이토밸브실 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-812 | FC | 1 | 이토밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-813 | FC | 1 | 이토밸브실 위치도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-814 | FC | 2 | 이토밸브실 일반도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-815 | FC | 1 | 이토밸브실 일반도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-823 | FC | 1 | 밸브실 가시설도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-825 | FC | 1 | 밸브실 가시설도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-826 | FC | 1 | 밸브실 가시설도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-827 | FC | 1 | 밸브실 가시설도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-828 | FC | 1 | 밸브실 가시설도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-06 | 1GJCC0-93540-UC-135-859 | FC | 1 | 관로구간 가시설도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0472-T | 472.GJ-DH／WP-UC-0472-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\472.GJ-DH／WP-UC-0472-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-89400-UC-118-022 | FC | 2 | 냉각수 관로 굴착 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0473-T | 473.GJ-DH／WP-UC-0473-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\473.GJ-DH／WP-UC-0473-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-301 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR COMMON MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-302 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR COMMON MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-303 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR COMMON MCC-3 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-304 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ESSENTIAL MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-305 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ESSENTIAL MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-311 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ST MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-312 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ST MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-313 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ST MCC-3 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-321 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR HRSG MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-322 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR HRSG MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-341 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR WT MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-342 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR WT MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-343 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR WWT MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-344 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR WWT MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-04300-UE-140-361 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR AUX. BOILER MCC | GJ-DH／WP-UE-0474-T | 474.GJ-DH／WP-UE-0474-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\474.GJ-DH／WP-UE-0474-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-001 | FC | 0 | 전기맨홀 및 DUCT BANK 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-002 | FC | 0 | 전기 CABLE DUCT BANK 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-003 | FC | 0 | 전기 CABLE DUCT BANK 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-004 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-005 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-006 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-009 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(6) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-010 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(7) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-011 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(8) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-012 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(9) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-013 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-014 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-015 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-016 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(13) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-017 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(14) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-018 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(15) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-019 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(16) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-020 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(17) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-021 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(18) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-022 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(19) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-023 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(20) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-024 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(21) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-025 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(22) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-026 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(23) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-027 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(24) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-028 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(25) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-029 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(26) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-030 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(27) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-031 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(28) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-032 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(29) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-033 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(30) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-034 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(31) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-035 | FC | 0 | 전기맨홀 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-036 | FC | 0 | 전기 CABLE DUCT BANK 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-037 | FC | 0 | 전기 CABLE DUCT BANK 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-038 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(32) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-039 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(33) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-050 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-051 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-052 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-053 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-054 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(5) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-055 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(6) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-056 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(7) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-057 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(8) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-058 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(9) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-059 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-060 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-061 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-062 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-063 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-064 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-065 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-066 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(5) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-067 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(6) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-068 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(7) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-069 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(8) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-070 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(9) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-071 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-072 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-073 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-074 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(13) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-84190-UC-118-075 | FC | 0 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(14) | GJ-DH／WP-UC-0475-T | 475.GJ-DH／WP-UC-0475-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\475.GJ-DH／WP-UC-0475-T
Link | 토목 | 2025-02-08 | 1GJCC9-82190-UC-318-003 | FC | 0 | 전기맨홀 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0476-T | 476.GJ-DH／WP-UC-0476-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\476.GJ-DH／WP-UC-0476-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC9-71700-UM-360-201 | FC | 0 | [주제어동] Calculation Report for HVAC & Plumbing System | GJ-DH／WP-UM-0477-T | 477.GJ-DH／WP-UM-0477-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\477.GJ-DH／WP-UM-0477-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-105-201 | FC | 0 | [주제어동] HVAC P&I Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-105-202 | FC | 0 | [주제어동] HVAC P&I Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-105-203 | FC | 0 | [주제어동] HVAC P&I Diagram-3 | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-105-204 | FC | 0 | [주제어동] HVAC P&I Diagram-4 | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-105-205 | FC | 0 | [주제어동] HVAC P&I Diagram-5 | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-201 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-202 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-203 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-204 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-205 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-206 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-207 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Plan - Mech. Room | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-211 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Piping Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-212 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-213 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-214 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Piping Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-215 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Piping Plan - 4st Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-216 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Piping Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-217 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Piping Plan - Mech.Room-1 | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-218 | FC | 0 | [주제어동] HVAC Piping Plan - Mech.Room-2 | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-71700-UM-476-201 | FC | 0 | 주제어동] HVAC Equipment Schedule | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-85500-UM-106-201 | FC | 0 | [주제어동] Plumbing Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-85500-UM-106-202 | FC | 0 | [주제어동] Plumbing Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-85500-UM-194-201 | FC | 0 | [주제어동] Plumbing Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-85500-UM-194-202 | FC | 0 | [주제어동] Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-85500-UM-194-203 | FC | 0 | [주제어동] Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-85500-UM-194-204 | FC | 0 | [주제어동] Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-85500-UM-194-205 | FC | 0 | [주제어동] Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-85500-UM-194-211 | FC | 0 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-85500-UM-194-212 | FC | 0 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-85500-UM-194-213 | FC | 0 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 기계 | 2025-02-10 | 1GJCC0-85500-UM-194-214 | FC | 0 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0478-T | 478.GJ-DH／WP-UM-0478-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\478.GJ-DH／WP-UM-0478-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC0-04300-UE-148-131 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0479-T | 479.GJ-DH／WP-UE-0479-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\479.GJ-DH／WP-UE-0479-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-131 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 가스터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0479-T | 479.GJ-DH／WP-UE-0479-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\479.GJ-DH／WP-UE-0479-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-132 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 가스터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0479-T | 479.GJ-DH／WP-UE-0479-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\479.GJ-DH／WP-UE-0479-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-215 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0479-T | 479.GJ-DH／WP-UE-0479-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\479.GJ-DH／WP-UE-0479-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC0-86300-UE-150-091 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0479-T | 479.GJ-DH／WP-UE-0479-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\479.GJ-DH／WP-UE-0479-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC0-86300-UE-150-092 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0479-T | 479.GJ-DH／WP-UE-0479-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\479.GJ-DH／WP-UE-0479-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC0-86300-UE-150-101 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 지하1층 | GJ-DH／WP-UE-0479-T | 479.GJ-DH／WP-UE-0479-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\479.GJ-DH／WP-UE-0479-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC0-86300-UE-150-102 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0479-T | 479.GJ-DH／WP-UE-0479-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\479.GJ-DH／WP-UE-0479-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC0-86300-UE-150-201 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0479-T | 479.GJ-DH／WP-UE-0479-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\479.GJ-DH／WP-UE-0479-T
Link | 토목 | 2025-02-12 | 1GJCC0-82190-UC-118-101 | FC | 1 | YARD PIPE RACK 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0480-T | 480.GJ-DH／WP-UC-0480-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\480.GJ-DH／WP-UC-0480-T
Link | 토목 | 2025-02-12 | 1GJCC0-82190-UC-118-102 | FC | 1 | YARD PIPE RACK 기초 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0480-T | 480.GJ-DH／WP-UC-0480-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\480.GJ-DH／WP-UC-0480-T
Link | 토목 | 2025-02-12 | 1GJCC0-82190-UC-118-103 | FC | 1 | YARD PIPE RACK 기초 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0480-T | 480.GJ-DH／WP-UC-0480-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\480.GJ-DH／WP-UC-0480-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC9-71500-UM-424-002 | FC | 0 | 설계시행 공정표(Engineering Detail Schedule) | GJ-DH／WP-UM-0481-T(안국) | 481.GJ-DH／WP-UM-0481-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\481.GJ-DH／WP-UM-0481-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC9-71500-UM-276-001 | FC | 0 | TECHNICAL SPECIFICATION FOR FIRE FIGHTING SYSTEM | GJ-DH／WP-UM-0482-T(안국) | 482.GJ-DH／WP-UM-0482-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\482.GJ-DH／WP-UM-0482-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC9-71500-UM-424-001 | FC | 0 | 소방 기본 공정표 | GJ-DH／WP-UM-0483-T(안국) | 483.GJ-DH／WP-UM-0483-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\483.GJ-DH／WP-UM-0483-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC9-71500-UM-402-001 | FC | 0 | DESIGN CRITERIA FOR FIRE FIGHTING SYSTEM | GJ-DH／WP-UM-0484-T(안국) | 484.GJ-DH／WP-UM-0484-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\484.GJ-DH／WP-UM-0484-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UM-101-102 | FC | 0 | 소화설비 일반 상세도 1 | GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | 485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UM-101-103 | FC | 0 | 소화설비 일반 상세도 2 | GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | 485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UM-101-104 | FC | 0 | 소화설비 일반 상세도 3 | GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | 485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UM-101-105 | FC | 0 | 소화설비 내진 상세도 | GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | 485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UM-101-106 | FC | 0 | 불활성기체 소화설비 상세도 | GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | 485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC9-71500-UM-101-101 | FC | 0 | FIRE FIGHTING SYMBOL & LEGEND | GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | 485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\485.GJ-DH／WP-UM-0485-T(안국)
Link | 배관 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UM-105-103 | FC | 0 | [G／T 건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | 486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국)
Link | 배관 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UM-105-104 | FC | 0 | [S／T 건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | 486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국)
Link | 배관 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UP-179-101 | FC | 0 | [G／T 건물] PIT 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | 486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국)
Link | 배관 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UP-179-102 | FC | 0 | [G／T 건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | 486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국)
Link | 배관 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UP-179-103 | FC | 0 | [G／T 건물] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | 486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국)
Link | 배관 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UP-179-201 | FC | 0 | [S／T 건물] PIT 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | 486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국)
Link | 배관 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UP-179-202 | FC | 0 | [S／T 건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | 486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국)
Link | 배관 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UP-179-203 | FC | 0 | [S／T 건물] FL.+7532 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | 486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국)
Link | 배관 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UP-179-204 | FC | 0 | [S／T 건물] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | 486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\486.GJ-DH／WP-UP-0486-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UM-101-107 | FA | A | 주방자동소화장치 상세도 | GJ-DH／WP-UM-0487-T(안국) | 487.GJ-DH／WP-UM-0487-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\487.GJ-DH／WP-UM-0487-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-71500-UM-105-117 | FA | A | 주방자동소화장치 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0487-T(안국) | 487.GJ-DH／WP-UM-0487-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\487.GJ-DH／WP-UM-0487-T(안국)
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC9-71500-UM-402-003 | FA | A | 건물별 적용소화설비 적정성 검토보고서 | GJ-DH／WP-UM-0487-T(안국) | 487.GJ-DH／WP-UM-0487-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\487.GJ-DH／WP-UM-0487-T(안국)
Link | 건축 | 2025-02-13 | 1GJCC0-81100-UA-113-111 | FC | 6 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0488-T | 488.GJ-DH／WP-UA-0488-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\488.GJ-DH／WP-UA-0488-T
Link | 건축 | 2025-02-13 | 1GJCC0-81100-UA-113-112 | FC | 4 | [HRSG 건물] 기초횡단면도 | GJ-DH／WP-UA-0488-T | 488.GJ-DH／WP-UA-0488-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\488.GJ-DH／WP-UA-0488-T
Link | 건축 | 2025-02-13 | 1GJCC0-81100-UA-113-141 | FC | 4 | [HRSG 건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0488-T | 488.GJ-DH／WP-UA-0488-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\488.GJ-DH／WP-UA-0488-T
Link | 건축 | 2025-02-13 | 1GJCC0-81100-UA-113-151 | FC | 2 | [HRSG 건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0488-T | 488.GJ-DH／WP-UA-0488-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\488.GJ-DH／WP-UA-0488-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC0-86300-UE-150-011 | FC | 0 | LIGHTING & RECERPTACLE LAYOUT FOR 가스터빈동 PIT & 1층 | GJ-DH／WP-UE-0489-T | 489.GJ-DH／WP-UE-0489-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\489.GJ-DH／WP-UE-0489-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC0-86300-UE-150-021 | FC | 0 | LIGHTING & RECERPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0489-T | 489.GJ-DH／WP-UE-0489-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\489.GJ-DH／WP-UE-0489-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC0-86300-UE-150-022 | FC | 0 | LIGHTING & RECERPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0489-T | 489.GJ-DH／WP-UE-0489-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\489.GJ-DH／WP-UE-0489-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC9-04300-UE-343-006 | FC | 0 | 조도계산서 | GJ-DH／WP-UE-0489-T | 489.GJ-DH／WP-UE-0489-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\489.GJ-DH／WP-UE-0489-T
Link | 계측 | 2025-02-14 | 1GJCC0-59000-UJ-160-101 | FA | A | 도압배관 및 계측장치 설치도 | GJ-DH／WP-UJ-0490-T | 490.GJ-DH／WP-UJ-0490-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\490.GJ-DH／WP-UJ-0490-T
Link | 토목 | 2025-02-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-001 | FC | 1 | 원수저장탱크 위치평면도 | GJ-DH／WP-UC-0491-T | 491.GJ-DH／WP-UC-0491-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\491.GJ-DH／WP-UC-0491-T
Link | 토목 | 2025-02-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-002 | FC | 1 | 원수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0491-T | 491.GJ-DH／WP-UC-0491-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\491.GJ-DH／WP-UC-0491-T
Link | 토목 | 2025-02-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-003 | FC | 1 | 원수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0491-T | 491.GJ-DH／WP-UC-0491-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\491.GJ-DH／WP-UC-0491-T
Link | 토목 | 2025-02-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-005 | FC | 1 | 원수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0491-T | 491.GJ-DH／WP-UC-0491-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\491.GJ-DH／WP-UC-0491-T
Link | 토목 | 2025-02-14 | 1GJCC0-16111-UC-118-006 | FC | 1 | 원수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0491-T | 491.GJ-DH／WP-UC-0491-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\491.GJ-DH／WP-UC-0491-T
Link | 토목 | 2025-02-14 | 1GJCC9-86300-UC-318-002 | 최종본 | 1 | 원수저장탱크 기초계산서 | GJ-DH／WP-UC-0492-T | 492.GJ-DH／WP-UC-0492-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\492.GJ-DH／WP-UC-0492-T
Link | 토목 | 2025-02-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-103 | FC | 2 | 가스터빈 발전기 기초 하부 슬라브 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0493-T | 493.GJ-DH／WP-UC-0493-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\493.GJ-DH／WP-UC-0493-T
Link | 토목 | 2025-02-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-112 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 EMBEDMENTS 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0493-T | 493.GJ-DH／WP-UC-0493-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\493.GJ-DH／WP-UC-0493-T
Link | 토목 | 2025-02-14 | 1GJCC0-83190-UA-118-114 | FC | 1 | 가스터빈 발저기 기초 EMBEDMENTS 상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0493-T | 493.GJ-DH／WP-UC-0493-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\493.GJ-DH／WP-UC-0493-T
Link | 건축 | 2025-02-14 | 1GJCC0-83200-UA-113-112 | FC | 3 | [ST건물] 1층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0494-T | 494.GJ-DH／WP-UA-0494-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\494.GJ-DH／WP-UA-0494-T
Link | 건축 | 2025-02-14 | 1GJCC0-83200-UA-113-144 | FC | 2 | [ST건물] PIT 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0494-T | 494.GJ-DH／WP-UA-0494-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\494.GJ-DH／WP-UA-0494-T
Link | 환경 | 2025-02-18 | 1GJCC9-09017-UH-477-001 | FA | A | Chemical List | GJ-DH／WP-UH-0495-T | 495.GJ-DH／WP-UH-0495-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\495.GJ-DH／WP-UH-0495-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC9-86300-UA-301-101 | FC | 0 | 수처리 및 폐수처리건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0496-T | 496.GJ-DH／WP-UA-0496-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\496.GJ-DH／WP-UA-0496-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-202 | FC | 1 | HRSG & STACK 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0497-T | 497.GJ-DH／WP-UA-0497-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\497.GJ-DH／WP-UA-0497-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-203 | FC | 1 | HRSG & STACK 기초 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0497-T | 497.GJ-DH／WP-UA-0497-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\497.GJ-DH／WP-UA-0497-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-204 | FC | 1 | HRSG & STACK 기초 ANCHOR BOLT SETTING 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0497-T | 497.GJ-DH／WP-UA-0497-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\497.GJ-DH／WP-UA-0497-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-205 | FC | 1 | HRSG & STACK 기초 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0497-T | 497.GJ-DH／WP-UA-0497-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\497.GJ-DH／WP-UA-0497-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-207 | FC | 1 | HRSG & STACK 기초 철근 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0497-T | 497.GJ-DH／WP-UA-0497-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\497.GJ-DH／WP-UA-0497-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-208 | FC | 1 | HRSG & STACK 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UA-0497-T | 497.GJ-DH／WP-UA-0497-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\497.GJ-DH／WP-UA-0497-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC9-83190-UA-318-009 | FC | 1 | HRSG & STACK 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0497-T | 497.GJ-DH／WP-UA-0497-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\497.GJ-DH／WP-UA-0497-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-86300-UA-113-111 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 지하층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0498-T | 498.GJ-DH／WP-UA-0498-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\498.GJ-DH／WP-UA-0498-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-86300-UA-113-112 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0498-T | 498.GJ-DH／WP-UA-0498-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\498.GJ-DH／WP-UA-0498-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-86300-UA-113-113 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0498-T | 498.GJ-DH／WP-UA-0498-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\498.GJ-DH／WP-UA-0498-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-86300-UA-113-141 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 기기기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0498-T | 498.GJ-DH／WP-UA-0498-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\498.GJ-DH／WP-UA-0498-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-86300-UA-113-161 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 바닥 OPN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0498-T | 498.GJ-DH／WP-UA-0498-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\498.GJ-DH／WP-UA-0498-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-86300-UA-113-171 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 지하층 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0498-T | 498.GJ-DH／WP-UA-0498-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\498.GJ-DH／WP-UA-0498-T
Link | 건축 | 2025-02-18 | 1GJCC0-86300-UA-113-172 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0498-T | 498.GJ-DH／WP-UA-0498-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\498.GJ-DH／WP-UA-0498-T
Link | 건축 | 2025-02-19 | 1GJCC9-83200-UA-301-101 | FC | 0 | ST 건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0499-T | 499.GJ-DH／WP-UA-0499-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\499.GJ-DH／WP-UA-0499-T
Link | 건축 | 2025-02-19 | 1GJCC0-85500-UA-113-151 | FC | 1 | [주제어건물] 기둥 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0500-T | 500.GJ-DH／WP-UA-0500-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\500.GJ-DH／WP-UA-0500-T
Link | 건축 | 2025-02-19 | 1GJCC0-85500-UA-113-161 | FC | 1 | [주제어건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0500-T | 500.GJ-DH／WP-UA-0500-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\500.GJ-DH／WP-UA-0500-T
Link | 건축 | 2025-02-19 | 1GJCC0-85500-UA-113-181 | FC | 1 | [주제어건물] 옹벽 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0500-T | 500.GJ-DH／WP-UA-0500-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\500.GJ-DH／WP-UA-0500-T
Link | 전기 | 2025-02-19 | 1GJCC0-71540-UE-143-106 | FC | 0 | [종합사무실] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | 501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국)
Link | 전기 | 2025-02-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-601 | FC | 0 | [종합사무실] 지하1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | 501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국)
Link | 전기 | 2025-02-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-602 | FC | 0 | [종합사무실] 지상1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | 501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국)
Link | 전기 | 2025-02-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-603 | FC | 0 | [종합사무실] 지상2층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | 501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국)
Link | 전기 | 2025-02-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-604 | FC | 0 | [종합사무실] 지상3층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | 501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국)
Link | 전기 | 2025-02-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-605 | FC | 0 | [종합사무실] 지상4층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | 501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국)
Link | 전기 | 2025-02-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-606 | FC | 0 | [종합사무실] 지붕 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | 501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\501.GJ-DH／WP-UE-0501-T(안국)
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-113 | FC | 2 | [주제어건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-114 | FC | 1 | [주제어건물] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-115 | FC | 1 | [주제어건물] 3층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-116 | FC | 1 | [주제어건물] 4층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-117 | FC | 1 | [주제어건물] 지붕 및 옥탑지붕 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-131 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-132 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-133 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-134 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-135 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-5 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-136 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-6 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-137 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-7 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-138 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-8 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-139 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-9 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-140 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-10 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-141 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-11 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-221 | FC | 0 | [주제어건물] 베이스플레이트상세도 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-231 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 접합 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-232 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 접합 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-233 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 접합 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-251 | FC | 0 | [주제어건물] 연결통로 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-252 | FC | 0 | [주제어건물] 연결통로 골구 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC0-85500-UA-113-253 | FC | 0 | [주제어건물] 연결통로 구조 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0502-T | 502.GJ-DH／WP-UA-0502-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\502.GJ-DH／WP-UA-0502-T
Link | 건축 | 2025-02-20 | 1GJCC9-89320-UA-301-101 | FA | A | 냉각수펌프건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0503-T | 503.GJ-DH／WP-UA-0503-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\503.GJ-DH／WP-UA-0503-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-700 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-701 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-702 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-703 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-704 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-705 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-706 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-750 | FA | A | 폐수관로 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-751 | FA | A | 폐수관로 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-752 | FA | A | 폐수관로 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-753 | FA | A | 폐수관로 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-754 | FA | A | 폐수관로 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-755 | FA | A | 폐수관로 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-93540-UC-135-756 | FA | A | 폐수관로 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0504-T | 504.GJ-DH／WP-UC-0504-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\504.GJ-DH／WP-UC-0504-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-001 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-002 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-003 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-004 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-005 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-006 | FA | A | GIS 기초 상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-007 | FA | A | GIS 기초 상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-008 | FA | A | GIS BOX CULVERT 철근 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-009 | FA | A | GIS BOX CULVERT 철근 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-010 | FA | A | GIS BOX CULVERT 철근 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-011 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-012 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-013 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-014 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-015 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-016 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-017 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-018 | FA | A | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-019 | FA | A | GIS 기초 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-118-020 | FA | A | GIS 기초 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UC-0505-T | 505.GJ-DH／WP-UC-0505-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\505.GJ-DH／WP-UC-0505-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-42600-UC-318-001 | FA | A | GIS 기초 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0506-T | 506.GJ-DH／WP-UC-0506-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\506.GJ-DH／WP-UC-0506-T
Link | 전기 | 2025-02-25 | 1GJCC0-04300-UE-145-001 | FC | 0 | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 가스터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0507-T | 507.GJ-DH／WP-UE-0507-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\507.GJ-DH／WP-UE-0507-T
Link | 전기 | 2025-02-25 | 1GJCC0-04300-UE-145-011 | FC | 0 | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 스팀터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0507-T | 507.GJ-DH／WP-UE-0507-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\507.GJ-DH／WP-UE-0507-T
Link | 전기 | 2025-02-25 | 1GJCC0-04300-UE-145-021 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0507-T | 507.GJ-DH／WP-UE-0507-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\507.GJ-DH／WP-UE-0507-T
Link | 전기 | 2025-02-25 | 1GJCC0-04300-UE-145-101 | FA | A | INSTRUMENT CONDUIT LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0507-T | 507.GJ-DH／WP-UE-0507-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\507.GJ-DH／WP-UE-0507-T
Link | 전기 | 2025-02-25 | 1GJCC0-04300-UE-148-041 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0507-T | 507.GJ-DH／WP-UE-0507-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\507.GJ-DH／WP-UE-0507-T
Link | 전기 | 2025-02-25 | 1GJCC0-86300-UE-150-041 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0507-T | 507.GJ-DH／WP-UE-0507-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\507.GJ-DH／WP-UE-0507-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-601 | FC | 0 | HP／IP BFP 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0508-T | 508.GJ-DH／WP-UC-0508-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\508.GJ-DH／WP-UC-0508-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-602 | FC | 0 | HP／IP BFP 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0508-T | 508.GJ-DH／WP-UC-0508-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\508.GJ-DH／WP-UC-0508-T
Link | 토목 | 2025-02-25 | 1GJCC9-83190-UA-318-010 | FC | 0 | HP／IP BFP 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0508-T | 508.GJ-DH／WP-UC-0508-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\508.GJ-DH／WP-UC-0508-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UA-112-101 | FA | A | [냉각수펌프건물] 실내재료마감표 및 지하층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0509-T | 509.GJ-DH／WP-UA-0509-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\509.GJ-DH／WP-UA-0509-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UA-112-102 | FA | A | [냉각수펌프건물] 1층 및 CRANE GIRDER 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0509-T | 509.GJ-DH／WP-UA-0509-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\509.GJ-DH／WP-UA-0509-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UA-112-103 | FA | A | [냉각수펌프건물] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0509-T | 509.GJ-DH／WP-UA-0509-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\509.GJ-DH／WP-UA-0509-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UA-112-111 | FA | A | [냉각수펌프건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0509-T | 509.GJ-DH／WP-UA-0509-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\509.GJ-DH／WP-UA-0509-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UA-112-112 | FA | A | [냉각수펌프건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0509-T | 509.GJ-DH／WP-UA-0509-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\509.GJ-DH／WP-UA-0509-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UA-112-121 | FA | A | [냉각수펌프건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0509-T | 509.GJ-DH／WP-UA-0509-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\509.GJ-DH／WP-UA-0509-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UC-118-111 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] PIT 및 FL-7,200 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0510-T | 510.GJ-DH／WP-UA-0510-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\510.GJ-DH／WP-UA-0510-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UC-118-112 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] FL-4,232 및 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0510-T | 510.GJ-DH／WP-UA-0510-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\510.GJ-DH／WP-UA-0510-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UC-118-121 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 기초단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0510-T | 510.GJ-DH／WP-UA-0510-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\510.GJ-DH／WP-UA-0510-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UC-118-122 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 기초단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0510-T | 510.GJ-DH／WP-UA-0510-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\510.GJ-DH／WP-UA-0510-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UC-118-123 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 기초단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0510-T | 510.GJ-DH／WP-UA-0510-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\510.GJ-DH／WP-UA-0510-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UC-118-131 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0510-T | 510.GJ-DH／WP-UA-0510-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\510.GJ-DH／WP-UA-0510-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UC-118-141 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 1층 바닥 OPEN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0510-T | 510.GJ-DH／WP-UA-0510-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\510.GJ-DH／WP-UA-0510-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UC-118-151 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0510-T | 510.GJ-DH／WP-UA-0510-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\510.GJ-DH／WP-UA-0510-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UC-118-161 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0510-T | 510.GJ-DH／WP-UA-0510-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\510.GJ-DH／WP-UA-0510-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UC-118-162 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 기둥 및 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0510-T | 510.GJ-DH／WP-UA-0510-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\510.GJ-DH／WP-UA-0510-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-89320-UC-118-163 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 지하외벽 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0510-T | 510.GJ-DH／WP-UA-0510-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\510.GJ-DH／WP-UA-0510-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC9-02440-UP-208-001 | FC | 1 | PIPING MATERIAL CLASSES | GJ-DH／WP-UP-0511-T | 511.GJ-DH／WP-UP-0511-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\511.GJ-DH／WP-UP-0511-T
Link | 전기 | 2025-02-28 | 1GJCC0-02450-UE-149-003 | FA | A | 송수전선로 포설장력 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0512-T | 512.GJ-DH／WP-UE-0512-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\512.GJ-DH／WP-UE-0512-T
Link | 전기 | 2025-02-28 | 1GJCC0-04300-UE-145-091 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0512-T | 512.GJ-DH／WP-UE-0512-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\512.GJ-DH／WP-UE-0512-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-93540-UC-135-878 | FC | 1 | 하천횡단 계획도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0513-T | 513.GJ-DH／WP-UC-0513-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\513.GJ-DH／WP-UC-0513-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-93540-UC-135-879 | FC | 1 | 하천횡단 계획도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0513-T | 513.GJ-DH／WP-UC-0513-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\513.GJ-DH／WP-UC-0513-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-93540-UC-135-880 | FC | 1 | 하천횡단 계획도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0513-T | 513.GJ-DH／WP-UC-0513-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\513.GJ-DH／WP-UC-0513-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-93540-UC-135-881 | FC | 1 | 하천횡단 계획도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0513-T | 513.GJ-DH／WP-UC-0513-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\513.GJ-DH／WP-UC-0513-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-93540-UC-135-882 | FC | 2 | 하천횡단 계획도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0513-T | 513.GJ-DH／WP-UC-0513-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\513.GJ-DH／WP-UC-0513-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-93540-UC-135-883 | FC | 2 | 하천횡단 계획도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0513-T | 513.GJ-DH／WP-UC-0513-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\513.GJ-DH／WP-UC-0513-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-93540-UC-135-884 | FC | 2 | 하천횡단 계획도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0513-T | 513.GJ-DH／WP-UC-0513-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\513.GJ-DH／WP-UC-0513-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-93540-UC-135-885 | FC | 2 | 하천횡단 계획도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0513-T | 513.GJ-DH／WP-UC-0513-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\513.GJ-DH／WP-UC-0513-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-83200-UA-113-111 | FC | 3 | [ST건물] PIT 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0514-T | 514.GJ-DH／WP-UA-0514-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\514.GJ-DH／WP-UA-0514-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-83200-UA-113-112 | FC | 4 | [ST건물] 1층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0514-T | 514.GJ-DH／WP-UA-0514-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\514.GJ-DH／WP-UA-0514-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-83200-UA-113-143 | FC | 2 | [ST건물] PIT 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0514-T | 514.GJ-DH／WP-UA-0514-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\514.GJ-DH／WP-UA-0514-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-83200-UA-113-144 | FC | 3 | [ST건물] PIT 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0514-T | 514.GJ-DH／WP-UA-0514-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\514.GJ-DH／WP-UA-0514-T
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-83200-UA-113-158 | FC | 1 | [ST건물] HATCH COVER 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0514-T | 514.GJ-DH／WP-UA-0514-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\514.GJ-DH／WP-UA-0514-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-133-012 | FA | A | 송수전 관로부 가시설(4) | GJ-DH／WP-UC-0515-T | 515.GJ-DH／WP-UC-0515-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\515.GJ-DH／WP-UC-0515-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-133-013 | FA | A | 송수전 가시설 상세도(1) | GJ-DH／WP-UC-0515-T | 515.GJ-DH／WP-UC-0515-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\515.GJ-DH／WP-UC-0515-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-133-014 | FA | A | 송수전 가시설 상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0515-T | 515.GJ-DH／WP-UC-0515-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\515.GJ-DH／WP-UC-0515-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-133-015 | FA | A | 송수전 가시설 상세도(3) | GJ-DH／WP-UC-0515-T | 515.GJ-DH／WP-UC-0515-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\515.GJ-DH／WP-UC-0515-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-133-016 | FA | A | 송수전 계측기 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0515-T | 515.GJ-DH／WP-UC-0515-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\515.GJ-DH／WP-UC-0515-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-133-017 | FA | A | 송수전 가스휀스 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0515-T | 515.GJ-DH／WP-UC-0515-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\515.GJ-DH／WP-UC-0515-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-133-018 | FA | A | 송수전 가시설 시공 순서도 | GJ-DH／WP-UC-0515-T | 515.GJ-DH／WP-UC-0515-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\515.GJ-DH／WP-UC-0515-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-001 | FC | 0 | 송수전선로 전체 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-002 | FC | 0 | 송수전선로 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-003 | FC | 0 | 송수전선로 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-004 | FC | 0 | 송수전선로 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-005 | FC | 0 | 송수전선로 맨홀(#1) 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-006 | FC | 0 | 송수전선로 맨홀(#2) 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-007 | FC | 0 | 송수전선로 맨홀(#1) 구조도(1) | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-008 | FC | 0 | 송수전선로 맨홀(#1) 구조도(2) | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-009 | FC | 0 | 송수전선로 맨홀(#1) 구조도(3) | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-010 | FC | 0 | 송수전선로 맨홀(#2) 구조도(1) | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-011 | FC | 0 | 송수전선로 맨홀(#2) 구조도(2) | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-012 | FC | 0 | 송수전선로 맨홀(#2) 구조도(3) | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-013 | FC | 0 | 송수전선로 표준 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-101 | FC | 0 | 접합부 및 관로구 방수장치 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-102 | FC | 0 | 맨홀 뚜껑 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-103 | FC | 0 | 사다리 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC0-44712-UC-118-104 | FC | 0 | 철근콘크리트 간격재 및 스페이서 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0516-T | 516.GJ-DH／WP-UC-0516-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\516.GJ-DH／WP-UC-0516-T
Link | 전기 | 2025-03-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-301 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 가스터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0517-T | 517.GJ-DH／WP-UE-0517-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\517.GJ-DH／WP-UE-0517-T
Link | 전기 | 2025-03-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-412 | FA | A | SECURITY LAYOUT FOR 가스터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0517-T | 517.GJ-DH／WP-UE-0517-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\517.GJ-DH／WP-UE-0517-T
Link | 전기 | 2025-03-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-422 | FA | A | SECURITY LAYOUT FOR 스팀터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0517-T | 517.GJ-DH／WP-UE-0517-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\517.GJ-DH／WP-UE-0517-T
Link | 전기 | 2025-03-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-451 | FA | A | SECURITY LAYOUT FOR HRSG동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0517-T | 517.GJ-DH／WP-UE-0517-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\517.GJ-DH／WP-UE-0517-T
Link | 전기 | 2025-03-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-452 | FA | A | SECURITY LAYOUT FOR HRSG동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0517-T | 517.GJ-DH／WP-UE-0517-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\517.GJ-DH／WP-UE-0517-T
Link | 전기 | 2025-03-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-543 | FA | A | SECURITY LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0517-T | 517.GJ-DH／WP-UE-0517-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\517.GJ-DH／WP-UE-0517-T
Link | 전기 | 2025-03-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-544 | FA | A | SECURITY LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0517-T | 517.GJ-DH／WP-UE-0517-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\517.GJ-DH／WP-UE-0517-T
Link | 전기 | 2025-03-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-553 | FA | A | SECURITY LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0517-T | 517.GJ-DH／WP-UE-0517-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\517.GJ-DH／WP-UE-0517-T
Link | 전기 | 2025-03-04 | 1GJCC0-04300-UE-151-555 | FA | A | SECURITY LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0517-T | 517.GJ-DH／WP-UE-0517-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\517.GJ-DH／WP-UE-0517-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-112-161 | FC | 0 | [종합사무실] 계단실-1 평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-112-162 | FC | 0 | [종합사무실] 계단실-2 평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-112-163 | FC | 0 | [종합사무실] 계단실-1 단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-112-164 | FC | 0 | [종합사무실] 계단실-2 단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-113-112 | FC | 0 | [종합사무실] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-113-113 | FC | 0 | [종합사무실] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-113-114 | FC | 0 | [종합사무실] 3층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-113-115 | FC | 0 | [종합사무실] 4층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-113-116 | FC | 0 | [종합사무실] 지붕 및 옥탑지붕 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-113-211 | FC | 0 | [종합사무실] 계단실-1 구조평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-113-212 | FC | 0 | [종합사무실] 계단실-2 구조평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-113-213 | FC | 0 | [종합사무실] 계단실-1 구조단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 건축 | 2025-03-04 | 1GJCC0-95100-UA-113-214 | FC | 0 | [종합사무실] 계단실-2 구조단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0518-T | 518.GJ-DH／WP-UA-0518-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\518.GJ-DH／WP-UA-0518-T
Link | 전기 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71540-UE-143-104 | FC | 0 | [주제어동] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | 519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71540-UE-152-401 | FC | 0 | [주제어동] 지하 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | 519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71540-UE-152-402 | FC | 0 | [주제어동] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | 519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71540-UE-152-403 | FC | 0 | [주제어동] 지상 2층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | 519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71540-UE-152-404 | FC | 0 | [주제어동] 지상 3층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | 519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71540-UE-152-405 | FC | 0 | [주제어동] 지상 4층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | 519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71540-UE-152-406 | FC | 0 | [주제어동] 지붕 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | 519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\519.GJ-DH／WP-UE-0519-T(안국)
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-001 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN 전체평면도 | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-002 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-003 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-004 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-005 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-006 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-007 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-008 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-011 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-014 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN 철근 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-015 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN 철근 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-89900-UC-118-016 | FC | 2 | COOLING TOWER & BASIN BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0520-T | 520.GJ-DH／WP-UC-0520-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\520.GJ-DH／WP-UC-0520-T
Link | 토목 | 2025-03-06 | 1GJCC0-44712-UC-133-019 | FA | A | 송수전 동바리 표준조립도 | GJ-DH／WP-UC-0521-T | 521.GJ-DH／WP-UC-0521-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\521.GJ-DH／WP-UC-0521-T
Link | 전기 | 2025-03-06 | 1GJCC9-04300-UE-343-005 | FC | 0 | 접지 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0522-T | 522.GJ-DH／WP-UE-0522-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\522.GJ-DH／WP-UE-0522-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-001 | FC | 3 | 공동구 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-002 | FC | 3 | 공동구 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-003 | FC | 3 | 공동구 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-004 | FC | 3 | 공동구 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-005 | FC | 3 | 공동구 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-006 | FC | 2 | 공동구 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-008 | FC | 1 | 공동구 BLOCK-1 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-010 | FC | 2 | 공동구 BLOCK-3 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-011 | FC | 1 | 공동구 BLOCK-4,5 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-012 | FC | 2 | 공동구 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-015 | FC | 2 | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING PLAN(1) | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC9-87700-UC-118-016 | FC | 2 | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING PLAN(2) | GJ-DH／WP-UC-0523-T | 523.GJ-DH／WP-UC-0523-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\523.GJ-DH／WP-UC-0523-T
Link | 건축 | 2025-03-07 | 1GJCC0-86300-UA-113-201 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 주심도-2(철골 부분) | GJ-DH／WP-UA-0524-T | 524.GJ-DH／WP-UA-0524-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\524.GJ-DH／WP-UA-0524-T
Link | 건축 | 2025-03-07 | 1GJCC0-86300-UA-113-224 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-4(1, 2열) | GJ-DH／WP-UA-0524-T | 524.GJ-DH／WP-UA-0524-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\524.GJ-DH／WP-UA-0524-T
Link | 건축 | 2025-03-07 | 1GJCC0-86300-UA-113-241 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골계단 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0524-T | 524.GJ-DH／WP-UA-0524-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\524.GJ-DH／WP-UA-0524-T
Link | 건축 | 2025-03-07 | 1GJCC0-86300-UA-113-242 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골계단 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0524-T | 524.GJ-DH／WP-UA-0524-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\524.GJ-DH／WP-UA-0524-T
Link | 건축 | 2025-03-07 | 1GJCC0-86300-UA-113-243 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골계단 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0524-T | 524.GJ-DH／WP-UA-0524-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\524.GJ-DH／WP-UA-0524-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-318-001 | FC | 0 | 송전선로 맨홀 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0525-T | 525.GJ-DH／WP-UC-0525-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\525.GJ-DH／WP-UC-0525-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-318-002 | FC | 0 | 송전선로 가시설 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0525-T | 525.GJ-DH／WP-UC-0525-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\525.GJ-DH／WP-UC-0525-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-001 | FC | 0 | 송수전 가시설 평면도(M／H #1) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-002 | FC | 0 | 송수전 가시설 전개도(M／H #1) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-003 | FC | 0 | 송수전 가시설 단면도(M／H #1) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-004 | FC | 0 | 송수전 가시설 계측 평면도(M／H #1) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-005 | FC | 0 | 송수전 가시설 평면도(M／H #2) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-006 | FC | 0 | 송수전 가시설 전개도(M／H #2) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-007 | FC | 0 | 송수전 가시설 단면도(M／H #2) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-008 | FC | 0 | 송수전 가시설 계측 평면도(M／H #2) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-009 | FC | 0 | 송수전 관로부 가시설(1) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-010 | FC | 0 | 송수전 관로부 가시설(2) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-011 | FC | 0 | 송수전 관로부 가시설(3) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-012 | FC | 0 | 송수전 관로부 가시설(4) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-013 | FC | 0 | 송수전 가시설 상세도(1) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-014 | FC | 0 | 송수전 가시설 상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-015 | FC | 0 | 송수전 가시설 상세도(3) | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-016 | FC | 0 | 송수전 계측기 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-017 | FC | 0 | 송수전 가설휀스 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-018 | FC | 0 | 송수전 가시설 시공 순서도 | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-44712-UC-133-019 | FC | 0 | 송수전 동바리 표준조립도 | GJ-DH／WP-UC-0526-T | 526.GJ-DH／WP-UC-0526-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\526.GJ-DH／WP-UC-0526-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-700 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-701 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-702 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-703 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-704 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-705 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-706 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-750 | FC | 0 | 폐수관로 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-751 | FC | 0 | 폐수관로 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-752 | FC | 0 | 폐수관로 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-753 | FC | 0 | 폐수관로 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-754 | FC | 0 | 폐수관로 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-755 | FC | 0 | 폐수관로 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-756 | FC | 0 | 폐수관로 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0528-T | 528.GJ-DH／WP-UC-0528-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\528.GJ-DH／WP-UC-0528-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-388 | FC | 1 | 공업용수관로(E-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0529-T | 529.GJ-DH／WP-UC-0529-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\529.GJ-DH／WP-UC-0529-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-393 | FC | 1 | 공업용수관로(E-LINE) 계획평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0529-T | 529.GJ-DH／WP-UC-0529-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\529.GJ-DH／WP-UC-0529-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-398 | FC | 1 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0529-T | 529.GJ-DH／WP-UC-0529-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\529.GJ-DH／WP-UC-0529-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-399 | FC | 1 | 공업용수관로(E-LINE) 종평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0529-T | 529.GJ-DH／WP-UC-0529-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\529.GJ-DH／WP-UC-0529-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-409 | FC | 1 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0529-T | 529.GJ-DH／WP-UC-0529-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\529.GJ-DH／WP-UC-0529-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-410 | FC | 1 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0529-T | 529.GJ-DH／WP-UC-0529-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\529.GJ-DH／WP-UC-0529-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-411 | FC | 1 | 공업용수관로(E-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0529-T | 529.GJ-DH／WP-UC-0529-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\529.GJ-DH／WP-UC-0529-T
Link | 토목 | 2025-03-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-412 | FC | 1 | 공업용수관로(E-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0529-T | 529.GJ-DH／WP-UC-0529-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\529.GJ-DH／WP-UC-0529-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-105-301 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC P&I Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-105-302 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC P&I Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-105-303 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC P&I Diagram-3 | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-105-304 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC P&I Diagram-4 | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-105-305 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC P&I Diagram-5 | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-301 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-302 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-303 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-304 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-305 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-306 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-307 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Plan - Mech. Room-1 | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-308 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Plan - Mech. Room-2 | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-311 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Piping Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-312 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-313 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-314 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Piping Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-315 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Piping Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-316 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Piping Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-317 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Piping Plan - Mech. Room-1 | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-172-318 | FC | 0 | [종합사무실] HVAC Piping Plan - Mech. Room-2 | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-71700-UM-476-301 | FC | 0 | HVAC Equipment Schedule [종합사무실] | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-106-301 | FC | 0 | [종합사무실] Plumbing Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-106-302 | FC | 0 | [종합사무실] Plumbing Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-301 | FC | 0 | [종합사무실] Plumbing Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-302 | FC | 0 | [종합사무실] Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-303 | FC | 0 | [종합사무실] Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-304 | FC | 0 | [종합사무실] Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-305 | FC | 0 | [종합사무실] Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-311 | FC | 0 | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-312 | FC | 0 | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-313 | FC | 0 | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-314 | FC | 0 | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-315 | FC | 0 | [종합사무실] Kitchen Equipment Schedule | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-316 | FC | 0 | [종합사무실] Kitchen Enlarged Equipment Plan | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-317 | FC | 0 | [종합사무실] Kitchen Enlarged Piping Plan | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-95100-UM-194-318 | FC | 0 | [종합사무실] Kitchen Enlarged Drainage Plan | GJ-DH／WP-UM-0530-T | 530.GJ-DH／WP-UM-0530-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\530.GJ-DH／WP-UM-0530-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC9-71700-UM-360-301 | FC | 0 | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [종합사무실] | GJ-DH／WP-UM-0531-T | 531.GJ-DH／WP-UM-0531-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\531.GJ-DH／WP-UM-0531-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-351 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-352 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-353 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-354 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-355 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-356 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-357 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 계획평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-358 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-359 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-360 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-361 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-362 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-363 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 종평면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-364 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-365 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-366 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-367 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-368 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-369 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-370 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-371 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-372 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-373 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-374 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-375 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-376 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-377 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-378 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-379 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-380 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-381 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-382 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-383 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-384 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-385 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 횡단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-386 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-387 | FC | 1 | 공업용수관로(D-LINE) 배관상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 토목 | 2025-03-10 | 1GJCC0-93540-UC-135-877 | FC | 1 | 하천횡단 계획도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0532-T | 532.GJ-DH／WP-UC-0532-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\532.GJ-DH／WP-UC-0532-T
Link | 건축 | 2025-03-10 | 1GJCC0-83190-UA-118-026 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0533-T | 533.GJ-DH／WP-UA-0533-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\533.GJ-DH／WP-UA-0533-T
Link | 건축 | 2025-03-10 | 1GJCC0-83190-UA-118-027 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0533-T | 533.GJ-DH／WP-UA-0533-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\533.GJ-DH／WP-UA-0533-T
Link | 건축 | 2025-03-10 | 1GJCC0-83190-UA-118-028 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0533-T | 533.GJ-DH／WP-UA-0533-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\533.GJ-DH／WP-UA-0533-T
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UM-105-107 | FC | 0 | [종합사무실] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | 534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-601 | FC | 0 | [종합사무실] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | 534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-602 | FC | 0 | [종합사무실] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | 534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-603 | FC | 0 | [종합사무실] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | 534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-604 | FC | 0 | [종합사무실] 지상3층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | 534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-605 | FC | 0 | [종합사무실] 지상4층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | 534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\534.GJ-DH／WP-UM-0534-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC9-71500-UM-360-001 | FA | A | CALCULATION REPORT FOR FIRE FIGHTING SYSTEM | GJ-DH／WP-UM-0535-T(안국) | 535.GJ-DH／WP-UM-0535-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\535.GJ-DH／WP-UM-0535-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC9-71500-UM-402-002 | FC | 0 | 소방설비 공사 발주방안 검토서 | GJ-DH／WP-UM-0536-T(안국) | 536.GJ-DH／WP-UM-0536-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\536.GJ-DH／WP-UM-0536-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UM-105-105 | FC | 0 | [주제어동] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | 537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-401 | FC | 0 | [주제어동] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | 537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-402 | FC | 0 | [주제어동] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | 537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-403 | FC | 0 | [주제어동] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | 537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-404 | FC | 0 | [주제어동] 지상3층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | 537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-405 | FC | 0 | [주제어동] 지상4층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | 537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\537.GJ-DH／WP-UM-0537-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UM-105-113 | FA | A | [주제어동] 불활성기체 소화설비 계통도-1 | GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국) | 538.GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\538.GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UM-105-114 | FA | A | [주제어동] 불활성기체 소화설비 계통도-2 | GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국) | 538.GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\538.GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-451 | FA | A | [주제어동] 지상1층 불활성기체 소화설비 IG541 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국) | 538.GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\538.GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-452 | FA | A | [주제어동] 지상2층 불활성기체 소화설비 IG541 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국) | 538.GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\538.GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-453 | FA | A | [주제어동] 지상3층 불활성기체 소화설비 IG541 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국) | 538.GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\538.GJ-DH／WP-UM-0538-T(안국)
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-112-161 | FC | 0 | [주제어건물] 계단실-1 평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0542-T | 542.GJ-DH／WP-UA-0542-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\542.GJ-DH／WP-UA-0542-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-112-162 | FC | 0 | [주제어건물] 계단실-1 단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0542-T | 542.GJ-DH／WP-UA-0542-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\542.GJ-DH／WP-UA-0542-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-112-163 | FC | 0 | [주제어건물] 계단실-2 평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0542-T | 542.GJ-DH／WP-UA-0542-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\542.GJ-DH／WP-UA-0542-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-112-164 | FC | 0 | [주제어건물] 계단실-2 단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0542-T | 542.GJ-DH／WP-UA-0542-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\542.GJ-DH／WP-UA-0542-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-131 | FC | 2 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-132 | FC | 2 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-133 | FC | 2 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-134 | FC | 2 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-135 | FC | 2 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-5 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-136 | FC | 2 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-6 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-137 | FC | 2 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-7 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-138 | FC | 2 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-8 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-139 | FC | 2 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-9 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-140 | FC | 2 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-10 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-141 | FC | 2 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-11 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-261 | FC | 0 | [주제어건물] 계단실-1 구조평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-262 | FC | 0 | [주제어건물] 계단실-2 구조평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-263 | FC | 0 | [주제어건물] 계단실-1 구조단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 건축 | 2025-03-11 | 1GJCC0-85500-UA-113-264 | FC | 0 | [주제어건물] 계단실-2 구조단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0543-T | 543.GJ-DH／WP-UA-0543-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\543.GJ-DH／WP-UA-0543-T
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UM-105-106 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | 544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-501 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | 544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-502 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | 544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71500-UP-179-503 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | 544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71510-UM-105-101 | FC | 0 | [소방펌프실] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | 544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-71510-UP-179-301 | FC | 0 | [소방펌프실] 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | 544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\544.GJ-DH／WP-UM-0544-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-12 | 1GJCC0-71540-UE-143-101 | FC | 0 | OVERALL SCHEMATIC DIAGRAM | GJ-DH／WP-UE-0545-T(안국) | 545.GJ-DH／WP-UE-0545-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\545.GJ-DH／WP-UE-0545-T(안국)
Link | 건축 | 2025-03-12 | 1GJCC0-95100-UA-113-131 | FC | 0 | [종합사무실] 기둥 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0546-T | 546.GJ-DH／WP-UA-0546-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\546.GJ-DH／WP-UA-0546-T
Link | 건축 | 2025-03-12 | 1GJCC0-95100-UA-113-141 | FC | 0 | [종합사무실] 보 배근 일람표 -1 | GJ-DH／WP-UA-0546-T | 546.GJ-DH／WP-UA-0546-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\546.GJ-DH／WP-UA-0546-T
Link | 건축 | 2025-03-12 | 1GJCC0-95100-UA-113-142 | FC | 0 | [종합사무실] 보 배근 일람표 -2 | GJ-DH／WP-UA-0546-T | 546.GJ-DH／WP-UA-0546-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\546.GJ-DH／WP-UA-0546-T
Link | 건축 | 2025-03-12 | 1GJCC0-95100-UA-113-143 | FC | 0 | [종합사무실] 보 배근 일람표 -3 | GJ-DH／WP-UA-0546-T | 546.GJ-DH／WP-UA-0546-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\546.GJ-DH／WP-UA-0546-T
Link | 건축 | 2025-03-12 | 1GJCC0-95100-UA-113-144 | FC | 0 | [종합사무실] 보 배근 일람표 -4 | GJ-DH／WP-UA-0546-T | 546.GJ-DH／WP-UA-0546-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\546.GJ-DH／WP-UA-0546-T
Link | 건축 | 2025-03-12 | 1GJCC0-95100-UA-113-145 | FC | 0 | [종합사무실] 보 배근 일람표 -5 | GJ-DH／WP-UA-0546-T | 546.GJ-DH／WP-UA-0546-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\546.GJ-DH／WP-UA-0546-T
Link | 건축 | 2025-03-12 | 1GJCC0-95100-UA-113-151 | FC | 0 | [종합사무실] 슬라브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0546-T | 546.GJ-DH／WP-UA-0546-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\546.GJ-DH／WP-UA-0546-T
Link | 토목 | 2025-03-12 | 1GJCC0-08110-UC-118-008 | FC | 0 | 낙석방지시설 설치 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0547-T | 547.GJ-DH／WP-UC-0547-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\547.GJ-DH／WP-UC-0547-T
Link | 건축 | 2025-03-12 | 1GJCC0-81100-UA-113-141 | FC | 5 | [HRSG 건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0548-T | 548.GJ-DH／WP-UA-0548-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\548.GJ-DH／WP-UA-0548-T
Link | 사업관리 | 2025-03-12 | 1GJCC9-01110-UV-430-001 | FC | 0 | 사업번호체계 적용절차서 | GJ-DH／WP-UV-0549-T | 549.GJ-DH／WP-UV-0549-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\549.GJ-DH／WP-UV-0549-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-95500-UC-118-203 | FC | 1 | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0550-T | 550.GJ-DH／WP-UA-0550-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\550.GJ-DH／WP-UA-0550-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-02100-UA-101-124 | FC | 1 | [표준도면] 기타상세 표준도-3 | GJ-DH／WP-UA-0551-T | 551.GJ-DH／WP-UA-0551-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\551.GJ-DH／WP-UA-0551-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-02100-UA-101-126 | FC | 1 | [표준도면] 데크플레이트 표준도 | GJ-DH／WP-UA-0551-T | 551.GJ-DH／WP-UA-0551-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\551.GJ-DH／WP-UA-0551-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-001 | FC | 1 | 전기맨홀 및 DUCT BANK 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-002 | FC | 1 | 전기맨홀 및 DUCT BANK 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-003 | FC | 1 | 전기 CABLE DUCT BANK 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-004 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-005 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-006 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-007 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-008 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (5) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-009 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (6) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-010 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (7) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-011 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (8) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-012 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (9) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-013 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-014 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-015 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-016 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-017 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-018 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-019 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-020 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-021 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-022 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-023 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-024 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-025 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-026 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (23) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-027 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (24) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-028 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (25) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-029 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (26) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-030 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (27) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-031 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (28) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-032 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (29) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-033 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (30) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-034 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (31) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-035 | FC | 1 | 전기맨홀 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-036 | FC | 1 | 전기 CABLE DUCT BANK 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-037 | FC | 1 | 전기 CABLE DUCT BANK 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-038 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(32) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-039 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(33) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-040 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도(34) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-041 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도(35) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-042 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도(36) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-043 | FA | A | 전기맨홀 평면도 및 단면도(37) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-044 | FA | A | DUCT BANK BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-050 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-051 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-052 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-053 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-054 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(5) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-056 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(7) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-057 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(8) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-058 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(9) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-060 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-061 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-062 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-063 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-064 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-065 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-066 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(5) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-067 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(6) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-069 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(8) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-070 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(9) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-071 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-072 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-073 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-074 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(13) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-075 | FC | 1 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(14) | GJ-DH／WP-UC-0552-T | 552.GJ-DH／WP-UC-0552-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\552.GJ-DH／WP-UC-0552-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-076 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-077 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-078 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-079 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-080 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(5) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-081 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(6) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-082 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(7) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-083 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(8) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-084 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(9) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-085 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-086 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-087 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-088 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(13) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-089 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(14) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-090 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(15) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-091 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(16) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-092 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(17) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-093 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(18) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-094 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(19) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-095 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(20) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-096 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(21) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-097 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(22) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-098 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(23) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-099 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(24) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-100 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(25) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-101 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(26) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-102 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(27) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-103 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(28) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-104 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(29) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-105 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(30) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-106 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(31) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-107 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(32) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-108 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(33) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-109 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(34) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-110 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(35) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-111 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(36) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-112 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(37) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-113 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(38) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-114 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(39) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-115 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(40) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-116 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(41) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-117 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(42) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-118 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(43) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-119 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(44) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-120 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(45) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-121 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(46) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-122 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(47) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-123 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(48) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-124 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(49) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-125 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(50) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-126 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(51) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-127 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(52) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-128 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(53) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-84190-UC-118-129 | FA | A | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(54) | GJ-DH／WP-UC-0553-T | 553.GJ-DH／WP-UC-0553-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\553.GJ-DH／WP-UC-0553-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC9-82190-UC-318-003 | 최종본 | 1 | 전기맨홀 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0554-T | 554.GJ-DH／WP-UC-0554-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\554.GJ-DH／WP-UC-0554-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-111 | FC | 3 | [수처리 및 폐수처리건물] 지하층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-112 | FC | 3 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-113 | FC | 3 | [수처리 및 폐수처리건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-114 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-115 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 기초횡단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-116 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 기초종단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-121 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-122 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 기둥, 벽체, 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-131 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-141 | FC | 3 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 기기기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-151 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-152 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-171 | FC | 3 | [수처리 및 폐수처리건물] 지하층 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-172 | FC | 3 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-211 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-86300-UA-113-211a | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 바닥 OPN'G 확대 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0555-T | 555.GJ-DH／WP-UA-0555-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\555.GJ-DH／WP-UA-0555-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-001 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-002 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-003 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-004 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-005 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-006 | FC | 0 | GIS 기초 상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-007 | FC | 0 | GIS 기초 상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-008 | FC | 0 | GIS BOX CULVERT 철근 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-009 | FC | 0 | GIS BOX CULVERT 철근 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-010 | FC | 0 | GIS BOX CULVERT 철근 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-011 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-012 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-013 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-014 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-015 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-016 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-017 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-018 | FC | 0 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-019 | FC | 0 | GIS 기초 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-118-020 | FC | 0 | GIS 기초 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UC-0556-T | 556.GJ-DH／WP-UC-0556-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\556.GJ-DH／WP-UC-0556-T
Link | 토목 | 2025-03-14 | 1GJCC0-42600-UC-318-001 | FC | 0 | GIS 기초 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0557-T | 557.GJ-DH／WP-UC-0557-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\557.GJ-DH／WP-UC-0557-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-89320-UP-190-001 | FC | 0 | C.W PUMP AREA PIPING PLAN DWG(1／2) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-89320-UP-190-002 | FC | 0 | C.W PUMP AREA PIPING PLAN DWG(2／2) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-001 | FC | 0 | YARD AREA PIPING ARRANGEMENT DWG INDEX | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-002 | FC | 0 | YARD AREA PIPING ARRANGEMENT DWG (KEY PLAN) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-003 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(COOLING TOWER AREA)(1／3) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-004 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(COOLING TOWER AREA)(2／3) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-005 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(COOLING TOWER AREA)(3／3) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-006 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(FILTERED WATER & DEMI. WATER TANK AREA)(1／3) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-007 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(FILTERED WATER & DEMI. WATER TANK AREA)(2／3) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-008 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(FILTERED WATER & DEMI. WATER TANK AREA)(3／3) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-009 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(WATER TREATMENT AREA)(1／3) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-010 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(WATER TREATMENT AREA)(2／3) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-011 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(WATER TREATMENT AREA)(3／3) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-012 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CONTROL BUILDING AREA)(1／2) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-013 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CONTROL BUILDING AREA)(2／2) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-014 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(WORKSHOP & WARE HOUSE AREA)(1／2) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-015 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(WORKSHOP & WARE HOUSE AREA)(2／2) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-016 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(AIR COMPRESSOR ROOM AREA) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-017 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(GTG TRANSFORMER AREA) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-018 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(STG TRANSFORMER AREA) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-019 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CULVERT AREA)(1／4) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-020 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CULVERT AREA)(2／4) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-021 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CULVERT AREA)(3／4) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 배관 | 2025-03-14 | 1GJCC0-92900-UP-190-022 | FC | 0 | YARD AREA PIPING PLAN DWG(CULVERT AREA)(4／4) | GJ-DH／WP-UP-0558-T | 558.GJ-DH／WP-UP-0558-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\558.GJ-DH／WP-UP-0558-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71500-UM-105-111 | FA | A | [변압기] GTG AREA 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | 559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71500-UM-105-112 | FA | A | [변압기] STG AREA 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | 559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71500-UM-179-111 | FA | A | [변압기] GTG AREA 소화설비 평면도 1 | GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | 559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71500-UM-179-112 | FA | A | [변압기] GTG AREA 소화설비 평면도 2 | GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | 559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71500-UM-179-211 | FA | A | [변압기] STG AREA 소화설비 평면도 1 | GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | 559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71500-UM-179-212 | FA | A | [변압기] STG AREA 소화설비 평면도 2 | GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | 559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\559.GJ-DH／WP-UM-0559-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71500-UP-179-121 | FA | A | [공동구] 소화설비 평면도-1 | GJ-DH／WP-UM-0560-T(안국) | 560.GJ-DH／WP-UM-0560-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\560.GJ-DH／WP-UM-0560-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71500-UP-179-122 | FA | A | [공동구] 소화설비 평면도-2 | GJ-DH／WP-UM-0560-T(안국) | 560.GJ-DH／WP-UM-0560-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\560.GJ-DH／WP-UM-0560-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-71580-UP-105-801 | FA | B | [냉각수 펌프건물] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | 561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-71580-UP-105-109 | FA | B | [냉각수 펌프건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | 561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-71500-UP-179-911 | FA | B | [냉각수 펌프건물] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | 561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-71500-UP-179-912 | FA | B | [냉각수 펌프건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | 561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-71580-UP-179-911 | FA | B | [냉각수 펌프건물] 지하1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | 561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-71580-UP-179-912 | FA | B | [냉각수 펌프건물] 지하1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | 561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\561.GJ-DH／WP-UM-0561-T(안국)
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-112-131 | FC | 0 | [종합사무실] 외벽 입,단면 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-112-132 | FC | 0 | [종합사무실] 외벽 입,단면 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-112-133 | FC | 0 | [종합사무실] 외벽 입,단면 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-112-141 | FC | 0 | [종합사무실] 주출입구 평,입,단면 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-112-151 | FC | 0 | [종합사무실] 부출입구 평,입,단면 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-112-211 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-112-212 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-112-213 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-112-214 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-113-112 | FC | 2 | [종합사무실] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-113-113 | FC | 1 | [종합사무실] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-113-114 | FC | 1 | [종합사무실] 3층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-95100-UA-113-115 | FC | 1 | [종합사무실] 4층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0563-T | 563.GJ-DH／WP-UA-0563-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\563.GJ-DH／WP-UA-0563-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-86300-UA-113-161 | FC | 3 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 바닥 OPN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0564-T | 564.GJ-DH／WP-UA-0564-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\564.GJ-DH／WP-UA-0564-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-81100-UA-113-111 | FC | 7 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0565-T | 565.GJ-DH／WP-UA-0565-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\565.GJ-DH／WP-UA-0565-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-146 | FC | 2 | [ST건물] 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-162 | FC | 2 | [ST건물] TOS FL.-3,500 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-163 | FC | 2 | [ST건물] 2층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-163a | FC | 0 | [ST건물] 2층 전기실 OPN'G 확대 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-164 | FC | 2 | [ST건물] 3층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-165 | FC | 2 | [ST건물] TOS,COS FL.+20,900 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-166 | FC | 2 | [ST건물] 지붕-1 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-167 | FC | 2 | [ST건물] 크레인거더 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-168 | FC | 2 | [ST건물] 지붕-2 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-169 | FC | 2 | [ST건물] COS FL.+40,300 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-171 | FC | 2 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-1 (S1열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-172 | FC | 2 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-2 (S2열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-173 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-3 (S3열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-174 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-4 (S4열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-175 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-5 (S5열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-176 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-6 (S6열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-177 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-7 (S7열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-178 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-8 (SB열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-179 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-9 (SC열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-180 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-10 (SD열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-181 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-11 (SE열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-182 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-12 (SF열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-183 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-13 (SG열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-184 | FC | 1 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-14 (SH열) | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-211 | FC | 1 | [ST건물] 철골 계단상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-213 | FC | 1 | [ST건물] 철골 계단상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83200-UA-113-221 | FC | 1 | [ST건물] 엘리베이터 통로 철골 평면 및 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0566-T | 566.GJ-DH／WP-UA-0566-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\566.GJ-DH／WP-UA-0566-T
Link | 건축 | 2025-03-17 | 1GJCC0-83190-UA-118-105 | FC | 2 | 가스터빈 발전기 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0567-T | 567.GJ-DH／WP-UA-0567-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\567.GJ-DH／WP-UA-0567-T
Link | 건축 | 2025-03-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-106 | FC | 2 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0567-T | 567.GJ-DH／WP-UA-0567-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\567.GJ-DH／WP-UA-0567-T
Link | 건축 | 2025-03-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-108 | FC | 2 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0567-T | 567.GJ-DH／WP-UA-0567-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\567.GJ-DH／WP-UA-0567-T
Link | 건축 | 2025-03-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-109 | FC | 2 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(4) | GJ-DH／WP-UA-0567-T | 567.GJ-DH／WP-UA-0567-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\567.GJ-DH／WP-UA-0567-T
Link | 건축 | 2025-03-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-110 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 PEDESTAL 상세도(1) | GJ-DH／WP-UA-0567-T | 567.GJ-DH／WP-UA-0567-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\567.GJ-DH／WP-UA-0567-T
Link | 건축 | 2025-03-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-111 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 PEDESTAL 상세도(2) | GJ-DH／WP-UA-0567-T | 567.GJ-DH／WP-UA-0567-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\567.GJ-DH／WP-UA-0567-T
Link | 건축 | 2025-03-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-113 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 EMBEDMENTS 상세도(1) | GJ-DH／WP-UA-0567-T | 567.GJ-DH／WP-UA-0567-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\567.GJ-DH／WP-UA-0567-T
Link | 건축 | 2025-03-18 | 1GJCC0-83190-UA-118-114 | FC | 2 | 가스터빈 발전기 기초 EMBEDMENTS 상세도(2) | GJ-DH／WP-UA-0567-T | 567.GJ-DH／WP-UA-0567-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\567.GJ-DH／WP-UA-0567-T
Link | 토목 | 2025-03-18 | 1GJCC9-87700-UC-118-001 | FC | 4 | 공동구 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0568-T | 568.GJ-DH／WP-UC-0568-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\568.GJ-DH／WP-UC-0568-T
Link | 토목 | 2025-03-18 | 1GJCC9-87700-UC-118-002 | FC | 4 | 공동구 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0568-T | 568.GJ-DH／WP-UC-0568-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\568.GJ-DH／WP-UC-0568-T
Link | 토목 | 2025-03-18 | 1GJCC9-87700-UC-118-005 | FC | 4 | 공동구 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0568-T | 568.GJ-DH／WP-UC-0568-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\568.GJ-DH／WP-UC-0568-T
Link | 토목 | 2025-03-18 | 1GJCC9-87700-UC-118-015 | FC | 3 | 공동구내 PIPE RACK 철골 FRAMING PLAN(1) | GJ-DH／WP-UC-0568-T | 568.GJ-DH／WP-UC-0568-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\568.GJ-DH／WP-UC-0568-T
Link | 전기 | 2025-03-18 | 1GJCC0-04300-UE-148-051 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 수폐수처리동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0569-T | 569.GJ-DH／WP-UE-0569-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\569.GJ-DH／WP-UE-0569-T
Link | 전기 | 2025-03-18 | 1GJCC0-04300-UE-148-052 | FA | A | [가설사무소] 부지 외곽 조명 | GJ-DH／WP-UE-0569-T | 569.GJ-DH／WP-UE-0569-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\569.GJ-DH／WP-UE-0569-T
Link | 전기 | 2025-03-18 | 1GJCC0-98500-UE-150-003 | FA | A | [가설사무소] 주차장 조명 | GJ-DH／WP-UE-0569-T | 569.GJ-DH／WP-UE-0569-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\569.GJ-DH／WP-UE-0569-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC9-71700-UM-360-401 | FC | 0 | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [수폐수처리동] | GJ-DH／WP-UM-0570-T | 570.GJ-DH／WP-UM-0570-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\570.GJ-DH／WP-UM-0570-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71700-UM-476-401 | FC | 0 | HVAC Equipment Schedule [수폐수처리동] | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71700-UM-105-401 | FC | 0 | [수폐수처리동] HVAC P&I Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71700-UM-105-402 | FC | 0 | [수폐수처리동] HVAC P&I Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-401 | FC | 0 | [수폐수처리동] HVAC Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-402 | FC | 0 | [수폐수처리동] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-403 | FC | 0 | [수폐수처리동] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-404 | FC | 0 | [수폐수처리동] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-411 | FC | 0 | [수폐수처리동] HVAC Piping Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-412 | FC | 0 | [수폐수처리동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-413 | FC | 0 | [수폐수처리동] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-414 | FC | 0 | [수폐수처리동] HVAC Piping Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-86300-UM-106-401 | FC | 0 | [수폐수처리동] Plumbing Diagram | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-86300-UM-194-401 | FC | 0 | [수폐수처리동] Plumbing Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-86300-UM-194-402 | FC | 0 | [수폐수처리동] Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-86300-UM-194-403 | FC | 0 | [수폐수처리동] Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-86300-UM-194-411 | FC | 0 | [수폐수처리동] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0571-T | 571.GJ-DH／WP-UM-0571-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\571.GJ-DH／WP-UM-0571-T
Link | 전기 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-121 | FC | 0 | [공동구] 화재경비설비-1 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0572-T(안국) | 572.GJ-DH／WP-UE-0572-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\572.GJ-DH／WP-UE-0572-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-122 | FC | 0 | [공동구] 화재경비설비-2 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0572-T(안국) | 572.GJ-DH／WP-UE-0572-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\572.GJ-DH／WP-UE-0572-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-123 | FC | 0 | 공동구 무선통신보조설비-1 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | 573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-124 | FC | 0 | 공동구 무선통신보조설비-2 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | 573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-411 | FC | 0 | 주제어건물 지하 1층 무선통신보조설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | 573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-412 | FC | 0 | 주제어건물 지하 3층 무선통신보조설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | 573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-413 | FC | 0 | 주제어건물 지붕 무선통신보조설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | 573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71540-UE-152-414 | FA | A | 주제어건물 지하 2층 무선통신보조설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | 573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\573.GJ-DH／WP-UE-0573-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UM-105-102 | FC | 0 | 옥외 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UM-106-101 | FC | 0 | FLOW DIAGRAM | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-101 | FC | 0 | 옥외 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-102 | FC | 0 | 옥외 소화설비 확대평면도 -1 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-103 | FC | 0 | 옥외 소화설비 확대평면도 -2 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-104 | FC | 0 | 옥외 소화설비 확대평면도 -3 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-105 | FC | 0 | 옥외 소화설비 확대평면도 -4 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-106 | FC | 0 | 옥외 소화설비 확대평면도 -5 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-107 | FC | 0 | 옥외 소화설비 확대평면도 -6 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-108 | FC | 0 | 옥외 소화설비 확대평면도 -7 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-109 | FC | 0 | 옥외 소화설비 확대평면도 -8 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-110 | FC | 0 | 옥외 소화설비 확대평면도 -9 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-111 | FC | 0 | 옥외 소화설비 확대평면도 -10 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-19 | 1GJCC0-71510-UP-132-112 | FC | 0 | 옥외 소화설비 확대평면도 -11 | GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | 574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\574.GJ-DH／WP-UP-0574-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71540-UE-143-105 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | 575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71540-UE-152-301 | FC | 0 | [소방펌프실] 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | 575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71540-UE-152-501 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지하 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | 575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71540-UE-152-502 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | 575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71540-UE-152-503 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상 2층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | 575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71540-UE-152-504 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지붕 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | 575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\575.GJ-DH／WP-UE-0575-T(안국)
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-001 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG INDEX | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-002 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG (KEY PLAN) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-003 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(COOLING TOWER AREA) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-005 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(FILTERED WATER & DEMI. WATER TANK AREA)(2／3) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-006 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(FILTERED WATER & DEMI. WATER TANK AREA)(3／3) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-007 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(WATER TREATMENT AREA) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-008 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(WORKSHOP & WARE HOUSE AREA)(1／2) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-009 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(WORKSHOP & WARE HOUSE AREA)(2／2) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-010 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(AIR COMPRESSOR ROOM AREA) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-011 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(GTG TRANSFORMER AREA) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-012 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(STG TRANSFORMER AREA) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-013 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(CULVERT AREA)(1／4) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-014 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(CULVERT AREA)(2／4) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-015 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(CULVERT AREA)(3／4) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC0-92900-UP-182-016 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(CULVERT AREA)(4／4) | GJ-DH／WP-UP-0576-T | 576.GJ-DH／WP-UP-0576-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\576.GJ-DH／WP-UP-0576-T
Link | 제어 | 2025-03-20 | 1GJCC0-51300-UJ-164-101 | FC | 0 | CRT Graphics | GJ-DH／WP-UJ-0577-T | 577.GJ-DH／WP-UJ-0577-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\577.GJ-DH／WP-UJ-0577-T
Link | 제어 | 2025-03-20 | 1GJCC0-59400-UJ-163-101 | FC | 0 | 수위제어 설정도 | GJ-DH／WP-UJ-0577-T | 577.GJ-DH／WP-UJ-0577-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\577.GJ-DH／WP-UJ-0577-T
Link | 제어 | 2025-03-20 | 1GJCC9-05610-UX-433-001 | FC | 0 | 계기조정 지침서 | GJ-DH／WP-UJ-0577-T | 577.GJ-DH／WP-UJ-0577-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\577.GJ-DH／WP-UJ-0577-T
Link | 제어 | 2025-03-20 | 1GJCC9-59100-UJ-462-101 | FC | 0 | 계기 일람표 | GJ-DH／WP-UJ-0577-T | 577.GJ-DH／WP-UJ-0577-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\577.GJ-DH／WP-UJ-0577-T
Link | 제어 | 2025-03-20 | 1GJCC9-59560-UJ-250-001 | FC | 0 | 전기계측시험기기 기술규격서 | GJ-DH／WP-UJ-0577-T | 577.GJ-DH／WP-UJ-0577-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\577.GJ-DH／WP-UJ-0577-T
Link | 건축 | 2025-03-20 | 1GJCC0-83200-UA-113-132 | FC | 2 | [ST건물] 기기 기초상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0578-T | 578.GJ-DH／WP-UA-0578-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\578.GJ-DH／WP-UA-0578-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-84100-UE-146-001 | FC | 0 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0579-T | 579.GJ-DH／WP-UE-0579-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\579.GJ-DH／WP-UE-0579-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-84100-UE-146-002 | FC | 0 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0579-T | 579.GJ-DH／WP-UE-0579-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\579.GJ-DH／WP-UE-0579-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-84100-UE-146-031 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 냉각수 펌프동 ELEC ROOM | GJ-DH／WP-UE-0579-T | 579.GJ-DH／WP-UE-0579-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\579.GJ-DH／WP-UE-0579-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-84100-UE-146-041 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 수폐수처리동 ELEC ROOM | GJ-DH／WP-UE-0579-T | 579.GJ-DH／WP-UE-0579-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\579.GJ-DH／WP-UE-0579-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-84100-UE-146-092 | FC | 0 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 154kV GIS | GJ-DH／WP-UE-0579-T | 579.GJ-DH／WP-UE-0579-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\579.GJ-DH／WP-UE-0579-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-04300-UE-151-001 | FC | 0 | BLOCK DIAGRAM FOR COMMUNICATION NETWORK | GJ-DH／WP-UE-0580-T | 580.GJ-DH／WP-UE-0580-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\580.GJ-DH／WP-UE-0580-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-04300-UE-151-002 | FC | 0 | BLOCK DIAGRAM FOR TELEPHONE & LAN SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0580-T | 580.GJ-DH／WP-UE-0580-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\580.GJ-DH／WP-UE-0580-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-04300-UE-151-003 | FC | 0 | BLOCK DIAGRAM FOR PUBLIC ADDRESS SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0580-T | 580.GJ-DH／WP-UE-0580-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\580.GJ-DH／WP-UE-0580-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-04300-UE-151-004 | FC | 0 | BLOCK DIAGRAM FOR CATV SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0580-T | 580.GJ-DH／WP-UE-0580-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\580.GJ-DH／WP-UE-0580-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-04300-UE-151-005 | FC | 0 | BLOCK DIAGRAM FOR SECURITY SYSTEM (CCTV, 과학화 보안설비) | GJ-DH／WP-UE-0580-T | 580.GJ-DH／WP-UE-0580-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\580.GJ-DH／WP-UE-0580-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-04300-UE-151-006 | FC | 0 | BLOCK DIAGRAM FOR ACCESS CONTROL SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0580-T | 580.GJ-DH／WP-UE-0580-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\580.GJ-DH／WP-UE-0580-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-04300-UE-151-007 | FC | 0 | BLOCK DIAGRAM FOR COMMUNICATION POWER | GJ-DH／WP-UE-0580-T | 580.GJ-DH／WP-UE-0580-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\580.GJ-DH／WP-UE-0580-T
Link | 공정관리 | 2025-03-21 | 1GJCC9-01150-UX-424-001 | FC | 1 | 시공관리기준공정표(Level 3) | GJ-DH／WP-UX-0581-T | 581.GJ-DH／WP-UX-0581-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\581.GJ-DH／WP-UX-0581-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-85500-UA-112-131 | FC | 0 | [주제어건물] 외벽 입,단면 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0582-T | 582.GJ-DH／WP-UA-0582-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\582.GJ-DH／WP-UA-0582-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-85500-UA-112-132 | FC | 0 | [주제어건물] 외벽 입,단면 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0582-T | 582.GJ-DH／WP-UA-0582-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\582.GJ-DH／WP-UA-0582-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-85500-UA-112-133 | FC | 0 | [주제어건물] 외벽 입,단면 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0582-T | 582.GJ-DH／WP-UA-0582-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\582.GJ-DH／WP-UA-0582-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-85500-UA-112-141 | FC | 0 | [주제어건물] 주출입구 평,입,단면 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0582-T | 582.GJ-DH／WP-UA-0582-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\582.GJ-DH／WP-UA-0582-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-85500-UA-112-201 | FC | 0 | [주제어건물] 창호 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0582-T | 582.GJ-DH／WP-UA-0582-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\582.GJ-DH／WP-UA-0582-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-85500-UA-112-202 | FC | 0 | [주제어건물] 창호 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0582-T | 582.GJ-DH／WP-UA-0582-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\582.GJ-DH／WP-UA-0582-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-85500-UA-112-203 | FC | 0 | [주제어건물] 창호 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0582-T | 582.GJ-DH／WP-UA-0582-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\582.GJ-DH／WP-UA-0582-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC9-71500-UM-402-003 | FC | 0 | 건물별 적용소화설비 적정성 검토보고서 | GJ-DH／WP-UM-0583-T(안국) | 583.GJ-DH／WP-UM-0583-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\583.GJ-DH／WP-UM-0583-T(안국)
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-001 | FC | 2 | 폐수처리장 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-002 | FC | 2 | 폐수처리장 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-003 | FC | 2 | 폐수처리장 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-004 | FC | 2 | 폐수처리장 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-005 | FC | 1 | 폐수처리장 상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-006 | FC | 2 | 폐수처리장 상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-007 | FC | 1 | 폐수처리장 상세도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-008 | FC | 1 | CLARIFIER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-009 | FC | 1 | THICKENER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-010 | FC | 1 | pH ADJUSTMENT & REACTION & COAGULATION TANK 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-011 | FC | 1 | 폐수처리장 철근 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-012 | FC | 1 | CLARIFIER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-013 | FC | 1 | THICKENER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-014 | FC | 1 | pH ADJUSTMENT & REACTION & COAGULATION TANK 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-017 | FC | 1 | 폐수처리장 기초 철근 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-018 | FC | 1 | 폐수처리장 기초 철근 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-019 | FC | 1 | 폐수처리장 기초 철근 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-020 | FC | 1 | 폐수처리장 기초 철근 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-021 | FC | 1 | 폐수처리장 철근 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-022 | FC | 1 | CLARIFIER 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-023 | FC | 1 | THICKENER 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-024 | FC | 1 | pH ADJUSTMENT & REACTION & COAGULATION TANK 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-025 | FC | 1 | 폐수처리장 기초 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-026 | FC | 1 | 폐수처리장 기초 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 토목 | 2025-03-24 | 1GJCC0-86300-UC-118-027 | FC | 1 | 폐수처리장 기초 BAR BENDING SCHEDULE (3) | GJ-DH／WP-UC-0584-T | 584.GJ-DH／WP-UC-0584-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\584.GJ-DH／WP-UC-0584-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-95100-UA-112-191 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 부호도-1 | GJ-DH／WP-UA-0585-T | 585.GJ-DH／WP-UA-0585-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\585.GJ-DH／WP-UA-0585-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-95100-UA-112-192 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 부호도-2 | GJ-DH／WP-UA-0585-T | 585.GJ-DH／WP-UA-0585-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\585.GJ-DH／WP-UA-0585-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-95100-UA-112-201 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0585-T | 585.GJ-DH／WP-UA-0585-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\585.GJ-DH／WP-UA-0585-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-95100-UA-112-202 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0585-T | 585.GJ-DH／WP-UA-0585-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\585.GJ-DH／WP-UA-0585-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-95100-UA-112-203 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 일람표-3 | GJ-DH／WP-UA-0585-T | 585.GJ-DH／WP-UA-0585-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\585.GJ-DH／WP-UA-0585-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-95100-UA-112-204 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 일람표-4 | GJ-DH／WP-UA-0585-T | 585.GJ-DH／WP-UA-0585-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\585.GJ-DH／WP-UA-0585-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-95100-UA-112-205 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 일람표-5 | GJ-DH／WP-UA-0585-T | 585.GJ-DH／WP-UA-0585-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\585.GJ-DH／WP-UA-0585-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-95100-UA-112-206 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 일람표-6 | GJ-DH／WP-UA-0585-T | 585.GJ-DH／WP-UA-0585-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\585.GJ-DH／WP-UA-0585-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-95100-UA-112-207 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 일람표-7 | GJ-DH／WP-UA-0585-T | 585.GJ-DH／WP-UA-0585-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\585.GJ-DH／WP-UA-0585-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-111 | FC | 1 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 지하 1층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-131 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 가스터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-132 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 가스터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-141 | FC | 1 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-142 | FC | 1 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-143 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 중층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-144 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-161 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR HRSG동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-162 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR HRSG동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-163 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR HRSG동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-301 | FC | 0 | TEL & LAN LAYOUT FOR 가스터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-311 | FC | 0 | TEL & LAN LAYOUT FOR 스팀터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-351 | FC | 1 | TEL & LAN LAYOUT FOR 종합사무실 지하1층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-371 | FC | 0 | TEL & LAN LAYOUT FOR HRSG동 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-411 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 가스터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-412 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 가스터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-421 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-422 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 스팀터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-451 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR HRSG동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-452 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR HRSG동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0586-T | 586.GJ-DH／WP-UE-0586-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\586.GJ-DH／WP-UE-0586-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71540-UE-152-913 | FA | A | [냉각수펌프동] CRANE GIRDER 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0587-T(안국) | 587.GJ-DH／WP-UE-0587-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\587.GJ-DH／WP-UE-0587-T(안국)
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC9-71700-UM-360-551 | FA | A | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [냉각수펌프동] | GJ-DH／WP-UM-0588-T | 588.GJ-DH／WP-UM-0588-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\588.GJ-DH／WP-UM-0588-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71700-UM-105-551 | FA | A | [냉각수펌프동] HVAC P&I Diagram | GJ-DH／WP-UM-0589-T | 589.GJ-DH／WP-UM-0589-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\589.GJ-DH／WP-UM-0589-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71700-UM-172-551 | FA | A | [냉각수펌프동] HVAC Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0589-T | 589.GJ-DH／WP-UM-0589-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\589.GJ-DH／WP-UM-0589-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71700-UM-172-552 | FA | A | [냉각수펌프동] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0589-T | 589.GJ-DH／WP-UM-0589-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\589.GJ-DH／WP-UM-0589-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71700-UM-172-553 | FA | A | [냉각수펌프동] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0589-T | 589.GJ-DH／WP-UM-0589-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\589.GJ-DH／WP-UM-0589-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71700-UM-172-561 | FA | A | [냉각수펌프동] HVAC Piping Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0589-T | 589.GJ-DH／WP-UM-0589-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\589.GJ-DH／WP-UM-0589-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71700-UM-172-562 | FA | A | [냉각수펌프동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0589-T | 589.GJ-DH／WP-UM-0589-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\589.GJ-DH／WP-UM-0589-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71700-UM-476-551 | FA | A | HVAC Equipment Schedule [냉각수펌프동] | GJ-DH／WP-UM-0589-T | 589.GJ-DH／WP-UM-0589-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\589.GJ-DH／WP-UM-0589-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71540-UE-143-108 | FA | A | [냉각수펌프동] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0590-T(안국) | 590.GJ-DH／WP-UE-0590-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\590.GJ-DH／WP-UE-0590-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71540-UE-152-911 | FA | A | [냉각수펌프동] 지하 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0590-T(안국) | 590.GJ-DH／WP-UE-0590-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\590.GJ-DH／WP-UE-0590-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71540-UE-152-912 | FA | A | [냉각수펌프동] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0590-T(안국) | 590.GJ-DH／WP-UE-0590-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\590.GJ-DH／WP-UE-0590-T(안국)
Link | 토목 | 2025-03-25 | 1GJCC0-82190-UC-120-001 | FC | 1 | PLOT PLAN | GJ-DH／WP-UC-0591-T | 591.GJ-DH／WP-UC-0591-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\591.GJ-DH／WP-UC-0591-T
Link | 토목 | 2025-03-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-301 | FC | 0 | VACUUM PUMP 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0592-T | 592.GJ-DH／WP-UC-0592-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\592.GJ-DH／WP-UC-0592-T
Link | 토목 | 2025-03-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-302 | FC | 0 | VACUUM PUMP 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0592-T | 592.GJ-DH／WP-UC-0592-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\592.GJ-DH／WP-UC-0592-T
Link | 토목 | 2025-03-25 | 1GJCC9-83190-UA-318-001 | 최종본 | 0 | VACUUM PUMP 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0592-T | 592.GJ-DH／WP-UC-0592-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\592.GJ-DH／WP-UC-0592-T
Link | 토목 | 2025-03-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-401 | FC | 0 | CLOSED COOLING WATER PUMP 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0593-T | 593.GJ-DH／WP-UC-0593-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\593.GJ-DH／WP-UC-0593-T
Link | 토목 | 2025-03-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-402 | FC | 0 | CLOSED COOLING WATER PUMP 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0593-T | 593.GJ-DH／WP-UC-0593-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\593.GJ-DH／WP-UC-0593-T
Link | 토목 | 2025-03-25 | 1GJCC9-83190-UA-318-003 | FC | 0 | CLOSED COOLING WATER PUMP 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0593-T | 593.GJ-DH／WP-UC-0593-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\593.GJ-DH／WP-UC-0593-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-111 | FA | A | [변압기] GTG AREA 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0594-T(안국) | 594.GJ-DH／WP-UE-0594-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\594.GJ-DH／WP-UE-0594-T(안국)
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71540-UE-152-112 | FA | A | [변압기] STG AREA 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0594-T(안국) | 594.GJ-DH／WP-UE-0594-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\594.GJ-DH／WP-UE-0594-T(안국)
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-111 | FC | 1 | [G／T 건물] CABLE PIT 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-112 | FC | 1 | [G／T 건물] 1층 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-121 | FC | 1 | [G／T 건물] 기초 단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-122 | FC | 1 | [G／T 건물] 기초 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-123 | FC | 1 | [G／T 건물] 기초 단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-124 | FC | 1 | [G／T 건물] CABLE PIT 기초 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-125 | FC | 1 | [G／T 건물] 1층 기초 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-127 | FC | 1 | [G／T 건물] 기초배근 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-128 | FC | 1 | [G／T 건물] 기초배근상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-129 | FC | 1 | [G／T 건물] 기초배근상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-130 | FC | 1 | [G／T 건물] 기초배근상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-161 | FC | 1 | [G／T 건물] PEDESTAL 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-162 | FC | 1 | [G／T 건물] 보, 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-163 | FC | 1 | [G／T 건물] DECK 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-173 | FC | 0 | [G／T 건물] 인써트플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-201 | FC | 1 | [G／T 건물] 기기기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-202 | FC | 1 | [G／T 건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-203 | FC | 1 | [G／T 건물] 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-204 | FC | 1 | [G／T 건물] 기기기초 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0595-T | 595.GJ-DH／WP-UA-0595-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\595.GJ-DH／WP-UA-0595-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-174 | FC | 0 | [GT 건물] ENCLOSURE ANCHOR 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0596-T | 596.GJ-DH／WP-UA-0596-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\596.GJ-DH／WP-UA-0596-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-175 | FC | 0 | [GT 건물] LUBE OIL SKID ANCHOR 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0596-T | 596.GJ-DH／WP-UA-0596-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\596.GJ-DH／WP-UA-0596-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-34910-UA-118-001 | FA | A | AUX BOILER 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0597-T | 597.GJ-DH／WP-UA-0597-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\597.GJ-DH／WP-UA-0597-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-34910-UA-118-002 | FA | A | AUX. BOILER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0597-T | 597.GJ-DH／WP-UA-0597-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\597.GJ-DH／WP-UA-0597-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-34910-UA-118-003 | FA | A | AUX. BOILER 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0597-T | 597.GJ-DH／WP-UA-0597-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\597.GJ-DH／WP-UA-0597-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-34910-UA-118-004 | FA | A | AUX. BOILER F.D FAN 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0597-T | 597.GJ-DH／WP-UA-0597-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\597.GJ-DH／WP-UA-0597-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-34910-UA-118-005 | FA | A | AUX. BOILER F.D FAN 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0597-T | 597.GJ-DH／WP-UA-0597-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\597.GJ-DH／WP-UA-0597-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-34910-UA-118-006 | FA | A | AUX. BOILER TMS 기초 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0597-T | 597.GJ-DH／WP-UA-0597-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\597.GJ-DH／WP-UA-0597-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-34910-UA-118-007 | FA | A | AUX. BOILER N.G PRESSURE REDUCING STATION | GJ-DH／WP-UA-0597-T | 597.GJ-DH／WP-UA-0597-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\597.GJ-DH／WP-UA-0597-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC9-34910-UA-318-001 | FA | A | AUX BOILER 기초 계산서 | GJ-DH／WP-UA-0597-T | 597.GJ-DH／WP-UA-0597-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\597.GJ-DH／WP-UA-0597-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC9-71119-UM-225-001 | FC | 0 | Technical Specification for Air Compressor | GJ-DH／WP-UM-0598-T | 598.GJ-DH／WP-UM-0598-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\598.GJ-DH／WP-UM-0598-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-95100-UA-113-141 | FC | 1 | [종합사무실] 보 배근 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0599-T | 599.GJ-DH／WP-UA-0599-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\599.GJ-DH／WP-UA-0599-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-95100-UA-113-151 | FC | 1 | [종합사무실] 슬라브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0599-T | 599.GJ-DH／WP-UA-0599-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\599.GJ-DH／WP-UA-0599-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-95100-UA-113-162 | FC | 1 | [종합사무실] 옹벽 배근 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0599-T | 599.GJ-DH／WP-UA-0599-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\599.GJ-DH／WP-UA-0599-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-83100-UA-113-206 | FC | 0 | [GT 건물] 1층 전기실 OPENNING 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0600-T | 600.GJ-DH／WP-UA-0600-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\600.GJ-DH／WP-UA-0600-T
Link | 건축 | 2025-03-26 | 1GJCC0-83100-UA-113-207 | FC | 0 | [GT 건물] 2층 전기실 OPENNING 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0600-T | 600.GJ-DH／WP-UA-0600-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\600.GJ-DH／WP-UA-0600-T
Link | 토목 | 2025-03-27 | 1GJCC0-95500-UC-118-807 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0601-T | 601.GJ-DH／WP-UC-0601-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\601.GJ-DH／WP-UC-0601-T
Link | 토목 | 2025-03-27 | 1GJCC0-95500-UC-118-808 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0601-T | 601.GJ-DH／WP-UC-0601-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\601.GJ-DH／WP-UC-0601-T
Link | 토목 | 2025-03-27 | 1GJCC0-95500-UC-118-809 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 철근 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0601-T | 601.GJ-DH／WP-UC-0601-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\601.GJ-DH／WP-UC-0601-T
Link | 토목 | 2025-03-27 | 1GJCC0-95500-UC-118-810 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 철근 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0601-T | 601.GJ-DH／WP-UC-0601-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\601.GJ-DH／WP-UC-0601-T
Link | 토목 | 2025-03-27 | 1GJCC0-95500-UC-118-811 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0601-T | 601.GJ-DH／WP-UC-0601-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\601.GJ-DH／WP-UC-0601-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC9-71700-UM-360-101 | FC | 0 | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [가스터빈동] | GJ-DH／WP-UM-0602-T | 602.GJ-DH／WP-UM-0602-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\602.GJ-DH／WP-UM-0602-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC0-71700-UM-105-101 | FC | 0 | [가스터빈동] HVAC P&I Diagram | GJ-DH／WP-UM-0603-T | 603.GJ-DH／WP-UM-0603-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\603.GJ-DH／WP-UM-0603-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC0-71700-UM-172-101 | FC | 0 | [가스터빈동] HVAC Plan - Pit | GJ-DH／WP-UM-0603-T | 603.GJ-DH／WP-UM-0603-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\603.GJ-DH／WP-UM-0603-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC0-71700-UM-172-102 | FC | 0 | [가스터빈동] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0603-T | 603.GJ-DH／WP-UM-0603-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\603.GJ-DH／WP-UM-0603-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC0-71700-UM-172-103 | FC | 0 | [가스터빈동] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0603-T | 603.GJ-DH／WP-UM-0603-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\603.GJ-DH／WP-UM-0603-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC0-71700-UM-172-104 | FC | 0 | [가스터빈동] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0603-T | 603.GJ-DH／WP-UM-0603-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\603.GJ-DH／WP-UM-0603-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC0-71700-UM-172-111 | FC | 0 | [가스터빈동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0603-T | 603.GJ-DH／WP-UM-0603-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\603.GJ-DH／WP-UM-0603-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC0-71700-UM-172-112 | FC | 0 | [가스터빈동] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0603-T | 603.GJ-DH／WP-UM-0603-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\603.GJ-DH／WP-UM-0603-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-85500-UA-112-103 | FC | 2 | [주제어건물] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0604-T | 604.GJ-DH／WP-UA-0604-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\604.GJ-DH／WP-UA-0604-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-85500-UA-112-104 | FC | 2 | [주제어건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0604-T | 604.GJ-DH／WP-UA-0604-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\604.GJ-DH／WP-UA-0604-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-85500-UA-112-105 | FC | 2 | [주제어건물] 3층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0604-T | 604.GJ-DH／WP-UA-0604-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\604.GJ-DH／WP-UA-0604-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-85500-UA-112-106 | FC | 2 | [주제어건물] 4층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0604-T | 604.GJ-DH／WP-UA-0604-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\604.GJ-DH／WP-UA-0604-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-131 | FC | 0 | [GT 건물] 2층 바닥구조 평면도(T.O.S FL+4,650) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-132 | FC | 0 | [GT 건물] 2층 상부 구조 평면도(T.O.S FL+8,950) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-133 | FC | 0 | [GT 건물] 지붕(1) 바닥구조 평면도(T.O.S FL+14,200~14,490) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-134 | FC | 0 | [GT 건물] CRANE GIRDER 구조평면도(T.O.S FL+23,100) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-135 | FC | 0 | [GT 건물] 지붕(2) 바닥구조 평면도(T.O.S FL+27,100~27,260) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-141 | FC | 0 | [GT 건물] 철골골구 입면도-1(GA열) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-142 | FC | 0 | [GT 건물] 철골골구 입면도-2(GB열) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-143 | FC | 0 | [GT 건물] 철골골구 입면도-3(GC열) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-144 | FC | 0 | [GT 건물] 철골골구 입면도-4(GD열) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-145 | FC | 0 | [GT 건물] 철골골구 입면도-5(G1열) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-146 | FC | 0 | [GT 건물] 철골골구 입면도-6(G2열) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-147 | FC | 0 | [GT 건물] 철골골구 입면도-7(G3열) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-148 | FC | 0 | [GT 건물] 철골골구 입면도-8(G4열) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-149 | FC | 0 | [GT 건물] 철골골구 입면도-9(G5열) | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-171 | FC | 0 | [GT 건물] 베이스플레이트 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 건축 | 2025-03-31 | 1GJCC0-83100-UA-113-172 | FC | 0 | [GT 건물] 베이스플레이트 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0605-T | 605.GJ-DH／WP-UA-0605-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\605.GJ-DH／WP-UA-0605-T
Link | 배관 | 2025-04-01 | 1GJCC0-89320-UP-186-001 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT FOR C.W PUMP AREA | GJ-DH／WP-UP-0606-T | 606.GJ-DH／WP-UP-0606-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\606.GJ-DH／WP-UP-0606-T
Link | 배관 | 2025-04-01 | 1GJCC0-89320-UP-186-002 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT FOR C.W PUMP AREA SECTION | GJ-DH／WP-UP-0606-T | 606.GJ-DH／WP-UP-0606-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\606.GJ-DH／WP-UP-0606-T
Link | 토목 | 2025-04-02 | 1GJCC0-95500-UC-118-970 | FC | 0 | 냉각수 배관 맨홀 및 RISER PIPE ENCASEMENT 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0607-T | 607.GJ-DH／WP-UC-0607-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\607.GJ-DH／WP-UC-0607-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-001 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 154kV GIS 71CB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-002 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 154kV GIS 00CB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-003 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 154kV GIS 72CB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-004 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 154kV GIS DS | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-005 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 154kV GIS ES | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-021 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR STEP-UP TR | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-022 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR UNIT AUX. TR | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-031 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR GEN. CB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-032 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR GEN. DS, ES | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-041 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR-1 INCOMING VCB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-042 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR-2 INCOMING VCB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-043 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR TIE VCB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-044 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR, LC, MOTOR FDR BRKR | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-045 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR NON-MOTOR FDR BRKR | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-051 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V LC-1 INCOMING ACB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-052 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V LC DOUBLE-ENDED INCOMING ACB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-053 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V LC BUS TIE ACB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-054 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V ESSENTIAL LC INCOMING ACB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-055 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V ESSENTIAL LC BUS TIE ACB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-056 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V ESSENTIAL LC EDG ACB | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-103-061 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V EDG STARTING | GJ-DH／WP-UE-0608-T | 608.GJ-DH／WP-UE-0608-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\608.GJ-DH／WP-UE-0608-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-98500-UE-150-002 | FC | 0 | [가설사무소] 부지 외곽 조명 | GJ-DH／WP-UE-0609-T | 609.GJ-DH／WP-UE-0609-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\609.GJ-DH／WP-UE-0609-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-98500-UE-150-003 | FC | 0 | [가설사무소] 주차장 조명 | GJ-DH／WP-UE-0609-T | 609.GJ-DH／WP-UE-0609-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\609.GJ-DH／WP-UE-0609-T
Link | 토목 | 2025-04-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-001 | FC | 3 | 폐수처리장 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0610-T | 610.GJ-DH／WP-UC-0610-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\610.GJ-DH／WP-UC-0610-T
Link | 토목 | 2025-04-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-002 | FC | 3 | 폐수처리장 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0610-T | 610.GJ-DH／WP-UC-0610-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\610.GJ-DH／WP-UC-0610-T
Link | 토목 | 2025-04-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-003 | FC | 3 | 폐수처리장 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0610-T | 610.GJ-DH／WP-UC-0610-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\610.GJ-DH／WP-UC-0610-T
Link | 토목 | 2025-04-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-004 | FC | 3 | 폐수처리장 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0610-T | 610.GJ-DH／WP-UC-0610-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\610.GJ-DH／WP-UC-0610-T
Link | 토목 | 2025-04-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-007 | FC | 2 | 폐수처리장 SLEEVE & EMBEDDED 기초 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0610-T | 610.GJ-DH／WP-UC-0610-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\610.GJ-DH／WP-UC-0610-T
Link | 토목 | 2025-04-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-009 | FC | 2 | 폐수처리장 SLEEVE & EMBEDDED 기초 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0610-T | 610.GJ-DH／WP-UC-0610-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\610.GJ-DH／WP-UC-0610-T
Link | 토목 | 2025-04-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-010 | FC | 2 | 폐수처리장 SLEEVE DETAILS | GJ-DH／WP-UC-0610-T | 610.GJ-DH／WP-UC-0610-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\610.GJ-DH／WP-UC-0610-T
Link | 토목 | 2025-04-03 | 1GJCC0-86300-UC-118-021 | FC | 2 | 폐수처리장 철근 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0610-T | 610.GJ-DH／WP-UC-0610-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\610.GJ-DH／WP-UC-0610-T
Link | 건축 | 2025-04-03 | 1GJCC0-83100-UA-113-122 | FC | 2 | [GT 건물] 기초 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0611-T | 611.GJ-DH／WP-UA-0611-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\611.GJ-DH／WP-UA-0611-T
Link | 건축 | 2025-04-03 | 1GJCC0-83100-UA-113-202 | FC | 2 | [GT 건물]기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0611-T | 611.GJ-DH／WP-UA-0611-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\611.GJ-DH／WP-UA-0611-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC0-04300-UE-140-210 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR E.D.G SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0612-T | 612.GJ-DH／WP-UE-0612-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\612.GJ-DH／WP-UE-0612-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC9-02360-UE-455-006 | FC | 0 | 통신설비 구성 검토서 | GJ-DH／WP-UE-0612-T | 612.GJ-DH／WP-UE-0612-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\612.GJ-DH／WP-UE-0612-T
Link | 기계 | 2025-04-09 | 1GJCC0-71500-UM-105-116 | FC | 0 | [종합사무실] 불활성기체 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0613-T(안국) | 613.GJ-DH／WP-UM-0613-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\613.GJ-DH／WP-UM-0613-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-09 | 1GJCC0-71500-UP-179-651 | FC | 0 | [종합사무실] 지하1층 불활성기체 소화설비 IG541 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0613-T(안국) | 613.GJ-DH／WP-UM-0613-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\613.GJ-DH／WP-UM-0613-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-03 | 1GJCC9-71700-UM-402-002 | FC | 0 | Technical Specification for HVAC & Plumbing System | GJ-DH／WP-UM-0614-T | 614.GJ-DH／WP-UM-0614-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\614.GJ-DH／WP-UM-0614-T
Link | 건축 | 2025-04-03 | 1GJCC0-83100-UA-113-101 | FC | 2 | [GT 건물] 주심도 (철골 부분) | GJ-DH／WP-UA-0615-T | 615.GJ-DH／WP-UA-0615-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\615.GJ-DH／WP-UA-0615-T
Link | 건축 | 2025-04-03 | 1GJCC0-83100-UA-113-205 | FC | 1 | [GT 건물] 기기기초 상세도-5(VOID) | GJ-DH／WP-UA-0615-T | 615.GJ-DH／WP-UA-0615-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\615.GJ-DH／WP-UA-0615-T
Link | 토목 | 2025-04-04 | 1GJCC9-86300-UC-318-003 | FC | 1 | 폐수처리장 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0616-T | 616.GJ-DH／WP-UC-0616-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\616.GJ-DH／WP-UC-0616-T
Link | 토목 | 2025-04-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-020 | FA | A | 송수전 가시설 종평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0617-T | 617.GJ-DH／WP-UC-0617-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\617.GJ-DH／WP-UC-0617-T
Link | 토목 | 2025-04-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-021 | FA | A | 송수전 가시설 종평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0617-T | 617.GJ-DH／WP-UC-0617-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\617.GJ-DH／WP-UC-0617-T
Link | 토목 | 2025-04-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-022 | FA | A | 송수전 가시설 종평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0617-T | 617.GJ-DH／WP-UC-0617-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\617.GJ-DH／WP-UC-0617-T
Link | 토목 | 2025-04-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-023 | FA | A | 송수전 가시설 종평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0617-T | 617.GJ-DH／WP-UC-0617-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\617.GJ-DH／WP-UC-0617-T
Link | 토목 | 2025-04-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-024 | FA | A | 송수전 가시설 종평면도 (5) | GJ-DH／WP-UC-0617-T | 617.GJ-DH／WP-UC-0617-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\617.GJ-DH／WP-UC-0617-T
Link | 토목 | 2025-04-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-025 | FA | A | 송수전 가시설 종평면도 (6) | GJ-DH／WP-UC-0617-T | 617.GJ-DH／WP-UC-0617-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\617.GJ-DH／WP-UC-0617-T
Link | 토목 | 2025-04-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-026 | FA | A | 송수전 가시설 종평면도 (7) | GJ-DH／WP-UC-0617-T | 617.GJ-DH／WP-UC-0617-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\617.GJ-DH／WP-UC-0617-T
Link | 토목 | 2025-04-04 | 1GJCC0-84190-UC-118-007 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0618-T | 618.GJ-DH／WP-UC-0618-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\618.GJ-DH／WP-UC-0618-T
Link | 토목 | 2025-04-04 | 1GJCC0-84190-UC-118-008 | FC | 1 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (5) | GJ-DH／WP-UC-0618-T | 618.GJ-DH／WP-UC-0618-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\618.GJ-DH／WP-UC-0618-T
Link | 환경 | 2025-04-07 | 1GJCC9-16100-UH-403-001 | FC | 0 | 원수공급 및 처리계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0619-T | 619.GJ-DH／WP-UH-0619-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\619.GJ-DH／WP-UH-0619-T
Link | 환경 | 2025-04-07 | 1GJCC9-16200-UH-403-001 | FC | 0 | 순수제조 및 이송계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0619-T | 619.GJ-DH／WP-UH-0619-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\619.GJ-DH／WP-UH-0619-T
Link | 환경 | 2025-04-07 | 1GJCC9-16400-UH-403-001 | FC | 0 | 약품주입계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0619-T | 619.GJ-DH／WP-UH-0619-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\619.GJ-DH／WP-UH-0619-T
Link | 환경 | 2025-04-07 | 1GJCC9-62200-UH-403-001 | FC | 0 | 대기오염방지설비 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0619-T | 619.GJ-DH／WP-UH-0619-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\619.GJ-DH／WP-UH-0619-T
Link | 환경 | 2025-04-07 | 1GJCC9-63100-UH-403-001 | FC | 0 | 폐수처리계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0619-T | 619.GJ-DH／WP-UH-0619-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\619.GJ-DH／WP-UH-0619-T
Link | 환경 | 2025-04-07 | 1GJCC9-63150-UH-403-001 | FC | 0 | 폐수이송계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0619-T | 619.GJ-DH／WP-UH-0619-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\619.GJ-DH／WP-UH-0619-T
Link | 환경 | 2025-04-07 | 1GJCC9-63400-UH-403-001 | FC | 0 | 냉각탑 배출수 재이용계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UH-0619-T | 619.GJ-DH／WP-UH-0619-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\619.GJ-DH／WP-UH-0619-T
Link | 환경 | 2025-04-07 | 1GJCC9-71830-UH-296-001 | FC | 0 | Technical Specification For Laboratory Equipment | GJ-DH／WP-UH-0619-T | 619.GJ-DH／WP-UH-0619-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\619.GJ-DH／WP-UH-0619-T
Link | 전기 | 2025-04-07 | 1GJCC0-02450-UE-149-004 | FC | 0 | 송수전선로 접속맨홀 접지도 | GJ-DH／WP-UE-0620-T | 620.GJ-DH／WP-UE-0620-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\620.GJ-DH／WP-UE-0620-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC9-02140-C-401-014 | FC | 0 | 우수계획검토서 | GJ-DH／WP-UC-0621-T | 621.GJ-DH／WP-UC-0621-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\621.GJ-DH／WP-UC-0621-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-703 | FC | 1 | 공업용수관로(I-LINE) 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-704 | FC | 1 | 공업용수관로(I-LINE) 종평면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-706 | FC | 1 | 공업용수관로(I-LINE) 종평면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-751 | FC | 1 | 폐수관로 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-752 | FC | 1 | 폐수관로 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-753 | FC | 1 | 폐수관로 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-754 | FC | 1 | 폐수관로 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-755 | FC | 1 | 폐수관로 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-756 | FC | 1 | 폐수관로 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-800 | FC | 1 | 제수밸브실 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-801 | FC | 1 | 제수밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-802 | FC | 1 | 제수밸브실 일반도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-803 | FC | 1 | 제수밸브실 일반도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-807 | FC | 1 | 공기밸브실 위치도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-808 | FC | 1 | 공기밸브실 위치도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-809 | FC | 1 | 공기밸브실 위치도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-810 | FC | 1 | 공기밸브실 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-812 | FC | 2 | 이토밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-813 | FC | 2 | 이토밸브실 위치도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-814 | FC | 3 | 이토밸브실 일반도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-816 | FC | 1 | 유량계실 위치도 | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-817 | FC | 1 | 유량계실 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-850 | FC | 1 | 관로구간 가시설도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-851 | FC | 1 | 관로구간 가시설도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-852 | FC | 1 | 관로구간 가시설도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-870 | FC | 1 | 이토밸브실 방류구 위치도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-871 | FC | 1 | 이토밸브실 방류구 위치도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0622-T | 622.GJ-DH／WP-UC-0622-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\622.GJ-DH／WP-UC-0622-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-707 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-708 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-709 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-710 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-711 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-712 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(06) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-713 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(07) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-714 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(08) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-715 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(09) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-716 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-717 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-718 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-719 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(13) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-720 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(14) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-721 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(15) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-722 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(16) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-723 | FA | A | 공업용수관로(I-LINE) 배관상세도(01) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-757 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-758 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-759 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-760 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-761 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-762 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(06) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-763 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(07) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-764 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(08) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-765 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(09) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-766 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-767 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-768 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-769 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(13) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-770 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(14) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-771 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(15) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-772 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(16) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-773 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(17) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-774 | FA | A | 폐수관로 횡단면도(18) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-775 | FA | A | 폐수관로 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 토목 | 2025-04-07 | 1GJCC0-93540-UC-135-875 | FA | A | 이토밸브실 방류구 위치도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0623-T | 623.GJ-DH／WP-UC-0623-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\623.GJ-DH／WP-UC-0623-T
Link | 건축 | 2025-04-07 | 1GJCC0-83190-UA-118-003 | FC | 3 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UA-0624-T | 624.GJ-DH／WP-UA-0624-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\624.GJ-DH／WP-UA-0624-T
Link | 건축 | 2025-04-07 | 1GJCC0-83190-UA-118-004 | FC | 3 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UA-0624-T | 624.GJ-DH／WP-UA-0624-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\624.GJ-DH／WP-UA-0624-T
Link | 건축 | 2025-04-07 | 1GJCC0-83190-UA-118-005 | FC | 3 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UA-0624-T | 624.GJ-DH／WP-UA-0624-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\624.GJ-DH／WP-UA-0624-T
Link | 건축 | 2025-04-07 | 1GJCC0-83190-UA-118-011 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 ANCHOR BOLT 위치 | GJ-DH／WP-UA-0624-T | 624.GJ-DH／WP-UA-0624-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\624.GJ-DH／WP-UA-0624-T
Link | 건축 | 2025-04-07 | 1GJCC0-83190-UA-118-014 | FC | 3 | 스팀터빈 발전기 기초 PEDESTAL 철근 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0624-T | 624.GJ-DH／WP-UA-0624-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\624.GJ-DH／WP-UA-0624-T
Link | 건축 | 2025-04-07 | 1GJCC0-83190-UA-118-029 | FA | A | 스팀터빈 발전기 기초 FL.(±) 0.00 PLATFORM 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0625-T | 625.GJ-DH／WP-UA-0625-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\625.GJ-DH／WP-UA-0625-T
Link | 건축 | 2025-04-07 | 1GJCC0-85500-UA-112-181 | FC | 0 | [주제어건물] 창호 부호도-1 | GJ-DH／WP-UA-0626-T | 626.GJ-DH／WP-UA-0626-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\626.GJ-DH／WP-UA-0626-T
Link | 건축 | 2025-04-07 | 1GJCC0-85500-UA-112-182 | FC | 0 | [주제어건물] 창호 부호도-2 | GJ-DH／WP-UA-0626-T | 626.GJ-DH／WP-UA-0626-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\626.GJ-DH／WP-UA-0626-T
Link | 건축 | 2025-04-07 | 1GJCC0-85500-UA-112-191 | FC | 0 | [주제어건물] 창호 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0626-T | 626.GJ-DH／WP-UA-0626-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\626.GJ-DH／WP-UA-0626-T
Link | 건축 | 2025-04-07 | 1GJCC0-85500-UA-112-192 | FC | 0 | [주제어건물] 창호 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0626-T | 626.GJ-DH／WP-UA-0626-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\626.GJ-DH／WP-UA-0626-T
Link | 건축 | 2025-04-07 | 1GJCC0-85500-UA-112-193 | FC | 0 | [주제어건물] 창호 일람표-3 | GJ-DH／WP-UA-0626-T | 626.GJ-DH／WP-UA-0626-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\626.GJ-DH／WP-UA-0626-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-83190-UA-118-103 | FC | 3 | 가스터빈 발전기 기초 하부 슬라브 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0627-T | 627.GJ-DH／WP-UA-0627-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\627.GJ-DH／WP-UA-0627-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-83190-UA-118-104 | FC | 2 | 가스터빈 발전기 기초 상부 슬라브 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0627-T | 627.GJ-DH／WP-UA-0627-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\627.GJ-DH／WP-UA-0627-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-83190-UA-118-105 | FC | 3 | 가스터빈 발전기 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0627-T | 627.GJ-DH／WP-UA-0627-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\627.GJ-DH／WP-UA-0627-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-83190-UA-118-107 | FC | 2 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0627-T | 627.GJ-DH／WP-UA-0627-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\627.GJ-DH／WP-UA-0627-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-83190-UA-118-108 | FC | 3 | 가스터빈 발전기 기초 단면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0627-T | 627.GJ-DH／WP-UA-0627-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\627.GJ-DH／WP-UA-0627-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-83190-UA-118-110 | FC | 2 | 가스터빈 발전기 기초 PEDESTAL 상세도 (1) | GJ-DH／WP-UA-0627-T | 627.GJ-DH／WP-UA-0627-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\627.GJ-DH／WP-UA-0627-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-83190-UA-118-112 | FC | 2 | 가스터빈 발전기 기초 EMBEDMENTS 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0627-T | 627.GJ-DH／WP-UA-0627-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\627.GJ-DH／WP-UA-0627-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-83190-UA-118-118 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0627-T | 627.GJ-DH／WP-UA-0627-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\627.GJ-DH／WP-UA-0627-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-83190-UA-118-119 | FC | 1 | 가스터빈 발전기 기초 PEDESTAL 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0627-T | 627.GJ-DH／WP-UA-0627-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\627.GJ-DH／WP-UA-0627-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-112-101 | FA | A | [보조보일러건물] 1층 평면도 및 실내재료마감표 | GJ-DH／WP-UA-0628-T | 628.GJ-DH／WP-UA-0628-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\628.GJ-DH／WP-UA-0628-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-112-102 | FA | A | [보조보일러건물] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0628-T | 628.GJ-DH／WP-UA-0628-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\628.GJ-DH／WP-UA-0628-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-112-111 | FA | A | [보조보일러건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0628-T | 628.GJ-DH／WP-UA-0628-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\628.GJ-DH／WP-UA-0628-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-112-112 | FA | A | [보조보일러건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0628-T | 628.GJ-DH／WP-UA-0628-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\628.GJ-DH／WP-UA-0628-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-112-121 | FA | A | [보조보일러건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0628-T | 628.GJ-DH／WP-UA-0628-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\628.GJ-DH／WP-UA-0628-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-112-131 | FA | A | [보조보일러건물] 창호일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0628-T | 628.GJ-DH／WP-UA-0628-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\628.GJ-DH／WP-UA-0628-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-112-132 | FA | A | [보조보일러건물] 창호일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0628-T | 628.GJ-DH／WP-UA-0628-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\628.GJ-DH／WP-UA-0628-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-111 | FA | A | [보조보일러건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-121 | FA | A | [보조보일러건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-122 | FA | A | [보조보일러건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-123 | FA | A | [보조보일러건물] 기초종단면도 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-131 | FA | A | [보조보일러건물] DECK 슬래브 배근일람표 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-201 | FA | A | [보조보일러건물] 철골 주심도 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-211 | FA | A | [보조보일러건물] T.O.S FL.+4,550 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-212 | FA | A | [보조보일러건물] T.O.S FL.+8,800 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-213 | FA | A | [보조보일러건물] 지붕 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-221 | FA | A | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-222 | FA | A | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-223 | FA | A | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-224 | FA | A | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-225 | FA | A | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-5 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-87300-UA-113-231 | FA | A | [보조보일러건물] 베이스플레이트 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0629-T | 629.GJ-DH／WP-UA-0629-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\629.GJ-DH／WP-UA-0629-T
Link | 토목 | 2025-04-09 | 1GJCC0-89900-UC-118-005 | FC | 3 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0630-T | 630.GJ-DH／WP-UC-0630-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\630.GJ-DH／WP-UC-0630-T
Link | 토목 | 2025-04-09 | 1GJCC0-89900-UC-118-015 | FC | 3 | COOLING TOWER & BASIN 철근 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0630-T | 630.GJ-DH／WP-UC-0630-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\630.GJ-DH／WP-UC-0630-T
Link | 토목 | 2025-04-09 | 1GJCC0-89900-UC-118-016 | FC | 3 | COOLING TOWER & BASIN BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0630-T | 630.GJ-DH／WP-UC-0630-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\630.GJ-DH／WP-UC-0630-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-81100-UA-113-151 | FC | 3 | [HRSG 건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0631-T | 631.GJ-DH／WP-UA-0631-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\631.GJ-DH／WP-UA-0631-T
Link | 건축 | 2025-04-09 | 1GJCC0-95100-UA-113-102 | FC | 2 | [종합사무실] 기초 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0632-T | 632.GJ-DH／WP-UA-0632-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\632.GJ-DH／WP-UA-0632-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-89320-UC-118-101 | FA | A | [냉각수펌프건물] 주심도 (RC 및 철골부분) | GJ-DH／WP-UA-0633-T | 633.GJ-DH／WP-UA-0633-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\633.GJ-DH／WP-UA-0633-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-83100-UA-113-112 | FC | 2 | [GT 건물] 1층 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0634-T | 634.GJ-DH／WP-UA-0634-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\634.GJ-DH／WP-UA-0634-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-83100-UA-113-125 | FC | 2 | [GT 건물] 1층 기초 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0634-T | 634.GJ-DH／WP-UA-0634-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\634.GJ-DH／WP-UA-0634-T
Link | 배관 | 2025-04-11 | 1GJCC0-16118-UP-199-001 | FC | 0 | RAW WATER SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0635-T | 635.GJ-DH／WP-UP-0635-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\635.GJ-DH／WP-UP-0635-T
Link | 배관 | 2025-04-11 | 1GJCC0-16228-UP-199-001 | FC | 0 | DEMI WATER MAKE-UP SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0635-T | 635.GJ-DH／WP-UP-0635-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\635.GJ-DH／WP-UP-0635-T
Link | 배관 | 2025-04-11 | 1GJCC0-16328-UP-199-001 | FC | 0 | SERVICE WATER SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0635-T | 635.GJ-DH／WP-UP-0635-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\635.GJ-DH／WP-UP-0635-T
Link | 배관 | 2025-04-11 | 1GJCC0-36428-UP-199-001 | FC | 0 | COOLING WATER SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0635-T | 635.GJ-DH／WP-UP-0635-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\635.GJ-DH／WP-UP-0635-T
Link | 배관 | 2025-04-11 | 1GJCC0-71118-UP-199-001 | FC | 0 | INSTRUMENT AIR SUPPLY SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0635-T | 635.GJ-DH／WP-UP-0635-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\635.GJ-DH／WP-UP-0635-T
Link | 배관 | 2025-04-11 | 1GJCC0-71128-UP-199-001 | FC | 0 | SERVICE AIR SUPPLY SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0635-T | 635.GJ-DH／WP-UP-0635-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\635.GJ-DH／WP-UP-0635-T
Link | 배관 | 2025-04-11 | 1GJCC0-71848-UP-199-001 | FC | 0 | WASTE WATER TRANSFER SYS. ISO DWG | GJ-DH／WP-UP-0635-T | 635.GJ-DH／WP-UP-0635-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\635.GJ-DH／WP-UP-0635-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-111 | FC | 4 | [수폐수처리건물] 지하층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-112 | FC | 4 | [수폐수처리건물] 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-113 | FC | 4 | [수폐수처리건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-114 | FC | 3 | [수폐수처리건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-115 | FC | 3 | [수폐수처리건물] 기초횡단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-116 | FC | 3 | [수폐수처리건물] 기초종단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-117 | FC | 2 | [수폐수처리건물] 기초종단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-141 | FC | 4 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 기기기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-151 | FC | 3 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-152 | FC | 3 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-153 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 기기기초 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-161 | FC | 4 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 바닥 OPN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-172 | FC | 4 | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-211 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-221 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-1(A, B열) | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-86300-UA-113-226 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 철골골구입면도-6(7, 9열) | GJ-DH／WP-UA-0636-T | 636.GJ-DH／WP-UA-0636-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\636.GJ-DH／WP-UA-0636-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-076 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-077 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-078 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-079 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-080 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(5) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-081 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(6) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-082 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(7) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-083 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(8) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-084 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(9) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-085 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-086 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-087 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-088 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(13) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-089 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(14) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-090 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(15) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-091 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(16) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-092 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(17) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-093 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(18) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-094 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(19) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-095 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(20) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-096 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(21) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-097 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(22) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-098 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(23) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-099 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(24) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-100 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(25) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-101 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(26) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-102 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(27) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-103 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(28) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-104 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(29) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-105 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(30) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-106 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(31) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-107 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(32) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-108 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(33) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-109 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(34) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-110 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(35) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-111 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(36) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-112 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(37) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-113 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(38) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-114 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(39) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-115 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(40) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-116 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(41) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-117 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(42) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-118 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(43) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-119 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(44) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-120 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(45) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-121 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(46) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-122 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(47) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-123 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(48) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-124 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(49) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-125 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(50) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-126 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(51) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-127 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(52) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-128 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(53) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-129 | FC | 0 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(54) | GJ-DH／WP-UC-0637-T | 637.GJ-DH／WP-UC-0637-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\637.GJ-DH／WP-UC-0637-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-001 | FC | 2 | 전기맨홀 및 DUCT BANK 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-003 | FC | 2 | 전기 CABLE DUCT BANK 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-004 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-005 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-006 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-007 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-008 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (5) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-010 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (7) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-011 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (8) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-012 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (9) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-014 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-015 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-016 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-017 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-018 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-019 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-020 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (17) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-021 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (18) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-022 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (19) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-023 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (20) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-024 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (21) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-025 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (22) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-026 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (23) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-027 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (24) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-028 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (25) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-029 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (26) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-030 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (27) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-031 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (28) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-032 | FC | 2 | 전기맨홀 평면도 및 단면도 (29) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-035 | FC | 2 | 전기맨홀 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-037 | FC | 2 | 전기 CABLE DUCT BANK 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-040 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(34) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-041 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(35) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-042 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(36) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-043 | FC | 0 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(37) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-044 | FC | 0 | DUCT BANK BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-050 | FC | 2 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-051 | FC | 2 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 토목 | 2025-04-11 | 1GJCC0-84190-UC-118-052 | FC | 2 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0638-T | 638.GJ-DH／WP-UC-0638-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\638.GJ-DH／WP-UC-0638-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-87100-UA-113-111 | FA | A | [공기압축기건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0639-T | 639.GJ-DH／WP-UA-0639-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\639.GJ-DH／WP-UA-0639-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-87100-UA-113-131 | FA | A | [공기압축기건물] 기기기초 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0639-T | 639.GJ-DH／WP-UA-0639-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\639.GJ-DH／WP-UA-0639-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-87100-UA-113-151 | FA | A | [공기압축기건물] 주심도(철골 부분)& T.O.S FL+3,000 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0639-T | 639.GJ-DH／WP-UA-0639-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\639.GJ-DH／WP-UA-0639-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-87100-UA-113-152 | FA | A | [공기압축기건물] 지붕 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0639-T | 639.GJ-DH／WP-UA-0639-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\639.GJ-DH／WP-UA-0639-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-87100-UA-113-161 | FA | A | [공기압축기건물] 철골골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0639-T | 639.GJ-DH／WP-UA-0639-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\639.GJ-DH／WP-UA-0639-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-87100-UA-113-162 | FA | A | [공기압축기건물] 철골골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0639-T | 639.GJ-DH／WP-UA-0639-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\639.GJ-DH／WP-UA-0639-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-87100-UA-112-101 | FA | A | [공기압축기건물] 1층 및 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0640-T | 640.GJ-DH／WP-UA-0640-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\640.GJ-DH／WP-UA-0640-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-87100-UA-112-111 | FA | A | [공기압축기건물] 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0640-T | 640.GJ-DH／WP-UA-0640-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\640.GJ-DH／WP-UA-0640-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-87100-UA-112-121 | FA | A | [공기압축기건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0640-T | 640.GJ-DH／WP-UA-0640-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\640.GJ-DH／WP-UA-0640-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC0-87100-UA-112-131 | FA | A | [공기압축기건물] 창호 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0640-T | 640.GJ-DH／WP-UA-0640-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\640.GJ-DH／WP-UA-0640-T
Link | 전기 | 2025-04-11 | 1GJCC9-04300-UE-343-002 | FC | 0 | 전압강하 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0641-T | 641.GJ-DH／WP-UE-0641-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\641.GJ-DH／WP-UE-0641-T
Link | 전기 | 2025-04-11 | 1GJCC9-04300-UE-343-003 | FC | 0 | 단락전류 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0641-T | 641.GJ-DH／WP-UE-0641-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\641.GJ-DH／WP-UE-0641-T
Link | 전기 | 2025-04-11 | 1GJCC9-04300-UE-343-004 | FC | 0 | 지락전류 계산서 | GJ-DH／WP-UE-0641-T | 641.GJ-DH／WP-UE-0641-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\641.GJ-DH／WP-UE-0641-T
Link | 전기 | 2025-04-11 | 1GJCC0-04300-UE-140-501 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 380／220V NORMAL LIGHTING | GJ-DH／WP-UE-0642-T | 642.GJ-DH／WP-UE-0642-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\642.GJ-DH／WP-UE-0642-T
Link | 전기 | 2025-04-11 | 1GJCC0-04300-UE-140-502 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 380／220V ESSENTIAL LIGHTING | GJ-DH／WP-UE-0642-T | 642.GJ-DH／WP-UE-0642-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\642.GJ-DH／WP-UE-0642-T
Link | 전기 | 2025-04-11 | 1GJCC0-04300-UE-140-601 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 220V UPS SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0642-T | 642.GJ-DH／WP-UE-0642-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\642.GJ-DH／WP-UE-0642-T
Link | 전기 | 2025-04-11 | 1GJCC0-04300-UE-140-602 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 220V DC SYSTEM | GJ-DH／WP-UE-0642-T | 642.GJ-DH／WP-UE-0642-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\642.GJ-DH／WP-UE-0642-T
Link | 전기 | 2025-04-14 | 1GJCC0-86300-UE-150-011 | FC | 1 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 가스터빈동 PIT & 1층 | GJ-DH／WP-UE-0643-T | 643.GJ-DH／WP-UE-0643-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\643.GJ-DH／WP-UE-0643-T
Link | 전기 | 2025-04-14 | 1GJCC0-86300-UE-150-012 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 가스터빈동 PIT & 2층 | GJ-DH／WP-UE-0643-T | 643.GJ-DH／WP-UE-0643-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\643.GJ-DH／WP-UE-0643-T
Link | 전기 | 2025-04-14 | 1GJCC0-86300-UE-150-013 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 가스터빈동 지붕 | GJ-DH／WP-UE-0643-T | 643.GJ-DH／WP-UE-0643-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\643.GJ-DH／WP-UE-0643-T
Link | 전기 | 2025-04-14 | 1GJCC0-86300-UE-150-021 | FC | 1 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈동 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0643-T | 643.GJ-DH／WP-UE-0643-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\643.GJ-DH／WP-UE-0643-T
Link | 전기 | 2025-04-14 | 1GJCC0-86300-UE-150-022 | FC | 1 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0643-T | 643.GJ-DH／WP-UE-0643-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\643.GJ-DH／WP-UE-0643-T
Link | 전기 | 2025-04-14 | 1GJCC0-86300-UE-150-023 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈동 중층 | GJ-DH／WP-UE-0643-T | 643.GJ-DH／WP-UE-0643-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\643.GJ-DH／WP-UE-0643-T
Link | 전기 | 2025-04-14 | 1GJCC0-86300-UE-150-024 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0643-T | 643.GJ-DH／WP-UE-0643-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\643.GJ-DH／WP-UE-0643-T
Link | 전기 | 2025-04-14 | 1GJCC0-86300-UE-150-025 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 스팀터빈동 지붕 | GJ-DH／WP-UE-0643-T | 643.GJ-DH／WP-UE-0643-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\643.GJ-DH／WP-UE-0643-T
Link | 전기 | 2025-04-14 | 1GJCC0-86300-UE-150-053 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 수폐수처리동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0643-T | 643.GJ-DH／WP-UE-0643-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\643.GJ-DH／WP-UE-0643-T
Link | 전기 | 2025-04-14 | 1GJCC0-86300-UE-150-101 | FC | 1 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 지하1층 | GJ-DH／WP-UE-0643-T | 643.GJ-DH／WP-UE-0643-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\643.GJ-DH／WP-UE-0643-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-95100-UA-113-111 | FC | 2 | [종합사무실] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0644-T | 644.GJ-DH／WP-UA-0644-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\644.GJ-DH／WP-UA-0644-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-95100-UA-113-171 | FC | 1 | [종합사무실] 지하1층 기기기초 및 OPN'G평면도 | GJ-DH／WP-UA-0644-T | 644.GJ-DH／WP-UA-0644-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\644.GJ-DH／WP-UA-0644-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-101 | FC | 1 | [ST 건물] 실내재료마감표 및 PIT 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-102 | FC | 1 | [ST 건물] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-103 | FC | 1 | [ST 건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-104 | FC | 1 | [ST 건물] 3층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-105 | FC | 1 | [ST 건물] 지붕 평면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-106 | FC | 1 | [ST 건물] CRANE GIRDER 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-107 | FC | 1 | [ST 건물] 지붕 평면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-111 | FC | 1 | [ST건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-112 | FC | 1 | [ST건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-113 | FC | 1 | [ST건물] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-114 | FC | 1 | [ST건물] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-121 | FC | 1 | [ST건물] 주단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC0-83200-UA-112-122 | FC | 1 | [ST건물] 주단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0645-T | 645.GJ-DH／WP-UA-0645-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\645.GJ-DH／WP-UA-0645-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-161 | FC | 1 | [ST건물] 주심도 (철골 부분) | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-162 | FC | 3 | [ST건물] TOS FL.-3,500 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-162a | FC | 0 | [ST건물] 1층 LUBE OIL ROOM 및 소화약제실 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-163 | FC | 3 | [ST건물] 2층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-163b | FC | 0 | [ST건물] 2층 전기실 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-164 | FC | 3 | [ST건물] 3층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-166 | FC | 3 | [ST건물] 지붕-1 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-167 | FC | 3 | [ST건물] 크레인거더 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-171 | FC | 3 | [ST건물] 철골 골구 입면도-1 (S1열) | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-175 | FC | 2 | [ST건물] 철골 골구 입면도-5 (S5열) | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-176 | FC | 2 | [ST건물] 철골 골구 입면도-6 (S6열) | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-177 | FC | 2 | [ST건물] 철골 골구 입면도-7 (SA열) | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-180 | FC | 2 | [ST건물] 철골 골구 입면도-10 (SD열) | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-211 | FC | 2 | [ST건물] 철골 계단상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-216 | FC | 1 | [ST건물] 철골 계단상세도-6 | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-83200-UA-113-221 | FC | 2 | [ST건물] 엘리베이터 통로 철골 평면 및 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0646-T | 646.GJ-DH／WP-UA-0646-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\646.GJ-DH／WP-UA-0646-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-114 | FC | 2 | [주제어건물] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-115 | FC | 2 | [주제어건물] 3층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-116 | FC | 2 | [주제어건물] 4층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-117 | FC | 2 | [주제어건물] 지붕 및 옥탑지붕 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-131 | FC | 3 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-132 | FC | 3 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-133 | FC | 3 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-134 | FC | 3 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-135 | FC | 3 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-5 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-136 | FC | 3 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-6 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-137 | FC | 3 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-7 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-138 | FC | 3 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-8 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-139 | FC | 3 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-9 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-140 | FC | 3 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-10 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-141 | FC | 3 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-11 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-142 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 골구 입면도-12 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-232 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 접합 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-233 | FC | 1 | [주제어건물] 철골 접합 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC0-85500-UA-113-234 | FC | 0 | [주제어건물] 철골 접합 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0647-T | 647.GJ-DH／WP-UA-0647-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\647.GJ-DH／WP-UA-0647-T
Link | 건축 | 2025-04-18 | 1GJCC9-85500-UA-301-101 | 최종본 | 0 | 주제어건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0648-T | 648.GJ-DH／WP-UA-0648-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\648.GJ-DH／WP-UA-0648-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-02350-UM-105-001 | FC | 1 | P&ID for Symbol & Legend(1／4) | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-02350-UM-105-002 | FC | 1 | P&ID for Symbol & Legend(2／4) | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-02350-UM-105-003 | FC | 1 | P&ID for Symbol & Legend(3／4) | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-02350-UM-105-004 | FC | 1 | P&ID for Symbol & Legend(4／4) | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-24139-UM-105-001 | FC | 1 | P&ID for Fuel Gas Supply System | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-36429-UM-105-001 | FC | 1 | P&ID for Cooling Water System(1／2) | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-36429-UM-105-002 | FC | 1 | P&ID for Cooling Water System(2／2) | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-36619-UM-105-001 | FC | 1 | P&ID for Closed Cooling Water System | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71119-UM-105-001 | FC | 1 | P&ID for Compressed Air system | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71119-UM-105-002 | FC | 1 | P&ID for Air Distribution System | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71219-UM-105-001 | FC | 1 | P&ID for Auxiliary Steam System | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71811-UM-105-001 | FC | 1 | P&ID for Service Gas System | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16100-UH-105-001 | FC | 1 | P&ID - Raw Water Supply System | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16300-UH-105-001 | FC | 1 | P&ID - Service Water System | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-UH-105-001 | FC | 1 | P&ID - Demi Water Transfer System | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-63100-UH-105-002 | FC | 1 | P&ID - Waste Water Transfer System(2／2) | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-63100-UH-105-001 | FC | 1 | P&ID - Waste Water Transfer System(1／2) | GJ-DH／WP-UM-0649-T | 649.GJ-DH／WP-UM-0649-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\649.GJ-DH／WP-UM-0649-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC9-71700-UM-360-151 | 최종본 | 0 | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [스팀터빈동] | GJ-DH／WP-UM-0650-T | 650.GJ-DH／WP-UM-0650-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\650.GJ-DH／WP-UM-0650-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71700-UM-105-151 | FC | 0 | [스팀터빈동] HVAC P&I Diagram | GJ-DH／WP-UM-0651-T | 651.GJ-DH／WP-UM-0651-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\651.GJ-DH／WP-UM-0651-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-151 | FC | 0 | [스팀터빈동] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0651-T | 651.GJ-DH／WP-UM-0651-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\651.GJ-DH／WP-UM-0651-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-154 | FC | 0 | [스팀터빈동] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0651-T | 651.GJ-DH／WP-UM-0651-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\651.GJ-DH／WP-UM-0651-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-161 | FC | 0 | [스팀터빈동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0651-T | 651.GJ-DH／WP-UM-0651-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\651.GJ-DH／WP-UM-0651-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71700-UM-476-151 | FC | 0 | HVAC Equipment Schedule [스팀터빈동] | GJ-DH／WP-UM-0651-T | 651.GJ-DH／WP-UM-0651-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\651.GJ-DH／WP-UM-0651-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-152 | FA | A | [스팀터빈동] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0652-T | 652.GJ-DH／WP-UM-0652-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\652.GJ-DH／WP-UM-0652-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-153 | FA | A | [스팀터빈동] HVAC Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0652-T | 652.GJ-DH／WP-UM-0652-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\652.GJ-DH／WP-UM-0652-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-162 | FA | A | [스팀터빈동] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0652-T | 652.GJ-DH／WP-UM-0652-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\652.GJ-DH／WP-UM-0652-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-71700-UM-172-163 | FA | A | [스팀터빈동] HVAC Piping Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0652-T | 652.GJ-DH／WP-UM-0652-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\652.GJ-DH／WP-UM-0652-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-34910-UA-118-001 | FC | 0 | AUX BOILER 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0653-T | 653.GJ-DH／WP-UA-0653-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\653.GJ-DH／WP-UA-0653-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-34910-UA-118-002 | FC | 0 | AUX. BOILER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0653-T | 653.GJ-DH／WP-UA-0653-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\653.GJ-DH／WP-UA-0653-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-34910-UA-118-003 | FC | 0 | AUX. BOILER 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0653-T | 653.GJ-DH／WP-UA-0653-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\653.GJ-DH／WP-UA-0653-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-34910-UA-118-004 | FC | 0 | AUX. BOILER F.D FAN 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0653-T | 653.GJ-DH／WP-UA-0653-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\653.GJ-DH／WP-UA-0653-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-34910-UA-118-005 | FC | 0 | AUX. BOILER F.D FAN 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0653-T | 653.GJ-DH／WP-UA-0653-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\653.GJ-DH／WP-UA-0653-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-34910-UA-118-006 | FC | 0 | AUX. BOILER TMS 기초 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0653-T | 653.GJ-DH／WP-UA-0653-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\653.GJ-DH／WP-UA-0653-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-34910-UA-118-007 | FC | 0 | AUX. BOILER N.G PRESSURE REDUCING STATION | GJ-DH／WP-UA-0653-T | 653.GJ-DH／WP-UA-0653-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\653.GJ-DH／WP-UA-0653-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC9-34910-UA-318-001 | FC | 0 | AUX BOILER 기초 계산서 | GJ-DH／WP-UA-0653-T | 653.GJ-DH／WP-UA-0653-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\653.GJ-DH／WP-UA-0653-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-85500-UA-113-111 | FC | 2 | [주제어건물] 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0654-T | 654.GJ-DH／WP-UA-0654-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\654.GJ-DH／WP-UA-0654-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-85500-UA-113-112 | FC | 4 | [주제어건물] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0654-T | 654.GJ-DH／WP-UA-0654-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\654.GJ-DH／WP-UA-0654-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-85500-UA-113-113 | FC | 3 | [주제어건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0654-T | 654.GJ-DH／WP-UA-0654-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\654.GJ-DH／WP-UA-0654-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-85500-UA-113-201 | FC | 2 | [주제어건물] 지하1층 기기기초 및 OPN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0654-T | 654.GJ-DH／WP-UA-0654-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\654.GJ-DH／WP-UA-0654-T
Link | 건축 | 2025-04-21 | 1GJCC0-85500-UA-113-202 | FC | 0 | [주제어건물] 1층 바닥 OPN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0654-T | 654.GJ-DH／WP-UA-0654-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\654.GJ-DH／WP-UA-0654-T
Link | 건축 | 2025-04-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-112 | FC | 5 | [ST건물] 1층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0655-T | 655.GJ-DH／WP-UA-0655-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\655.GJ-DH／WP-UA-0655-T
Link | 건축 | 2025-04-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-122 | FC | 2 | [ST건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0655-T | 655.GJ-DH／WP-UA-0655-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\655.GJ-DH／WP-UA-0655-T
Link | 건축 | 2025-04-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-144 | FC | 4 | [ST건물] PIT 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0655-T | 655.GJ-DH／WP-UA-0655-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\655.GJ-DH／WP-UA-0655-T
Link | 건축 | 2025-04-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-156 | FC | 1 | [ST건물] HATCH COVER 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0655-T | 655.GJ-DH／WP-UA-0655-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\655.GJ-DH／WP-UA-0655-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-71700-UM-105-402 | FC | 1 | [수폐수처리동] HVAC P&I Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0656-T | 656.GJ-DH／WP-UM-0656-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\656.GJ-DH／WP-UM-0656-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-71700-UM-105-412 | FC | 1 | [수폐수처리동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0656-T | 656.GJ-DH／WP-UM-0656-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\656.GJ-DH／WP-UM-0656-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-71700-UM-105-413 | FC | 1 | [수폐수처리동] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0656-T | 656.GJ-DH／WP-UM-0656-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\656.GJ-DH／WP-UM-0656-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-71700-UM-476-401 | FC | 1 | HVAC Equipment Schedule [수폐수처리동] | GJ-DH／WP-UM-0656-T | 656.GJ-DH／WP-UM-0656-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\656.GJ-DH／WP-UM-0656-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-86300-UM-194-411 | FC | 1 | [수폐수처리동] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0656-T | 656.GJ-DH／WP-UM-0656-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\656.GJ-DH／WP-UM-0656-T
Link | 전기 | 2025-04-23 | 1GJCC0-84100-UE-146-011 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 종합사무실 전기실 | GJ-DH／WP-UE-0657-T | 657.GJ-DH／WP-UE-0657-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\657.GJ-DH／WP-UE-0657-T
Link | 전기 | 2025-04-23 | 1GJCC0-85510-UE-145-011 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0657-T | 657.GJ-DH／WP-UE-0657-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\657.GJ-DH／WP-UE-0657-T
Link | 전기 | 2025-04-23 | 1GJCC0-86300-UE-150-091 | FC | 1 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0657-T | 657.GJ-DH／WP-UE-0657-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\657.GJ-DH／WP-UE-0657-T
Link | 전기 | 2025-04-23 | 1GJCC0-86300-UE-150-092 | FC | 1 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0657-T | 657.GJ-DH／WP-UE-0657-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\657.GJ-DH／WP-UE-0657-T
Link | 전기 | 2025-04-23 | 1GJCC0-86300-UE-150-093 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0657-T | 657.GJ-DH／WP-UE-0657-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\657.GJ-DH／WP-UE-0657-T
Link | 전기 | 2025-04-23 | 1GJCC0-86300-UE-150-094 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0657-T | 657.GJ-DH／WP-UE-0657-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\657.GJ-DH／WP-UE-0657-T
Link | 전기 | 2025-04-23 | 1GJCC0-86300-UE-150-095 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0657-T | 657.GJ-DH／WP-UE-0657-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\657.GJ-DH／WP-UE-0657-T
Link | 전기 | 2025-04-23 | 1GJCC0-86300-UE-150-096 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 주제어동 지붕 및 옥탑지붕 | GJ-DH／WP-UE-0657-T | 657.GJ-DH／WP-UE-0657-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\657.GJ-DH／WP-UE-0657-T
Link | 참조 | 2025-04-23 | 1GJCC9-03900-UP-455-001 |  |  | 대우건설 소반경(1.5D) 벤드 적용 제안에 대한 의견서 | 검토서 - 01 | .검토서 - 01 | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\.검토서 - 01
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-UM-105-205 | FC | 1 | [주제어동] HVAC P&I Diagram-5 | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-UM-105-211 | FC | 1 | [주제어동] HVAC Piping Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-UM-105-212 | FC | 1 | [주제어동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-UM-105-213 | FC | 1 | [주제어동] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-UM-105-214 | FC | 1 | [주제어동] HVAC Piping Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-UM-105-215 | FC | 1 | [주제어동] HVAC Piping Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-UM-105-217 | FC | 1 | [주제어동] HVAC Piping Plan - Mesh.Room-1 | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71700-UM-476-201 | FC | 1 | HVAC Equipment Schedule [주제어동] | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-85500-UM-194-201 | FC | 1 | [주제어동] Plumbing Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-85500-UM-194-203 | FC | 1 | [주제어동] Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-85500-UM-194-205 | FC | 1 | [주제어동] Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-85500-UM-194-212 | FC | 1 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-85500-UM-194-214 | FC | 1 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0658-T | 658.GJ-DH／WP-UM-0658-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\658.GJ-DH／WP-UM-0658-T
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71510-UM-105-102 | FC | 1 | 옥외 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | 659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71510-UP-132-101 | FC | 1 | 옥외 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | 659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71510-UP-132-102 | FC | 1 | 옥외 소화설비 확대평면도-1 | GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | 659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71510-UP-132-103 | FC | 1 | 옥외 소화설비 확대평면도-2 | GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | 659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71510-UP-132-105 | FC | 1 | 옥외 소화설비 확대평면도-4 | GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | 659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71510-UP-132-106 | FC | 1 | 옥외 소화설비 확대평면도-5 | GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | 659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71510-UP-132-107 | FC | 1 | 옥외 소화설비 확대평면도-6 | GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | 659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71510-UP-132-108 | FC | 1 | 옥외 소화설비 확대평면도-7 | GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | 659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71510-UP-132-109 | FC | 1 | 옥외 소화설비 확대평면도-8 | GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | 659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71510-UP-132-111 | FC | 1 | 옥외 소화설비 확대평면도-10 | GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | 659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\659.GJ-DH／WP-UM-0659-T(안국)
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-92900-UP-184-001 | FC | 0 | YARD AREA PIPE SUPPORT DETAIL DWG. | GJ-DH／WP-UP-0660-T | 660.GJ-DH／WP-UP-0660-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\660.GJ-DH／WP-UP-0660-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC9-71500-UP-208-001 | FC | 1 | PIPING MATERIAL CLASSES FOR FIRE FIGHTING SYSTEM | GJ-DH／WP-UM-0661-T(안국) | 661.GJ-DH／WP-UM-0661-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\661.GJ-DH／WP-UM-0661-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-UM-105-106 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리 건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | 662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-UP-179-501 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | 662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-UP-179-502 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | 662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-UP-179-503 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | 662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71510-UM-105-101 | FC | 1 | [소방펌프실] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | 662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71510-UM-179-301 | FC | 1 | [소방펌프실] 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | 662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\662.GJ-DH／WP-UM-0662-T(안국)
Link | 토목 | 2025-04-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-807 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0663-T | 663.GJ-DH／WP-UC-0663-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\663.GJ-DH／WP-UC-0663-T
Link | 토목 | 2025-04-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-808 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0663-T | 663.GJ-DH／WP-UC-0663-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\663.GJ-DH／WP-UC-0663-T
Link | 토목 | 2025-04-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-809 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 철근 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0663-T | 663.GJ-DH／WP-UC-0663-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\663.GJ-DH／WP-UC-0663-T
Link | 토목 | 2025-04-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-810 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 철근 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0663-T | 663.GJ-DH／WP-UC-0663-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\663.GJ-DH／WP-UC-0663-T
Link | 토목 | 2025-04-25 | 1GJCC0-95500-UC-118-811 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0663-T | 663.GJ-DH／WP-UC-0663-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\663.GJ-DH／WP-UC-0663-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC9-89320-UA-301-101 | 최종본 | 0 | 냉각수펌프건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0664-T | 664.GJ-DH／WP-UA-0664-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\664.GJ-DH／WP-UA-0664-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC0-89320-UA-113-102 | FA | A | [냉각수펌프건물] 철골주심도 및 T.O.S FL.+5,000 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0665-T | 665.GJ-DH／WP-UA-0665-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\665.GJ-DH／WP-UA-0665-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC0-89320-UA-113-113 | FA | A | [냉각수펌프건물] 크레인 거더 및 지붕 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0665-T | 665.GJ-DH／WP-UA-0665-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\665.GJ-DH／WP-UA-0665-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC0-89320-UA-113-114 | FA | A | [냉각수펌프건물] C.O.S FL.+15,425 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0665-T | 665.GJ-DH／WP-UA-0665-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\665.GJ-DH／WP-UA-0665-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC0-89320-UA-113-141 | FA | A | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도 - 1 | GJ-DH／WP-UA-0665-T | 665.GJ-DH／WP-UA-0665-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\665.GJ-DH／WP-UA-0665-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC0-89320-UA-113-142 | FA | A | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도 - 2 | GJ-DH／WP-UA-0665-T | 665.GJ-DH／WP-UA-0665-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\665.GJ-DH／WP-UA-0665-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC0-89320-UA-113-143 | FA | A | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도 - 3 | GJ-DH／WP-UA-0665-T | 665.GJ-DH／WP-UA-0665-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\665.GJ-DH／WP-UA-0665-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC0-89320-UA-113-144 | FA | A | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도 - 4 | GJ-DH／WP-UA-0665-T | 665.GJ-DH／WP-UA-0665-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\665.GJ-DH／WP-UA-0665-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC0-89320-UA-113-145 | FA | A | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도 - 5 | GJ-DH／WP-UA-0665-T | 665.GJ-DH／WP-UA-0665-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\665.GJ-DH／WP-UA-0665-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC0-89320-UA-113-171 | FA | A | [냉각수펌프건물] 베이스플레이트 및 앙카볼트 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0665-T | 665.GJ-DH／WP-UA-0665-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\665.GJ-DH／WP-UA-0665-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC0-71700-UM-105-201 | FC | 1 | [주제어동] HVAC P&I Diagram-1 | GJ-DH／WP-UM-0666-T | 666.GJ-DH／WP-UM-0666-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\666.GJ-DH／WP-UM-0666-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC0-71700-UM-105-202 | FC | 1 | [주제어동] HVAC P&I Diagram-2 | GJ-DH／WP-UM-0666-T | 666.GJ-DH／WP-UM-0666-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\666.GJ-DH／WP-UM-0666-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC0-71700-UM-105-203 | FC | 1 | [주제어동] HVAC P&I Diagram-3 | GJ-DH／WP-UM-0666-T | 666.GJ-DH／WP-UM-0666-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\666.GJ-DH／WP-UM-0666-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC0-71700-UM-172-216 | FC | 1 | [주제어동] HVAC Piping Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0666-T | 666.GJ-DH／WP-UM-0666-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\666.GJ-DH／WP-UM-0666-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC0-71700-UM-172-218 | FC | 1 | [주제어동] HVAC Piping Plan - Mech.Room-2 | GJ-DH／WP-UM-0666-T | 666.GJ-DH／WP-UM-0666-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\666.GJ-DH／WP-UM-0666-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC0-85500-UM-194-202 | FC | 1 | [주제어동] Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0666-T | 666.GJ-DH／WP-UM-0666-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\666.GJ-DH／WP-UM-0666-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC0-85500-UM-194-204 | FC | 1 | [주제어동] Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0666-T | 666.GJ-DH／WP-UM-0666-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\666.GJ-DH／WP-UM-0666-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC0-85500-UM-194-211 | FC | 1 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0666-T | 666.GJ-DH／WP-UM-0666-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\666.GJ-DH／WP-UM-0666-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC0-85500-UM-194-213 | FC | 1 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0666-T | 666.GJ-DH／WP-UM-0666-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\666.GJ-DH／WP-UM-0666-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC0-95500-UC-118-551 | FA | A | AIR COMPRESSOR 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0667-T | 667.GJ-DH／WP-UA-0667-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\667.GJ-DH／WP-UA-0667-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC0-95500-UC-118-552 | FA | A | AIR COMPRESSOR 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0667-T | 667.GJ-DH／WP-UA-0667-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\667.GJ-DH／WP-UA-0667-T
Link | 건축 | 2025-04-28 | 1GJCC9-83190-UA-318-006 | FA | A | AIR COMPRESSOR 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0667-T | 667.GJ-DH／WP-UA-0667-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\667.GJ-DH／WP-UA-0667-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-601 | FC | 0 | [종합사무실] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | 668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-602 | FC | 0 | [종합사무실] 지하1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | 668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-603 | FC | 0 | [종합사무실] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | 668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-604 | FC | 0 | [종합사무실] 지상2층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | 668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-605 | FC | 0 | [종합사무실] 지상3층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | 668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-606 | FC | 0 | [종합사무실] 지상4층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | 668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-607 | FC | 0 | [종합사무실] 지하1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | 668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-608 | FC | 0 | [종합사무실] 지상1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | 668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-609 | FC | 0 | [종합사무실] 지상2층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | 668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-610 | FC | 0 | [종합사무실] 지상3층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | 668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-611 | FC | 0 | [종합사무실] 지상4층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | 668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\668.GJ-DH／WP-UM-0668-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71500-UM-101-107 | FC | 0 | 주방자동소화장치 상세도 | GJ-DH／WP-UM-0669-T(안국) | 669.GJ-DH／WP-UM-0669-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\669.GJ-DH／WP-UM-0669-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71500-UM-101-117 | FC | 0 | 주방자동소화장치 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0669-T(안국) | 669.GJ-DH／WP-UM-0669-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\669.GJ-DH／WP-UM-0669-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-401 | FC | 0 | [주제어동] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | 670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-402 | FC | 0 | [주제어동] 지하1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | 670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-403 | FC | 0 | [주제어동] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | 670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-404 | FC | 0 | [주제어동] 지상2층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | 670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-405 | FC | 0 | [주제어동] 지상3층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | 670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-406 | FC | 0 | [주제어동] 지상4층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | 670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-407 | FC | 0 | [주제어동] 지하1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | 670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-408 | FC | 0 | [주제어동] 지상1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | 670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-409 | FC | 0 | [주제어동] 지상2층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | 670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-410 | FC | 0 | [주제어동] 지상3층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | 670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-411 | FC | 0 | [주제어동] 지상4층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | 670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\670.GJ-DH／WP-UM-0670-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-201 | FC | 0 | [S／T 건물] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국) | 671.GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\671.GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-202 | FC | 0 | [S／T 건물] PIT 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국) | 671.GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\671.GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-203 | FC | 0 | [S／T 건물] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국) | 671.GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\671.GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-204 | FC | 0 | [S／T 건물] PIT 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국) | 671.GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\671.GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-205 | FC | 0 | [S／T 건물] 지상1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국) | 671.GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\671.GJ-DH／WP-UM-0671-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-105-101 | FC | 0 | [G／T 건물] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0672-T(안국) | 672.GJ-DH／WP-UM-0672-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\672.GJ-DH／WP-UM-0672-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-102 | FC | 0 | [G／T 건물] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0672-T(안국) | 672.GJ-DH／WP-UM-0672-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\672.GJ-DH／WP-UM-0672-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71580-UP-179-103 | FC | 0 | [G／T 건물] 지상1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0672-T(안국) | 672.GJ-DH／WP-UM-0672-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\672.GJ-DH／WP-UM-0672-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-UM-105-113 | FC | 0 | [주제어동] 불활성기체 소화설비 계통도-1 | GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국) | 673.GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\673.GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-UM-105-114 | FC | 0 | [주제어동] 불활성기체 소화설비 계통도-2 | GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국) | 673.GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\673.GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-UP-179-451 | FC | 0 | [주제어동] 지상1층 불활성기체 소화설비 IG541 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국) | 673.GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\673.GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-UP-179-452 | FC | 0 | [주제어동] 지상2층 불활성기체 소화설비 IG541 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국) | 673.GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\673.GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국)
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-UP-179-453 | FC | 0 | [주제어동] 지상3층 불활성기체 소화설비 IG541 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국) | 673.GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\673.GJ-DH／WP-UM-0673-T(안국)
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-111 | FA | A | PLATFORM(1) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0675-T | 675.GJ-DH／WP-UC-0675-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\675.GJ-DH／WP-UC-0675-T
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-112 | FA | A | PLATFORM(2) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0675-T | 675.GJ-DH／WP-UC-0675-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\675.GJ-DH／WP-UC-0675-T
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-113 | FA | A | PLATFORM(3) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0675-T | 675.GJ-DH／WP-UC-0675-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\675.GJ-DH／WP-UC-0675-T
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-114 | FA | A | PLATFORM(4) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0675-T | 675.GJ-DH／WP-UC-0675-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\675.GJ-DH／WP-UC-0675-T
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-101 | FA | A | PLATFORM 기초(1) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0676-T | 676.GJ-DH／WP-UC-0676-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\676.GJ-DH／WP-UC-0676-T
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-102 | FA | A | PLATFORM 기초(1) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0676-T | 676.GJ-DH／WP-UC-0676-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\676.GJ-DH／WP-UC-0676-T
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-103 | FA | A | PLATFORM 기초(2) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0676-T | 676.GJ-DH／WP-UC-0676-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\676.GJ-DH／WP-UC-0676-T
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-104 | FA | A | PLATFORM 기초(2) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0676-T | 676.GJ-DH／WP-UC-0676-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\676.GJ-DH／WP-UC-0676-T
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-105 | FA | A | PLATFORM 기초(3) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0676-T | 676.GJ-DH／WP-UC-0676-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\676.GJ-DH／WP-UC-0676-T
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-106 | FA | A | PLATFORM 기초(3) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0676-T | 676.GJ-DH／WP-UC-0676-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\676.GJ-DH／WP-UC-0676-T
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-107 | FA | A | PLATFORM 기초(4) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0676-T | 676.GJ-DH／WP-UC-0676-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\676.GJ-DH／WP-UC-0676-T
Link | 토목 | 2025-04-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-108 | FA | A | PLATFORM 기초(4) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0676-T | 676.GJ-DH／WP-UC-0676-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\676.GJ-DH／WP-UC-0676-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-89320-UC-118-101 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 주심도 (RC 및 철골부분) | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-111 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] PIT 및 FL-7,200 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-112 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] FL-4,232 및 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-121 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 기초단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-122 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 기초단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-123 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 기초단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-131 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-132 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-133 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 기기기초 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-134 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 기기기초 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-141 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 1층 바닥 OPEN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-151 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 인써트 플레이트 평면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-152 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 인써트 플레이트 평면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-161 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-162 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 기둥 및 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 건축 | 2025-04-29 | 1GJCC0-89320-UC-118-163 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 지하외벽 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0677-T | 677.GJ-DH／WP-UA-0677-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\677.GJ-DH／WP-UA-0677-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-101 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 지역 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-102 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-103 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-104 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-105 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-106 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 VALVE BOX & SUMP PIT 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-107 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 GARTING COVER 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-108 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 지역 FENCE 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-109 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 슬래브 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-110 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 철근 FND 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-111 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-112 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-113 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-114 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-115 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-116 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 SUMP PIT 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-84180-UC-118-117 | FC | 0 | 스팀터빈 변압기 VALVE BOX 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0678-T | 678.GJ-DH／WP-UC-0678-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\678.GJ-DH／WP-UC-0678-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC9-84180-UC-318-002 | 최종본 | 0 | 스팀터빈 변압기 기초 및 방화벽 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0679-T | 679.GJ-DH／WP-UC-0679-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\679.GJ-DH／WP-UC-0679-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-145-061 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 주제어동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-145-062 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-145-063 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-145-064 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-145-065 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-145-071 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 종합사무실 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-145-072 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-145-073 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-145-074 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-145-075 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-148-093 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-148-094 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-148-095 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-148-096 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 주제어동 WLQND | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-148-097 | FA | A | LIGHTNING LAYOUT FOR 주제어동 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-148-102 | FA | A | LIGHTNING LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-148-103 | FA | A | LIGHTNING LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-148-104 | FA | A | LIGHTNING LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-148-105 | FA | A | LIGHTNING LAYOUT FOR 종합사무실 지붕 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-04300-UE-148-106 | FA | A | LIGHTNING LAYOUT FOR 종합사무실 | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC9-04300-UE-142-001 | FA | A | POWER & CONTROL CABLE SCHEDULE | GJ-DH／WP-UE-0680-T | 680.GJ-DH／WP-UE-0680-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\680.GJ-DH／WP-UE-0680-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-89900-UC-118-018 | FC | 1 | 냉각수 취수구조물 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0681-T | 681.GJ-DH／WP-UC-0681-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\681.GJ-DH／WP-UC-0681-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-89900-UC-118-019 | FC | 1 | 냉각수 취수구조물 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0681-T | 681.GJ-DH／WP-UC-0681-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\681.GJ-DH／WP-UC-0681-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-89900-UC-118-020 | FC | 1 | 냉각수 취수구조물 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0681-T | 681.GJ-DH／WP-UC-0681-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\681.GJ-DH／WP-UC-0681-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-89900-UC-118-022 | FC | 1 | 냉각수 취수구조물 배근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0681-T | 681.GJ-DH／WP-UC-0681-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\681.GJ-DH／WP-UC-0681-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-89900-UC-118-005 | FC | 4 | COOLING TOWER & BASIN 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0682-T | 682.GJ-DH／WP-UC-0682-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\682.GJ-DH／WP-UC-0682-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-89900-UC-118-007 | FC | 3 | COOLING TOWER & BASIN 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0682-T | 682.GJ-DH／WP-UC-0682-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\682.GJ-DH／WP-UC-0682-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-89900-UC-118-008 | FC | 3 | COOLING TOWER & BASIN 철근 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0682-T | 682.GJ-DH／WP-UC-0682-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\682.GJ-DH／WP-UC-0682-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-89900-UC-118-014 | FC | 3 | COOLING TOWER & BASIN 철근 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0682-T | 682.GJ-DH／WP-UC-0682-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\682.GJ-DH／WP-UC-0682-T
Link | 토목 | 2025-04-30 | 1GJCC0-89900-UC-118-016 | FC | 4 | COOLING TOWER & BASIN BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0682-T | 682.GJ-DH／WP-UC-0682-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\682.GJ-DH／WP-UC-0682-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-95100-UA-112-101 | FC | 1 | [종합사무실] 실내재료 마감표-1 | GJ-DH／WP-UA-0683-T | 683.GJ-DH／WP-UA-0683-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\683.GJ-DH／WP-UA-0683-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-95100-UA-112-102 | FC | 1 | [종합사무실] 실내재료 마감표-2 | GJ-DH／WP-UA-0683-T | 683.GJ-DH／WP-UA-0683-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\683.GJ-DH／WP-UA-0683-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-95100-UA-112-103 | FC | 1 | [종합사무실] 지하1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0683-T | 683.GJ-DH／WP-UA-0683-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\683.GJ-DH／WP-UA-0683-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-95100-UA-112-104 | FC | 1 | [종합사무실] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0683-T | 683.GJ-DH／WP-UA-0683-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\683.GJ-DH／WP-UA-0683-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-95100-UA-112-105 | FC | 1 | [종합사무실] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0683-T | 683.GJ-DH／WP-UA-0683-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\683.GJ-DH／WP-UA-0683-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-95100-UA-112-106 | FC | 1 | [종합사무실] 3층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0683-T | 683.GJ-DH／WP-UA-0683-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\683.GJ-DH／WP-UA-0683-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-95100-UA-112-107 | FC | 1 | [종합사무실] 4층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0683-T | 683.GJ-DH／WP-UA-0683-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\683.GJ-DH／WP-UA-0683-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-95100-UA-112-108 | FC | 1 | [종합사무실] 지붕 및 옥탑지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0683-T | 683.GJ-DH／WP-UA-0683-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\683.GJ-DH／WP-UA-0683-T
Link | 환경 | 2025-05-07 | 1GJCC9-16300-UH-360-001 | FC | 0 | 소내용수 펌프 용량계산서 | GJ-DH／WP-UH-0684-T | 684.GJ-DH／WP-UH-0684-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\684.GJ-DH／WP-UH-0684-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-040 | FA | A | 오폐수계획 전체 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-041 | FA | A | 오폐수계획 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-042 | FA | A | 오폐수계획 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-043 | FA | A | 오폐수계획 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-044 | FA | A | 오수계획 종단도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-045 | FA | A | 오수계획 종단도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-046 | FA | A | 오수맨홀 SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-047 | FA | A | 오수맨홀 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-048 | FA | A | 스크린조 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-049 | FA | A | 유량계 BOX 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-050 | FA | A | 스크린조 철근 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-92400-UC-135-051 | FA | A | 유량계 BOX 철근 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0685-T | 685.GJ-DH／WP-UC-0685-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\685.GJ-DH／WP-UC-0685-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71500-UP-179-931 | FA | A | [공기압축기건물] 지상1층 소화기구 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0686-T(안국) | 686.GJ-DH／WP-UM-0686-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\686.GJ-DH／WP-UM-0686-T(안국)
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-89900-UC-118-031 | FA | A | SCREEN LIFTING DEVICE 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0687-T | 687.GJ-DH／WP-UC-0687-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\687.GJ-DH／WP-UC-0687-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-89900-UC-118-032 | FA | A | SCREEN LIFTING DEVICE 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0687-T | 687.GJ-DH／WP-UC-0687-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\687.GJ-DH／WP-UC-0687-T
Link | 토목 | 2025-05-07 | 1GJCC0-89900-UC-118-033 | FA | A | SCREEN LIFTING DEVICE 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0687-T | 687.GJ-DH／WP-UC-0687-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\687.GJ-DH／WP-UC-0687-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-89320-UC-118-181 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 철골 계단 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0688-T | 688.GJ-DH／WP-UA-0688-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\688.GJ-DH／WP-UA-0688-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-89320-UC-118-182 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 철골 계단 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0688-T | 688.GJ-DH／WP-UA-0688-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\688.GJ-DH／WP-UA-0688-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-89320-UC-118-183 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 철골 계단 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0688-T | 688.GJ-DH／WP-UA-0688-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\688.GJ-DH／WP-UA-0688-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-83100-UA-113-151 | FC | 0 | [GT 건물] 철골 계단 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0689-T | 689.GJ-DH／WP-UA-0689-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\689.GJ-DH／WP-UA-0689-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-83100-UA-113-152 | FC | 0 | [GT 건물] 철골 계단 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0689-T | 689.GJ-DH／WP-UA-0689-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\689.GJ-DH／WP-UA-0689-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-83100-UA-113-153 | FC | 0 | [GT 건물] 철골 계단 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0689-T | 689.GJ-DH／WP-UA-0689-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\689.GJ-DH／WP-UA-0689-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-83100-UA-113-181 | FC | 0 | [GT 건물] 크레인거더 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0689-T | 689.GJ-DH／WP-UA-0689-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\689.GJ-DH／WP-UA-0689-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-83100-UA-113-182 | FC | 0 | [GT 건물] 크레인거더 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0689-T | 689.GJ-DH／WP-UA-0689-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\689.GJ-DH／WP-UA-0689-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-83100-UA-113-183 | FC | 0 | [GT 건물] 크레인거더 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0689-T | 689.GJ-DH／WP-UA-0689-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\689.GJ-DH／WP-UA-0689-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC9-02200-UA-455-103 | FC | 1 | 방수공법 검토서 | GJ-DH／WP-UA-0690-T | 690.GJ-DH／WP-UA-0690-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\690.GJ-DH／WP-UA-0690-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-UM-105-701 | FA | A | [공기압축기동] HVAC P&I Diagram | GJ-DH／WP-UM-0691-T | 691.GJ-DH／WP-UM-0691-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\691.GJ-DH／WP-UM-0691-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-UM-172-701 | FA | A | [공기압축기동] HVAC P&I Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0691-T | 691.GJ-DH／WP-UM-0691-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\691.GJ-DH／WP-UM-0691-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-UM-172-702 | FA | A | [공기압축기동] HVAC P&I Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0691-T | 691.GJ-DH／WP-UM-0691-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\691.GJ-DH／WP-UM-0691-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-UM-172-711 | FA | A | [공기압축기동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0691-T | 691.GJ-DH／WP-UM-0691-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\691.GJ-DH／WP-UM-0691-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-UM-476-701 | FA | A | [공기압축기동] HVAC Equipment Schedule | GJ-DH／WP-UM-0691-T | 691.GJ-DH／WP-UM-0691-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\691.GJ-DH／WP-UM-0691-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC9-71700-UM-360-701 | FA | A | [공기압축기동] Calculation Report for HVAC & Plumbing System | GJ-DH／WP-UM-0692-T | 692.GJ-DH／WP-UM-0692-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\692.GJ-DH／WP-UM-0692-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-114 | FC | 2 | [주제어건물] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0693-T | 693.GJ-DH／WP-UA-0693-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\693.GJ-DH／WP-UA-0693-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-301 | FC | 0 | [주제어건물] 부분 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0693-T | 693.GJ-DH／WP-UA-0693-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\693.GJ-DH／WP-UA-0693-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-302 | FC | 0 | [주제어건물] 부분 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0693-T | 693.GJ-DH／WP-UA-0693-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\693.GJ-DH／WP-UA-0693-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-303 | FC | 0 | [주제어건물] 부분 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0693-T | 693.GJ-DH／WP-UA-0693-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\693.GJ-DH／WP-UA-0693-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-04300-UE-145-021 | FC | 0 | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-04300-UE-145-101 | FC | 0 | INSTRUMENT CONDUIT LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-04300-UE-148-041 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-04300-UE-148-151 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 154kV GIS | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-85510-UE-145-061 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 종합사무실 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-85510-UE-145-062 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-85510-UE-145-063 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-85510-UE-145-064 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-85510-UE-145-065 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-86300-UE-150-001 | FC | 0 | LIGHTING PANEL BOARD SCHEDULE-1 | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-86300-UE-150-002 | FC | 0 | LIGHTING PANEL BOARD SCHEDULE-2 | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-86300-UE-150-003 | FC | 0 | LIGHTING PANEL BOARD SCHEDULE-3 | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-86300-UE-150-301 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 154kV GIS | GJ-DH／WP-UE-0694-T | 694.GJ-DH／WP-UE-0694-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\694.GJ-DH／WP-UE-0694-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-95100-UA-112-111 | FC | 1 | [종합사무실] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0695-T | 695.GJ-DH／WP-UA-0695-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\695.GJ-DH／WP-UA-0695-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-95100-UA-112-112 | FC | 1 | [종합사무실] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0695-T | 695.GJ-DH／WP-UA-0695-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\695.GJ-DH／WP-UA-0695-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-95100-UA-112-113 | FC | 1 | [종합사무실] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0695-T | 695.GJ-DH／WP-UA-0695-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\695.GJ-DH／WP-UA-0695-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-95100-UA-112-114 | FC | 1 | [종합사무실] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0695-T | 695.GJ-DH／WP-UA-0695-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\695.GJ-DH／WP-UA-0695-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-95100-UA-112-121 | FC | 1 | [종합사무실] 주 단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0695-T | 695.GJ-DH／WP-UA-0695-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\695.GJ-DH／WP-UA-0695-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-95100-UA-112-122 | FC | 1 | [종합사무실] 주 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0695-T | 695.GJ-DH／WP-UA-0695-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\695.GJ-DH／WP-UA-0695-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-95100-UA-112-221 | FC | 0 | [종합사무실] 부분 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0695-T | 695.GJ-DH／WP-UA-0695-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\695.GJ-DH／WP-UA-0695-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-95100-UA-112-222 | FC | 0 | [종합사무실] 부분 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0695-T | 695.GJ-DH／WP-UA-0695-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\695.GJ-DH／WP-UA-0695-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-95100-UA-112-223 | FC | 0 | [종합사무실] 부분 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0695-T | 695.GJ-DH／WP-UA-0695-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\695.GJ-DH／WP-UA-0695-T
Link | 건축 | 2025-05-09 | 1GJCC0-95100-UA-112-224 | FC | 0 | [종합사무실] 부분 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0695-T | 695.GJ-DH／WP-UA-0695-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\695.GJ-DH／WP-UA-0695-T
Link | 건축 | 2025-05-12 | 1GJCC0-85500-UA-112-111 | FC | 2 | [주제어건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0696-T | 696.GJ-DH／WP-UA-0696-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\696.GJ-DH／WP-UA-0696-T
Link | 건축 | 2025-05-12 | 1GJCC0-85500-UA-112-112 | FC | 2 | [주제어건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0696-T | 696.GJ-DH／WP-UA-0696-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\696.GJ-DH／WP-UA-0696-T
Link | 건축 | 2025-05-12 | 1GJCC0-85500-UA-112-113 | FC | 2 | [주제어건물] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0696-T | 696.GJ-DH／WP-UA-0696-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\696.GJ-DH／WP-UA-0696-T
Link | 건축 | 2025-05-12 | 1GJCC0-85500-UA-112-121 | FC | 2 | [주제어건물] 주 단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0696-T | 696.GJ-DH／WP-UA-0696-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\696.GJ-DH／WP-UA-0696-T
Link | 전기 | 2025-05-12 | 1GJCC0-86300-UE-150-101 | FC | 2 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 지하1층 | GJ-DH／WP-UE-0697-T | 697.GJ-DH／WP-UE-0697-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\697.GJ-DH／WP-UE-0697-T
Link | 전기 | 2025-05-12 | 1GJCC0-86300-UE-150-102 | FC | 1 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0697-T | 697.GJ-DH／WP-UE-0697-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\697.GJ-DH／WP-UE-0697-T
Link | 전기 | 2025-05-12 | 1GJCC0-86300-UE-150-103 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0697-T | 697.GJ-DH／WP-UE-0697-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\697.GJ-DH／WP-UE-0697-T
Link | 전기 | 2025-05-12 | 1GJCC0-86300-UE-150-104 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0697-T | 697.GJ-DH／WP-UE-0697-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\697.GJ-DH／WP-UE-0697-T
Link | 전기 | 2025-05-12 | 1GJCC0-86300-UE-150-105 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0697-T | 697.GJ-DH／WP-UE-0697-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\697.GJ-DH／WP-UE-0697-T
Link | 전기 | 2025-05-12 | 1GJCC0-86300-UE-150-106 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 종합사무실 지붕 | GJ-DH／WP-UE-0697-T | 697.GJ-DH／WP-UE-0697-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\697.GJ-DH／WP-UE-0697-T
Link | 토목 | 2025-05-13 | 1GJCC0-93540-UC-135-887 | FA | A | 거적덮기 및 시드스프레이 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0698-T | 698.GJ-DH／WP-UC-0698-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\698.GJ-DH／WP-UC-0698-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-112-110 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 실내재료 마감표 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-112-111 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 지하층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-112-112 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-112-113 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-112-114 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-112-121 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-112-122 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-112-131 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-113-112 | FC | 5 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-113-153 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 기기기초 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-113-201 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 주심도-2(철골 부분) | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-113-211 | FC | 3 | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-113-211a | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 바닥 OPN'G확대 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 건축 | 2025-05-13 | 1GJCC0-86300-UA-113-212 | FC | 1 | [수처리 및 폐수처리건물] 지붕 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0699-T | 699.GJ-DH／WP-UA-0699-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\699.GJ-DH／WP-UA-0699-T
Link | 토목 | 2025-05-15 | 1GJCC0-84190-UC-118-001 | FC | 4 | 전기맨홀 및 DUCT BANK 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0700-T | 700.GJ-DH／WP-UC-0700-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\700.GJ-DH／WP-UC-0700-T
Link | 토목 | 2025-05-15 | 1GJCC0-84190-UC-118-003 | FC | 3 | 전기 CABLE DUCT BANK 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0700-T | 700.GJ-DH／WP-UC-0700-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\700.GJ-DH／WP-UC-0700-T
Link | 토목 | 2025-05-15 | 1GJCC0-84190-UC-118-010 | FC | 4 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(7) | GJ-DH／WP-UC-0700-T | 700.GJ-DH／WP-UC-0700-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\700.GJ-DH／WP-UC-0700-T
Link | 토목 | 2025-05-15 | 1GJCC0-84190-UC-118-022 | FC | 4 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(19) | GJ-DH／WP-UC-0700-T | 700.GJ-DH／WP-UC-0700-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\700.GJ-DH／WP-UC-0700-T
Link | 토목 | 2025-05-15 | 1GJCC0-84190-UC-118-054 | FC | 2 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(5) | GJ-DH／WP-UC-0700-T | 700.GJ-DH／WP-UC-0700-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\700.GJ-DH／WP-UC-0700-T
Link | 토목 | 2025-05-15 | 1GJCC0-84190-UC-118-057 | FC | 2 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(8) | GJ-DH／WP-UC-0700-T | 700.GJ-DH／WP-UC-0700-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\700.GJ-DH／WP-UC-0700-T
Link | 토목 | 2025-05-15 | 1GJCC0-84190-UC-118-058 | FC | 3 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(9) | GJ-DH／WP-UC-0700-T | 700.GJ-DH／WP-UC-0700-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\700.GJ-DH／WP-UC-0700-T
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71500-UM-101-102 | FC | 1 | 소화설비 일반 상세도 1 | GJ-DH／WP-UM-0701-T(안국) | 701.GJ-DH／WP-UM-0701-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\701.GJ-DH／WP-UM-0701-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71500-UM-101-104 | FC | 1 | 소화설비 일반 상세도 3 | GJ-DH／WP-UM-0701-T(안국) | 701.GJ-DH／WP-UM-0701-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\701.GJ-DH／WP-UM-0701-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71580-UP-105-501 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | 702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71580-UP-105-502 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지하1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | 702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71580-UP-105-503 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | 702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71580-UP-105-504 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상2층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | 702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71580-UP-105-505 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지하1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | 702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71580-UP-105-506 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | 702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71580-UP-105-507 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상2층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | 702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\702.GJ-DH／WP-UM-0702-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71580-UP-105-301 | FC | 0 | [소방펌프실] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0703-T(안국) | 703.GJ-DH／WP-UM-0703-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\703.GJ-DH／WP-UM-0703-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71580-UP-179-301 | FC | 0 | [소방펌프실] 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0703-T(안국) | 703.GJ-DH／WP-UM-0703-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\703.GJ-DH／WP-UM-0703-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71580-UP-179-302 | FC | 0 | [소방펌프실] 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0703-T(안국) | 703.GJ-DH／WP-UM-0703-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\703.GJ-DH／WP-UM-0703-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71500-UM-105-105 | FC | 1 | [주제어동] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | 704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71500-UP-179-401 | FC | 1 | [주제어동] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | 704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71500-UP-179-402 | FC | 1 | [주제어동] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | 704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71500-UP-179-403 | FC | 1 | [주제어동] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | 704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71500-UP-179-404 | FC | 1 | [주제어동] 지상3층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | 704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71500-UP-179-405 | FC | 1 | [주제어동] 지상4층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | 704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\704.GJ-DH／WP-UM-0704-T(안국)
Link | 건축 | 2025-05-15 | 1GJCC0-86300-UA-112-141 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 외벽 단면 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0705-T | 705.GJ-DH／WP-UA-0705-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\705.GJ-DH／WP-UA-0705-T
Link | 건축 | 2025-05-15 | 1GJCC0-86300-UA-112-142 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 외벽 단면 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0705-T | 705.GJ-DH／WP-UA-0705-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\705.GJ-DH／WP-UA-0705-T
Link | 건축 | 2025-05-15 | 1GJCC0-86300-UA-112-143 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 외벽 단면 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0705-T | 705.GJ-DH／WP-UA-0705-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\705.GJ-DH／WP-UA-0705-T
Link | 건축 | 2025-05-15 | 1GJCC0-86300-UA-112-171 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 창호 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0705-T | 705.GJ-DH／WP-UA-0705-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\705.GJ-DH／WP-UA-0705-T
Link | 건축 | 2025-05-15 | 1GJCC0-86300-UA-112-172 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 창호 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0705-T | 705.GJ-DH／WP-UA-0705-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\705.GJ-DH／WP-UA-0705-T
Link | 건축 | 2025-05-15 | 1GJCC0-86300-UA-113-131 | FC | 3 | [수처리 및 폐수처리건물] 잡상세도 | GJ-DH／WP-UA-0705-T | 705.GJ-DH／WP-UA-0705-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\705.GJ-DH／WP-UA-0705-T
Link | 배관 | 2025-05-16 | 1GJCC0-89320-UP-190-001 | FC | 0 | C.W PUMP AREA PIPING PLAN DWG(1／2) | GJ-DH／WP-UP-0706-T | 706.GJ-DH／WP-UP-0706-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\706.GJ-DH／WP-UP-0706-T
Link | 배관 | 2025-05-16 | 1GJCC0-89320-UP-190-002 | FC | 0 | C.W PUMP AREA PIPING PLAN DWG(2／2) | GJ-DH／WP-UP-0706-T | 706.GJ-DH／WP-UP-0706-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\706.GJ-DH／WP-UP-0706-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-83190-UA-118-006 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0707-T | 707.GJ-DH／WP-UA-0707-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\707.GJ-DH／WP-UA-0707-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-83190-UA-118-026 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0707-T | 707.GJ-DH／WP-UA-0707-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\707.GJ-DH／WP-UA-0707-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-83190-UA-118-027 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0707-T | 707.GJ-DH／WP-UA-0707-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\707.GJ-DH／WP-UA-0707-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-83190-UA-118-028 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0707-T | 707.GJ-DH／WP-UA-0707-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\707.GJ-DH／WP-UA-0707-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-83190-UA-118-029 | FC | 0 | 스팀터빈 발전기 기초 FL.(±) 0.00 PLATFORM 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0707-T | 707.GJ-DH／WP-UA-0707-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\707.GJ-DH／WP-UA-0707-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-83100-UA-113-101 | FC | 3 | [GT 건물] 주심도 (철골 부분) | GJ-DH／WP-UA-0708-T | 708.GJ-DH／WP-UA-0708-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\708.GJ-DH／WP-UA-0708-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-001 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 지역 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-002 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-003 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-004 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-005 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-006 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 VALVE BOX & SUMP PIT 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-007 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 GRATING COVER 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-008 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 지역 휀스 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-009 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 슬래브 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-010 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 철근 FND 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-011 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-012 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-013 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-014 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 철근 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-015 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-016 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 SUMP PIT 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-84180-UC-118-017 | FC | 0 | 가스터빈 변압기 VALVE BOX 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0709-T | 709.GJ-DH／WP-UC-0709-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\709.GJ-DH／WP-UC-0709-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC9-84180-UC-318-001 | 최종본 | 0 | 가스터빈 변압기 기초 및 방화벽 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0710-T | 710.GJ-DH／WP-UC-0710-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\710.GJ-DH／WP-UC-0710-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-16222-UC-118-002 | FC | 1 | 순수저장탱크 기초 말뚝 위치 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0711-T | 711.GJ-DH／WP-UC-0711-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\711.GJ-DH／WP-UC-0711-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-16222-UC-118-003 | FC | 1 | 순수저장탱크 기초 말뚝 위치 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0711-T | 711.GJ-DH／WP-UC-0711-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\711.GJ-DH／WP-UC-0711-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-16222-UC-118-004 | FC | 1 | 순수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0711-T | 711.GJ-DH／WP-UC-0711-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\711.GJ-DH／WP-UC-0711-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-16222-UC-118-005 | FC | 1 | 순수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0711-T | 711.GJ-DH／WP-UC-0711-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\711.GJ-DH／WP-UC-0711-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-16222-UC-118-006 | FC | 1 | 순수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0711-T | 711.GJ-DH／WP-UC-0711-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\711.GJ-DH／WP-UC-0711-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-16222-UC-118-007 | FC | 1 | 순수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0711-T | 711.GJ-DH／WP-UC-0711-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\711.GJ-DH／WP-UC-0711-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-16222-UC-118-008 | FC | 1 | 순수저장탱크 기초 철근 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0711-T | 711.GJ-DH／WP-UC-0711-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\711.GJ-DH／WP-UC-0711-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC9-86300-UC-318-001 | 최종본 | 1 | 순수저장탱크 기초계산서 | GJ-DH／WP-UC-0712-T | 712.GJ-DH／WP-UC-0712-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\712.GJ-DH／WP-UC-0712-T
Link | 토목 | 2025-05-20 | 1GJCC0-16111-UC-118-001 | FC | 2 | 원수저장탱크 위치평면도 | GJ-DH／WP-UC-0713-T | 713.GJ-DH／WP-UC-0713-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\713.GJ-DH／WP-UC-0713-T
Link | 토목 | 2025-05-20 | 1GJCC0-16111-UC-118-002 | FC | 2 | 원수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0713-T | 713.GJ-DH／WP-UC-0713-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\713.GJ-DH／WP-UC-0713-T
Link | 토목 | 2025-05-20 | 1GJCC0-16111-UC-118-003 | FC | 2 | 원수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0713-T | 713.GJ-DH／WP-UC-0713-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\713.GJ-DH／WP-UC-0713-T
Link | 토목 | 2025-05-20 | 1GJCC0-16111-UC-118-004 | FC | 1 | 원수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0713-T | 713.GJ-DH／WP-UC-0713-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\713.GJ-DH／WP-UC-0713-T
Link | 건축 | 2025-05-20 | 1GJCC9-87100-UA-301-101 | FA | A | 공기압축기건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0714-T | 714.GJ-DH／WP-UA-0714-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\714.GJ-DH／WP-UA-0714-T
Link | 건축 | 2025-05-20 | 1GJCC0-86700-UA-113-111 | FA | A | [암모니아저장고] 1층 바닥 구조 평면 잋 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0715-T | 715.GJ-DH／WP-UA-0715-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\715.GJ-DH／WP-UA-0715-T
Link | 건축 | 2025-05-20 | 1GJCC0-86700-UA-113-121 | FA | A | [암모니아저장고] 기기기초 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0715-T | 715.GJ-DH／WP-UA-0715-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\715.GJ-DH／WP-UA-0715-T
Link | 건축 | 2025-05-20 | 1GJCC0-86700-UA-113-131 | FA | A | [암모니아저장고] 페데스탈 & 슬래브 및 옹벽배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0715-T | 715.GJ-DH／WP-UA-0715-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\715.GJ-DH／WP-UA-0715-T
Link | 건축 | 2025-05-20 | 1GJCC0-86700-UA-301-101 | FA | A | 암모니아저장고 기초구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0715-T | 715.GJ-DH／WP-UA-0715-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\715.GJ-DH／WP-UA-0715-T
Link | 건축 | 2025-05-20 | 1GJCC0-95100-UA-113-111 | FC | 3 | [종합사무실] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0716-T | 716.GJ-DH／WP-UA-0716-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\716.GJ-DH／WP-UA-0716-T
Link | 건축 | 2025-05-20 | 1GJCC0-95100-UA-113-112 | FC | 3 | [종합사무실] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0716-T | 716.GJ-DH／WP-UA-0716-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\716.GJ-DH／WP-UA-0716-T
Link | 건축 | 2025-05-20 | 1GJCC0-95100-UA-113-171 | FC | 2 | [종합사무실] 지하1층 기기기초 및 OPN'G평면도 | GJ-DH／WP-UA-0716-T | 716.GJ-DH／WP-UA-0716-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\716.GJ-DH／WP-UA-0716-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-501 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 380／220V NORMAL LIGHTING | GJ-DH／WP-UE-0717-T | 717.GJ-DH／WP-UE-0717-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\717.GJ-DH／WP-UE-0717-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-502 | FC | 1 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 380／220V ESSENTIAL LIGHTING | GJ-DH／WP-UE-0717-T | 717.GJ-DH／WP-UE-0717-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\717.GJ-DH／WP-UE-0717-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-503 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 380／220V ELECTRICAL HEAT TRACING | GJ-DH／WP-UE-0717-T | 717.GJ-DH／WP-UE-0717-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\717.GJ-DH／WP-UE-0717-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-86300-UE-150-041 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0717-T | 717.GJ-DH／WP-UE-0717-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\717.GJ-DH／WP-UE-0717-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-86300-UE-150-042 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 냉각수펌프동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0717-T | 717.GJ-DH／WP-UE-0717-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\717.GJ-DH／WP-UE-0717-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-86300-UE-150-064 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 서비스가스창고 | GJ-DH／WP-UE-0717-T | 717.GJ-DH／WP-UE-0717-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\717.GJ-DH／WP-UE-0717-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-101 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW01 -1 | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-102 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW01 -2 | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-103 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW02 -1 | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-104 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR 1SW02 -2 | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-202 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC02) | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-203 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC03) | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-204 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC04) | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-205 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC05) | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-206 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC06) | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-207 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC07) | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-208 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC08) | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-140-209 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC09) | GJ-DH／WP-UE-0718-T | 718.GJ-DH／WP-UE-0718-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\718.GJ-DH／WP-UE-0718-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-141 | FC | 2 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-142 | FC | 2 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-143 | FC | 1 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 중층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-144 | FC | 1 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 스팀터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-162 | FC | 1 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR HRSG동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-171 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-172 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 냉각수펌프동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-181 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 수폐수처리동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-182 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 수폐수처리동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-183 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 수폐수처리동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-301 | FC | 1 | TEL & LAN LAYOUT FOR 가스터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-311 | FC | 1 | TEL & LAN LAYOUT FOR 스팀터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-321 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 수폐수처리동 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-371 | FC | 1 | TEL & LAN LAYOUT FOR HRSG동 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-381 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 냉각수펌프동 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-411 | FC | 1 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 가스터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-412 | FC | 1 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 가스터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-421 | FC | 1 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-422 | FC | 1 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 스팀터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-451 | FC | 1 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR HRSG동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-452 | FC | 1 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR HRSG동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-461 | FA | A | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 냉각수펌프동 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-571 | FA | A | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 수폐수처리동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-572 | FA | A | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 수폐수처리동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-071 | FC | 0 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 주제어동 통신실 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-151-072 | FC | 0 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 종합사무실 통신실 | GJ-DH／WP-UE-0719-T | 719.GJ-DH／WP-UE-0719-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\719.GJ-DH／WP-UE-0719-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC0-04300-UE-148-152 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0720-T | 720.GJ-DH／WP-UE-0720-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\720.GJ-DH／WP-UE-0720-T
Link | 건축 | 2025-05-21 | 1GJCC0-87100-UA-113-111 | FA | B | [공기압축기건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0721-T | 721.GJ-DH／WP-UA-0721-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\721.GJ-DH／WP-UA-0721-T
Link | 건축 | 2025-05-21 | 1GJCC0-87100-UA-113-131 | FA | B | [공기압축기건물] 기기기초 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0721-T | 721.GJ-DH／WP-UA-0721-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\721.GJ-DH／WP-UA-0721-T
Link | 건축 | 2025-05-21 | 1GJCC0-87100-UA-113-151 | FA | B | [공기압축기건물] 주심도(철골 부분)& T.O.S FL+3,000 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0721-T | 721.GJ-DH／WP-UA-0721-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\721.GJ-DH／WP-UA-0721-T
Link | 건축 | 2025-05-21 | 1GJCC0-87100-UA-113-152 | FA | B | [공기압축기건물] 지붕 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0721-T | 721.GJ-DH／WP-UA-0721-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\721.GJ-DH／WP-UA-0721-T
Link | 건축 | 2025-05-21 | 1GJCC0-87100-UA-113-161 | FA | B | [공기압축기건물] 철골골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0721-T | 721.GJ-DH／WP-UA-0721-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\721.GJ-DH／WP-UA-0721-T
Link | 건축 | 2025-05-21 | 1GJCC0-87100-UA-113-162 | FA | B | [공기압축기건물] 철골골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0721-T | 721.GJ-DH／WP-UA-0721-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\721.GJ-DH／WP-UA-0721-T
Link | 건축 | 2025-05-21 | 1GJCC0-87100-UA-112-101 | FA | B | [공기압축기건물] 1층 및 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0721-T | 721.GJ-DH／WP-UA-0721-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\721.GJ-DH／WP-UA-0721-T
Link | 건축 | 2025-05-21 | 1GJCC0-87100-UA-112-111 | FA | B | [공기압축기건물] 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0721-T | 721.GJ-DH／WP-UA-0721-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\721.GJ-DH／WP-UA-0721-T
Link | 건축 | 2025-05-21 | 1GJCC0-87100-UA-112-121 | FA | B | [공기압축기건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0721-T | 721.GJ-DH／WP-UA-0721-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\721.GJ-DH／WP-UA-0721-T
Link | 건축 | 2025-05-21 | 1GJCC0-87100-UA-112-131 | FA | B | [공기압축기건물] 창호 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0721-T | 721.GJ-DH／WP-UA-0721-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\721.GJ-DH／WP-UA-0721-T
Link | 건축 | 2025-05-21 | 1GJCC0-87100-UA-113-121 | FA | B | [공기압축기건물] 기초 횡,종 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0722-T | 722.GJ-DH／WP-UA-0722-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\722.GJ-DH／WP-UA-0722-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC9-71700-UM-360-651 | FA | A | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [보조보일러동] | GJ-DH／WP-UM-0723-T | 723.GJ-DH／WP-UM-0723-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\723.GJ-DH／WP-UM-0723-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-71700-UM-105-651 | FA | A | [보조보일러동] HVAC P&I Diagram | GJ-DH／WP-UM-0724-T | 724.GJ-DH／WP-UM-0724-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\724.GJ-DH／WP-UM-0724-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-71700-UM-172-651 | FA | A | [보조보일러동] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0724-T | 724.GJ-DH／WP-UM-0724-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\724.GJ-DH／WP-UM-0724-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-71700-UM-172-652 | FA | A | [보조보일러동] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0724-T | 724.GJ-DH／WP-UM-0724-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\724.GJ-DH／WP-UM-0724-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-71700-UM-172-661 | FA | A | [보조보일러동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0724-T | 724.GJ-DH／WP-UM-0724-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\724.GJ-DH／WP-UM-0724-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-71700-UM-476-651 | FA | A | HVAC Equipment Schedule [보조보일러동] | GJ-DH／WP-UM-0724-T | 724.GJ-DH／WP-UM-0724-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\724.GJ-DH／WP-UM-0724-T
Link | 전기 | 2025-05-21 | 1GJCC0-84100-UE-146-051 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 보조보일러동 ELEC ROOM | GJ-DH／WP-UM-0725-T | 725.GJ-DH／WP-UM-0725-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\725.GJ-DH／WP-UM-0725-T
Link | 전기 | 2025-05-21 | 1GJCC0-86300-UE-150-031 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR GTG TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0726-T | 726.GJ-DH／WP-UE-0726-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\726.GJ-DH／WP-UE-0726-T
Link | 전기 | 2025-05-21 | 1GJCC0-86300-UE-150-032 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR STG TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0726-T | 726.GJ-DH／WP-UE-0726-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\726.GJ-DH／WP-UE-0726-T
Link | 전기 | 2025-05-21 | 1GJCC0-04300-UE-145-092 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 154kV GIS AREA | GJ-DH／WP-UE-0727-T | 727.GJ-DH／WP-UE-0727-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\727.GJ-DH／WP-UE-0727-T
Link | 기계 | 2025-05-22 | 1GJCC0-71500-UM-105-103 | FC | 1 | [G／T 건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0728-T(안국) | 728.GJ-DH／WP-UM-0728-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\728.GJ-DH／WP-UM-0728-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-22 | 1GJCC0-71500-UP-179-102 | FC | 1 | [G／T 건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0728-T(안국) | 728.GJ-DH／WP-UM-0728-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\728.GJ-DH／WP-UM-0728-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-22 | 1GJCC0-71500-UP-179-103 | FC | 1 | [G／T 건물] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0728-T(안국) | 728.GJ-DH／WP-UM-0728-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\728.GJ-DH／WP-UM-0728-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-71500-UM-105-111 | FC | 0 | [변압기] GTG AREA 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | 729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-71500-UM-105-112 | FC | 0 | [변압기] STG AREA 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | 729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-71500-UP-179-111 | FC | 0 | [변압기] GTG AREA 소화설비 평면도 1 | GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | 729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-71500-UP-179-112 | FC | 0 | [변압기] GTG AREA 소화설비 평면도 2 | GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | 729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-71500-UP-179-211 | FC | 0 | [변압기] STG AREA 소화설비 평면도 1 | GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | 729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-71500-UP-179-212 | FC | 0 | [변압기] STG AREA 소화설비 평면도 2 | GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | 729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\729.GJ-DH／WP-UM-0729-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-71500-UP-179-121 | FC | 0 | [공동구] 소화설비 평면도-1 | GJ-DH／WP-UM-0730-T(안국) | 730.GJ-DH／WP-UM-0730-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\730.GJ-DH／WP-UM-0730-T(안국)
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-71500-UP-179-122 | FC | 0 | [공동구] 소화설비 평면도-2 | GJ-DH／WP-UM-0730-T(안국) | 730.GJ-DH／WP-UM-0730-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\730.GJ-DH／WP-UM-0730-T(안국)
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-001 | FC | 2 | KEY SINGLE LINE DIAGRAM | GJ-DH／WP-UE-0731-T | 731.GJ-DH／WP-UE-0731-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\731.GJ-DH／WP-UE-0731-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-002 | FC | 2 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 154kV GIS | GJ-DH／WP-UE-0731-T | 731.GJ-DH／WP-UE-0731-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\731.GJ-DH／WP-UE-0731-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-003 | FC | 2 | Single Line Diagram for Power Transformer & Generator (GTG) | GJ-DH／WP-UE-0731-T | 731.GJ-DH／WP-UE-0731-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\731.GJ-DH／WP-UE-0731-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC0-04300-UE-140-004 | FC | 2 | Single Line Diagram for Power Transformer & Generator (STG) | GJ-DH／WP-UE-0731-T | 731.GJ-DH／WP-UE-0731-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\731.GJ-DH／WP-UE-0731-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC0-85510-UE-145-051 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 주제어동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0732-T | 732.GJ-DH／WP-UE-0732-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\732.GJ-DH／WP-UE-0732-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC0-85510-UE-145-052 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0732-T | 732.GJ-DH／WP-UE-0732-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\732.GJ-DH／WP-UE-0732-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC0-85510-UE-145-053 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0732-T | 732.GJ-DH／WP-UE-0732-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\732.GJ-DH／WP-UE-0732-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC0-85510-UE-145-054 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0732-T | 732.GJ-DH／WP-UE-0732-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\732.GJ-DH／WP-UE-0732-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC0-85510-UE-145-055 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0732-T | 732.GJ-DH／WP-UE-0732-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\732.GJ-DH／WP-UE-0732-T
Link | 건축 | 2025-05-26 | 1GJCC0-02100-UA-101-128 | FC | 0 | [표준도면] 케이블 PIT COVER 및 RUNG, 사다리 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0733-T | 733.GJ-DH／WP-UA-0733-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\733.GJ-DH／WP-UA-0733-T
Link | 건축 | 2025-05-26 | 1GJCC9-87300-UA-301-101 | FA | A | 보조보일러건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0734-T | 734.GJ-DH／WP-UA-0734-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\734.GJ-DH／WP-UA-0734-T
Link | 건축 | 2025-05-26 | 1GJCC0-81100-UA-113-111 | FC | 8 | [HRSG 건물] 1층 및 PIT 바닥구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0735-T | 735.GJ-DH／WP-UA-0735-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\735.GJ-DH／WP-UA-0735-T
Link | 건축 | 2025-05-26 | 1GJCC0-81100-UA-113-141 | FC | 6 | [HRSG 건물] PIT 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0735-T | 735.GJ-DH／WP-UA-0735-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\735.GJ-DH／WP-UA-0735-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-83100-UA-113-154 | FC | 0 | [GT 건물] 철골 계단 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0736-T | 736.GJ-DH／WP-UA-0736-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\736.GJ-DH／WP-UA-0736-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-83100-UA-113-155 | FC | 0 | [GT 건물] 철골 계단 상세도-5 | GJ-DH／WP-UA-0736-T | 736.GJ-DH／WP-UA-0736-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\736.GJ-DH／WP-UA-0736-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-83100-UA-113-184 | FC | 0 | [GT 건물] 철골 접합상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0736-T | 736.GJ-DH／WP-UA-0736-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\736.GJ-DH／WP-UA-0736-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-83100-UA-113-185 | FC | 0 | [GT 건물] 철골 접합상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0736-T | 736.GJ-DH／WP-UA-0736-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\736.GJ-DH／WP-UA-0736-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-83100-UA-113-186 | FC | 0 | [GT 건물] 철골 접합상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0736-T | 736.GJ-DH／WP-UA-0736-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\736.GJ-DH／WP-UA-0736-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-112-101 | FC | 0 | [보조보일러건물] 1층 평면도 및 실내재료마감표 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-112-102 | FC | 0 | [보조보일러건물] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-112-111 | FC | 0 | [보조보일러건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-112-112 | FC | 0 | [보조보일러건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-112-121 | FC | 0 | [보조보일러건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-112-131 | FC | 0 | [보조보일러건물] 창호일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-112-132 | FC | 0 | [보조보일러건물] 창호일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-111 | FC | 0 | [보조보일러건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-121 | FC | 0 | [보조보일러건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-122 | FC | 0 | [보조보일러건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-123 | FC | 0 | [보조보일러건물] 기초종단면도 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-131 | FC | 0 | [보조보일러건물] DECK 슬래브 배근일람표 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-141 | FC | 0 | [보조보일러건물]_기기기초 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-201 | FC | 0 | [보조보일러건물] 철골 주심도 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-211 | FC | 0 | [보조보일러건물] T.O.S FL.+4,550 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-212 | FC | 0 | [보조보일러건물] T.O.S FL.+8,800 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-213 | FC | 0 | [보조보일러건물] 지붕 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-221 | FC | 0 | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-222 | FC | 0 | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-223 | FC | 0 | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-224 | FC | 0 | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-225 | FC | 0 | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-5 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 건축 | 2025-05-27 | 1GJCC0-87300-UA-113-231 | FC | 0 | [보조보일러건물] 베이스플레이트 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0737-T | 737.GJ-DH／WP-UA-0737-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\737.GJ-DH／WP-UA-0737-T
Link | 전기 | 2025-05-29 | 1GJCC0-71540-UE-152-111 | FC | 0 | [변압기] GTG AREA 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0738-T(안국) | 738.GJ-DH／WP-UE-0738-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\738.GJ-DH／WP-UE-0738-T(안국)
Link | 전기 | 2025-05-29 | 1GJCC0-71540-UE-152-112 | FC | 0 | [변압기] STG AREA 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0738-T(안국) | 738.GJ-DH／WP-UE-0738-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\738.GJ-DH／WP-UE-0738-T(안국)
Link | 전기 | 2025-05-29 | 1GJCC0-71540-UE-152-931 | FA | A | [공기압축기건물] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0739-T(안국) | 739.GJ-DH／WP-UE-0739-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\739.GJ-DH／WP-UE-0739-T(안국)
Link | 배관 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UP-182-001 | FC | 0 | C.W PUMP AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(1／2) | GJ-DH／WP-UP-0740-T | 740.GJ-DH／WP-UP-0740-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\740.GJ-DH／WP-UP-0740-T
Link | 배관 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UP-182-002 | FC | 0 | C.W PUMP AREA PIPE SUPPORT LOCATION DWG(2／2) | GJ-DH／WP-UP-0740-T | 740.GJ-DH／WP-UP-0740-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\740.GJ-DH／WP-UP-0740-T
Link | 배관 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UP-184-001 | FC | 0 | C.W PUMP AREA PIPE SUPPORT DETAIL DWG | GJ-DH／WP-UP-0740-T | 740.GJ-DH／WP-UP-0740-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\740.GJ-DH／WP-UP-0740-T
Link | 건축 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UA-113-102 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 철골주심도 및 T.O.S FL.+5,000 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0741-T | 741.GJ-DH／WP-UA-0741-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\741.GJ-DH／WP-UA-0741-T
Link | 건축 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UA-113-113 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 크레인 거더 및 지붕 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0741-T | 741.GJ-DH／WP-UA-0741-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\741.GJ-DH／WP-UA-0741-T
Link | 건축 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UA-113-114 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] C.O.S FL.+15,425 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0741-T | 741.GJ-DH／WP-UA-0741-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\741.GJ-DH／WP-UA-0741-T
Link | 건축 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UA-113-141 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도 - 1 | GJ-DH／WP-UA-0741-T | 741.GJ-DH／WP-UA-0741-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\741.GJ-DH／WP-UA-0741-T
Link | 건축 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UA-113-142 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도 - 2 | GJ-DH／WP-UA-0741-T | 741.GJ-DH／WP-UA-0741-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\741.GJ-DH／WP-UA-0741-T
Link | 건축 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UA-113-143 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도 - 3 | GJ-DH／WP-UA-0741-T | 741.GJ-DH／WP-UA-0741-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\741.GJ-DH／WP-UA-0741-T
Link | 건축 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UA-113-144 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도 - 4 | GJ-DH／WP-UA-0741-T | 741.GJ-DH／WP-UA-0741-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\741.GJ-DH／WP-UA-0741-T
Link | 건축 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UA-113-145 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도 - 5 | GJ-DH／WP-UA-0741-T | 741.GJ-DH／WP-UA-0741-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\741.GJ-DH／WP-UA-0741-T
Link | 건축 | 2025-05-29 | 1GJCC0-89320-UA-113-171 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 베이스플레이트 및 앙카볼트 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0741-T | 741.GJ-DH／WP-UA-0741-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\741.GJ-DH／WP-UA-0741-T
Link | 공정관리 | 2025-05-29 | 1GJCC9-01150-UX-424-001 | FC | 0 | 설계시행 공정표(Engineering Detail Schedule) | GJ-DH／WP-UX-0742-T | 742.GJ-DH／WP-UX-0742-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\742.GJ-DH／WP-UX-0742-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-801 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0743-T | 743.GJ-DH／WP-UC-0743-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\743.GJ-DH／WP-UC-0743-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-802 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0743-T | 743.GJ-DH／WP-UC-0743-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\743.GJ-DH／WP-UC-0743-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-803 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 철근도 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0743-T | 743.GJ-DH／WP-UC-0743-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\743.GJ-DH／WP-UC-0743-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-804 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 철근도 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0743-T | 743.GJ-DH／WP-UC-0743-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\743.GJ-DH／WP-UC-0743-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-805 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 철근도 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0743-T | 743.GJ-DH／WP-UC-0743-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\743.GJ-DH／WP-UC-0743-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-806 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0743-T | 743.GJ-DH／WP-UC-0743-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\743.GJ-DH／WP-UC-0743-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-95500-UC-118-812 | FA | A | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT COVER 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0743-T | 743.GJ-DH／WP-UC-0743-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\743.GJ-DH／WP-UC-0743-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC9-83190-UC-318-004 | FC | 0 | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0744-T | 744.GJ-DH／WP-UC-0744-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\744.GJ-DH／WP-UC-0744-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-101 | FC | 1 | 공업용수관로(A-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-105 | FC | 2 | 공업용수관로(A-LINE) 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-124 | FC | 2 | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도(01) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-125 | FC | 2 | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도(02) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-126 | FC | 3 | 공업용수관로(A-LINE) 배관상세도(03) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-212 | FC | 4 | 공업용수관로(B-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-213 | FC | 3 | 공업용수관로(B-LINE) 배관상세도(02) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-313 | FC | 3 | 공업용수관로(C-LINE) 배관상세도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-314 | FC | 1 | 공업용수관로(C-LINE) 배관상세도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-386 | FC | 2 | 공업용수관로(D-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-412 | FC | 2 | 공업용수관로(E-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-414 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 색인도 | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-415 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-416 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 계획평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-423 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-431 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (04) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-432 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-433 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (06) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-434 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-435 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (08) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-436 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (09) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-437 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 횡단면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-458 | FC | 2 | 공업용수관로(F-LINE) 배관상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-459 | FC | 1 | 공업용수관로(F-LINE) 배관상세도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-511 | FC | 3 | 공업용수관로(G-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-618 | FC | 4 | 공업용수관로(H-LINE) 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-800 | FC | 2 | 제수밸브실 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-801 | FC | 2 | 제수밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-803 | FC | 2 | 제수밸브실 일반도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-804 | FC | 1 | 제수밸브실 일반도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-806 | FC | 1 | 공기밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-809 | FC | 2 | 공기밸브실 위치도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-810 | FC | 2 | 공기밸브실 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-811 | FC | 2 | 이토밸브실 위치도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-812 | FC | 3 | 이토밸브실 위치도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-813 | FC | 3 | 이토밸브실 위치도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-816 | FC | 2 | 유량계실 위치도 | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-817 | FC | 2 | 유량계실 일반도 | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-819 | FC | 1 | 밸브실 가시설도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-822 | FC | 2 | 밸브실 가시설도 (05) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-824 | FC | 1 | 밸브실 가시설도 (07) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-905 | FC | 1 | 각종상세도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-05-29 | 1GJCC0-93540-UC-135-918 | FC | 1 | 부단수 천공 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0745-T | 745.GJ-DH／WP-UC-0745-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\745.GJ-DH／WP-UC-0745-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-001 | FC | 1 | 송수전선로 전체 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-002 | FC | 1 | 송수전선로 종평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-003 | FC | 1 | 송수전선로 종평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-004 | FC | 1 | 송수전선로 종평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-005 | FC | 1 | 송수전선로 맨홀 일반도(1) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-006 | FC | 1 | 송수전선로 맨홀 일반도(2) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-007 | FC | 1 | 송수전선로 맨홀 일반도(3) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-008 | FC | 1 | 송수전선로 맨홀 일반도(4) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-009 | FC | 1 | 송수전선로 맨홀 일반도(5) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-010 | FC | 1 | 맨홀 BLOCK 1 배근상세도(1) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-011 | FC | 1 | 맨홀 BLOCK 1 배근상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-012 | FC | 1 | 맨홀 BLOCK 2 배근상세도(1) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-013 | FC | 1 | 맨홀 BLOCK 2 배근상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-014 | FA | A | 맨홀 BLOCK 3 배근상세도(1) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-015 | FA | A | 맨홀 BLOCK 3 배근상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-016 | FA | A | 맨홀 BLOCK 4 배근상세도 | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-017 | FA | A | 맨홀 수직구 배근상세도 | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-018 | FA | A | 표준단면도 | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-118-101 | FC | 1 | 접합부 및 관로구 방수장치 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-44712-UC-133-013 | FC | 1 | TS판넬 설치도(6) | GJ-DH／WP-UC-0746-T | 746.GJ-DH／WP-UC-0746-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\746.GJ-DH／WP-UC-0746-T
Link | 토목 | 2025-06-02 | 1GJCC0-84190-UC-118-001 | FC | 5 | 전기맨홀 및 DUCT BANK 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0747-T | 747.GJ-DH／WP-UC-0747-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\747.GJ-DH／WP-UC-0747-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-318-001 | 최종본 | 1 | GIS 기초 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0748-T | 748.GJ-DH／WP-UC-0748-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\748.GJ-DH／WP-UC-0748-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-001 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-002 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-003 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-004 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-005 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-006 | FC | 1 | GIS 기초 상세도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-008 | FC | 1 | GIS BOX CULVERT 철근 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-009 | FC | 1 | GIS BOX CULVERT 철근 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-010 | FC | 1 | GIS BOX CULVERT 철근 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-011 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-012 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-013 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-014 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 평면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-015 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-016 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-017 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-018 | FC | 1 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-019 | FC | 1 | GIS 기초 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-42600-UC-118-020 | FC | 1 | GIS 기초 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UC-0749-T | 749.GJ-DH／WP-UC-0749-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\749.GJ-DH／WP-UC-0749-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-001 | FC | 1 | 송수전 가시설 평면도 맨홀(#1) | GJ-DH／WP-UC-0750-T | 750.GJ-DH／WP-UC-0750-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\750.GJ-DH／WP-UC-0750-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-002 | FC | 1 | 송수전 가시설 전개도 맨홀(#1) | GJ-DH／WP-UC-0750-T | 750.GJ-DH／WP-UC-0750-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\750.GJ-DH／WP-UC-0750-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-003 | FC | 1 | 송수전 가시설 단면도 맨홀(#1) | GJ-DH／WP-UC-0750-T | 750.GJ-DH／WP-UC-0750-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\750.GJ-DH／WP-UC-0750-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-004 | FC | 1 | 송수전 가시설 계측 평면도 맨홀(#1) | GJ-DH／WP-UC-0750-T | 750.GJ-DH／WP-UC-0750-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\750.GJ-DH／WP-UC-0750-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-005 | FC | 1 | 송수전 가시설 평면도 맨홀(#2) | GJ-DH／WP-UC-0750-T | 750.GJ-DH／WP-UC-0750-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\750.GJ-DH／WP-UC-0750-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-006 | FC | 1 | 송수전 가시설 전개도 맨홀(#2) | GJ-DH／WP-UC-0750-T | 750.GJ-DH／WP-UC-0750-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\750.GJ-DH／WP-UC-0750-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-007 | FC | 1 | 송수전 가시설 단면도 맨홀(#2) | GJ-DH／WP-UC-0750-T | 750.GJ-DH／WP-UC-0750-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\750.GJ-DH／WP-UC-0750-T
Link | 토목 | 2025-06-04 | 1GJCC0-44712-UC-133-008 | FC | 1 | 송수전 가시설 계측 평면도 맨홀(#2) | GJ-DH／WP-UC-0750-T | 750.GJ-DH／WP-UC-0750-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\750.GJ-DH／WP-UC-0750-T
Link | 토목 | 2025-06-05 | 1GJCC0-92400-UC-135-001 | FA | A | 우수계획 전체 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0751-T | 751.GJ-DH／WP-UC-0751-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\751.GJ-DH／WP-UC-0751-T
Link | 토목 | 2025-06-05 | 1GJCC0-92400-UC-135-002 | FA | A | 우수계획 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0751-T | 751.GJ-DH／WP-UC-0751-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\751.GJ-DH／WP-UC-0751-T
Link | 토목 | 2025-06-05 | 1GJCC0-92400-UC-135-003 | FA | A | 우수계획 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0751-T | 751.GJ-DH／WP-UC-0751-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\751.GJ-DH／WP-UC-0751-T
Link | 토목 | 2025-06-05 | 1GJCC0-92400-UC-135-004 | FA | A | 우수계획 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0751-T | 751.GJ-DH／WP-UC-0751-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\751.GJ-DH／WP-UC-0751-T
Link | 토목 | 2025-06-05 | 1GJCC0-92400-UC-135-005 | FA | A | 우수계획 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0751-T | 751.GJ-DH／WP-UC-0751-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\751.GJ-DH／WP-UC-0751-T
Link | 토목 | 2025-06-05 | 1GJCC0-92400-UC-135-006 | FA | A | 우수계획 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0751-T | 751.GJ-DH／WP-UC-0751-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\751.GJ-DH／WP-UC-0751-T
Link | 토목 | 2025-06-05 | 1GJCC0-92400-UC-135-007 | FA | A | 우수 맨홀 SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0751-T | 751.GJ-DH／WP-UC-0751-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\751.GJ-DH／WP-UC-0751-T
Link | 토목 | 2025-06-05 | 1GJCC0-92400-UC-135-008 | FA | A | 우수 맨홀(4호 맨홀) 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0751-T | 751.GJ-DH／WP-UC-0751-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\751.GJ-DH／WP-UC-0751-T
Link | 토목 | 2025-06-05 | 1GJCC0-92400-UC-135-009 | FA | A | U-DITCH 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0751-T | 751.GJ-DH／WP-UC-0751-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\751.GJ-DH／WP-UC-0751-T
Link | 토목 | 2025-06-05 | 1GJCC0-92400-UC-135-010 | FA | A | 우수 집수정 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0751-T | 751.GJ-DH／WP-UC-0751-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\751.GJ-DH／WP-UC-0751-T
Link | 전기 | 2025-06-05 | 1GJCC9-04300-UE-343-012 | 최종본 | 0 | 축전지 및 충전기 용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0753-T | 753.GJ-DH／WP-UE-0753-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\753.GJ-DH／WP-UE-0753-T
Link | 전기 | 2025-06-05 | 1GJCC9-04300-UE-343-013 | 최종본 | 0 | 무정전전원 및 정전압 전원장치 용량계산서 | GJ-DH／WP-UE-0753-T | 753.GJ-DH／WP-UE-0753-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\753.GJ-DH／WP-UE-0753-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-112-112 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-112-113 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-112-121 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-112-122 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-112-161 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 화장실 확대 평면 및 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-112-181 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 창호 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-112-182 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 창호 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-112-191 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 부분 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-112-192 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 부분 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-113-115 | FC | 4 | [수처리 및 폐수처리건물] 기초횡단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-113-141 | FC | 5 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 기기기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86300-UA-113-152 | FC | 4 | [수처리 및 폐수처리건물] 기기기초 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0754-T | 754.GJ-DH／WP-UA-0754-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\754.GJ-DH／WP-UA-0754-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-04300-UE-140-351 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR CWP MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0755-T | 755.GJ-DH／WP-UE-0755-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\755.GJ-DH／WP-UE-0755-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-04300-UE-140-352 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR CWP MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0755-T | 755.GJ-DH／WP-UE-0755-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\755.GJ-DH／WP-UE-0755-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-04300-UE-140-461 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ADMIN MCC-1 | GJ-DH／WP-UE-0755-T | 755.GJ-DH／WP-UE-0755-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\755.GJ-DH／WP-UE-0755-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-04300-UE-140-462 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR ADMIN MCC-2 | GJ-DH／WP-UE-0755-T | 755.GJ-DH／WP-UE-0755-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\755.GJ-DH／WP-UE-0755-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-89320-UC-118-111 | FC | 2 | [냉각수펌프건물] PIT 및 FL-7,200 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0756-T | 756.GJ-DH／WP-UA-0756-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\756.GJ-DH／WP-UA-0756-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-89320-UC-118-122 | FC | 2 | [냉각수펌프건물] 기초단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0756-T | 756.GJ-DH／WP-UA-0756-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\756.GJ-DH／WP-UA-0756-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-89320-UC-118-123 | FC | 2 | [냉각수펌프건물] 기초단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0756-T | 756.GJ-DH／WP-UA-0756-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\756.GJ-DH／WP-UA-0756-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-89320-UC-118-141 | FC | 2 | [냉각수펌프건물] 1층 바닥 OPEN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0756-T | 756.GJ-DH／WP-UA-0756-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\756.GJ-DH／WP-UA-0756-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-89320-UC-118-153 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 슬리브 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0756-T | 756.GJ-DH／WP-UA-0756-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\756.GJ-DH／WP-UA-0756-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86700-UA-113-111 | FC | 0 | [암모니아저장고] 1층 바닥 구조 평면 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0757-T | 757.GJ-DH／WP-UA-0757-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\757.GJ-DH／WP-UA-0757-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86700-UA-113-121 | FC | 0 | [암모니아저장고] 기기기초 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0757-T | 757.GJ-DH／WP-UA-0757-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\757.GJ-DH／WP-UA-0757-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86700-UA-113-131 | FC | 0 | [암모니아저장고] 페데스탈 & 슬래브 및 옹벽배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0757-T | 757.GJ-DH／WP-UA-0757-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\757.GJ-DH／WP-UA-0757-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-86700-UA-301-101 | FC | 0 | 암모니아저장고 기초구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0757-T | 757.GJ-DH／WP-UA-0757-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\757.GJ-DH／WP-UA-0757-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC0-54000-UJ-166-101 | FC | 0 | 주제어실 및 관람실 배치도 | GJ-DH／WP-UJ-0758-T | 758.GJ-DH／WP-UJ-0758-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\758.GJ-DH／WP-UJ-0758-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC0-54000-UJ-169-101 | FC | 0 | 제어실, 전자기기실, 전산실 기기배치도 | GJ-DH／WP-UJ-0758-T | 758.GJ-DH／WP-UJ-0758-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\758.GJ-DH／WP-UJ-0758-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC0-54000-UJ-170-101 | FC | 0 | 전산 및 전자기기실 배치도 | GJ-DH／WP-UJ-0758-T | 758.GJ-DH／WP-UJ-0758-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\758.GJ-DH／WP-UJ-0758-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-101 | FC | 2 | [주제어건물] 실내재료 마감표 | GJ-DH／WP-UA-0759-T | 759.GJ-DH／WP-UA-0759-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\759.GJ-DH／WP-UA-0759-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-102 | FC | 3 | [주제어건물] 지하1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0759-T | 759.GJ-DH／WP-UA-0759-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\759.GJ-DH／WP-UA-0759-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-107 | FC | 2 | [주제어건물] 지붕 및 옥탑지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0759-T | 759.GJ-DH／WP-UA-0759-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\759.GJ-DH／WP-UA-0759-T
Link | 건축 | 2025-06-09 | 1GJCC0-85500-UA-112-122 | FC | 2 | [주제어건물] 주 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0759-T | 759.GJ-DH／WP-UA-0759-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\759.GJ-DH／WP-UA-0759-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-83190-UA-118-005 | FC | 4 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0760-T | 760.GJ-DH／WP-UA-0760-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\760.GJ-DH／WP-UA-0760-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-83190-UA-118-026 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UA-0760-T | 760.GJ-DH／WP-UA-0760-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\760.GJ-DH／WP-UA-0760-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-83190-UA-118-027 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 하부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UA-0760-T | 760.GJ-DH／WP-UA-0760-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\760.GJ-DH／WP-UA-0760-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-83190-UA-118-028 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 EMBEDDED PLATE 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0760-T | 760.GJ-DH／WP-UA-0760-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\760.GJ-DH／WP-UA-0760-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-83190-UA-118-029 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 FL.(±) 0.00 PLATFORM 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0760-T | 760.GJ-DH／WP-UA-0760-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\760.GJ-DH／WP-UA-0760-T
Link | 토목 | 2025-06-10 | 1GJCC0-89900-UC-118-031 | FC | 0 | SCREEN LIFTING DEVICE 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0761-T | 761.GJ-DH／WP-UC-0761-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\761.GJ-DH／WP-UC-0761-T
Link | 토목 | 2025-06-10 | 1GJCC0-89900-UC-118-032 | FC | 0 | SCREEN LIFTING DEVICE 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0761-T | 761.GJ-DH／WP-UC-0761-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\761.GJ-DH／WP-UC-0761-T
Link | 토목 | 2025-06-10 | 1GJCC0-89900-UC-118-033 | FC | 0 | SCREEN LIFTING DEVICE 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0761-T | 761.GJ-DH／WP-UC-0761-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\761.GJ-DH／WP-UC-0761-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-112-101 | FC | 0 | [공기압축기건물] 1층 및 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-112-111 | FC | 0 | [공기압축기건물] 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-112-121 | FC | 0 | [공기압축기건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-112-131 | FC | 0 | [공기압축기건물] 창호 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-113-111 | FC | 0 | [공기압축기건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-113-121 | FC | 0 | [공기압축기건물] 기초 횡,종 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-113-131 | FC | 0 | [공기압축기건물] 기기기초 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-113-151 | FC | 0 | [공기압축기건물] 주심도(철골 부분)& T.O.S FL+3,000 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-113-152 | FC | 0 | [공기압축기건물] 지붕 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-113-161 | FC | 0 | [공기압축기건물] 철골골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-113-162 | FC | 0 | [공기압축기건물] 철골골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87100-UA-113-171 | FC | 0 | [공기압축기건물] 베이스플레이트 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0762-T | 762.GJ-DH／WP-UA-0762-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\762.GJ-DH／WP-UA-0762-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-707 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-708 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-709 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-710 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-711 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-712 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(06) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-713 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(07) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-714 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(08) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-715 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(09) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-716 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-717 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-718 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-719 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(13) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-720 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(14) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-721 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(15) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-722 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 횡단면도(16) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-723 | FC | 0 | 공업용수관로(I-LINE) 배관상세도(01) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-757 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(01) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-758 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(02) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-759 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(03) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-760 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(04) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-761 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(05) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-762 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(06) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-763 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(07) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-764 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(08) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-765 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(09) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-766 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(10) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-767 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(11) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-768 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-769 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(13) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-770 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(14) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-771 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(15) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-772 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(16) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-773 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(17) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-774 | FC | 0 | 폐수관로 횡단면도(18) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-775 | FC | 0 | 폐수관로 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-875 | FC | 0 | 이토밸브실 방류구 위치도 (16) | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 토목 | 2025-06-11 | 1GJCC0-93540-UC-135-887 | FC | 0 | 거적덮기 및 시드스프레이 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0763-T | 763.GJ-DH／WP-UC-0763-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\763.GJ-DH／WP-UC-0763-T
Link | 배관 | 2025-06-11 | 1GJCC9-02440-UP-211-001 | FC | 1 | PIPING SPECIALITY ITEM | GJ-DH／WP-UP-0764-T | 764.GJ-DH／WP-UP-0764-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\764.GJ-DH／WP-UP-0764-T
Link | 배관 | 2025-06-11 | 1GJCC9-02440-UP-479-001 | FC | 1 | PIPING LINE LIST | GJ-DH／WP-UP-0764-T | 764.GJ-DH／WP-UP-0764-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\764.GJ-DH／WP-UP-0764-T
Link | 배관 | 2025-06-11 | 1GJCC9-02440-UP-480-001 | FC | 1 | PIPING VALVE LIST | GJ-DH／WP-UP-0764-T | 764.GJ-DH／WP-UP-0764-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\764.GJ-DH／WP-UP-0764-T
Link | 건축 | 2025-06-11 | 1GJCC0-83100-UA-113-112 | FC | 3 | [GT 건물] 1층 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0765-T | 765.GJ-DH／WP-UA-0765-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\765.GJ-DH／WP-UA-0765-T
Link | 건축 | 2025-06-11 | 1GJCC0-83100-UA-113-130 | FC | 2 | [GT 건물] 기초배근상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0765-T | 765.GJ-DH／WP-UA-0765-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\765.GJ-DH／WP-UA-0765-T
Link | 건축 | 2025-06-11 | 1GJCC0-83100-UA-113-131 | FC | 1 | [GT 건물] 2층 바닥구조 평면도(T.O.S FL+4,650) | GJ-DH／WP-UA-0765-T | 765.GJ-DH／WP-UA-0765-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\765.GJ-DH／WP-UA-0765-T
Link | 건축 | 2025-06-11 | 1GJCC0-83100-UA-113-206 | FC | 1 | [GT 건물] 1층 전기실 OPENNING 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0765-T | 765.GJ-DH／WP-UA-0765-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\765.GJ-DH／WP-UA-0765-T
Link | 건축 | 2025-06-11 | 1GJCC0-83100-UA-113-207 | FC | 1 | [GT 건물] 2층 전기실 OPENNING 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0765-T | 765.GJ-DH／WP-UA-0765-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\765.GJ-DH／WP-UA-0765-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-101-601 | FC | 1 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL FOR ELP & DUCT BANK | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-001 | FC | 1 | OVERALL DUCKBANK LAYOUT | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-011 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -1 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-012 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -2 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-013 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -3 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-014 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -4 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-015 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -5 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-016 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -6 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-017 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -7 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-018 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -8 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-019 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -9 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-020 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -10 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-021 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -11 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-04300-UE-149-022 | FC | 1 | DUCKBANK LAYOUT -12 | GJ-DH／WP-UE-0766-T | 766.GJ-DH／WP-UE-0766-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\766.GJ-DH／WP-UE-0766-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-85510-UE-145-011 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0767-T | 767.GJ-DH／WP-UE-0767-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\767.GJ-DH／WP-UE-0767-T
Link | 건축 | 2025-06-12 | 1GJCC0-86300-UA-113-181 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 1층 바닥 COVER 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0768-T | 768.GJ-DH／WP-UA-0768-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\768.GJ-DH／WP-UA-0768-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-101 | FC | 0 | PLATFORM 기초(1) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0769-T | 769.GJ-DH／WP-UC-0769-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\769.GJ-DH／WP-UC-0769-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-102 | FC | 0 | PLATFORM 기초(1) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0769-T | 769.GJ-DH／WP-UC-0769-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\769.GJ-DH／WP-UC-0769-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-103 | FC | 0 | PLATFORM 기초(2) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0769-T | 769.GJ-DH／WP-UC-0769-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\769.GJ-DH／WP-UC-0769-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-104 | FC | 0 | PLATFORM 기초(2) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0769-T | 769.GJ-DH／WP-UC-0769-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\769.GJ-DH／WP-UC-0769-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-105 | FC | 0 | PLATFORM 기초(3) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0769-T | 769.GJ-DH／WP-UC-0769-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\769.GJ-DH／WP-UC-0769-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-106 | FC | 0 | PLATFORM 기초(3) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0769-T | 769.GJ-DH／WP-UC-0769-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\769.GJ-DH／WP-UC-0769-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-107 | FC | 0 | PLATFORM 기초(4) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0769-T | 769.GJ-DH／WP-UC-0769-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\769.GJ-DH／WP-UC-0769-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-108 | FC | 0 | PLATFORM 기초(4) 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0769-T | 769.GJ-DH／WP-UC-0769-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\769.GJ-DH／WP-UC-0769-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-111 | FC | 0 | PLATFORM(1) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0770-T | 770.GJ-DH／WP-UC-0770-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\770.GJ-DH／WP-UC-0770-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-112 | FC | 0 | PLATFORM(2) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0770-T | 770.GJ-DH／WP-UC-0770-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\770.GJ-DH／WP-UC-0770-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-113 | FC | 0 | PLATFORM(3) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0770-T | 770.GJ-DH／WP-UC-0770-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\770.GJ-DH／WP-UC-0770-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-114 | FC | 0 | PLATFORM(4) 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0770-T | 770.GJ-DH／WP-UC-0770-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\770.GJ-DH／WP-UC-0770-T
Link | 건축 | 2025-06-13 | 1GJCC9-87100-UA-301-101 | 최종본 | 0 | 공기압축기건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0771-T | 771.GJ-DH／WP-UA-0771-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\771.GJ-DH／WP-UA-0771-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-84180-UC-118-006 | FC | 1 | 가스터빈 변압기 기초 VALVE BOX & SUMP PIT 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0772-T | 772.GJ-DH／WP-UC-0772-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\772.GJ-DH／WP-UC-0772-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-84180-UC-118-106 | FC | 1 | 스팀터빈 변압기 기초 VALVE BOX & SUMP PIT 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0772-T | 772.GJ-DH／WP-UC-0772-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\772.GJ-DH／WP-UC-0772-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-71700-UM-360-551 | 최종본 | 0 | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [냉각수펌프동] | GJ-DH／WP-UM-0773-T | 773.GJ-DH／WP-UM-0773-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\773.GJ-DH／WP-UM-0773-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC0-71700-UM-105-551 | FC | 0 | [냉각수펌프동] HVAC P&I Diagram | GJ-DH／WP-UM-0774-T | 774.GJ-DH／WP-UM-0774-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\774.GJ-DH／WP-UM-0774-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC0-71700-UM-172-551 | FC | 0 | [냉각수펌프동] HVAC Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0774-T | 774.GJ-DH／WP-UM-0774-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\774.GJ-DH／WP-UM-0774-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC0-71700-UM-172-552 | FC | 0 | [냉각수펌프동] HVAC Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0774-T | 774.GJ-DH／WP-UM-0774-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\774.GJ-DH／WP-UM-0774-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC0-71700-UM-172-553 | FC | 0 | [냉각수펌프동] HVAC Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0774-T | 774.GJ-DH／WP-UM-0774-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\774.GJ-DH／WP-UM-0774-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC0-71700-UM-172-561 | FC | 0 | [냉각수펌프동] HVAC Piping Plan - Basement Floor | GJ-DH／WP-UM-0774-T | 774.GJ-DH／WP-UM-0774-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\774.GJ-DH／WP-UM-0774-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC0-71700-UM-172-562 | FC | 0 | [냉각수펌프동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0774-T | 774.GJ-DH／WP-UM-0774-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\774.GJ-DH／WP-UM-0774-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC0-71700-UM-476-551 | FC | 0 | HVAC Equipment Schedule [냉각수펌프동] | GJ-DH／WP-UM-0774-T | 774.GJ-DH／WP-UM-0774-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\774.GJ-DH／WP-UM-0774-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-109 | FA | A | PLATFORM STAIR 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0775-T | 775.GJ-DH／WP-UC-0775-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\775.GJ-DH／WP-UC-0775-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-95500-UC-118-110 | FA | A | PLATFORM STAIR 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0775-T | 775.GJ-DH／WP-UC-0775-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\775.GJ-DH／WP-UC-0775-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-201 | FA | A | 지하매설물 전체 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-202 | FA | A | 지하매설물 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-203 | FA | A | 지하매설물 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-204 | FA | A | 지하매설물 평면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-205 | FA | A | 지하매설물 평면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-206 | FA | A | 지하매설물 평면도 (5) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-207 | FA | A | 지하매설물 평면도 (6) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-208 | FA | A | 지하매설물 평면도 (7) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-209 | FA | A | 지하매설물 평면도 (8) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-210 | FA | A | 지하매설물 평면도 (9) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-211 | FA | A | 지하매설물 평면도 (10) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-212 | FA | A | 지하매설물 평면도 (11) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-213 | FA | A | 지하매설물 평면도 (12) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-214 | FA | A | 지하매설물 평면도 (13) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-215 | FA | A | 지하매설물 평면도 (14) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 토목 | 2025-06-13 | 1GJCC0-82190-UC-118-216 | FA | A | 지하매설물 평면도 (15) | GJ-DH／WP-UC-0776-T | 776.GJ-DH／WP-UC-0776-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\776.GJ-DH／WP-UC-0776-T
Link | 건축 | 2025-06-16 | 1GJCC0-71400-UA-118-201 | FA | A | 비상발전기 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0777-T | 777.GJ-DH／WP-UA-0777-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\777.GJ-DH／WP-UA-0777-T
Link | 건축 | 2025-06-16 | 1GJCC0-71400-UA-118-202 | FA | A | 비상발전기 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0777-T | 777.GJ-DH／WP-UA-0777-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\777.GJ-DH／WP-UA-0777-T
Link | 건축 | 2025-06-17 | 1GJCC9-71400-UA-318-011 | FA | A | 비상발전기 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0778-T | 778.GJ-DH／WP-UA-0778-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\778.GJ-DH／WP-UA-0778-T
Link | 토목 | 2025-06-19 | 1GJCC0-95500-UC-118-851 | FA | A | VAPORIZER & FLOW CONTROL UNIT & HOT GAS FAN AREA 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0779-T | 779.GJ-DH／WP-UC-0779-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\779.GJ-DH／WP-UC-0779-T
Link | 토목 | 2025-06-19 | 1GJCC0-95500-UC-118-852 | FA | A | VAPORIZER & FLOW CONTROL UNIT & HOT GAS FAN AREA 기초 철근 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0779-T | 779.GJ-DH／WP-UC-0779-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\779.GJ-DH／WP-UC-0779-T
Link | 토목 | 2025-06-19 | 1GJCC0-95500-UC-118-853 | FA | A | VAPORIZER & FLOW CONTROL UNIT & HOT GAS FAN AREA 기초 철근 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0779-T | 779.GJ-DH／WP-UC-0779-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\779.GJ-DH／WP-UC-0779-T
Link | 토목 | 2025-06-19 | 1GJCC0-95500-UC-118-854 | FA | A | VAPORIZER & FLOW CONTROL UNIT & HOT GAS FAN AREA 기초 철근 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0779-T | 779.GJ-DH／WP-UC-0779-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\779.GJ-DH／WP-UC-0779-T
Link | 토목 | 2025-06-19 | 1GJCC0-95500-UC-318-001 | FA | A | VAPORIZER & FLOW CONTROL UNIT 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0779-T | 779.GJ-DH／WP-UC-0779-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\779.GJ-DH／WP-UC-0779-T
Link | 토목 | 2025-06-19 | 1GJCC0-95500-UC-118-861 | FA | A | DI-YPES SKID 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0780-T | 780.GJ-DH／WP-UC-0780-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\780.GJ-DH／WP-UC-0780-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-16222-UC-118-001 | FC | 1 | 수처리지역 기초위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-101 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-102 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-103 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-104 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-105 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-106 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (3) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-107 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (4) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-108 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (5) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-109 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (6) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-110 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (7) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-111 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (8) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-112 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (9) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-86300-UC-118-113 | FC | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초 철근 구조도 및 BAR BENDING SCHEDULE (10) | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC9-86300-UC-318-004 | 최종본 | 1 | 수처리지역 PIPE SLEEPER 기초계산서 | GJ-DH／WP-UC-0781-T | 781.GJ-DH／WP-UC-0781-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\781.GJ-DH／WP-UC-0781-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC0-71400-UA-118-201 | FC | 0 | 비상발전기 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0782-T | 782.GJ-DH／WP-UA-0782-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\782.GJ-DH／WP-UA-0782-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC0-71400-UA-118-202 | FC | 0 | 비상발전기 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0782-T | 782.GJ-DH／WP-UA-0782-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\782.GJ-DH／WP-UA-0782-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-89900-UC-118-017 | FC | 1 | 냉각수 취수구조물 평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0783-T | 783.GJ-DH／WP-UC-0783-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\783.GJ-DH／WP-UC-0783-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-89900-UC-118-018 | FC | 2 | 냉각수 취수구조물 평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0783-T | 783.GJ-DH／WP-UC-0783-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\783.GJ-DH／WP-UC-0783-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-89900-UC-118-023 | FC | 1 | 냉각수 취수구조물 배근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0783-T | 783.GJ-DH／WP-UC-0783-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\783.GJ-DH／WP-UC-0783-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-89900-UC-118-024 | FC | 1 | 냉각수 취수구조물 배근 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0783-T | 783.GJ-DH／WP-UC-0783-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\783.GJ-DH／WP-UC-0783-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-89900-UC-118-025 | FC | 1 | 냉각수 취수구조물 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0783-T | 783.GJ-DH／WP-UC-0783-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\783.GJ-DH／WP-UC-0783-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-801 | FC | 1 | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0784-T | 784.GJ-DH／WP-UC-0784-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\784.GJ-DH／WP-UC-0784-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-95500-UC-118-802 | FC | 1 | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0784-T | 784.GJ-DH／WP-UC-0784-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\784.GJ-DH／WP-UC-0784-T
Link | 토목 | 2025-06-20 | 1GJCC0-83190-UC-318-004 | FC | 1 | WATER WASHING DRAIN TANK & SUMP PIT 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0784-T | 784.GJ-DH／WP-UC-0784-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\784.GJ-DH／WP-UC-0784-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC0-83190-UA-118-006 | FC | 3 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 슬래브 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0785-T | 785.GJ-DH／WP-UA-0785-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\785.GJ-DH／WP-UA-0785-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC0-83190-UA-118-007 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 단면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0785-T | 785.GJ-DH／WP-UA-0785-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\785.GJ-DH／WP-UA-0785-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC0-83190-UA-118-008 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 단면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0785-T | 785.GJ-DH／WP-UA-0785-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\785.GJ-DH／WP-UA-0785-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC0-83190-UA-118-009 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 단면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0785-T | 785.GJ-DH／WP-UA-0785-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\785.GJ-DH／WP-UA-0785-T
Link | 전기 | 2025-06-23 | 1GJCC0-71540-UE-143-104 | FC | 1 | [주제어동] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | 786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국)
Link | 전기 | 2025-06-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-401 | FC | 1 | [주제어동] 지하 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | 786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국)
Link | 전기 | 2025-06-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-402 | FC | 1 | [주제어동] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | 786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국)
Link | 전기 | 2025-06-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-403 | FC | 1 | [주제어동] 지상 2층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | 786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국)
Link | 전기 | 2025-06-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-404 | FC | 1 | [주제어동] 지상 3층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | 786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국)
Link | 전기 | 2025-06-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-405 | FC | 1 | [주제어동] 지상 4층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | 786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국)
Link | 전기 | 2025-06-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-406 | FC | 1 | [주제어동] 지붕 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | 786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\786.GJ-DH／WP-UE-0786-T(안국)
Link | 전기 | 2025-06-23 | 1GJCC0-71540-UE-143-109 | FC | A | [보조보일러동] 화재경보설비 계통도 | GJ-DH／WP-UE-0787-T(안국) | 787.GJ-DH／WP-UE-0787-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\787.GJ-DH／WP-UE-0787-T(안국)
Link | 전기 | 2025-06-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-921 | FC | A | [보조보일러동] 지상 1층 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0787-T(안국) | 787.GJ-DH／WP-UE-0787-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\787.GJ-DH／WP-UE-0787-T(안국)
Link | 전기 | 2025-06-23 | 1GJCC0-71540-UE-152-922 | FC | A | [보조보일러동] 지붕 화재경보설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0787-T(안국) | 787.GJ-DH／WP-UE-0787-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\787.GJ-DH／WP-UE-0787-T(안국)
Link | 토목 | 2025-06-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-901 | FA | A | REDUCING AGENT STORAGE TANK AREA 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0788-T | 788.GJ-DH／WP-UC-0788-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\788.GJ-DH／WP-UC-0788-T
Link | 토목 | 2025-06-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-902 | FA | A | REDUCING AGENT STORAGE TANK AREA 기초 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0788-T | 788.GJ-DH／WP-UC-0788-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\788.GJ-DH／WP-UC-0788-T
Link | 토목 | 2025-06-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-903 | FA | A | REDUCING AGENT STORAGE TANK AREA 기초 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0788-T | 788.GJ-DH／WP-UC-0788-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\788.GJ-DH／WP-UC-0788-T
Link | 토목 | 2025-06-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-904 | FA | A | REDUCING AGENT STORAGE TANK AREA 기초 철근 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0788-T | 788.GJ-DH／WP-UC-0788-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\788.GJ-DH／WP-UC-0788-T
Link | 토목 | 2025-06-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-905 | FA | A | REDUCING AGENT STORAGE TANK AREA 기초 철근 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0788-T | 788.GJ-DH／WP-UC-0788-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\788.GJ-DH／WP-UC-0788-T
Link | 토목 | 2025-06-24 | 1GJCC0-95500-UC-118-906 | FA | A | REDUCING AGENT STORAGE TANK AREA 기초 철근 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0788-T | 788.GJ-DH／WP-UC-0788-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\788.GJ-DH／WP-UC-0788-T
Link | 토목 | 2025-06-24 | 1GJCC0-95500-UC-318-002 | FA | A | REDUCING AGENT STORAGE TANK AREA 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UC-0788-T | 788.GJ-DH／WP-UC-0788-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\788.GJ-DH／WP-UC-0788-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-84100-UE-146-031 | FC | 0 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 냉각수 펌프동 ELEC ROOM | GJ-DH／WP-UE-0789-T | 789.GJ-DH／WP-UE-0789-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\789.GJ-DH／WP-UE-0789-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-84100-UE-146-041 | FC | 0 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 수폐수처리동 ELEC ROOM | GJ-DH／WP-UE-0789-T | 789.GJ-DH／WP-UE-0789-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\789.GJ-DH／WP-UE-0789-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-84100-UE-146-051 | FC | 0 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 보조보일러동 ELEC ROOM | GJ-DH／WP-UE-0789-T | 789.GJ-DH／WP-UE-0789-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\789.GJ-DH／WP-UE-0789-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-86300-UE-150-061 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 보조보일러동 | GJ-DH／WP-UE-0790-T | 790.GJ-DH／WP-UE-0790-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\790.GJ-DH／WP-UE-0790-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-86300-UE-150-062 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 공기압축기둥 | GJ-DH／WP-UE-0790-T | 790.GJ-DH／WP-UE-0790-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\790.GJ-DH／WP-UE-0790-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-86300-UE-150-301 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 154kV GIS | GJ-DH／WP-UE-0790-T | 790.GJ-DH／WP-UE-0790-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\790.GJ-DH／WP-UE-0790-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-109-001 | FC | 0 | HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION | GJ-DH／WP-UE-0791-T | 791.GJ-DH／WP-UE-0791-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\791.GJ-DH／WP-UE-0791-T
Link | 건축 | 2025-06-24 | 1GJCC0-83100-UA-113-176 | FC | 0 | [GT 건물] PIT COVER 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0792-T | 792.GJ-DH／WP-UA-0792-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\792.GJ-DH／WP-UA-0792-T
Link | 건축 | 2025-06-24 | 1GJCC0-83100-UA-113-177 | FC | 0 | [GT 건물] PIT COVER 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0792-T | 792.GJ-DH／WP-UA-0792-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\792.GJ-DH／WP-UA-0792-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-101 | FC | 1 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 지하 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-102 | FC | 1 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-103 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-104 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-105 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-106 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 주제어동 지붕층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-111 | FC | 2 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 지하 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-112 | FC | 1 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-113 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-114 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-115 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-116 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 종합사무실 지붕층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-191 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 보조보일러동 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-192 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 공기압축기동 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-221 | FA | A | CATV LAYOUT FOR 수폐수처리동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-231 | FC | 1 | CATV LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-232 | FC | 0 | CATV LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-233 | FC | 0 | CATV LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-234 | FC | 0 | CATV LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-241 | FC | 1 | CATV LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-242 | FC | 0 | CATV LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-243 | FC | 0 | CATV LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-244 | FC | 0 | CATV LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-245 | FA | A | CATV LAYOUT FOR 종합사무실 지붕층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-341 | FC | 1 | TEL & LAN LAYOUT FOR 주제어동 지하 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-342 | FC | 1 | TEL & LAN LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-343 | FC | 0 | TEL & LAN LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-344 | FC | 0 | TEL & LAN LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-345 | FC | 0 | TEL & LAN LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-351 | FC | 2 | TEL & LAN LAYOUT FOR 종합사무실 지하 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-352 | FC | 1 | TEL & LAN LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-353 | FC | 0 | TEL & LAN LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-354 | FC | 0 | TEL & LAN LAYOUT FOR 종합사무실 3층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-355 | FC | 0 | TEL & LAN LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-391 | FA | A | TEL & LAN LAYOUT FOR 보조보일러동 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-471 | FA | A | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 보조보일러동 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-481 | FA | A | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 공기압축기동 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-542 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-543 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-544 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-552 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 종합사무실 1층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-553 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 종합사무실 2층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-04300-UE-151-555 | FC | 0 | ACCESS CONTROL SYSTEM LAYOUT FOR 종합사무실 4층 | GJ-DH／WP-UE-0793-T | 793.GJ-DH／WP-UE-0793-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\793.GJ-DH／WP-UE-0793-T
Link | 건축 | 2025-06-25 | 1GJCC0-83100-UA-113-128 | FC | 2 | [GT 건물] 기초배근상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0794-T | 794.GJ-DH／WP-UA-0794-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\794.GJ-DH／WP-UA-0794-T
Link | 건축 | 2025-06-25 | 1GJCC0-85500-UA-113-112 | FC | 5 | [주제어건물] 지하1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0795-T | 795.GJ-DH／WP-UA-0795-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\795.GJ-DH／WP-UA-0795-T
Link | 건축 | 2025-06-25 | 1GJCC0-85500-UA-113-113 | FC | 4 | [주제어건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0795-T | 795.GJ-DH／WP-UA-0795-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\795.GJ-DH／WP-UA-0795-T
Link | 건축 | 2025-06-25 | 1GJCC0-85500-UA-113-161 | FC | 2 | [주제어건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0795-T | 795.GJ-DH／WP-UA-0795-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\795.GJ-DH／WP-UA-0795-T
Link | 건축 | 2025-06-25 | 1GJCC0-85500-UA-113-242 | FC | 1 | [주제어건물] 잡 배근도-2 | GJ-DH／WP-UA-0795-T | 795.GJ-DH／WP-UA-0795-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\795.GJ-DH／WP-UA-0795-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-118-005 | FC | 2 | 송수전선로 맨홀 일반도(1) | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-118-006 | FC | 2 | 송수전선로 맨홀 일반도(2) | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-118-008 | FC | 2 | 송수전선로 맨홀 일반도(4) | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-118-018 | FC | 0 | 표준단면도 | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-133-001 | FC | 2 | 송수전 가시설 평면도 맨홀(#1) | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-133-002 | FC | 2 | 송수전 가시설 전개도 맨홀(#1) | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-133-003 | FC | 2 | 송수전 가시설 단면도 맨홀(#1) | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-133-004 | FC | 2 | 송수전 가시설 계측 평면도 맨홀(#1) | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-133-005 | FC | 2 | 송수전 가시설 평면도 맨홀(#2) | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-133-006 | FC | 2 | 송수전 가시설 전개도 맨홀(#2) | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-133-007 | FC | 2 | 송수전 가시설 단면도 맨홀(#2) | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 토목 | 2025-06-25 | 1GJCC0-44712-UC-133-008 | FC | 2 | 송수전 가시설 계측 평면도 맨홀(#2) | GJ-DH／WP-UC-0797-T | 797.GJ-DH／WP-UC-0797-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\797.GJ-DH／WP-UC-0797-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-UM-105-851 | FC | 0 | [Yard] HVAC P&I Diagram | GJ-DH／WP-UM-0798-T | 798.GJ-DH／WP-UM-0798-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\798.GJ-DH／WP-UM-0798-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-851 | FC | 0 | [Yard] HVAC Piping Plan | GJ-DH／WP-UM-0798-T | 798.GJ-DH／WP-UM-0798-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\798.GJ-DH／WP-UM-0798-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-851 | FC | 0 | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-1 | GJ-DH／WP-UM-0798-T | 798.GJ-DH／WP-UM-0798-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\798.GJ-DH／WP-UM-0798-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-851 | FC | 0 | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-2 | GJ-DH／WP-UM-0798-T | 798.GJ-DH／WP-UM-0798-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\798.GJ-DH／WP-UM-0798-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-851 | FC | 0 | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-3 | GJ-DH／WP-UM-0798-T | 798.GJ-DH／WP-UM-0798-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\798.GJ-DH／WP-UM-0798-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-851 | FC | 0 | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-4 | GJ-DH／WP-UM-0798-T | 798.GJ-DH／WP-UM-0798-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\798.GJ-DH／WP-UM-0798-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-851 | FC | 0 | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-5 | GJ-DH／WP-UM-0798-T | 798.GJ-DH／WP-UM-0798-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\798.GJ-DH／WP-UM-0798-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-851 | FC | 0 | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-6 | GJ-DH／WP-UM-0798-T | 798.GJ-DH／WP-UM-0798-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\798.GJ-DH／WP-UM-0798-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71700-UM-172-851 | FC | 0 | [Yard] Enlarged HVAC Piping Plan-7 | GJ-DH／WP-UM-0798-T | 798.GJ-DH／WP-UM-0798-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\798.GJ-DH／WP-UM-0798-T
Link | 배관 | 2025-07-01 | 1GJCC9-02440-UP-208-001 | 최종분 | 2 | PIPING MATERIAL CLASSES | GJ-DH／WP-UP-0802-T | 802.GJ-DH／WP-UP-0802-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\802.GJ-DH／WP-UP-0802-T
Link | 건축 | 2025-07-02 | 1GJCC0-02100-UA-101-122 | FC | 1 | [표준도면] 기타상세 표준도-1 | GJ-DH／WP-UA-0804-T | 804.GJ-DH／WP-UA-0804-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\804.GJ-DH／WP-UA-0804-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-001 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 154kV GIS 71CB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-002 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 154kV GIS 00CB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-003 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 154kV GIS 72CB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-004 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 154kV GIS DS | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-005 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 154kV GIS ES | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-021 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR STEP-UP TR | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-022 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR UNIT AUX. TR | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-031 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR GEN. CB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-032 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR GEN. DS, ES | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-041 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR-1 INCOMING VCB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-042 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR-2 INCOMING VCB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-043 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR TIE VCB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-044 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR, LC, MOTOR FDR BRKR | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-045 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 6.9kV SWGR NON-MOTOR FDR BRKR | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-051 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V LC-1 INCOMING ACB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-052 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V LC DOUBLE-ENDED INCOMING ACB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-053 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V LC BUS TIE ACB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-054 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V ESSENTIAL LC INCOMING ACB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-055 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V ESSENTIAL LC BUS TIE ACB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-056 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V ESSENTIAL LC EDG ACB | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-103-061 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR 480V EDG STARTING | GJ-DH／WP-UE-0805-T | 805.GJ-DH／WP-UE-0805-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\805.GJ-DH／WP-UE-0805-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-021 | FC | 1 | GROUNDING LAYOUT FOR 스팀터빈동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-022 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 스팀터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-023 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 스팀터빈동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-024 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 스팀터빈동 지붕층 | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-034 | FA | A | LIGHTNING LAYOUT FOR 스팀터빈동 | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-042 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 냉각수펌프동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-043 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 냉각수펌프동 지붕층 | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-051 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR 수폐수처리동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-052 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR 수폐수처리동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-141 | FA | A | GROUNDING LAYOUT FOR HRSG동 | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-151 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR 154kV GIS | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-148-152 | FC | 0 | GROUNDING LAYOUT FOR TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0806-T | 806.GJ-DH／WP-UE-0806-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\806.GJ-DH／WP-UE-0806-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-145-061 | FC | 0 | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 주제어동 지하층 | GJ-DH／WP-UE-0807-T | 807.GJ-DH／WP-UE-0807-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\807.GJ-DH／WP-UE-0807-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-145-062 | FC | 0 | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 주제어동 1층 | GJ-DH／WP-UE-0807-T | 807.GJ-DH／WP-UE-0807-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\807.GJ-DH／WP-UE-0807-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-145-063 | FC | 0 | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 주제어동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0807-T | 807.GJ-DH／WP-UE-0807-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\807.GJ-DH／WP-UE-0807-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-145-064 | FC | 0 | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 주제어동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0807-T | 807.GJ-DH／WP-UE-0807-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\807.GJ-DH／WP-UE-0807-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-145-065 | FC | 0 | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 주제어동 4층 | GJ-DH／WP-UE-0807-T | 807.GJ-DH／WP-UE-0807-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\807.GJ-DH／WP-UE-0807-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-04300-UE-145-091 | FC | 0 | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0807-T | 807.GJ-DH／WP-UE-0807-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\807.GJ-DH／WP-UE-0807-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-85510-UE-145-071 | FC | 1 | CABLE TRAY LAYOUT FOR 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0807-T | 807.GJ-DH／WP-UE-0807-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\807.GJ-DH／WP-UE-0807-T
Link | 기계 | 2025-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-172-152 | FC | 0 | [스팀터빈동] HVAC Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0808-T | 808.GJ-DH／WP-UM-0808-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\808.GJ-DH／WP-UM-0808-T
Link | 기계 | 2025-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-172-153 | FC | 0 | [스팀터빈동] HVAC Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0808-T | 808.GJ-DH／WP-UM-0808-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\808.GJ-DH／WP-UM-0808-T
Link | 기계 | 2025-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-172-162 | FC | 0 | [스팀터빈동] HVAC Piping Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0808-T | 808.GJ-DH／WP-UM-0808-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\808.GJ-DH／WP-UM-0808-T
Link | 기계 | 2025-07-03 | 1GJCC0-71700-UM-172-163 | FC | 0 | [스팀터빈동] HVAC Piping Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0808-T | 808.GJ-DH／WP-UM-0808-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\808.GJ-DH／WP-UM-0808-T
Link | 기계 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95100-UM-194-311 | FC | 1 | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0809-T | 809.GJ-DH／WP-UM-0809-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\809.GJ-DH／WP-UM-0809-T
Link | 기계 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95100-UM-194-312 | FC | 1 | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0809-T | 809.GJ-DH／WP-UM-0809-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\809.GJ-DH／WP-UM-0809-T
Link | 기계 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95100-UM-194-313 | FC | 1 | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0809-T | 809.GJ-DH／WP-UM-0809-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\809.GJ-DH／WP-UM-0809-T
Link | 기계 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95100-UM-194-314 | FC | 1 | [종합사무실] Enlarged Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0809-T | 809.GJ-DH／WP-UM-0809-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\809.GJ-DH／WP-UM-0809-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-83100-UA-112-102 | FC | 1 | [GT 건물] 1층평면도 및 실내재료마감표 | GJ-DH／WP-UA-0810-T | 810.GJ-DH／WP-UA-0810-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\810.GJ-DH／WP-UA-0810-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-83100-UA-112-103 | FC | 1 | [GT 건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0810-T | 810.GJ-DH／WP-UA-0810-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\810.GJ-DH／WP-UA-0810-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-83100-UA-112-111 | FC | 1 | [GT 건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0810-T | 810.GJ-DH／WP-UA-0810-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\810.GJ-DH／WP-UA-0810-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-83100-UA-112-113 | FC | 1 | [GT 건물] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0810-T | 810.GJ-DH／WP-UA-0810-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\810.GJ-DH／WP-UA-0810-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-83100-UA-112-121 | FC | 1 | [GT 건물] 주단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0810-T | 810.GJ-DH／WP-UA-0810-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\810.GJ-DH／WP-UA-0810-T
Link | 토목 | 2025-07-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-001 | FC | 6 | 전기맨홀 및 DUCT BANK 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0811-T | 811.GJ-DH／WP-UC-0811-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\811.GJ-DH／WP-UC-0811-T
Link | 토목 | 2025-07-03 | 1GJCC0-84190-UC-118-035 | FC | 4 | 전기맨홀 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0811-T | 811.GJ-DH／WP-UC-0811-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\811.GJ-DH／WP-UC-0811-T
Link | 토목 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95500-UC-118-151 | FA | A | LNG VALVE BOX 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0812-T | 812.GJ-DH／WP-UC-0812-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\812.GJ-DH／WP-UC-0812-T
Link | 토목 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95500-UC-118-152 | FA | A | LNG VALVE BOX 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0812-T | 812.GJ-DH／WP-UC-0812-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\812.GJ-DH／WP-UC-0812-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-112-101 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] 1층 평면도 및 실내재료마감표 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-112-102 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-112-111 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-112-112 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-112-121 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-112-131 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] 부분 단면 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-112-161 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] 창호 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-113-101 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] 주심도(R.C. 철골) | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-113-111 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] 1층 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-113-112 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] FL+6,800 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-113-113 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] 지붕구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-113-141 | FA | A | [유지창고 및 폐기물저장고] 기둥,보,벽체 및 슬라브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 건축 | 2025-07-03 | 1GJCC0-95350-UA-113-201 | FA | A | 유지창고 및 폐기물저장고 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0813-T | 813.GJ-DH／WP-UA-0813-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\813.GJ-DH／WP-UA-0813-T
Link | 전기 | 2025-07-03 | 1GJCC0-71540-UE-152-414 | FC | 0 | [주제어동] 지상 2층 무선통신보조설비 평면도 | GJ-DH／WP-UE-0803-T(안국) | 803.GJ-DH／WP-UE-0803-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\803.GJ-DH／WP-UE-0803-T(안국)
Link | 토목 | 2025-07-09 | 1GJCC0-95500-UC-118-855 | FA | A | SCR & YPES UNLOADING AREA 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0815-T | 815.GJ-DH／WP-UC-0815-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\815.GJ-DH／WP-UC-0815-T
Link | 토목 | 2025-07-09 | 1GJCC0-95500-UC-118-856 | FA | A | SCR & YPES UNLOADING AREA 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0815-T | 815.GJ-DH／WP-UC-0815-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\815.GJ-DH／WP-UC-0815-T
Link | 토목 | 2025-07-09 | 1GJCC0-16111-UC-118-001 | FC | 3 | 원수저장탱크 위치평면도 | GJ-DH／WP-UC-0816-T | 816.GJ-DH／WP-UC-0816-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\816.GJ-DH／WP-UC-0816-T
Link | 토목 | 2025-07-09 | 1GJCC0-16222-UC-118-004 | FC | 2 | 순수저장탱크 기초 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0816-T | 816.GJ-DH／WP-UC-0816-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\816.GJ-DH／WP-UC-0816-T
Link | 토목 | 2025-07-09 | 1GJCC0-95500-UC-118-807 | FC | 1 | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0817-T | 817.GJ-DH／WP-UC-0817-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\817.GJ-DH／WP-UC-0817-T
Link | 토목 | 2025-07-09 | 1GJCC0-95500-UC-118-808 | FC | 1 | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0817-T | 817.GJ-DH／WP-UC-0817-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\817.GJ-DH／WP-UC-0817-T
Link | 토목 | 2025-07-09 | 1GJCC0-95500-UC-118-809 | FC | 1 | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 철근 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0817-T | 817.GJ-DH／WP-UC-0817-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\817.GJ-DH／WP-UC-0817-T
Link | 토목 | 2025-07-09 | 1GJCC0-95500-UC-118-810 | FC | 1 | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH 철근 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0817-T | 817.GJ-DH／WP-UC-0817-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\817.GJ-DH／WP-UC-0817-T
Link | 토목 | 2025-07-09 | 1GJCC0-95500-UC-118-811 | FC | 1 | WATER WASHING DRAIN TANK 연결 TRENCH BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0817-T | 817.GJ-DH／WP-UC-0817-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\817.GJ-DH／WP-UC-0817-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-112-101 | FC | 1 | [보조보일러건물] 1층 평면도 및 실내재료마감표 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-112-102 | FC | 1 | [보조보일러건물] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-112-111 | FC | 1 | [보조보일러건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-112-112 | FC | 1 | [보조보일러건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-112-121 | FC | 1 | [보조보일러건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-112-131 | FC | 1 | [보조보일러건물] 창호일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-113-111 | FC | 1 | [보조보일러건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-113-121 | FC | 1 | [보조보일러건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-113-122 | FC | 1 | [보조보일러건물] 기초횡단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-113-123 | FC | 1 | [보조보일러건물] 기초종단면도 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-113-201 | FC | 1 | [보조보일러건물] 철골 주심도 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-113-211 | FC | 1 | [보조보일러건물] T.O.S FL.+4,550 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-113-212 | FC | 1 | [보조보일러건물] T.O.S FL.+8,800 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-113-222 | FC | 1 | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-113-224 | FC | 1 | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-113-231 | FC | 1 | [보조보일러건물] 베이스플레이트 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-87300-UA-113-241 | FC | 0 | [보조보일러건물] 철골계단 구조 평면 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0818-T | 818.GJ-DH／WP-UA-0818-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\818.GJ-DH／WP-UA-0818-T
Link | 건축 | 2025-07-10 | 1GJCC0-95100-UA-112-103 | FC | 2 | [종합사무실] 지하1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0819-T | 819.GJ-DH／WP-UA-0819-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\819.GJ-DH／WP-UA-0819-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-701 | FA | A | FUEL GAS AREA 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-702 | FA | A | FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TANK PIT 및 PIPE TRENCH 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-703 | FA | A | FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TANK PIT 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-704 | FA | A | FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TANK PIT 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-705 | FA | A | FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TANK PIT COVER 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-706 | FA | A | FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TANK PIT 철근 평면도 및 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-707 | FA | A | FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TANK PIT 철근 평면도 및 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-708 | FA | A | FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TANK PIT 철근 평면도 및 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-709 | FA | A | FUEL FAS CONDENSATE DRAIN TANK PIT BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-710 | FA | A | FENCE & LF 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-711 | FA | A | PIPE TRENCH 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-712 | FA | A | PIPE TRENCH COVER 평면도 및 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-713 | FA | A | PIPE TRENCH 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-714 | FA | A | PIPE TRENCH BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-715 | FA | A | GAS CHROMATOGRAPH CABINET 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-716 | FA | A | ABSOLUTE SEPARATOR 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-717 | FA | A | PERFORMANCE HEATER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-718 | FA | A | GAS SCRUBBER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-95500-UC-118-719 | FA | A | FUEL GAS AREA FENCE 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0820-T | 820.GJ-DH／WP-UC-0820-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\820.GJ-DH／WP-UC-0820-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC0-04300-UE-145-012 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 스팀터빈동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0821-T | 821.GJ-DH／WP-UE-0821-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\821.GJ-DH／WP-UE-0821-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC0-04300-UE-145-013 | FA | A | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 스팀터빈동 3층 | GJ-DH／WP-UE-0821-T | 821.GJ-DH／WP-UE-0821-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\821.GJ-DH／WP-UE-0821-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-151 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR GTG TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0822-T | 822.GJ-DH／WP-UE-0822-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\822.GJ-DH／WP-UE-0822-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC0-04300-UE-151-152 | FA | A | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR STG TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0822-T | 822.GJ-DH／WP-UE-0822-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\822.GJ-DH／WP-UE-0822-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC0-86300-UE-150-031 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR GTG TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0823-T | 823.GJ-DH／WP-UE-0823-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\823.GJ-DH／WP-UE-0823-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC0-86300-UE-150-032 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR STG TR AREA | GJ-DH／WP-UE-0823-T | 823.GJ-DH／WP-UE-0823-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\823.GJ-DH／WP-UE-0823-T
Link | 건축 | 2025-07-14 | 1GJCC0-85500-UA-113-113 | FC | 5 | [주제어건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0825-T | 825.GJ-DH／WP-UA-0825-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\825.GJ-DH／WP-UA-0825-T
Link | 건축 | 2025-07-14 | 1GJCC0-83100-UA-113-125 | FC | 3 | [GT 건물] 1층 기초 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0826-T | 826.GJ-DH／WP-UA-0826-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\826.GJ-DH／WP-UA-0826-T
Link | 건축 | 2025-07-15 | 1GJCC0-89320-UA-113-181 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 크레인거더 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0827-T | 827.GJ-DH／WP-UA-0827-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\827.GJ-DH／WP-UA-0827-T
Link | 건축 | 2025-07-15 | 1GJCC0-89320-UA-113-182 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 크레인거더 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0827-T | 827.GJ-DH／WP-UA-0827-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\827.GJ-DH／WP-UA-0827-T
Link | 건축 | 2025-07-15 | 1GJCC0-89320-UA-113-183 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 크레인거더 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0827-T | 827.GJ-DH／WP-UA-0827-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\827.GJ-DH／WP-UA-0827-T
Link | 건축 | 2025-07-15 | 1GJCC0-89320-UC-118-112 | FC | 2 | [냉각수펌프건물] FL-4,232 및 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0827-T | 827.GJ-DH／WP-UA-0827-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\827.GJ-DH／WP-UA-0827-T
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-71500-UM-101-103 | FC | 1 | 소화설비 일반 상세도 -2 | GJ-DH／WP-UM-0796-T(안국) | 796.GJ-DH／WP-UM-0796-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\796.GJ-DH／WP-UM-0796-T(안국)
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC0-71500-UM-101-104 | FC | 2 | 소화설비 일반 상세도 -3 | GJ-DH／WP-UM-0796-T(안국) | 796.GJ-DH／WP-UM-0796-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\796.GJ-DH／WP-UM-0796-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71500-UP-179-501 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0799-T(안국) | 799.GJ-DH／WP-UM-0799-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\799.GJ-DH／WP-UM-0799-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71500-UP-179-502 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0799-T(안국) | 799.GJ-DH／WP-UM-0799-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\799.GJ-DH／WP-UM-0799-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71500-UP-179-503 | FC | 2 | [수처리 및 폐수처리 건물] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0799-T(안국) | 799.GJ-DH／WP-UM-0799-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\799.GJ-DH／WP-UM-0799-T(안국)
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71500-UP-179-931 | FC | 0 | [공기압축기건물] 지상1층 소화기구 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0800-T(안국) | 800.GJ-DH／WP-UM-0800-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\800.GJ-DH／WP-UM-0800-T(안국)
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71500-UM-105-115 | FC | 0 | [보조보일러 건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0801-T(안국) | 801.GJ-DH／WP-UM-0801-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\801.GJ-DH／WP-UM-0801-T(안국)
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71500-UP-179-921 | FC | 0 | [보조보일러 건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0801-T(안국) | 801.GJ-DH／WP-UM-0801-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\801.GJ-DH／WP-UM-0801-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-09 | 1GJCC0-71580-UP-105-101 | FC | 1 | [G／T 건물] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국) | 814.GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\814.GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-09 | 1GJCC0-71580-UP-105-201 | FC | 1 | [S／T 건물] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국) | 814.GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\814.GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-09 | 1GJCC0-71580-UP-105-701 | FC | 0 | [보조보일러 건물] 내진설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국) | 814.GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\814.GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-09 | 1GJCC0-71580-UP-179-921 | FC | 0 | [보조보일러 건물] 지상1층 횡방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국) | 814.GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\814.GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-09 | 1GJCC0-71580-UP-179-922 | FC | 0 | [보조보일러 건물] 지상1층 종방향 내진설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국) | 814.GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\814.GJ-DH／WP-UM-0814-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC0-71510-UM-105-102 | FC | 2 | 옥외 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0824-T(안국) | 824.GJ-DH／WP-UM-0824-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\824.GJ-DH／WP-UM-0824-T(안국)
Link | 건축 | 2025-07-17 | 1GJCC0-83190-UA-118-105 | FC | 4 | 가스터빈 발전기 기초 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0829-T | 829.GJ-DH／WP-UA-0829-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\829.GJ-DH／WP-UA-0829-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-112 | FC | 4 | [종합사무실] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-113 | FC | 2 | [종합사무실] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-114 | FC | 2 | [종합사무실] 3층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-115 | FC | 2 | [종합사무실] 4층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-116 | FC | 1 | [종합사무실] 지붕 및 옥탑지붕 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-211 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-1 구조평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-212 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-2 구조평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-104 | FC | 2 | [종합사무실] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-105 | FC | 2 | [종합사무실] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-106 | FC | 2 | [종합사무실] 3층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-107 | FC | 2 | [종합사무실] 4층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-108 | FC | 2 | [종합사무실] 지붕 및 옥탑지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-161 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-1 평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-162 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-2 평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-163 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-1 단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-164 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-2 단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC0-54000-UJ-161-101 | FC | 0 | 중앙제어반 및 현장제어반 설계도 | GJ-DH／WP-UJ-0830-T | 830.GJ-DH／WP-UJ-0830-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\830.GJ-DH／WP-UJ-0830-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC9-59100-UJ-220-101 | FC | 0 | 제어밸브 제원표 | GJ-DH／WP-UJ-0830-T | 830.GJ-DH／WP-UJ-0830-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\830.GJ-DH／WP-UJ-0830-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC9-59100-UJ-230-101 | FC | 0 | 계기 제원표 | GJ-DH／WP-UJ-0830-T | 830.GJ-DH／WP-UJ-0830-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\830.GJ-DH／WP-UJ-0830-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-112 | FC | 4 | [종합사무실] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-113 | FC | 2 | [종합사무실] 2층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-114 | FC | 2 | [종합사무실] 3층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-115 | FC | 2 | [종합사무실] 4층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-116 | FC | 1 | [종합사무실] 지붕 및 옥탑지붕 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-211 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-1 구조평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-113-212 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-2 구조평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0831-T | 831.GJ-DH／WP-UA-0831-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\831.GJ-DH／WP-UA-0831-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-104 | FC | 2 | [종합사무실] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-105 | FC | 2 | [종합사무실] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-106 | FC | 2 | [종합사무실] 3층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-107 | FC | 2 | [종합사무실] 4층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-108 | FC | 2 | [종합사무실] 지붕 및 옥탑지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-161 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-1 평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-162 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-2 평면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-163 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-1 단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 건축 | 2025-07-18 | 1GJCC0-95100-UA-112-164 | FC | 1 | [종합사무실] 계단실-2 단면상세도 | GJ-DH／WP-UA-0832-T | 832.GJ-DH／WP-UA-0832-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\832.GJ-DH／WP-UA-0832-T
Link | 토목 | 2025-07-18 | 1GJCC9-83190-UC-318-005 | FC | 1 | 가스터빈 EXHAUST DUCT SUPPORT 기초 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0833-T | 833.GJ-DH／WP-UC-0833-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\833.GJ-DH／WP-UC-0833-T
Link | 토목 | 2025-07-18 | 1GJCC9-82190-UC-318-004 | FC | 1 | YARD PIPE RACK 기초 및 철골 구조 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0834-T | 834.GJ-DH／WP-UC-0834-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\834.GJ-DH／WP-UC-0834-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-102 | FC | 2 | [S／T 건물] 1층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-103 | FC | 2 | [S／T건물] PLATFORM(FL.+7,500) PLAN | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-104 | FC | 2 | [S／T건물] 2층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-105 | FC | 2 | [S／T건물] 지붕 평면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-106 | FC | 2 | [S／T건물] CRANE GIRDER 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-107 | FC | 2 | [S／T건물] 지붕 평면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-111 | FC | 2 | [S／T건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-112 | FC | 2 | [S／T건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-113 | FC | 2 | [S／T건물] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-114 | FC | 2 | [S／T건물] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-131 | FC | 0 | [ST건물] 외벽 단면 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-132 | FC | 0 | [ST건물] 외벽 단면 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-133 | FC | 0 | [ST건물] 외벽 단면 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-134 | FC | 0 | [ST건물] 외벽 단면 상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-135 | FC | 0 | [ST건물] 외벽 단면 상세도-5 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-136 | FC | 0 | [ST건물] 외벽 단면 상세도-6 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-137 | FC | 0 | [ST건물] 외벽 단면 상세도-7 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-141 | FC | 0 | [ST건물] 창호 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-142 | FC | 0 | [ST건물] 창호 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-143 | FC | 0 | [ST건물] 창호 일람표-3 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-144 | FC | 0 | [ST건물] 창호 일람표-4 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-145 | FC | 0 | [ST건물] 창호 일람표-5 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-151 | FC | 0 | [ST건물] 창호 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-152 | FC | 0 | [ST건물] 창호 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-153 | FC | 0 | [ST건물] 창호 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-161 | FC | 0 | [ST건물] 부분 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-162 | FC | 0 | [ST건물] 부분 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-112-163 | FC | 0 | [ST건물] 부분 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-112 | FC | 6 | [S／T건물] 1층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-121 | FC | 2 | [S／T건물] 기초횡단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-134 | FC | 2 | [S／T건물] 기기 기초상세도-4 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-141 | FC | 2 | [S／T건물] 1층 바닥 철근 배근도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-146 | FC | 3 | [S／T건물] 인써트 플레이트 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-162 | FC | 4 | [ST건물] TOS FL.-3,500 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-162a | FC | 1 | [ST건물] 1층 LUBE OIL ROOM 및 소화약제실 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-163 | FC | 4 | [ST건물] 2층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-164 | FC | 4 | [ST건물] 3층 바닥 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-166 | FC | 4 | [ST건물] 지붕-1 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-168 | FC | 3 | [ST건물] 지붕-2 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-169 | FC | 3 | [S／T건물] COS FL.+40,800 구조평면도 | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-172 | FC | 3 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-2 (S2열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-173 | FC | 2 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-3 (S3열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-174 | FC | 2 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-4 (S4열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-175 | FC | 3 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-5 (S5열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-176 | FC | 3 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-6 (S6열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-177 | FC | 3 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-7 (S7열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-178 | FC | 2 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-8 (SB열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-179 | FC | 2 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-9 (SC열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-181 | FC | 2 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-11 (SE열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-182 | FC | 2 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-12 (SF열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-183 | FC | 2 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-13 (SG열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 건축 | 2025-07-22 | 1GJCC0-83200-UA-113-184 | FC | 2 | [S／T건물] 철골 골구 입면도-14 (SH열) | GJ-DH／WP-UA-0835-T | 835.GJ-DH／WP-UA-0835-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\835.GJ-DH／WP-UA-0835-T
Link | 토목 | 2025-07-22 | 1GJCC0-82190-UC-120-001 | FC | 2 | PLOT PLAN | GJ-DH／WP-UC-0836-T | 836.GJ-DH／WP-UC-0836-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\836.GJ-DH／WP-UC-0836-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC0-93540-UJ-165-001 | FA | A | 전기계측분야 시스템구성도 및 계측기기 설치도면 | GJ-DH／WP-UJ-0837-T | 837.GJ-DH／WP-UJ-0837-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\837.GJ-DH／WP-UJ-0837-T
Link | 토목 | 2025-07-24 | 1GJCC0-93540-UC-135-753 | FC | 2 | 폐수관로 계획평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0838-T | 838.GJ-DH／WP-UC-0838-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\838.GJ-DH／WP-UC-0838-T
Link | 토목 | 2025-07-24 | 1GJCC0-93540-UC-135-754 | FC | 2 | 폐수관로 종평면도 (01) | GJ-DH／WP-UC-0838-T | 838.GJ-DH／WP-UC-0838-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\838.GJ-DH／WP-UC-0838-T
Link | 토목 | 2025-07-24 | 1GJCC0-93540-UC-135-755 | FC | 2 | 폐수관로 종평면도 (02) | GJ-DH／WP-UC-0838-T | 838.GJ-DH／WP-UC-0838-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\838.GJ-DH／WP-UC-0838-T
Link | 토목 | 2025-07-24 | 1GJCC0-93540-UC-135-756 | FC | 2 | 폐수관로 종평면도 (03) | GJ-DH／WP-UC-0838-T | 838.GJ-DH／WP-UC-0838-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\838.GJ-DH／WP-UC-0838-T
Link | 토목 | 2025-07-24 | 1GJCC0-93540-UC-135-775 | FC | 1 | 폐수관로 배관상세도 | GJ-DH／WP-UC-0838-T | 838.GJ-DH／WP-UC-0838-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\838.GJ-DH／WP-UC-0838-T
Link | 건축 | 2025-07-25 | 1GJCC0-89320-UA-113-102 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 철골주심도 및 T.O.S FL.+5,000 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0839-T | 839.GJ-DH／WP-UA-0839-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\839.GJ-DH／WP-UA-0839-T
Link | 건축 | 2025-07-25 | 1GJCC0-89320-UA-113-113 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 크레인 거더 및 지붕 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0839-T | 839.GJ-DH／WP-UA-0839-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\839.GJ-DH／WP-UA-0839-T
Link | 건축 | 2025-07-25 | 1GJCC0-89320-UA-113-141 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0839-T | 839.GJ-DH／WP-UA-0839-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\839.GJ-DH／WP-UA-0839-T
Link | 건축 | 2025-07-25 | 1GJCC0-89320-UA-113-142 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0839-T | 839.GJ-DH／WP-UA-0839-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\839.GJ-DH／WP-UA-0839-T
Link | 건축 | 2025-07-25 | 1GJCC0-89320-UA-113-143 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 철골 골구 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0839-T | 839.GJ-DH／WP-UA-0839-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\839.GJ-DH／WP-UA-0839-T
Link | 전기 | 2025-07-28 | 1GJCC0-04300-UE-145-092 | FC | 0 | ELECTRIC CONDUIT LAYOUT FOR 154kV GIS | GJ-DH／WP-UE-0840-T | 840.GJ-DH／WP-UE-0840-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\840.GJ-DH／WP-UE-0840-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-001 | FA | A | [시공안전 표준도] 철근캡 설치 상세도 & 철근 작업발판 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-002 | FA | A | [시공안전 표준도] 굴착공사시 우수유입 방지대책 표준도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-003 | FA | A | [시공안전 표준도] 굴착 안전통로 설치 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-004 | FA | A | [시공안전 표준도] 개구부 및 가시설 안전난간 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-005 | FA | A | [시공안전 표준도] 지장물 보호공 상세도(1) | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-006 | FA | A | [시공안전 표준도] 지장물 보호공 상세도(2) | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-007 | FA | A | [시공안전 표준도] 낙하물방지망 표준도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-008 | FA | A | [시공안전 표준도] 시스템비계 안전작업 표준도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-009 | FA | A | [시공안전 표준도] 시스템동바리 안전작업 표준도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-010 | FA | A | [시공안전 표준도] 유로폼 안전작업 표준도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-011 | FA | A | [시공안전 표준도] 시스템 비계 설치 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-012 | FA | A | [시공안전 표준도] 시스템 동바리 설치 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-013 | FA | A | [시공안전 표준도] 경사 오픈컷 안전작업 표준도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-014 | FA | A | [시공안전 표준도] 가시설 시공 해체 순서도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-015 | FA | A | [시공안전 표준도] 조절식 간이 흙막이 가시설도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-016 | FA | A | [시공안전 표준도] 흙막이 가시설 안전계단 상세도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-017 | FA | A | [시공안전 표준도] 공사용가설계단 설치도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-018 | FA | A | [시공안전 표준도] 이동식크레인 안전작업 표준도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-019 | FA | A | [시공안전 표준도] 콘크리트 펌프카 안전작업표준도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-020 | FA | A | [시공안전 표준도] 덤프트럭 및 굴삭기 안전작업 표준도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-021 | FA | A | [시공안전 표준도] 고소작업대 안전작업 표준도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-022 | FA | A | [시공안전 표준도] 관로 운반 및 설치 작업계획도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-023 | FA | A | [시공안전 표준도] 용접 안전작업 표준도 | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-024 | FA | A | [시공안전 표준도] 교통 처리 계획평면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-025 | FA | A | [시공안전 표준도] 교통 처리 계획평면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-026 | FA | A | [시공안전 표준도] 교통 처리 계획평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-01770-UC-101-027 | FA | A | [시공안전 표준도] 교통 처리 계획평면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0841-T | 841.GJ-DH／WP-UC-0841-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\841.GJ-DH／WP-UC-0841-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-13119-UM-403-001 | FA | A | 배열회수 보일러 및 부속설비 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-13619-UM-403-001 | FA | A | 주증기 및 재열증기 계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-13649-UM-403-001 | FA | A | 터빈 바이패스 계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-15111-UM-403-001 | FA | A | 급수 계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-24139-UM-403-001 | FA | A | LNG 공급 계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-31119-UM-403-001 | FA | A | 증기터빈 및 부속설비 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-33139-UM-403-001 | FA | A | 가스터빈 및 부속설비 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-36119-UM-403-001 | FA | A | 복수 계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-36319-UM-403-001 | FA | A | 복수기 진공계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-36429-UM-403-001 | FA | A | 냉각수 계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-36619-UM-403-001 | FA | A | 기기 냉각수 계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71119-UM-403-001 | FA | A | 압축 공기계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71219-UM-403-001 | FA | A | 보조중기 계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71811-UM-403-001 | FA | A | 서비스가스 계통 계통설명서 | GJ-DH／WP-UM-0842-T | 842.GJ-DH／WP-UM-0842-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\842.GJ-DH／WP-UM-0842-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-86300-UC-118-001 | FC | 4 | 폐수처리장 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0843-T | 843.GJ-DH／WP-UC-0843-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\843.GJ-DH／WP-UC-0843-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-86300-UC-118-002 | FC | 4 | 폐수처리장 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0843-T | 843.GJ-DH／WP-UC-0843-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\843.GJ-DH／WP-UC-0843-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-86300-UC-118-003 | FC | 4 | 폐수처리장 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0843-T | 843.GJ-DH／WP-UC-0843-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\843.GJ-DH／WP-UC-0843-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-86300-UC-118-004 | FC | 4 | 폐수처리장 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0843-T | 843.GJ-DH／WP-UC-0843-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\843.GJ-DH／WP-UC-0843-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-86300-UC-118-007 | FC | 3 | 폐수처리장 SLEEVE & EMBEDDED 기초 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0843-T | 843.GJ-DH／WP-UC-0843-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\843.GJ-DH／WP-UC-0843-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-86300-UC-118-008 | FC | 2 | 폐수처리장 SLEEVE & EMBEDDED 기초 평면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0843-T | 843.GJ-DH／WP-UC-0843-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\843.GJ-DH／WP-UC-0843-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-86300-UC-118-012 | FC | 2 | CLARIFIER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0843-T | 843.GJ-DH／WP-UC-0843-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\843.GJ-DH／WP-UC-0843-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-86300-UC-118-013 | FC | 2 | THICKENER 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0843-T | 843.GJ-DH／WP-UC-0843-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\843.GJ-DH／WP-UC-0843-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-001 | FC | 7 | 전기맨홀 및 DUCT BANK 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-002 | FC | 2 | 전기 CABLE DUCT BANK 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-018 | FC | 4 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(15) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-023 | FC | 4 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(20) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-024 | FC | 4 | 전기맨홀 평면도 및 단면도(21) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-036 | FC | 2 | 전기 CABLE DUCT BANK 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-044 | FC | 1 | DUCT BANK BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-052 | FC | 3 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-053 | FC | 2 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-058 | FC | 4 | 전기맨홀 및 EDB 부분 평면도(9) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-065 | FC | 3 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-067 | FC | 2 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(6) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-073 | FC | 3 | 전기맨홀 및 EDB 부분 단면도(12) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-108 | FC | 1 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(33) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-84190-UC-118-109 | FC | 1 | 전기맨홀 철근 평면도 및 단면도(34) | GJ-DH／WP-UC-0844-T | 844.GJ-DH／WP-UC-0844-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\844.GJ-DH／WP-UC-0844-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-42600-UC-118-001 | FC | 2 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0845-T | 845.GJ-DH／WP-UC-0845-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\845.GJ-DH／WP-UC-0845-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-42600-UC-118-002 | FC | 2 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0845-T | 845.GJ-DH／WP-UC-0845-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\845.GJ-DH／WP-UC-0845-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-42600-UC-118-008 | FC | 2 | GIS BOX CULVERT 철근 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0845-T | 845.GJ-DH／WP-UC-0845-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\845.GJ-DH／WP-UC-0845-T
Link | 토목 | 2025-07-28 | 1GJCC0-42600-UC-118-015 | FC | 2 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0845-T | 845.GJ-DH／WP-UC-0845-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\845.GJ-DH／WP-UC-0845-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-112-111 | FA | A | [서비스가스창고] 1층 및 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0846-T | 846.GJ-DH／WP-UA-0846-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\846.GJ-DH／WP-UA-0846-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-112-121 | FA | A | [서비스가스창고] 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0846-T | 846.GJ-DH／WP-UA-0846-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\846.GJ-DH／WP-UA-0846-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-112-131 | FA | A | [서비스가스창고] 주 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0846-T | 846.GJ-DH／WP-UA-0846-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\846.GJ-DH／WP-UA-0846-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-112-141 | FA | A | [서비스가스창고] 창호 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0846-T | 846.GJ-DH／WP-UA-0846-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\846.GJ-DH／WP-UA-0846-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-113-111 | FA | A | [서비스가스창고] 기초 및 RC 주심도 | GJ-DH／WP-UA-0847-T | 847.GJ-DH／WP-UA-0847-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\847.GJ-DH／WP-UA-0847-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-113-112 | FA | A | [서비스가스창고] 1층 및 FL+6,700 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0847-T | 847.GJ-DH／WP-UA-0847-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\847.GJ-DH／WP-UA-0847-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-113-121 | FA | A | [서비스가스창고] RC 구조 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0847-T | 847.GJ-DH／WP-UA-0847-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\847.GJ-DH／WP-UA-0847-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-113-122 | FA | A | [서비스가스창고] RC 구조 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0847-T | 847.GJ-DH／WP-UA-0847-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\847.GJ-DH／WP-UA-0847-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-113-131 | FA | A | [서비스가스창고] 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0847-T | 847.GJ-DH／WP-UA-0847-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\847.GJ-DH／WP-UA-0847-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-113-132 | FA | A | [서비스가스창고] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0847-T | 847.GJ-DH／WP-UA-0847-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\847.GJ-DH／WP-UA-0847-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-113-141 | FA | A | [서비스가스창고] 철골 주심도 및 지붕구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0847-T | 847.GJ-DH／WP-UA-0847-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\847.GJ-DH／WP-UA-0847-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-113-142 | FA | A | [서비스가스창고] 철골 구조 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0847-T | 847.GJ-DH／WP-UA-0847-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\847.GJ-DH／WP-UA-0847-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95340-UA-113-151 | FA | A | [서비스가스창고] 베이스플레이트 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0847-T | 847.GJ-DH／WP-UA-0847-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\847.GJ-DH／WP-UA-0847-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95500-UC-118-301 | FC | 1 | VACUUM PUMP 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0848-T | 848.GJ-DH／WP-UA-0848-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\848.GJ-DH／WP-UA-0848-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-95500-UC-118-302 | FC | 1 | VACUUM PUMP 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0848-T | 848.GJ-DH／WP-UA-0848-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\848.GJ-DH／WP-UA-0848-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-71500-UM-105-103 | FC | 2 | [G／T 건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0849-T(안국) | 849.GJ-DH／WP-UM-0849-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\849.GJ-DH／WP-UM-0849-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-71500-UM-179-102 | FC | 2 | [G／T 건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0849-T(안국) | 849.GJ-DH／WP-UM-0849-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\849.GJ-DH／WP-UM-0849-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-71500-UM-179-103 | FC | 2 | [G／T 건물] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0849-T(안국) | 849.GJ-DH／WP-UM-0849-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\849.GJ-DH／WP-UM-0849-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-71500-UM-105-104 | FC | 1 | [S／T 건물] 소화설비 계통도 | GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국) | 850.GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\850.GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-71500-UP-179-201 | FC | 1 | [S／T 건물] PIT 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국) | 850.GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\850.GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-71500-UP-179-202 | FC | 1 | [S／T 건물] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국) | 850.GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\850.GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-71500-UP-179-203 | FC | 1 | [S／T 건물] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국) | 850.GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\850.GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국)
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-71500-UP-179-204 | FC | 1 | [S／T 건물] 지상3층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국) | 850.GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\850.GJ-DH／WP-UM-0850-T(안국)
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC0-59000-UJ-160-101 | FC | 0 | 도압배관 및 계측장치 설치도 | GJ-DH／WP-UJ-0851-T | 851.GJ-DH／WP-UJ-0851-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\851.GJ-DH／WP-UJ-0851-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC0-59000-UJ-167-101 | FC | 0 | 도압배관용 ISO (Air Junction Box 설치도 포함) | GJ-DH／WP-UJ-0851-T | 851.GJ-DH／WP-UJ-0851-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\851.GJ-DH／WP-UJ-0851-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC0-59900-UJ-157-101 | FC | 0 | Interconnection Wiring Diagram | GJ-DH／WP-UJ-0851-T | 851.GJ-DH／WP-UJ-0851-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\851.GJ-DH／WP-UJ-0851-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-89320-UC-118-131 | FC | 2 | [냉각수펌프건물] 기기기초 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0852-T | 852.GJ-DH／WP-UA-0852-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\852.GJ-DH／WP-UA-0852-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-89320-UC-118-141 | FC | 3 | [냉각수펌프건물] 1층 바닥 OPEN'G 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0852-T | 852.GJ-DH／WP-UA-0852-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\852.GJ-DH／WP-UA-0852-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-89320-UC-118-151 | FC | 2 | [냉각수펌프건물] 인써트 플레이트 평면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0852-T | 852.GJ-DH／WP-UA-0852-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\852.GJ-DH／WP-UA-0852-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-89320-UC-118-152 | FC | 1 | [냉각수펌프건물] 인써트 플레이트 평면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0852-T | 852.GJ-DH／WP-UA-0852-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\852.GJ-DH／WP-UA-0852-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-89320-UC-118-161 | FC | 2 | [냉각수펌프건물] 보 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0852-T | 852.GJ-DH／WP-UA-0852-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\852.GJ-DH／WP-UA-0852-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-89320-UC-118-162 | FC | 2 | [냉각수펌프건물] 기둥 및 슬래브 배근 일람표 | GJ-DH／WP-UA-0852-T | 852.GJ-DH／WP-UA-0852-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\852.GJ-DH／WP-UA-0852-T
Link | 건축 | 2025-07-30 | 1GJCC0-89320-UC-118-201 | FC | 2 | [냉각수펌프건물] HATCH COVER 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0852-T | 852.GJ-DH／WP-UA-0852-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\852.GJ-DH／WP-UA-0852-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC0-59000-UJ-159-101 | FC | 0 | 계기배치도 및 현장계기 배치도 | GJ-DH／WP-UJ-0853-T | 853.GJ-DH／WP-UJ-0853-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\853.GJ-DH／WP-UJ-0853-T
Link | 건축 | 2025-07-31 | 1GJCC0-95100-UA-113-141 | FC | 2 | [종합사무실] 보 배근 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0854-T | 854.GJ-DH／WP-UA-0854-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\854.GJ-DH／WP-UA-0854-T
Link | 건축 | 2025-07-31 | 1GJCC0-95100-UA-113-142 | FC | 1 | [종합사무실] 보 배근 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0854-T | 854.GJ-DH／WP-UA-0854-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\854.GJ-DH／WP-UA-0854-T
Link | 건축 | 2025-07-31 | 1GJCC0-95100-UA-113-144 | FC | 1 | [종합사무실] 보 배근 일람표-4 | GJ-DH／WP-UA-0854-T | 854.GJ-DH／WP-UA-0854-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\854.GJ-DH／WP-UA-0854-T
Link | 건축 | 2025-08-01 | 1GJCC0-86300-UA-112-193 | FC | 0 | [수처리 및 폐수처리건물] 부분상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0855-T | 855.GJ-DH／WP-UA-0855-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\855.GJ-DH／WP-UA-0855-T
Link | 건축 | 2025-08-01 | 1GJCC0-83200-UA-113-147 | FC | 0 | [ST건물] 인써트 플레이트 평면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0856-T | 856.GJ-DH／WP-UA-0856-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\856.GJ-DH／WP-UA-0856-T
Link | 공정관리 | 2025-08-01 | 1GJCC9-01150-UX-424-002 | FC | 1 | 설계시행 공정표(Engineering Detail Schedule) | GJ-DH／WP-UX-0857-T | 857.GJ-DH／WP-UX-0857-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\857.GJ-DH／WP-UX-0857-T
Link | 공정관리 | 2025-08-01 | 1GJCC9-01160-UX-427-001 | FC | 0 | 기성고 사정기준 | GJ-DH／WP-UX-0858-T | 858.GJ-DH／WP-UX-0858-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\858.GJ-DH／WP-UX-0858-T
Link | 건축 | 2025-08-07 | 1GJCC9-95340-UA-301-101 | FA | A | 서비스가스창고 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0860-T | 860.GJ-DH／WP-UA-0860-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\860.GJ-DH／WP-UA-0860-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC9-02140-UC-401-018 | FC | 0 | 토목구조물 방수공법 검토서 | GJ-DH／WP-UC-0861-T | 861.GJ-DH／WP-UC-0861-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\861.GJ-DH／WP-UC-0861-T
Link | 건축 | 2025-08-07 | 1GJCC9-87300-UA-301-101 | FC | 0 | 보조보일러건물 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0862-T | 862.GJ-DH／WP-UA-0862-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\862.GJ-DH／WP-UA-0862-T
Link | 건축 | 2025-08-07 | 1GJCC0-87300-UA-112-102 | FC | 2 | [보조보일러건물] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0863-T | 863.GJ-DH／WP-UA-0863-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\863.GJ-DH／WP-UA-0863-T
Link | 건축 | 2025-08-07 | 1GJCC0-87300-UA-112-111 | FC | 2 | [보조보일러건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0863-T | 863.GJ-DH／WP-UA-0863-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\863.GJ-DH／WP-UA-0863-T
Link | 건축 | 2025-08-07 | 1GJCC0-87300-UA-112-112 | FC | 2 | [보조보일러건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0863-T | 863.GJ-DH／WP-UA-0863-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\863.GJ-DH／WP-UA-0863-T
Link | 건축 | 2025-08-07 | 1GJCC0-87300-UA-113-213 | FC | 1 | [보조보일러건물] 지붕 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0863-T | 863.GJ-DH／WP-UA-0863-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\863.GJ-DH／WP-UA-0863-T
Link | 건축 | 2025-08-07 | 1GJCC0-87300-UA-113-221 | FC | 1 | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0863-T | 863.GJ-DH／WP-UA-0863-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\863.GJ-DH／WP-UA-0863-T
Link | 건축 | 2025-08-07 | 1GJCC0-87300-UA-113-223 | FC | 1 | [보조보일러건물] 철골골구 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0863-T | 863.GJ-DH／WP-UA-0863-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\863.GJ-DH／WP-UA-0863-T
Link | 건축 | 2025-08-07 | 1GJCC0-87300-UA-113-231 | FC | 2 | [보조보일러건물] 베이스플레이트 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0863-T | 863.GJ-DH／WP-UA-0863-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\863.GJ-DH／WP-UA-0863-T
Link | 토목 | 2025-08-07 | 1GJCC0-95500-UC-118-109 | FC | 0 | PLATFORM STAIR 기초 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0864-T | 864.GJ-DH／WP-UC-0864-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\864.GJ-DH／WP-UC-0864-T
Link | 토목 | 2025-08-07 | 1GJCC0-95500-UC-118-110 | FC | 0 | PLATFORM STAIR 기초 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0864-T | 864.GJ-DH／WP-UC-0864-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\864.GJ-DH／WP-UC-0864-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC0-95500-UC-118-751 | FA | A | CLEAN & DIRTY OIL TANK 기초 위치 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0866-T | 866.GJ-DH／WP-UC-0866-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\866.GJ-DH／WP-UC-0866-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC0-95500-UC-118-752 | FA | A | CLEAN & DIRTY OIL TANK 기초 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0866-T | 866.GJ-DH／WP-UC-0866-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\866.GJ-DH／WP-UC-0866-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC0-95500-UC-118-753 | FA | A | CLEAN & DIRTY OIL TANK 기초 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0866-T | 866.GJ-DH／WP-UC-0866-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\866.GJ-DH／WP-UC-0866-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC0-95500-UC-118-754 | FA | A | CLEAN & DIRTY OIL TANK 기초 철근 평면도 및 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0866-T | 866.GJ-DH／WP-UC-0866-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\866.GJ-DH／WP-UC-0866-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC0-95500-UC-118-755 | FA | A | CLEAN & DIRTY OIL TANK 기초 철근 평면도 및 단면도(2) | GJ-DH／WP-UC-0866-T | 866.GJ-DH／WP-UC-0866-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\866.GJ-DH／WP-UC-0866-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC0-95500-UC-118-756 | FA | A | CLEAN & DIRTY OIL TANK 기초 철근 평면도 및 단면도(3) | GJ-DH／WP-UC-0866-T | 866.GJ-DH／WP-UC-0866-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\866.GJ-DH／WP-UC-0866-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC0-95500-UC-118-757 | FA | A | CLEAN & DIRTY OIL TANK 기초 철근 평면도 및 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0866-T | 866.GJ-DH／WP-UC-0866-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\866.GJ-DH／WP-UC-0866-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC0-95500-UC-118-758 | FA | A | CLEAN & DIRTY OIL TANK 기초 BAR BENDING SCHEDULE | GJ-DH／WP-UC-0866-T | 866.GJ-DH／WP-UC-0866-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\866.GJ-DH／WP-UC-0866-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC0-95500-UC-118-759 | FA | A | SUMP PUMP 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0866-T | 866.GJ-DH／WP-UC-0866-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\866.GJ-DH／WP-UC-0866-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC0-95500-UC-118-760 | FA | A | VALVE BOX 철근 평면도 및 단면도 | GJ-DH／WP-UC-0866-T | 866.GJ-DH／WP-UC-0866-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\866.GJ-DH／WP-UC-0866-T
Link | 토목 | 2025-08-08 | 1GJCC9-83190-UC-318-001 | FA | A | CLEAN & DIRTY OIL 기초 계산서 | GJ-DH／WP-UC-0867-T | 867.GJ-DH／WP-UC-0867-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\867.GJ-DH／WP-UC-0867-T
Link | 건축 | 2025-08-08 | 1GJCC0-89320-UC-118-112 | FC | 3 | [냉각수펌프건물] FL-4,232 및 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0870-T | 870.GJ-DH／WP-UA-0870-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\870.GJ-DH／WP-UA-0870-T
Link | 건축 | 2025-08-08 | 1GJCC0-89320-UC-118-123 | FC | 3 | [냉각수펌프건물] 기초단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0870-T | 870.GJ-DH／WP-UA-0870-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\870.GJ-DH／WP-UA-0870-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-131 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 창호 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-132 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 창호 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-141 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 창호 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-142 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 창호 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-151 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 외벽 단면 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-152 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 외벽 단면 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-161 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 부분 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-08 | 1GJCC0-89320-UA-112-101 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 실내재료마감표 및 지하층 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0869-T | 869.GJ-DH／WP-UA-0869-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\869.GJ-DH／WP-UA-0869-T
Link | 건축 | 2025-08-08 | 1GJCC0-89320-UA-112-102 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 1층 및 CRANE GIRDER 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0869-T | 869.GJ-DH／WP-UA-0869-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\869.GJ-DH／WP-UA-0869-T
Link | 건축 | 2025-08-08 | 1GJCC0-89320-UA-112-103 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 지붕 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0869-T | 869.GJ-DH／WP-UA-0869-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\869.GJ-DH／WP-UA-0869-T
Link | 건축 | 2025-08-08 | 1GJCC0-89320-UA-112-111 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0869-T | 869.GJ-DH／WP-UA-0869-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\869.GJ-DH／WP-UA-0869-T
Link | 건축 | 2025-08-08 | 1GJCC0-89320-UA-112-112 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0869-T | 869.GJ-DH／WP-UA-0869-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\869.GJ-DH／WP-UA-0869-T
Link | 건축 | 2025-08-08 | 1GJCC0-89320-UA-112-121 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0869-T | 869.GJ-DH／WP-UA-0869-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\869.GJ-DH／WP-UA-0869-T
Link | 건축 | 2025-08-08 | 1GJCC0-89320-UC-118-112 | FC | 3 | [냉각수펌프건물] FL-4,232 및 1층 바닥구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0870-T | 870.GJ-DH／WP-UA-0870-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\870.GJ-DH／WP-UA-0870-T
Link | 건축 | 2025-08-08 | 1GJCC0-89320-UC-118-123 | FC | 3 | [냉각수펌프건물] 기초단면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0870-T | 870.GJ-DH／WP-UA-0870-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\870.GJ-DH／WP-UA-0870-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-131 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 창호 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-132 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 창호 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-141 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 창호 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-142 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 창호 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-151 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 외벽 단면 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-152 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 외벽 단면 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-89320-UA-112-161 | FC | 0 | [냉각수펌프건물] 부분 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0871-T | 871.GJ-DH／WP-UA-0871-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\871.GJ-DH／WP-UA-0871-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-02100-UA-101-129 | FC | 0 | [표준도면] CANOPY 및 STOOP 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0872-T | 872.GJ-DH／WP-UA-0872-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\872.GJ-DH／WP-UA-0872-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-04300-UE-140-209 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR LOAD CENTER (1LC09) | GJ-DH／WP-UE-0873-T | 873.GJ-DH／WP-UE-0873-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\873.GJ-DH／WP-UE-0873-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-04300-UE-140-503 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR 380／220V ELECTRICAL HEAT TRACING | GJ-DH／WP-UE-0873-T | 873.GJ-DH／WP-UE-0873-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\873.GJ-DH／WP-UE-0873-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-84100-UE-146-031 | FC | 1 | EQUIPMENT ARRANGEMENT FOR 냉각수 펌프동 ELEC ROOM | GJ-DH／WP-UE-0873-T | 873.GJ-DH／WP-UE-0873-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\873.GJ-DH／WP-UE-0873-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC0-04300-UE-151-391 | FC | 0 | TEL & LAN LAYOUT FOR 보조보일러동 | GJ-DH／WP-UE-0874-T | 874.GJ-DH／WP-UE-0874-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\874.GJ-DH／WP-UE-0874-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC9-71700-UM-360-701 | FC | 0 | Calculation Report for HVAC & Plumbing System [공기압축기동] | GJ-DH／WP-UM-0875-T | 875.GJ-DH／WP-UM-0875-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\875.GJ-DH／WP-UM-0875-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-UM-105-701 | FC | 0 | [공기압축기동] HVAC P&I Diagram | GJ-DH／WP-UM-0876-T | 876.GJ-DH／WP-UM-0876-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\876.GJ-DH／WP-UM-0876-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-UM-172-701 | FC | 0 | [공기압축기동] HVAC P&I Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0876-T | 876.GJ-DH／WP-UM-0876-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\876.GJ-DH／WP-UM-0876-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-UM-172-702 | FC | 0 | [공기압축기동] HVAC P&I Plan - Roof | GJ-DH／WP-UM-0876-T | 876.GJ-DH／WP-UM-0876-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\876.GJ-DH／WP-UM-0876-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-UM-172-711 | FC | 0 | [공기압축기동] HVAC Piping Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0876-T | 876.GJ-DH／WP-UM-0876-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\876.GJ-DH／WP-UM-0876-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71700-UM-476-701 | FC | 0 | [공기압축기동] HVAC Equipment Schedule | GJ-DH／WP-UM-0876-T | 876.GJ-DH／WP-UM-0876-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\876.GJ-DH／WP-UM-0876-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-85500-UM-194-211 | FC | 2 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 1st Floor | GJ-DH／WP-UM-0877-T | 877.GJ-DH／WP-UM-0877-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\877.GJ-DH／WP-UM-0877-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-85500-UM-194-212 | FC | 2 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 2nd Floor | GJ-DH／WP-UM-0877-T | 877.GJ-DH／WP-UM-0877-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\877.GJ-DH／WP-UM-0877-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-85500-UM-194-213 | FC | 2 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 3rd Floor | GJ-DH／WP-UM-0877-T | 877.GJ-DH／WP-UM-0877-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\877.GJ-DH／WP-UM-0877-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-85500-UM-194-214 | FC | 2 | [주제어동] Enlarged Plumbing Plan - 4th Floor | GJ-DH／WP-UM-0877-T | 877.GJ-DH／WP-UM-0877-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\877.GJ-DH／WP-UM-0877-T
Link | 건축 | 2025-08-13 | 1GJCC9-71400-UA-318-011 | FC | 0 | 비상발전기 기초 구조계산서 | GJ-DH／WP-UA-0878-T | 878.GJ-DH／WP-UA-0878-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\878.GJ-DH／WP-UA-0878-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71500-UP-179-401 | FC | 2 | [주제어동] 지하1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국) | 859.GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\859.GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국)
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71500-UP-179-401 | FC | 2 | [주제어동] 지상1층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국) | 859.GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\859.GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국)
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71500-UP-179-401 | FC | 2 | [주제어동] 지상2층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국) | 859.GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\859.GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국)
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71500-UP-179-401 | FC | 2 | [주제어동] 지상3층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국) | 859.GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\859.GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국)
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71500-UP-179-401 | FC | 2 | [주제어동] 지상4층 소화설비 평면도 | GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국) | 859.GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\859.GJ-DH／WP-UM-0859-T(안국)
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC9-71500-UM-101-101 | FC | 1 | FIRE FIGHTING SYMBOL & LEGEND | GJ-DH／WP-UM-0868-T(안국) | 868.GJ-DH／WP-UM-0868-T(안국) | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\868.GJ-DH／WP-UM-0868-T(안국)
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-87300-UA-112-101 | FC | 2 | [보조보일러건물] 1층 평면도 및 실내재료마감표 | GJ-DH／WP-UA-0879-T | 879.GJ-DH／WP-UA-0879-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\879.GJ-DH／WP-UA-0879-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-87300-UA-112-121 | FC | 2 | [보조보일러건물] 주단면도 | GJ-DH／WP-UA-0879-T | 879.GJ-DH／WP-UA-0879-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\879.GJ-DH／WP-UA-0879-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-87300-UA-113-111 | FC | 2 | [보조보일러건물] 1층 바닥 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0879-T | 879.GJ-DH／WP-UA-0879-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\879.GJ-DH／WP-UA-0879-T
Link | 전기 | 2025-08-14 | 1GJCC0-04300-UE-151-215 | FC | 0 | PUBLIC ADDRESS LAYOUT FOR 공동구 | GJ-DH／WP-UE-0880-T | 880.GJ-DH／WP-UE-0880-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\880.GJ-DH／WP-UE-0880-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-131 | FC | 1 | [종합사무실] 외벽 입,단면 상세도-1 | GJ-DH／WP-UA-0881-T | 881.GJ-DH／WP-UA-0881-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\881.GJ-DH／WP-UA-0881-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-132 | FC | 1 | [종합사무실] 외벽 입,단면 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0881-T | 881.GJ-DH／WP-UA-0881-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\881.GJ-DH／WP-UA-0881-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-133 | FC | 1 | [종합사무실] 외벽 입,단면 상세도-3 | GJ-DH／WP-UA-0881-T | 881.GJ-DH／WP-UA-0881-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\881.GJ-DH／WP-UA-0881-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-171 | FC | 0 | [종합사무실] 화장실, 샤워실 평면 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0881-T | 881.GJ-DH／WP-UA-0881-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\881.GJ-DH／WP-UA-0881-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-231 | FC | 0 | [종합사무실] 연결통로 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0881-T | 881.GJ-DH／WP-UA-0881-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\881.GJ-DH／WP-UA-0881-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-241 | FC | 0 | [종합사무실] 연결통로 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0881-T | 881.GJ-DH／WP-UA-0881-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\881.GJ-DH／WP-UA-0881-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-251 | FC | 0 | [종합사무실] 연결통로 단면도 | GJ-DH／WP-UA-0881-T | 881.GJ-DH／WP-UA-0881-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\881.GJ-DH／WP-UA-0881-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-113-201 | FC | 0 | [종합사무실] 연결통로 구조 평면도 | GJ-DH／WP-UA-0881-T | 881.GJ-DH／WP-UA-0881-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\881.GJ-DH／WP-UA-0881-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-113-202 | FC | 0 | [종합사무실] 연결통로 구조 입면도 | GJ-DH／WP-UA-0881-T | 881.GJ-DH／WP-UA-0881-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\881.GJ-DH／WP-UA-0881-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-113-203 | FC | 0 | [종합사무실] 연결통로 구조 상세도 | GJ-DH／WP-UA-0881-T | 881.GJ-DH／WP-UA-0881-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\881.GJ-DH／WP-UA-0881-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-111 | FC | 2 | [종합사무실] 입면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-112 | FC | 2 | [종합사무실] 입면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-113 | FC | 2 | [종합사무실] 입면도-3 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-114 | FC | 2 | [종합사무실] 입면도-4 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-121 | FC | 2 | [종합사무실] 주 단면도-1 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-122 | FC | 2 | [종합사무실] 주 단면도-2 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-191 | FC | 1 | [종합사무실] 창호 부호도-1 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-192 | FC | 1 | [종합사무실] 창호 부호도-2 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-201 | FC | 1 | [종합사무실] 창호 일람표-1 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-202 | FC | 1 | [종합사무실] 창호 일람표-2 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-203 | FC | 1 | [종합사무실] 창호 일람표-3 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-204 | FC | 1 | [종합사무실] 창호 일람표-4 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-205 | FC | 1 | [종합사무실] 창호 일람표-5 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-206 | FC | 1 | [종합사무실] 창호 일람표-6 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-207 | FC | 1 | [종합사무실] 창호 일람표-7 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-208 | FC | 0 | [종합사무실] 창호 일람표-8 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-14 | 1GJCC0-95100-UA-112-222 | FC | 1 | [종합사무실] 부분 상세도-2 | GJ-DH／WP-UA-0882-T | 882.GJ-DH／WP-UA-0882-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\882.GJ-DH／WP-UA-0882-T
Link | 건축 | 2025-08-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-016 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0883-T | 883.GJ-DH／WP-UA-0883-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\883.GJ-DH／WP-UA-0883-T
Link | 건축 | 2025-08-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-017 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 GIRDER 철근 평면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0883-T | 883.GJ-DH／WP-UA-0883-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\883.GJ-DH／WP-UA-0883-T
Link | 건축 | 2025-08-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-018 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 철근 평면도(1) | GJ-DH／WP-UA-0883-T | 883.GJ-DH／WP-UA-0883-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\883.GJ-DH／WP-UA-0883-T
Link | 건축 | 2025-08-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-019 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 철근 평면도(2) | GJ-DH／WP-UA-0883-T | 883.GJ-DH／WP-UA-0883-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\883.GJ-DH／WP-UA-0883-T
Link | 건축 | 2025-08-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-020 | FC | 1 | 스팀터빈 발전기 기초 상부 철근 평면도(3) | GJ-DH／WP-UA-0883-T | 883.GJ-DH／WP-UA-0883-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\883.GJ-DH／WP-UA-0883-T
Link | 건축 | 2025-08-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-024 | FC | 2 | 스팀터빈 발전기 기초 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UA-0883-T | 883.GJ-DH／WP-UA-0883-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\883.GJ-DH／WP-UA-0883-T
Link | 건축 | 2025-08-19 | 1GJCC0-83190-UA-118-025 | FC | 3 | 스팀터빈 발전기 기초 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UA-0883-T | 883.GJ-DH／WP-UA-0883-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\883.GJ-DH／WP-UA-0883-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-86300-UE-150-053 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 수폐수처리동 2층 | GJ-DH／WP-UE-0884-T | 884.GJ-DH／WP-UE-0884-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\884.GJ-DH／WP-UE-0884-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC0-86300-UE-150-054 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT FOR 수폐수처리동 계단 단면도 | GJ-DH／WP-UE-0884-T | 884.GJ-DH／WP-UE-0884-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\884.GJ-DH／WP-UE-0884-T
Link | 토목 | 2025-08-21 | 1GJCC0-42600-UC-118-001 | FC | 2 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 평면도 | GJ-DH／WP-UC-0885-T | 885.GJ-DH／WP-UC-0885-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\885.GJ-DH／WP-UC-0885-T
Link | 토목 | 2025-08-21 | 1GJCC0-42600-UC-118-002 | FC | 2 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0885-T | 885.GJ-DH／WP-UC-0885-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\885.GJ-DH／WP-UC-0885-T
Link | 토목 | 2025-08-21 | 1GJCC0-42600-UC-118-003 | FC | 2 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (2) | GJ-DH／WP-UC-0885-T | 885.GJ-DH／WP-UC-0885-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\885.GJ-DH／WP-UC-0885-T
Link | 토목 | 2025-08-21 | 1GJCC0-42600-UC-118-004 | FC | 2 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (3) | GJ-DH／WP-UC-0885-T | 885.GJ-DH／WP-UC-0885-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\885.GJ-DH／WP-UC-0885-T
Link | 토목 | 2025-08-21 | 1GJCC0-42600-UC-118-005 | FC | 2 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 단면도 (4) | GJ-DH／WP-UC-0885-T | 885.GJ-DH／WP-UC-0885-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\885.GJ-DH／WP-UC-0885-T
Link | 토목 | 2025-08-21 | 1GJCC0-42600-UC-118-008 | FC | 2 | GIS BOX CULVERT 철근 평면도 (1) | GJ-DH／WP-UC-0885-T | 885.GJ-DH／WP-UC-0885-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\885.GJ-DH／WP-UC-0885-T
Link | 토목 | 2025-08-21 | 1GJCC0-42600-UC-118-015 | FC | 2 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(1) | GJ-DH／WP-UC-0885-T | 885.GJ-DH／WP-UC-0885-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\885.GJ-DH／WP-UC-0885-T
Link | 토목 | 2025-08-21 | 1GJCC0-42600-UC-118-018 | FC | 2 | GIS 기초 및 CABLE TRENCH 철근 단면도(4) | GJ-DH／WP-UC-0885-T | 885.GJ-DH／WP-UC-0885-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\885.GJ-DH／WP-UC-0885-T
Link | 토목 | 2025-08-21 | 1GJCC0-42600-UC-118-019 | FC | 2 | GIS 기초 BAR BENDING SCHEDULE (1) | GJ-DH／WP-UC-0885-T | 885.GJ-DH／WP-UC-0885-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\885.GJ-DH／WP-UC-0885-T
Link | 토목 | 2025-08-21 | 1GJCC0-42600-UC-118-020 | FC | 2 | GIS 기초 BAR BENDING SCHEDULE (2) | GJ-DH／WP-UC-0885-T | 885.GJ-DH／WP-UC-0885-T | C:\Users\PC\Desktop\설계도서(250826)\문서송부전\885.GJ-DH／WP-UC-0885-T

## DAEWOO
대우건설
C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 구분 | 비고
Link | 건축 | 2024-03-27 | 1GJCC0-81100-CA-113-001 | FI | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0001-T | GJ-DWWP-CA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0001-T
Link | 건축 | 2024-03-27 | 1GJCC0-81100-CA-113-002 | FI | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0001-T | GJ-DWWP-CA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0001-T
Link | 건축 | 2024-03-27 | 1GJCC0-81100-CA-113-003 | FI | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0001-T | GJ-DWWP-CA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0001-T
Link | 건축 | 2024-03-27 | 1GJCC0-81100-CA-113-004 | FI | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0001-T | GJ-DWWP-CA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0001-T
Link | 건축 | 2024-03-27 | 1GJCC0-81100-CA-113-005 | FI | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0001-T | GJ-DWWP-CA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0001-T
Link | 건축 | 2024-03-27 | 1GJCC0-81100-CA-113-006 | FI | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 6 | GJ-DW／WP-CA-0001-T | GJ-DWWP-CA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0001-T
Link | 건축 | 2024-03-27 | 1GJCC0-81100-CA-113-007 | FI | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 7 | GJ-DW／WP-CA-0001-T | GJ-DWWP-CA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0001-T
Link | 건축 | 2024-03-27 | 1GJCC0-81100-CA-113-008 | FI | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 8 | GJ-DW／WP-CA-0001-T | GJ-DWWP-CA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0001-T
Link | 건축 | 2024-03-27 | 1GJCC0-81100-CA-113-009 | FI | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 9 | GJ-DW／WP-CA-0001-T | GJ-DWWP-CA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0001-T
Link | 건축 | 2024-02-26 | 1GJCC9-81100-CA-401-001 | FA | A | DESIGN CRITERIA FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CA-0002-T | GJ-DWWP-CA-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0002-T
Link | 품질 | 2024-04-09 | 1GJCC9-01300-CQ-438-001 | FI | 0 | Quality Assurance Program Manual | GJ-DW／WP-CQ-0001-T | GJ-DWWP-CQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CQ\GJ-DWWP-CQ-0001-T
Link | 기계 | 2024-04-11 | 1GJCC9-02340-CM-475-001 | FI | 0 | Utility Consumption List | GJ-DW／WP-CM-0001-T | GJ-DWWP-CM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-04-11 | 1GJCC9-03320-CM-171-001 | FA | A | Heat and Mass Balance Diagram | GJ-DW／WP-CM-0002-T | GJ-DWWP-CM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0002-T
Link | 공정관리 | 2024-04-11 | 1GJCC9-01000-UX-428-001 | FI | 0 | Schedule showing engineering, manufacturing, delivering | GJ-DW／WP-UX-0001-T | GJ-DWWP-UX-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-UX\GJ-DWWP-UX-0001-T
Link | 기계 | 2024-04-15 | 1GJCC0-71500-CM-402-001 | FA | A | Design Criteria for Fire Fighting System | GJ-DW／WP-CM-0003-T | GJ-DWWP-CM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0003-T
Link | 전기 | 2024-04-16 | 1GJCC9-41300-CE-463-002 | FI | 0 | Power consumption list for DC with time duration, UPS and emergency power(essential power) for the Supplier's scope | GJ-DW／WP-CE-0001-T | GJ-DWWP-CE-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0001-T
Link | 기계 | 2024-04-17 | 1GJCC9-71700-CM-402-001 | FA | A | HVAC DESIGN CRITERIA | GJ-DW／WP-CM-0004-T | GJ-DWWP-CM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-04-18 | 1GJCC9-31000-SM-464-001 | FA | A | MASTER DRAWING & DOCUMENT LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0001-T | GJ-DWWP-SM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0001-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC9-09031-CM-495-001 | FA | A | Heat and Mass Balance Diagram | GJ-DW／WP-CM-0005-T | GJ-DWWP-CM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0005-T
Link | 제어 | 2024-04-22 | 1GJCC0-50000-CJ-165-001 | FA | A | CONTROL SYSTEM DETAIL CONFIGURATION DIAGRAMS WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0001-T | GJ-DWWP-CJ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0001-T
Link | 건축 | 2024-04-24 | 1GJCC9-81100-CA-401-001 | FC | 0 | DESIGN CRITERIA FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CA-0003-T | GJ-DWWP-CA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0003-T
Link | 사업관리 | 2024-04-24 | 1GJCC9-01050-CV-441-001 | FA | A | Data for the operation material control system | GJ-DW／WP-CV-0001-T | GJ-DWWP-CV-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CV\GJ-DWWP-CV-0001-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-02150-CM-105-001 | FA | A | P&I Diagram for Index, Sybmol & Legend(1 of 4) | GJ-DW／WP-CM-0006-T | GJ-DWWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-02150-CM-105-002 | FA | A | P&I Diagram for Index, Sybmol & Legend(2 of 4) | GJ-DW／WP-CM-0006-T | GJ-DWWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-02150-CM-105-003 | FA | A | P&I Diagram for Index, Sybmol & Legend(3 of 4) | GJ-DW／WP-CM-0006-T | GJ-DWWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-02150-CM-105-004 | FA | A | P&I Diagram for Index, Sybmol & Legend(4 of 4) | GJ-DW／WP-CM-0006-T | GJ-DWWP-CM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-13610-CM-106-001 | FA | A | PFD for HP Steam System | GJ-DW／WP-CM-0007-T | GJ-DWWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-13620-CM-106-001 | FA | A | PFD for Cold Reheat Steam System | GJ-DW／WP-CM-0007-T | GJ-DWWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-13630-CM-106-001 | FA | A | PFD for Hot Reheat Steam System | GJ-DW／WP-CM-0007-T | GJ-DWWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-13660-CM-106-001 | FA | A | PFD for LP Steam System | GJ-DW／WP-CM-0007-T | GJ-DWWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-15110-CM-106-001 | FA | A | PFD for Auxiliary Steam System | GJ-DW／WP-CM-0007-T | GJ-DWWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-24110-CM-106-001 | FA | A | PFD for Fuel Gas System | GJ-DW／WP-CM-0007-T | GJ-DWWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-36130-CM-106-001 | FA | A | PFD for Condensate System | GJ-DW／WP-CM-0007-T | GJ-DWWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-36420-CM-106-001 | FA | A | PFD for Circulation Water System | GJ-DW／WP-CM-0007-T | GJ-DWWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-71210-CM-106-001 | FA | A | PFD for Feed Water System | GJ-DW／WP-CM-0007-T | GJ-DWWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC0-71810-CM-106-001 | FA | A | PFD for Service Gas System | GJ-DW／WP-CM-0007-T | GJ-DWWP-CM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC9-13600-CM-402-001 | FA | A | Design Criteria for Main Steam System | GJ-DW／WP-CM-0008-T | GJ-DWWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC9-36130-CM-402-001 | FA | A | Design Criteria for Condensate System | GJ-DW／WP-CM-0008-T | GJ-DWWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC9-36420-CM-402-001 | FA | A | Design Criteria for for Circulation Water System | GJ-DW／WP-CM-0008-T | GJ-DWWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC9-15110-CM-402-001 | FA | A | Design Criteria for Feed Water system | GJ-DW／WP-CM-0008-T | GJ-DWWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC9-36610-CM-402-001 | FA | A | Design Criteria for Close Cooling Water System | GJ-DW／WP-CM-0008-T | GJ-DWWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC9-16400-CM-402-001 | FA | A | Design Criteria for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-CM-0008-T | GJ-DWWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC9-71810-CM-402-001 | FA | A | Design Criteria for Service Gas System | GJ-DW／WP-CM-0008-T | GJ-DWWP-CM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0008-T
Link | 배관 | 2024-04-24 | 1GJCC0-02350-CP-186-001 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - OVERALL PLAN | GJ-DW／WP-CP-0001-T | GJ-DWWP-CP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0001-T
Link | 배관 | 2024-04-24 | 1GJCC0-02350-CP-186-002 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - OVERALL SELCTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0001-T | GJ-DWWP-CP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0001-T
Link | 배관 | 2024-04-24 | 1GJCC0-13000-CP-186-001 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0001-T | GJ-DWWP-CP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0001-T
Link | 배관 | 2024-04-24 | 1GJCC0-13000-CP-186-002 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500 | GJ-DW／WP-CP-0001-T | GJ-DWWP-CP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0001-T
Link | 배관 | 2024-04-24 | 1GJCC0-13000-CP-186-003 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL 30000 and ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0001-T | GJ-DWWP-CP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0001-T
Link | 배관 | 2024-04-24 | 1GJCC0-13000-CP-186-004 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0001-T | GJ-DWWP-CP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0001-T
Link | 배관 | 2024-04-24 | 1GJCC0-13000-CP-186-005 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0001-T | GJ-DWWP-CP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0001-T
Link | 사업관리 | 2024-04-25 | 1GJCC9-01300-UV-464-001 | FA | A | Drawing and Document Submittal Schedule | GJ-DW／WP-UV-0001-T | GJ-DWWP-UV-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-UV\GJ-DWWP-UV-0001-T
Link | 기계 | 2024-04-30 | 1GJCC9-13000-HM-508-001 | FA | A | DRAWING AND DOCUMENT SUBMITTAL SCHEDULE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0001-T | GJ-DWWP-HM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0001-T
Link | 환경 | 2024-04-30 | 1GJCC9-62000-BH-508-001 | FA | A | DRAWING AND DOCUMENT SUBMITTAL SCHEDULE FOR AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0001-T | GJ-DWWP-BH-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0001-T
Link | 기계 | 2024-05-03 | 1GJCC0-71500-CM-402-001 | FA | B | Design Criteria for Fire Fighting System | GJ-DW／WP-CM-0009-T | GJ-DWWP-CM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2024-05-03 | 1GJCC9-31100-SM-401-004 | FI | 0 | STEAM PURITY LIMITS REQUIRED DURING OPERATION | GJ-DW／WP-SM-0002-T | GJ-DWWP-SM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0002-T
Link | 전기 | 2024-05-07 | 1GJCC9-41300-CE-463-002 | FI | 1 | Power consumption list for DC with time duration, UPS and emergency power(essential power) for the Supplier's scope | GJ-DW／WP-CE-0002-T | GJ-DWWP-CE-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0002-T
Link | 배관 | 2024-05-08 | 1GJCC0-33000-CP-199-001 | FA | A | TURBINE LAYDOWN PLAN FOR GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0002-T | GJ-DWWP-CP-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0002-T
Link | 사업관리 | 2024-05-10 | 1GJCC9-01300-UV-464-001 | FA | B | Drawing and Document Submittal Schedule | GJ-DW／WP-UV-0002-T | GJ-DWWP-UV-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-UV\GJ-DWWP-UV-0002-T
Link | 기계 | 2024-05-10 | 1GJCC9-71700-CM-402-001 | FA | B | HVAC Design Criteria | GJ-DW／WP-CM-0010-T | GJ-DWWP-CM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2024-05-10 | 1GJCC2-31100-SM-171-006 | FA | A | STEAM TURBINE EXHAUST GOOD(LP OUTER CASING) TO CONDENSER ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0003-T | GJ-DWWP-SM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0003-T
Link | 전기 | 2024-05-10 | 1GJCC9-35000-SE-489-012 | FA | A | GENERATOR DATA SHEET AND CHARACTERISTIC CURVES FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0001-T | GJ-DWWP-SE-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0001-T
Link | 기계 | 2024-05-14 | 1GJCC9-03320-CM-171-001 | FA | B | Heat and Mass Balance Diagram | GJ-DW／WP-CM-0011-T | GJ-DWWP-CM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC9-02340-CM-475-001 | FI | 1 | Utility Consumption List | GJ-DW／WP-CM-0012-T | GJ-DWWP-CM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0012-T
Link | 제어 | 2024-05-16 | 1GJCC9-51300-SJ-475-006 | FA | A | STCS TRIPLE AND REDUNDANT POINT LIST | GJ-DW／WP-SJ-0001-T | GJ-DWWP-SJ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0001-T
Link | 건축 | 2024-05-17 | 1GJCC9-81100-CA-401-001 | FC | 1 | DESIGN CRITERIA FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CA-0004-T | GJ-DWWP-CA-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0004-T
Link | 사업관리 | 2024-05-17 | 1GJCC9-36110-BV-464-001 | FA | A | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BV-0001-T | GJ-DWWP-BV-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0001-T
Link | 기계 | 2024-05-17 | 1GJCC0-71500-CM-105-001 | FA | A | P&ID for Indoor Hydrant System HRSG | GJ-DW／WP-CM-0013-T | GJ-DWWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2024-05-17 | 1GJCC0-71500-CM-105-011 | FA | A | P&ID for Clean Agent System ST Lube Oil Skid | GJ-DW／WP-CM-0013-T | GJ-DWWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2024-05-17 | 1GJCC0-71500-CM-105-021 | FA | A | P&ID for Water Spray system Clean & Dirty Lube Oil Tank | GJ-DW／WP-CM-0013-T | GJ-DWWP-CM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2024-05-20 | 1GJCC9-31100-SM-177-011 | FI | 0 | STEAM TURBINE CONDENSER DESIGN RECOMMENDATIONS | GJ-DW／WP-SM-0004-T | GJ-DWWP-SM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0004-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-71500-CM-402-001 | FC | 0 | Design Criteria for Fire Fighting System | GJ-DW／WP-CM-0014-T | GJ-DWWP-CM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0014-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-13610-CM-106-001 | FA | B | PDF for HP Steam System | GJ-DW／WP-CM-0015-T | GJ-DWWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-13620-CM-106-001 | FA | B | PDF for Hot Reheat Steam System | GJ-DW／WP-CM-0015-T | GJ-DWWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-13630-CM-106-001 | FA | B | PDF for LP Steam System | GJ-DW／WP-CM-0015-T | GJ-DWWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-13660-CM-106-001 | FA | B | PDF for Cold Reheat Steam System | GJ-DW／WP-CM-0015-T | GJ-DWWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-15110-CM-106-001 | FA | B | PDF for Feed Water System | GJ-DW／WP-CM-0015-T | GJ-DWWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-24110-CM-106-001 | FA | B | PDF for Fuel Gas System | GJ-DW／WP-CM-0015-T | GJ-DWWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-36130-CM-106-001 | FA | B | PDF for Condensate System | GJ-DW／WP-CM-0015-T | GJ-DWWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-36420-CM-106-001 | FA | B | PDF for Cooling Water System | GJ-DW／WP-CM-0015-T | GJ-DWWP-CM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-02150-CM-105-001 | FA | B | P&I Diagram for Index, Symbol & Legend(1 of 4) | GJ-DW／WP-CM-0016-T | GJ-DWWP-CM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0016-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-02150-CM-105-004 | FA | B | P&I Diagram for Index, Symbol & Legend(4 of 4) | GJ-DW／WP-CM-0016-T | GJ-DWWP-CM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0016-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC0-13610-CM-105-001 | FA | A | P&I Diagram for HP Steam System 등 48건 | GJ-DW／WP-CM-0017-T | GJ-DWWP-CM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0017-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC9-09031-CM-495-001 | FC | 0 | Predicted Performance Data and Curves | GJ-DW／WP-CM-0018-T | GJ-DWWP-CM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0018-T
Link | 배관 | 2024-05-21 | 1GJCC9-03900-CP-208-001 | FA | A | PIPING MATERIAL SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CP-0003-T | GJ-DWWP-CP-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0003-T
Link | 제어 | 2024-05-21 | 1GJCC0-46000-CJ-165-001 | FA | A | EMS-RTU CONFIGURATION DIAGRAM AND SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CJ-0002-T | GJ-DWWP-CJ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0002-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC9-81100-CA-321-001 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0005-T | GJ-DWWP-CA-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0005-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-001 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-002 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-003 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-004 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-005 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-006 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 6 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-007 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 7 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-008 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 8 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-009 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 9 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-010 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 10 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-011 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 11 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-012 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 12 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-013 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 13 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-014 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 14 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-015 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 15 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-016 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 16 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-017 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 17 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-018 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 18 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-019 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 19 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-020 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 20 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-021 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 21 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-022 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 22 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-023 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 23 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-024 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 24 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-025 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 25 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-026 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 26 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-112-027 | FA | A | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 27 | GJ-DW／WP-CA-0006-T | GJ-DWWP-CA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0006-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-001 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-002 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-003 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-004 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-005 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-006 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 6 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-007 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 7 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-008 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 8 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-009 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 9 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-010 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 10 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-011 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 11 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-012 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 12 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-013 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 13 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-014 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 14 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-015 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 15 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-016 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 16 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-017 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 17 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-018 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 18 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-019 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 19 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-020 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 20 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-021 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 21 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-022 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 22 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-023 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 23 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-024 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 24 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-025 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 25 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-026 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 26 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-027 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 27 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-028 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 28 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-029 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 29 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-030 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 30 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-031 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 31 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-032 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 32 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-033 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 33 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-034 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 34 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-035 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 35 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-036 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 36 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-037 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 37 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-038 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 38 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 건축 | 2024-05-22 | 1GJCC0-81100-CA-113-039 | FA | A | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 39 | GJ-DW／WP-CA-0007-T | GJ-DWWP-CA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0007-T
Link | 배관 | 2024-05-22 | 1GJCC0-13000-CP-194-003 | FA | A | FLOOR DRAIN DRAWING - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0004-T | GJ-DWWP-CP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0004-T
Link | 배관 | 2024-05-22 | 1GJCC0-13000-CP-194-001 | FA | A | FLOOR DRAIN DRAWING - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0004-T | GJ-DWWP-CP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0004-T
Link | 배관 | 2024-05-22 | 1GJCC0-13000-CP-194-002 | FA | A | FLOOR DRAIN DRAWING - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0004-T | GJ-DWWP-CP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0004-T
Link | 제어 | 2024-05-22 | 1GJCC9-50000-CJ-401-001 | FA | A | I&C DESIGN CRITERIA | GJ-DW／WP-CJ-0003-T | GJ-DWWP-CJ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0003-T
Link | 품질 | 2024-05-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-402 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR GENERAL MATERIAL FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0001-T | GJ-DWWP-SQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0001-T
Link | 품질 | 2024-05-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-403 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR GENERAL WELD FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0001-T | GJ-DWWP-SQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0001-T
Link | 품질 | 2024-05-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-404 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR PIPING FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0001-T | GJ-DWWP-SQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0001-T
Link | 품질 | 2024-05-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-405 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR PRESSURE VESSEL FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0001-T | GJ-DWWP-SQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0001-T
Link | 품질 | 2024-05-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-406 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR STEEL STRUCTURE FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0001-T | GJ-DWWP-SQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0001-T
Link | 품질 | 2024-05-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-407 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR STORAGE TANK FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0001-T | GJ-DWWP-SQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0001-T
Link | 품질 | 2024-05-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-408 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR VALVE FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0001-T | GJ-DWWP-SQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0001-T
Link | 사업관리 | 2024-05-24 | 1GJCC9-01050-CV-441-001 | FA | B | Data for the operation material control system | GJ-DW／WP-CV-0002-T | GJ-DWWP-CV-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CV\GJ-DWWP-CV-0002-T
Link | 품질 | 2024-05-27 | 1GJCC9-31000-SQ-422-001 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN(QIP) FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0002-T | GJ-DWWP-SQ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0002-T
Link | 기계 | 2024-05-31 | 1GJCC9-71700-CM-402-001 | FC | 0 | HVAC Design Criteria | GJ-DW／WP-CM-0019-T | GJ-DWWP-CM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0019-T
Link | 기계 | 2024-05-31 | 1GJCC2-35100-SM-174-002 | FA | A | GENERATOR MECHANICAL OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0005-T | GJ-DWWP-SM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0005-T
Link | 제어 | 2024-06-03 | 1GJCC0-50000-CJ-165-001 | FA | B | CONTROL SYSTEM DETAIL CONFIGURATION DIAGRAMS WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0004-T | GJ-DWWP-CJ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0004-T
Link | 품질 | 2024-06-03 | 1GJCC9-36110-BQ-499-001 | FI | 0 | Shop Test & Inspection Schedule | GJ-DW／WP-BQ-0001-T | GJ-DWWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2024-06-03 | 1GJCC9-31000-SQ-422-115 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR GENERAL ITEM | GJ-DW／WP-SQ-0004-T | GJ-DWWP-SQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0004-T
Link | 품질 | 2024-06-03 | 1GJCC9-31000-SQ-499-001 | FI | 0 | SHOP TEST & INSPECTION SCHEDULE FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0004-T | GJ-DWWP-SQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0004-T
Link | 기계 | 2024-06-04 | 1GJCC9-02370-CM-295-001 | FA | A | Insulation Specification | GJ-DW／WP-CM-0020-T | GJ-DWWP-CM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0020-T
Link | 기계 | 2024-06-04 | 1GJCC9-02340-CM-463-002 | FI | 0 | Essential Power List | GJ-DW／WP-CM-0021-T | GJ-DWWP-CM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0021-T
Link | 기계 | 2024-06-04 | 1GJCC9-31000-SM-464-001 | FA | B | MASTER DRAWING & DOCUMENT LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0006-T | GJ-DWWP-SM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0006-T
Link | 전기 | 2024-06-04 | 1GJCC9-41300-CE-463-001 | FA | A | ELECTRICAL LOAD LIST | GJ-DW／WP-CE-0003-T | GJ-DWWP-CE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0003-T
Link | 품질 | 2024-06-04 | 1GJCC9-36110-BQ-431-001 | FI | 0 | PWHT Procedure | GJ-DW／WP-BQ-0002-T | GJ-DWWP-BQ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0002-T
Link | 토목 | 2024-06-05 | 1GJCC9-36110-BC-301-515 | FA | A | Foundation Load Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0001-T | GJ-DWWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-06-05 | 1GJCC9-36110-BC-301-520 | FA | A | Seismic design report of anchorage system for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0001-T | GJ-DWWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0001-T
Link | 품질 | 2024-06-05 | 1GJCC9-36110-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS／PQR | GJ-DW／WP-BQ-0003-T | GJ-DWWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-06-10 | 1GJCC9-36110-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0004-T | GJ-DWWP-BQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0004-T
Link | 품질 | 2024-06-10 | 1GJCC9-36110-BQ-422-001 | FA | A | Inspection and Test Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0004-T | GJ-DWWP-BQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0004-T
Link | 토목 | 2024-06-11 | 1GJCC0-36110-BC-118-020 | FA | A | Foundation Drawing for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0001-T | GJ-DWWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0001-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC9-36110-BM-301-511 | FA | A | Strengh Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0001-T | GJ-DWWP-BM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC9-36110-BM-301-517 | FI | 0 | Tubesheet Analysis Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0001-T | GJ-DWWP-BM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC9-36110-BM-301-522 | FA | A | Thermal Expansion Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0001-T | GJ-DWWP-BM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC9-36110-BM-489-501 | FA | A | Technical Data Sheet for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0001-T | GJ-DWWP-BM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2024-06-11 | 1GJCC9-36110-BM-495-502 | FA | A | Performance Curve for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0001-T | GJ-DWWP-BM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0001-T
Link | 사업관리 | 2024-06-12 | 1GJCC9-01300-UV-464-001 | FA | C | Drawing and Document Submittal Schedule | GJ-DW／WP-UV-0003-T | GJ-DWWP-UV-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-UV\GJ-DWWP-UV-0003-T
Link | 기계 | 2024-06-12 | 1GJCC0-71500-CM-403-001 | FA | A | System description for Fire fighting system | GJ-DW／WP-CM-0022-T | GJ-DWWP-CM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0022-T
Link | 품질 | 2024-06-13 | 1GJCC9-31000-SQ-422-401 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR ROTOR FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0003-T | GJ-DWWP-SQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0003-T
Link | 기계 | 2024-06-17 | 1GJCC0-71500-CM-360-001 | FA | A | CALCULATION FOR FIRE FIGHTING SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0023-T | GJ-DWWP-CM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0023-T
Link | 전기 | 2024-06-17 | 1GJCC0-41740-CE-145-001 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT - SYMBOLS & LEGEND | GJ-DW／WP-CE-0004-T | GJ-DWWP-CE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0004-T
Link | 전기 | 2024-06-17 | 1GJCC0-41740-CE-145-002 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT - INSTALLATION DETAIL | GJ-DW／WP-CE-0004-T | GJ-DWWP-CE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0004-T
Link | 전기 | 2024-06-17 | 1GJCC0-41760-CE-145-001 | FA | A | Exposed & Embedded Conduit Layout - Symbols & Legend | GJ-DW／WP-CE-0004-T | GJ-DWWP-CE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0004-T
Link | 전기 | 2024-06-17 | 1GJCC0-41760-CE-145-002 | FA | A | Exposed & Embedded Conduit Layout - Installation Detail | GJ-DW／WP-CE-0004-T | GJ-DWWP-CE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0004-T
Link | 품질 | 2024-06-17 | 1GJCC9-31000-SQ-427-003 | FI | 0 | WPS／PQR FOR STATOR FRAME FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0005-T | GJ-DWWP-SQ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0005-T
Link | 품질 | 2024-06-17 | 1GJCC9-31000-SQ-427-004 | FI | 0 | WPS／PQR FOR END SHIELD FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0005-T | GJ-DWWP-SQ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0005-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC0-71500-CM-179-101 | FI | 0 | FIRE EXTINGUISHER LOCATION DWG - HRSG(1) | GJ-DW／WP-CM-0024-T | GJ-DWWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC0-71500-CM-179-102 | FI | 0 | FIRE EXTINGUISHER LOCATION DWG - HRSG(2) | GJ-DW／WP-CM-0024-T | GJ-DWWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC0-71500-CM-179-103 | FI | 0 | FIRE EXTINGUISHER LOCATION DWG - HRSG(3) | GJ-DW／WP-CM-0024-T | GJ-DWWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC0-71500-CM-179-104 | FI | 0 | FIRE EXTINGUISHER LOCATION DWG - HRSG(4) | GJ-DW／WP-CM-0024-T | GJ-DWWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC0-71500-CM-179-105 | FI | 0 | FIRE EXTINGUISHER LOCATION DWG - HRSG(5) | GJ-DW／WP-CM-0024-T | GJ-DWWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC0-71500-CM-179-106 | FI | 0 | FIRE EXTINGUISHER LOCATION DWG - HRSG(6) | GJ-DW／WP-CM-0024-T | GJ-DWWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC0-71500-CM-179-107 | FI | 0 | FIRE EXTINGUISHER LOCATION DWG - HRSG(7) | GJ-DW／WP-CM-0024-T | GJ-DWWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC0-71500-CM-179-108 | FI | 0 | FIRE EXTINGUISHER LOCATION DWG - HRSG(8) | GJ-DW／WP-CM-0024-T | GJ-DWWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC0-71500-CM-179-111 | FI | 0 | FIRE EXTINGUISHER LOCATION DWG - ST LUBE OIL TANK ROOM | GJ-DW／WP-CM-0024-T | GJ-DWWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC0-71500-CM-179-121 | FI | 0 | FIRE EXTINGUISHER LOCATION DWG - CLEAN & DIRTY LUBE OIIL TANK | GJ-DW／WP-CM-0024-T | GJ-DWWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC0-71500-CM-179-131 | FI | 0 | FIRE EXTINGUISHER LOCATION DWG - REDUCING AGENT STORAGE TANK | GJ-DW／WP-CM-0024-T | GJ-DWWP-CM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0024-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC9-02440-CP-476-010 | FA | A | SPECIALTY ITEM LIST | GJ-DW／WP-CP-0005-T | GJ-DWWP-CP-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0005-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC9-03940-CP-210-001 | FA | A | VALVE LIST | GJ-DW／WP-CP-0005-T | GJ-DWWP-CP-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0005-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-02350-CP-191-001 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - KEY PLAN | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-13000-CP-191-001 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 ~ FL.5000(1) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-13000-CP-191-002 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 ~ FL.5000(2) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-13000-CP-191-001 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.5000 ~ FL.12500(1) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-13000-CP-191-002 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.5000 ~ FL.12500(2) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-13000-CP-191-003 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.5000 ~ FL.12500(3) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-13000-CP-191-201 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500 ~ FL.16500 | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-13000-CP-191-202 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500 ~ ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-13000-CP-191-301 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.16500 AND ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-24100-CP-191-001 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA(1) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-24100-CP-191-002 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA(2) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-24100-CP-191-003 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA(3) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-001 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 ~ FL.0(1) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-002 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 ~ FL.0(2) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-101 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500(1) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-102 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500(2) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-103 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500(3) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-104 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500(4) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-201 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500(1) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-202 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500(2) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-203 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500(3) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-204 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500(4) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-301 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800(1) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-18 | 1GJCC0-31000-CP-191-302 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800(2) | GJ-DW／WP-CP-0006-T | GJ-DWWP-CP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0006-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71500-CM-179-001 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG(1) | GJ-DW／WP-CM-0025-T | GJ-DWWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71500-CM-179-002 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG(2) | GJ-DW／WP-CM-0025-T | GJ-DWWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71500-CM-179-003 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG(3) | GJ-DW／WP-CM-0025-T | GJ-DWWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71500-CM-179-004 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG(4) | GJ-DW／WP-CM-0025-T | GJ-DWWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71500-CM-179-005 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG(5) | GJ-DW／WP-CM-0025-T | GJ-DWWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71500-CM-179-006 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG(6) | GJ-DW／WP-CM-0025-T | GJ-DWWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71500-CM-179-007 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG(7) | GJ-DW／WP-CM-0025-T | GJ-DWWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71500-CM-179-008 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG(8) | GJ-DW／WP-CM-0025-T | GJ-DWWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71500-CM-179-021 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DWG OF CLEAN AGENT SYSTEM(IG-541) FOR ST LUBE OIL TANK ROOM | GJ-DW／WP-CM-0025-T | GJ-DWWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71500-CM-179-031 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DWG OF WATER SPRAY SYSTEM - CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK | GJ-DW／WP-CM-0025-T | GJ-DWWP-CM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-101-001 | FA | A | HVAC SYMBOL & LEGEND | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-101-005 | FA | A | HVAC TYPICAL DETAIL | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-105-001 | FA | A | HVAC P&ID FOR HRSG BUILDING(1) | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-105-002 | FA | A | HVAC P&ID FOR HRSG BUILDING(2) | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-157-001 | FA | A | GROUND FLOOR HVAC CONTROL WIRING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-157-002 | FA | A | SECOND FLOOR HVAC CONTROL WIRING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-157-003 | FA | A | ROOF HVAC CONTROL WIRING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-158-001 | FA | A | HVAC CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-172-001 | FA | A | GROUND FOLLR DUCT PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-172-002 | FA | A | ROOF DUCK PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-178-001 | FA | A | GROUND FLOOR HVAC PIPING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-178-002 | FA | A | SECOND FLOOR HVAC PIPING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-178-003 | FA | A | ROOF HVAC PIPING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-196-001 | FI | 0 | ISOMETRIC DRAWING FOR HVAC SYSTEM(DN65 & LARGER) | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-476-001 | FA | A | HVAC EQUIPMENT SCHEDULE FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-476-002 | FA | A | HVAC CONTROL PANEL SCHEDULE FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-476-003 | FA | A | HVAC CONTROL INSTRUMENT & IO SCHEDULE FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-370-001 | FA | A | HVAC CALCULATION FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-71700-CM-402-001 | FC | 1 | HVAC DESIGN CRITERIA | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-489-001 | FA | A | HVAC DATASHEET FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0026-T | GJ-DWWP-CM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-13600-CM-403-001 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR MAIN STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0027-T | GJ-DWWP-CM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-15110-CM-403-001 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0027-T | GJ-DWWP-CM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-16400-CM-403-001 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0027-T | GJ-DWWP-CM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-36130-CM-403-001 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0027-T | GJ-DWWP-CM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-36420-CM-403-001 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0027-T | GJ-DWWP-CM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-36610-CM-403-001 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR CLOSED SOOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0027-T | GJ-DWWP-CM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-71810-CM-403-001 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR SERVICE GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0027-T | GJ-DWWP-CM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-71814-CM-403-001 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0027-T | GJ-DWWP-CM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-71600-CM-475-004 | FA | A | CRANE AND HOIST LIST | GJ-DW／WP-CM-0028-T | GJ-DWWP-CM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0028-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-13118-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR VENT STACK SIZING FOR SAFETY VALVES | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-13600-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR STEAM TURBINE BYPASS | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-13600-CM-360-002 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR MAIN STEAM PIPE DIAMETER AND PRESSURE DROP | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-15100-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR MAJOR POPE DIAMETER | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-15113-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR HP IP FEEDWATER PUMP | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-16400-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-24100-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR FUEL GAS CONSUMPTION | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-24110-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TANK | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-24110-CM-360-002 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-33311-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL STORAGE TANK | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-36112-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-36121-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR CONDENSATE DRAIN TANK | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-36122-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-36131-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR MAIN CONDENSATE PUMP | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-36330-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-36600-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR COOLING AND SERVICE WATER CONSUMPTION | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-36610-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-71210-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR AUX. STEAM CONSUMPTION | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-71810-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR SERVICE GAS | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-71841-CM-360-001 | FA | A | DESIGN CALCULATION FOR SUMP PUMP | GJ-DW／WP-CM-0029-T | GJ-DWWP-CM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC9-35100-SM-403-008 | FA | A | ST GENERATOR TECHNICAL DESCRIPTION | GJ-DW／WP-SM-0007-T | GJ-DWWP-SM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0007-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC9-02440-CP-199-001 | FA | A | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR PIPING | GJ-DW／WP-CP-0007-T | GJ-DWWP-CP-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0007-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-02350-CP-186-001 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - OVERALL PLAN | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-02350-CP-186-002 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - OVERALL SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-13000-CP-186-001 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-13000-CP-186-002 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500 | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-13000-CP-186-003 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.30000 and ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-13000-CP-186-004 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-13000-CP-186-005 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-13000-CP-186-006 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA SECTION B-B' | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-24100-CP-186-001 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-31000-CP-186-001 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-31000-CP-186-002 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-31000-CP-186-003 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-31000-CP-186-004 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-31000-CP-186-005 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-31000-CP-186-006 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-31000-CP-186-007 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA SECTION B-B' | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-33000-CP-186-001 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-33000-CP-186-002 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-33000-CP-186-003 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-33310-CP-186-001 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - CLEAN & DIRTY OIL TANK AREA | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-19 | 1GJCC0-71810-CP-186-001 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - SERVICE GAS STORAGE HOUSE | GJ-DW／WP-CP-0008-T | GJ-DWWP-CP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0008-T
Link | 전기 | 2024-06-19 | 1GJCC0-41810-CE-148-001 | FA | A | GROUNDING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM LAYOUT - SYMBOL & LEGEND | GJ-DW／WP-CE-0005-T | GJ-DWWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2024-06-19 | 1GJCC0-41810-CE-148-002 | FA | A | GROUNDING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM LAYOUT - INSTALLATION DETAIL | GJ-DW／WP-CE-0005-T | GJ-DWWP-CE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0005-T
Link | 전기 | 2024-06-19 | 1GJCC2-35100-SE-140-001 | FA | A | GENERATOR PROTECTION AND METERING SINGLE LINE DIAGRAM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0002-T | GJ-DWWP-SE-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0002-T
Link | 전기 | 2024-06-19 | 1GJCC9-35000-SE-489-012 | FI | 1 | GENERATOR DATA SHEET AND CHARACTERISTIC CURVES FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0002-T | GJ-DWWP-SE-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0002-T
Link | 제어 | 2024-06-19 | 1GJCC0-50000-CJ-143-001 | FA | A | INTERFACE SIGNAL SCHEMATIC DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CJ-0005-T | GJ-DWWP-CJ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0005-T
Link | 제어 | 2024-06-19 | 1GJCC0-50000-CJ-165-002 | FI | 0 | SIGNAL INTERFACE DIAGRAM BETWEEN DCS AND OTHERS | GJ-DW／WP-CJ-0006-T | GJ-DWWP-CJ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0006-T
Link | 배관 | 2024-06-20 | 1GJCC0-33000-CP-199-001 | FA | B | TURBINE LAYDOWN PLAN FOR GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0009-T | GJ-DWWP-CP-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0009-T
Link | 품질 | 2024-06-20 | 1GJCC9-31000-SQ-422-105 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0006-T | GJ-DWWP-SQ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0006-T
Link | 품질 | 2024-06-20 | 1GJCC9-31000-SQ-422-106 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HYDRAULIC POWER UNIT | GJ-DW／WP-SQ-0006-T | GJ-DWWP-SQ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0006-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC9-03320-CM-171-001 | FC | 0 | HEAT AND MASS BALANCE DIAGRAM | GJ-DW／WP-CM-0030-T | GJ-DWWP-CM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0030-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-02150-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR INDEX, SYMBOL & LEGEND(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0031-T | GJ-DWWP-CM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-02150-CM-105-002 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR INDEX, SYMBOL & LEGEND(2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0032-T | GJ-DWWP-CM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0032-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-02150-CM-105-003 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR INDEX, SYMBOL & LEGEND(3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0032-T | GJ-DWWP-CM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0032-T
Link | 기계 | 2024-06-21 | 1GJCC0-02150-CM-105-004 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR INDEX, SYMBOL & LEGEND(4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0032-T | GJ-DWWP-CM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0032-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC2-31000-SM-105-011 | FA | A | P&ID FOR INSTRUMENT AIR SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0008-T | GJ-DWWP-SM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0008-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC2-31100-SM-105-002 | FA | A | P&ID FOR STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0008-T | GJ-DWWP-SM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0008-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC2-31300-SM-105-010 | FA | A | P&ID FOR TURBINE STEAM SEAL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0008-T | GJ-DWWP-SM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0008-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC2-31310-SM-105-001 | FA | A | P&ID FOR GLAND STEAM CONDENSER | GJ-DW／WP-SM-0008-T | GJ-DWWP-SM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0008-T
Link | 기계 | 2024-06-24 | 1GJCC2-31410-SM-105-012 | FA | A | P&ID FOR SYMBOL & LEGEND | GJ-DW／WP-SM-0008-T | GJ-DWWP-SM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0008-T
Link | 배관 | 2024-06-24 | 1GJCC9-31100-SP-295-001 | FA | A | PIPING INSULATION SPECIFICATION FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0001-T | GJ-DWWP-SP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0001-T
Link | 배관 | 2024-06-24 | 1GJCC9-31100-SP-295-001 | FC | 0 | PIPING INSULATION SPECIFICATION FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0003-T | GJ-DWWP-SP-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0003-T
Link | 제어 | 2024-06-25 | 1GJCC0-46000-CJ-165-001 | FA | B | EMS-RTU CONFIGURATION DIAGRAM AND SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CJ-0007-T | GJ-DWWP-CJ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0007-T
Link | 건축 | 2024-06-26 | 1GJCC3-13000-HA-118-002 | FI | 0 | COLUMN LOCATION PLAN VIEW FOR HRSG | GJ-DW／WP-HA-0001-T | GJ-DWWP-HA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0001-T
Link | 건축 | 2024-06-26 | 1GJCC9-13000-HA-118-001 | FI | 0 | FOUNDATION LOADS TABLE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HA-0001-T | GJ-DWWP-HA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0001-T
Link | 기계 | 2024-06-26 | 1GJCC9-36110-BM-301-513 | FA | A | Cooling Water Pressure Loss Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0002-T | GJ-DWWP-BM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2024-06-26 | 1GJCC9-36110-BM-301-514 | FA | A | Thermal Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0002-T | GJ-DWWP-BM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2024-06-26 | 1GJCC9-36110-BM-301-516 | FI | 0 | Tuve Vibration Analysis Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0002-T | GJ-DWWP-BM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2024-06-26 | 1GJCC9-36110-BM-301-519 | FI | 0 | Calculation of Dump Tube for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0002-T | GJ-DWWP-BM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0002-T
Link | 배관 | 2024-06-26 | 1GJCC9-03900-CP-208-001 | FA | B | PIPING MATERIAL SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CP-0010-T | GJ-DWWP-CP-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0010-T
Link | 제어 | 2024-06-26 | 1GJCC9-50000-CJ-481-001 | FA | A | TRIPLE／ REDUNDANCY POINT LIST WITH DESCRIPTION AND DRAWING | GJ-DW／WP-CJ-0008-T | GJ-DWWP-CJ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0008-T
Link | 제어 | 2024-06-26 | 1GJCC3-13000-HJ-462-001 | FA | A | TRIPLE ／ REDUNDANCY LIST WITH DESCRIPTION AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0001-T | GJ-DWWP-HJ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0001-T
Link | 품질 | 2024-06-27 | 1GJCC9-36110-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure For Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0005-T | GJ-DWWP-BQ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0005-T
Link | 배관 | 2024-06-28 | 1GJCC0-13000-CP-194-003 | FC | 0 | FLOOR DRAIN DRAWING - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0011-T | GJ-DWWP-CP-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0011-T
Link | 배관 | 2024-06-28 | 1GJCC0-31000-CP-194-001 | FA | B | FLOOR DRAIN DRAWING - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0011-T | GJ-DWWP-CP-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0011-T
Link | 배관 | 2024-06-28 | 1GJCC0-33000-CP-194-002 | FA | B | FLOOR DRAIN DRAWING - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0011-T | GJ-DWWP-CP-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0011-T
Link | 전기 | 2024-06-28 | 1GJCC9-35200-SE-403-007 | FA | A | TECHNICAL DESCRIPTION AND SPECIFICATION OF EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0003-T | GJ-DWWP-SE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0003-T
Link | 기계 | 2024-07-01 | 1GJCC9-02340-CM-475-001 | FI | 2 | UTILITY CONSUMPTION LIST | GJ-DW／WP-CM-0033-T | GJ-DWWP-CM-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0033-T
Link | 품질 | 2024-07-01 | 1GJCC9-31000-SQ-422-107 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR SEAL OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0007-T | GJ-DWWP-SQ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0007-T
Link | 품질 | 2024-07-01 | 1GJCC9-31000-SQ-422-112 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR CROSSOVER PIPE | GJ-DW／WP-SQ-0007-T | GJ-DWWP-SQ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0007-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC9-02370-CM-295-001 | FA | B | INSULATION SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CM-0034-T | GJ-DWWP-CM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0034-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71500-CM-105-001 | FC | 0 | P&ID FOR INDOOR HYDRANT SYSTEM -HRSG | GJ-DW／WP-CM-0035-T | GJ-DWWP-CM-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0035-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71500-CM-105-011 | FC | 0 | P&ID FOR CLEAN AGENT SYSTEM -ST LUBE OIL SKID | GJ-DW／WP-CM-0035-T | GJ-DWWP-CM-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0035-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC0-71500-CM-105-021 | FC | 0 | P&ID FOR WATER SPRAY SYSTEM -CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK | GJ-DW／WP-CM-0035-T | GJ-DWWP-CM-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0035-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC9-03910-CM-476-001 | FI | 0 | LINE LIST | GJ-DW／WP-CM-0036-T | GJ-DWWP-CM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0036-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC9-13000-HM-360-001 | FA | A | STRENGTH CALCULATION FOR(PRESSURE PART) - TUBE OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0002-T | GJ-DWWP-HM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0002-T
Link | 기계 | 2024-07-03 | 1GJCC9-13000-HM-360-002 | FA | A | STRENGTH CALCULATION FOR(PRESSURE PART) - HEADER OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0002-T | GJ-DWWP-HM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0002-T
Link | 품질 | 2024-07-03 | 1GJCC9-01300-CQ-422-001 | FA | 2 | QUALITY INSPECTON PLAN (QIP) FOR EMBEDDED MATERIAL | GJ-DW／WP-CQ-0002-T | GJ-DWWP-CQ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CQ\GJ-DWWP-CQ-0002-T
Link | 품질 | 2024-07-03 | 1GJCC9-01300-CQ-422-001 | FA | 3 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE (ITP) FOR EMBEDDED MATERIAL | GJ-DW／WP-CQ-0002-T | GJ-DWWP-CQ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CQ\GJ-DWWP-CQ-0002-T
Link | 기계 | 2024-07-04 | 1GJCC0-71500-CM-403-001 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR FIRE FIGHTING SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0037-T | GJ-DWWP-CM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0037-T
Link | 기계 | 2024-07-04 | 1GJCC2-31100-SM-177-001 | FA | A | STEAM TURBINE GENERATOR MAJOR COMPONENTS LAYDOWN AREA WITH LOADING DATA(WEIGHT) | GJ-DW／WP-SM-0009-T | GJ-DWWP-SM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0009-T
Link | 기계 | 2024-07-04 | 1GJCC2-31410-SM-105-001 | FA | A | P&ID FOR LUBE OIL CONDITIONER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0009-T | GJ-DWWP-SM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0009-T
Link | 기계 | 2024-07-04 | 1GJCC2-31410-SM-105-003 | FA | A | P&ID FOR LUBE OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0009-T | GJ-DWWP-SM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0009-T
Link | 기계 | 2024-07-04 | 1GJCC2-31430-SM-105-004 | FA | A | P&ID FOR JACKING OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0009-T | GJ-DWWP-SM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0009-T
Link | 품질 | 2024-07-04 | 1GJCC9-31000-SQ-422-109 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR STATIC EXCITER | GJ-DW／WP-SQ-0008-T | GJ-DWWP-SQ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0008-T
Link | 기계 | 2024-07-05 | 1GJCC9-31440-SM-403-003 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE HYDRAULIC FLUID SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0010-T | GJ-DWWP-SM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0010-T
Link | 제어 | 2024-07-05 | 1GJCC0-50000-CJ-165-001 | FC | 0 | CONTROL SYSTEM DETAIL CONFIGURATION DIAGRAMS WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0009-T | GJ-DWWP-CJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0009-T
Link | 품질 | 2024-07-05 | 1GJCC9-31000-SQ-422-111 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR TURBINE CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0009-T | GJ-DWWP-SQ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0009-T
Link | 품질 | 2024-07-05 | 1GJCC9-31000-SQ-422-114 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR GENERATOR CURRENT TRANSFORMER | GJ-DW／WP-SQ-0009-T | GJ-DWWP-SQ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0009-T
Link | 제어 | 2024-07-08 | 1GJCC9-50000-CJ-401-001 | FA | B | I&C DESIGN CRITERIA | GJ-DW／WP-CJ-0010-T | GJ-DWWP-CJ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0010-T
Link | 품질 | 2024-07-08 | 1GJCC9-36110-BQ-422-201 | FI | 0 | PMI Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0007-T | GJ-DWWP-BQ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0007-T
Link | 품질 | 2024-07-08 | 1GJCC9-36110-BQ-422-301 | FI | 0 | Hardness Test Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0007-T | GJ-DWWP-BQ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0007-T
Link | 품질 | 2024-07-08 | 1GJCC9-13000-HQ-431-001 | FI | 0 | HEAT TREATMENT PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0001-T | GJ-DWWP-HQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0001-T
Link | 품질 | 2024-07-08 | 1GJCC9-13000-HQ-422-002 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR EXTERNAL ITEMS OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0002-T | GJ-DWWP-HQ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0002-T
Link | 품질 | 2024-07-08 | 1GJCC9-31000-SQ-442-108 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR GENERATOR ROTOR | GJ-DW／WP-SQ-0010-T | GJ-DWWP-SQ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0010-T
Link | 사업관리 | 2024-07-09 | 1GJCC9-36110-BV-464-001 | FA | B | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BV-0002-T | GJ-DWWP-BV-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0002-T
Link | 기계 | 2024-07-09 | 1GJCC2-31100-SM-174-001 | FA | A | STEAM TURBINE MECHANICAL OUTLINE DRAWING | GJ-DW／WP-SM-0011-T | GJ-DWWP-SM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0011-T
Link | 토목 | 2024-07-09 | 1GJCC2-31100-SC-118-002 | FA | A | STEAM TURBINE FOUNDATION LOADING DATA | GJ-DW／WP-SC-0001-T | GJ-DWWP-SC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0001-T
Link | 토목 | 2024-07-09 | 1GJCC2-31100-SC-118-003 | FA | A | STEAM TURBINE FOUNDATION INTERFACE | GJ-DW／WP-SC-0001-T | GJ-DWWP-SC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0001-T
Link | 토목 | 2024-07-09 | 1GJCC9-31100-SC-118-006 | FA | 0 | STEAM TURBINE GROUTING RECOMMENDATIONS | GJ-DW／WP-SC-0001-T | GJ-DWWP-SC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0001-T
Link | 토목 | 2024-07-09 | 1GJCC9-35100-SC-118-005 | FA | A | GENERATOR FOUNDATION LOADING DATA FOR STG | GJ-DW／WP-SC-0002-T | GJ-DWWP-SC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0002-T
Link | 토목 | 2024-07-09 | 1GJCC9-31100-SC-118-001 | FA | A | STEAM TURBINE FOUNDATION DESIGN CRITERIA | GJ-DW／WP-SC-0003-T | GJ-DWWP-SC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0003-T
Link | 품질 | 2024-07-09 | 1GJCC9-36420-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan | GJ-DW／WP-BQ-0008-T | GJ-DWWP-BQ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0008-T
Link | 품질 | 2024-07-09 | 1GJCC9-36420-BQ-499-001 | FI | A | Shop test & inspection schedule | GJ-DW／WP-BQ-0008-T | GJ-DWWP-BQ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0008-T
Link | 품질 | 2024-07-09 | 1GJCC9-31000-SQ-422-110 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR EXCITATION TRANSFORMER | GJ-DW／WP-SQ-0011-T | GJ-DWWP-SQ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0011-T
Link | 기계 | 2024-07-10 | 1GJCC0-71500-CM-360-001 | FC | 0 | CALCULATION FOR FIRE FIGHTING SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0038-T | GJ-DWWP-CM-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0038-T
Link | 기계 | 2024-07-10 | 1GJCC9-31100-SM-401-004 | FI | 1 | STEAM PURITY LIMITS REQUIRED DURING OPERATION | GJ-DW／WP-SM-0012-T | GJ-DWWP-SM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0012-T
Link | 토목 | 2024-07-10 | 1GJCC2-35100-SC-118-004 | FA | A | GENERATOR FOUNDATION FOR STG | GJ-DW／WP-SC-0004-T | GJ-DWWP-SC-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0004-T
Link | 토목 | 2024-07-10 | 1GJCC2-35100-SC-120-001 | FA | A | GENERATOR SOLE PLATE LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SC-0004-T | GJ-DWWP-SC-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0004-T
Link | 건축 | 2024-07-11 | 1GJCC0-81100-CA-321-001 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0008-T | GJ-DWWP-CA-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0008-T
Link | 기계 | 2024-07-11 | 1GJCC0-36110-BM-170-001 | FA | A | General Layout for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0003-T | GJ-DWWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2024-07-11 | 1GJCC9-13600-CM-402-001 | FA | C | DESIGN CRITERIA FOR MAIN STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0039-T | GJ-DWWP-CM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0039-T
Link | 기계 | 2024-07-11 | 1GJCC9-15110-CM-402-001 | FA | C | DESIGN CRITERIA FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0039-T | GJ-DWWP-CM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0039-T
Link | 기계 | 2024-07-11 | 1GJCC9-16400-CM-402-001 | FA | C | DESIGN CRITERIA FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0039-T | GJ-DWWP-CM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0039-T
Link | 기계 | 2024-07-11 | 1GJCC9-36130-CM-402-001 | FA | C | DESIGN CRITERIA FOR CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0039-T | GJ-DWWP-CM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0039-T
Link | 기계 | 2024-07-11 | 1GJCC9-36420-CM-402-001 | FA | C | DESIGN CRITERIA FOR COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0039-T | GJ-DWWP-CM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0039-T
Link | 기계 | 2024-07-11 | 1GJCC9-36610-CM-402-001 | FA | C | DESIGN CRITERIA FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0039-T | GJ-DWWP-CM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0039-T
Link | 기계 | 2024-07-11 | 1GJCC9-71810-CM-402-001 | FA | C | DESIGN CRITERIA FOR SERVICE GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0039-T | GJ-DWWP-CM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0039-T
Link | 기계 | 2024-07-11 | 1GJCC0-02150-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR INDEX, SYMBOL & LEGEND(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0040-T | GJ-DWWP-CM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0040-T
Link | 배관 | 2024-07-11 | 1GJCC9-36110-BP-301-512 | FA | A | Allowable Nozzle Load and Moment for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0001-T | GJ-DWWP-BP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0001-T
Link | 품질 | 2024-07-11 | 1GJCC9-31000-SQ-422-101 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HIP CASING | GJ-DW／WP-SQ-0012-T | GJ-DWWP-SQ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0012-T
Link | 품질 | 2024-07-11 | 1GJCC9-31000-SQ-422-102 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR LP CASING | GJ-DW／WP-SQ-0012-T | GJ-DWWP-SQ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0012-T
Link | 품질 | 2024-07-11 | 1GJCC9-31000-SQ-422-104 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HP／IP VALVE | GJ-DW／WP-SQ-0012-T | GJ-DWWP-SQ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0012-T
Link | 기계 | 2024-07-12 | 1GJCC2-31100-SM-174-018 | FA | A | GENERATOR PIPING CONNECTION FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0013-T | GJ-DWWP-SM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0013-T
Link | 기계 | 2024-07-12 | 1GJCC2-31100-SM-177-005 | FA | A | STEAM TURBINE HIP VALVES HEAT RETENTION MATERIAL | GJ-DW／WP-SM-0013-T | GJ-DWWP-SM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0013-T
Link | 전기 | 2024-07-12 | 1GJCC9-41300-CE-463-001 | FA | B | ELECTRICAL LOAD LIST | GJ-DW／WP-CE-0006-T | GJ-DWWP-CE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0006-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC0-36110-BM-174-002 | FA | A | Outling of Side View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0004-T | GJ-DWWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC0-36110-BM-174-003 | FA | A | Outline of Plan View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0004-T | GJ-DWWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC0-36110-BM-174-004 | FA | A | Outline of Inlet／Outlet End View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0004-T | GJ-DWWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC0-36110-BM-174-005 | FA | A | Outline of Reversing End View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0004-T | GJ-DWWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC9-36110-BM-301-518 | FA | A | Flash Box Sizing Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0004-T | GJ-DWWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC9-36110-BM-301-522 | FA | B | Thermal Expansion Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0004-T | GJ-DWWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC9-36110-BM-489-501 | FA | B | Technical Data Sheet for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0004-T | GJ-DWWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC9-36110-BM-495-502 | FA | B | Performance Curve for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0004-T | GJ-DWWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC2-31440-SM-105-005 | FA | A | P&ID FOR HYDRAULIC FLUID SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0014-T | GJ-DWWP-SM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0014-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC2-35310-SM-105-006 | FA | A | P&ID FOR H2 & CO2 CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0014-T | GJ-DWWP-SM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0014-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC2-35310-SM-105-007 | FA | A | P&ID FOR H2 COOLER VENT, DRAIN FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0014-T | GJ-DWWP-SM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0014-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC2-35410-SM-105-008 | FA | A | P&ID FOR FOR GENERATOR SHAFT SEAL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0014-T | GJ-DWWP-SM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0014-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC2-31100-SM-120-015 | FA | A | STEAM TURBINE GROUT PADS & FOUNDATION PLATES(SUPPORTS) ARRANGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0015-T | GJ-DWWP-SM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0015-T
Link | 전기 | 2024-07-15 | 1GJCC9-41300-CE-343-003 | FI | 0 | HEAT DISSIPATION DATA FOR ELECTRICAL EQUIPMENT IN LOCAL ELECTRICAL EQUIPMENT | GJ-DW／WP-CE-0007-T | GJ-DWWP-CE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0007-T
Link | 제어 | 2024-07-15 | 1GJCC9-59000-CJ-466-001 | FI | 0 | CONTROL AND MONITORING SYSTEM AND CONTROL CONCEPT REVIEW REPORT FOR OPTIMAL COMBINED CYCLE POWER PLANT OPERATION | GJ-DW／WP-CJ-0011-T | GJ-DWWP-CJ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0011-T
Link | 제어 | 2024-07-15 | 1GJCC9-13000-CJ-476-006 | FA | A | THERMAL STRESS MONITORING POINTS LIST WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0012-T | GJ-DWWP-CJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0012-T
Link | 기계 | 2024-07-16 | 1GJCC9-02340-CM-463-002 | FI | 1 | ESSENTIAL POWER LIST | GJ-DW／WP-CM-0041-T | GJ-DWWP-CM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0041-T
Link | 전기 | 2024-07-16 | 1GJCC0-41300-CE-156-001 | FA | A | PHASING DIAGRAM FOR GTG, STG AND POWER PLANT | GJ-DW／WP-CE-0008-T | GJ-DWWP-CE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0008-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-87700-CA-113-001 | FA | A | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0009-T | GJ-DWWP-CA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0009-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-87700-CA-113-002 | FA | A | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0009-T | GJ-DWWP-CA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0009-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-87700-CA-113-003 | FA | A | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0009-T | GJ-DWWP-CA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0009-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-87700-CA-113-004 | FA | A | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0009-T | GJ-DWWP-CA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0009-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-87700-CA-113-005 | FA | A | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0009-T | GJ-DWWP-CA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0009-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-87700-CA-113-006 | FA | A | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0009-T | GJ-DWWP-CA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0009-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-87700-CA-113-007 | FA | A | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0009-T | GJ-DWWP-CA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0009-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-87700-CA-113-008 | FA | A | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-8 | GJ-DW／WP-CA-0009-T | GJ-DWWP-CA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0009-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-87700-CA-113-009 | FA | A | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-9 | GJ-DW／WP-CA-0009-T | GJ-DWWP-CA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0009-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-87700-CA-113-010 | FA | A | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-10 | GJ-DW／WP-CA-0009-T | GJ-DWWP-CA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0009-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-87700-CA-321-001 | FA | A | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0009-T | GJ-DWWP-CA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0009-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-001 | FA | A | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0010-T | GJ-DWWP-CA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0010-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-002 | FA | A | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0010-T | GJ-DWWP-CA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0010-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-003 | FA | A | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0010-T | GJ-DWWP-CA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0010-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-004 | FA | A | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0010-T | GJ-DWWP-CA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0010-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-005 | FA | A | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0010-T | GJ-DWWP-CA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0010-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-006 | FA | A | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0010-T | GJ-DWWP-CA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0010-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-007 | FA | A | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0010-T | GJ-DWWP-CA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0010-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-321-101 | FA | A | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0010-T | GJ-DWWP-CA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0010-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83900-CA-113-001 | FA | A | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0011-T | GJ-DWWP-CA-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0011-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83900-CA-113-002 | FA | A | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0011-T | GJ-DWWP-CA-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0011-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83900-CA-113-003 | FA | A | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0011-T | GJ-DWWP-CA-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0011-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83900-CA-113-004 | FA | A | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0011-T | GJ-DWWP-CA-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0011-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83900-CA-321-001 | FA | A | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE_STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0011-T | GJ-DWWP-CA-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0011-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-101 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-102 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-103 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-104 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-105 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-106 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-107 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-108 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-8 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-109 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-9 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-110 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-10 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-111 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-11 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-112 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-12 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-113 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-13 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-114 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-14 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-115 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-15 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-116 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-16 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-117 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-17 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-113-118 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-18 | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 건축 | 2024-07-17 | 1GJCC0-83100-CA-321-002 | FA | A | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0012-T | GJ-DWWP-CA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0012-T
Link | 기계 | 2024-07-17 | 1GJCC9-36110-BM-301-519 | FI | 1 | Calculation of Dump Tube for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0005-T | GJ-DWWP-BM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0005-T
Link | 기계 | 2024-07-17 | 1GJCC9-02370-CM-298-001 | FA | A | PAINTING SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CM-0042-T | GJ-DWWP-CM-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0042-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-13000-CP-112-101 | FI | 0 | PIPING WALL PENETRATION DRAWING - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0013-T | GJ-DWWP-CP-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0013-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-31000-CP-112-101 | FI | 0 | PIPING WALL PENETRATION DRAWING - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0013-T | GJ-DWWP-CP-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0013-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-33000-CP-112-101 | FI | 0 | PIPING WALL PENETRATION DRAWING - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0013-T | GJ-DWWP-CP-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0013-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-71000-CP-112-101 | FI | 0 | PIPING WALL PENETRATION DRAWING - OTHERS | GJ-DW／WP-CP-0013-T | GJ-DWWP-CP-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0013-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-02350-CP-186-001 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING -OVERALL PLAN | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-02350-CP-186-002 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - OVERALL SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-13000-CP-186-001 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-13000-CP-186-002 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500 | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-13000-CP-186-003 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.30000 and ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-13000-CP-186-004 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-13000-CP-186-005 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-13000-CP-186-006 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA SECTION B-B' | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-24100-CP-186-001 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-31000-CP-186-001 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-31000-CP-186-002 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-31000-CP-186-003 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-31000-CP-186-004 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-31000-CP-186-005 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-31000-CP-186-006 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-31000-CP-186-007 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA SECTION B-B' | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-33000-CP-186-001 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-33000-CP-186-002 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-33000-CP-186-003 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-33310-CP-186-001 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - CLEAN & DIRTY OIL TANK AREA | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 배관 | 2024-07-17 | 1GJCC0-71810-CP-186-001 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - SERVICE GAS STORAGE HOUSE | GJ-DW／WP-CP-0014-T | GJ-DWWP-CP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0014-T
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-101 | FI | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-102 | FI | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR TUBE FINNING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-201 | FI | 0 | PMI PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-301 | FI | 0 | HARDNESS TEST PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-401 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-501 | FI | 0 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 사업관리 | 2024-07-17 | 1GJCC9-01070-CV-428-001 | FA | A | General Storage & Procedure | GJ-DW／WP-CV-0003-T | GJ-DWWP-CV-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CV\GJ-DWWP-CV-0003-T
Link | 토목 | 2024-07-17 | 1GJCC0-36110-BC-118-020 | FA | B | Foundation Drawing for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0002-T | GJ-DWWP-BC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0002-T
Link | 토목 | 2024-07-17 | 1GJCC9-36110-BC-301-515 | FA | B | Foundation Load Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0002-T | GJ-DWWP-BC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0002-T
Link | 기계 | 2024-07-18 | 1GJCC9-02340-CM-489-001 | FI | 0 | HEAT REJECTION DATA FOR TURBINE AND HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0043-T | GJ-DWWP-CM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0043-T
Link | 기계 | 2024-07-18 | 1GJCC9-02340-CM-466-001 | FI | 1 | EQUIPMENT LIST | GJ-DW／WP-CM-0044-T | GJ-DWWP-CM-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0044-T
Link | 기계 | 2024-07-18 | 1GJCC9-31430-SM-403-006 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE JACKING OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0016-T | GJ-DWWP-SM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0016-T
Link | 제어 | 2024-07-18 | 1GJCC0-50000-CJ-143-001 | FA | B | INTERFACE SIGNAL SCHEMATIC DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CJ-0013-T | GJ-DWWP-CJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0013-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC9-36110-BM-474-533 | FI | 0 | Manual Valve List for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0006-T | GJ-DWWP-BM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0006-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC0-13610-CM-106-001 | FA | C | PDF FOR HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0045-T | GJ-DWWP-CM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0045-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC0-13620-CM-106-001 | FA | C | PDF FOR HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0045-T | GJ-DWWP-CM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0045-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC0-13630-CM-106-001 | FA | C | PDF FOR LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0045-T | GJ-DWWP-CM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0045-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC0-13660-CM-106-001 | FA | C | PDF FOR COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0045-T | GJ-DWWP-CM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0045-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC0-15110-CM-106-001 | FA | C | PDF FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0045-T | GJ-DWWP-CM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0045-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC0-24110-CM-106-001 | FA | C | PDF FOR FUEL GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0045-T | GJ-DWWP-CM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0045-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC0-36130-CM-106-001 | FA | C | PDF FOR CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0045-T | GJ-DWWP-CM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0045-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC0-36420-CM-106-001 | FA | C | PDF FOR COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0045-T | GJ-DWWP-CM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0045-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC0-71210-CM-106-001 | FA | C | PDF FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0045-T | GJ-DWWP-CM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0045-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC0-71810-CM-106-001 | FA | C | PDF FOR SERVICE GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0045-T | GJ-DWWP-CM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0045-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC9-31300-SM-403-001 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE GLAND SEAL SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0017-T | GJ-DWWP-SM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0017-T
Link | 전기 | 2024-07-19 | 1GJCC0-41740-CE-145-001 | FA | B | CABLE TRAY LAYOUT - SYMBOLS & LEGEND | GJ-DW／WP-CE-0009-T | GJ-DWWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2024-07-19 | 1GJCC0-41740-CE-145-002 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT - INSTALLATION DETAIL | GJ-DW／WP-CE-0009-T | GJ-DWWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2024-07-19 | 1GJCC0-41760-CE-145-001 | FC | 0 | Exposed & Embedded Conduit Layout - Symbols & Legend | GJ-DW／WP-CE-0009-T | GJ-DWWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2024-07-19 | 1GJCC0-41760-CE-145-002 | FC | 0 | Exposed & Embedded Conduit Layout - Installation Detail | GJ-DW／WP-CE-0009-T | GJ-DWWP-CE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2024-07-19 | 1GJCC9-41300-CE-463-003 | FI | 0 | ELECTRICAL EQUIPMENT LIST | GJ-DW／WP-CE-0010-T | GJ-DWWP-CE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0010-T
Link | 품질 | 2024-07-22 | 1GJCC9-36110-BQ-427-001 | FI | 1 | WPS／PQR | GJ-DW／WP-BQ-0009-T | GJ-DWWP-BQ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0009-T
Link | 품질 | 2024-07-22 | 1GJCC9-31000-SQ-427-001 | FI | 0 | WPS／PQR FOR PL CASING FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0013-T | GJ-DWWP-SQ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0013-T
Link | 기계 | 2024-07-23 | 1GJCC9-02370-CM-295-001 | FC | 0 | INSULATION SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CM-0046-T | GJ-DWWP-CM-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0046-T
Link | 토목 | 2024-07-24 | 1GJCC9-36110-BC-301-520 | FA | B | Seismic design report of anchorage system for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0003-T | GJ-DWWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0003-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-001 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-002 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-003 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-004 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-005 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-006 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-007 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-008 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-8 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-009 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-9 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-010 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-10 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-011 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-11 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-012 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-12 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-013 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-13 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-014 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-14 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-015 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-15 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-016 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-16 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-017 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-17 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-018 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-18 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-019 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-19 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-020 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-20 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-021 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-21 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-022 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-22 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-023 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-23 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 건축 | 2024-07-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-024 | FA | B | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-24 | GJ-DW／WP-CA-0013-T | GJ-DWWP-CA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0013-T
Link | 전기 | 2024-07-25 | 1GJCC0-41300-CE-140-001 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAMS FOR POWER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CE-0011-T | GJ-DWWP-CE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0011-T
Link | 품질 | 2024-07-26 | 1GJCC9-31000-SQ-422-113 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR GENERATOR STATOR | GJ-DW／WP-SQ-0014-T | GJ-DWWP-SQ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0014-T
Link | 사업관리 | 2024-07-29 | 1GJCC9-01300-UV-464-001 | FC | 0 | DRAWING AND DOCUMENT SUBMITTAL SCHEDULE | GJ-DW／WP-UV-0004-T | GJ-DWWP-UV-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-UV\GJ-DWWP-UV-0004-T
Link | 배관 | 2024-07-29 | 1GJCC0-13000-CP-194-003 | FC | 1 | FLOOR DRAIN DRAWING - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0015-T | GJ-DWWP-CP-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0015-T
Link | 배관 | 2024-07-29 | 1GJCC0-31000-CP-194-001 | FC | 0 | FLOOR DRAIN DRAWING - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0015-T | GJ-DWWP-CP-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0015-T
Link | 배관 | 2024-07-29 | 1GJCC0-33000-CP-194-002 | FC | 0 | FLOOR DRAIN DRAWING - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0015-T | GJ-DWWP-CP-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0015-T
Link | 배관 | 2024-07-29 | 1GJCC0-33000-CP-199-001 | FC | 0 | TURBINE LAYDOWN PLAN FOR GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0016-T | GJ-DWWP-CP-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0016-T
Link | 품질 | 2024-07-31 | 1GJCC9-01300-CQ-438-001 | FI | 1 | QUALITY ASSURANCE PROGRAM MANUAL | GJ-DW／WP-CQ-0003-T | GJ-DWWP-CQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CQ\GJ-DWWP-CQ-0003-T
Link | 건축 | 2024-08-01 | 1GJCC2-31100-SA-125-001 | FI | 0 | TRUBINE OPENING INFORMATION FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SA-0001-T | GJ-DWWP-SA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SA\GJ-DWWP-SA-0001-T
Link | 기계 | 2024-08-01 | 1GJCC9-35310-SM-403-004 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR GENERATOR GAS CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0018-T | GJ-DWWP-SM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0018-T
Link | 기계 | 2024-08-01 | 1GJCC9-35310-SM-403-005 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR GENERATOR HYDROGEN SEAL OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0018-T | GJ-DWWP-SM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0018-T
Link | 배관 | 2024-08-01 | 1GJCC2-31100-SP-189-001 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0002-T | GJ-DWWP-SP-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0002-T
Link | 배관 | 2024-08-01 | 1GJCC2-31100-SP-189-002 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF LUBE IOL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0002-T | GJ-DWWP-SP-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0002-T
Link | 배관 | 2024-08-01 | 1GJCC2-31100-SP-189-003 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF GAS CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0002-T | GJ-DWWP-SP-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0002-T
Link | 배관 | 2024-08-01 | 1GJCC2-31100-SP-189-004 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF SEAL OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0002-T | GJ-DWWP-SP-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0002-T
Link | 배관 | 2024-08-01 | 1GJCC9-31100-SP-208-001 | FA | A | PIPING MATERIAL SPECIFICATION FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0002-T | GJ-DWWP-SP-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0002-T
Link | 전기 | 2024-08-01 | 1GJCC2-35200-SE-174-026 | FA | A | OUTLINE AND DIMENSIONAL DRAWING FOR EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0004-T | GJ-DWWP-SE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-02 | 1GJCC9-13600-CM-403-001 | FA | B | SYSTEM DESCRIPTION FOR MAIN STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0047-T | GJ-DWWP-CM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0047-T
Link | 기계 | 2024-08-02 | 1GJCC9-15110-CM-403-001 | FA | B | SYSEM DESCRIPTION FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0047-T | GJ-DWWP-CM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0047-T
Link | 기계 | 2024-08-02 | 1GJCC9-16400-CM-403-001 | FA | B | SYSEM DESCRIPTION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0047-T | GJ-DWWP-CM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0047-T
Link | 기계 | 2024-08-02 | 1GJCC9-36130-CM-403-001 | FA | B | SYSEM DESCRIPTION FOR CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0047-T | GJ-DWWP-CM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0047-T
Link | 기계 | 2024-08-02 | 1GJCC9-36420-CM-403-001 | FA | B | SYSEM DESCRIPTION FOR COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0047-T | GJ-DWWP-CM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0047-T
Link | 기계 | 2024-08-02 | 1GJCC9-36610-CM-403-001 | FA | B | SYSEM DESCRIPTION FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0047-T | GJ-DWWP-CM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0047-T
Link | 기계 | 2024-08-02 | 1GJCC9-71810-CM-403-001 | FA | B | SYSEM DESCRIPTION FOR SERVICE GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0047-T | GJ-DWWP-CM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0047-T
Link | 기계 | 2024-08-02 | 1GJCC9-71840-CM-403-001 | FA | B | SYSEM DESCRIPTION FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0047-T | GJ-DWWP-CM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0047-T
Link | 기계 | 2024-08-02 | 1GJCC2-31310-SM-105-001 | FA | B | P&ID FOR GLAND STEAM CONDENSER | GJ-DW／WP-SM-0019-T | GJ-DWWP-SM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0019-T
Link | 기계 | 2024-08-02 | 1GJCC2-31410-SM-105-012 | FC | 0 | P&ID FOR SYMBOL & LEGEND | GJ-DW／WP-SM-0019-T | GJ-DWWP-SM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0019-T
Link | 기계 | 2024-08-02 | 1GJCC9-31100-SM-403-003 | FA | A | STEAM DRAIN RECOMMENDATIONS FOR STEEAM TURBINE | GJ-DW／WP-SM-0019-T | GJ-DWWP-SM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0019-T
Link | 제어 | 2024-08-02 | 1GJCC0-50000-CJ-165-002 | FI | 1 | SIGNAL INTERFACE DIAGRAM BETWEEN DCS AND OTHERS | GJ-DW／WP-CJ-0014-T | GJ-DWWP-CJ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0014-T
Link | 사업관리 | 2024-08-05 | 1GJCC9-36110-BV-424-001 | FA | A | Painting Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BV-0003-T | GJ-DWWP-BV-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0003-T
Link | 기계 | 2024-08-05 | 1GJCC0-36110-BM-173-141 | FI | 0 | Tube Hole Arrangement Drawing for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0007-T | GJ-DWWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-08-05 | 1GJCC0-36110-BM-173-143 | FI | 0 | Tube Support Plate Drawing for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0007-T | GJ-DWWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-08-05 | 1GJCC2-31100-SM-105-013 | FI | 0 | STEAM TURBINE SUPERVISORY INSTRUMENT DIAGRAM | GJ-DW／WP-SM-0020-T | GJ-DWWP-SM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0020-T
Link | 기계 | 2024-08-05 | 1GJCC2-31100-SM-174-020 | FA | A | STEAM TURBINE HPV BLOWDOWN COVER OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0021-T | GJ-DWWP-SM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0021-T
Link | 기계 | 2024-08-05 | 1GJCC2-31100-SM-174-021 | FA | A | STEAM TURBINE HPV OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0021-T | GJ-DWWP-SM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0021-T
Link | 기계 | 2024-08-05 | 1GJCC2-31100-SM-174-022 | FA | A | STEAM TURBINE IPV BLOWDOWN COVER OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0021-T | GJ-DWWP-SM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0021-T
Link | 기계 | 2024-08-05 | 1GJCC2-31100-SM-174-023 | FA | A | STEAM TURBINE IPV OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0021-T | GJ-DWWP-SM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0021-T
Link | 전기 | 2024-08-05 | 1GJCC2-35000-SE-146-001 | FA | A | GENERATOR ELECTRICAL FOUNDATION CONDUITS LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0005-T | GJ-DWWP-SE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0005-T
Link | 전기 | 2024-08-05 | 1GJCC2-31100-SE-156-001 | FA | A | STEAM TURBINE EARTH PAD LOCATION | GJ-DW／WP-SE-0006-T | GJ-DWWP-SE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0006-T
Link | 기계 | 2024-08-06 | 1GJCC9-31100-SM-403-009 | FA | A | ST TECHNICAL DESCRIPTION | GJ-DW／WP-SM-0022-T | GJ-DWWP-SM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0022-T
Link | 배관 | 2024-08-06 | 1GJCC9-03900-CP-208-001 | FC | 0 | PIPING MATERIAL SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CP-0018-T | GJ-DWWP-CP-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0018-T
Link | 전기 | 2024-08-06 | 1GJCC2-51300-SE-156-004 | FA | A | RECOMMENDED CONTROL CIRCUIT FOR STG MCC | GJ-DW／WP-SE-0007-T | GJ-DWWP-SE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0007-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-13118-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR VENT STACK SIZING FOR SAFETY VALVES | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-13600-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR STEAM TURBINE BYPASS | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-13600-CM-360-002 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR MAIN STEAM PIPI DIAMETER AND PRESSUE DROP | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-15113-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR HP／IP FEEDWATER PUMP | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-16400-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-24100-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR FUEL GAS CONSUMPTION | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-24110-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TANK | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-24110-CM-360-002 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-33311-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL STORAGE TANK | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-36112-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-36121-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR CONDENSATE DRAIN TANK | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-36122-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-36131-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR MAIN CONDENSATE PUMP | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-36330-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-36600-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR COOLING AND SERVICE WATER CONSUMPTION | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-71210-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR AUX. STEAM CONSUMPTION | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-71810-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR SERVICE GAS | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-08-07 | 1GJCC9-71841-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR SUMP PUMP | GJ-DW／WP-CM-0048-T | GJ-DWWP-CM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0048-T
Link | 배관 | 2024-08-07 | 1GJCC0-36110-BP-177-011 | FA | A | Terminal Point Detail for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0002-T | GJ-DWWP-BP-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0002-T
Link | 배관 | 2024-08-07 | 1GJCC9-36110-BP-475-010 | FI | 0 | Terminal Point list for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0002-T | GJ-DWWP-BP-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0002-T
Link | 제어 | 2024-08-07 | 1GJCC0-50000-CJ-165-001 | FC | 1 | CONTROL SYSTEM DETAIL CONFIGURATION DIAGRAMS WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0015-T | GJ-DWWP-CJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0015-T
Link | 기계 | 2024-08-08 | 1GJCC9-13600-CM-402-001 | FC | 0 | DESIGN CRITERIA FOR MAIN STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0049-T | GJ-DWWP-CM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0049-T
Link | 기계 | 2024-08-08 | 1GJCC9-15110-CM-402-001 | FC | 0 | DESIGN CRITERIA FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0049-T | GJ-DWWP-CM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0049-T
Link | 기계 | 2024-08-08 | 1GJCC9-16400-CM-402-001 | FC | 0 | DESIGN CRITERIA FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0049-T | GJ-DWWP-CM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0049-T
Link | 기계 | 2024-08-08 | 1GJCC9-36310-CM-402-001 | FC | 0 | DESIGN CRITERIA FOR CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0049-T | GJ-DWWP-CM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0049-T
Link | 기계 | 2024-08-08 | 1GJCC9-36420-CM-402-001 | FC | 0 | DESIGN CRITERIA FOR COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0049-T | GJ-DWWP-CM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0049-T
Link | 기계 | 2024-08-08 | 1GJCC9-36610-CM-402-001 | FA | 0 | DESIGN CRITERIA FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0049-T | GJ-DWWP-CM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0049-T
Link | 기계 | 2024-08-08 | 1GJCC9-71810-CM-402-001 | FC | 0 | DESIGN CRITERIA FOR SERVICE GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0049-T | GJ-DWWP-CM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0049-T
Link | 기계 | 2024-08-08 | 1GJCC9-15100-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR MAJOR PIPE DIAMETER | GJ-DW／WP-CM-0050-T | GJ-DWWP-CM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0050-T
Link | 기계 | 2024-08-08 | 1GJCC9-36610-CM-360-001 | FA | B | DESIGN CALCULATION FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0050-T | GJ-DWWP-CM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0050-T
Link | 기계 | 2024-08-08 | 1GJCC9-31000-SM-177-024 | FA | A | STEAM TURBINE OUTLINE 3D MODEL FOR INTERFACE CHECK | GJ-DW／WP-SM-0023-T | GJ-DWWP-SM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0023-T
Link | 기계 | 2024-08-08 | 1GJCC9-51300-SJ-475-009 | FA | A | STEAM TURBINE THERMAL STRESS MONITORING POINT LIST | GJ-DW／WP-SM-0023-T | GJ-DWWP-SM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-08 | 1GJCC9-02440-CP-199-001 | FA | B | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR PIPING | GJ-DW／WP-CP-0019-T | GJ-DWWP-CP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0019-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-001 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-002 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-003 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-004 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-005 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-006 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-007 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-008 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-8 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-009 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-9 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-010 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-10 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-011 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-11 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-012 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-12 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-013 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-13 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-014 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-14 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-015 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-15 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-016 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-16 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-017 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-17 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-018 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-18 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-019 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-19 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-020 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-20 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-021 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-21 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-022 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-22 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-023 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-23 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-024 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-24 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-025 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-25 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-026 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-26 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-027 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-27 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-028 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-28 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-029 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-29 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-030 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-30 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-031 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-31 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-032 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-32 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-033 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-33 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-034 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-34 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-035 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-35 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-036 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-36 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-037 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-37 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-038 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-38 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-039 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-39 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-040 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-40 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-041 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-41 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-042 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-42 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-043 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-43 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-044 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-44 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-045 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-45 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-046 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-46 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-047 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-47 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-048 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-48 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-049 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-49 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-050 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-50 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-051 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-51 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-052 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-52 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-053 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-53 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-054 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-54 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-055 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-55 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-056 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-56 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-057 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-57 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-058 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-58 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-059 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-59 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-060 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-60 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-061 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-61 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 건축 | 2024-08-09 | 1GJCC0-81100-CA-113-062 | FA | B | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-62 | GJ-DW／WP-CA-0014-T | GJ-DWWP-CA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0014-T
Link | 제어 | 2024-08-09 | 1GJCC0-46000-CJ-165-001 | FC | 0 | EMS-RTU CONFIGURATION DIAGRAM AND SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CJ-0016-T | GJ-DWWP-CJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0016-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-13610-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-13620-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-13630-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-13660-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-15110-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-16210-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR DEMI WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-16310-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR POTABLE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-16320-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-16400-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-24100-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM(1 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-24100-CM-105-002 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM(2 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-24100-CM-105-003 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM(3 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-31310-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR GLAND STEAM CONDENSER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-33240-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR GT PACKAGE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-33310-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-33310-CM-105-002 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR GT & ST LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-33900-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR GT WASHING & DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-35300-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-35300-CM-105-002 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-35400-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR SEAL OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36120-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36130-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36130-CM-105-002 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM(2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36130-CM-105-003 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM(3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36130-CM-105-004 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM(4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36130-CM-105-005 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR SEAL WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36330-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR VACUUM PUMP SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36420-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR COOLIN GWATER SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36420-CM-105-002 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR COOLIN GWATER SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36610-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36610-CM-105-002 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36610-CM-105-003 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-36610-CM-105-004 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-71110-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR INSTRUMENT AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-71110-CM-105-002 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR SERVICE AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-71210-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-71210-CM-105-002 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-71810-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-71810-CM-105-002 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-71840-CM-105-001 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-71840-CM-105-002 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0051-T | GJ-DWWP-CM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-02150-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR INDEX, SYSBOL & LEGEND(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0052-T | GJ-DWWP-CM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0052-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC0-02150-CM-105-004 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR INDEX, SYSBOL & LEGEND(4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0052-T | GJ-DWWP-CM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0052-T
Link | 기계 | 2024-08-12 | 1GJCC9-31000-SM-464-001 | FA | C | Master Drawing & Document List for STG | GJ-DW／WP-SM-0024-T | GJ-DWWP-SM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0024-T
Link | 전기 | 2024-08-12 | 1GJCC0-41300-CE-156-001 | FA | B | PHASING DIAGRAM FOR GTG, STG AND POWER PLANT | GJ-DW／WP-CE-0012-T | GJ-DWWP-CE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2024-08-12 | 1GJCC9-35200-SE-403-007 | FA | B | TECHNICAL DESCRIPTION AND SPECIFICATION OF EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0008-T | GJ-DWWP-SE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0008-T
Link | 기계 | 2024-08-13 | 1GJCC2-31100-SM-120-015 | FC | 0 | STEAM TURBINE GROUT PADS & FOUNDATION PLATES ARRANGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0025-T | GJ-DWWP-SM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0025-T
Link | 기계 | 2024-08-13 | 1GJCC2-31100-SM-171-006 | FC | 0 | STEAM TURBINE EXHAUST HOOD TO CONDENSER ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0025-T | GJ-DWWP-SM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0025-T
Link | 기계 | 2024-08-13 | 1GJCC2-31410-SM-105-001 | FC | 0 | P&ID FOR LUBE OIL CONDITIONER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0025-T | GJ-DWWP-SM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0025-T
Link | 기계 | 2024-08-13 | 1GJCC9-35100-SM-403-008 | FC | 0 | ST GENERATOR TECHNICAL DESCRIPTION | GJ-DW／WP-SM-0025-T | GJ-DWWP-SM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0025-T
Link | 제어 | 2024-08-13 | 1GJCC9-59000-CJ-466-001 | FI | 1 | CONTROL AND MONITORING SYSTEM AND CONTROL CONCEPT REVIEW REPORT FOR OPTIMAL COMBINED CYCLE POWER PLANT OPERATION | GJ-DW／WP-CJ-0017-T | GJ-DWWP-CJ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0017-T
Link | 제어 | 2024-08-13 | 1GJCC0-50000-CJ-143-001 | FC | 0 | INTERFACE SIGNAL SCHEMATIC DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CJ-0018-T | GJ-DWWP-CJ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0018-T
Link | 배관 | 2024-08-14 | 1GJCC9-02440-CP-476-010 | FA | B | SPECIALTY ITEM LIST | GJ-DW／WP-CP-0020-T | GJ-DWWP-CP-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0020-T
Link | 배관 | 2024-08-14 | 1GJCC9-31000-CP-112-001 | FI | 0 | LOAD DRAWING INCLUDING WALL, FLOOR AND ROOF - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0021-T | GJ-DWWP-CP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0021-T
Link | 배관 | 2024-08-14 | 1GJCC9-33000-CP-112-001 | FI | 0 | LOAD DRAWING INCLUDING WALL, FLOOR AND ROOF - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0021-T | GJ-DWWP-CP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0021-T
Link | 배관 | 2024-08-14 | 1GJCC9-03940-CP-210-001 | FA | B | VALVE LIST | GJ-DW／WP-CP-0022-T | GJ-DWWP-CP-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0022-T
Link | 제어 | 2024-08-14 | 1GJCC9-51000-CJ-476-001 | FI | 0 | CONTROL SYSTEM I／O LIST | GJ-DW／WP-CJ-0019-T | GJ-DWWP-CJ-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0019-T
Link | 기계 | 2024-08-19 | 1GJCC2-31100-SM-171-001 | FA | A | STEAM TURBINE CROSS SECTION | GJ-DW／WP-SM-0026-T | GJ-DWWP-SM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0026-T
Link | 기계 | 2024-08-19 | 1GJCC2-31100-SM-177-007 | FI | 0 | STEAM TURBINE CRANE & HOIST REQUIREMENTS | GJ-DW／WP-SM-0026-T | GJ-DWWP-SM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0026-T
Link | 기계 | 2024-08-19 | 1GJCC2-35100-SM-174-006 | FA | A | SENERATOR HYDROGEN COOLER OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0026-T | GJ-DWWP-SM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0026-T
Link | 기계 | 2024-08-19 | 1GJCC2-35100-SM-177-014 | FA | A | STEAM TURBINE NOZZLE MOVEMENT & ALLOWABLE PIPE LOAD | GJ-DW／WP-SM-0026-T | GJ-DWWP-SM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0026-T
Link | 기계 | 2024-08-19 | 1GJCC9-31410-SM-403-002 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0026-T | GJ-DWWP-SM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0026-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC0-41740-CE-145-001 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT - SYMBOLS & LEGEND | GJ-DW／WP-CE-0013-T | GJ-DWWP-CE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC0-41300-CE-146-001 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT OUTLINE DRAWINGS(INCLUDING GCB WITH PLATFORM, STRUCTURE) FOR GTG | GJ-DW／WP-CE-0014-T | GJ-DWWP-CE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0014-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC0-41300-CE-146-002 | FA | A | EQUIPMENT ARRANGEMENT OUTLINE DRAWINGS(INCLUDING GCB WITH PLATFORM, STRUCTURE) FOR STG | GJ-DW／WP-CE-0014-T | GJ-DWWP-CE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0014-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC2-31400-SE-174-031 | FA | A | OUTLINE DRAWING FOR DC MOTOR STARTER PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0009-T | GJ-DWWP-SE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0009-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC2-35100-SE-174-028 | FA | A | OUTLINE DRAWING FOR GENERATOR PROTECTION PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0009-T | GJ-DWWP-SE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0009-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC2-35100-SE-140-001 | FA | A | GENERATOR PROTECTION AND METERING SINGLE LINE DIAGRAM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0009-T | GJ-DWWP-SE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0009-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC2-35100-SE-174-027 | FA | A | OUTLINE DRAWING FOR GENERATOR CONTROL PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0009-T | GJ-DWWP-SE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0009-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC2-35100-SE-174-029 | FA | A | OUTLINE DRAWING FOR NGTR PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0009-T | GJ-DWWP-SE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0009-T
Link | 전기 | 2024-08-19 | 1GJCC2-35200-SE-174-030 | FA | A | OUTLINE DRAWING FOR EXCITATION TRANSFORMER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0009-T | GJ-DWWP-SE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0009-T
Link | 제어 | 2024-08-19 | 1GJCC2-51300-SJ-165-001 | FA | A | STCS CONFIGURATION DRAWING | GJ-DW／WP-SJ-0002-T | GJ-DWWP-SJ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0002-T
Link | 전기 | 2024-08-20 | 1GJCC0-41760-CE-145-051 | FA | A | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0015-T | GJ-DWWP-CE-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0015-T
Link | 전기 | 2024-08-20 | 1GJCC0-41760-CE-145-061 | FA | A | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0015-T | GJ-DWWP-CE-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0015-T
Link | 전기 | 2024-08-20 | 1GJCC0-41760-CE-145-071 | FA | A | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0015-T | GJ-DWWP-CE-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0015-T
Link | 전기 | 2024-08-20 | 1GJCC0-41760-CE-145-111 | FA | A | CABLE RACEWAY LAYOUT - FUEL GAS AREA | GJ-DW／WP-CE-0015-T | GJ-DWWP-CE-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0015-T
Link | 전기 | 2024-08-20 | 1GJCC0-41760-CE-145-121 | FA | A | CABLE RACEWAY LAYOUT - CLEAN & DIRTY OIL TANK AREA | GJ-DW／WP-CE-0015-T | GJ-DWWP-CE-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0015-T
Link | 전기 | 2024-08-20 | 1GJCC0-41760-CE-145-131 | FA | A | CABLE RACEWAY LAYOUT - CLEAN & SERVICE GAS STORAGE AREA | GJ-DW／WP-CE-0015-T | GJ-DWWP-CE-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0015-T
Link | 전기 | 2024-08-20 | 1GJCC0-41810-CE-148-021 | FA | A | GROUNDING SYSTEM LAYOUT - ST BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0016-T | GJ-DWWP-CE-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0016-T
Link | 전기 | 2024-08-20 | 1GJCC0-41810-CE-148-011 | FA | A | GROUNDING SYSTEM LAYOUT - GT BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0016-T | GJ-DWWP-CE-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0016-T
Link | 전기 | 2024-08-20 | 1GJCC0-41810-CE-148-031 | FA | A | GROUNDING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM LAYOUT - HRSG BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0017-T | GJ-DWWP-CE-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0017-T
Link | 전기 | 2024-08-20 | 1GJCC0-41810-CE-148-041 | FA | A | GROUNDING SYSTEM LAYOUT - OTHER AREA | GJ-DW／WP-CE-0017-T | GJ-DWWP-CE-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0017-T
Link | 전기 | 2024-08-20 | 1GJCC0-41810-CE-148-047 | FA | A | GROUNDING SYSTEM LAYOUT - ERR, COMPUTER ROOM IN CONTROL BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0017-T | GJ-DWWP-CE-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0017-T
Link | 기계 | 2024-08-21 | 1GJCC3-13000-HM-301-001 | FI | 0 | STRENGTH CALCULATION FOR HRSG STACK | GJ-DW／WP-HM-0003-T | GJ-DWWP-HM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0003-T
Link | 건축 | 2024-08-21 | 1GJCC3-13000-HA-119-004 | FI | 0 | CHOCK LINER PLAN VIEW FOR HRSG | GJ-DW／WP-HA-0002-T | GJ-DWWP-HA-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0002-T
Link | 전기 | 2024-08-21 | 1GJCC3-13000-HE-161-001 | FA | A | ELECTRICAL EQUIPMENT LOCATION AND ARRANGEMENT DRAWING FOR HRSG 외 2건 | GJ-DW／WP-HE-0001-T | GJ-DWWP-HE-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0001-T
Link | 전기 | 2024-08-21 | 1GJCC3-13000-HE-261-001 | FA | A | EQIPMENT GROUNDING LAYOUT FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0001-T | GJ-DWWP-HE-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0001-T
Link | 전기 | 2024-08-21 | 1GJCC3-13000-HE-263-001 | FA | A | LIGHTNING PROTECTION SYSTEM DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0001-T | GJ-DWWP-HE-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0001-T
Link | 건축 | 2024-08-22 | 1GJCC9-81100-CA-401-001 | FC | 2 | DESIGN CRITERIA FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CA-0015-T | GJ-DWWP-CA-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0015-T
Link | 기계 | 2024-08-22 | 1GJCC0-71500-CM-179-021 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DWG OF CLIAN AGENT SYSTEM(IG-541) FOR ST LUBE OIL TANK ROOM | GJ-DW／WP-CM-0053-T | GJ-DWWP-CM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0053-T
Link | 기계 | 2024-08-22 | 1GJCC0-71500-CM-179-051 | FI | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL DWG FOR CLEAN AGENT SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0053-T | GJ-DWWP-CM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0053-T
Link | 기계 | 2024-08-22 | 1GJCC0-71500-CM-179-052 | FI | 0 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL DWG FOR FIRE WATER SYSTEM AND FIRE EXTINGUISHER | GJ-DW／WP-CM-0053-T | GJ-DWWP-CM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0053-T
Link | 제어 | 2024-08-22 | 1GJCC0-53500-CJ-165-001 | FA | A | TLDS CONFIGURATION DIAGRAM WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0020-T | GJ-DWWP-CJ-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0020-T
Link | 제어 | 2024-08-22 | 1GJCC9-51000-CJ-476-002 | FI | 0 | I&C EQUIPMENT LIST | GJ-DW／WP-CJ-0020-T | GJ-DWWP-CJ-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0020-T
Link | 전기 | 2024-08-23 | 1GJCC9-41300-CE-463-003 | FI | 1 | ELECTRICAL EQUIPMENT LIST | GJ-DW／WP-CE-0018-T | GJ-DWWP-CE-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0018-T
Link | 제어 | 2024-08-23 | 1GJCC9-13000-CJ-476-006 | FA | B | THERMAL STRESS MONITORING POINTS LIST WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0021-T | GJ-DWWP-CJ-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0021-T
Link | 품질 | 2024-08-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-103 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HIP／LP ROTOR ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SQ-0015-T | GJ-DWWP-SQ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0015-T
Link | 품질 | 2024-08-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-403 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR GENERAL WELD FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0016-T | GJ-DWWP-SQ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0016-T
Link | 품질 | 2024-08-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-405 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR PRESSURE VESSEL FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0016-T | GJ-DWWP-SQ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0016-T
Link | 품질 | 2024-08-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-406 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR STEEL STRUCTURE FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0016-T | GJ-DWWP-SQ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0016-T
Link | 품질 | 2024-08-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-407 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR STORAGE TANK FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0016-T | GJ-DWWP-SQ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0016-T
Link | 기계 | 2024-08-27 | 1GJCC9-02340-CM-463-001 | FA | A | AUXILIARY POWER CONSUMPTION LIST | GJ-DW／WP-CM-0054-T | GJ-DWWP-CM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0054-T
Link | 기계 | 2024-08-27 | 1GJCC0-13610-CM-106-001 | FA | D | PFD FOR HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0055-T | GJ-DWWP-CM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0055-T
Link | 기계 | 2024-08-27 | 1GJCC0-13620-CM-106-001 | FA | D | PFD FOR HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0055-T | GJ-DWWP-CM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0055-T
Link | 기계 | 2024-08-27 | 1GJCC0-13630-CM-106-001 | FA | D | PFD FOR LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0055-T | GJ-DWWP-CM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0055-T
Link | 기계 | 2024-08-27 | 1GJCC0-13660-CM-106-001 | FA | D | PFD FOR COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0055-T | GJ-DWWP-CM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0055-T
Link | 기계 | 2024-08-27 | 1GJCC0-15110-CM-106-001 | FA | D | PFD FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0055-T | GJ-DWWP-CM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0055-T
Link | 기계 | 2024-08-27 | 1GJCC0-24110-CM-106-001 | FA | D | PFD FOR FUEL GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0055-T | GJ-DWWP-CM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0055-T
Link | 기계 | 2024-08-27 | 1GJCC0-36130-CM-106-001 | FA | D | PFD FOR CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0055-T | GJ-DWWP-CM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0055-T
Link | 기계 | 2024-08-27 | 1GJCC0-36420-CM-106-001 | FA | D | PFD FOR COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0055-T | GJ-DWWP-CM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0055-T
Link | 전기 | 2024-08-27 | 1GJCC0-41740-CE-145-011 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0019-T | GJ-DWWP-CE-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0019-T
Link | 전기 | 2024-08-27 | 1GJCC0-41740-CE-145-021 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0019-T | GJ-DWWP-CE-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0019-T
Link | 전기 | 2024-08-27 | 1GJCC0-41740-CE-145-031 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0019-T | GJ-DWWP-CE-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0019-T
Link | 전기 | 2024-08-27 | 1GJCC0-41740-CE-145-041 | FA | A | CABLE TRAY LAYOUT - MAIN PIPE RACK | GJ-DW／WP-CE-0019-T | GJ-DWWP-CE-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0019-T
Link | 전기 | 2024-08-27 | 1GJCC9-41300-CE-463-001 | FC | 0 | ELECTRICAL LOAD LIST | GJ-DW／WP-CE-0020-T | GJ-DWWP-CE-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0020-T
Link | 전기 | 2024-08-27 | 1GJCC0-41300-CE-146-011 | FA | A | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - GT BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0021-T | GJ-DWWP-CE-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0021-T
Link | 전기 | 2024-08-27 | 1GJCC0-41300-CE-146-021 | FA | A | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - ST BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0021-T | GJ-DWWP-CE-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0021-T
Link | 전기 | 2024-08-27 | 1GJCC0-41300-CE-146-031 | FA | A | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - HRSG BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0021-T | GJ-DWWP-CE-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0021-T
Link | 전기 | 2024-08-27 | 1GJCC9-31000-SE-494-001 | FA | A | ELECTRICAL LOAD LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0010-T | GJ-DWWP-SE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0010-T
Link | 전기 | 2024-08-27 | 1GJCC2-59000-SE-146-002 | FA | A | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT FOR T／G PEDESTAL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0011-T | GJ-DWWP-SE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0011-T
Link | 제어 | 2024-08-27 | 1GJCC9-59600-CJ-480-002 | FI | 0 | MOV LIST | GJ-DW／WP-CJ-0022-T | GJ-DWWP-CJ-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0022-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83900-CA-113-001 | FA | B | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE STEEL STRUCTURE DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0016-T | GJ-DWWP-CA-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0016-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83900-CA-113-002 | FA | B | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE STEEL STRUCTURE DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0016-T | GJ-DWWP-CA-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0016-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83900-CA-113-003 | FA | B | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE STEEL STRUCTURE DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0016-T | GJ-DWWP-CA-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0016-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83900-CA-113-004 | FA | B | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE STEEL STRUCTURE DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0016-T | GJ-DWWP-CA-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0016-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83900-CA-113-005 | FA | A | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE STEEL STRUCTURE DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0016-T | GJ-DWWP-CA-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0016-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-83900-CA-321-001 | FA | B | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0016-T | GJ-DWWP-CA-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0016-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-87700-CA-113-001 | FC | 0 | PIPE RACK STEEL STRUCTURE DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0017-T | GJ-DWWP-CA-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0017-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-87700-CA-113-002 | FC | 0 | PIPE RACK STEEL STRUCTURE DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0017-T | GJ-DWWP-CA-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0017-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-87700-CA-113-003 | FC | 0 | PIPE RACK STEEL STRUCTURE DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0017-T | GJ-DWWP-CA-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0017-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-87700-CA-113-004 | FC | 0 | PIPE RACK STEEL STRUCTURE DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0017-T | GJ-DWWP-CA-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0017-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-87700-CA-113-005 | FC | 0 | PIPE RACK STEEL STRUCTURE DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0017-T | GJ-DWWP-CA-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0017-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-87700-CA-113-006 | FC | 0 | PIPE RACK STEEL STRUCTURE DRAWING - 6 | GJ-DW／WP-CA-0017-T | GJ-DWWP-CA-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0017-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-87700-CA-113-007 | FC | 0 | PIPE RACK STEEL STRUCTURE DRAWING - 7 | GJ-DW／WP-CA-0017-T | GJ-DWWP-CA-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0017-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-87700-CA-113-008 | FC | 0 | PIPE RACK STEEL STRUCTURE DRAWING - 8 | GJ-DW／WP-CA-0017-T | GJ-DWWP-CA-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0017-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-87700-CA-113-009 | FC | 0 | PIPE RACK STEEL STRUCTURE DRAWING - 9 | GJ-DW／WP-CA-0017-T | GJ-DWWP-CA-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0017-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-87700-CA-113-010 | FC | 0 | PIPE RACK STEEL STRUCTURE DRAWING - 10 | GJ-DW／WP-CA-0017-T | GJ-DWWP-CA-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0017-T
Link | 건축 | 2024-08-28 | 1GJCC0-87700-CA-321-001 | FC | 0 | PIPE RACK STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0017-T | GJ-DWWP-CA-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0017-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-179-001 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (1) | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-179-002 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (2) | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-179-003 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (3) | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-179-004 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (4) | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-179-005 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (5) | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-179-006 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (6) | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-179-007 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (7) | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-179-008 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (8) | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-179-031 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DWG - WATER SPRAY SYSTEM - CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-195-001 | FA | A | PIPING ISO DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-195-011 | FA | A | PIPING ISO DWG - CLEAN AGENT SYSTEM(IG-541) FOR ST LUBE OIL TANK ROOM | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71500-CM-195-021 | FA | A | PIPING ISO DWG - WATER SPRAY SYSTEM - CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK | GJ-DW／WP-CM-0056-T | GJ-DWWP-CM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC0-02150-SM-105-004 | FC | 0 | P&I Diagram for Index, Symbol & Legend(4 of 4) | GJ-DW／WP-SM-0027-T | GJ-DWWP-SM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0027-T
Link | 기계 | 2024-08-28 | 1GJCC2-35310-SM-105-007 | FC | 0 | P&ID FOR H2 COOLER VENT, DRAIN FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0027-T | GJ-DWWP-SM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0027-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71840-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - WASTE WATER TRANSFER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71840-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - WASTE WATER TRANSFER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71810-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE GAS SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71210-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AUX. STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71210-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AUX. STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71110-CP-187-102 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE AIR SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71110-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - INSTRUMENT AIR SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71110-CP-187-002 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE AIR SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-71110-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - INSTRUMENT AIR SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36610-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CLOSED COOLING WATER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36610-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36420-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AG COOLING WATER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36420-CP-187-002 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AG COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36420-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - UG COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36330-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - VACUUM PUMP SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36330-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - VACUUM PUMP SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36130-CP-187-201 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SEAL WATER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36130-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36130-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36120-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE DRAIN SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-36120-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-33900-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GT WASHING & DRAIN SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-33900-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GT WASHING & DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-33310-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-33240-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GT PACKAGE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-31310-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GLAND STEAM CONDENSER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-31310-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GLAND STEAM CONDENSER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-24100-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FUEL GAS SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-24100-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FUEL GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-16400-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CHEMICAL INJECTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-16320-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-16320-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-16310-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - POTABLE WATER DISTRIBUTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-16210-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - DEMI WATER DISTRICUTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-16210-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - DEMI WATER DISTRICUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-15110-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FEED WATER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-15110-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-13660-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - COLD REHEAT STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-13660-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-13630-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - LP STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-13630-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-13620-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HOT REHEAT STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-13620-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-13610-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HP STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 배관 | 2024-08-28 | 1GJCC0-13610-CP-187-001 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0023-T | GJ-DWWP-CP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0023-T
Link | 품질 | 2024-08-28 | 1GJCC9-31000-SQ-422-404 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR PIPING FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0017-T | GJ-DWWP-SQ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0017-T
Link | 제어 | 2024-08-29 | 1GJCC9-50000-CJ-481-001 | FA | B | TRIPLE／ REDUNDANCY POINT LIST WITH DESCRIPTION AND DRAWING | GJ-DW／WP-CJ-0023-T | GJ-DWWP-CJ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0023-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-001 | FA | A | HRSG P&ID SYMBOL AND LEGEND (1／4) | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-002 | FA | A | HRSG P&ID SYMBOL AND LEGEND (2／4) | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-003 | FA | A | HRSG P&ID SYMBOL AND LEGEND (3／4) | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-004 | FA | A | HRSG P&ID SYMBOL AND LEGEND (4／4) | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-005 | FA | A | HRSG P&ID FOR HP FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-006 | FA | A | HRSG P&ID FOR HP STEAM DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-007 | FA | A | HRSG P&ID FOR HP SUPERHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-008 | FA | A | HRSG P&ID FOR HP REHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-009 | FA | A | HRSG P&ID FOR IP FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-010 | FA | A | HRSG P&ID FOR IP DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-011 | FA | A | HRSG P&ID FOR IP SUPERHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-012 | FA | A | HRSG P&ID FOR LP STEAM DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-013 | FA | A | HRSG P&ID FOR LP SUPERHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-014 | FA | A | HRSG P&ID FOR CONDENSATER PREHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-015 | FA | A | HRSG P&ID FOR BLOW DOWN SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-016 | FA | A | HRSG P&ID FOR CASING SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-017 | FA | A | HRSG P&ID FOR UTILITY SYSTEM (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC3-13000-HM-105-018 | FA | A | HRSG P&ID FOR UTILITY SYSTEM (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC9-13000-HM-402-001 | FA | A | DESIGN CRITERIA OF THE SUPPLIED SYSTEM AND EQUIPMENT FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-29 | 1GJCC9-13000-HM-495-001 | FI | 0 | HRSG PERFORMANCE CURVES | GJ-DW／WP-HM-0004-T | GJ-DWWP-HM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC3-13000-HM-110-001 | FA | A | HRSG MATERIAL DIAGRAMS | GJ-DW／WP-HM-0005-T | GJ-DWWP-HM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0005-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC2-31310-SM-105-001 | FC | 0 | P&ID FOR GLAND STEAM CONDENSER | GJ-DW／WP-SM-0028-T | GJ-DWWP-SM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0028-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC9-31100-SM-403-003 | FC | 0 | STEAM DRAIN RECOMMENDATIONS FOR STEEAM TURBINE | GJ-DW／WP-SM-0028-T | GJ-DWWP-SM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0028-T
Link | 전기 | 2024-08-30 | 1GJCC0-41300-CE-156-001 | FC | 0 | PHASING DIAGRAM FOR GTG, STG AND POWER PLANT | GJ-DW／WP-CE-0022-T | GJ-DWWP-CE-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0022-T
Link | 전기 | 2024-08-30 | 1GJCC9-41760-BE-492-001 | FI | 0 | Bill of Materials for Embedded Conduit | GJ-DW／WP-BE-0001-T | GJ-DWWP-BE-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0001-T
Link | 제어 | 2024-08-30 | 1GJCC9-50000-CJ-401-001 | FC | 0 | I&C DESIGN CRITERIA | GJ-DW／WP-CJ-0024-T | GJ-DWWP-CJ-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0024-T
Link | 토목 | 2024-08-30 | 1GJCC2-35100-SC-118-004 | FC | 0 | GENERATOR FOUNDATION FOR STG | GJ-DW／WP-SC-0005-T | GJ-DWWP-SC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0005-T
Link | 제어 | 2024-09-02 | 1GJCC0-36110-BJ-166-051 | FA | A | Drawing of level bridle for Surface Condenser Hotwell | GJ-DW／WP-BJ-0001-T | GJ-DWWP-BJ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0001-T
Link | 기계 | 2024-09-02 | 1GJCC9-36610-CM-402-001 | FC | 0 | DESIGN CRITERIA FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0057-T | GJ-DWWP-CM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0057-T
Link | 기계 | 2024-09-02 | 1GJCC2-31000-SM-105-011 | FA | B | P&ID FOR INSTRUMENT AIR SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0029-T | GJ-DWWP-SM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0029-T
Link | 기계 | 2024-09-02 | 1GJCC2-31100-SM-105-002 | FA | B | P&ID FOR STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0029-T | GJ-DWWP-SM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0029-T
Link | 기계 | 2024-09-02 | 1GJCC2-31300-SM-105-010 | FA | B | P&ID FOR TURBINE STEAM SEAL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0029-T | GJ-DWWP-SM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0029-T
Link | 전기 | 2024-09-02 | 1GJCC0-41300-CE-140-001 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAMS FOR POWER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CE-0023-T | GJ-DWWP-CE-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0023-T
Link | 기계 | 2024-09-02 | 1GJCC0-36110-BM-174-050 | FA | A | Drawing of Dump Tube for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0008-T | GJ-DWWP-BM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0008-T
Link | 기계 | 2024-09-03 | 1GJCC9-36110-BM-301-511 | FC | 0 | Strength Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0009-T | GJ-DWWP-BM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-03 | 1GJCC9-36110-BM-301-513 | FC | 0 | Cooling Water Pressure Loss Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0009-T | GJ-DWWP-BM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-03 | 1GJCC9-36110-BM-301-514 | FC | 0 | Thermal Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0009-T | GJ-DWWP-BM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-03 | 1GJCC9-36110-BM-301-522 | FC | 0 | Thermal Expansion Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0009-T | GJ-DWWP-BM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-03 | 1GJCC9-36110-BM-495-502 | FC | 0 | Performance Curve for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0009-T | GJ-DWWP-BM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-03 | 1GJCC9-36110-BM-489-501 | FC | 0 | Technical Data Sheet for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0009-T | GJ-DWWP-BM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-03 | 1GJCC9-31000-SM-424-001 | FA | A | PAINTING PROCEDURE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0030-T | GJ-DWWP-SM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0030-T
Link | 전기 | 2024-09-03 | 1GJCC2-35000-SE-146-001 | FC | 0 | GENERATOR ELECTRICAL FOUNDATION CONDUITS LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0012-T | GJ-DWWP-SE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0012-T
Link | 토목 | 2024-09-03 | 1GJCC9-35100-SC-118-005 | FC | 0 | GENERATOR FOUNDATION LOADING DATA FOR STG | GJ-DW／WP-SC-0006-T | GJ-DWWP-SC-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0006-T
Link | 품질 | 2024-09-03 | 1GJCC9-31000-SQ-422-001 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN(QIP) FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0018-T | GJ-DWWP-SQ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0018-T
Link | 품질 | 2024-09-03 | 1GJCC9-31000-SQ-422-105 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0018-T | GJ-DWWP-SQ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0018-T
Link | 품질 | 2024-09-03 | 1GJCC9-31000-SQ-422-106 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HYDRAULIC POWER UNIT | GJ-DW／WP-SQ-0018-T | GJ-DWWP-SQ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0018-T
Link | 품질 | 2024-09-03 | 1GJCC9-31000-SQ-422-109 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR STATIC EXCITER | GJ-DW／WP-SQ-0018-T | GJ-DWWP-SQ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0018-T
Link | 품질 | 2024-09-03 | 1GJCC9-31000-SQ-422-115 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR GENERAL ITEM | GJ-DW／WP-SQ-0018-T | GJ-DWWP-SQ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0018-T
Link | 품질 | 2024-09-03 | 1GJCC9-31000-SQ-422-401 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR GENERAL MATERIAL FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0018-T | GJ-DWWP-SQ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0018-T
Link | 품질 | 2024-09-03 | 1GJCC9-31000-SQ-422-402 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR GENERAL WELD FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0018-T | GJ-DWWP-SQ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0018-T
Link | 기계 | 2024-09-04 | 1GJCC9-02370-CM-298-001 | FA | B | PAINTING SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CM-0058-T | GJ-DWWP-CM-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0058-T
Link | 기계 | 2024-09-04 | 1GJCC0-71700-CM-101-001 | FC | 0 | HVAC SYMBOL & LEGEND | GJ-DW／WP-CM-0059-T | GJ-DWWP-CM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0059-T
Link | 기계 | 2024-09-04 | 1GJCC0-71700-CM-101-005 | FC | 0 | HVAC TYPICAL DETAIL | GJ-DW／WP-CM-0059-T | GJ-DWWP-CM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0059-T
Link | 기계 | 2024-09-04 | 1GJCC9-71700-CM-366-001 | FA | A | VENTILATION ANALYSIS(CFD REPORT) OF HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0060-T | GJ-DWWP-CM-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0060-T
Link | 기계 | 2024-09-04 | 1GJCC2-31100-SM-177-005 | FC | 0 | STEAM TURBINE HIP VALVES HEAT RETENTION MATERIAL | GJ-DW／WP-SM-0031-T | GJ-DWWP-SM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0031-T
Link | 기계 | 2024-09-04 | 1GJCC9-31000-SM-498-001 | FA | A | STEAM TURBINE TECHNICAL DATA SHEET | GJ-DW／WP-SM-0031-T | GJ-DWWP-SM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0031-T
Link | 기계 | 2024-09-04 | 1GJCC9-31430-SM-403-006 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE JACKING OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0031-T | GJ-DWWP-SM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0031-T
Link | 전기 | 2024-09-04 | 1GJCC9-31000-SE-466-001 | FI | 0 | ELECTRICAL EQUIPMENT LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0013-T | GJ-DWWP-SE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0013-T
Link | 토목 | 2024-09-04 | 1GJCC2-35100-SC-120-001 | FC | 0 | GENERATOR SOLE PLATE LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SC-0007-T | GJ-DWWP-SC-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0007-T
Link | 토목 | 2024-09-04 | 1GJCC0-36110-BC-118-020 | FA | C | Foundation Drawing for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0004-T | GJ-DWWP-BC-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0004-T
Link | 토목 | 2024-09-04 | 1GJCC9-36110-BC-301-515 | FA | C | Foundation Load Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0004-T | GJ-DWWP-BC-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0004-T
Link | 토목 | 2024-09-04 | 1GJCC9-36110-BC-301-520 | FA | C | Seismic design report of anchorage system for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0004-T | GJ-DWWP-BC-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0004-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC0-13610-CM-106-001 | FC | 0 | PFD FOR HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0061-T | GJ-DWWP-CM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0061-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC0-13620-CM-106-001 | FC | 0 | PFD FOR HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0061-T | GJ-DWWP-CM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0061-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC0-13630-CM-106-001 | FC | 0 | PFD FOR LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0061-T | GJ-DWWP-CM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0061-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC0-13660-CM-106-001 | FC | 0 | PFD FOR COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0061-T | GJ-DWWP-CM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0061-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC0-15110-CM-106-001 | FC | 0 | PFD FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0061-T | GJ-DWWP-CM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0061-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC0-24110-CM-106-001 | FC | 0 | PFD FOR FUEL GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0061-T | GJ-DWWP-CM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0061-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC0-36130-CM-106-001 | FC | 0 | PFD FOR CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0061-T | GJ-DWWP-CM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0061-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC0-36420-CM-106-001 | FC | 0 | PFD FOR COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0061-T | GJ-DWWP-CM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0061-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC0-71210-CM-106-001 | FC | 0 | PFD FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0061-T | GJ-DWWP-CM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0061-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC0-71810-CM-106-001 | FC | 0 | PFD FOR SERVICE GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0061-T | GJ-DWWP-CM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0061-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC9-71600-CM-475-004 | FA | B | CRANE AND HOIST LIST | GJ-DW／WP-CM-0062-T | GJ-DWWP-CM-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0062-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC9-13600-CM-366-001 | FA | A | TRANSIENT ANALYSIS FOR MAIN STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0063-T | GJ-DWWP-CM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0063-T
Link | 기계 | 2024-09-05 | 1GJCC9-15110-CM-366-001 | FA | A | TRANSIENT ANALYSIS FOR FEEDWATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0063-T | GJ-DWWP-CM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0063-T
Link | 품질 | 2024-09-05 | 1GJCC9-44230-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for Grounding & Lightning Cable | GJ-DW／WP-BQ-0013-T | GJ-DWWP-BQ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0013-T
Link | 품질 | 2024-09-05 | 1GJCC9-44230-BQ-422-101 | FA | A | Inspection Test Procedure for Grounding & Lightning Cable | GJ-DW／WP-BQ-0013-T | GJ-DWWP-BQ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0013-T
Link | 제어 | 2024-09-06 | 1GJCC3-62000-BJ-141-001 | FI | 0 | INSTRUMENT CABLE BLOCK DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0002-T | GJ-DWWP-BJ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0002-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-001 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-002 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-003 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-004 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-005 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-006 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 6 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-007 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 7 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-008 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 8 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-009 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 9 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-010 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 10 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-011 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 11 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-012 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 12 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-013 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 13 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-014 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 14 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-015 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 15 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-016 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 16 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-017 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 17 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-018 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 18 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-019 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 19 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-020 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 20 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-021 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 21 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-022 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 22 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-023 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 23 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-024 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 24 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-025 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 25 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-026 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 26 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC0-81100-CA-112-027 | FC | 0 | HRSG BUILDING ARCHETECTURAL DRAWING - 27 | GJ-DW／WP-CA-0018-T | GJ-DWWP-CA-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0018-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-001 | FA | A | GENERAL NOTE FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-002 | FA | A | TYPICAL HANDRAIL DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-003 | FA | A | TYPICAL LADDER DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-004 | FA | A | TYPICAL PLATFORM DETAIL & SECTION FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-005 | FA | A | STAIR TOWER ELEVATION FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-006 | FA | A | STAIR ARRANGEMENT FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-007 | FA | A | PLAN VIEW AT T.O.P FL.3632,5332 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-008 | FA | A | PLAN VIEW AT T.O.P FL.7732,20032,28172 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-009 | FA | A | PLAN VIEW AT T.O.P FL.13532 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-010 | FA | A | PLAN VIEW AT T.O.P FL.24942 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-011 | FA | A | PLAN VIEW AT T.O.P FL.31172 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-012 | FA | A | PLAN VIEW AT T.O.P FL.35788,36032,37532 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-013 | FA | A | PLAN VIEW AT VALVE ACCESS PLATFORM FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-014 | FA | A | DRUM SUPPORT DETAIL & BD TANK PLATFORM FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-015 | FA | A | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (1／3) | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-016 | FA | A | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (2／3) | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-101-017 | FA | A | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (3／3) | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-119-001 | FI | 0 | BASE PLATE & ANCHOR BOLT DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE (1／2) | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC3-13000-HA-119-002 | FI | 0 | BASE PLATE & ANCHOR BOLT DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE (2／2) | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-06 | 1GJCC9-13000-HA-101-100 | FA | A | DESIGN CRITERIA FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0003-T | GJ-DWWP-HA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0003-T
Link | 전기 | 2024-09-06 | 1GJCC9-62000-BE-466-001 | FI | 0 | ELECTRICAL EQUIPMENT LIST FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0002-T | GJ-DWWP-BE-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2024-09-06 | 1GJCC3-62000-BE-148-001 | FA | A | GROUNDING SYSTEM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0002-T | GJ-DWWP-BE-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2024-09-06 | 1GJCC3-62000-BE-140-001 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0002-T | GJ-DWWP-BE-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0002-T
Link | 기계 | 2024-09-06 | 1GJCC9-16400-CM-402-001 | FC | 1 | DESIGN CRITERIA FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0064-T | GJ-DWWP-CM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0064-T
Link | 기계 | 2024-09-06 | 1GJCC9-71810-CM-402-001 | FC | 1 | DESIGN CRITERIA FOR SERVICE GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0064-T | GJ-DWWP-CM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0064-T
Link | 전기 | 2024-09-06 | 1GJCC2-35000-SE-146-003 | FA | A | GENERATOR ELECTRICAL CONNECTION OUTLINE WITH PACKAGE WIRING AND TERMINAL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0014-T | GJ-DWWP-SE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0014-T
Link | 전기 | 2024-09-06 | 1GJCC2-35000-SE-156-002 | FI | 0 | GENERATOR ON-LINE MONITORING SYSTEM LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0014-T | GJ-DWWP-SE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0014-T
Link | 전기 | 2024-09-06 | 1GJCC2-35000-SE-171-053 | FI | 0 | GENERATOR NEUTRAL TIE & ENCLOSURE ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0014-T | GJ-DWWP-SE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0014-T
Link | 전기 | 2024-09-06 | 1GJCC2-35000-SE-171-054 | FI | 0 | GENERATOR CURRENT TRANSFORMER ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0014-T | GJ-DWWP-SE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0014-T
Link | 전기 | 2024-09-06 | 1GJCC2-35000-SE-171-055 | FI | 0 | GENERATOR SHAFT GROUNDING BRUSH ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0014-T | GJ-DWWP-SE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0014-T
Link | 제어 | 2024-09-06 | 1GJCC2-51300-SJ-168-001 | FA | A | STEAM TURBINE INTERLOCK & PROTECTION DIAGRAM | GJ-DW／WP-SJ-0003-T | GJ-DWWP-SJ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0003-T
Link | 건축 | 2024-09-09 | 1GJCC0-83100-CA-113-101 | FA | B | ST PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0019-T | GJ-DWWP-CA-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0019-T
Link | 건축 | 2024-09-09 | 1GJCC0-83100-CA-113-102 | FA | B | ST PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0019-T | GJ-DWWP-CA-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0019-T
Link | 건축 | 2024-09-09 | 1GJCC0-83100-CA-113-103 | FA | B | ST PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0019-T | GJ-DWWP-CA-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0019-T
Link | 건축 | 2024-09-09 | 1GJCC0-83100-CA-113-104 | FA | B | ST PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0019-T | GJ-DWWP-CA-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0019-T
Link | 건축 | 2024-09-09 | 1GJCC0-83100-CA-113-105 | FA | B | ST PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0019-T | GJ-DWWP-CA-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0019-T
Link | 건축 | 2024-09-09 | 1GJCC0-83100-CA-113-106 | FA | B | ST PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 6 | GJ-DW／WP-CA-0019-T | GJ-DWWP-CA-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0019-T
Link | 건축 | 2024-09-09 | 1GJCC0-83100-CA-113-107 | FA | B | ST PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 7 | GJ-DW／WP-CA-0019-T | GJ-DWWP-CA-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0019-T
Link | 건축 | 2024-09-09 | 1GJCC0-83100-CA-113-108 | FA | B | ST PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 8 | GJ-DW／WP-CA-0019-T | GJ-DWWP-CA-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0019-T
Link | 건축 | 2024-09-09 | 1GJCC0-83100-CA-321-002 | FA | B | ST PLATFORM STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0020-T | GJ-DWWP-CA-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0020-T
Link | 건축 | 2024-09-10 | 1GJCC0-83100-CA-113-001 | FA | B | GT PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0021-T | GJ-DWWP-CA-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0021-T
Link | 건축 | 2024-09-10 | 1GJCC0-83100-CA-113-002 | FA | B | GT PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0021-T | GJ-DWWP-CA-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0021-T
Link | 건축 | 2024-09-10 | 1GJCC0-83100-CA-113-003 | FA | B | GT PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0021-T | GJ-DWWP-CA-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0021-T
Link | 건축 | 2024-09-10 | 1GJCC0-83100-CA-113-004 | FA | B | GT PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0021-T | GJ-DWWP-CA-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0021-T
Link | 건축 | 2024-09-10 | 1GJCC0-83100-CA-113-005 | FA | B | GT PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0021-T | GJ-DWWP-CA-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0021-T
Link | 건축 | 2024-09-10 | 1GJCC0-83100-CA-113-006 | FA | B | GT PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 6 | GJ-DW／WP-CA-0021-T | GJ-DWWP-CA-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0021-T
Link | 건축 | 2024-09-10 | 1GJCC0-83100-CA-113-007 | FA | B | GT PLATFORM STEEL STRUCTURE DRAWING - 7 | GJ-DW／WP-CA-0021-T | GJ-DWWP-CA-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0021-T
Link | 건축 | 2024-09-10 | 1GJCC0-83100-CA-321-101 | FA | B | GT PLATFORM STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0022-T | GJ-DWWP-CA-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0022-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC9-31100-SM-403-009 | FC | 0 | ST TECHNICAL DESCRIPTION | GJ-DW／WP-SM-0032-T | GJ-DWWP-SM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0032-T
Link | 제어 | 2024-09-10 | 1GJCC0-50000-CJ-143-001 | FC | 1 | INTERFACE SIGNAL SCHEMATIC DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CJ-0025-T | GJ-DWWP-CJ-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0025-T
Link | 제어 | 2024-09-10 | 1GJCC9-59000-CJ-466-001 | FI | 2 | CONTROL AND MONITORING SYSTEM AND CONTROL CONCEPT REVIEW REPORT FOR OPTIMAL COMBINED CYCLE POWER PLANT OPERATION | GJ-DW／WP-CJ-0026-T | GJ-DWWP-CJ-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0026-T
Link | 토목 | 2024-09-10 | 1GJCC2-31100-SC-118-002 | FC | 0 | STEAM TURBINE FOUNDATION LOADING DATA | GJ-DW／WP-SC-0008-T | GJ-DWWP-SC-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0008-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-301 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-T1) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-302 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-T2, M1-T4) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-303 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-T3) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-304 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-BS01) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-305 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-BS02) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-306 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-B1) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-307 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-B2) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-308 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-B3) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-309 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-B4) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-310 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M2-T1) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-311 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M2-T2) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-312 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M2-B1) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-313 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-T1) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-314 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-T2) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-315 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-T3) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-316 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-T4) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-317 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-T5) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-318 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-B1) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-319 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-B2) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-320 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-B3) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-321 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-B4) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-322 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M4-T1) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-323 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M4-T2, M4-T3, M4-T4) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-324 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M4-T5) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-325 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M4-B1) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-326 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M4-B2) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-327 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M5-T1) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-328 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M5-T2) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-329 | FI | 0 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M5-B1) | GJ-DW／WP-HM-0006-T | GJ-DWWP-HM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0006-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-201 | FI | 0 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (GENERAL AND ERECTION NOTE) 외 78건 | GJ-DW／WP-HM-0007-T | GJ-DWWP-HM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0007-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-101 | FI | 0 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (GENERAL AND ERECTION NOTES) FOR HRSG 외 20건 | GJ-DW／WP-HM-0008-T | GJ-DWWP-HM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0008-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-001 | FI | 0 | GENERAL NOTES FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-002 | FI | 0 | SHELL ELEVATION FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-003 | FI | 0 | BREECH DUCT OPENING DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (1 OF 2) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-004 | FI | 0 | BREECH DUCT OPENING DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (2 OF 2) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-005 | FI | 0 | DRAIN PLATE DETAIL FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-006 | FI | 0 | PLATFORM DETAIL & HANDRAIL TYPICAL DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (HRSG) (1 OF 3) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-007 | FI | 0 | PLATFORM DETAIL & HANDRAIL TYPICAL DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (HRSG) (2 OF 3) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-008 | FI | 0 | PLATFORM DETAIL & HANDRAIL TYPICAL DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (HRSG) (3 OF 3) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-009 | FI | 0 | SHELL WELDING SEAM ARRANGEMENT FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-010 | FI | 0 | TEST PORT FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-011 | FI | 0 | OUTSIDE INSULATION & LAGGING FOR HRSG MAIN STACK (1 OF 5) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-012 | FI | 0 | OUTSIDE INSULATION & LAGGING FOR HRSG MAIN STACK (2 OF 5) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-013 | FI | 0 | OUTSIDE INSULATION & LAGGING FOR HRSG MAIN STACK (3 OF 5) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-014 | FI | 0 | OUTSIDE INSULATION & LAGGING FOR HRSG MAIN STACK (4 OF 5) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-015 | FI | 0 | OUTSIDE INSULATION & LAGGING FOR HRSG MAIN STACK (5 OF 5) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-016 | FI | 0 | INSIDE LINER FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-017 | FI | 0 | PLATFORM & SPIRAL STAIR FOR HRSG MAIN STACK ( 1 OF 2) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-018 | FI | 0 | PLATFORM & SPIRAL STAIR FOR HRSG MAIN STACK ( 2 OF 2) | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-109-019 | FI | 0 | DEVELOPMENT VIEW OF STRAKES FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0009-T | GJ-DWWP-HM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0009-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-001 | FI | 0 | PRESSURE PART ARRANGEMENT-SIDE ELEVATION VIEW FOR HRSG 외 7건 | GJ-DW／WP-HM-0010-T | GJ-DWWP-HM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0010-T
Link | 기계 | 2024-09-10 | 1GJCC9-13000-HM-466-001 | FI | 0 | HRSG FAC(FLOW ACCELERATED CORROSION) REPORT | GJ-DW／WP-HM-0011-T | GJ-DWWP-HM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0011-T
Link | 기계 | 2024-09-11 | 1GJCC9-03910-CM-476-001 | FI | 1 | LINE LIST | GJ-DW／WP-CM-0065-T | GJ-DWWP-CM-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0065-T
Link | 기계 | 2024-09-11 | 1GJCC2-31100-SM-177-001 | FA | B | STEAM TURBINE GENERATOR MAJOR COMPONENTS LAYDOWN AREA WITH LOADING DATA(WEIGHT) | GJ-DW／WP-SM-0033-T | GJ-DWWP-SM-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0033-T
Link | 기계 | 2024-09-11 | 1GJCC9-31300-SM-403-001 | FA | B | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE GLAND SEAL SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0034-T | GJ-DWWP-SM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0034-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC9-71210-CP-399-001 | FA | B | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - AUXILIARY STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0024-T | GJ-DWWP-CP-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0024-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC9-36420-CP-399-001 | FA | B | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0024-T | GJ-DWWP-CP-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0024-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC9-36130-CP-399-001 | FA | B | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0024-T | GJ-DWWP-CP-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0024-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC9-15110-CP-399-001 | FA | B | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0024-T | GJ-DWWP-CP-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0024-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC9-13630-CP-399-001 | FA | B | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0024-T | GJ-DWWP-CP-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0024-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC9-13620-CP-399-001 | FA | B | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - HR STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0024-T | GJ-DWWP-CP-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0024-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC9-13610-CP-399-001 | FA | B | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - HP & CR STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0024-T | GJ-DWWP-CP-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0024-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC9-03400-CP-397-001 | FA | B | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - SMALL BORE PIPING AND ETC | GJ-DW／WP-CP-0024-T | GJ-DWWP-CP-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0024-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-71810-CP-191-001 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - SERVICE GAS STORAGE HOUSE | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-71000-CP-191-005 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - MAIN PIPE RACK (5) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-71000-CP-191-004 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - MAIN PIPE RACK (4) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-71000-CP-191-003 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - MAIN PIPE RACK (3) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-71000-CP-191-002 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - MAIN PIPE RACK (2) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-71000-CP-191-001 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - MAIN PIPE RACK (1) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-33310-CP-191-001 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - CLEAN & DIRTY LUBE OIL AREA | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-33000-CP-191-101 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-33000-CP-191-004 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (4) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-33000-CP-191-003 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (3) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-33000-CP-191-002 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (2) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-33000-CP-191-001 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (1) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-401 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-304 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (4) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-303 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (3) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-302 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (2) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-301 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (1) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-204 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (4) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-203 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (3) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-202 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (2) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-201 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (1) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-104 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (4) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-103 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (3) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-102 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (2) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-101 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (1) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-002 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 ~ FL.0 (2) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-31000-CP-191-001 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 ~ FL.0 (1) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-24100-CP-191-002 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA (2) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-24100-CP-191-001 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA (1) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-13000-CP-191-301 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.16500 AND ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-13000-CP-191-202 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500 and ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-13000-CP-191-201 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500~FL.16500 | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-13000-CP-191-102 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.5000 ~FL.12500 (2) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-13000-CP-191-101 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.5000 ~FL.12500 (1) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-13000-CP-191-003 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 ~ FL.5000 (3) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-13000-CP-191-002 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 ~ FL.5000 (2) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-13000-CP-191-001 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 ~ FL.5000 (1) | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-02350-CP-191-001 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - KEY PLAN | GJ-DW／WP-CP-0025-T | GJ-DWWP-CP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-71000-CP-112-001 | FI | 0 | LOAD DRAWING INCLUDING WALL, FLOOR AND ROOF - OTHERS | GJ-DW／WP-CP-0026-T | GJ-DWWP-CP-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0026-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC0-13000-CP-112-001 | FI | 0 | LOAD DRAWING INCLUDING WALL, FLOOR AND ROOF - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0026-T | GJ-DWWP-CP-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0026-T
Link | 제어 | 2024-09-11 | 1GJCC9-53100-CJ-482-001 | FA | A | SOE／ALARM AND SETPOINT CRITERIA REPORT AND LIST WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0027-T | GJ-DWWP-CJ-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0027-T
Link | 제어 | 2024-09-11 | 1GJCC0-50000-CJ-103-003 | FA | A | PLANT INTERLOCK／ PROTECTION DIAGRAMS WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0028-T | GJ-DWWP-CJ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0028-T
Link | 제어 | 2024-09-11 | 1GJCC0-50000-CJ-103-001 | FA | A | AUTOMATIC PLANT START-UP AND SHUTDOWN SEQUENCE LOGIC DIAGRAMS WITH DESCRIPTION FOR WHOLE PLANT | GJ-DW／WP-CJ-0028-T | GJ-DWWP-CJ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0028-T
Link | 제어 | 2024-09-11 | 1GJCC0-50000-CJ-103-002 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAMS WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0028-T | GJ-DWWP-CJ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0028-T
Link | 제어 | 2024-09-11 | 1GJCC0-50000-CJ-162-001 | FA | A | AUTOMATIC PRE-START CHECK, WARM-UP, SPEED UP, SYNCHRONIZATION AND TARGET LOADING AND SHUTDOWN FLOW CHART WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0028-T | GJ-DWWP-CJ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0028-T
Link | 제어 | 2024-09-11 | 1GJCC0-50000-CJ-168-001 | FA | A | CONTROL LOOP DIAGRAMS WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0028-T | GJ-DWWP-CJ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0028-T
Link | 제어 | 2024-09-11 | 1GJCC9-59600-CJ-480-001 | FI | 0 | CONTROL VALVE LIST | GJ-DW／WP-CJ-0029-T | GJ-DWWP-CJ-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0029-T
Link | 기계 | 2024-09-11 | 1GJCC9-13000-HM-249-001 | FI | 0 | FEEDWATER AND BOILER WATER TREATMENT FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0012-T | GJ-DWWP-HM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0012-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC3-13000-HP-199-001 | FA | A | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0001-T | GJ-DWWP-HP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0001-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC3-13000-HP-480-001 | FA | A | MANUAL VALVE LIST AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0001-T | GJ-DWWP-HP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0001-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC3-13000-HP-480-002 | FA | A | STRAINER DATA SHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0001-T | GJ-DWWP-HP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0001-T
Link | 배관 | 2024-09-11 | 1GJCC3-13000-HP-479-001 | FI | 0 | PIPE LINE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0001-T | GJ-DWWP-HP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0001-T
Link | 사업관리 | 2024-09-11 | 1GJCC9-36110-BV-424-001 | FC | 0 | Painting Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BV-0004-T | GJ-DWWP-BV-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0004-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-13000-HM-295-001 | FA | A | THERMAL INSULATION DESIGN DATA INCLUDING DESIGN CRITERIA FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0013-T | GJ-DWWP-HM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0013-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-13000-HM-360-003 | FA | A | STRENGTH CALCULATION FOR (PRESSURE PART) - LINK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0013-T | GJ-DWWP-HM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0013-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-13000-HM-360-004 | FA | A | STRENGTH CALCULATION FOR (PRESSURE PART) - DRUM OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0013-T | GJ-DWWP-HM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0013-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-13000-HM-370-003 | FI | 0 | CIRCULATION RATIO CALCULATION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0013-T | GJ-DWWP-HM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0013-T
Link | 전기 | 2024-09-12 | 1GJCC9-44230-BE-156-001 | FA | A | Technical Specification and Detail Drawing for Grounding & Lightning Cable | GJ-DW／WP-BE-0003-T | GJ-DWWP-BE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2024-09-12 | 1GJCC9-13000-HE-140-001 | FA | A | ELECTRICAL LOAD LIST FOR HRSG AND AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-HE-0002-T | GJ-DWWP-HE-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0002-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-13600-CM-403-001 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR MAIN STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0066-T | GJ-DWWP-CM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0066-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-15110-CM-403-001 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0066-T | GJ-DWWP-CM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0066-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-16400-CM-403-001 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0066-T | GJ-DWWP-CM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0066-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-36130-CM-403-001 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0066-T | GJ-DWWP-CM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0066-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-36420-CM-403-001 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0066-T | GJ-DWWP-CM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0066-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-36610-CM-403-001 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0066-T | GJ-DWWP-CM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0066-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-71810CM-403-001 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR SERVICE GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0066-T | GJ-DWWP-CM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0066-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-71840-CM-403-001 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0066-T | GJ-DWWP-CM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0066-T
Link | 기계 | 2024-09-12 | 1GJCC9-31000-SM-464-001 | FA | D | MASTER DRAWING & DOCUMENT LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0035-T | GJ-DWWP-SM-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0035-T
Link | 제어 | 2024-09-12 | 1GJCC9-59000-CJ-476-003 | FI | 0 | INSTRUMENT LIST | GJ-DW／WP-CJ-0030-T | GJ-DWWP-CJ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0030-T
Link | 제어 | 2024-09-12 | 1GJCC0-51000-CJ-166-003 | FI | 0 | POWER REQUIREMENTS WITH DISTRIBUTION DIAGRAMS AND GROUNDING REQUIREMENTS WITH DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CJ-0031-T | GJ-DWWP-CJ-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0031-T
Link | 제어 | 2024-09-12 | 1GJCC2-51300-SJ-475-008 | FI | 0 | STCS SOFTWARE PROGRAM LIST | GJ-DW／WP-SJ-0004-T | GJ-DWWP-SJ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0004-T
Link | 건축 | 2024-09-12 | 1GJCC0-81100-CA-120-001 | FI | 0 | HRSG Building _ Anchor Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0023-T | GJ-DWWP-CA-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0023-T
Link | 건축 | 2024-09-12 | 1GJCC0-83900-CA-120-001 | FI | 0 | GTG Rotor Removal Structure _ Anchor Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0023-T | GJ-DWWP-CA-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0023-T
Link | 건축 | 2024-09-12 | 1GJCC0-87700-CA-120-001 | FI | 0 | Pipe Rack _ Anchor Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0023-T | GJ-DWWP-CA-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0023-T
Link | 배관 | 2024-09-12 | 1GJCC9-62000-BP-199-002 | FA | A | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0003-T | GJ-DWWP-BP-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0003-T
Link | 기계 | 2024-09-13 | 1GJCC9-13000-HM-424-001 | FA | A | PAINTING AND COATING SPECIFICATION AND PROCEDURES WITH SCHEDULE (INCLUDING COLOR CODE) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0014-T | GJ-DWWP-HM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0014-T
Link | 제어 | 2024-09-13 | 1GJCC0-50000-CJ-165-002 | FI | 2 | SIGNAL INTERFACE DIAGRAM BETWEEN DCS AND OTHERS | GJ-DW／WP-CJ-0032-T | GJ-DWWP-CJ-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0032-T
Link | 건축 | 2024-09-13 | 1GJCC3-13000-HA-119-003 | FI | 0 | BASE PLATE & ANCHOR BOLT DETAIL FOR STACK | GJ-DW／WP-HA-0004-T | GJ-DWWP-HA-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0004-T
Link | 기계 | 2024-09-20 | 1GJCC2-31410-SM-105-001 | FC | 1 | P&ID FOR LUBE OIL CONDITIONER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0036-T | GJ-DWWP-SM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0036-T
Link | 기계 | 2024-09-20 | 1GJCC2-31100-SM-171-010 | FI | 0 | STEAM TURBINE JOURNAL BEARING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0037-T | GJ-DWWP-SM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0037-T
Link | 기계 | 2024-09-20 | 1GJCC2-31100-SM-171-011 | FI | 0 | STEAM TURBINE THRUST BEARING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0037-T | GJ-DWWP-SM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0037-T
Link | 기계 | 2024-09-20 | 1GJCC2-31000-SM-177-016 | FI | 0 | STEAM TURBINE LIFTING ARRANGEMENT - STEAM TURBINE | GJ-DW／WP-SM-0038-T | GJ-DWWP-SM-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0038-T
Link | 전기 | 2024-09-20 | 1GJCC2-35200-SE-174-026 | FA | B | OUTLINE AND DIMENSIONAL DRAWING FOR EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0015-T | GJ-DWWP-SE-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0015-T
Link | 제어 | 2024-09-20 | 1GJCC2-59000-SJ-160-001 | FA | A | INSTRUMENT INSTALLATION DETAILED AND HOOK UP DRAWING FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0005-T | GJ-DWWP-SJ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0005-T
Link | 기계 | 2024-09-20 | 1GJCC0-36110-BM-170-001 | FA | B | General LayOut for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0010-T | GJ-DWWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0010-T
Link | 기계 | 2024-09-20 | 1GJCC0-36110-BM-173-143 | FI | 1 | Tube Support Plate Drawing for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0010-T | GJ-DWWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0010-T
Link | 기계 | 2024-09-20 | 1GJCC0-36110-BM-174-002 | FA | B | Outline of Side View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0010-T | GJ-DWWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0010-T
Link | 기계 | 2024-09-20 | 1GJCC0-36110-BM-174-003 | FA | B | Outline of Plan View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0010-T | GJ-DWWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0010-T
Link | 기계 | 2024-09-20 | 1GJCC0-36110-BM-174-004 | FA | B | Outline of Inlet／Outlet End View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0010-T | GJ-DWWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0010-T
Link | 기계 | 2024-09-20 | 1GJCC0-36110-BM-174-005 | FA | B | Outline of Reversing End View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0010-T | GJ-DWWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0010-T
Link | 전기 | 2024-09-20 | 1GJCC0-41760-BE-156-001 | FC | 0 | Technical Specification and Detail Drawing for Embedded Conduit | GJ-DW／WP-BE-0004-T | GJ-DWWP-BE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2024-09-20 | 1GJCC0-41811-BE-156-001 | FA | A | Technical Specification and Detail Drawing for Grounding and Lightning Protection System | GJ-DW／WP-BE-0005-T | GJ-DWWP-BE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0005-T
Link | 전기 | 2024-09-20 | 1GJCC9-41811-BE-464-001 | FI | 0 | VENDOR PRINTS MASTER DOCUMENT LIST FOR GROUNDING AND LIGHTING PROTECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BE-0005-T | GJ-DWWP-BE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0005-T
Link | 전기 | 2024-09-20 | 1GJCC9-41811-BE-492-001 | FI | 0 | BILL OF MATERIALS FOR GROUNDING AND LIGHTING PROTECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BE-0005-T | GJ-DWWP-BE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0005-T
Link | 기계 | 2024-09-23 | 1GJCC0-36110-BM-177-030 | FI | 0 | Name Plate Drawing for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0011-T | GJ-DWWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC0-15113-BM-464-001 | FA | A | Master Document ／ Drawing List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0012-T | GJ-DWWP-BM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-02370-CM-298-001 | FC | 0 | PAINTING SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CM-0067-T | GJ-DWWP-CM-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0067-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-13600-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR STEAM TURBINE BYPASS | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-13600-CM-360-002 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR MAIN STEAM PIPE DIAMETER AND PRESSURE DROP | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-15100-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR MAJOR PIPE DIAMETER | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-15113-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR HP／IP FEEDWATER PUMP | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-16400-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-24100-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR FUEL GAS CONSUMPTION | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-24110-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TANK | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-24110-CM-360-002 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-33311-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL STORAGE TANK | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-36112-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-36121-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR CONDENSATE DRAIN TANK | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-36122-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-36330-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-36600-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR COOLING AND SERVICE WATER CONSUMPTION | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-71210-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR AUX. STEAM CONSUMPTION | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-71810-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR SERVICE GAS | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-71841-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR SUMP PUMP | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC9-36610-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0068-T | GJ-DWWP-CM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-09-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-101 | FI | 0 | ARRANGEMENT OF HARP FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0015-T | GJ-DWWP-HM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0015-T
Link | 사업관리 | 2024-09-24 | 1GJCC9-15113-BV-475-001 | FI | 0 | Sub-Vendor List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BV-0005-T | GJ-DWWP-BV-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0005-T
Link | 전기 | 2024-09-24 | 1GJCC9-41830-BE-154-003 | FA | A | CWP Internal Anode Detail and Erection Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0006-T | GJ-DWWP-BE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2024-09-24 | 1GJCC9-41830-BE-154-004 | FA | A | CWP UG Internal Anode Arrangement Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0006-T | GJ-DWWP-BE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2024-09-24 | 1GJCC9-41830-BE-270-001 | FA | A | Specification & Data Sheet for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0006-T | GJ-DWWP-BE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2024-09-24 | 1GJCC9-41830-BE-302-002 | FA | A | Design Calculation Note for U／G Pipe Internal for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0006-T | GJ-DWWP-BE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2024-09-25 | 1GJCC9-44230-BE-156-001 | FC | 0 | Technical Specification and Detail Drawing for Grounding & Lightning Cable | GJ-DW／WP-BE-0007-T | GJ-DWWP-BE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0007-T
Link | 배관 | 2024-09-26 | 1GJCC0-36420-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - UG COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0027-T | GJ-DWWP-CP-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0027-T
Link | 품질 | 2024-09-26 | 1GJCC9-01300-CQ-438-001 | FI | 2 | QUALITY ASSURANCE PROGRAM MANUAL | GJ-DW／WP-CQ-0005-T | GJ-DWWP-CQ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CQ\GJ-DWWP-CQ-0005-T
Link | 제어 | 2024-09-26 | 1GJCC9-13000-HJ-466-002 | FI | 0 | I&C EQUIPMENT LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0002-T | GJ-DWWP-HJ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0002-T
Link | 제어 | 2024-09-26 | 1GJCC0-51000-BJ-165-002 | FA | A | GPS Configuration diagram and specification 외 1건 | GJ-DW／WP-BJ-0003-T | GJ-DWWP-BJ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0003-T
Link | 제어 | 2024-09-26 | 1GJCC0-51000-BJ-165-005 | FA | A | Large screen configuration diagram with description | GJ-DW／WP-BJ-0003-T | GJ-DWWP-BJ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0003-T
Link | 제어 | 2024-09-27 | 1GJCC0-36110-BJ-166-051 | FC | 0 | Drawing of level bridle for Surface Condenser Hotwell | GJ-DW／WP-BJ-0004-T | GJ-DWWP-BJ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0004-T
Link | 건축 | 2024-09-27 | 1GJCC0-83100-CA-113-051 | FA | A | GT MSD ANCHOR DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0024-T | GJ-DWWP-CA-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0024-T
Link | 건축 | 2024-09-27 | 1GJCC0-83100-CA-113-052 | FA | A | GT MSD ANCHOR DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0024-T | GJ-DWWP-CA-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0024-T
Link | 건축 | 2024-09-27 | 1GJCC0-83100-CA-321-002 | FA | A | GT MSD ANCHOR CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0024-T | GJ-DWWP-CA-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0024-T
Link | 건축 | 2024-09-27 | 1GJCC0-81900-CA-112-001 | FA | A | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER ARCHITECTURAL DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0025-T | GJ-DWWP-CA-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0025-T
Link | 건축 | 2024-09-27 | 1GJCC0-81900-CA-112-002 | FA | A | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER ARCHITECTURAL DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0025-T | GJ-DWWP-CA-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0025-T
Link | 건축 | 2024-09-27 | 1GJCC0-81900-CA-112-003 | FA | A | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER ARCHITECTURAL DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0025-T | GJ-DWWP-CA-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0025-T
Link | 건축 | 2024-09-27 | 1GJCC0-81900-CA-113-001 | FA | A | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER STEEL STRUCTURE DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0025-T | GJ-DWWP-CA-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0025-T
Link | 건축 | 2024-09-27 | 1GJCC0-81900-CA-113-002 | FA | A | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER STEEL STRUCTURE DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0025-T | GJ-DWWP-CA-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0025-T
Link | 건축 | 2024-09-27 | 1GJCC0-81900-CA-113-003 | FA | A | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER STEEL STRUCTURE DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0025-T | GJ-DWWP-CA-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0025-T
Link | 건축 | 2024-09-27 | 1GJCC0-81900-CA-113-004 | FA | A | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER STEEL STRUCTURE DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0025-T | GJ-DWWP-CA-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0025-T
Link | 건축 | 2024-09-27 | 1GJCC0-81900-CA-321-001 | FA | A | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0025-T | GJ-DWWP-CA-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0025-T
Link | 배관 | 2024-09-27 | 1GJCC0-53700-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SAMPLING SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0028-T | GJ-DWWP-CP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0028-T
Link | 배관 | 2024-09-27 | 1GJCC0-35400-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GENERATOR SEAL OIL SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0028-T | GJ-DWWP-CP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0028-T
Link | 배관 | 2024-09-27 | 1GJCC0-35300-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0028-T | GJ-DWWP-CP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0028-T
Link | 배관 | 2024-09-27 | 1GJCC0-33310-CP-187-101 | FA | A | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0028-T | GJ-DWWP-CP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0028-T
Link | 전기 | 2024-09-27 | 1GJCC2-51300-SE-156-004 | FA | B | RECOMMENDED CONTROL CIRCUIT FOR STG MCC | GJ-DW／WP-SE-0016-T | GJ-DWWP-SE-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0016-T
Link | 제어 | 2024-09-27 | 1GJCC0-50000-CJ-165-003 | FA | A | CYBER SECURITY & VIRUS PROTECTION TOTAL SOLUTION CONFIGURATION DIAGRAM WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0033-T | GJ-DWWP-CJ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0033-T
Link | 제어 | 2024-09-27 | 1GJCC0-50000-CJ-165-004 | FA | A | PGMS CONFIGURATION DIAGRAM WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0033-T | GJ-DWWP-CJ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0033-T
Link | 제어 | 2024-09-27 | 1GJCC0-53600-CJ-165-001 | FA | A | VMS CONFIGURATION DIAGRAM AND SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CJ-0033-T | GJ-DWWP-CJ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0033-T
Link | 제어 | 2024-09-27 | 1GJCC9-51300-SJ-167-001 | FA | A | STEAMTURBINE AUTOMATICS START-UP AND SHUTDOWN BLOCK DIAGRAM | GJ-DW／WP-SJ-0006-T | GJ-DWWP-SJ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0006-T
Link | 제어 | 2024-09-27 | 1GJCC9-51300-SJ-466-003 | FI | 0 | EQUIPMENT LIST FOR STCS & VMS | GJ-DW／WP-SJ-0007-T | GJ-DWWP-SJ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0007-T
Link | 품질 | 2024-09-27 | 1GJCC9-31000-SQ-427-003 | FI | 1 | WPS／PQR FOR STATOR FRAME FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0019-T | GJ-DWWP-SQ-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0019-T
Link | 전기 | 2024-09-30 | 1GJCC0-41760-CE-145-061 | FA | B | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0024-T | GJ-DWWP-CE-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0024-T
Link | 제어 | 2024-09-30 | 1GJCC9-51300-SJ-475-009 | FC | 0 | STEAM TURBINE TERMINAL STRESS MONITORING POINT LIST | GJ-DW／WP-SJ-0008-T | GJ-DWWP-SJ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0008-T
Link | 전기 | 2024-09-30 | 1GJCC0-41811-BE-156-001 | FC | 0 | Technical Specification and Detail Drawing for Grounding and Lightning Protection System | GJ-DW／WP-BE-0008-T | GJ-DWWP-BE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0008-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC9-31440-SM-403-003 | FA | B | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE HYDRAULIC FLUID SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0039-T | GJ-DWWP-SM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0039-T
Link | 배관 | 2024-10-02 | 1GJCC9-31100-SP-474-001 | FA | A | MANUAL VALVE LIST FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0004-T | GJ-DWWP-SP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0004-T
Link | 배관 | 2024-10-02 | 1GJCC9-31100-SP-475-004 | FA | A | SPECIALTY LIST FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0004-T | GJ-DWWP-SP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0004-T
Link | 제어 | 2024-10-02 | 1GJCC9-59600-CJ-480-002 | FI | 1 | MOV LIST | GJ-DW／WP-CJ-0034-T | GJ-DWWP-CJ-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0034-T
Link | 기계 | 2024-10-07 | 1GJCC2-31100-SM-109-002 | FI | 0 | STEAM TURBINE NAME PLATE | GJ-DW／WP-SM-0040-T | GJ-DWWP-SM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0040-T
Link | 기계 | 2024-10-07 | 1GJCC2-31410-SM-174-033 | FA | A | OUTLILNE FOR PORTABLE PURIFIER | GJ-DW／WP-SM-0040-T | GJ-DWWP-SM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0040-T
Link | 기계 | 2024-10-07 | 1GJCC9-31000-SM-240-003 | FI | 0 | STEAM TURBINE PERFORMANCE TEST PROVISION SPECFICATION | GJ-DW／WP-SM-0040-T | GJ-DWWP-SM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0040-T
Link | 기계 | 2024-10-07 | 1GJCC9-35410-SM-403-005 | FA | B | SYSTEM DESCRIPTION FOR GENERATOR HYDROGEN SEAL OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0040-T | GJ-DWWP-SM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0040-T
Link | 기계 | 2024-10-07 | 1GJCC2-31100-SM-171-001 | FC | 0 | STEAM TURBINE CROSS SECTION | GJ-DW／WP-SM-0041-T | GJ-DWWP-SM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0041-T
Link | 기계 | 2024-10-07 | 1GJCC2-31100-SM-174-025 | FA | A | STEAM TURBINEENCLOSURE OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0041-T | GJ-DWWP-SM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0041-T
Link | 기계 | 2024-10-07 | 1GJCC2-35100-SM-109-001 | FI | 0 | GENERATOR NAME PLATE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0041-T | GJ-DWWP-SM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0041-T
Link | 기계 | 2024-10-07 | 1GJCC2-35100-SM-174-002 | FA | B | GENERATOR MECHANICAL OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0041-T | GJ-DWWP-SM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0041-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-41810-CE-148-001 | FC | 0 | GROUNDING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM LAYOUT - SYMBOL & LEGEND | GJ-DW／WP-CE-0025-T | GJ-DWWP-CE-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0025-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC0-41810-CE-148-002 | FC | 0 | GROUNDING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM LAYOUT - INSTALLATION DETAIL | GJ-DW／WP-CE-0025-T | GJ-DWWP-CE-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0025-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC2-35100-SE-171-056 | FI | 0 | GENERSTOR ROTOR ASSEMBLY AND DISASSEMBLY DIAGRAM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0020-T | GJ-DWWP-SE-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0020-T
Link | 전기 | 2024-10-07 | 1GJCC2-35100-SE-171-057 | FI | 0 | GENERSTOR BRUSH HOLDER RIGGING ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0020-T | GJ-DWWP-SE-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0020-T
Link | 제어 | 2024-10-07 | 1GJCC0-53700-CJ-105-001 | FA | A | SAMPLING AND ANALYZING SYSTEM P&ID AND REVIEW REPORT WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0035-T | GJ-DWWP-CJ-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0035-T
Link | 토목 | 2024-10-07 | 1GJCC2-31100-SC-118-003 | FA | B | STEAM TURBINE FOUNDATION INTERFACE | GJ-DW／WP-SC-0009-T | GJ-DWWP-SC-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0009-T
Link | 토목 | 2024-10-08 | 1GJCC0-36110-BC-118-020 | FC | 0 | Foundation Drawing for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0005-T | GJ-DWWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-10-08 | 1GJCC9-36110-BC-301-515 | FC | 0 | Foundation Load Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0005-T | GJ-DWWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0005-T
Link | 기계 | 2024-10-08 | 1GJCC9-02340-CM-463-001 | FA | B | AUXILIARY POWER CONSUMPTION LIST | GJ-DW／WP-CM-0069-T | GJ-DWWP-CM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0069-T
Link | 기계 | 2024-10-08 | 1GJCC9-36110-BM-301-518 | FA | B | Flash Box Sizing Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0013-T | GJ-DWWP-BM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0013-T
Link | 기계 | 2024-10-08 | 1GJCC0-36110-BM-174-040 | FA | A | General LayOut of Flash Box | GJ-DW／WP-BM-0014-T | GJ-DWWP-BM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0014-T
Link | 기계 | 2024-10-08 | 1GJCC9-36110-BM-474-533 | FI | 1 | Manual Valve List for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0014-T | GJ-DWWP-BM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0014-T
Link | 기계 | 2024-10-08 | 1GJCC2-31310-SM-174-001 | FA | A | OUTLINE FOR GLAND STEAM CONDENSER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0042-T | GJ-DWWP-SM-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0042-T
Link | 기계 | 2024-10-08 | 1GJCC2-35100-SM-171-050 | FI | 0 | GENERATOR TERMINAL BOX ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0042-T | GJ-DWWP-SM-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0042-T
Link | 기계 | 2024-10-08 | 1GJCC2-35100-SM-177-027 | FI | 0 | ST GENERATOR FIELD CLEARANCE DIAGRAM | GJ-DW／WP-SM-0043-T | GJ-DWWP-SM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0043-T
Link | 배관 | 2024-10-08 | 1GJCC2-31000-SP-118-001 | FI | 0 | PIPE LOADING DATA FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0005-T | GJ-DWWP-SP-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0005-T
Link | 배관 | 2024-10-08 | 1GJCC9-36110-BP-301-512 | FA | B | Allowable Nozzle Load and Moment for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0004-T | GJ-DWWP-BP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0004-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC2-35100-SE-177-021 | FI | 0 | GENERSTOR ROTOR SHIPPING DIMENSION FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0017-T | GJ-DWWP-SE-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0017-T
Link | 제어 | 2024-10-08 | 1GJCC9-13000-CJ-476-006 | FC | 0 | THERMAL STRESS MONITORING POINTS LIST WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0036-T | GJ-DWWP-CJ-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0036-T
Link | 토목 | 2024-10-08 | 1GJCC9-36110-BC-301-520 | FA | D | Seismic design report of anchorage system for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0006-T | GJ-DWWP-BC-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0006-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC9-41830-BE-154-003 | FC | 0 | CWP Internal Anode Detail and Erection Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0009-T | GJ-DWWP-BE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0009-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC9-41830-BE-154-004 | FC | 0 | CWP UG Internal Anode Arrangement Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0009-T | GJ-DWWP-BE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0009-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC9-41830-BE-270-001 | FC | 0 | Specification & Data Sheet for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0009-T | GJ-DWWP-BE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0009-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC9-41830-BE-302-002 | FC | 0 | Design Calculation Note for U／G Pipe Internal for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0009-T | GJ-DWWP-BE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0009-T
Link | 전기 | 2024-10-10 | 1GJCC0-41740-CE-145-011 | FA | B | CABLE TRAY LAYOUT - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0026-T | GJ-DWWP-CE-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0026-T
Link | 전기 | 2024-10-10 | 1GJCC9-35200-SE-403-007 | FA | C | TECHNICAL DESCRIPTION AND SPECIFICATION OF EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0018-T | GJ-DWWP-SE-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-201-001 | FI | 0 | ARRANGEMENT DRAWING FOR BLOWDOWN TANK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0016-T | GJ-DWWP-HM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0016-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-201-002 | FI | 0 | INSULATION DETAIL FOR BLOWDOWN TANK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0016-T | GJ-DWWP-HM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0016-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-201-003 | FI | 0 | NAME PLATE DETAIL FOR BLOWDOWN TANK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0016-T | GJ-DWWP-HM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0016-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-701 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-COVER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-702 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #5) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-703 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (1／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-704 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (2／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-705 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (3／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-706 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (1／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-707 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (2／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-708 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (3／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-709 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-710 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #1) (1／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-711 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #1) (2／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-712 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-DRAIN) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HM-230-713 | FI | 0 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-VENT) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0017-T | GJ-DWWP-HM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0017-T
Link | 건축 | 2024-10-10 | 1GJCC9-13000-HA-101-200 | FI | 0 | STRENGTH CALCULATION REPORT FOR HRSG STRUCTURAL STEEL FOR HRSG | GJ-DW／WP-HA-0005-T | GJ-DWWP-HA-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0005-T
Link | 제어 | 2024-10-10 | 1GJCC9-13000-HJ-462-002 | FI | 0 | INSTRUMENT LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0003-T | GJ-DWWP-HJ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0003-T
Link | 제어 | 2024-10-10 | 1GJCC9-13000-HJ-462-004 | FA | A | MOTOR OPERATED VALVE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0003-T | GJ-DWWP-HJ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0003-T
Link | 제어 | 2024-10-10 | 1GJCC3-13000-HJ-462-001 | FA | B | TRIPLE ／ REDUNDANCY LIST WITH DESCRIPTION AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0004-T | GJ-DWWP-HJ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-011 | FI | 0 | ASSEMBLY FOR HP STEAM DRUM | GJ-DW／WP-HM-0018-T | GJ-DWWP-HM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-012 | FI | 0 | INTERNAL ASSEMBLY FOR HP STEAM DRUM (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0018-T | GJ-DWWP-HM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-013 | FI | 0 | INTERNAL ASSEMBLY FOR HP STEAM DRUM (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0018-T | GJ-DWWP-HM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-041 | FI | 0 | ASSEMBLY FOR IP STEAM DRUM | GJ-DW／WP-HM-0018-T | GJ-DWWP-HM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-042 | FI | 0 | INTERNAL ASSEMBLY FOR IP STEAM DRUM (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0018-T | GJ-DWWP-HM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-043 | FI | 0 | INTERNAL ASSEMBLY FOR IP STEAM DRUM (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0018-T | GJ-DWWP-HM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-071 | FI | 0 | ASSEMBLY FOR LP STEAM DRUM | GJ-DW／WP-HM-0018-T | GJ-DWWP-HM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-072 | FI | 0 | INTERNAL ASSEMBLY FOR LP STEAM DRUM (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0018-T | GJ-DWWP-HM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-073 | FI | 0 | INTERNAL ASSEMBLY FOR LP STEAM DRUM (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0018-T | GJ-DWWP-HM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0018-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-001 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-002 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-003 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-004 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-005 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-006 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 6 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-007 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 7 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-008 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 8 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-009 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 9 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-010 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 10 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-011 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 11 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-012 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 12 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-013 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 13 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-014 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 14 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-015 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 15 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-016 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 16 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-017 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 17 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-018 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 18 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-019 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 19 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-020 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 20 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-021 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 21 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-022 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 22 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-023 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 23 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-024 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 24 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-025 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 25 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-026 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 26 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-027 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 27 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-028 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 28 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-029 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 29 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-030 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 30 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-031 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 31 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-032 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 32 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-033 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 33 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-034 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 34 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-035 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 35 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-036 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 36 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-037 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 37 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-038 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 38 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-039 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 39 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-040 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 40 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-041 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 41 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-042 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 42 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-043 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 43 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-044 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 44 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-045 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 45 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-046 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 46 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-047 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 47 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-048 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 48 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-049 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 49 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-050 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 50 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-051 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 51 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-052 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 52 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-053 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 53 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-054 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 54 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-055 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 55 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-056 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 56 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-057 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 57 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-058 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 58 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-059 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 59 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-060 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 60 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-061 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 61 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-113-062 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 62 | GJ-DW／WP-CA-0026-T | GJ-DWWP-CA-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0026-T
Link | 건축 | 2024-10-11 | 1GJCC0-81100-CA-321-001 | FC | 0 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0027-T | GJ-DWWP-CA-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0027-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-CM-195-001 | FC | 0 | PIPING ISO DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG | GJ-DW／WP-CM-0070-T | GJ-DWWP-CM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0070-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-CM-195-011 | FC | 0 | PIPING ISO DWG - CLEAN AGENT SYSTEM(IG-541) FOR ST LUBE OIL TANK ROOM | GJ-DW／WP-CM-0070-T | GJ-DWWP-CM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0070-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71500-CM-195-021 | FC | 0 | PIPING ISO DWG - WATER SPRAY SYSTEM - CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK | GJ-DW／WP-CM-0070-T | GJ-DWWP-CM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0070-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-CM-105-001 | FC | 0 | HVAC P&ID FOR HRSG BUILDING(1) | GJ-DW／WP-CM-0071-T | GJ-DWWP-CM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0071-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-CM-105-002 | FC | 0 | HVAC P&ID FOR HRSG BUILDING(2) | GJ-DW／WP-CM-0071-T | GJ-DWWP-CM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0071-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-CM-172-001 | FC | 0 | GROUND FLOOR DUCT PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0071-T | GJ-DWWP-CM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0071-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-CM-172-002 | FC | 0 | ROOF DUCT PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0071-T | GJ-DWWP-CM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0071-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-CM-196-001 | FI | 1 | ISOMETRIC DRAWING FOR HVAC SYSTEM(DN65 & LARGER) | GJ-DW／WP-CM-0071-T | GJ-DWWP-CM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0071-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-CM-476-001 | FC | 0 | HVAC EQUIPMENT SCHEDULE FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0071-T | GJ-DWWP-CM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0071-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-CM-158-001 | FC | 0 | HVAC CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0072-T | GJ-DWWP-CM-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0072-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-CM-476-002 | FC | 0 | HVAC CONTROL PANEL SCHEDULE FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0072-T | GJ-DWWP-CM-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0072-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-CM-476-003 | FC | 0 | HVAC CONTROL INSTRUMENT & IO SCHEDULE FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0072-T | GJ-DWWP-CM-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0072-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-CM-370-001 | FC | 0 | HVAC CALCULATION FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0072-T | GJ-DWWP-CM-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0072-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71700-CM-489-001 | FC | 0 | HVAC DATASHEET FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0072-T | GJ-DWWP-CM-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0072-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-33000-CP-194-002 | FC | 1 | FLOOR DRAIN DRAWING - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0029-T | GJ-DWWP-CP-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0029-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-31000-CP-194-001 | FC | 1 | FLOOR DRAIN DRAWING - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0029-T | GJ-DWWP-CP-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0029-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13000-CP-194-003 | FC | 2 | FLOOR DRAIN DRAWING - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0029-T | GJ-DWWP-CP-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0029-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71840-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - WASTE WATER TRANSFER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71840-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - WASTE WATER TRANSFER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71810-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE GAS SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71210-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AUX. STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71210-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AUX. STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71110-CP-187-102 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE AIR SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71110-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - INSTRUMENT AIR SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71110-CP-187-002 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE AIR SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71110-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - INSTRUMENT AIR SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36610-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CLOSED COOLING WATER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36610-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36420-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AG COOLING WATER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36420-CP-187-002 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AG COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36420-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - UG COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36330-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - VACUUM PUMP SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36330-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - VACUUM PUMP SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36130-CP-187-201 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SEAL WATER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36130-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36130-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36120-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE DRAIN SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-36120-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-33900-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GT WASHING & DRAIN SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-33900-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GT WASHING & DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-33310-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-33240-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GT PACKAGE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-31310-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GLAND STEAM CONDENSER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-31310-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GLAND STEAM CONDENSER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-24100-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FUEL GAS SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-24100-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FUEL GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-16400-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CHEMICAL INJECTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-16320-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-16320-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-16310-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - POTABLE WATER DISTRIBUTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-16210-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - DEMI WATER DISTRICUTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-16210-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - DEMI WATER DISTRICUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-15110-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FEED WATER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-15110-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13660-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - COLD REHEAT STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13660-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13630-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - LP STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13630-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13620-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HOT REHEAT STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13620-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13610-CP-187-101 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HP STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13610-CP-187-001 | FA | B | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0030-T | GJ-DWWP-CP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0030-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-71810-CP-186-001 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - SERVICE GAS STORAGE HOUSE | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-33310-CP-186-001 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - CLEAN & DIRTY OIL TANK AREA | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-33000-CP-186-003 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-33000-CP-186-002 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-33000-CP-186-001 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-31000-CP-186-007 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA SECTION B-B' | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-31000-CP-186-006 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-31000-CP-186-005 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-31000-CP-186-004 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-31000-CP-186-003 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-31000-CP-186-002 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-31000-CP-186-001 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-24100-CP-186-001 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13000-CP-186-006 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA SECTION B-B' | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13000-CP-186-005 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13000-CP-186-004 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13000-CP-186-003 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.30000 and ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13000-CP-186-002 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500 | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-13000-CP-186-001 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-02350-CP-186-002 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - OVERALL SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 배관 | 2024-10-11 | 1GJCC0-02350-CP-186-001 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - OVERALL PLAN | GJ-DW／WP-CP-0031-T | GJ-DWWP-CP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0031-T
Link | 제어 | 2024-10-11 | 1GJCC0-53500-CJ-165-001 | FA | B | TLDS CONFIGURATION DIAGRAM WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0037-T | GJ-DWWP-CJ-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0037-T
Link | 제어 | 2024-10-11 | 1GJCC0-51000-CJ-161-001 | FA | A | ARRANGEMENT DRAWINGS FOR VERTICAL BOARD | GJ-DW／WP-CJ-0038-T | GJ-DWWP-CJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0038-T
Link | 제어 | 2024-10-11 | 1GJCC0-54000-CJ-166-001 | FA | A | CCR／ CR／ EER ARRANGEMENT DRAWINGS | GJ-DW／WP-CJ-0038-T | GJ-DWWP-CJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0038-T
Link | 제어 | 2024-10-11 | 1GJCC0-59540-CJ-165-001 | FA | A | GAS LEAK DETECTION AND MONITORING SYSTEM CONFIGURATION DIAGRAM WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0038-T | GJ-DWWP-CJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0038-T
Link | 제어 | 2024-10-11 | 1GJCC9-50000-CJ-471-001 | FI | 0 | PROGRAM AND ALGORITHM LIST | GJ-DW／WP-CJ-0038-T | GJ-DWWP-CJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0038-T
Link | 제어 | 2024-10-11 | 1GJCC9-50000-CJ-471-002 | FI | 0 | SOFTWARE PACKAGE FIST FOR EACH SYSTEM | GJ-DW／WP-CJ-0038-T | GJ-DWWP-CJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0038-T
Link | 제어 | 2024-10-11 | 1GJCC9-50000-CJ-476-007 | FI | 0 | EMERGENCY SHUTDOWN PUSHBUTTON LIST | GJ-DW／WP-CJ-0039-T | GJ-DWWP-CJ-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0039-T
Link | 사업관리 | 2024-10-11 | 1GJCC9-36614-BV-464-001 | FA | A | VENDOR PRINTS MASTER DRAWING AND DOCUMENT LIST FOR CCW HEAT EXCHANGE | GJ-DW／WP-BV-0006-T | GJ-DWWP-BV-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0006-T
Link | 품질 | 2024-10-11 | 1GJCC9-31000-SQ-422-104 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HP／IP VALVE | GJ-DW／WP-SQ-0020-T | GJ-DWWP-SQ-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0020-T
Link | 기계 | 2024-10-14 | 1GJCC0-71700-CM-157-003 | FC | 0 | ROOF HVAC CONTROL WIRING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0073-T | GJ-DWWP-CM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0073-T
Link | 기계 | 2024-10-14 | 1GJCC0-71700-CM-157-002 | FC | 0 | SECOND FLOOR HVAC CONTROL WIRING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0073-T | GJ-DWWP-CM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0073-T
Link | 기계 | 2024-10-14 | 1GJCC0-71700-CM-157-001 | FC | 0 | GROUND FLOOR HVAC CONTROL WIRING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0073-T | GJ-DWWP-CM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0073-T
Link | 기계 | 2024-10-14 | 1GJCC0-71700-CM-178-003 | FC | 0 | ROOF HVAC PIPING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0074-T | GJ-DWWP-CM-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0074-T
Link | 기계 | 2024-10-14 | 1GJCC0-71700-CM-178-002 | FC | 0 | SECOND FLOOR HVAC PIPING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0074-T | GJ-DWWP-CM-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0074-T
Link | 기계 | 2024-10-14 | 1GJCC0-71700-CM-178-001 | FC | 0 | GROUND FLOOR HVAC PIPING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0074-T | GJ-DWWP-CM-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0074-T
Link | 기계 | 2024-10-14 | 1GJCC9-36120-CM-464-001 | FA | A | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Shop Fabrication Tank | GJ-DW／WP-CM-0075-T | GJ-DWWP-CM-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0075-T
Link | 배관 | 2024-10-14 | 1GJCC0-71000-CP-112-101 | FI | 1 | PIPING WALL PENETRATION DRAWING - OTHERS | GJ-DW／WP-CP-0032-T | GJ-DWWP-CP-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0032-T
Link | 배관 | 2024-10-14 | 1GJCC0-33000-CP-112-101 | FI | 1 | PIPING WALL PENETRATION DRAWING - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0032-T | GJ-DWWP-CP-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0032-T
Link | 배관 | 2024-10-14 | 1GJCC0-31000-CP-112-101 | FI | 1 | PIPING WALL PENETRATION DRAWING - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0032-T | GJ-DWWP-CP-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0032-T
Link | 배관 | 2024-10-14 | 1GJCC0-13000-CP-112-101 | FI | 1 | PIPING WALL PENETRATION DRAWING - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0032-T | GJ-DWWP-CP-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0032-T
Link | 배관 | 2024-10-14 | 1GJCC0-36110-BP-177-011 | FA | B | Terminal Point Detail for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0005-T | GJ-DWWP-BP-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0005-T
Link | 배관 | 2024-10-14 | 1GJCC9-36110-BP-475-010 | FI | 1 | Terminal Point list for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0005-T | GJ-DWWP-BP-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0005-T
Link | 전기 | 2024-10-14 | 1GJCC0-41300-CE-146-031 | FA | B | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - HRSG BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0027-T | GJ-DWWP-CE-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0027-T
Link | 전기 | 2024-10-14 | 1GJCC0-41300-CE-146-021 | FA | B | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - ST BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0027-T | GJ-DWWP-CE-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0027-T
Link | 전기 | 2024-10-14 | 1GJCC0-41300-CE-146-011 | FA | B | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - GT BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0027-T | GJ-DWWP-CE-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0027-T
Link | 전기 | 2024-10-14 | 1GJCC9-41300-CE-463-001 | FC | 1 | ELECTRICAL LOAD LIST | GJ-DW／WP-CE-0028-T | GJ-DWWP-CE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0028-T
Link | 제어 | 2024-10-14 | 1GJCC0-50000-CJ-159-001 | FI | 0 | INSTRUMENT LOCATION AND CONTROL EQUIPMENT LOCATION DRAWINGS | GJ-DW／WP-CJ-0040-T | GJ-DWWP-CJ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0040-T
Link | 제어 | 2024-10-14 | 1GJCC0-50000-CJ-160-001 | FA | A | INSTRUMENT INSTALLATION DETAILED AND HOOK UP DRAWINGS | GJ-DW／WP-CJ-0041-T | GJ-DWWP-CJ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0041-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC9-31100-SM-403-003 | FC | 1 | STEAM DRAIN RECOMMENDATIONS FOR STEEAM TURBINE | GJ-DW／WP-SM-0044-T | GJ-DWWP-SM-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0044-T
Link | 전기 | 2024-10-15 | 1GJCC2-35000-SE-146-003 | FC | 0 | GENERATOR ELECTRICAL CONNECTION OUTLINE WITH PACKAGE WIRING AND TERMINAL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0019-T | GJ-DWWP-SE-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0019-T
Link | 기계 | 2024-10-15 | 1GJCC3-13000-HM-109-352 | FI | 0 | DETAIL OF OUTLET DUCT EXPANSION JOINTS FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0019-T | GJ-DWWP-HM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0019-T
Link | 사업관리 | 2024-10-15 | 1GJCC9-36131-BV-464-001 | FA | A | VENDOR PRINTS MASTER DRAWING AND DOCUMENT LIST FOR CONDENSATE PUMP | GJ-DW／WP-BV-0007-T | GJ-DWWP-BV-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0007-T
Link | 전기 | 2024-10-15 | 1GJCC3-13000-HE-263-001 | FC | 0 | LIGHTNING PROTECTION SYSTEM DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0003-T | GJ-DWWP-HE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0003-T
Link | 전기 | 2024-10-15 | 1GJCC3-13000-HE-161-001 | FC | 0 | ELECTRICAL EQUIPMENT LOCATION AND ARRANGEMENT DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0003-T | GJ-DWWP-HE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0003-T
Link | 제어 | 2024-10-15 | 1GJCC3-13000-HJ-168-001 | FA | A | CONTROL LOOP DIAGRAM WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0005-T | GJ-DWWP-HJ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0005-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC2-31100-SM-174-020 | FC | 0 | STEAM TURBINE HPV BLOWDOWN COVER OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0045-T | GJ-DWWP-SM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0045-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC2-31100-SM-174-022 | FC | 0 | STEAM TURBINE IPV BLOWDOWN COVER OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0045-T | GJ-DWWP-SM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0045-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC2-31100-SM-177-009 | FI | 0 | STEAM TURBINE VALVE WELD PREPARATIONS INFORMATION | GJ-DW／WP-SM-0045-T | GJ-DWWP-SM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0045-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC2-35100-SM-421-001 | FI | 0 | GENERATOR OUTER END SHIELD ASSEMBLY AND SEALING PRECEDULES FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0045-T | GJ-DWWP-SM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0045-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC9-31100-SM-495-005 | FI | 0 | STEAM TURBINE VALVE CHARACTERISTIC CURVE | GJ-DW／WP-SM-0045-T | GJ-DWWP-SM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0045-T
Link | 제어 | 2024-10-16 | 1GJCC2-51300-SJ-165-001 | FA | B | STCS CONFIGURATION DRQWING | GJ-DW／WP-SJ-0009-T | GJ-DWWP-SJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0009-T
Link | 품질 | 2024-10-16 | 1GJCC9-31000-SQ-422-107 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR SEAL OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0021-T | GJ-DWWP-SQ-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0021-T
Link | 품질 | 2024-10-16 | 1GJCC9-31000-SQ-422-112 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR CROSSOVER PIPE | GJ-DW／WP-SQ-0021-T | GJ-DWWP-SQ-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0021-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC0-15113-BM-109-001 | FA | A | Name Plate Detail Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC0-15113-BM-109-002 | FA | A | Mechnical Seal Cooler Data Sheet & Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC0-15113-BM-109-003 | FA | A | Coupling Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC0-15113-BM-109-005 | FA | A | Cross Sectional Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC0-15113-BM-109-006 | FA | A | Mechanical Seal Cross Sectional Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC0-15113-BM-109-008 | FA | A | ARC Valve Specification and Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC0-15113-BM-476-001 | FA | A | Equipment List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC0-15113-BM-489-001 | FA | A | Pump Data Sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC9-15113-BM-424-002 | FA | A | Painting and Coating Specification for Motor | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC9-15113-BM-475-001 | FI | 0 | Utility Consumption List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC9-15113-BM-475-002 | FA | A | Lubricant List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC9-15113-BM-495-001 | FA | A | Pump Performance Curve for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0015-T | GJ-DWWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC9-15113-BM-424-001 | FA | A | Painting and Coating Specification for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0016-T | GJ-DWWP-BM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0016-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC9-15113-BM-499-001 | FA | A | Noise Level Data Sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0016-T | GJ-DWWP-BM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0016-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC9-41132-BE-464-001 | FA | A | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0010-T | GJ-DWWP-BE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0010-T
Link | 전기 | 2024-10-16 | 1GJCC9-41132-BE-475-001 | FI | 0 | Sub Vendor List for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0010-T | GJ-DWWP-BE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0010-T
Link | 배관 | 2024-10-16 | 1GJCC9-15113-BP-474-001 | FI | 0 | Valve List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BP-0006-T | GJ-DWWP-BP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0006-T
Link | 사업관리 | 2024-10-17 | 1GJCC9-01050-CV-441-001 | FC | 0 | Data for the operation material control system | GJ-DW／WP-CV-0004-T | GJ-DWWP-CV-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CV\GJ-DWWP-CV-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC2-31410-SM-174-008 | FA | A | OUTLINE FOR LUBE OIL CONDITIONER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0046-T | GJ-DWWP-SM-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0046-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC2-35100-SM-171-058 | FI | 0 | ST GENERATOR JOURNAL BEARING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0046-T | GJ-DWWP-SM-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0046-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC2-35100-SM-174-006 | FA | B | GENERATOR HYDROGEN COOLER OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0046-T | GJ-DWWP-SM-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0046-T
Link | 기계 | 2024-10-17 | 1GJCC9-31410-SM-403-002 | FA | B | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0046-T | GJ-DWWP-SM-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0046-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71840-CM-105-002 | FA | B | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71840-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71810-CM-105-002 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71810-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71210-CM-105-002 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71210-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71110-CM-105-002 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR SERVICE AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-71110-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR INSTRUMENT AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36610-CM-105-004 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36610-CM-105-003 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36610-CM-105-002 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36610-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36420-CM-105-002 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR COOLING WATER SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36420-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR COOLING WATER SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36330-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR VACUUM PUMP SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36130-CM-105-005 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR SEAL WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36130-CM-105-004 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36130-CM-105-003 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36130-CM-105-002 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36130-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36120-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-35400-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR SEAL OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-35300-CM-105-002 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-35300-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-33900-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR GT WASHING & DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-33310-CM-105-002 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR GT & ST LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-33310-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-33240-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR GT PACKAGE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-31310-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR GLAND STEAM CONDENSER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-24100-CM-105-003 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM (3 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-24100-CM-105-002 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM (2 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-24100-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM (1 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-16400-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-16320-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-16310-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR POTABLE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-16210-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR DEMI. WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-15110-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-13660-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-13630-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-13620-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-13610-CM-105-001 | FA | C | P&I DIAGRAM FOR HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0076-T | GJ-DWWP-CM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0076-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36110-BM-174-070 | FA | A | Drawing of Main Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0018-T | GJ-DWWP-BM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36110-BM-174-071 | FA | A | Drawing of Cooling Water Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0018-T | GJ-DWWP-BM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36110-BM-401-504 | FA | A | Specification of Main Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0018-T | GJ-DWWP-BM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0018-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36110-BM-401-505 | FA | A | SPECIFICATION OF COOLING WATER EXPANSION JOINT FOR SURFACE CONDENSER | GJ-DW／WP-BM-0018-T | GJ-DWWP-BM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0018-T
Link | 사업관리 | 2024-10-18 | 1GJCC0-81000-BV-428-001 | FI | 0 | STEEL STRUSTURE PACKING PROCEDURE | GJ-DW／WP-BV-0008-T | GJ-DWWP-BV-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0008-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-81100-CA-120-003 | FI | 0 | HRSG Building _ Handrail, Grating & MISC. Steel Drawing | GJ-DW／WP-CA-0028-T | GJ-DWWP-CA-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0028-T
Link | 건축 | 2024-10-18 | 1GJCC0-81900-CA-120-001 | FI | 0 | Ammonia Storage _ Anchor Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0028-T | GJ-DWWP-CA-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0028-T
Link | 전기 | 2024-10-21 | 1GJCC3-13000-HE-261-001 | FC | 0 | EQUIPMENT GROUNDING LAYOUT FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0004-T | GJ-DWWP-HE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0004-T
Link | 기계 | 2024-10-21 | 1GJCC2-31410-SM-105-003 | FA | B | P&ID FOR LUBE OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0047-T | GJ-DWWP-SM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0047-T
Link | 기계 | 2024-10-21 | 1GJCC2-31430-SM-174-010 | FA | A | OUTLINE FOR JACKING OIL PUMP UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0047-T | GJ-DWWP-SM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0047-T
Link | 기계 | 2024-10-21 | 1GJCC0-36614-BM-170-001 | FA | A | General Arrangement Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0017-T | GJ-DWWP-BM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-21 | 1GJCC9-36614-BM-302-001 | FA | A | Strength Calculation for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0017-T | GJ-DWWP-BM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-21 | 1GJCC9-36614-BM-498-001 | FA | A | Technical Data Sheet for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0017-T | GJ-DWWP-BM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0017-T
Link | 전기 | 2024-10-21 | 1GJCC2-31100-SE-156-001 | FC | 0 | STEAM TURBINE EARTH PAD LOCATION | GJ-DW／WP-SE-0021-T | GJ-DWWP-SE-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0021-T
Link | 사업관리 | 2024-10-21 | 1GJCC0-08900-BV-428-001 | FI | 0 | CAST IRON PIPING PACKING PROCEDURE | GJ-DW／WP-BV-0009-T | GJ-DWWP-BV-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0009-T
Link | 사업관리 | 2024-10-21 | 1GJCC0-36420-BV-428-001 | FI | 0 | Circulating Water Piping PACKING PROCEDURE | GJ-DW／WP-BV-0009-T | GJ-DWWP-BV-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0009-T
Link | 토목 | 2024-10-21 | 1GJCC0-36614-BC-118-001 | FA | A | Foundation and Loading Data for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BC-0007-T | GJ-DWWP-BC-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-21 | 1GJCC3-13000-HM-201-004 | FI | 0 | ASSEMBLY DRAWING FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0020-T | GJ-DWWP-HM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0020-T
Link | 기계 | 2024-10-21 | 1GJCC3-13000-HM-201-005 | FI | 0 | INSULATION DETAIL FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0020-T | GJ-DWWP-HM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0020-T
Link | 기계 | 2024-10-21 | 1GJCC3-13000-HM-201-006 | FI | 0 | NAME PLATE DETAIL FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0020-T | GJ-DWWP-HM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0020-T
Link | 기계 | 2024-10-21 | 1GJCC9-13000-HM-360-005 | FI | 0 | STRENGTH CALCULATION FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0020-T | GJ-DWWP-HM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0020-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-83100-CA-120-601 | FI | 0 | ST Embedded Material for FL.-7100_Shop Drawing 외 1건 | GJ-DW／WP-CA-0029-T | GJ-DWWP-CA-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0029-T
Link | 건축 | 2024-10-21 | 1GJCC0-81000-CA-424-001 | FA | A | Paint Procedure for Steel Structure | GJ-DW／WP-CA-0030-T | GJ-DWWP-CA-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0030-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-83900-CA-113-005 | FC | 0 | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0031-T | GJ-DWWP-CA-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0031-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-83900-CA-113-004 | FC | 0 | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0031-T | GJ-DWWP-CA-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0031-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-83900-CA-113-003 | FC | 0 | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0031-T | GJ-DWWP-CA-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0031-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-83900-CA-113-002 | FC | 0 | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0031-T | GJ-DWWP-CA-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0031-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-83900-CA-113-001 | FC | 0 | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0031-T | GJ-DWWP-CA-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0031-T
Link | 건축 | 2024-10-22 | 1GJCC0-83900-CA-321-001 | FC | 0 | GTG ROTOR REMOVAL STRUCTURE_STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0032-T | GJ-DWWP-CA-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0032-T
Link | 배관 | 2024-10-22 | 1GJCC9-02440-CP-111-001 | FC | 0 | 3D MODEL | GJ-DW／WP-CP-0033-T | GJ-DWWP-CP-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0033-T
Link | 배관 | 2024-10-22 | 1GJCC9-02440-CP-199-001 | FC | 0 | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR PIPING | GJ-DW／WP-CP-0034-T | GJ-DWWP-CP-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0034-T
Link | 배관 | 2024-10-22 | 1GJCC9-03940-CP-210-001 | FA | C | VALVE LIST | GJ-DW／WP-CP-0035-T | GJ-DWWP-CP-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0035-T
Link | 배관 | 2024-10-23 | 1GJCC9-03910-CP-476-001 | FI | 0 | BILL OF MATERIAL | GJ-DW／WP-CP-0036-T | GJ-DWWP-CP-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0036-T
Link | 사업관리 | 2024-10-23 | 1GJCC9-36110-BV-424-001 | FC | 1 | Painting Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BV-0010-T | GJ-DWWP-BV-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0010-T
Link | 기계 | 2024-10-24 | 1GJCC9-71600-CM-475-004 | FC | 0 | CRANE AND HOIST LIST | GJ-DW／WP-CM-0077-T | GJ-DWWP-CM-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0077-T
Link | 기계 | 2024-10-25 | 1GJCC9-02340-CM-463-001 | FC | 0 | AUXILIARY POWER CONSUMPTION LIST | GJ-DW／WP-CM-0078-T | GJ-DWWP-CM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0078-T
Link | 배관 | 2024-10-25 | 1GJCC9-02440-CP-476-010 | FA | C | SPECIALTY ITEM LIST | GJ-DW／WP-CP-0037-T | GJ-DWWP-CP-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0037-T
Link | 전기 | 2024-10-25 | 1GJCC2-35000-SE-156-002 | FI | 1 | GENERATOR ON-LINE MONITORING SYSTEM LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0022-T | GJ-DWWP-SE-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0022-T
Link | 건축 | 2024-10-25 | 1GJCC0-81000-CA-424-001 | FC | 0 | Paint Procedure for Steel Structure | GJ-DW／WP-CA-0033-T | GJ-DWWP-CA-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0033-T
Link | 기계 | 2024-10-28 | 1GJCC9-36131-CM-360-001 | FA | C | DESIGN CALCULATION FOR MAIN CONDENSATE PUMP | GJ-DW／WP-CM-0079-T | GJ-DWWP-CM-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0079-T
Link | 전기 | 2024-10-28 | 1GJCC0-41760-CE-145-031 | FA | A | EXPOSED CONDUIT LAYOUT - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0029-T | GJ-DWWP-CE-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0029-T
Link | 전기 | 2024-10-28 | 1GJCC0-41760-CE-145-021 | FA | A | EXPOSED CONDUIT LAYOUT - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0029-T | GJ-DWWP-CE-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0029-T
Link | 전기 | 2024-10-28 | 1GJCC0-41760-CE-145-011 | FA | A | EXPOSED CONDUIT LAYOUT - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0029-T | GJ-DWWP-CE-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0029-T
Link | 배관 | 2024-10-28 | 1GJCC9-36420-BP-199-001 | FI | 0 | Dimension Drawing for Sleeve Pipe | GJ-DW／WP-BP-0007-T | GJ-DWWP-BP-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0007-T
Link | 배관 | 2024-10-29 | 1GJCC3-13000-HP-190-001 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWINGS FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0002-T | GJ-DWWP-HP-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0002-T
Link | 전기 | 2024-10-29 | 1GJCC0-41760-CE-145-131 | FC | 0 | CABLE RACEWAY LAYOUT - SERVICE GAS STORAGE AREA | GJ-DW／WP-CE-0030-T | GJ-DWWP-CE-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0030-T
Link | 전기 | 2024-10-29 | 1GJCC0-41760-CE-145-121 | FC | 0 | CABLE RACEWAY LAYOUT - CLEAN & DIRTY OIL TANK AREA | GJ-DW／WP-CE-0030-T | GJ-DWWP-CE-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0030-T
Link | 전기 | 2024-10-29 | 1GJCC0-41760-CE-145-111 | FC | 0 | CABLE RACEWAY LAYOUT - FUEL GAS AREA | GJ-DW／WP-CE-0030-T | GJ-DWWP-CE-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0030-T
Link | 전기 | 2024-10-29 | 1GJCC0-41760-CE-145-071 | FC | 0 | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0030-T | GJ-DWWP-CE-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0030-T
Link | 전기 | 2024-10-29 | 1GJCC0-41760-CE-145-061 | FC | 0 | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0030-T | GJ-DWWP-CE-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0030-T
Link | 전기 | 2024-10-29 | 1GJCC0-41760-CE-145-051 | FC | 0 | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0030-T | GJ-DWWP-CE-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0030-T
Link | 전기 | 2024-10-29 | 1GJCC9-41700-CE-142-001 | FA | A | CABLE LIST AND ROUTING SCHEDULES INCLUDING CONTRACTOR'S CABLE RACEWAY PART | GJ-DW／WP-CE-0031-T | GJ-DWWP-CE-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0031-T
Link | 기계 | 2024-10-29 | 1GJCC9-13000-HM-360-003 | FC | 0 | STRENGTH CALCULATION FOR (PRESSURE PART) - LINK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0021-T | GJ-DWWP-HM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0021-T
Link | 기계 | 2024-10-29 | 1GJCC9-13000-HM-403-001 | FA | A | HRSG SYSTEM DESCRIPTION | GJ-DW／WP-HM-0021-T | GJ-DWWP-HM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0021-T
Link | 제어 | 2024-10-29 | 1GJCC3-13000-HJ-159-001 | FI | 0 | INSTRUMENT AND CONTROL EQUIPMENT LOCATION DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0006-T | GJ-DWWP-HJ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0006-T
Link | 기계 | 2024-10-30 | 1GJCC2-31100-SM-174-001 | FA | B | STEAM TURBINE MECHANICAL OUTLINE DRAWING | GJ-DW／WP-SM-0048-T | GJ-DWWP-SM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0048-T
Link | 기계 | 2024-10-30 | 1GJCC2-31100-SM-174-018 | FA | B | GENERATOR PIPING CONNECTION FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0048-T | GJ-DWWP-SM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0048-T
Link | 기계 | 2024-10-30 | 1GJCC2-31100-SM-177-007 | FI | 1 | STEAM TURBINE CRANE & HOIST REQUIREMENTS | GJ-DW／WP-SM-0048-T | GJ-DWWP-SM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0048-T
Link | 기계 | 2024-10-30 | 1GJCC2-35100-SM-171-045 | FI | 0 | GENERATOR STATOR FRAME FEET ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0048-T | GJ-DWWP-SM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0048-T
Link | 기계 | 2024-10-30 | 1GJCC2-35100-SM-171-046 | FI | 0 | GENERATOR COOLER CLAMPT ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0048-T | GJ-DWWP-SM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0048-T
Link | 기계 | 2024-10-30 | 1GJCC9-36320-BM-464-001 | FA | A | Vendor prints master drawing and document list | GJ-DW／WP-BM-0019-T | GJ-DWWP-BM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0019-T
Link | 배관 | 2024-10-30 | 1GJCC9-03900-CP-208-001 | FC | 1 | PIPING MATERIAL SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CP-0038-T | GJ-DWWP-CP-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0038-T
Link | 제어 | 2024-10-30 | 1GJCC0-50000-CJ-165-002 | FI | 3 | SIGNAL INTERFACE DIAGRAM BETWEEN DCS AND OTHERS | GJ-DW／WP-CJ-0042-T | GJ-DWWP-CJ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0042-T
Link | 토목 | 2024-10-30 | 1GJCC2-35100-SC-118-004 | FC | 1 | GENERATOR FOUNDATION FOR STG | GJ-DW／WP-SC-0010-T | GJ-DWWP-SC-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0010-T
Link | 토목 | 2024-10-30 | 1GJCC9-31100-SC-118-001 | FA | B | STEAM TURBINE FOUNDATION DESIGN CRITERIA | GJ-DW／WP-SC-0010-T | GJ-DWWP-SC-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0010-T
Link | 사업관리 | 2024-10-30 | 1GJCC9-36614-BV-428-001 | FI | 0 | Packing, Shipping, Handling, Storage and Preservation Procedures for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BV-0011-T | GJ-DWWP-BV-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0011-T
Link | 사업관리 | 2024-10-30 | 1GJCC9-36614-BV-424-001 | FA | A | Painting Procedure for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BV-0012-T | GJ-DWWP-BV-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0012-T
Link | 건축 | 2024-10-31 | 1GJCC1-83100-CA-113-052 | FA | B | GT MSD ANCHOR DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0034-T | GJ-DWWP-CA-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0034-T
Link | 건축 | 2024-10-31 | 1GJCC1-83100-CA-113-051 | FA | B | GT MSD ANCHOR DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0034-T | GJ-DWWP-CA-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0034-T
Link | 건축 | 2024-10-31 | 1GJCC1-83100-CA-321-002 | FA | B | GT MSD ANCHOR CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0035-T | GJ-DWWP-CA-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0035-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-71840-CM-105-002 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-71840-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-71810-CM-105-002 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-71810-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-71210-CM-105-002 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-71210-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-71110-CM-105-002 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-71110-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR INSTRUMENT AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36610-CM-105-004 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36610-CM-105-003 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36610-CM-105-002 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36610-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36420-CM-105-002 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR COOLING WATER SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36420-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR COOLING WATER SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36330-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR VACUUM PUMP SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36130-CM-105-005 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR SEAL WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36130-CM-105-004 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36130-CM-105-003 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36130-CM-105-002 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36130-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-36120-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-35400-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR SEAL OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-35300-CM-105-002 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-35300-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-33900-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR GT WASHING & DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-33310-CM-105-002 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR GT & ST LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-33310-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-33240-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR GT PACKAGE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-31310-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR GLAND STEAM CONDENSER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-24100-CM-105-003 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM (3 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-24100-CM-105-002 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM (2 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-24100-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM (1 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-16400-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-16320-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-16310-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR POTABLE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-16210-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR DEMI. WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-15110-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-13660-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-13630-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-13620-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-13610-CM-105-001 | FC | 0 | P&I DIAGRAM FOR HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0080-T | GJ-DWWP-CM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC2-31100-SM-174-005 | FI | 0 | OUTLINE DRAWING FOR SEAL OIL DRAIN ENLARGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0049-T | GJ-DWWP-SM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0049-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC2-31410-SM-105-012 | FC | 1 | P&ID FOR SYMBOL & LEGEND | GJ-DW／WP-SM-0049-T | GJ-DWWP-SM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0049-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC9-31300-SM-403-001 | FA | C | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE GLAND SEAL SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0049-T | GJ-DWWP-SM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0049-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC3-13000-HM-230-014 | FI | 0 | HP STEAM DRUM INSULATION DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0022-T | GJ-DWWP-HM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0022-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC3-13000-HM-230-015 | FI | 0 | HP STEAM DRUM NAME PLATE DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0022-T | GJ-DWWP-HM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0022-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC3-13000-HM-230-044 | FI | 0 | IP STEAM DRUM INSULATION DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0022-T | GJ-DWWP-HM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0022-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC3-13000-HM-230-045 | FI | 0 | IP STEAM DRUM NAME PLATE DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0022-T | GJ-DWWP-HM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0022-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC3-13000-HM-230-074 | FI | 0 | LP STEAM DRUM INSULATION DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0022-T | GJ-DWWP-HM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0022-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC3-13000-HM-230-075 | FI | 0 | IP STEAM DRUM NAME PLATE DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0022-T | GJ-DWWP-HM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0022-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC9-13000-HM-360-004 | FA | B | STRENGTH CALCULATION FOR (PRESSURE PART) - DRUM OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0022-T | GJ-DWWP-HM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0022-T
Link | 배관 | 2024-10-31 | 1GJCC2-31100-SP-174-003 | FI | 0 | OUTLINE FOR DYNAMIC SEPERATOR FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0006-T | GJ-DWWP-SP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0006-T
Link | 배관 | 2024-10-31 | 1GJCC9-31100-SP-208-001 | FA | B | PIPING MATERIAL SPECIFICATION FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0006-T | GJ-DWWP-SP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0006-T
Link | 전기 | 2024-10-31 | 1GJCC2-35200-SE-156-003 | FA | A | BLOCK DIAGRAM OF COMPLETE EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0023-T | GJ-DWWP-SE-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0023-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC9-13000-HM-295-001 | FA | B | THERMAL INSULATION DESIGN DATA INCLUDING DESIGN CRITERIA FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0023-T | GJ-DWWP-HM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0023-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC9-13000-HM-360-001 | FA | B | STRENGTH CALCULATION FOR (PRESSURE PART) - TUBE OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0023-T | GJ-DWWP-HM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0023-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC9-13000-HM-360-002 | FA | B | STRENGTH CALCULATION FOR (PRESSURE PART) - HEADER OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0023-T | GJ-DWWP-HM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0023-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-201 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (GENERAL AND ERECTION NOTE) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-202 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (TYPICAL DETAIL) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-203 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (RIGHT SIDE VIEW - CASING) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-204 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (LEFT SIDE VIEW - CASING) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-205 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION A-A) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-206 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION B-B) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-207 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (RIGHT SIDE VIEW - LINER) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-208 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (LEFT SIDE VIEW - LINER) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-209 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION C-C) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-210 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION D-D) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-211 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION E-E~E2-E2) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-212 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION E3-E3~E5-E5) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-213 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION E6-E6~E8-E8) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-214 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL E11~E21) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-215 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL E31~E37) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-216 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL E41~E47) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-217 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL E51,E52, E61~E66) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-218 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION F-F~F2-F2) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-219 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION F3-F3~F5-F5) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-220 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION F6-F6~F8-F8) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-221 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL F11~F21) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-222 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL F31~F37) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-223 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL F41~F47) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-224 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL F51,F52, F61~F66) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-225 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION S-S~S5-S5) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-226 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION Sa~Se, DETAIL Sf~Sq) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-227 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION T-T~T5-T5) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-228 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION Ta~Te, DETAIL Tf~Tq) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-229 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION G-G,Ga-Ga) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-230 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL G1~G5a) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-231 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL G6~G12) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-232 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL G13~G15a, G21~G24) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-233 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION H-H,Ha-Ha) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-234 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL H1~H6) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-235 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL H7~H13) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-236 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J1-J1, J2-J2) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-237 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J3-J3, J4-J4) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-238 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J5-J5, J6-J6) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-239 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J7-J7, J8-J8) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-240 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J9-J9, J10-J10) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-241 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J11-J11, J12-J12) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-242 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J13-J13, J14-J14) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-243 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J15-15~J19-J19, J20) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-244 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION K-K,DETAIL N1~N6) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-245 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL Y) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-246 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (TYPICALCOLUMN JOINT) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-247 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (TYPICALCOLUMN JOINT) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-248 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION W) IFI | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-249 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL P1~P9) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-250 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL Q1~Q9) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-251 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL A2~A7) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-252 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL B2~B13) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-253 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL C1~C5) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-254 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL C11~C22, C31, C32, S1, S2) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-255 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL D1~D14) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-256 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (BILL OF MATERIAL) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-257 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (BILL OF MATERIAL) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-261 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SIDE ELEVATION VIEW) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-262 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION A-A) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-263 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION A1-A1~A8-A8) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-264 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION A9-A9~A12-A12, DETAIL A13~A17) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-265 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(DETAIL A18~A26) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-266 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION B-B) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-267 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION B1-B1~B8-B8) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-268 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(DETAIL B9~B9~B15-B15, DETAIL B16, B17) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-269 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(DETAIL B18~B20) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-270 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION B21~B29) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-271 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION B30~B38) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-272 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(VIEW C-C~G-G) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-273 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION H-H) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-274 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION J-J, K-K) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-275 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION L-L) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-276 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION M-M) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-277 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION N-N) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-278 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION U-U) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-279 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION V-V) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-280 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION U1-U1, V1-V1, DETAIL U2, V2) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-281 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(DETAIL U3~U16, V3~V16) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-282 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(BILL OF MATERIAL) | GJ-DW／WP-HM-0024-T | GJ-DWWP-HM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-101 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (GENERAL AND ERECTION NOTES) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-102 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (TYPICAL DETAIL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-103 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (RIGHT SIDE PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-104 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (LEFT SIDE PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-105 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (TOP PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-106 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (BOTTOM PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-107 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (1／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-108 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (2／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-109 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (3／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-110 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (4／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-111 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (5／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-112 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (6／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-113 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (COLUMN CONNECTION) (1／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-114 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (COLUMN CONNECTION) (2／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-115 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (ROUND TO RECTANGULAR) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-116 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-117 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (LEFT SIDE PANEL LINER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-118 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (RIGHT SIDE PANEL LINER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-119 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (TOP PANEL LINER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-120 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (BOTTOM PANEL LINER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-121 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (MATERIAL SUPPLY LIST) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0025-T | GJ-DWWP-HM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-301 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-T1) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-302 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-T2, M1-T4)IFI | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-303 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-T3) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-304 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-BS01) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-305 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-BS02) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-306 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-B1) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-307 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-B2) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-308 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-B3) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-309 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M1-B4) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-310 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M2-T1) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-311 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M2-T2) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-312 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M2-B1) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-313 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-T1) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-314 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-T2) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-315 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-T3) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-316 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-T4) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-317 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-T5) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-318 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-B1) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-319 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-B2) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-320 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-B3) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-321 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M3-B4) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-322 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M4-T1) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-323 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M4-T2, M4-T3, M4-T4) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-324 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M4-T5) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-325 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M4-B1) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-326 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M4-B2) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-327 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M5-T1) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-328 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M5-T2) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-109-329 | FI | 1 | DETAIL OF NON-METALLIC BELLOWS FOR HRSG DRAWING (MARK NO.M5-B1) | GJ-DW／WP-HM-0026-T | GJ-DWWP-HM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-230-001 | FI | 1 | PRESSURE PART ARRANGEMENT-SIDE ELEVATION VIEW FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0027-T | GJ-DWWP-HM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0027-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-230-002 | FI | 1 | PRESSURE PART ARRANGEMENT-VIEW A-A FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0027-T | GJ-DWWP-HM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0027-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-230-003 | FI | 1 | PRESSURE PART ARRANGEMENT-SECTION B-B FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0027-T | GJ-DWWP-HM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0027-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-230-004 | FI | 1 | PRESSURE PART ARRANGEMENT-SECTION C-C FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0027-T | GJ-DWWP-HM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0027-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-230-005 | FI | 1 | PRESSURE PART ARRANGEMENT-SECTION D-D FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0027-T | GJ-DWWP-HM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0027-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-230-006 | FI | 1 | PRESSURE PART ARRANGEMENT-SECTION E-E FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0027-T | GJ-DWWP-HM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0027-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-230-007 | FI | 1 | PRESSURE PART ARRANGEMENT-SECTION F-F FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0027-T | GJ-DWWP-HM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0027-T
Link | 기계 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HM-230-008 | FI | 1 | PRESSURE PART ARRANGEMENT-SECTION G-G FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0027-T | GJ-DWWP-HM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0027-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC0-41300-CE-141-001 | FA | A | LOGIC DIAGRAMS FOR GCB INCLUDING INTERFACE SIGNAL WITH OTHER EQUIPMENT | GJ-DW／WP-CE-0032-T | GJ-DWWP-CE-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0032-T
Link | 배관 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HP-199-001 | FA | B | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0003-T | GJ-DWWP-HP-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0003-T
Link | 배관 | 2024-11-04 | 1GJCC3-13000-HP-480-002 | FA | B | STRAINER DATA SHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0003-T | GJ-DWWP-HP-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0003-T
Link | 배관 | 2024-11-04 | 1GJCC9-13000-HP-208-001 | FA | A | PIPING MATERIAL SPECIFICATION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0003-T | GJ-DWWP-HP-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0003-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-142-001 | FI | 0 | Power Cable List for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-154-001 | FA | A | Underground Pipe External Cathodic Protection Layout Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-154-002 | FA | A | Underground Pipe External Cathodic Protection Installation Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-154-006 | FA | A | Enclosure Drawing for Rectifier for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-154-007 | FA | A | Schematic and Wiring Diagram for Rectifier for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-302-001 | FA | A | Design Calculation Note for U／G Pipe External for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-302-003 | FA | A | Design Calculation Note for A／G Pipe Internal for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-420-001 | FI | 0 | Operation and Maintenance Manual for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-421-001 | FI | 0 | Installation Procedure for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-451-001 | FI | 0 | Catalog for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-463-001 | FI | 0 | Electrical Load List for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-464-001 | FI | 0 | Vendor Prints Master Document List for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-492-001 | FI | 0 | Bill of Materials for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-04 | 1GJCC9-41830-BE-496-001 | FA | A | Seismic calculation for electrical panel support (anchor and etc) for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0011-T | GJ-DWWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2024-11-05 | 1GJCC9-41830-BE-154-004 | FC | 1 | CWP UG Internal Anode Arrangement Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0012-T | GJ-DWWP-BE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0012-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC9-71841-CM-360-001 | FC | 1 | DESIGN CALCULATION FOR SUMP PUMP | GJ-DW／WP-CM-0081-T | GJ-DWWP-CM-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0081-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC2-31100-SM-105-013 | FI | 1 | STEAM TURBINE SUPERVISORY INSTRUMENT DIAGRAM | GJ-DW／WP-SM-0050-T | GJ-DWWP-SM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0050-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC2-31100-SM-177-008 | FI | 0 | STEAM TURBINE CASING WELD PREPARATION INFORMATION - CUSTOMER CONNECTION | GJ-DW／WP-SM-0050-T | GJ-DWWP-SM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0050-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC9-31100-SM-403-009 | FC | 1 | ST TECHNICAL DESCRIPTION | GJ-DW／WP-SM-0050-T | GJ-DWWP-SM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0050-T
Link | 배관 | 2024-11-05 | 1GJCC2-31100-SP-189-001 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0007-T | GJ-DWWP-SP-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0007-T
Link | 배관 | 2024-11-05 | 1GJCC2-31100-SP-189-002 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF LUBE IOL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0007-T | GJ-DWWP-SP-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0007-T
Link | 배관 | 2024-11-05 | 1GJCC2-31100-SP-189-003 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF GAS CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0007-T | GJ-DWWP-SP-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0007-T
Link | 배관 | 2024-11-05 | 1GJCC2-31100-SP-189-004 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF SEAL OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0007-T | GJ-DWWP-SP-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0007-T
Link | 제어 | 2024-11-06 | 1GJCC3-13000-HJ-462-001 | FC | 0 | TRIPLE ／ REDUNDANCY LIST WITH DESCRIPTION AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0007-T | GJ-DWWP-HJ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-06 | 1GJCC3-13000-HA-118-002 | FI | 1 | COLUMN LOCATION PLAN VIEW FOR HRSG | GJ-DW／WP-HA-0006-T | GJ-DWWP-HA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0006-T
Link | 건축 | 2024-11-06 | 1GJCC3-13000-HA-119-001 | FI | 1 | BASE PLATE & ANCHOR BOLT DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE (1／2) | GJ-DW／WP-HA-0006-T | GJ-DWWP-HA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0006-T
Link | 건축 | 2024-11-06 | 1GJCC3-13000-HA-119-002 | FI | 1 | BASE PLATE & ANCHOR BOLT DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE (1／3) | GJ-DW／WP-HA-0006-T | GJ-DWWP-HA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0006-T
Link | 건축 | 2024-11-06 | 1GJCC3-13000-HA-119-003 | FI | 1 | BASE PLATE & ANCHOR BOLT DETAIL FOR STACK | GJ-DW／WP-HA-0006-T | GJ-DWWP-HA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0006-T
Link | 건축 | 2024-11-06 | 1GJCC3-13000-HA-119-004 | FI | 1 | CHOCK LINER PLAN VIEW FOR HRSG | GJ-DW／WP-HA-0006-T | GJ-DWWP-HA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0006-T
Link | 건축 | 2024-11-06 | 1GJCC9-13000-HA-118-001 | FI | 1 | FOUNDATION LOADS TABLE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HA-0006-T | GJ-DWWP-HA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0006-T
Link | 제어 | 2024-11-06 | 1GJCC9-50000-CJ-476-005 | FA | A | SURGE PROTECTION DEVICE APPLICATION LIST AND DESIGN REPORT | GJ-DW／WP-CJ-0043-T | GJ-DWWP-CJ-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0043-T
Link | 품질 | 2024-11-06 | 1GJCC9-31000-SQ-422-101 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HIP CASING | GJ-DW／WP-SQ-0022-T | GJ-DWWP-SQ-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0022-T
Link | 품질 | 2024-11-06 | 1GJCC9-31000-SQ-422-102 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR LP CASING | GJ-DW／WP-SQ-0022-T | GJ-DWWP-SQ-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0022-T
Link | 전기 | 2024-11-06 | 1GJCC3-13000-HE-161-001 | FC | 1 | ELECTRICAL EQUIPMENT LOCATION AND ARRANGEMENT DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0005-T | GJ-DWWP-HE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0005-T
Link | 전기 | 2024-11-06 | 1GJCC9-13000-HE-140-001 | FA | B | ELECTRICAL LOAD LIST FOR HRSG AND AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-HE-0005-T | GJ-DWWP-HE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0005-T
Link | 건축 | 2024-11-07 | 1GJCC0-81900-CA-120-001 | FI | 1 | Ammonia Storage _ Anchor Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0036-T | GJ-DWWP-CA-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0036-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-321-101 | FC | 0 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0037-T | GJ-DWWP-CA-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0037-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-007 | FC | 0 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0038-T | GJ-DWWP-CA-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0038-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-006 | FC | 0 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0038-T | GJ-DWWP-CA-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0038-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-005 | FC | 0 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0038-T | GJ-DWWP-CA-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0038-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-004 | FC | 0 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0038-T | GJ-DWWP-CA-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0038-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-003 | FC | 0 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0038-T | GJ-DWWP-CA-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0038-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-002 | FC | 0 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0038-T | GJ-DWWP-CA-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0038-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-001 | FC | 0 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0038-T | GJ-DWWP-CA-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0038-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-124 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-24 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-123 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-23 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-122 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-22 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-121 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-21 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-120 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-20 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-119 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-19 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-118 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-18 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-117 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-17 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-116 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-16 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-115 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-15 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-114 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-14 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-113 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-13 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-112 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-12 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-111 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-11 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-110 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-10 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-109 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-9 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-108 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-8 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-107 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-106 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-105 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-104 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-103 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-102 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-101 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0039-T | GJ-DWWP-CA-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0039-T
Link | 건축 | 2024-11-08 | 1GJCC0-83100-CA-321-002 | FC | 0 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0040-T | GJ-DWWP-CA-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0040-T
Link | 전기 | 2024-11-08 | 1GJCC9-41132-BE-143-001 | FA | A | GTG_Schematic Diagram for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0013-T | GJ-DWWP-BE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2024-11-08 | 1GJCC9-41132-BE-143-002 | FA | A | STG_Schematic Diagram for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0013-T | GJ-DWWP-BE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2024-11-08 | 1GJCC9-41132-BE-146-001 | FA | A | GTG_Outline Diagram for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0013-T | GJ-DWWP-BE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2024-11-08 | 1GJCC9-41132-BE-146-002 | FA | A | STG_Outline Diagram for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0013-T | GJ-DWWP-BE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0013-T
Link | 기계 | 2024-11-08 | 1GJCC2-35100-SM-170-001 | FI | 0 | GENERATOR LAGGING ARRANGEMENT FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0051-T | GJ-DWWP-SM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0051-T
Link | 기계 | 2024-11-08 | 1GJCC2-35100-SM-171-047 | FI | 0 | GENERATOR H2 SEAL ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0051-T | GJ-DWWP-SM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0051-T
Link | 기계 | 2024-11-08 | 1GJCC2-35100-SM-171-048 | FI | 0 | GENERATOR GAS SHIELD ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0051-T | GJ-DWWP-SM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0051-T
Link | 기계 | 2024-11-08 | 1GJCC2-31000-SM-105-011 | FA | C | P&ID FOR INSTRUMENT AIR SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0051-T | GJ-DWWP-SM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0051-T
Link | 기계 | 2024-11-08 | 1GJCC2-31100-SM-105-002 | FA | C | P&ID FOR STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0051-T | GJ-DWWP-SM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0051-T
Link | 기계 | 2024-11-08 | 1GJCC2-31300-SM-105-010 | FA | C | P&ID FOR TURBINE STEAM SEAL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0051-T | GJ-DWWP-SM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0051-T
Link | 배관 | 2024-11-11 | 1GJCC9-36110-BP-301-512 | FC | 0 | Allowable Nozzle Load and Moment for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0008-T | GJ-DWWP-BP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0008-T
Link | 기계 | 2024-11-11 | 1GJCC2-31000-SM-177-026 | FI | 0 | STEAM TURBINE BEARING ALIGNMENT DIAGRAM | GJ-DW／WP-SM-0052-T | GJ-DWWP-SM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0052-T
Link | 기계 | 2024-11-11 | 1GJCC2-31100-SM-177-001 | FA | C | STEAM TURBINE GENERATOR MAJOR COMPONENTS LAYDOWN AREA WITH LOADING DATA(WEIGHT) | GJ-DW／WP-SM-0052-T | GJ-DWWP-SM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0052-T
Link | 기계 | 2024-11-11 | 1GJCC2-31100-SM-401-002 | FI | 0 | STEAM TURBINE CLEARANCE MEASUREMENT DATA (HP／IP) | GJ-DW／WP-SM-0052-T | GJ-DWWP-SM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0052-T
Link | 기계 | 2024-11-11 | 1GJCC2-31100-SM-401-003 | FI | 0 | STEAM TURBINE CLEARANCE MEASUREMENT DATA (LP) | GJ-DW／WP-SM-0052-T | GJ-DWWP-SM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0052-T
Link | 기계 | 2024-11-11 | 1GJCC2-31410-SM-105-001 | FC | 2 | P&ID FOR LUBE OIL CONDITIONER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0052-T | GJ-DWWP-SM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0052-T
Link | 기계 | 2024-11-11 | 1GJCC2-31430-SM-105-004 | FC | 1 | P&ID FOR JACKING OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0052-T | GJ-DWWP-SM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0052-T
Link | 기계 | 2024-11-11 | 1GJCC9-31440-SM-403-003 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE HYDRAULIC FLUID SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0052-T | GJ-DWWP-SM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0052-T
Link | 품질 | 2024-11-11 | 1GJCC9-31000-SQ-422-108 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR GENERATOR ROTOR | GJ-DW／WP-SQ-0023-T | GJ-DWWP-SQ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0023-T
Link | 품질 | 2024-11-11 | 1GJCC9-31000-SQ-422-110 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR EXCITATION TRANSFORMER | GJ-DW／WP-SQ-0023-T | GJ-DWWP-SQ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0023-T
Link | 품질 | 2024-11-11 | 1GJCC9-31000-SQ-422-111 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR TURBINE CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0023-T | GJ-DWWP-SQ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0023-T
Link | 품질 | 2024-11-11 | 1GJCC9-31000-SQ-422-114 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR GENERATOR CURRENT TRANSFORMER | GJ-DW／WP-SQ-0023-T | GJ-DWWP-SQ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0023-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC9-41132-BE-204-001 | FA | A | GTG_Technical Specification for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0014-T | GJ-DWWP-BE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC9-41132-BE-204-002 | FA | A | STG_Technical Specification for Generator Circuit | GJ-DW／WP-BE-0014-T | GJ-DWWP-BE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC9-41132-BE-424-001 | FA | A | Painting Procedure for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0014-T | GJ-DWWP-BE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC9-41132-BE-443-102 | FA | A | GTG_Type Test Certificates for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0014-T | GJ-DWWP-BE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC9-41132-BE-443-103 | FA | A | STG_Type Test Certificates for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0014-T | GJ-DWWP-BE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC9-41132-BE-464-001 | FA | A | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0014-T | GJ-DWWP-BE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2024-11-11 | 1GJCC9-41132-BE-489-001 | FA | A | Electrical Motor Data Sheet for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0014-T | GJ-DWWP-BE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2024-11-12 | 1GJCC9-41300-CE-343-001 | FI | 0 | CALCULATION SHEET FOR EQUIPMENT SIZING - GCB | GJ-DW／WP-CE-0033-T | GJ-DWWP-CE-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0033-T
Link | 제어 | 2024-11-12 | 1GJCC0-50000-CJ-165-003 | FA | B | CYBER SECURITY & VIRUS PROTECTION TOTAL SOLUTION CONFIGURATION DIAGRAM WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0044-T | GJ-DWWP-CJ-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0044-T
Link | 제어 | 2024-11-12 | 1GJCC0-53600-CJ-165-001 | FA | B | VMS CONFIGURATION DIAGRAM AND SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CJ-0045-T | GJ-DWWP-CJ-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0045-T
Link | 건축 | 2024-11-13 | 1GJCC0-83100-CA-120-501 | FI | 0 | GT Embedded Material for Trench_Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0041-T | GJ-DWWP-CA-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0041-T
Link | 건축 | 2024-11-13 | 1GJCC0-83100-CA-120-502 | FI | 0 | GT Embedded Material for Pedestal_Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0041-T | GJ-DWWP-CA-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0041-T
Link | 건축 | 2024-11-13 | 1GJCC0-81900-CA-112-003 | FA | B | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_ARCHITECTURAL DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0042-T | GJ-DWWP-CA-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0042-T
Link | 건축 | 2024-11-13 | 1GJCC0-81900-CA-112-002 | FA | B | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_ARCHITECTURAL DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0042-T | GJ-DWWP-CA-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0042-T
Link | 건축 | 2024-11-13 | 1GJCC0-81900-CA-112-001 | FA | B | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_ARCHITECTURAL DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0042-T | GJ-DWWP-CA-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0042-T
Link | 건축 | 2024-11-13 | 1GJCC0-81900-CA-113-004 | FC | 0 | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0043-T | GJ-DWWP-CA-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0043-T
Link | 건축 | 2024-11-13 | 1GJCC0-81900-CA-113-003 | FC | 0 | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0043-T | GJ-DWWP-CA-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0043-T
Link | 건축 | 2024-11-13 | 1GJCC0-81900-CA-113-002 | FC | 0 | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0043-T | GJ-DWWP-CA-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0043-T
Link | 건축 | 2024-11-13 | 1GJCC0-81900-CA-113-001 | FC | 0 | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0043-T | GJ-DWWP-CA-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0043-T
Link | 건축 | 2024-11-13 | 1GJCC0-81900-CA-321-001 | FC | 0 | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_STEEL STRUCTURE CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0044-T | GJ-DWWP-CA-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0044-T
Link | 기계 | 2024-11-13 | 1GJCC0-71700-CM-157-001 | FC | 1 | GROUND FLOOR HVAC CONTROL WIRING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0082-T | GJ-DWWP-CM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0082-T
Link | 기계 | 2024-11-13 | 1GJCC9-15110-CM-366-001 | FA | B | TRANSIENT ANALYSIS FOR FEEDWATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0083-T | GJ-DWWP-CM-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0083-T
Link | 기계 | 2024-11-13 | 1GJCC9-31000-SM-424-001 | FA | B | PAINTING PROCEDURE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0053-T | GJ-DWWP-SM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0053-T
Link | 기계 | 2024-11-13 | 1GJCC9-31410-SM-403-002 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0053-T | GJ-DWWP-SM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0053-T
Link | 기계 | 2024-11-13 | 1GJCC3-13000-HM-201-001 | FI | 1 | ARRANGEMENT DRAWING FOR BLOWDOWN TANK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0028-T | GJ-DWWP-HM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-13 | 1GJCC3-13000-HM-201-003 | FI | 1 | NAME PLATE DETAIL FOR BLOWDOWN TANK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0028-T | GJ-DWWP-HM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-13 | 1GJCC0-36320-BM-105-001 | FA | A | P&I Diagram for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0020-T | GJ-DWWP-BM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0020-T
Link | 기계 | 2024-11-13 | 1GJCC0-36320-BM-118-001 | FA | A | Foundation drawing for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0020-T | GJ-DWWP-BM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0020-T
Link | 전기 | 2024-11-13 | 1GJCC2-35200-SE-174-026 | FA | C | OUTLINE AND DIMENSIONAL DRAWING FOR EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0024-T | GJ-DWWP-SE-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0024-T
Link | 전기 | 2024-11-13 | 1GJCC2-35100-SE-174-028 | FA | B | OUTLINE DRAWING FOR GENERATOR PROTECTION PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0025-T | GJ-DWWP-SE-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0025-T
Link | 전기 | 2024-11-13 | 1GJCC2-35100-SE-174-029 | FA | B | OUTLINE DRAWING FOR NGTR PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0025-T | GJ-DWWP-SE-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0025-T
Link | 전기 | 2024-11-13 | 1GJCC2-35200-SE-174-030 | FA | B | OUTLINE DRAWING FOR EXCITATION TRANSFORMER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0025-T | GJ-DWWP-SE-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0025-T
Link | 전기 | 2024-11-13 | 1GJCC9-35200-SE-403-007 | FC | 0 | TECHNICAL DESCRIPTION AND SPECIFICATION OF EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0025-T | GJ-DWWP-SE-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0025-T
Link | 제어 | 2024-11-13 | 1GJCC9-50000-CJ-481-001 | FC | 0 | TRIPLE／ REDUNDANCY POINT LIST WITH DESCRIPTION AND DRAWING | GJ-DW／WP-CJ-0046-T | GJ-DWWP-CJ-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0046-T
Link | 제어 | 2024-11-13 | 1GJCC0-53700-CJ-105-001 | FA | B | SAMPLING AND ANALYZING SYSTEM P&ID AND REVIEW REPORT WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0047-T | GJ-DWWP-CJ-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0047-T
Link | 사업관리 | 2024-11-13 | 1GJCC9-36614-BV-464-001 | FC | 0 | Vendor Prints Master Drawing and Document List for CCW Heat exchanger | GJ-DW／WP-BV-0013-T | GJ-DWWP-BV-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0013-T
Link | 제어 | 2024-11-13 | 1GJCC9-51300-SJ-466-003 | FI | 1 | EQUIPMENT LIST FOR STCS & VMS | GJ-DW／WP-SJ-0010-T | GJ-DWWP-SJ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0010-T
Link | 제어 | 2024-11-13 | 1GJCC9-51300-SJ-475-009 | FC | 1 | STEAM TURBINE THERMAL STRESS MONITORING POINT LIST | GJ-DW／WP-SJ-0010-T | GJ-DWWP-SJ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0010-T
Link | 제어 | 2024-11-14 | 1GJCC0-51000-CJ-166-003 | FI | 1 | POWER REQUIREMENTS WITH DISTRIBUTION DIAGRAMS AND GROUNDING REQUIREMENTS WITH DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CJ-0048-T | GJ-DWWP-CJ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0048-T
Link | 전기 | 2024-11-15 | 1GJCC0-36110-BE-154-080 | FA | A | Drawing of Cathodic Protection System for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BE-0015-T | GJ-DWWP-BE-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0015-T
Link | 건축 | 2024-11-15 | 1GJCC0-81000-CA-424-001 | FC | 1 | Paint Procedure for Steel Structure | GJ-DW／WP-CA-0045-T | GJ-DWWP-CA-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0045-T
Link | 기계 | 2024-11-15 | 1GJCC0-36110-BM-174-050 | FA | B | Drawing of Dump Tube for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0021-T | GJ-DWWP-BM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0021-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-71810-CP-191-001 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - SERVICE GAS STORAGE HOUSE | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-71000-CP-191-005 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - MAIN PIPE RACK (5) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-71000-CP-191-004 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - MAIN PIPE RACK (4) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-71000-CP-191-003 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - MAIN PIPE RACK (3) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-71000-CP-191-002 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - MAIN PIPE RACK (2) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-71000-CP-191-001 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - MAIN PIPE RACK (1) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-33310-CP-191-001 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - CLEAN & DIRTY LUBE OIL AREA | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-33000-CP-191-101 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-33000-CP-191-004 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (4) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-33000-CP-191-003 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (3) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-33000-CP-191-002 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (2) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-33000-CP-191-001 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (1) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-401 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-304 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (4) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-303 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (3) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-302 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (2) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-301 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (1) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-204 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (4) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-203 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (3) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-202 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (2) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-201 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (1) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-104 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (4) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-103 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (3) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-102 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (2) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-101 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (1) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-002 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 ~ FL.0 (2) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-31000-CP-191-001 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 ~ FL.0 (1) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-24100-CP-191-101 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA (3) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-24100-CP-191-002 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA (2) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-24100-CP-191-001 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA (1) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-13000-CP-191-301 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.16500 AND ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-13000-CP-191-202 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500 and ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-13000-CP-191-201 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500~FL.16500 | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-13000-CP-191-102 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.5000 ~FL.12500 (2) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-13000-CP-191-101 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.5000 ~FL.12500 (1) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-13000-CP-191-003 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 ~ FL.5000 (3) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-13000-CP-191-002 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 ~ FL.5000 (2) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-13000-CP-191-001 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 ~ FL.5000 (1) | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 배관 | 2024-11-15 | 1GJCC0-02350-CP-191-001 | FC | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING - KEY PLAN | GJ-DW／WP-CP-0039-T | GJ-DWWP-CP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0039-T
Link | 품질 | 2024-11-15 | 1GJCC9-36320-BQ-422-001 | FA | A | Quality inspection plan for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0014-T | GJ-DWWP-BQ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0014-T
Link | 기계 | 2024-11-18 | 1GJCC9-36614-BM-401-001 | FA | A | Applied Standards and Codes List for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0022-T | GJ-DWWP-BM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0022-T
Link | 배관 | 2024-11-18 | 1GJCC0-36614-BP-498-003 | FA | A | Nozzle Detail Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BP-0009-T | GJ-DWWP-BP-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0009-T
Link | 배관 | 2024-11-18 | 1GJCC9-36614-BP-498-002 | FA | A | Allowable Nozzle Load of Connection Point for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BP-0009-T | GJ-DWWP-BP-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0009-T
Link | 배관 | 2024-11-18 | 1GJCC3-13000-HP-195-001 | FA | A | ISOMETRIC DRAWINGS FOR SMALL BORE PIPE OF HRSG (HP SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0004-T | GJ-DWWP-HP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0004-T
Link | 배관 | 2024-11-18 | 1GJCC3-13000-HP-195-101 | FA | A | ISOMETRIC DRAWINGS FOR SMALL BORE PIPE OF HRSG (RH & IP SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0004-T | GJ-DWWP-HP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0004-T
Link | 배관 | 2024-11-18 | 1GJCC3-13000-HP-195-201 | FA | A | ISOMETRIC DRAWINGS FOR SMALL BORE PIPE OF HRSG (LP & CPH SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0004-T | GJ-DWWP-HP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0004-T
Link | 배관 | 2024-11-18 | 1GJCC3-13000-HP-195-301 | FA | A | ISOMETRIC DRAWINGS FOR SMALL BORE PIPE OF HRSG (BD & UTILITY SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0004-T | GJ-DWWP-HP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0004-T
Link | 전기 | 2024-11-18 | 1GJCC0-36614-BE-154-007 | FA | A | Earthing lug Details for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0016-T | GJ-DWWP-BE-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0016-T
Link | 기계 | 2024-11-19 | 1GJCC9-03500-BM-464-001 | FA | B | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Shop Tank | GJ-DW／WP-BM-0023-T | GJ-DWWP-BM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0023-T
Link | 건축 | 2024-11-19 | 1GJCC0-83100-CA-120-603 | FI | 0 | ST Embedded Material for FL.14500_Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0046-T | GJ-DWWP-CA-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0046-T
Link | 건축 | 2024-11-19 | 1GJCC0-83100-CA-120-604 | FI | 0 | ST Embedded Material for Pedestal_Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0046-T | GJ-DWWP-CA-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0046-T
Link | 기계 | 2024-11-20 | 1GJCC0-71500-CM-360-001 | FC | 1 | CALCULATION FOR FIRE FIGHTING SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0084-T | GJ-DWWP-CM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0084-T
Link | 환경 | 2024-11-20 | 1GJCC3-62000-BH-174-001 | FA | A | GENERAL ARRANGMENT FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0002-T | GJ-DWWP-BH-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0002-T
Link | 제어 | 2024-11-20 | 1GJCC9-11616-BJ-174-001 | FA | A | OUTLINE DRAWING FOR Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0005-T | GJ-DWWP-BJ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0005-T
Link | 제어 | 2024-11-20 | 1GJCC9-13000-HJ-462-003 | FA | A | CONTROL VALVE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0008-T | GJ-DWWP-HJ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0008-T
Link | 건축 | 2024-11-21 | 1GJCC0-83100-CA-120-602 | FI | 1 | ST Embedded Material for FL.0_Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0047-T | GJ-DWWP-CA-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0047-T
Link | 사업관리 | 2024-11-21 | 1GJCC9-01300-UV-464-001 | FC | 1 | DRAWING AND DOCUMENT SUBMITTAL SCHEDULE | GJ-DW／WP-UV-0005-T | GJ-DWWP-UV-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-UV\GJ-DWWP-UV-0005-T
Link | 전기 | 2024-11-21 | 1GJCC0-41810-CE-148-031 | FC | 0 | GROUNDING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM LAYOUT - HRSG BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0034-T | GJ-DWWP-CE-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0034-T
Link | 전기 | 2024-11-21 | 1GJCC0-41810-CE-148-021 | FC | 0 | GROUNDING SYSTEM LAYOUT - ST BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0034-T | GJ-DWWP-CE-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0034-T
Link | 전기 | 2024-11-21 | 1GJCC0-41810-CE-148-011 | FC | 0 | GROUNDING SYSTEM LAYOUT - GT BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0034-T | GJ-DWWP-CE-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0034-T
Link | 제어 | 2024-11-21 | 1GJCC0-53500-CJ-165-001 | FC | 0 | TLDS CONFIGURATION DIAGRAM WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0049-T | GJ-DWWP-CJ-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0049-T
Link | 제어 | 2024-11-21 | 1GJCC0-51000-CJ-161-001 | FA | B | ARRANGEMENT DRAWINGS FOR VERTICAL BOARD | GJ-DW／WP-CJ-0050-T | GJ-DWWP-CJ-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0050-T
Link | 기계 | 2024-11-21 | 1GJCC9-36110-BM-401-505 | FC | 0 | Specification of Cooling Water Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0024-T | GJ-DWWP-BM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0024-T
Link | 기계 | 2024-11-22 | 1GJCC9-36110-BM-301-518 | FC | 0 | Flash Box Sizing Calculation for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0025-T | GJ-DWWP-BM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0025-T
Link | 기계 | 2024-11-22 | 1GJCC9-71700-CM-366-001 | FC | 0 | VENTILATION ANALYSIS(CFD REPORT) OF HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0085-T | GJ-DWWP-CM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0085-T
Link | 배관 | 2024-11-22 | 1GJCC9-03900-CP-208-001 | FC | 1 | PIPING MATERIAL SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CP-0040-T | GJ-DWWP-CP-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0040-T
Link | 제어 | 2024-11-22 | 1GJCC9-51000-BJ-164-002 | FA | A | Alarm window schedule to be applied on Monitor | GJ-DW／WP-BJ-0006-T | GJ-DWWP-BJ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0006-T
Link | 사업관리 | 2024-11-22 | 1GJCC9-13800-BV-464-001 | FA | A | VENDOR PRINTS MASTER DRWING AND DOCUMENT LIST FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BV-0014-T | GJ-DWWP-BV-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0014-T
Link | 건축 | 2024-11-22 | 1GJCC0-83100-CA-120-601 | FI | 1 | ST Embedded Material for FL.-7100_Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0048-T | GJ-DWWP-CA-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0048-T
Link | 토목 | 2024-11-22 | 1GJCC2-31100-SC-118-003 | FC | 0 | STEAM TURBINE FOUNDATION INTERFACE | GJ-DW／WP-SC-0011-T | GJ-DWWP-SC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0011-T
Link | 토목 | 2024-11-22 | 1GJCC2-35100-SC-120-001 | FC | 1 | GENERATOR SOLE PLATE LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SC-0011-T | GJ-DWWP-SC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0011-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC9-36131-CM-360-001 | FC | 0 | DESIGN CALCULATION FOR MAIN CONDENSATE PUMP | GJ-DW／WP-CM-0086-T | GJ-DWWP-CM-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0086-T
Link | 배관 | 2024-11-25 | 1GJCC0-33000-CP-194-002 | FC | 2 | FLOOR DRAIN DRAWING - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0041-T | GJ-DWWP-CP-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0041-T
Link | 배관 | 2024-11-25 | 1GJCC0-31000-CP-194-001 | FC | 2 | FLOOR DRAIN DRAWING - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0041-T | GJ-DWWP-CP-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0041-T
Link | 배관 | 2024-11-25 | 1GJCC0-13000-CP-194-003 | FC | 3 | FLOOR DRAIN DRAWING - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0041-T | GJ-DWWP-CP-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0041-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC0-36110-BM-174-040 | FC | 0 | General LayOut of Flash Box | GJ-DW／WP-BM-0026-T | GJ-DWWP-BM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC9-36110-BM-301-519 | FI | 2 | Calculation of Dump Tube for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0026-T | GJ-DWWP-BM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0026-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC9-13000-HM-366-001 | FI | 0 | DESIGN LIFE ANALYSIS FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0029-T | GJ-DWWP-HM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0029-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC2-31000-SM-177-016 | FI | 1 | STEAM TURBINE LIFTING ARRANGEMENT - STEAMTURBINE | GJ-DW／WP-SM-0054-T | GJ-DWWP-SM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0054-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC2-35100-SM-109-001 | FI | 1 | GENERATOR NAME PLATE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0054-T | GJ-DWWP-SM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0054-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC2-35100-SM-171-049 | FI | 0 | GENERATOR END SHIELD ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0054-T | GJ-DWWP-SM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0054-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC2-35100-SM-174-019 | FI | 0 | GENERATOR OIL DEFLECTOR FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0054-T | GJ-DWWP-SM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0054-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC9-31100-SM-432-002 | FA | A | ST_START-UP & SHUTDOWN PROCEDURE | GJ-DW／WP-SM-0054-T | GJ-DWWP-SM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0054-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC9-35310-SM-403-004 | FA | B | SYSTEM DESCRIPTION FOR GENERATOR GAS(H2&CO2) CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0054-T | GJ-DWWP-SM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0054-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC9-31000-SM-177-024 | FC | 0 | STEAM TURBINE OUTLINE 3D MODEL FOR INTERFACE CHECK | GJ-DW／WP-SM-0055-T | GJ-DWWP-SM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0055-T
Link | 기계 | 2024-11-26 | 1GJCC2-31100-SM-174-004 | FI | 0 | OUTLINE DRAWING FOR BEARING DRAIN ENLARGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0056-T | GJ-DWWP-SM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0056-T
Link | 기계 | 2024-11-26 | 1GJCC2-31310-SM-174-001 | FA | B | OUTLINE FOR GLAND STEAM CONDENSER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0056-T | GJ-DWWP-SM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0056-T
Link | 기계 | 2024-11-26 | 1GJCC2-35100-SM-174-002 | FC | 0 | GENERATOR MECHANICAL OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0056-T | GJ-DWWP-SM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0056-T
Link | 기계 | 2024-11-26 | 1GJCC2-35100-SM-177-014 | FA | B | STEAM TURBINE NOZZLE MOVEMENT & ALLOWABLEPIPE LOAD | GJ-DW／WP-SM-0056-T | GJ-DWWP-SM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0056-T
Link | 기계 | 2024-11-26 | 1GJCC0-36131-BM-170-001 | FA | A | General Arrangement Drawing (incl.Foundation & loading Data) for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0027-T | GJ-DWWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0027-T
Link | 제어 | 2024-11-26 | 1GJCC0-50000-CJ-165-005 | FA | A | PACKAGED CONTROL SYSTEM LIST AND CONFIGURATION | GJ-DW／WP-CJ-0051-T | GJ-DWWP-CJ-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0051-T
Link | 제어 | 2024-11-26 | 1GJCC0-51000-BJ-161-005 | FI | 0 | Seismic Isolation System Specification & Drawing | GJ-DW／WP-BJ-0007-T | GJ-DWWP-BJ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0007-T
Link | 사업관리 | 2024-11-26 | 1GJCC1-33100-BV-501-002 | FI | 0 | Packing Procedure for Embedded Material for GT & GTG | GJ-DW／WP-BV-0015-T | GJ-DWWP-BV-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0015-T
Link | 제어 | 2024-11-26 | 1GJCC2-31100-SJ-159-002 | FI | 0 | STEAM TURBINE INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR INSTALLATION - LP CASING | GJ-DW／WP-SJ-0011-T | GJ-DWWP-SJ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0011-T
Link | 제어 | 2024-11-26 | 1GJCC2-51300-SJ-168-001 | FA | B | STEAM TURBINE INTERLOCK & PROTECTION DIAGRAM | GJ-DW／WP-SJ-0011-T | GJ-DWWP-SJ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0011-T
Link | 토목 | 2024-11-26 | 1GJCC9-36110-BC-301-520 | FA | E | Seismic design report of anchorage system for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0008-T | GJ-DWWP-BC-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0008-T
Link | 배관 | 2024-11-27 | 1GJCC9-03940-CP-210-001 | FC | 0 | VALVE LIST | GJ-DW／WP-CP-0042-T | GJ-DWWP-CP-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0042-T
Link | 배관 | 2024-11-27 | 1GJCC9-02440-CP-476-010 | FC | 0 | SPECIALTY ITEM LIST | GJ-DW／WP-CP-0043-T | GJ-DWWP-CP-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0043-T
Link | 제어 | 2024-11-27 | 1GJCC9-50000-CJ-471-001 | FI | 1 | PROGRAM AND ALGORITHM LIST | GJ-DW／WP-CJ-0052-T | GJ-DWWP-CJ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0052-T
Link | 제어 | 2024-11-27 | 1GJCC9-51000-BJ-201-002 | FA | A | PGMS specification, technical deion datasheet, etc. | GJ-DW／WP-BJ-0008-T | GJ-DWWP-BJ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0008-T
Link | 사업관리 | 2024-11-27 | 1GJCC9-36614-BV-424-001 | FA | B | Painting Procedure for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BV-0016-T | GJ-DWWP-BV-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0016-T
Link | 배관 | 2024-11-28 | 1GJCC9-62000-BP-199-002 | FA | B | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0010-T | GJ-DWWP-BP-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0010-T
Link | 전기 | 2024-11-28 | 1GJCC3-62000-BE-140-001 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0017-T | GJ-DWWP-BE-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0017-T
Link | 전기 | 2024-11-28 | 1GJCC9-62000-BE-466-001 | FI | 1 | ELECTRICAL EQUIPMENT LIST FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0017-T | GJ-DWWP-BE-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0017-T
Link | 사업관리 | 2024-11-28 | 1GJCC1-33100-BV-464-001 | FA | A | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Embedded Material for GT & GTG | GJ-DW／WP-BV-0017-T | GJ-DWWP-BV-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0017-T
Link | 배관 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HP-480-001 | FA | B | MANUAL VALVE LIST AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0005-T | GJ-DWWP-HP-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0005-T
Link | 배관 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HP-479-001 | FI | 1 | PIPE LINE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0005-T | GJ-DWWP-HP-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0005-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC0-36120-BM-173-001 | FA | A | Shop Fabrication Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0028-T | GJ-DWWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC0-36120-BM-174-001 | FA | A | General Arrangement & Foundation Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0028-T | GJ-DWWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC0-36616-BM-173-001 | FA | A | Shop Fabrication Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0028-T | GJ-DWWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC0-36616-BM-174-001 | FA | A | General Arrangement & Foundation Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0028-T | GJ-DWWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC9-24100-BM-448-001 | FA | A | Seismic Calculation Sheet for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0028-T | GJ-DWWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC9-31411-BM-448-001 | FA | A | Seismic Calculation Sheet for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0028-T | GJ-DWWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC9-33911-BM-448-001 | FA | A | Seismic Calculation Sheet for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0028-T | GJ-DWWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC9-36120-BM-301-001 | FA | A | Strength Calculation for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0028-T | GJ-DWWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC9-36120-BM-448-001 | FA | A | Seismic Calculation Sheet for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0028-T | GJ-DWWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC9-36616-BM-301-001 | FA | A | Strength Calculation for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0028-T | GJ-DWWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC9-36616-BM-448-001 | FA | A | Seismic Calculation Sheet for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0028-T | GJ-DWWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HM-186-001 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - SIDE ELEVATION VIEW | GJ-DW／WP-HM-0030-T | GJ-DWWP-HM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0030-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HM-186-002 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - PLAN SECTION VIEW "A-A" | GJ-DW／WP-HM-0030-T | GJ-DWWP-HM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0030-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HM-186-003 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - PLAN SECTION VIEW "B-B" | GJ-DW／WP-HM-0030-T | GJ-DWWP-HM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0030-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HM-186-004 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - PLAN SECTION VIEW "C-C" | GJ-DW／WP-HM-0030-T | GJ-DWWP-HM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0030-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HM-186-005 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - PLAN SECTION VIEW "D-D" | GJ-DW／WP-HM-0030-T | GJ-DWWP-HM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0030-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HM-186-006 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - ROOF PLAN VIEW "E-E" | GJ-DW／WP-HM-0030-T | GJ-DWWP-HM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0030-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HM-186-007 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - FRONT ELEVATION VIEW "F-F" | GJ-DW／WP-HM-0030-T | GJ-DWWP-HM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0030-T
Link | 기계 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HM-186-008 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - FRONT ELEVATION VIEW "G-G" | GJ-DW／WP-HM-0030-T | GJ-DWWP-HM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0030-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-001 | FA | B | GENERAL NOTE FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-002 | FA | B | TYPICAL HANDRAIL DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-003 | FC | 0 | TYPICAL LADDER DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-004 | FA | B | TYPICAL PLATFORM DETAIL & SECTION FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-005 | FA | B | STAIR TOWER ELEVATION FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-006 | FA | B | STAIR ARRANGEMENT FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-007 | FA | B | PLAN VIEW AT T.O.P FL.3632,5332 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-008 | FA | B | PLAN VIEW AT T.O.P FL.7732,20032,28172 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-009 | FA | B | PLAN VIEW AT T.O.P FL.13532 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-010 | FA | B | PLAN VIEW AT T.O.P FL.24942 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-011 | FA | B | PLAN VIEW AT T.O.P FL.31172 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-012 | FA | B | PLAN VIEW AT T.O.P FL.35788,36032,37532 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-013 | FA | B | PLAN VIEW AT VALVE ACCESS PLATFORM FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-014 | FA | B | DRUM SUPPORT DETAIL & BD TANK PLATFORM FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-015 | FA | B | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (1／3) | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-016 | FA | B | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (2／3) | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 건축 | 2024-11-28 | 1GJCC3-13000-HA-101-017 | FA | B | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (3／3) | GJ-DW／WP-HA-0007-T | GJ-DWWP-HA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0007-T
Link | 전기 | 2024-11-28 | 1GJCC3-62000-BE-148-001 | FA | B | GROUNDING SYSTEM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0018-T | GJ-DWWP-BE-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0018-T
Link | 전기 | 2024-11-28 | 1GJCC0-41810-CE-148-041 | FC | 0 | GROUNDING SYSTEM LAYOUT - OTHER AREA | GJ-DW／WP-CE-0035-T | GJ-DWWP-CE-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0035-T
Link | 환경 | 2024-11-28 | 1GJCC3-62000-BH-105-001 | FA | A | P&ID FOR SCR - YPES | GJ-DW／WP-BH-0003-T | GJ-DWWP-BH-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0003-T
Link | 환경 | 2024-11-28 | 1GJCC3-62000-BH-174-003 | FA | A | CATALYST SUPPORT STRUCTURE DRAWING FOR SCR - YPES | GJ-DW／WP-BH-0004-T | GJ-DWWP-BH-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0004-T
Link | 제어 | 2024-11-28 | 1GJCC9-13000-HJ-466-002 | FI | 1 | I&C EQUIPMENT LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0009-T | GJ-DWWP-HJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0009-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-71840-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - WASTE WATER TRANSFER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-71210-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AUX. STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-71110-CP-187-002 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE AIR SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-71110-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - INSTRUMENT AIR SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-36610-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-36420-CP-187-002 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AG COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-36420-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - UG COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-36330-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - VACUUM PUMP SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-36130-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-36120-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-33900-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GT WASHING & DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-33310-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-33240-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GT PACKAGE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-31310-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GLAND STEAM CONDENSER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-24100-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FUEL GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-16320-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-16210-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - DEMI WATER DISTRICUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-15110-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-13660-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-13630-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-13620-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 배관 | 2024-11-29 | 1GJCC0-13610-CP-187-001 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0044-T | GJ-DWWP-CP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0044-T
Link | 기계 | 2024-11-29 | 1GJCC0-36110-BM-174-070 | FC | 0 | Drawing of Main Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0029-T | GJ-DWWP-BM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0029-T
Link | 기계 | 2024-11-29 | 1GJCC0-36110-BM-174-071 | FA | B | Drawing of Cooling Water Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0029-T | GJ-DWWP-BM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0029-T
Link | 기계 | 2024-11-29 | 1GJCC9-36110-BM-401-504 | FA | B | Specification of Main Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0029-T | GJ-DWWP-BM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0029-T
Link | 기계 | 2024-12-02 | 1GJCC2-31100-SM-125-059 | FA | A | TEMPLATE FOR STG ANCHOR BOLTS | GJ-DW／WP-SM-0057-T | GJ-DWWP-SM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0057-T
Link | 제어 | 2024-12-03 | 1GJCC0-54000-CJ-166-002 | FI | 0 | CENTRAL CONTROL ROOM ／ COMPUTER ROOM／ ELECTRONIC EQUIPMENT ROOM CABLE ROUTE, HOLE LAYOUT DRAWINGS | GJ-DW／WP-CJ-0053-T | GJ-DWWP-CJ-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0053-T
Link | 제어 | 2024-12-03 | 1GJCC9-59000-CJ-466-002 | FI | 0 | HEAT DISSIPATION CALCULATION REPORT FOR ELECTRONIC EQUIPMENT OF CCR, ER AND COMPUTER ROOM | GJ-DW／WP-CJ-0054-T | GJ-DWWP-CJ-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0054-T
Link | 제어 | 2024-12-03 | 1GJCC9-59000-CJ-476-003 | FI | 1 | INSTRUMENT LIST | GJ-DW／WP-CJ-0055-T | GJ-DWWP-CJ-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0055-T
Link | 제어 | 2024-12-03 | 1GJCC0-50000-CJ-165-004 | FC | 0 | PGMS CONFIGURATION DIAGRAM WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0056-T | GJ-DWWP-CJ-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0056-T
Link | 전기 | 2024-12-03 | 1GJCC3-13000-HE-141-001 | FA | A | Single Line DIAGRAMS FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0006-T | GJ-DWWP-HE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0006-T
Link | 건축 | 2024-12-03 | 1GJCC9-13000-HA-101-100 | FC | 0 | DESINE CRITERIA FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0008-T | GJ-DWWP-HA-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0008-T
Link | 제어 | 2024-12-03 | 1GJCC3-13000-HJ-165-001 | FA | A | TLDS CONFIGURATION DIAGRAM WITH WITH DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0010-T | GJ-DWWP-HJ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0010-T
Link | 제어 | 2024-12-03 | 1GJCC9-13000-HJ-462-004 | FA | B | MOTOR OPERATED VALVE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0010-T | GJ-DWWP-HJ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0010-T
Link | 전기 | 2024-12-03 | 1GJCC2-51300-SE-156-004 | FA | C | RECOMMENDED CONTROL CIRCUIT FOR STG MCC | GJ-DW／WP-SE-0026-T | GJ-DWWP-SE-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0026-T
Link | 제어 | 2024-12-03 | 1GJCC9-51300-SJ-475-007 | FA | A | STCS ALARM LIST | GJ-DW／WP-SJ-0012-T | GJ-DWWP-SJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0012-T
Link | 제어 | 2024-12-04 | 1GJCC9-51300-SJ-167-001 | FA | B | STEAM TURBINE AUTOMATIC START-UP AND SHUTDOWN BLOCK DIAGRAM | GJ-DW／WP-SJ-0013-T | GJ-DWWP-SJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0013-T
Link | 기계 | 2024-12-04 | 1GJCC9-15110-CM-366-001 | FC | 0 | TRANSIENT ANALYSIS FOR FEEDWATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0087-T | GJ-DWWP-CM-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0087-T
Link | 기계 | 2024-12-04 | 1GJCC9-13600-CM-366-001 | FC | 0 | TRANSIENT ANALYSIS FOR MAIN STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0087-T | GJ-DWWP-CM-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0087-T
Link | 배관 | 2024-12-04 | 1GJCC0-03980-CP-101-101 | FI | 0 | PIPING SUPPORT STANDARD DRAWING | GJ-DW／WP-CP-0045-T | GJ-DWWP-CP-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0045-T
Link | 전기 | 2024-12-04 | 1GJCC0-41300-CE-146-031 | FC | 0 | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - HRSG BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0036-T | GJ-DWWP-CE-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0036-T
Link | 전기 | 2024-12-04 | 1GJCC0-41300-CE-146-021 | FC | 0 | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - ST BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0036-T | GJ-DWWP-CE-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0036-T
Link | 전기 | 2024-12-04 | 1GJCC0-41300-CE-146-011 | FC | 0 | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - GT BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0036-T | GJ-DWWP-CE-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0036-T
Link | 기계 | 2024-12-04 | 1GJCC0-36110-BM-174-050 | FC | 0 | Drawing of Dump Tube for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0030-T | GJ-DWWP-BM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0030-T
Link | 기계 | 2024-12-04 | 1GJCC9-35410-SM-403-005 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR GENERATOR HYDROGEN SEAL OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0058-T | GJ-DWWP-SM-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0058-T
Link | 기계 | 2024-12-05 | 1GJCC2-31100-SM-109-002 | FI | 1 | STEAM TURBINE NAME PLATE | GJ-DW／WP-SM-0059-T | GJ-DWWP-SM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0059-T
Link | 사업관리 | 2024-12-04 | 1GJCC9-71841-BV-464-001 | FA | A | DRAWING & DOCUMENT SUBMITTAL SCHEDULE FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BV-0018-T | GJ-DWWP-BV-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0018-T
Link | 기계 | 2024-12-05 | 1GJCC9-15113-BM-105-001 | FA | A | P&ID Terminal Point for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0031-T | GJ-DWWP-BM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0031-T
Link | 전기 | 2024-12-05 | 1GJCC9-41700-CE-142-001 | FA | B | CABLE LIST AND ROUTING SCHEDULES INCLUDING CONTRACTOR'S CABLE RACEWAY PART | GJ-DW／WP-CE-0037-T | GJ-DWWP-CE-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0037-T
Link | 제어 | 2024-12-05 | 1GJCC9-15113-BJ-489-001 | FI | 0 | Instrument Data Sheet & Catalog for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BJ-0009-T | GJ-DWWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0009-T
Link | 배관 | 2024-12-05 | 1GJCC9-15113-BP-474-001 | FI | 1 | Valve List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BP-0011-T | GJ-DWWP-BP-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0011-T
Link | 전기 | 2024-12-06 | 1GJCC9-31000-SE-494-001 | FA | B | ELECTRICAL LOAD LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0027-T | GJ-DWWP-SE-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0027-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC2-35310-SM-105-006 | FA | B | P&ID FOR H2 & CO2 CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0060-T | GJ-DWWP-SM-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0060-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC2-35410-SM-105-008 | FA | B | P&ID FOR GENERATOR SHAFT SEAL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0060-T | GJ-DWWP-SM-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0060-T
Link | 제어 | 2024-12-06 | 1GJCC9-50000-CJ-401-001 | FC | 1 | I&C DESIGN CRITERIA | GJ-DW／WP-CJ-0057-T | GJ-DWWP-CJ-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0057-T
Link | 환경 | 2024-12-06 | 1GJCC9-62000-BH-342-001 | FA | A | CFD STUDY TEST PLAN FOR SR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0005-T | GJ-DWWP-BH-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-06 | 1GJCC1-33100-BC-118-102 | FI | 0 | GT MSD Anchor_Shop Dwg for GT Inlet Plenum | GJ-DW／WP-BC-0009-T | GJ-DWWP-BC-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0009-T
Link | 토목 | 2024-12-06 | 1GJCC1-33100-BC-118-103 | FI | 0 | GT MSD Anchor_Shop Dwg for Enclosure, Gas Turbine | GJ-DW／WP-BC-0009-T | GJ-DWWP-BC-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0009-T
Link | 토목 | 2024-12-06 | 1GJCC1-33100-BC-118-104 | FI | 0 | GT MSD Anchor_Shop Dwg for Enclosure, Gas Turbine | GJ-DW／WP-BC-0009-T | GJ-DWWP-BC-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0009-T
Link | 토목 | 2024-12-06 | 1GJCC1-33100-BC-118-105 | FI | 0 | GT MSD Anchor_Shop Dwg for GT Lube Oil Skid | GJ-DW／WP-BC-0009-T | GJ-DWWP-BC-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0009-T
Link | 제어 | 2024-12-09 | 1GJCC0-50000-CJ-165-003 | FC | 0 | CYBER SECURITY & VIRUS PROTECTION TOTAL SOLUTION CONFIGURATION DIAGRAM WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0058-T | GJ-DWWP-CJ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0058-T
Link | 기계 | 2024-12-09 | 1GJCC9-13000-HM-424-001 | FA | B | PAINTING SPECIFICATION FOR HRSG & AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0031-T | GJ-DWWP-HM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0031-T
Link | 전기 | 2024-12-09 | 1GJCC9-62000-BE-402-001 | FA | A | HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION REPORT FOR AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-BE-0019-T | GJ-DWWP-BE-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0019-T
Link | 전기 | 2024-12-10 | 1GJCC9-36110-BE-260-503 | FA | A | Specification of Cathodic Protection System for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BE-0020-T | GJ-DWWP-BE-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0020-T
Link | 제어 | 2024-12-10 | 1GJCC9-59600-CJ-480-001 | FI | 1 | CONTROL VALVE LIST | GJ-DW／WP-CJ-0059-T | GJ-DWWP-CJ-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0059-T
Link | 제어 | 2024-12-10 | 1GJCC9-13000-HJ-142-001 | FA | A | INSTRUMENT CABLE LIST AND SCHEDULE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0011-T | GJ-DWWP-HJ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0011-T
Link | 제어 | 2024-12-10 | 1GJCC3-13000-HJ-141-001 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0012-T | GJ-DWWP-HJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0012-T
Link | 기계 | 2024-12-10 | 1GJCC2-31410-SM-174-009 | FA | A | OUTLINE FOR LUBE OIL UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0061-T | GJ-DWWP-SM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0061-T
Link | 기계 | 2024-12-11 | 1GJCC2-31440-SM-174-011 | FA | A | OUTLINE FOR HYDRAULIC POWER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0062-T | GJ-DWWP-SM-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0062-T
Link | 제어 | 2024-12-11 | 1GJCC3-13000-HJ-160-001 | FA | A | INSTRUMENT INSTALLATION DETAILED AND HOOKUP DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0013-T | GJ-DWWP-HJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0013-T
Link | 제어 | 2024-12-11 | 1GJCC0-54000-CJ-166-001 | FA | B | CCR (3D COLOR & 2D BLACK／WHITE) ／ CR (2D BLACK／WHITE) ／ EER (2D BLACK／WHITE) ARRANGEMENT DRAWINGS | GJ-DW／WP-CJ-0060-T | GJ-DWWP-CJ-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0060-T
Link | 제어 | 2024-12-11 | 1GJCC9-11616-BJ-489-003 | FA | A | Data Sheets for Valves (Including Calculation Sheet) for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0010-T | GJ-DWWP-BJ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0010-T
Link | 제어 | 2024-12-11 | 1GJCC9-11616-BJ-495-001 | FA | A | Characteristic Curve for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0010-T | GJ-DWWP-BJ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0010-T
Link | 기계 | 2024-12-12 | 1GJCC9-31300-SM-403-001 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE GLAND SEAL SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0063-T | GJ-DWWP-SM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0063-T
Link | 기계 | 2024-12-12 | 1GJCC9-36614-BM-401-001 | FC | 0 | Applied Standards and Codes List for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0032-T | GJ-DWWP-BM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0032-T
Link | 기계 | 2024-12-12 | 1GJCC0-15113-BM-109-009 | FA | A | Orifice Drawing and Data sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0033-T | GJ-DWWP-BM-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0033-T
Link | 전기 | 2024-12-12 | 1GJCC0-41760-BE-156-001 | FC | 1 | Technical Specification and Detail Drawing for Embedded Conduit | GJ-DW／WP-BE-0021-T | GJ-DWWP-BE-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0021-T
Link | 전기 | 2024-12-12 | 1GJCC9-41760-BE-492-001 | FI | 1 | Bill of Materials for Embedded Conduit | GJ-DW／WP-BE-0021-T | GJ-DWWP-BE-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0021-T
Link | 기계 | 2024-12-13 | 1GJCC0-36110-BM-177-030 | FI | 1 | Name Plate Drawing for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0034-T | GJ-DWWP-BM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0034-T
Link | 제어 | 2024-12-13 | 1GJCC0-53600-CJ-165-001 | FC | 0 | VMS CONFIGURATION DIAGRAM AND SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CJ-0061-T | GJ-DWWP-CJ-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0061-T
Link | 제어 | 2024-12-13 | 1GJCC0-53700-CJ-105-001 | FA | C | SAMPLING AND ANALYZING SYSTEM P&ID AND REVIEW REPORT WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0061-T | GJ-DWWP-CJ-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0061-T
Link | 제어 | 2024-12-13 | 1GJCC9-50000-CJ-476-007 | FI | 1 | EMERGENCY SHUTDOWN PUSHBUTTON LIST | GJ-DW／WP-CJ-0062-T | GJ-DWWP-CJ-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0062-T
Link | 건축 | 2024-12-13 | 1GJCC2-31100-SA-125-001 | FI | 1 | ST FOUNDATION OPENING INFORMATION FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SA-0002-T | GJ-DWWP-SA-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SA\GJ-DWWP-SA-0002-T
Link | 기계 | 2024-12-16 | 1GJCC9-36320-BM-464-001 | FA | B | VENDOR Prints Master Drawing and Document List | GJ-DW／WP-BM-0035-T | GJ-DWWP-BM-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0035-T
Link | 토목 | 2024-12-16 | 1GJCC0-36614-BC-118-001 | FC | 0 | Foundation and Loading Data for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BC-0010-T | GJ-DWWP-BC-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0010-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-001 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-004 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-005 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-006 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 6 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-009 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 9 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-010 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 10 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-011 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 11 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-012 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 12 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-013 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 13 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-014 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 14 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-015 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 15 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-016 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 16 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-017 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 17 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-018 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 18 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-019 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 19 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-020 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 20 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-021 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 21 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-022 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 22 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-023 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 23 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-024 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 24 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-025 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 25 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-026 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 26 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-027 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 27 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-028 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 28 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-029 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 29 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-030 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 30 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-031 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 31 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-032 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 32 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-033 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 33 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-034 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 34 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-035 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 35 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-036 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 36 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-037 | FC | 1 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 37 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-040 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-40 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-041 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-41 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-042 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-42 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-043 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-43 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-045 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-45 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-046 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-46 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-047 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-47 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-048 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-48 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-049 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-49 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-053 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-53 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-054 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-54 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-055 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-55 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-056 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-56 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 건축 | 2024-12-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-058 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-58 | GJ-DW／WP-CA-0049-T | GJ-DWWP-CA-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0049-T
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC2-35000-SE-156-002 | FI | 2 | CENERATOR ON-LINE MONITORING SYSTEM LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0028-T | GJ-DWWP-SE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0028-T
Link | 전기 | 2024-12-16 | 1GJCC2-35200-SE-156-003 | FC | 0 | BLOCK DIAGRAM OF COMPLETE EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0028-T | GJ-DWWP-SE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0028-T
Link | 기계 | 2024-12-16 | 1GJCC2-35100-SM-174-006 | FA | C | GENERATOR HYDROGEN COOLER OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0064-T | GJ-DWWP-SM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0064-T
Link | 사업관리 | 2024-12-17 | 1GJCC9-71640-BV-464-001 | FA | A | VENDOR Prints Master Drawing and Document List for Crane and Hoist | GJ-DW／WP-BV-0019-T | GJ-DWWP-BV-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0019-T
Link | 기계 | 2024-12-17 | 1GJCC9-36614-BM-498-001 | FC | 0 | Technical Data Sheet for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0036-T | GJ-DWWP-BM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0036-T
Link | 기계 | 2024-12-17 | 1GJCC9-36110-BM-401-505 | FC | 1 | Specification of Cooling Water Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0037-T | GJ-DWWP-BM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0037-T
Link | 전기 | 2024-12-17 | 1GJCC0-36614-BE-154-007 | FC | 0 | Earthing lug Details for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0022-T | GJ-DWWP-BE-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0022-T
Link | 배관 | 2024-12-17 | 1GJCC9-36614-BP-498-002 | FA | B | Allowable Nozzle Load of Connection Point for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BP-0012-T | GJ-DWWP-BP-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0012-T
Link | 배관 | 2024-12-17 | 1GJCC0-13000-CP-194-003 | FC | 4 | FLOOR DRAIN DRAWING - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0047-T | GJ-DWWP-CP-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0047-T
Link | 배관 | 2024-12-17 | 1GJCC0-31000-CP-194-001 | FC | 3 | FLOOR DRAIN DRAWING - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0047-T | GJ-DWWP-CP-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0047-T
Link | 배관 | 2024-12-17 | 1GJCC0-33000-CP-194-002 | FC | 3 | FLOOR DRAIN DRAWING - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0047-T | GJ-DWWP-CP-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0047-T
Link | 토목 | 2024-12-17 | 1GJCC9-31100-SC-118-001 | FC | 0 | STEAM TURBINE FOUNDATION DESIGN CRITERIA | GJ-DW／WP-SC-0012-T | GJ-DWWP-SC-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0012-T
Link | 전기 | 2024-12-17 | 1GJCC2-35200-SE-174-026 | FC | 0 | OUTLINE AND DIMENSIONAL DRAWING FOR EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0029-T | GJ-DWWP-SE-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0029-T
Link | 기계 | 2024-12-17 | 1GJCC2-31000-SM-105-011 | FC | 0 | P&ID FOR INSTRUMENT AIR SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0065-T | GJ-DWWP-SM-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0065-T
Link | 기계 | 2024-12-17 | 1GJCC2-31100-SM-177-004 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP CASING HEAT RETENTIONMATERIAL | GJ-DW／WP-SM-0065-T | GJ-DWWP-SM-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0065-T
Link | 기계 | 2024-12-17 | 1GJCC2-35410-SM-174-016 | FA | A | OUTLINE FOR FLOAT TRAP FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0065-T | GJ-DWWP-SM-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0065-T
Link | 기계 | 2024-12-17 | 1GJCC2-35410-SM-174-017 | FA | A | OUTLINE FOR LIQUID LEVEL DETECTOR FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0065-T | GJ-DWWP-SM-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0065-T
Link | 기계 | 2024-12-17 | 1GJCC9-31000-SM-240-003 | FI | 1 | STEAM TURBINE PERFORMANCE TEST PROVISION SPECFICATION | GJ-DW／WP-SM-0065-T | GJ-DWWP-SM-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0065-T
Link | 전기 | 2024-12-18 | 1GJCC3-13000-HE-261-001 | FC | 1 | EQUIPMENT GROUNDING LAYOUT FOR HRSG 외 1건 | GJ-DW／WP-HE-0007-T | GJ-DWWP-HE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0007-T
Link | 전기 | 2024-12-18 | 1GJCC9-13000-HE-466-001 | FI | 0 | ELECTRICAL EQUIPMENT LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0007-T | GJ-DWWP-HE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0007-T
Link | 기계 | 2024-12-18 | 1GJCC2-31100-SM-171-007 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP CASING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0066-T | GJ-DWWP-SM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0066-T
Link | 기계 | 2024-12-18 | 1GJCC0-15113-BM-101-001 | FA | A | GA Drawing - Outline Drawing with Loading data for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0038-T | GJ-DWWP-BM-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0038-T
Link | 배관 | 2024-12-18 | 1GJCC9-03400-CP-397-001 | FC | 0 | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - SMALL BORE PIPING AND ETC | GJ-DW／WP-CP-0046-T | GJ-DWWP-CP-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0046-T
Link | 배관 | 2024-12-18 | 1GJCC9-13610-CP-399-001 | FC | 0 | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - HP & CR STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0046-T | GJ-DWWP-CP-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0046-T
Link | 배관 | 2024-12-18 | 1GJCC9-13620-CP-399-001 | FC | 0 | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - HR STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0046-T | GJ-DWWP-CP-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0046-T
Link | 배관 | 2024-12-18 | 1GJCC9-13630-CP-399-001 | FC | 0 | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0046-T | GJ-DWWP-CP-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0046-T
Link | 배관 | 2024-12-18 | 1GJCC9-15110-CP-399-001 | FC | 0 | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0046-T | GJ-DWWP-CP-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0046-T
Link | 배관 | 2024-12-18 | 1GJCC9-36130-CP-399-001 | FC | 0 | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0046-T | GJ-DWWP-CP-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0046-T
Link | 배관 | 2024-12-18 | 1GJCC9-36420-CP-399-001 | FC | 0 | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0046-T | GJ-DWWP-CP-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0046-T
Link | 배관 | 2024-12-18 | 1GJCC9-71210-CP-399-001 | FC | 0 | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT - AUXILIARY STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0046-T | GJ-DWWP-CP-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0046-T
Link | 환경 | 2024-12-18 | 1GJCC9-62000-BH-342-002 | FI | 0 | CFD STUDY TEST REPORT FOR SCR - YPES | GJ-DW／WP-BH-0006-T | GJ-DWWP-BH-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0006-T
Link | 기계 | 2024-12-18 | 1GJCC9-13000-HM-466-001 | FI | 1 | HRSG FAC(FLOW ACCELERATED CORROSION) REPORT | GJ-DW／WP-HM-0032-T | GJ-DWWP-HM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0032-T
Link | 기계 | 2024-12-18 | 1GJCC9-13000-HM-466-002 | FA | A | NOISE ANALYSIS REPORT FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0032-T | GJ-DWWP-HM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0032-T
Link | 기계 | 2024-12-19 | 1GJCC9-15110-CM-403-001 | FC | 1 | SYSTEM DESCRIPTION FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0088-T | GJ-DWWP-CM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0088-T
Link | 기계 | 2024-12-19 | 1GJCC0-36110-BM-174-070 | FC | 1 | Drawing of Main Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0039-T | GJ-DWWP-BM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0039-T
Link | 기계 | 2024-12-19 | 1GJCC0-36110-BM-170-001 | FC | 0 | General LayOut for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0040-T | GJ-DWWP-BM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0040-T
Link | 기계 | 2024-12-19 | 1GJCC0-36110-BM-170-002 | FC | 0 | Outline of Side View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0040-T | GJ-DWWP-BM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0040-T
Link | 기계 | 2024-12-19 | 1GJCC0-36110-BM-170-003 | FC | 0 | Outline of Plan View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0040-T | GJ-DWWP-BM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0040-T
Link | 기계 | 2024-12-19 | 1GJCC0-36110-BM-170-004 | FC | 0 | Outline of Inlet／Outlet End View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0040-T | GJ-DWWP-BM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0040-T
Link | 기계 | 2024-12-19 | 1GJCC2-36110-BM-170-005 | FC | 0 | Outline of Reversing End View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0040-T | GJ-DWWP-BM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0040-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC2-59000-SE-146-002 | FC | 0 | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT FOR T／G PEDESTAL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0030-T | GJ-DWWP-SE-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0030-T
Link | 기계 | 2024-12-19 | 1GJCC2-31100-SM-105-002 | FC | 0 | P&ID FOR STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0067-T | GJ-DWWP-SM-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0067-T
Link | 품질 | 2024-12-19 | 1GJCC9-71219-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan for Silencers | GJ-DW／WP-BQ-0051-T | GJ-DWWP-BQ-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0051-T
Link | 품질 | 2024-12-19 | 1GJCC9-71219-BQ-422-101 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Silencers | GJ-DW／WP-BQ-0051-T | GJ-DWWP-BQ-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0051-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-001 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 1 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-002 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-003 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-004 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-005 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-006 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 6 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-007 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 7 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-008 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 8 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-009 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 9 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-010 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 10 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-011 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 11 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-012 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 12 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-013 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 13 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-014 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 14 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-015 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 15 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-016 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 16 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-017 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 17 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-018 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 18 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-019 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 19 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-020 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 20 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-021 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 21 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-022 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 22 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-023 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 23 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-024 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 24 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-025 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 25 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 건축 | 2024-12-20 | 1GJCC0-81100-CA-112-027 | FC | 1 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 27 | GJ-DW／WP-CA-0050-T | GJ-DWWP-CA-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0050-T
Link | 제어 | 2024-12-23 | 1GJCC0-50000-CJ-103-003 | FA | B | PLANT INTERLOCK／ PROTECTION DIAGRAMS WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0063-T | GJ-DWWP-CJ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0063-T
Link | 제어 | 2024-12-23 | 1GJCC0-50000-CJ-103-001 | FA | B | AUTOMATIC PLANT START-UP AND SHUTDOWN SEQUENCE LOGIC DIAGRAMS WITH DESCRIPTION FOR WHOLE PLANT | GJ-DW／WP-CJ-0063-T | GJ-DWWP-CJ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0063-T
Link | 제어 | 2024-12-23 | 1GJCC0-50000-CJ-103-002 | FA | B | CONTROL LOGIC DIAGRAMS WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0063-T | GJ-DWWP-CJ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0063-T
Link | 제어 | 2024-12-23 | 1GJCC0-50000-CJ-162-001 | FA | B | AUTOMATIC PRE-START CHECK, WARM-UP, SPEED UP, SYNCHRONIZATION AND TARGET LOADING AND SHUTDOWN FLOW CHART WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0063-T | GJ-DWWP-CJ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0063-T
Link | 제어 | 2024-12-23 | 1GJCC0-50000-CJ-168-001 | FA | B | CONTROL LOOP DIAGRAMS WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0063-T | GJ-DWWP-CJ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0063-T
Link | 제어 | 2024-12-23 | 1GJCC0-51000-BJ-161-001 | FI | 0 | Console, desk, panel, board, cubicle and cabinet drawings showing layout, internal arrangement, internal wiring diagrams | GJ-DW／WP-BJ-0011-T | GJ-DWWP-BJ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0011-T
Link | 제어 | 2024-12-23 | 1GJCC0-51000-BJ-165-002 | FA | B | GPS Configuration diagram and specification | GJ-DW／WP-BJ-0011-T | GJ-DWWP-BJ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0011-T
Link | 제어 | 2024-12-23 | 1GJCC9-51000-BJ-424-001 | FA | A | Painting Procedure | GJ-DW／WP-BJ-0011-T | GJ-DWWP-BJ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0011-T
Link | 제어 | 2024-12-23 | 1GJCC0-51000-BJ-161-002 | FA | A | DCS module arrangement and allocation drawing | GJ-DW／WP-BJ-0012-T | GJ-DWWP-BJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0012-T
Link | 제어 | 2024-12-23 | 1GJCC9-51000-BJ-475-001 | FA | A | Functional area partition list of plant DCS Controller | GJ-DW／WP-BJ-0012-T | GJ-DWWP-BJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0012-T
Link | 전기 | 2024-12-23 | 1GJCC9-35200-SE-301-003 | FI | 0 | CALCULATION SHEET FOR EXCITATION TRANSFORMER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0031-T | GJ-DWWP-SE-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0031-T
Link | 제어 | 2024-12-24 | 1GJCC9-59600-CJ-480-002 | FI | 2 | MOV LIST | GJ-DW／WP-CJ-0064-T | GJ-DWWP-CJ-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0064-T
Link | 배관 | 2024-12-24 | 1GJCC0-31000-CP-112-101 | FI | 2 | PIPING WALL PENETRATION DRAWING - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0048-T | GJ-DWWP-CP-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0048-T
Link | 배관 | 2024-12-24 | 1GJCC0-33000-CP-112-101 | FI | 2 | PIPING WALL PENETRATION DRAWING - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0048-T | GJ-DWWP-CP-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0048-T
Link | 배관 | 2024-12-24 | 1GJCC0-71000-CP-112-101 | FI | 2 | PIPING WALL PENETRATION DRAWING - OTHERS | GJ-DW／WP-CP-0048-T | GJ-DWWP-CP-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0048-T
Link | 전기 | 2024-12-24 | 1GJCC9-41830-BE-154-001 | FC | 0 | Underground Pipe External Cathodic Protection Layout Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0023-T | GJ-DWWP-BE-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0023-T
Link | 전기 | 2024-12-24 | 1GJCC9-41830-BE-154-002 | FC | 0 | Underground Pipe External Cathodic Protection Installation Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0023-T | GJ-DWWP-BE-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0023-T
Link | 전기 | 2024-12-24 | 1GJCC9-41830-BE-154-006 | FA | B | Enclosure Drawing for Rectifier for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0023-T | GJ-DWWP-BE-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0023-T
Link | 전기 | 2024-12-24 | 1GJCC9-41830-BE-154-007 | FC | 0 | Schematic and Wiring Diagram for Rectifier for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0023-T | GJ-DWWP-BE-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0023-T
Link | 전기 | 2024-12-24 | 1GJCC9-41830-BE-302-001 | FC | 0 | Design Calculation Note for U／G Pipe External for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0023-T | GJ-DWWP-BE-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0023-T
Link | 전기 | 2024-12-24 | 1GJCC9-41830-BE-302-003 | FC | 0 | Design Calculation Note for A／G Pipe Internal for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0023-T | GJ-DWWP-BE-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0023-T
Link | 제어 | 2024-12-24 | 1GJCC9-51300-SJ-475-006 | FA | B | STCS TRIPLE AND REDUNDANT POINT LIST | GJ-DW／WP-SJ-0014-T | GJ-DWWP-SJ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0014-T
Link | 제어 | 2024-12-26 | 1GJCC0-16400-BJ-165-001 | FA | A | System configuration Diagram for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0013-T | GJ-DWWP-BJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0013-T
Link | 사업관리 | 2024-12-26 | 1GJCC9-16400-BV-464-001 | FA | A | Vendor master drawing and document list for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BV-0020-T | GJ-DWWP-BV-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0020-T
Link | 전기 | 2024-12-26 | 1GJCC9-31000-SE-466-001 | FI | 1 | ELECTRICAL EQUIPMENT LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0032-T | GJ-DWWP-SE-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0032-T
Link | 전기 | 2024-12-26 | 1GJCC2-35000-SE-146-001 | FC | 1 | GENERATOR ELECTRICAL FOUNDATION CONDUITS LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0033-T | GJ-DWWP-SE-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0033-T
Link | 전기 | 2024-12-26 | 1GJCC2-35200-SE-144-004 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAMS FOR EXCITATION TRANSFORMER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0033-T | GJ-DWWP-SE-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0033-T
Link | 전기 | 2024-12-26 | 1GJCC2-35200-SE-144-006 | FA | A | ELEMENTARY DIAGRAM FOR EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0033-T | GJ-DWWP-SE-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0033-T
Link | 기계 | 2024-12-26 | 1GJCC2-31100-SM-171-038 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP RELIEF DIAPHRAGM ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0068-T | GJ-DWWP-SM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0068-T
Link | 기계 | 2024-12-26 | 1GJCC2-31100-SM-172-001 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP CASING KEY IDENTIFICATION LIST | GJ-DW／WP-SM-0068-T | GJ-DWWP-SM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0068-T
Link | 기계 | 2024-12-26 | 1GJCC2-31100-SM-177-019 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP CASING BOLT ARRANGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0068-T | GJ-DWWP-SM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0068-T
Link | 기계 | 2024-12-26 | 1GJCC2-31100-SM-174-018 | FC | 0 | GENERATOR PIPING CONNECTION FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0069-T | GJ-DWWP-SM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0069-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC2-31100-SM-177-012 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP PIPING CONNECTION | GJ-DW／WP-SM-0070-T | GJ-DWWP-SM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0070-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC2-31100-SM-177-013 | FI | 0 | STEAM TURBINE PIPING & ASSOCIATED COMPONENTS - FIELD WELDING | GJ-DW／WP-SM-0070-T | GJ-DWWP-SM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0070-T
Link | 전기 | 2024-12-27 | 1GJCC0-41810-CE-148-011 | FC | 1 | GROUNDING SYSTEM LAYOUT - GT BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0038-T | GJ-DWWP-CE-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0038-T
Link | 전기 | 2024-12-27 | 1GJCC0-41810-CE-148-047 | FC | 0 | GROUNDING SYSTEM LAYOUT - EER, COMPUTER ROOM IN CONTROL BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0038-T | GJ-DWWP-CE-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0038-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13000-CP-112-001 | FI | 1 | LOAD DRAWING INCLUDING WALL, FLOOR AND ROOF - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0049-T | GJ-DWWP-CP-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0049-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-31000-CP-112-001 | FI | 1 | LOAD DRAWING INCLUDING WALL, FLOOR AND ROOF - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0049-T | GJ-DWWP-CP-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0049-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-33000-CP-112-001 | FI | 1 | LOAD DRAWING INCLUDING WALL, FLOOR AND ROOF - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0049-T | GJ-DWWP-CP-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0049-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-71000-CP-112-001 | FI | 1 | LOAD DRAWING INCLUDING WALL, FLOOR AND ROOF - OTHERS | GJ-DW／WP-CP-0049-T | GJ-DWWP-CP-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0049-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13610-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HP STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13620-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - HOT REHEAT STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13630-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - LP STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13660-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - COLD REHEAT STEAMSYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-15110-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FEED WATER SYSTEM(SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16210-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - DEMI WATERDISTRICUTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16310-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - POTABLE WATERDISTRIBUTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16320-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE WATERDISTRIBUTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-16400-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CHEMICAL INJECTION SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-24100-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - FUEL GAS SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-31310-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GLAND STEAM CONDENSER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-33310-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-33900-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GT WASHING & DRAIN SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-35300-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-35400-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - GENERATOR SEAL OIL SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-36120-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE DRAIN SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-36130-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-36130-CP-187-201 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SEAL WATER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-36330-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - VACUUM PUMP SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-36420-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AG COOLING WATER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-36610-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - CLOSED COOLING WATER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-53700-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SAMPLING SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-71110-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - INSTRUMENT AIR SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-71110-CP-187-102 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE AIR SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-71210-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - AUX. STEAM SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-71810-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - SERVICE GAS SYSTEM(SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC0-71840-CP-187-101 | FC | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING - WASTE WATER TRANSFER SYSTEM (SB) | GJ-DW／WP-CP-0050-T | GJ-DWWP-CP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0050-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC9-02340-CM-475-002 | FI | 0 | LUBICANT LIST | GJ-DW／WP-CM-0089-T | GJ-DWWP-CM-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0089-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC9-11127-BM-424-001 | FA | A | Painting Procedure for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0041-T | GJ-DWWP-BM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0041-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC9-36110-BM-401-504 | FC | 0 | Specification of Main Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0042-T | GJ-DWWP-BM-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0042-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13800-BM-174-001 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13800-BM-174-011 | FA | A | PUMP SECTIONAL DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13800-BM-174-012 | FA | A | PUMP SECTIONAL DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13800-BM-174-013 | FA | A | PUMP SECTIONAL DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13800-BM-177-011 | FA | A | AUXILIARY PIPING DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13800-BM-177-012 | FA | A | AUXILIARY PIPING DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13800-BM-177-013 | FA | A | AUXILIARY PIPING DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13800-BM-177-021 | FA | A | COUPLING DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13800-BM-177-022 | FA | A | COUPLING DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-13800-BM-177-023 | FA | A | COUPLING DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC9-13800-BM-495-001 | FA | A | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC9-13800-BM-495-002 | FA | A | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC9-13800-BM-495-003 | FA | A | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0043-T | GJ-DWWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0043-T
Link | 전기 | 2025-01-02 | 1GJCC0-41300-CE-141-001 | FA | B | LOGIC DIAGRAMS FOR GCB INCLUDING INTERFACE SIGNAL WITH OTHER EQUIPMENT | GJ-DW／WP-CE-0039-T | GJ-DWWP-CE-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0039-T
Link | 전기 | 2025-01-02 | 1GJCC9-41132-BE-143-001 | FA | B | GTG_Schematic Diagram for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0024-T | GJ-DWWP-BE-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0024-T
Link | 전기 | 2025-01-02 | 1GJCC9-41132-BE-143-002 | FA | B | STG_Schematic Diagram for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0024-T | GJ-DWWP-BE-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0024-T
Link | 기계 | 2025-01-02 | 1GJCC0-36614-BM-170-001 | FA | B | General Arrangement Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0044-T | GJ-DWWP-BM-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0044-T
Link | 기계 | 2025-01-02 | 1GJCC9-36614-BM-302-001 | FA | B | Strength Calculation for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0044-T | GJ-DWWP-BM-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0044-T
Link | 기계 | 2025-01-02 | 1GJCC9-36614-BM-475-001 | FA | A | Terminal Point List including Interface Design Conditions for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0044-T | GJ-DWWP-BM-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0044-T
Link | 배관 | 2025-01-02 | 1GJCC0-36614-BP-498-003 | FC | 0 | Nozzle Detail Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BP-0013-T | GJ-DWWP-BP-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0013-T
Link | 기계 | 2025-01-02 | 1GJCC9-13000-HM-101-400 | FI | 0 | ELECTION PROCEDURE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0033-T | GJ-DWWP-HM-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0033-T
Link | 전기 | 2025-01-02 | 1GJCC9-35200-SE-307-001 | FI | 0 | EXCITATION SYSTEM & POWER SYSTEM STABILIZER MODEL PARAMETER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0034-T | GJ-DWWP-SE-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0034-T
Link | 기계 | 2025-01-03 | 1GJCC0-36110-BM-174-050 | FC | 1 | Drawing of Dump Tube for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0045-T | GJ-DWWP-BM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0045-T
Link | 제어 | 2025-01-03 | 1GJCC9-50000-CJ-463-001 | FI | 0 | INSTRUMENT AIR AND ELECTRICAL POWER CONSUMPTION AND ELECTRICAL HEAT DISSIPATION DATA | GJ-DW／WP-CJ-0065-T | GJ-DWWP-CJ-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0065-T
Link | 기계 | 2025-01-03 | 1GJCC9-02340-CM-475-003 | FI | 0 | CHEMICAL LIST | GJ-DW／WP-CM-0090-T | GJ-DWWP-CM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0090-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-02350-CP-186-001 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - OVERALL PLAN | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-02350-CP-186-002 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - OVERALL SELCTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-13000-CP-186-001 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-13000-CP-186-002 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500 | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-13000-CP-186-003 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL 30000 and ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-13000-CP-186-004 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-13000-CP-186-005 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-13000-CP-186-006 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA SECTION B-B' | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-24100-CP-186-001 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-31000-CP-186-001 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-31000-CP-186-002 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-31000-CP-186-003 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-31000-CP-186-004 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-31000-CP-186-005 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-31000-CP-186-006 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-31000-CP-186-007 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA SECTION B-B' | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-33000-CP-186-001 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-33000-CP-186-002 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-33000-CP-186-003 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-33310-CP-186-001 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - CLEAN & DIRTY OIL TANK AREA | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 배관 | 2025-01-03 | 1GJCC0-71810-CP-186-001 | FC | 2 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - SERVICE GAS STORAGE HOUSE | GJ-DW／WP-CP-0051-T | GJ-DWWP-CP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0051-T
Link | 제어 | 2025-01-03 | 1GJCC2-51300-SJ-165-001 | FA | C | STCS CONFIGURATION DRAWING | GJ-DW／WP-SJ-0015-T | GJ-DWWP-SJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0015-T
Link | 제어 | 2025-01-03 | 1GJCC9-51300-SJ-240-001 | FA | A | STCS TECHNICAL SPECIFICATION | GJ-DW／WP-SJ-0015-T | GJ-DWWP-SJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0015-T
Link | 제어 | 2025-01-03 | 1GJCC9-51300-SJ-466-004 | FI | 0 | ST CONTROL SYSTEM I／O LIST | GJ-DW／WP-SJ-0015-T | GJ-DWWP-SJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0015-T
Link | 제어 | 2025-01-03 | 1GJCC9-59000-SJ-169-001 | FA | A | LIST OF LIFETIME AND RECOMMENDED REPLACEMENT CYCLE OF MAJOR SENSORS FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0015-T | GJ-DWWP-SJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0015-T
Link | 전기 | 2025-01-06 | 1GJCC9-36320-BE-463-001 | FA | A | Electrical Load List for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0025-T | GJ-DWWP-BE-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0025-T
Link | 환경 | 2025-01-06 | 1GJCC3-62000-BH-174-002 | FA | A | RA & AMMONIA INJECTION GRID DRAWINGS INSIDE HRSG | GJ-DW／WP-BH-0007-T | GJ-DWWP-BH-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-06 | 1GJCC0-36110-BM-174-071 | FA | C | Drawing of Cooling Water Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0046-T | GJ-DWWP-BM-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0046-T
Link | 기계 | 2025-01-06 | 1GJCC3-13000-HM-230-011 | FI | 1 | ASSEMBLY FOR HP STEAM DRUM | GJ-DW／WP-HM-0034-T | GJ-DWWP-HM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0034-T
Link | 기계 | 2025-01-06 | 1GJCC3-13000-HM-230-041 | FI | 1 | ASSEMBLY FOR IP STEAM DRUM | GJ-DW／WP-HM-0034-T | GJ-DWWP-HM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0034-T
Link | 기계 | 2025-01-06 | 1GJCC3-13000-HM-230-073 | FI | 1 | INTERNAL ASSEMBLY FOR LP STEAM DRUM (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0034-T | GJ-DWWP-HM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0034-T
Link | 기계 | 2025-01-06 | 1GJCC3-13000-HM-489-009 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR DUCT BALLOON IFA | GJ-DW／WP-HM-0034-T | GJ-DWWP-HM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0034-T
Link | 기계 | 2025-01-07 | 1GJCC0-13800-BM-174-002 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0047-T | GJ-DWWP-BM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0047-T
Link | 기계 | 2025-01-07 | 1GJCC0-13800-BM-174-003 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0047-T | GJ-DWWP-BM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0047-T
Link | 기계 | 2025-01-07 | 1GJCC0-13800-BM-177-001 | FA | A | MECHANICAL SEAL DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0047-T | GJ-DWWP-BM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0047-T
Link | 기계 | 2025-01-07 | 1GJCC0-13800-BM-177-002 | FA | A | MECHANICAL SEAL DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0047-T | GJ-DWWP-BM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0047-T
Link | 기계 | 2025-01-07 | 1GJCC0-13800-BM-177-003 | FA | A | MECHANICAL SEAL DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0047-T | GJ-DWWP-BM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0047-T
Link | 전기 | 2025-01-07 | 1GJCC9-41900-BE-464-001 | FA | A | Drawing & Document List and Submittal Schedule for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0026-T | GJ-DWWP-BE-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0026-T
Link | 전기 | 2025-01-07 | 1GJCC9-36110-BE-260-503 | FC | 0 | Specification of Cathodic Protection System for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BE-0027-T | GJ-DWWP-BE-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0027-T
Link | 제어 | 2025-01-07 | 1GJCC9-51000-BJ-201-001 | FA | A | DCS specification, technical description datasheet, etc. | GJ-DW／WP-BJ-0014-T | GJ-DWWP-BJ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0014-T
Link | 제어 | 2025-01-07 | 1GJCC0-13800-BJ-169-001 | FA | A | JUNCTION BOX DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BJ-0015-T | GJ-DWWP-BJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0015-T
Link | 제어 | 2025-01-07 | 1GJCC9-16400-BJ-462-001 | FI | 0 | Instrument list for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0016-T | GJ-DWWP-BJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0016-T
Link | 제어 | 2025-01-07 | 1GJCC9-16400-BJ-489-004 | FA | A | Instrument datasheet for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0016-T | GJ-DWWP-BJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0016-T
Link | 제어 | 2025-01-07 | 1GJCC0-11616-BJ-105-001 | FA | A | P&I Diagram for Hydraulic Block (Valves) with Bypass system HPU | GJ-DW／WP-BJ-0017-T | GJ-DWWP-BJ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0017-T
Link | 제어 | 2025-01-07 | 1GJCC0-11616-BJ-105-002 | FA | A | P&I Diagram for HPU (Aggregat Scheme) - Bypass system HPU Schmatic | GJ-DW／WP-BJ-0017-T | GJ-DWWP-BJ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0017-T
Link | 제어 | 2025-01-07 | 1GJCC0-51000-BJ-165-005 | FA | B | Large screen configuration diagram with description | GJ-DW／WP-BJ-0018-T | GJ-DWWP-BJ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0018-T
Link | 전기 | 2025-01-07 | 1GJCC9-35100-SE-301-004 | FI | 0 | CALCULATION SHEET FOR NGTR FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0035-T | GJ-DWWP-SE-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0035-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-105-001 | FC | 1 | HVAC P&ID FOR HRSG BUILDING(1) | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-105-002 | FC | 1 | HVAC P&ID FOR HRSG BUILDING(2) | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-157-001 | FC | 2 | GROUND FLOOR HVAC CONTROL WIRING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-157-002 | FC | 1 | SECOND FLOOR HVAC CONTROL WIRING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-157-003 | FC | 1 | ROOF HVAC CONTROL WIRING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-158-001 | FC | 1 | HVAC CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-172-001 | FC | 1 | GROUND FOLLR DUCT PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-172-002 | FC | 1 | ROOF DUCK PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-178-001 | FC | 1 | GROUND FLOOR HVAC PIPING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-178-002 | FC | 1 | SECOND FLOOR HVAC PIPING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-178-003 | FC | 1 | ROOF HVAC PIPING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-196-001 | FI | 2 | ISOMETRIC DRAWING FOR HVAC SYSTEM(DN65 & LARGER) | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-476-001 | FC | 1 | HVAC EQUIPMENT SCHEDULE FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-476-002 | FC | 1 | HVAC CONTROL PANEL SCHEDULE FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-476-003 | FC | 1 | HVAC CONTROL INSTRUMENT & IO SCHEDULE FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-370-001 | FC | 1 | HVAC CALCULATION FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC9-71700-CM-402-001 | FC | 2 | HVAC DESIGN CRITERIA | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC0-71700-CM-489-001 | FC | 1 | HVAC DATASHEET FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0091-T | GJ-DWWP-CM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC9-15113-BM-424-003 | FA | A | Painting and Coating Specification for Strainer | GJ-DW／WP-BM-0048-T | GJ-DWWP-BM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0048-T
Link | 제어 | 2025-01-08 | 1GJCC0-11616-BJ-145-001 | FA | A | Interconnection Wiring Diagram for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0019-T | GJ-DWWP-BJ-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0019-T
Link | 제어 | 2025-01-08 | 1GJCC0-11616-BJ-165-001 | FA | A | General Overview for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0019-T | GJ-DWWP-BJ-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0019-T
Link | 제어 | 2025-01-08 | 1GJCC0-11616-BJ-174-002 | FA | A | Outline Drawing for HPU and Control Panel for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0019-T | GJ-DWWP-BJ-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0019-T
Link | 제어 | 2025-01-08 | 1GJCC9-11616-BJ-489-002 | FA | A | Instrument Data sheet for other instrument (LVDT) for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0020-T | GJ-DWWP-BJ-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0020-T
Link | 제어 | 2025-01-08 | 1GJCC9-11616-BJ-489-004 | FA | A | Datasheet for HPU and PCS ／ HCS for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0020-T | GJ-DWWP-BJ-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0020-T
Link | 사업관리 | 2025-01-08 | 1GJCC9-36110-BV-428-001 | FI | 0 | Packing Procedure | GJ-DW／WP-BV-0021-T | GJ-DWWP-BV-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0021-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-170-002 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP GLAND PACKING RING ARRANGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0073-T | GJ-DWWP-SM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0073-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-170-003 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP GLAND PACKING RING ARRANGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0073-T | GJ-DWWP-SM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0073-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-170-004 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP DIAPHRAGM PACKING RING ARRANGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0073-T | GJ-DWWP-SM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0073-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-171-051 | FI | 0 | STEAM TURBINE DIAPHRAGM SUPPORT ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0073-T | GJ-DWWP-SM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0073-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-171-052 | FI | 0 | STEAM TURBINE PACKING RING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0073-T | GJ-DWWP-SM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0073-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-177-020 | FI | 0 | STEAM TURBINE DIAPHRAGM BOLT TORQUE TIGHTIN | GJ-DW／WP-SM-0073-T | GJ-DWWP-SM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0073-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-171-031 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP CASING END GIB & KEY ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0071-T | GJ-DWWP-SM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0071-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-171-032 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP DEFLECTOR(STEAM GUIDE) ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0071-T | GJ-DWWP-SM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0071-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-171-033 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP INNER CASING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0071-T | GJ-DWWP-SM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0071-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-171-034 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP INNER CASING SHIELDING HORIZONTAL JOINT ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0071-T | GJ-DWWP-SM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0071-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-171-035 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP PACKING CASING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0071-T | GJ-DWWP-SM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0071-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-171-036 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP PACKING GLAND ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0071-T | GJ-DWWP-SM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0071-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-171-039 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP WATER COOLING SPRAY ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0071-T | GJ-DWWP-SM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0071-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-171-043 | FI | 0 | STEAM TURBINE SEAL BELLOWS ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0071-T | GJ-DWWP-SM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0071-T
Link | 기계 | 2025-01-08 | 1GJCC2-31100-SM-174-001 | FC | 0 | STEAM TURBINE MECHANICAL OUTLINE DRAWING | GJ-DW／WP-SM-0072-T | GJ-DWWP-SM-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0072-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC9-41132-BE-156-001 | FA | A | GTG_Name Plate Drawing for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0028-T | GJ-DWWP-BE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0028-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC9-41132-BE-156-002 | FA | A | STG_Name Plate Drawing for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0028-T | GJ-DWWP-BE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0028-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC9-41132-BE-204-001 | FC | 0 | GTG_Technical Specification for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0028-T | GJ-DWWP-BE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0028-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC9-41132-BE-204-002 | FC | 0 | STG_Technical Specification for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0028-T | GJ-DWWP-BE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0028-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC9-41132-BE-304-001 | FA | A | Seismic Calculation Report for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0028-T | GJ-DWWP-BE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0028-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC9-41132-BE-420-001 | FI | 0 | GTG_Installation Operation and Maintenance Manual for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0028-T | GJ-DWWP-BE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0028-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC9-41132-BE-420-002 | FI | 0 | STG_Installation Operation and Maintenance Manual for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0028-T | GJ-DWWP-BE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0028-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC9-41132-BE-424-001 | FC | 0 | Painting Procedure for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0028-T | GJ-DWWP-BE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0028-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC9-41132-BE-443-102 | FC | 0 | GTG_Type Test Certificates for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0028-T | GJ-DWWP-BE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0028-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC9-41132-BE-443-103 | FC | 0 | STG_Type Test Certificates for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0028-T | GJ-DWWP-BE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0028-T
Link | 전기 | 2025-01-08 | 1GJCC9-41132-BE-489-001 | FC | 0 | Electrical Motor Data Sheet for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0028-T | GJ-DWWP-BE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0028-T
Link | 기계 | 2025-01-09 | 1GJCC9-24100-BM-448-001 | FC | 0 | Seismic Calculation Sheet for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0049-T | GJ-DWWP-BM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0049-T
Link | 기계 | 2025-01-09 | 1GJCC9-36120-BM-448-001 | FC | 0 | Seismic Calculation Sheet for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0049-T | GJ-DWWP-BM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0049-T
Link | 기계 | 2025-01-09 | 1GJCC9-36616-BM-448-001 | FC | 0 | Seismic Calculation Sheet for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0049-T | GJ-DWWP-BM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0049-T
Link | 배관 | 2025-01-09 | 1GJCC9-31100-SP-474-001 | FA | B | MANUAL VALVE LIST FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0008-T | GJ-DWWP-SP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0008-T
Link | 제어 | 2025-01-09 | 1GJCC0-50000-CJ-165-005 | FA | B | PACKAGED CONTROL SYSTEM LIST AND CONFIGURATION | GJ-DW／WP-CJ-0066-T | GJ-DWWP-CJ-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0066-T
Link | 기계 | 2025-01-09 | 1GJCC0-24100-BM-173-001 | FA | A | Shop Fabrication Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0050-T | GJ-DWWP-BM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0050-T
Link | 기계 | 2025-01-09 | 1GJCC0-31411-BM-173-001 | FA | A | Shop Fabrication Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0050-T | GJ-DWWP-BM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0050-T
Link | 기계 | 2025-01-09 | 1GJCC0-33911-BM-173-001 | FA | A | Shop Fabrication Drawing for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0050-T | GJ-DWWP-BM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0050-T
Link | 제어 | 2025-01-09 | 1GJCC2-59000-SJ-160-001 | FA | B | INSTRUMENT INSTALLATION DETAILED AND HOOK UP DRAWINGS FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0016-T | GJ-DWWP-SJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0016-T
Link | 제어 | 2025-01-09 | 1GJCC9-51300-SJ-167-001 | FC | 0 | STEAM TURBINE AUTOMATIC START-UP AND SHUTDOWN BLOCK DIAGRAM | GJ-DW／WP-SJ-0016-T | GJ-DWWP-SJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0016-T
Link | 제어 | 2025-01-09 | 1GJCC9-59000-SJ-466-002 | FI | 0 | I&C INSTRUMENT LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0016-T | GJ-DWWP-SJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0016-T
Link | 토목 | 2025-01-10 | 1GJCC2-35100-SC-118-004 | FC | 2 | GENERATOR FOUNDATION FOR STG | GJ-DW／WP-SC-0013-T | GJ-DWWP-SC-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0013-T
Link | 전기 | 2025-01-10 | 1GJCC0-41760-CE-145-051 | FC | 1 | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0040-T | GJ-DWWP-CE-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0040-T
Link | 전기 | 2025-01-10 | 1GJCC0-41760-CE-145-061 | FC | 1 | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0040-T | GJ-DWWP-CE-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0040-T
Link | 전기 | 2025-01-10 | 1GJCC0-41760-CE-145-071 | FC | 1 | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0040-T | GJ-DWWP-CE-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0040-T
Link | 전기 | 2025-01-10 | 1GJCC0-41760-CE-145-111 | FC | 1 | CABLE RACEWAY LAYOUT - FUEL GAS AREA | GJ-DW／WP-CE-0040-T | GJ-DWWP-CE-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0040-T
Link | 전기 | 2025-01-10 | 1GJCC0-41760-CE-145-121 | FC | 1 | CABLE RACEWAY LAYOUT - CLEAN & DIRTY OIL TANK AREA | GJ-DW／WP-CE-0040-T | GJ-DWWP-CE-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0040-T
Link | 전기 | 2025-01-10 | 1GJCC0-41760-CE-145-131 | FC | 1 | CABLE RACEWAY LAYOUT - SERVICE GAS STORAGE AREA | GJ-DW／WP-CE-0040-T | GJ-DWWP-CE-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0040-T
Link | 제어 | 2025-01-10 | 1GJCC0-51000-CJ-161-001 | FC | 0 | ARRANGEMENT DRAWIING FOR VERTICAL BOARD | GJ-DW／WP-CJ-0067-T | GJ-DWWP-CJ-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0067-T
Link | 기계 | 2025-01-10 | 1GJCC2-31410-SM-105-003 | FA | C | P&ID FOR LUBE OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0074-T | GJ-DWWP-SM-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0074-T
Link | 기계 | 2025-01-10 | 1GJCC2-31410-SM-174-033 | FC | 0 | OUTLINE FOR PORTABLE PURIFIER | GJ-DW／WP-SM-0074-T | GJ-DWWP-SM-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0074-T
Link | 기계 | 2025-01-10 | 1GJCC9-31400-SM-475-003 | FI | 0 | OIL SPECIFICATION(LUBE, CONTROL ETC) FOR STG (INCLUDING. MSDS, TANK 용량) | GJ-DW／WP-SM-0074-T | GJ-DWWP-SM-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0074-T
Link | 배관 | 2025-01-10 | 1GJCC9-31100-SP-295-001 | FC | 1 | PIPING INSULATION SPECIFICATION FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0009-T | GJ-DWWP-SP-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0009-T
Link | 제어 | 2025-01-10 | 1GJCC3-13000-HJ-168-001 | FA | B | CONTROL LOOP DIAGRAM WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0014-T | GJ-DWWP-HJ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0014-T
Link | 건축 | 2025-01-10 | 1GJCC9-13000-HA-101-200 | FI | 1 | STRENGTH CALCULATION REPORT FOR HRSG STRUCTURE STEEL FOR HRSG | GJ-DW／WP-HA-0009-T | GJ-DWWP-HA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0009-T
Link | 전기 | 2025-01-10 | 1GJCC9-13000-HE-140-001 | FC | 0 | ELECTRICAL LOAD LIST FOR HRSG AND AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-HE-0008-T | GJ-DWWP-HE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0008-T
Link | 환경 | 2025-01-10 | 1GJCC9-62000-BH-421-001 | FA | A | ELECTION PROCEDURE FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0008-T | GJ-DWWP-BH-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0008-T
Link | 제어 | 2025-01-13 | 1GJCC0-53600-BJ-241-001 | FA | A | Functional Design Specification for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0021-T | GJ-DWWP-BJ-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0021-T
Link | 전기 | 2025-01-13 | 1GJCC0-41810-CE-148-021 | FC | 1 | GROUNDING SYSTEM LAYOUT - ST BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0041-T | GJ-DWWP-CE-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0041-T
Link | 전기 | 2025-01-13 | 1GJCC9-15113-BE-463-001 | FA | A | Electrical Load List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BE-0029-T | GJ-DWWP-BE-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0029-T
Link | 기계 | 2025-01-13 | 1GJCC2-35410-SM-105-008 | FC | 0 | P&ID FOR GENERATOR SHAFT SEAL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0075-T | GJ-DWWP-SM-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0075-T
Link | 기계 | 2025-01-13 | 1GJCC9-35310-SM-403-004 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR GENERATOR GAS(H2&CO 2) CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0075-T | GJ-DWWP-SM-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0075-T
Link | 기계 | 2025-01-14 | 1GJCC9-11127-BM-489-001 | FA | A | Data Sheet for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0050-T | GJ-DWWP-BM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0050-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-41300-CE-141-001 | FC | 0 | LOGIC DIAGRAMS FOR GCB INCLUDING INTERFACE SIGNAL WITH OTHER EQUIPMENT | GJ-DW／WP-CE-0042-T | GJ-DWWP-CE-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0042-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC2-59000-SE-155-001 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR EHT SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0036-T | GJ-DWWP-SE-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0036-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-15113-BE-156-001 | FA | A | Motor outline drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BE-0030-T | GJ-DWWP-BE-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0030-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC0-15113-BE-156-002 | FA | A | Motor Terminal Box drawing and Wiring Diagram for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BE-0030-T | GJ-DWWP-BE-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0030-T
Link | 전기 | 2025-01-14 | 1GJCC9-15113-BE-489-001 | FA | A | Motor data sheet with Performance Curve for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BE-0030-T | GJ-DWWP-BE-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0030-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-87700-CA-113-001 | FC | 1 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0051-T | GJ-DWWP-CA-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0051-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-87700-CA-113-002 | FC | 1 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0051-T | GJ-DWWP-CA-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0051-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-87700-CA-113-003 | FC | 1 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0051-T | GJ-DWWP-CA-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0051-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-87700-CA-113-004 | FC | 1 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0051-T | GJ-DWWP-CA-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0051-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-87700-CA-113-005 | FC | 1 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0051-T | GJ-DWWP-CA-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0051-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-87700-CA-113-006 | FC | 1 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0051-T | GJ-DWWP-CA-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0051-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-87700-CA-113-007 | FC | 1 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0051-T | GJ-DWWP-CA-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0051-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-87700-CA-113-008 | FC | 1 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-8 | GJ-DW／WP-CA-0051-T | GJ-DWWP-CA-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0051-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-87700-CA-113-009 | FC | 1 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-9 | GJ-DW／WP-CA-0051-T | GJ-DWWP-CA-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0051-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-87700-CA-113-010 | FC | 1 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-10 | GJ-DW／WP-CA-0051-T | GJ-DWWP-CA-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0051-T
Link | 건축 | 2025-01-14 | 1GJCC0-83100-CA-120-602 | FI | 2 | ST Embedded Material for FL.0_Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0052-T | GJ-DWWP-CA-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0052-T
Link | 사업관리 | 2025-01-14 | 1GJCC9-36614-BV-424-001 | FA | C | Painting Procedure for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BV-0022-T | GJ-DWWP-BV-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0022-T
Link | 사업관리 | 2025-01-14 | 1GJCC9-03500-BV-424-001 | FA | A | Painting Procedure for Shop Fabrication Tanks | GJ-DW／WP-BV-0023-T | GJ-DWWP-BV-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0023-T
Link | 기계 | 2025-01-15 | 1GJCC9-13000-HM-249-001 | FI | 1 | FEEDWATER AND BOILER WATER TREATMENT FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0035-T | GJ-DWWP-HM-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0035-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC3-13000-HE-142-001 | FA | A | HRSG ELECTRICAL DISTRIBUTION PANEL SPECIFICATION AND DRAWING | GJ-DW／WP-HE-0009-T | GJ-DWWP-HE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0009-T
Link | 기계 | 2025-01-15 | 1GJCC9-11127-BM-420-001 | FI | 0 | Operating and Maintenance Manual for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0052-T | GJ-DWWP-BM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0052-T
Link | 기계 | 2025-01-15 | 1GJCC9-11127-BM-421-001 | FI | 0 | Installation Manual for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0052-T | GJ-DWWP-BM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0052-T
Link | 건축 | 2025-01-15 | 1GJCC0-81100-CA-120-001 | FI | 1 | HRSG Building _ Anchor Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0053-T | GJ-DWWP-CA-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0053-T
Link | 건축 | 2025-01-15 | 1GJCC0-83900-CA-120-001 | FI | 1 | GTG Rotor Removal Structure _ Anchor Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0053-T | GJ-DWWP-CA-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0053-T
Link | 건축 | 2025-01-15 | 1GJCC0-87700-CA-120-001 | FI | 1 | Pipe Rack _ Anchor Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0053-T | GJ-DWWP-CA-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0053-T
Link | 기계 | 2025-01-15 | 1GJCC0-15113-BM-109-003 | FC | 0 | Coupling Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0051-T | GJ-DWWP-BM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0051-T
Link | 기계 | 2025-01-15 | 1GJCC0-15113-BM-489-001 | FC | 0 | Pump Data Sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0051-T | GJ-DWWP-BM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0051-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC0-36110-BE-154-080 | FC | 0 | Drawing of Cathodic Protection System for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BE-0031-T | GJ-DWWP-BE-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0031-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC9-41830-BE-154-005 | FA | A | CWP AG Internal Anode Arrangement Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0032-T | GJ-DWWP-BE-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0032-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC9-41830-BE-302-003 | FC | 1 | Design Calculation Note for A／G Pipe Internal for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0032-T | GJ-DWWP-BE-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0032-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC9-41830-BE-154-006 | FC | 0 | Enclosure Drawing for Rectifier for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0033-T | GJ-DWWP-BE-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0033-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC9-41830-BE-496-001 | FA | B | Seismic calculation for electrical panel support (anchor and etc) for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0034-T | GJ-DWWP-BE-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0034-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC0-41900-CE-154-001 | FI | 0 | CLASSIFICATION FOR HAZARDOUS AREA | GJ-DW／WP-CE-0043-T | GJ-DWWP-CE-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0043-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC0-41760-CE-145-011 | FC | 0 | EXPOSED CONDUIT LAYOUT - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0044-T | GJ-DWWP-CE-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0044-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC0-41760-CE-145-021 | FC | 0 | EXPOSED CONDUIT LAYOUT - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0044-T | GJ-DWWP-CE-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0044-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC0-41760-CE-145-031 | FC | 0 | EXPOSED CONDUIT LAYOUT - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0044-T | GJ-DWWP-CE-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0044-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC0-41740-CE-145-011 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0045-T | GJ-DWWP-CE-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0045-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC0-41740-CE-145-021 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0045-T | GJ-DWWP-CE-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0045-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC0-41740-CE-145-031 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0045-T | GJ-DWWP-CE-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0045-T
Link | 전기 | 2025-01-15 | 1GJCC0-41740-CE-145-041 | FC | 0 | CABLE TRAY LAYOUT - MAIN PIPE RACK | GJ-DW／WP-CE-0045-T | GJ-DWWP-CE-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0045-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-201 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment_E1 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-202 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment_E2 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-203 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment_E3 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-204 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment_Anchor Box F1 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-205 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment_Anchor Box F2 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-206 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment_Anchor Box F10 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-207 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment_Anchor Box F11 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-208 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment_F3 & Plate | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-209 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment_Jacking Post JP1 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-301 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment GT Embedment Assemblies_AS101 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-302 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment GT Embedment Assemblies_AS102 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-303 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment GT Embedment Assemblies_AS103 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-304 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment GT Embedment Assemblies_AS104 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-305 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment GT Embedment Assemblies_AS105 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-306 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment GT Embedment Assemblies_AS106 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-401 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Embedment_Ancho r Box F4 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-402 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Embedment_Ancho r Box F5 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-403 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Embedment_Ancho r Box F9 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-404 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Embedment_DAM G1 & G2 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-501 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Embedment Assemblies_AS201 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-502 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Embedment Assemblies_AS202 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-503 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Embedment Assemblies_AS203 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-504 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Embedment Assemblies_AS204 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-505 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Embedment Assemblies_AS205 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-601 | FI | 0 | GT and GTG Foundation GT Anchor Frame Arrangement | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-602 | FI | 0 | GT and GTG Foundation GT Anchor Frame Details_TF01 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-603 | FI | 0 | GT and GTG Foundation GT Anchor Frame Details_TF02 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-604 | FI | 0 | GT and GTG Foundation GT Anchor Frame Details_TF03 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-605 | FI | 0 | GT and GTG Foundation GT Anchor Frame Details_TF04 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-606 | FI | 0 | GT and GTG Foundation GT Anchor Frame Details_TF05 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-607 | FI | 0 | GT and GTG Foundation GT Anchor Frame Details_TF06 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-608 | FI | 0 | GT and GTG Foundation GT Anchor Frame Details_TF07 | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 토목 | 2025-01-16 | 1GJCC1-33100-BC-118-701 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Anchor Frame Arrangement and Details | GJ-DW／WP-BC-0011-T | GJ-DWWP-BC-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0011-T
Link | 기계 | 2025-01-16 | 1GJCC9-15113-BM-475-001 | FI | 1 | Utility Consumption List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0053-T | GJ-DWWP-BM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0053-T
Link | 기계 | 2025-01-16 | 1GJCC0-36110-BM-174-050 | FC | 2 | Drawing of Dump Tube for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0054-T | GJ-DWWP-BM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0054-T
Link | 기계 | 2025-01-16 | 1GJCC2-31300-SM-105-010 | FC | 0 | P&ID FOR TURBINE STEAM SEAL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0076-T | GJ-DWWP-SM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0076-T
Link | 사업관리 | 2025-01-16 | 1GJCC9-36440-BV-464-001 | FA | A | Vendor Prints Master Drawing and Document List for CTCS | GJ-DW／WP-BV-0024-T | GJ-DWWP-BV-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0024-T
Link | 사업관리 | 2025-01-16 | 1GJCC9-13800-BV-428-001 | FI | 0 | PACKING PROCEDURE FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BV-0025-T | GJ-DWWP-BV-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0025-T
Link | 제어 | 2025-01-16 | 1GJCC9-53100-CJ-482-001 | FA | B | SOE ／ ALARM AND SETPOINT CRITERIA REPORT AND LIST WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0068-T | GJ-DWWP-CJ-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0068-T
Link | 기계 | 2025-01-16 | 1GJCC2-31410-SM-174-009 | FA | B | OUTLINE FOR LUBE OIL UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0077-T | GJ-DWWP-SM-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0077-T
Link | 배관 | 2025-01-16 | 1GJCC9-03900-CP-208-001 | FC | 1 | PIPING MATERIAL SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CP-0052-T | GJ-DWWP-CP-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0052-T
Link | 전기 | 2025-01-17 | 1GJCC9-41132-BE-146-001 | FC | 0 | GTG_Outline Drawing for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0035-T | GJ-DWWP-BE-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0035-T
Link | 전기 | 2025-01-17 | 1GJCC9-41132-BE-146-002 | FC | 0 | STG_Outline Drawing for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0035-T | GJ-DWWP-BE-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0035-T
Link | 제어 | 2025-01-17 | 1GJCC0-53700-CJ-105-001 | FA | C | SAMPLING AND ANALYZING SYSTEM P&ID AND REVIEW REPORT WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0069-T | GJ-DWWP-CJ-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0069-T
Link | 기계 | 2025-01-17 | 1GJCC2-31100-SM-171-008 | FI | 0 | STEAM TURBINE HPV ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0078-T | GJ-DWWP-SM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0078-T
Link | 기계 | 2025-01-17 | 1GJCC2-31100-SM-171-009 | FI | 0 | STEAM TURBINE IPV ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0078-T | GJ-DWWP-SM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0078-T
Link | 기계 | 2025-01-17 | 1GJCC2-31100-SM-174-024 | FA | A | STEAM TURBINE TURNING GEAR OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0078-T | GJ-DWWP-SM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0078-T
Link | 기계 | 2025-01-17 | 1GJCC9-31000-SM-464-001 | FA | E | Master Drawing & Document List for STG | GJ-DW／WP-SM-0079-T | GJ-DWWP-SM-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0079-T
Link | 기계 | 2025-01-17 | 1GJCC9-35000-SM-421-003 | FI | 0 | ERECTION & INSTALLATION PROCEDURE FOR ST GENERATOR | GJ-DW／WP-SM-0080-T | GJ-DWWP-SM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0080-T
Link | 사업관리 | 2025-01-17 | 1GJCC1-33100-BV-422-005 | FI | 0 | Painting Procedure for Embedded Material for GT & GTG | GJ-DW／WP-BV-0026-T | GJ-DWWP-BV-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0026-T
Link | 배관 | 2025-01-17 | 1GJCC9-16400-BP-208-001 | FA | A | Piping Material Specification for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0014-T | GJ-DWWP-BP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0014-T
Link | 제어 | 2025-01-17 | 1GJCC9-53700-BJ-489-001 | FA | A | Instrument Data Sheet for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0022-T | GJ-DWWP-BJ-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0022-T
Link | 기계 | 2025-01-20 | 1GJCC9-71841-CM-360-001 | FC | 2 | DESIGN CALCULATION FOR SUMP PUMP | GJ-DW／WP-CM-0092-T | GJ-DWWP-CM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0092-T
Link | 토목 | 2025-01-20 | 1GJCC9-36110-BC-301-520 | FC | 0 | Seismic design report of anchorage system for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BC-0012-T | GJ-DWWP-BC-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0012-T
Link | 제어 | 2025-01-20 | 1GJCC9-51000-BJ-463-001 | FI | 0 | Electrical power consumption and electrical heat dissipation data | GJ-DW／WP-BJ-0023-T | GJ-DWWP-BJ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0023-T
Link | 전기 | 2025-01-20 | 1GJCC2-35000-SE-156-002 | FI | 0 | GENERATOR ON-LINE MONITORING SYSTEM LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0037-T | GJ-DWWP-SE-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0037-T
Link | 전기 | 2025-01-20 | 1GJCC9-35100-SE-301-007 | FI | 0 | ELECTRCIAL SIZING CLACULATION AND SPECIFICATION FOR THE STG SCOPE INCLUDING CT AND ETC | GJ-DW／WP-SE-0037-T | GJ-DWWP-SE-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0037-T
Link | 기계 | 2025-01-20 | 1GJCC2-31100-SM-125-059 | FC | 0 | TEMPLATE FOR STG ANCHOR BOLTS | GJ-DW／WP-SM-0081-T | GJ-DWWP-SM-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0081-T
Link | 기계 | 2025-01-20 | 1GJCC0-36320-BM-101-002 | FA | A | Sectional Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0055-T | GJ-DWWP-BM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0055-T
Link | 기계 | 2025-01-20 | 1GJCC0-36320-BM-118-001 | FA | B | Foundation Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0055-T | GJ-DWWP-BM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0055-T
Link | 기계 | 2025-01-20 | 1GJCC9-36320-BM-401-001 | FA | A | Design criteria for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0055-T | GJ-DWWP-BM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0055-T
Link | 기계 | 2025-01-20 | 1GJCC9-36320-BM-495-001 | FA | A | Performance Curve for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0055-T | GJ-DWWP-BM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0055-T
Link | 기계 | 2025-01-21 | 1GJCC2-31100-SM-105-013 | FI | 2 | STEAM TURBINE SUPERVISORY INSTRUMENT DIAGRAM | GJ-DW／WP-SM-0082-T | GJ-DWWP-SM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0082-T
Link | 기계 | 2025-01-21 | 1GJCC2-31100-SM-174-004 | FI | 1 | OUTLINE DRAWING FOR BEARING DRAIN ENLARGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0082-T | GJ-DWWP-SM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0082-T
Link | 기계 | 2025-01-21 | 1GJCC2-31100-SM-174-005 | FI | 1 | OUTLINE DRAWING FOR SEAL OIL DRAIN ENLARGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0082-T | GJ-DWWP-SM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0082-T
Link | 기계 | 2025-01-21 | 1GJCC2-31100-SM-174-021 | FC | 0 | STEAM TURBINE HPV OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0082-T | GJ-DWWP-SM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0082-T
Link | 기계 | 2025-01-21 | 1GJCC2-31100-SM-174-023 | FC | 0 | STEAM TURBINE IPV OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0082-T | GJ-DWWP-SM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0082-T
Link | 기계 | 2025-01-21 | 1GJCC2-35100-SM-174-006 | FC | 0 | GENERATOR HYDROGEN COOLER OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0082-T | GJ-DWWP-SM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0082-T
Link | 제어 | 2025-01-21 | 1GJCC9-11616-BJ-489-001 | FA | A | Instrument Data sheet for LT, PT, and TT for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0024-T | GJ-DWWP-BJ-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0024-T
Link | 제어 | 2025-01-21 | 1GJCC9-11616-BJ-489-005 | FA | A | Motor Data Sheet For Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0024-T | GJ-DWWP-BJ-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0024-T
Link | 제어 | 2025-01-21 | 1GJCC2-51300-SJ-168-001 | FC | 0 | STEAM TURBINE INTERLOCK & PROTECTION DIAGRAM | GJ-DW／WP-SJ-0017-T | GJ-DWWP-SJ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0017-T
Link | 제어 | 2025-01-21 | 1GJCC2-59000-SJ-143-001 | FA | A | INSTRUMENT LOCAL PANEL DESIGN WITH SCHEMATIC DRAWING FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0017-T | GJ-DWWP-SJ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0017-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81100-CA-112-028 | FA | A | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-28 | GJ-DW／WP-CA-0054-T | GJ-DWWP-CA-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0054-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81100-CA-112-029 | FA | A | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-29 | GJ-DW／WP-CA-0054-T | GJ-DWWP-CA-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0054-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81100-CA-112-030 | FA | A | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-30 | GJ-DW／WP-CA-0054-T | GJ-DWWP-CA-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0054-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81100-CA-112-031 | FA | A | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-31 | GJ-DW／WP-CA-0054-T | GJ-DWWP-CA-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0054-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81100-CA-112-032 | FA | A | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-32 | GJ-DW／WP-CA-0054-T | GJ-DWWP-CA-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0054-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81100-CA-112-033 | FA | A | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-33 | GJ-DW／WP-CA-0054-T | GJ-DWWP-CA-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0054-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81100-CA-112-034 | FA | A | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-34 | GJ-DW／WP-CA-0054-T | GJ-DWWP-CA-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0054-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81100-CA-112-035 | FA | A | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-35 | GJ-DW／WP-CA-0054-T | GJ-DWWP-CA-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0054-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81900-CA-112-001 | FC | 0 | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_ARCHITECTURAL DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0055-T | GJ-DWWP-CA-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0055-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81900-CA-112-002 | FC | 0 | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_ARCHITECTURAL DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0055-T | GJ-DWWP-CA-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0055-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81900-CA-112-003 | FC | 0 | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_ARCHITECTURAL DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0055-T | GJ-DWWP-CA-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0055-T
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-81900-CA-113-001 | FC | 1 | AMMONIA STORAGE TANK SHELTER_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0055-T | GJ-DWWP-CA-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0055-T
Link | 전기 | 2025-01-21 | 1GJCC2-51300-SE-156-004 | FC | 0 | RECOMMENDED CONTROL CIRCUIT FOR STG MCC | GJ-DW／WP-SE-0038-T | GJ-DWWP-SE-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0038-T
Link | 배관 | 2025-01-21 | 1GJCC2-31100-SP-189-001 | FA | C | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0010-T | GJ-DWWP-SP-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0010-T
Link | 배관 | 2025-01-21 | 1GJCC2-31100-SP-189-002 | FA | C | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF LUBE OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0010-T | GJ-DWWP-SP-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0010-T
Link | 배관 | 2025-01-21 | 1GJCC2-31100-SP-189-003 | FA | C | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF GAS CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0010-T | GJ-DWWP-SP-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0010-T
Link | 배관 | 2025-01-21 | 1GJCC2-31100-SP-189-004 | FA | C | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF SEAL OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0010-T | GJ-DWWP-SP-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0010-T
Link | 기계 | 2025-01-22 | 1GJCC9-02340-CM-475-001 | FI | 3 | UTILITY CONSUMPTION LIST | GJ-DW／WP-CM-0093-T | GJ-DWWP-CM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0093-T
Link | 제어 | 2025-01-23 | 1GJCC9-50000-CJ-476-005 | FC | 0 | SURGE PROTECTION DEVICE APPLICATION LIST AND DESIGN REPORT | GJ-DW／WP-CJ-0070-T | GJ-DWWP-CJ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0070-T
Link | 제어 | 2025-01-23 | 1GJCC2-59000-SJ-159-001 | FI | 0 | STEAM TURBINE INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR INSTALLATION - HIP CASING | GJ-DW／WP-SJ-0018-T | GJ-DWWP-SJ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0018-T
Link | 제어 | 2025-01-23 | 1GJCC9-35000-SJ-489-020 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET FOR ST GENERATOR | GJ-DW／WP-SJ-0018-T | GJ-DWWP-SJ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0018-T
Link | 제어 | 2025-01-23 | 1GJCC0-51000-BJ-165-002 | FC | 0 | GPS Configuration diagram and specification | GJ-DW／WP-BJ-0025-T | GJ-DWWP-BJ-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0025-T
Link | 제어 | 2025-01-23 | 1GJCC9-51000-BJ-164-002 | FC | 0 | Alarm window schedule to be applied on Monitor | GJ-DW／WP-BJ-0025-T | GJ-DWWP-BJ-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0025-T
Link | 전기 | 2025-01-23 | 1GJCC9-35000-SE-489-012 | FI | 2 | GENERATOR DATA SHEET AND CHARACTERISTIC CURVES FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0039-T | GJ-DWWP-SE-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0039-T
Link | 전기 | 2025-01-23 | 1GJCC0-41810-CE-148-031 | FC | 1 | GROUNDING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM LAYOUT - HRSG BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0046-T | GJ-DWWP-CE-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0046-T
Link | 전기 | 2025-01-23 | 1GJCC9-41300-CE-343-001 | FI | 1 | CALCULATION SHEET FOR EQUIPMENT SIZING - GCB | GJ-DW／WP-CE-0047-T | GJ-DWWP-CE-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0047-T
Link | 전기 | 2025-01-23 | 1GJCC9-41700-CE-142-001 | FC | 0 | CABLE LIST AND ROUTING SCHEDULES INCLUDING CONTRACTOR'S CABLE RACEWAY PART | GJ-DW／WP-CE-0048-T | GJ-DWWP-CE-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0048-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-11127-BM-171-001 | FA | A | General Assembly Drawing of Silencer for Aux. Steam Header | GJ-DW／WP-BM-0056-T | GJ-DWWP-BM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0056-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-11127-BM-171-002 | FA | A | General Assembly Drawing of Silencer for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0056-T | GJ-DWWP-BM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0056-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-11127-BM-171-003 | FA | A | General Assembly Drawing of Silencer for Steam Blowing Out (HP／RH) | GJ-DW／WP-BM-0056-T | GJ-DWWP-BM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0056-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-11127-BM-171-004 | FA | A | General Assembly Drawing of Silencer for Steam Blowing Out (LP) | GJ-DW／WP-BM-0056-T | GJ-DWWP-BM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0056-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-11127-BM-174-001 | FA | A | Name Plate Drawing for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0056-T | GJ-DWWP-BM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0056-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-11127-BM-466-001 | FC | 0 | Equipment List for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0056-T | GJ-DWWP-BM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0056-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-15113-BM-109-008 | FA | B | ARC Valve Specification and Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-24100-BM-173-002 | FI | 0 | Insulation Support Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-24100-BM-177-005 | FI | 0 | Name Plate Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-31411-BM-173-002 | FI | 0 | Insulation Support Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-31411-BM-173-003 | FI | 0 | Name Plate Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-31411-BM-173-004 | FI | 0 | Name Plate Drawing for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-36120-BM-173-002 | FI | 0 | Insulation Support Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-36120-BM-177-002 | FI | 0 | Name Plate Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-36616-BM-173-002 | FI | 0 | Insulation Support Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-36616-BM-177-001 | FI | 0 | Name Plate Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC9-15113-BM-475-002 | FA | B | Lubricant List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC9-24100-BM-489-501 | FA | A | Data Sheet for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC9-31411-BM-448-001 | FA | B | Seismic Calculation Sheet for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC9-31411-BM-489-501 | FA | A | Data Sheet for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC9-33911-BM-448-001 | FA | B | Seismic Calculation Sheet for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC9-33911-BM-489-501 | FA | A | Data Sheet for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC9-36120-BM-489-501 | FA | A | Data Sheet for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC9-36616-BM-489-501 | FA | A | Data Sheet for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0057-T | GJ-DWWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0057-T
Link | 사업관리 | 2025-01-23 | 1GJCC9-11127-BV-464-001 | FA | A | Drawing and Document List for Silencers | GJ-DW／WP-BV-0027-T | GJ-DWWP-BV-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0027-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC9-41132-BE-143-001 | FC | 0 | GTG_Schematic Diagram for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0036-T | GJ-DWWP-BE-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0036-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC9-41132-BE-143-002 | FC | 0 | STG_Schematic Diagram for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0036-T | GJ-DWWP-BE-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0036-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC9-41132-BE-421-001 | FA | A | Wiring and Cable Termination Process Procedure for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0036-T | GJ-DWWP-BE-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-15113-BM-101-002 | FA | A | GA DRAWING - OUTLINE DRAWING WITH PART LIST FOR LUB-OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-BM-0058-T | GJ-DWWP-BM-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0058-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC9-24100-BM-301-001 | FA | A | Strength Calculation for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0059-T | GJ-DWWP-BM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0059-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC9-31411-BM-301-001 | FA | A | Strength Calculation for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0059-T | GJ-DWWP-BM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0059-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC9-36420-BP-199-001 | FI | 1 | Dimension Drawing for Sleeve Pipe | GJ-DW／WP-BP-0015-T | GJ-DWWP-BP-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0015-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC1-83100-CA-113-051 | FC | 0 | GT MSD ANCHOR DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0056-T | GJ-DWWP-CA-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0056-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC1-83100-CA-113-052 | FC | 0 | GT MSD ANCHOR DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0056-T | GJ-DWWP-CA-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0056-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC1-83100-CA-321-002 | FC | 0 | GT MSD ANCHOR CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0056-T | GJ-DWWP-CA-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0056-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-101 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-102 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-103 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-104 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-105 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-106 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-107 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-108 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-8 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-109 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-9 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-110 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-10 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-111 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-11 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-112 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-12 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-113 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-13 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-114 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-14 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-115 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-15 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-116 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-16 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-117 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-17 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-118 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-18 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-119 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-19 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-120 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-20 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-121 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-21 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-122 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-22 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-123 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-23 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 건축 | 2025-01-24 | 1GJCC0-83100-CA-113-124 | FC | 1 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-24 | GJ-DW／WP-CA-0057-T | GJ-DWWP-CA-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0057-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-13610-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-13620-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-13630-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-15110-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-16210-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR DEMI. WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-16310-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR POTABLE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-16320-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-16400-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-24100-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM (1 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-24100-CM-105-002 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM (2 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-24100-CM-105-003 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM (3 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-33240-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR GT PACKAGE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-33310-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-33310-CM-105-002 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR GT & ST LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-33900-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR GT WASHING & DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-35300-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-35300-CM-105-002 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-35400-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR SEAL OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36120-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36130-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36130-CM-105-002 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36130-CM-105-003 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36130-CM-105-004 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM (4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36130-CM-105-005 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR SEAL WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36330-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR VACUUM PUMP SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36420-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR COOLING WATER SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36610-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36610-CM-105-002 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36610-CM-105-003 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36610-CM-105-004 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71110-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR INSTRUMENT AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71110-CM-105-002 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71210-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71210-CM-105-002 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71810-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71810-CM-105-002 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71840-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM (1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71840-CM-105-002 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM (2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0094-T | GJ-DWWP-CM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0094-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-02340-CP-182-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - KEY PLAN | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-13000-CP-182-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 ~ FL.5000 (1) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-13000-CP-182-002 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 ~ FL.5000 (2) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-13000-CP-182-003 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 ~ FL.5000 (3) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-13000-CP-182-101 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.5000 ~FL.12500 (1) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-13000-CP-182-102 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.5000 ~FL.12500 (2) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-13000-CP-182-201 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500~FL.16500 (1) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-13000-CP-182-202 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500~FL.16500 (2) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-13000-CP-182-301 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.17000 AND ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-24100-CP-182-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - FUEL GAS AREA (1) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-24100-CP-182-002 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - FUEL GAS AREA (2) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-24100-CP-182-101 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - FUEL GAS AREA (3) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 ~ FL.0 (1) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-002 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 ~ FL.0 (2) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-101 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (1) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-102 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (2) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-103 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (3) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-104 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 ~ FL.7500 (4) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-201 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (1) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-202 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (2) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-203 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (3) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-204 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 ~ FL.14500 (4) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-301 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (1) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-302 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (2) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-303 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (3) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-304 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 ~ FL.29800 (4) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-31000-CP-182-401 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - ST BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-33000-CP-182-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (1) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-33000-CP-182-002 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (2) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-33000-CP-182-003 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (3) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-33000-CP-182-004 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 (4) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-33000-CP-182-101 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - GT BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-33310-CP-182-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - CLEAN & DIRTY LUBE OIL AREA | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71000-CP-182-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - MAIN PIPE RACK (1) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71000-CP-182-002 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - MAIN PIPE RACK (2) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71000-CP-182-003 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - MAIN PIPE RACK (3) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71000-CP-182-004 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - MAIN PIPE RACK (4) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71000-CP-182-005 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - MAIN PIPE RACK (5) | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC0-71810-CP-182-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING - SERVICE GAS STORAGE HOUSE | GJ-DW／WP-CP-0053-T | GJ-DWWP-CP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0053-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36614-BE-154-001 | FA | A | Outline Drawing of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0037-T | GJ-DWWP-BE-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0037-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36614-BE-154-002 | FA | A | Detail of Anode & Reference Electrode Assembly Drawing of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0037-T | GJ-DWWP-BE-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0037-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36614-BE-154-003 | FA | A | Name Plate Drawing of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0037-T | GJ-DWWP-BE-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0037-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36614-BE-154-004 | FA | A | Connection Diagram of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0037-T | GJ-DWWP-BE-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0037-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36614-BE-154-005 | FA | A | Wiring Diagrams of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0037-T | GJ-DWWP-BE-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0037-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36614-BE-154-006 | FA | A | Schematic Diagrams of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0037-T | GJ-DWWP-BE-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0037-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC9-36614-BE-270-002 | FA | A | Calculation Sheet of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0037-T | GJ-DWWP-BE-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0037-T
Link | 제어 | 2025-01-24 | 1GJCC9-51000-BJ-201-002 | FA | B | PGMS specification, technical description datasheet, etc. | GJ-DW／WP-BJ-0026-T | GJ-DWWP-BJ-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0026-T
Link | 제어 | 2025-01-24 | 1GJCC9-51000-BJ-420-002 | FI | 0 | O & M Manual for PGMS | GJ-DW／WP-BJ-0027-T | GJ-DWWP-BJ-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0027-T
Link | 제어 | 2025-01-24 | 1GJCC9-51000-BJ-475-006 | FA | A | List of lifetime and recommended replacement cycle for control equipment | GJ-DW／WP-BJ-0028-T | GJ-DWWP-BJ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0028-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC9-36614-BP-498-002 | FC | 0 | Allowable Nozzle Load of Connection Point for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BP-0016-T | GJ-DWWP-BP-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0016-T
Link | 사업관리 | 2025-01-24 | 1GJCC1-33100-BV-464-001 | FC | 0 | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Embedded Material for GT & GTG | GJ-DW／WP-BV-0028-T | GJ-DWWP-BV-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0028-T
Link | 사업관리 | 2025-01-24 | 1GJCC1-33100-BV-492-801 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedment_BOM | GJ-DW／WP-BV-0029-T | GJ-DWWP-BV-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0029-T
Link | 사업관리 | 2025-01-24 | 1GJCC1-33100-BV-492-802 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Anchor Frame_BOM | GJ-DW／WP-BV-0029-T | GJ-DWWP-BV-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0029-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC9-02340-CM-466-001 | FI | 2 | EQUIPMENT LIST | GJ-DW／WP-CM-0095-T | GJ-DWWP-CM-0095-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0095-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-201 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (GENERAL AND ERECTION NOTE) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-203 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (RIGHT SIDE VIEW - CASING) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-204 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (LEFT SIDE VIEW - CASING) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-205 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION A-A) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-206 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION B-B) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-207 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (RIGHT SIDE VIEW - LINER) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-208 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (LEFT SIDE VIEW - LINER) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-209 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION C-C) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-210 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION D-D) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-253 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL C1~C5) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-254 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL C11~C22, C31, C32, S1, S2) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-255 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL D1~D14) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-256 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (BILL OF MATERIAL) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-257 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (BILL OF MATERIAL) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-266 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG (SECTION B-B) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-282 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG (BILL OF MATERIAL) | GJ-DW／WP-HM-0036-T | GJ-DWWP-HM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0036-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HP-184-001 | FI | 0 | PIPING LARGE BORE HANGER & SUPPORT DETAIL DRAWING WITH SUPPORT LIST OF HRSG | GJ-DW／WP-HP-0006-T | GJ-DWWP-HP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0006-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HP-196-001 | FA | A | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (HP SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0006-T | GJ-DWWP-HP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0006-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HP-196-101 | FA | A | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (RH & IP SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0006-T | GJ-DWWP-HP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0006-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HP-196-201 | FA | A | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (LP & CPH SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0006-T | GJ-DWWP-HP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0006-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HP-196-301 | FA | A | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (BD & UTILITY SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0006-T | GJ-DWWP-HP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0006-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HP-480-002 | FA | C | STRAINER DATA SHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0006-T | GJ-DWWP-HP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0006-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HP-480-003 | FA | A | STEAM TRAP DATA SHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0006-T | GJ-DWWP-HP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0006-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC3-13000-HP-480-004 | FA | A | SPECIALTY ITEM LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0006-T | GJ-DWWP-HP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0006-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC9-13000-HP-489-001 | FI | 0 | BILL OF MATERIAL FOR HRSG EXTERNAL PIPING | GJ-DW／WP-HP-0006-T | GJ-DWWP-HP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0006-T
Link | 배관 | 2025-01-24 | 1GJCC9-13000-HP-489-003 | FI | 0 | BILL OF MATERIAL FOR HRSG INTERNAL PIPING | GJ-DW／WP-HP-0006-T | GJ-DWWP-HP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0006-T
Link | 전기 | 2025-02-03 | 1GJCC0-36320-BE-156-002 | FA | A | Motor Outline Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0038-T | GJ-DWWP-BE-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0038-T
Link | 전기 | 2025-02-03 | 1GJCC0-36320-BE-156-003 | FA | A | Motor Terminal Box drawing and Wiring Diagram for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0038-T | GJ-DWWP-BE-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0038-T
Link | 전기 | 2025-02-03 | 1GJCC9-13000-HE-250-001 | FA | A | ELECTRICAL CABLE LIST AND SCHEDULE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0010-T | GJ-DWWP-HE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0010-T
Link | 제어 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HJ-145-001 | FA | A | INSTRUMENT CABLE INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0015-T | GJ-DWWP-HJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0015-T
Link | 제어 | 2025-02-03 | 1GJCC9-51000-BJ-424-001 | FC | 0 | Painting Procedure | GJ-DW／WP-BJ-0029-T | GJ-DWWP-BJ-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0029-T
Link | 제어 | 2025-02-04 | 1GJCC9-59600-SJ-489-011 | FA | A | AIR OPERATERD VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0019-T | GJ-DWWP-SJ-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0019-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC0-36110-BM-174-071 | FA | D | Drawing of Cooling Water Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0060-T | GJ-DWWP-BM-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0060-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC0-36614-BM-174-001 | FA | A | Dimensional Outline Drawing for Expansion Joint (CC W Heat Exchanger) | GJ-DW／WP-BM-0061-T | GJ-DWWP-BM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0061-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HM-489-006 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR CPH RECIRCULATION PUMP OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0037-T | GJ-DWWP-HM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0037-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HM-489-007 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR BD TRANSFER PUMP OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0037-T | GJ-DWWP-HM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0037-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC9-13000-HM-302-001 | FI | 0 | CALCULATION FOR BLOWDOWN TANK (HRSG) | GJ-DW／WP-HM-0037-T | GJ-DWWP-HM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0037-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC9-13000-HM-426-001 | FI | 0 | HRSG CONSERVATION PROCEDURE | GJ-DW／WP-HM-0037-T | GJ-DWWP-HM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0037-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC9-13000-HM-370-001 | FA | A | SAFETY VALVES CALCULATION SHEETS FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0038-T | GJ-DWWP-HM-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0038-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HM-101-301 | FI | 0 | LIFTING FRAME FOR HARP (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0039-T | GJ-DWWP-HM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0039-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HM-101-302 | FI | 0 | LIFTING FRAME FOR HARP (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0039-T | GJ-DWWP-HM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0039-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HM-101-303 | FI | 0 | TILTING FRAME FOR HARP (1／4) | GJ-DW／WP-HM-0039-T | GJ-DWWP-HM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0039-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HM-101-304 | FI | 0 | TILTING FRAME FOR HARP (2／4) | GJ-DW／WP-HM-0039-T | GJ-DWWP-HM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0039-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HM-101-305 | FI | 0 | TILTING FRAME FOR HARP (3／4) | GJ-DW／WP-HM-0039-T | GJ-DWWP-HM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0039-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HM-101-306 | FI | 0 | TILTING FRAME FOR HARP (4／4) | GJ-DW／WP-HM-0039-T | GJ-DWWP-HM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0039-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HM-101-307 | FI | 0 | SPREADER BEAM FOR TILTING FRAME | GJ-DW／WP-HM-0039-T | GJ-DWWP-HM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0039-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HM-101-308 | FI | 0 | TROLLEY BEAM FOR HARP (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0039-T | GJ-DWWP-HM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0039-T
Link | 기계 | 2025-02-03 | 1GJCC3-13000-HM-101-309 | FI | 0 | TROLLEY BEAM FOR HARP (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0039-T | GJ-DWWP-HM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0039-T
Link | 제어 | 2025-02-04 | 1GJCC0-15113-BJ-145-001 | FA | A | Wiring ／ Connection Diagram for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BJ-0030-T | GJ-DWWP-BJ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0030-T
Link | 기계 | 2025-02-04 | 1GJCC9-31000-SM-424-001 | FA | C | PAINTING PROCEDURE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0083-T | GJ-DWWP-SM-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0083-T
Link | 품질 | 2024-12-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-109 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR STATIC EXCITER | GJ-DW／WP-SQ-0029-T | GJ-DWWP-SQ-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0029-T
Link | 품질 | 2025-01-13 | 1GJCC9-31000-SQ-427-002 | FI | 0 | WPS／PQR FOR VALVE FOR STG | GJ-DW／WP-SQ-0030-T | GJ-DWWP-SQ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0030-T
Link | 품질 | 2025-01-03 | 1GJCC0-81000-CQ-422-001 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN(QIP) FOR STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-CQ-0008-T | GJ-DWWP-CQ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CQ\GJ-DWWP-CQ-0008-T
Link | 품질 | 2025-01-03 | 1GJCC0-81000-CQ-422-101 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-CQ-0008-T | GJ-DWWP-CQ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CQ\GJ-DWWP-CQ-0008-T
Link | 기계 | 2025-02-04 | 1GJCC9-36110-BM-421-541 | FI | 0 | Installation and Erection Manual for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0062-T | GJ-DWWP-BM-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0062-T
Link | 기계 | 2025-02-05 | 1GJCC0-71500-CM-360-001 | FC | 2 | CALCULATION FOR FIRE FIGHTING SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0096-T | GJ-DWWP-CM-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0096-T
Link | 제어 | 2025-02-05 | 1GJCC0-15113-BJ-145-002 | FA | A | WIRING ／ CONNECTION DIAGRAM FOR LUB-OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-BJ-0031-T | GJ-DWWP-BJ-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0031-T
Link | 배관 | 2025-02-05 | 1GJCC0-36110-BP-177-011 | FA | C | Terminal Point Detail for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0017-T | GJ-DWWP-BP-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0017-T
Link | 배관 | 2025-02-05 | 1GJCC9-36110-BP-475-010 | FI | 2 | Terminal Point list for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0018-T | GJ-DWWP-BP-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0018-T
Link | 전기 | 2025-02-05 | 1GJCC3-13000-HE-271-006 | FI | 0 | EQUIPMENT LOCATION DRAWING FOR EHT SYSTEM OF HRSG | GJ-DW／WP-HE-0011-T | GJ-DWWP-HE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0011-T
Link | 제어 | 2025-02-05 | 1GJCC3-13000-HJ-165-001 | FA | B | TLDS CONFIGURATION DIAGRAM WITH WITH DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0016-T | GJ-DWWP-HJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0016-T
Link | 기계 | 2025-02-05 | 1GJCC9-13000-HM-360-001 | FC | 0 | STRENGTH CALCULATION FOR (PRESSURE PART) -TUBE OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0040-T | GJ-DWWP-HM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0040-T
Link | 기계 | 2025-02-05 | 1GJCC9-13000-HM-360-002 | FC | 0 | STRENGTH CALCULATION FOR (PRESSURE PART) -HEADER OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0040-T | GJ-DWWP-HM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0040-T
Link | 기계 | 2025-02-05 | 1GJCC0-71841-BM-186-003 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR HRSG BLOWDOWN TANK AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0063-T | GJ-DWWP-BM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0063-T
Link | 전기 | 2025-02-05 | 1GJCC0-13800-BE-143-001 | FA | A | MOTOR DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0039-T | GJ-DWWP-BE-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0039-T
Link | 전기 | 2025-02-05 | 1GJCC0-13800-BE-143-002 | FA | A | MOTOR DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0039-T | GJ-DWWP-BE-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0039-T
Link | 전기 | 2025-02-05 | 1GJCC0-13800-BE-143-003 | FA | A | MOTOR DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BE-0039-T | GJ-DWWP-BE-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0039-T
Link | 전기 | 2025-02-05 | 1GJCC9-13800-BE-209-001 | FA | A | MOTOR DATASHEET AND CURVE (INC. HEAT DISSIPATION DATA) FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0039-T | GJ-DWWP-BE-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0039-T
Link | 전기 | 2025-02-05 | 1GJCC9-13800-BE-209-002 | FA | A | MOTOR DATASHEET AND CURVE FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0039-T | GJ-DWWP-BE-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0039-T
Link | 전기 | 2025-02-05 | 1GJCC9-13800-BE-209-003 | FA | A | MOTOR DARASHEET AND CURVE FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BE-0039-T | GJ-DWWP-BE-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0039-T
Link | 제어 | 2025-02-06 | 1GJCC9-50000-CJ-476-007 | FI | 0 | EMERGENCY SHUTDOWN PUSHBUTTON LIST | GJ-DW／WP-CJ-0071-T | GJ-DWWP-CJ-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0071-T
Link | 제어 | 2025-02-06 | 1GJCC0-52000-CJ-164-001 | FI | 0 | LCD GRAPHIC DISPLAY DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CJ-0072-T | GJ-DWWP-CJ-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0072-T
Link | 제어 | 2025-02-06 | 1GJCC0-52000-CJ-164-002 | FI | 0 | SOFTWARE PACKAGE LIST FOR EACH SYSTEM | GJ-DW／WP-CJ-0072-T | GJ-DWWP-CJ-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0072-T
Link | 제어 | 2025-02-06 | 1GJCC0-59540-CJ-165-001 | FC | 0 | GAS LEAK DETECTION AND MONITORING SYSTEM CONFIGURATION DIAGRAM WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0073-T | GJ-DWWP-CJ-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0073-T
Link | 제어 | 2025-02-06 | 1GJCC9-31160-SJ-489-010 | FA | A | MOTOR OPERATED VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0020-T | GJ-DWWP-SJ-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0020-T
Link | 제어 | 2025-02-06 | 1GJCC9-13000-HJ-142-001 | FA | B | INSTRUMENT CABLE LIST AND SCHEDULE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0017-T | GJ-DWWP-HJ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0017-T
Link | 제어 | 2025-02-06 | 1GJCC9-13000-HJ-462-004 | FA | C | MOTOR OPERATED VALVE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0017-T | GJ-DWWP-HJ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0017-T
Link | 환경 | 2025-02-06 | 1GJCC3-62000-BH-124-001 | FA | A | EQUIPMENT FOUNDATION LOADING DATA FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0009-T | GJ-DWWP-BH-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0009-T
Link | 환경 | 2025-02-06 | 1GJCC3-62000-BH-174-001 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0009-T | GJ-DWWP-BH-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0009-T
Link | 환경 | 2025-02-06 | 1GJCC9-62000-BH-106-001 | FA | A | FLOW DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0009-T | GJ-DWWP-BH-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0009-T
Link | 환경 | 2025-02-06 | 1GJCC9-62000-BH-403-001 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0009-T | GJ-DWWP-BH-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0009-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-001 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR YPES REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-002 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR SCR REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-003 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR HRSG BLOWDOWN TANK AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-004 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-005 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR ST BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-006 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR GT BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-007 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR HRSG BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-008 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR ST BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-009 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR GT BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-010 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-011 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR GT WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-171-012 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR FUEL WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-186-001 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR YPES REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-186-002 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR SCR REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-186-004 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-186-005 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR ST BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-186-006 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR GT BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-186-007 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR HRSG BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-186-008 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR ST BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-186-009 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR GT BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-186-010 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-186-011 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR GT WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-71841-BM-186-012 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR FUEL GAS HEATER AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0064-T | GJ-DWWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0064-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC3-13000-HM-489-008 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR DEHUMIDIFIER OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0041-T | GJ-DWWP-HM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0041-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC9-13000-HM-403-001 | FA | B | HRSG SYSTEM DESCRIPTION | GJ-DW／WP-HM-0042-T | GJ-DWWP-HM-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0042-T
Link | 기계 | 2025-02-06 | 1GJCC0-15113-BM-109-003 | FC | 0 | Coupling Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0051-T | GJ-DWWP-BM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0051-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC3-13000-HM-489-003 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR STACK DAMPER OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0043-T | GJ-DWWP-HM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0043-T
Link | 제어 | 2025-02-07 | 1GJCC0-50000-CJ-160-001 | FC | 0 | INSTRUMENT INSTALLATION DETAILED AND HOOK UP DRAWINGS | GJ-DW／WP-CJ-0074-T | GJ-DWWP-CJ-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0074-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC9-36420-CM-403-001 | FC | 1 | SYSTEM DESCRIPTION FOR COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0097-T | GJ-DWWP-CM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0097-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC9-36610-CM-403-001 | FC | 1 | SYSTEM DESCRIPTION FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0097-T | GJ-DWWP-CM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0097-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC9-15113-BM-495-001 | FA | B | Pump Performance Curve for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0065-T | GJ-DWWP-BM-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0065-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC9-11127-BM-424-001 | FA | B | Painting Procedure for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0066-T | GJ-DWWP-BM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0066-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC0-15113-BM-489-001 | FA | B | Pump Data Sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0067-T | GJ-DWWP-BM-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0067-T
Link | 사업관리 | 2025-02-07 | 1GJCC9-13800-BV-424-001 | FA | A | PAINTING PROCEDURE FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BV-0030-T | GJ-DWWP-BV-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0030-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC3-13000-HE-264-001 | FA | A | CABLE TRAY AND CONDUIT DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0012-T | GJ-DWWP-HE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0012-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC3-13000-HM-201-001 | FI | 2 | ARRANGEMENT DRAWING FOR BLOWDOWN TANK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0044-T | GJ-DWWP-HM-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0044-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC3-13000-HM-201-004 | FI | 1 | ASSEMBLY DRAWING FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0045-T | GJ-DWWP-HM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0045-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-001 | FC | 0 | GENERAL NOTE FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-002 | FC | 0 | TYPICAL HANDRAIL DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-003 | FC | 1 | TYPICAL LADDER DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-004 | FC | 0 | TYPICAL PLATFORM DETAIL & SECTION FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-005 | FC | 0 | STAIR TOWER ELEVATION FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-006 | FC | 0 | STAIR ARRANGEMENT FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-007 | FC | 0 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.3632,5332 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-008 | FC | 0 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.7732,20032,28172 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-009 | FC | 0 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.13532 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-010 | FC | 0 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.24942 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-011 | FC | 0 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.31172 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-012 | FC | 0 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.35788,36032,37532 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-013 | FC | 0 | PLAN VIEW AT VALVE ACCESS PLATFORM FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-014 | FC | 0 | DRUM SUPPORT DETAIL & BD TANK PLATFORM FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-015 | FC | 0 | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (1／3) | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-016 | FC | 0 | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (2／3) | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 건축 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HA-101-017 | FC | 0 | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (3／3) | GJ-DW／WP-HA-0010-T | GJ-DWWP-HA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0010-T
Link | 제어 | 2025-02-10 | 1GJCC9-13000-HJ-466-002 | FI | 2 | I&C EQUIPMENT LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0018-T | GJ-DWWP-HJ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0018-T
Link | 배관 | 2025-02-10 | 1GJCC3-13000-HP-199-001 | FA | C | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0007-T | GJ-DWWP-HP-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0007-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC0-36131-BE-156-001 | FA | A | Motor Outline Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BE-0040-T | GJ-DWWP-BE-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0040-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC0-36131-BE-156-002 | FA | A | Motor Terminal Box Drawing and Wiring Diagram Condensate Pump | GJ-DW／WP-BE-0040-T | GJ-DWWP-BE-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0040-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC9-36320-BE-489-001 | FA | A | Motor Data Sheet with Performance Curve for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0041-T | GJ-DWWP-BE-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0041-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC0-36320-BM-109-004 | FA | A | Name plate drawing for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0068-T | GJ-DWWP-BM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0068-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC0-36320-BM-403-001 | FA | A | System description for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0068-T | GJ-DWWP-BM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0068-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC0-36320-BM-498-001 | FA | A | Technical Data Sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0069-T | GJ-DWWP-BM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0069-T
Link | 사업관리 | 2025-02-11 | 1GJCC9-36131-BV-464-001 | FA | B | VENDOR PRINTS MASTER DRAWING AND DOCUMENT LIST FOR CONDENSATE PUMP | GJ-DW／WP-BV-0031-T | GJ-DWWP-BV-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0031-T
Link | 사업관리 | 2025-02-11 | 1GJCC9-03500-BV-424-001 | FA | B | Painting Procedure for Shop Fabrication Tanks | GJ-DW／WP-BV-0032-T | GJ-DWWP-BV-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0032-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC3-13000-HE-143-001 | FA | A | ELECTRICAL CABLE INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0013-T | GJ-DWWP-HE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0013-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC3-13000-HM-201-002 | FI | 1 | INSULATION DETAIL FOR BLOWDOWN TANK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0046-T | GJ-DWWP-HM-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0046-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-015 | FI | 1 | HP STEAM DRUM NAME PLATE DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0047-T | GJ-DWWP-HM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0047-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-045 | FI | 1 | IP STEAM DRUM NAME PLATE DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0047-T | GJ-DWWP-HM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0047-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-072 | FI | 1 | INTERNAL ASSEMBLY FOR LP STEAM DRUM (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0047-T | GJ-DWWP-HM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0047-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC3-13000-HM-230-075 | FI | 1 | LP STEAM DRUM NAME PLATE DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0047-T | GJ-DWWP-HM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0047-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC3-13000-HM-489-001 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR SAFETY VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0048-T | GJ-DWWP-HM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0048-T
Link | 배관 | 2025-02-11 | 1GJCC3-13000-HP-480-001 | FA | C | MANUAL VALVE LIST AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0008-T | GJ-DWWP-HP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0008-T
Link | 배관 | 2025-02-11 | 1GJCC9-13000-HP-479-001 | FI | 2 | PIPE LINE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0008-T | GJ-DWWP-HP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0008-T
Link | 배관 | 2025-02-11 | 1GJCC9-13000-HP-208-001 | FA | B | PIPING MATERIAL SPECIFICATION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0009-T | GJ-DWWP-HP-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0009-T
Link | 전기 | 2025-02-11 | 1GJCC2-35100-SE-174-027 | FC | 0 | OUTLINE DRAWING FOR GENERATOR CONTROL PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0040-T | GJ-DWWP-SE-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0040-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC2-31100-SM-171-013 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP FRONT FOUNDATION ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0084-T | GJ-DWWP-SM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC2-31100-SM-171-014 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP REAR FOUNDATION ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0084-T | GJ-DWWP-SM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC2-31100-SM-171-015 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP CASING DIAGONAL FOUNDATION ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0084-T | GJ-DWWP-SM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC2-31100-SM-171-016 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP CASING FRONT LONGITUDINAL FOUNDATION ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0084-T | GJ-DWWP-SM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC2-31100-SM-171-017 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP CASING REAR LONGITUDINAL FOUNDATION ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0084-T | GJ-DWWP-SM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC2-31100-SM-171-018 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP REAR FOUNDATION ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0084-T | GJ-DWWP-SM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC2-35410-SM-174-016 | FC | 0 | OUTLINE FOR FLOAT TRAP FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0084-T | GJ-DWWP-SM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC2-35310-SM-105-006 | FA | C | P&ID FOR H2 & CO2 CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0085-T | GJ-DWWP-SM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0085-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC9-35410-SM-403-005 | FC | 1 | SYSTEM DESCRIPTION FOR GENERATOR HYDROGEN SEAL OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0086-T | GJ-DWWP-SM-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0086-T
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC9-03910-CM-476-001 | FI | 2 | LINE LIST | GJ-DW／WP-CM-0098-T | GJ-DWWP-CM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0098-T
Link | 배관 | 2025-02-12 | 1GJCC0-13000-CP-194-003 | FC | 5 | FLOOR DRAIN DRAWING - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0054-T | GJ-DWWP-CP-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0054-T
Link | 배관 | 2025-02-12 | 1GJCC0-31000-CP-194-001 | FC | 4 | FLOOR DRAIN DRAWING - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0054-T | GJ-DWWP-CP-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0054-T
Link | 배관 | 2025-02-12 | 1GJCC0-33000-CP-194-002 | FC | 4 | FLOOR DRAIN DRAWING - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CP-0054-T | GJ-DWWP-CP-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0054-T
Link | 제어 | 2025-02-12 | 1GJCC9-51000-CJ-476-002 | FI | 1 | I&C EQUIPMENT LIST | GJ-DW／WP-CJ-0075-T | GJ-DWWP-CJ-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0075-T
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC2-35310-SM-174-012 | FA | A | OUTLINE FOR HYDROGEN GAS DRYER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0087-T | GJ-DWWP-SM-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0087-T
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC2-35410-SM-174-015 | FA | A | OUTLINE FOR HYDROGEN SEAL OIL UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0087-T | GJ-DWWP-SM-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0087-T
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC2-35410-SM-174-017 | FC | 0 | OUTLINE FOR LIQUID LEVEL DETECTOR FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0087-T | GJ-DWWP-SM-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0087-T
Link | 사업관리 | 2025-02-12 | 1GJCC9-15113-BV-475-001 | FI | 1 | Sub-Vendor List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BV-0033-T | GJ-DWWP-BV-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0033-T
Link | 전기 | 2025-02-12 | 1GJCC9-36614-BE-270-005 | FA | A | Electrical Load List of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0042-T | GJ-DWWP-BE-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0042-T
Link | 전기 | 2025-02-12 | 1GJCC9-36614-BE-270-006 | FA | A | Equipment and Component Data Sheet of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0042-T | GJ-DWWP-BE-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0042-T
Link | 전기 | 2025-02-12 | 1GJCC9-36614-BE-270-008 | FA | A | Seismic Calculation for Panel Support(Anchor and etc) for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0042-T | GJ-DWWP-BE-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0042-T
Link | 전기 | 2025-02-12 | 1GJCC9-41830-BE-154-005 | FA | B | CWP AG Internal Anode Arrangement Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0043-T | GJ-DWWP-BE-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0043-T
Link | 전기 | 2025-02-12 | 1GJCC9-41830-BE-154-006 | FC | 1 | Enclosure Drawing for Rectifier for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0043-T | GJ-DWWP-BE-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0043-T
Link | 제어 | 2025-02-12 | 1GJCC0-51000-BJ-161-001 | FI | 1 | Console, desk, panel, board, cubicle and cabinet drawings showing layout, internal arrangement, internal wiring diagrams | GJ-DW／WP-BJ-0032-T | GJ-DWWP-BJ-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0032-T
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC9-15113-BM-499-001 | FA | B | Noise Level Data Sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0070-T | GJ-DWWP-BM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0070-T
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC0-11127-BM-171-002 | FC | 0 | General Assembly Drawing of Silencer for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0071-T | GJ-DWWP-BM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0071-T
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC0-11127-BM-171-003 | FC | 0 | General Assembly Drawing of Silencer for Steam Blowing Out (HP／RH) | GJ-DW／WP-BM-0071-T | GJ-DWWP-BM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0071-T
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC0-11127-BM-171-004 | FC | 0 | General Assembly Drawing of Silencer for Steam Blowing Out (LP) | GJ-DW／WP-BM-0071-T | GJ-DWWP-BM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0071-T
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC0-11127-BM-421-001 | FI | 1 | Installation Manual for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0071-T | GJ-DWWP-BM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0071-T
Link | 사업관리 | 2025-02-12 | 1GJCC9-36614-BV-424-001 | FC | 0 | Painting Procedure for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BV-0034-T | GJ-DWWP-BV-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0034-T
Link | 사업관리 | 2025-02-12 | 1GJCC9-11127-BV-464-001 | FC | 0 | Drawing and Document List for Silencers | GJ-DW／WP-BV-0035-T | GJ-DWWP-BV-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0035-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC0-36320-BM-105-001 | FA | B | P&I Diagram for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0072-T | GJ-DWWP-BM-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0072-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC0-36320-BM-166-001 | FA | A | General arrangement drawing for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0072-T | GJ-DWWP-BM-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0072-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC0-11127-BM-171-001 | FA | B | General Assembly Drawing of Silencer for Aux. Steam Header | GJ-DW／WP-BM-0073-T | GJ-DWWP-BM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0073-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC0-11127-BM-174-001 | FA | B | Name Plate Drawing for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0073-T | GJ-DWWP-BM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0073-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC9-11127-BM-466-001 | FC | 1 | Equipment List for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0073-T | GJ-DWWP-BM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0073-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC9-11127-BM-489-001 | FA | B | Data Sheet for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0073-T | GJ-DWWP-BM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0073-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC9-36110-BM-420-540 | FI | 0 | OPERATIN & MAINTENANCE MANUAL FOR SURFACE CONDENSER | GJ-DW／WP-BM-0074-T | GJ-DWWP-BM-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0074-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC0-15113-BM-101-003 | FA | A | GA Drawing for Reducer | GJ-DW／WP-BM-0075-T | GJ-DWWP-BM-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0075-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC9-15113-BM-424-001 | FA | B | Painting and Coating Specification for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0075-T | GJ-DWWP-BM-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0075-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC3-13000-HE-141-001 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0014-T | GJ-DWWP-HE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0014-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC9-13000-HE-140-001 | FC | 1 | ELECTRICAL LOAD LIST FOR HRSG AND AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-HE-0014-T | GJ-DWWP-HE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0014-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC2-35100-SE-144-003 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAMS FOR NGTR PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0041-T | GJ-DWWP-SE-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0041-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC2-35100-SE-155-004 | FA | A | PANEL OUTLINE DRAWING FOR EHT SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0041-T | GJ-DWWP-SE-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0041-T
Link | 제어 | 2025-02-13 | 1GJCC2-59000-SJ-168-002 | FA | A | LOOP WIRING DIAGRAM (LWD) FOR EACH SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0021-T | GJ-DWWP-SJ-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0021-T
Link | 제어 | 2025-02-13 | 1GJCC9-59000-SJ-301-006 | FI | 0 | CALCULATION SHEETS (THERMOWELL STRESS CALCULATION) FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0022-T | GJ-DWWP-SJ-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0022-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC9-31000-SM-240-003 | FI | 2 | STEAM TURBINE PERFORMANCE TEST PROVISION SPECFICATION | GJ-DW／WP-SM-0088-T | GJ-DWWP-SM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0088-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC9-31500-SM-489-003 | FA | A | NON-RETURN VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0088-T | GJ-DWWP-SM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0088-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC2-31100-SM-174-018 | FC | 1 | GENERATOR PIPING CONNECTION FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0089-T | GJ-DWWP-SM-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0089-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC2-31100-SM-177-001 | FA | D | STEAM TURBINE GENRATOR MAJOR COMPONENTS LAYDOWN AREA WITH LOADING DATA (WEIGHT | GJ-DW／WP-SM-0090-T | GJ-DWWP-SM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0090-T
Link | 배관 | 2025-02-13 | 1GJCC9-31100-SP-208-001 | FA | C | PIPING MATERIAL SPECFICATION FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0011-T | GJ-DWWP-SP-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0011-T
Link | 배관 | 2025-02-13 | 1GJCC9-31100-SP-475-004 | FA | B | SPECIALTY LIST FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0011-T | GJ-DWWP-SP-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0011-T
Link | 배관 | 2025-02-13 | 1GJCC9-31100-SP-475-005 | FI | 0 | TERMINAL POINT LIST FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0011-T | GJ-DWWP-SP-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0011-T
Link | 배관 | 2025-02-13 | 1GJCC9-31100-SP-476-001 | FI | 0 | LINE LIST FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0011-T | GJ-DWWP-SP-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0011-T
Link | 배관 | 2025-02-13 | 1GJCC2-31100-SP-174-003 | FI | 1 | OUTLINE FOR DYNAMIC SEPERATOR FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0012-T | GJ-DWWP-SP-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0012-T
Link | 사업관리 | 2025-02-13 | 1GJCC9-36110-BV-424-001 | FC | 2 | Painting Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BV-0036-T | GJ-DWWP-BV-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0036-T
Link | 제어 | 2025-02-13 | 1GJCC3-13000-HJ-159-001 | FI | 1 | INSTRUMENT AND CONTROL EQUIPMENT LOCATION DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0019-T | GJ-DWWP-HJ-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0019-T
Link | 사업관리 | 2025-02-13 | 1GJCC9-13000-HV-428-001 | FI | 0 | PACKING PROCEDURE FOR HRSG AND AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-HV-0001-T | GJ-DWWP-HV-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HV\GJ-DWWP-HV-0001-T
Link | 제어 | 2025-02-13 | 1GJCC9-53700-BJ-462-001 | FI | 0 | Instrument List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0033-T | GJ-DWWP-BJ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0033-T
Link | 제어 | 2025-02-13 | 1GJCC9-53700-BJ-474-001 | FI | 0 | Valve List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0033-T | GJ-DWWP-BJ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0033-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC9-44230-BE-464-001 | FI | 0 | Vendor Prints Master Document List for Grounding & Lightning Cable | GJ-DW／WP-BE-0044-T | GJ-DWWP-BE-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0044-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC9-41300-BE-464-001 | FA | A | Vendor Print Master Drawing and Document List for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BE-0045-T | GJ-DWWP-BE-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0045-T
Link | 제어 | 2025-02-13 | 1GJCC0-53700-BJ-141-001 | FA | A | Control Logic - Loop Diagram for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0034-T | GJ-DWWP-BJ-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0034-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC2-35000-SE-146-001 | FC | 2 | GENERATOR ELECTRICAL FOUNDATION CONDUITS LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0042-T | GJ-DWWP-SE-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0042-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC9-53700-BM-496-001 | FI | 0 | Chiller Calculation sheet for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BM-0076-T | GJ-DWWP-BM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0076-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC2-31100-SM-171-007 | FI | 1 | STEAM TURBINE LP CASING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0091-T | GJ-DWWP-SM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0091-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC2-31100-SM-171-026 | FI | 0 | STEAM TURBINE CONNECTING MEMBER ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0091-T | GJ-DWWP-SM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0091-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC2-31100-SM-172-002 | FI | 0 | STEAM TURBINE PEDESTAL KEY IDENTIFICATION LIST | GJ-DW／WP-SM-0091-T | GJ-DWWP-SM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0091-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC2-31100-SM-177-012 | FI | 1 | STEAM TURBINE LP PIPING CONNECTION | GJ-DW／WP-SM-0091-T | GJ-DWWP-SM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0091-T
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-36110-BM-170-001 | FC | 1 | General LayOut for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0077-T | GJ-DWWP-BM-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0077-T
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-36110-BM-170-004 | FC | 1 | Outline of Inlet／Outlet End View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0077-T | GJ-DWWP-BM-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0077-T
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-36110-BM-170-005 | FC | 1 | Outline of Reversing End View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0077-T | GJ-DWWP-BM-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0077-T
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-36110-BM-170-040 | FC | 1 | General LayOut of Flash Box | GJ-DW／WP-BM-0077-T | GJ-DWWP-BM-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0077-T
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC9-36110-BM-474-533 | FI | 2 | Manual Valve List for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0078-T | GJ-DWWP-BM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0078-T
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC9-36110-BM-489-501 | FC | 1 | Technical Data Sheet for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0078-T | GJ-DWWP-BM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0078-T
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-36110-BM-174-070 | FC | 2 | Drawing of Main Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0079-T | GJ-DWWP-BM-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0079-T
Link | 기계 | 2025-02-17 | 1GJCC0-36616-BM-174-001 | FA | B | General Arrangement & Foundation Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0080-T | GJ-DWWP-BM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0080-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-36614-BM-475-001 | FA | B | Terminal Point List including Interface Design Conditions for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0081-T | GJ-DWWP-BM-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0081-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-001 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR YPES REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-002 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR SCR REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-003 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR HRSG BLOWDOWN TANK AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-004 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-005 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR ST BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-006 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR GT BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-007 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-008 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR ST BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-009 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR GT BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-010 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-011 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR GT WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-012 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR FUEL GAS HEATER AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 기계 | 2025-02-18 | 1GJCC9-71841-BM-498-013 | FA | A | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0082-T | GJ-DWWP-BM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0082-T
Link | 전기 | 2025-02-19 | 1GJCC0-41300-CE-146-011 | FC | 1 | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - GT BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0049-T | GJ-DWWP-CE-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0049-T
Link | 전기 | 2025-02-19 | 1GJCC0-41300-CE-146-021 | FC | 1 | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - ST BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0049-T | GJ-DWWP-CE-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0049-T
Link | 전기 | 2025-02-19 | 1GJCC0-41300-CE-146-031 | FC | 1 | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - HRSG BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0049-T | GJ-DWWP-CE-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0049-T
Link | 전기 | 2025-02-19 | 1GJCC9-41760-BE-464-001 | FI | 0 | Vendor Prints Master Document List for Embedded Conduit | GJ-DW／WP-BE-0046-T | GJ-DWWP-BE-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0046-T
Link | 기계 | 2025-02-19 | 1GJCC0-24100-BM-173-002 | FI | 1 | Insulation Support Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0083-T | GJ-DWWP-BM-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0083-T
Link | 기계 | 2025-02-19 | 1GJCC0-24100-BM-177-005 | FI | 1 | Name Plate Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0084-T | GJ-DWWP-BM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-19 | 1GJCC0-31411-BM-177-003 | FI | 1 | Name Plate Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0084-T | GJ-DWWP-BM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-19 | 1GJCC0-33911-BM-177-004 | FI | 1 | Name Plate Drawing for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0084-T | GJ-DWWP-BM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-19 | 1GJCC0-36120-BM-177-002 | FI | 1 | Name Plate Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0084-T | GJ-DWWP-BM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-19 | 1GJCC0-36616-BM-177-001 | FI | 1 | Name Plate Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0084-T | GJ-DWWP-BM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0084-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC9-02340-CM-475-003 | FI | 1 | CHEMICAL LIST | GJ-DW／WP-CM-0099-T | GJ-DWWP-CM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0099-T
Link | 제어 | 2025-02-20 | 1GJCC9-15113-BJ-415-001 | FA | A | Measuring Point List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BJ-0035-T | GJ-DWWP-BJ-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0035-T
Link | 제어 | 2025-02-20 | 1GJCC9-51300-SJ-164-001 | FI | 0 | STCS HMI GRAPHIC DISPLAY | GJ-DW／WP-SJ-0023-T | GJ-DWWP-SJ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0023-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-31100-SM-105-002 | FC | 1 | P&ID FOR STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-31100-SM-171-020 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP FRONT GLAND ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-31100-SM-171-021 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP INNER GLAND ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-31100-SM-171-022 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP REAR GLAND ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-31100-SM-171-024 | FI | 0 | STEAM TURBINE N2 RETURN PIPE ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-31100-SM-171-025 | FI | 0 | STEAM TURBINE IP INNER CASING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-31100-SM-177-017 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP KEY IDENTFICATION LIST | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-31310-SM-174-001 | FA | C | OUTLINE FOR GLAND STEAM CONDENSER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-31410-SM-105-003 | FC | 0 | P&ID FOR LUBE OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-31410-SM-174-008 | FA | B | OUTLINE FOR LUBE OIL CONDITIONER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-31410-SM-105-005 | FA | B | P&ID FOR HYDRAULIC FLUID SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC2-35100-SM-177-014 | FC | 0 | STEAM TURBINE NOZZLE MOVEMENT & ALLOWABLE PIPE LOAD | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC9-31100-SM-172-004 | FI | 0 | STEAM TURBINE HORIZONTAL AND VERTICAL JOINT STUD TIGHTENING(FOR HIP CASING) | GJ-DW／WP-SM-0092-T | GJ-DWWP-SM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0092-T
Link | 전기 | 2025-02-20 | 1GJCC2-35100-SE-140-001 | FC | 0 | GENERATOR PROTECTION AND METERING SINGLE LINE DIAGRAM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0043-T | GJ-DWWP-SE-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0043-T
Link | 전기 | 2025-02-20 | 1GJCC2-35100-SE-174-029 | FC | 0 | OUTLINE DRAWING FOR NGTR PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0043-T | GJ-DWWP-SE-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0043-T
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC0-36110-BM-174-002 | FC | 1 | Outline of Side View for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0085-T | GJ-DWWP-BM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0085-T
Link | 기계 | 2025-02-21 | 1GJCC9-13000-HM-508-001 | FA | B | DRAWING AND DOCUMENT SUBMITTAL SCHEDULEFOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0049-T | GJ-DWWP-HM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0049-T
Link | 사업관리 | 2025-02-21 | 1GJCC9-36110-BV-424-002 | FI | 0 | Rubber Lining Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BV-0037-T | GJ-DWWP-BV-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0037-T
Link | 기계 | 2025-02-21 | 1GJCC0-13800-BM-174-021 | FA | A | EXPANSION JOINT OUTLINE DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0086-T | GJ-DWWP-BM-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0086-T
Link | 기계 | 2025-02-21 | 1GJCC9-13800-BM-489-001 | FA | A | EXPANSION JOINT DATA SHEET AND CALCULATION FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0086-T | GJ-DWWP-BM-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0086-T
Link | 기계 | 2025-02-21 | 1GJCC0-71810-BM-171-001 | FA | A | General Arrangement Drawing for Service Gas System | GJ-DW／WP-BM-0087-T | GJ-DWWP-BM-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0087-T
Link | 기계 | 2025-02-21 | 1GJCC0-71841-BM-171-013 | FA | A | PUMP SECTIONALDRAWING FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0088-T | GJ-DWWP-BM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0088-T
Link | 기계 | 2025-02-21 | 1GJCC0-71841-BM-186-013 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0088-T | GJ-DWWP-BM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0088-T
Link | 기계 | 2025-02-21 | 1GJCC2-31100-SM-172-003 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP CASING PIPING CONNECTION | GJ-DW／WP-SM-0093-T | GJ-DWWP-SM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0093-T
Link | 환경 | 2025-02-21 | 1GJCC9-62000-BH-508-001 | FA | B | DRAWING AND DOCUMENT SUBMITTAL SCHEDULE FOR AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0010-T | GJ-DWWP-BH-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0010-T
Link | 전기 | 2025-02-21 | 1GJCC9-41900-BE-464-001 | FA | B | Drawing & Document List and Submittal Schedule for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0047-T | GJ-DWWP-BE-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0047-T
Link | 제어 | 2025-02-24 | 1GJCC9-59000-SJ-169-001 | FC | 0 | LIST OF LIFETIME AND RECOMMENDED REPLACEMENT CYCLE OF MAJOR SENSORS FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0024-T | GJ-DWWP-SJ-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0024-T
Link | 기계 | 2025-02-24 | 1GJCC9-31100-SM-498-001 | FC | 0 | STEAM TURBINE TECHNICAL DATA SHEET | GJ-DW／WP-SM-0094-T | GJ-DWWP-SM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0094-T
Link | 기계 | 2025-02-24 | 1GJCC0-15113-BM-101-002 | FA | B | GA DRAWING - OUTLINE DRAWING WITH PART LIST FOR LUB-OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-BM-0089-T | GJ-DWWP-BM-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0089-T
Link | 전기 | 2025-02-24 | 1GJCC9-41132-BE-156-001 | FC | 0 | GTG_Name Plate Drawing for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0048-T | GJ-DWWP-BE-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0048-T
Link | 전기 | 2025-02-24 | 1GJCC9-41132-BE-156-002 | FC | 0 | STG_Name Plate Drawing for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0048-T | GJ-DWWP-BE-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0048-T
Link | 전기 | 2025-02-24 | 1GJCC9-41132-BE-421-001 | FC | 0 | Wiring and Cable Termination Process Procedure for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0048-T | GJ-DWWP-BE-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0048-T
Link | 제어 | 2025-02-24 | 1GJCC9-15113-BJ-466-001 | FI | 0 | DCS I／O List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BJ-0036-T | GJ-DWWP-BJ-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0036-T
Link | 제어 | 2025-02-24 | 1GJCC9-01070-CJ-478-001 | FA | A | MANDATORY SPARE PART LIST FOR I&C | GJ-DW／WP-CJ-0076-T | GJ-DWWP-CJ-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0076-T
Link | 제어 | 2025-02-24 | 1GJCC9-59600-CJ-480-001 | FI | 2 | CONTROL VALVE LIST | GJ-DW／WP-CJ-0076-T | GJ-DWWP-CJ-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0076-T
Link | 환경 | 2025-02-25 | 1GJCC9-62000-BH-489-009 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR AMMONIA - REDUCING AGENT SUPPLY PUMPS OF SCR - YPES | GJ-DW／WP-BH-0011-T | GJ-DWWP-BH-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0011-T
Link | 전기 | 2025-02-25 | 1GJCC9-41900-BE-466-001 | FA | A | I-O List for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0049-T | GJ-DWWP-BE-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0049-T
Link | 건축 | 2025-02-25 | 1GJCC2-31100-SA-125-001 | FI | 2 | ST FOUNDATION OPENING INFORMATION FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SA-0003-T | GJ-DWWP-SA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SA\GJ-DWWP-SA-0003-T
Link | 제어 | 2025-02-25 | 1GJCC9-51300-SJ-475-007 | FA | B | STCS ALARM LIST_Cover | GJ-DW／WP-SJ-0025-T | GJ-DWWP-SJ-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0025-T
Link | 사업관리 | 2025-02-25 | 1GJCC9-36440-BV-464-001 | FA | B | Vendor Prints Master Drawing and Document List for CTCS | GJ-DW／WP-BV-0038-T | GJ-DWWP-BV-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0038-T
Link | 제어 | 2025-02-25 | 1GJCC0-53700-CJ-105-001 | FC | 0 | SAMPLING AND ANALYZING SYSTEM P&ID AND REVIEW REPORT WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0077-T | GJ-DWWP-CJ-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0077-T
Link | 기계 | 2025-02-25 | 1GJCC0-15113-BM-109-008 | FA |  | ARC Valve Specification and Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0090-T | GJ-DWWP-BM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0090-T
Link | 기계 | 2025-02-25 | 1GJCC9-15113-BM-475-002 | FA | B | Lubricant List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0090-T | GJ-DWWP-BM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0090-T
Link | 배관 | 2025-02-26 | 1GJCC0-13610-CP-184-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DETAIL DRAWING- HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0055-T | GJ-DWWP-CP-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0055-T
Link | 배관 | 2025-02-26 | 1GJCC0-13620-CP-184-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DETAIL DRAWING- HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0055-T | GJ-DWWP-CP-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0055-T
Link | 배관 | 2025-02-26 | 1GJCC0-13630-CP-184-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DETAIL DRAWING - LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0055-T | GJ-DWWP-CP-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0055-T
Link | 배관 | 2025-02-26 | 1GJCC0-13660-CP-184-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DETAIL DRAWING- COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0055-T | GJ-DWWP-CP-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0055-T
Link | 배관 | 2025-02-26 | 1GJCC0-15110-CP-184-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DETAIL DRAWING - FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0055-T | GJ-DWWP-CP-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0055-T
Link | 배관 | 2025-02-26 | 1GJCC0-36130-CP-184-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DETAIL DRAWING - CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0055-T | GJ-DWWP-CP-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0055-T
Link | 배관 | 2025-02-26 | 1GJCC0-36420-CP-184-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DETAIL DRAWING - COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0055-T | GJ-DWWP-CP-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0055-T
Link | 배관 | 2025-02-26 | 1GJCC0-71210-CP-184-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DETAIL DRAWING - AUXILIARY STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0055-T | GJ-DWWP-CP-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0055-T
Link | 배관 | 2025-02-26 | 1GJCC0-71800-CP-184-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DETAIL DRAWING - SMALL BORE PIPING AND ETC | GJ-DW／WP-CP-0055-T | GJ-DWWP-CP-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0055-T
Link | 제어 | 2025-02-26 | 1GJCC0-50000-CJ-165-005 | FC | 0 | PACKAGED CONTROL SYSTEM LIST AND CONFIGURATION | GJ-DW／WP-CJ-0078-T | GJ-DWWP-CJ-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0078-T
Link | 기계 | 2025-02-26 | 1GJCC9-13800-BM-423-001 | FI | 0 | EQUIPMENT LIST FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BM-0091-T | GJ-DWWP-BM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0091-T
Link | 기계 | 2025-02-26 | 1GJCC3-13000-HM-232-011 | FI | 0 | TYPICAL INSULATION DRAWING FOR RECORDING THERMAL EXPANSION | GJ-DW／WP-HM-0050-T | GJ-DWWP-HM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0050-T
Link | 기계 | 2025-02-26 | 1GJCC9-13000-HM-232-001 | FA | A | INSULATION SPECIFICATION FOR INTERNAL PIPING OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0050-T | GJ-DWWP-HM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0050-T
Link | 기계 | 2025-02-26 | 1GJCC3-13000-HM-101-311 | FI | 0 | TROLLEY DETAIL FOR HARPS (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0051-T | GJ-DWWP-HM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0051-T
Link | 기계 | 2025-02-26 | 1GJCC3-13000-HM-101-312 | FI | 0 | TROLLEY DETAIL FOR HARPS (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0051-T | GJ-DWWP-HM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0051-T
Link | 전기 | 2025-02-26 | 1GJCC9-41700-CE-144-001 | FA | A | CABLE INTERCONNERCTION DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CE-0050-T | GJ-DWWP-CE-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0050-T
Link | 전기 | 2025-02-26 | 1GJCC9-41830-BE-496-001 | FA | C | Seismic calculation for electrical panel support (anchor and etc) for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0050-T | GJ-DWWP-BE-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0050-T
Link | 전기 | 2025-02-26 | 1GJCC9-15113-BE-489-001 | FC | 0 | Motor data sheet with Performance Curve for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BE-0051-T | GJ-DWWP-BE-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0051-T
Link | 건축 | 2025-02-26 | 1GJCC3-13000-HA-101-018 | FA | A | SILENCER SUPPORT FRAMING PLAN FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0011-T | GJ-DWWP-HA-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0011-T
Link | 건축 | 2025-02-26 | 1GJCC3-13000-HA-101-019 | FA | A | PLAN VIEW AT MONORAIL BEAM FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0011-T | GJ-DWWP-HA-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0011-T
Link | 전기 | 2025-02-27 | 1GJCC9-53700-BE-463-001 | FI | 0 | Electrical Load List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BE-0052-T | GJ-DWWP-BE-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0052-T
Link | 전기 | 2025-02-27 | 1GJCC3-62000-BE-140-002 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BE-0053-T | GJ-DWWP-BE-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0053-T
Link | 전기 | 2025-02-27 | 1GJCC3-62000-BE-141-002 | FA | A | ELECTRICAL CABLE BLOCK DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0053-T | GJ-DWWP-BE-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0053-T
Link | 전기 | 2025-02-27 | 1GJCC3-62000-BE-144-001 | FA | A | ELECTRICAL CABLE INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0053-T | GJ-DWWP-BE-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0053-T
Link | 전기 | 2025-02-27 | 1GJCC3-62000-BE-148-001 | FA | C | GROUNDING SYSTEM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0053-T | GJ-DWWP-BE-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0053-T
Link | 전기 | 2025-02-27 | 1GJCC3-62000-BE-144-002 | FI | 0 | BOM FOR ELECTRICAL BULK MATERIALS OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0053-T | GJ-DWWP-BE-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0053-T
Link | 전기 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BE-466-001 | FI | 2 | ELECTRICAL EQUIPMENT LIST FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0053-T | GJ-DWWP-BE-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0053-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC3-62000-BH-105-002 | FA | A | P&ID DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BH-403-002 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BH-403-003 | FA | A | CATALYST MATERIAL INFORMATION FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BH-403-005 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR VAPORIZER OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BH-403-006 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR ELECTRIC HEATER FOR AMMONIA STORAGE TANK & AMMONIA DILUTION TANK OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BH-403-007 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR WATER SPRAY SYSTEM OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BH-403-008 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR EYE WASHER OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BH-489-011 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR BREATHER VALVE WITH FIRE ARRESTER OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BH-489-012 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR ATOMIZING NOZZLE OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BH-489-013 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR RUPTURE DISC OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BH-489-021 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 환경 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BH-496-002 | FA | A | CALCULATION OF CHEMICAL CONSUMPTION FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0012-T | GJ-DWWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0012-T
Link | 제어 | 2025-02-27 | 1GJCC9-53700-BJ-466-001 | FA | A | DCS I／O List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0037-T | GJ-DWWP-BJ-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0037-T
Link | 제어 | 2025-02-27 | 1GJCC3-62000-BJ-107-001 | FA | A | TERMINAL BLOCK DIAGRAM FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BJ-0038-T | GJ-DWWP-BJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0038-T
Link | 제어 | 2025-02-27 | 1GJCC3-62000-BJ-141-002 | FA | A | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0038-T | GJ-DWWP-BJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0038-T
Link | 제어 | 2025-02-27 | 1GJCC3-62000-BJ-157-001 | FA | A | CONTROL LOOP DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0038-T | GJ-DWWP-BJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0038-T
Link | 제어 | 2025-02-27 | 1GJCC3-62000-BJ-489-010 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR PNEUMATIC & CONTROL VALVE FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0038-T | GJ-DWWP-BJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0038-T
Link | 제어 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BJ-462-001 | FI | 0 | INSTRUMENT LIST FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0038-T | GJ-DWWP-BJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0038-T
Link | 기계 | 2025-02-27 | 1GJCC3-13000-HM-201-003 | FI | 2 | NAME PLATE DETAIL FOR BLOWDOWN TANK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0052-T | GJ-DWWP-HM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0052-T
Link | 기계 | 2025-02-27 | 1GJCC3-13000-HM-230-071 | FI | 1 | ASSEMBLY FOR LP STEAM DRUM | GJ-DW／WP-HM-0052-T | GJ-DWWP-HM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0052-T
Link | 기계 | 2025-02-27 | 1GJCC3-13000-HM-489-002 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR VENT SILENCER OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0052-T | GJ-DWWP-HM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0052-T
Link | 기계 | 2025-02-27 | 1GJCC3-13000-HM-489-009 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR DUCT BALLOON | GJ-DW／WP-HM-0052-T | GJ-DWWP-HM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0052-T
Link | 전기 | 2025-02-27 | 1GJCC2-31440-SE-145-004 | FA | A | WIRING DIAGRAM FOR HYDRAULIC POWER UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0044-T | GJ-DWWP-SE-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0044-T
Link | 전기 | 2025-02-27 | 1GJCC2-35100-SE-171-057 | FI | 1 | GENERATOR BRUSH HOLDER RIGGING ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0044-T | GJ-DWWP-SE-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0044-T
Link | 기계 | 2025-02-27 | 1GJCC9-31440-SM-403-003 | FC | 1 | SYSTEM DESCRIPTION FOR STEAM TURBINE HYDRAULIC FLUID SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0095-T | GJ-DWWP-SM-0095-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0095-T
Link | 배관 | 2025-02-27 | 1GJCC2-31000-SP-118-001 | FI | 1 | Pipe Loading Data for STG Piping | GJ-DW／WP-SP-0013-T | GJ-DWWP-SP-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0013-T
Link | 배관 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BP-474-001 | FA | A | VALVE LIST FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0019-T | GJ-DWWP-BP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0019-T
Link | 배관 | 2025-02-27 | 1GJCC9-62000-BP-476-001 | FA | A | LINE LIST FOR SCR & YPES SYSTEM | GJ-DW／WP-BP-0019-T | GJ-DWWP-BP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0019-T
Link | 전기 | 2025-02-27 | 1GJCC9-13000-HE-144-001 | FI | 0 | BOM FOR ELECTRICAL BULK MATERIALS FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0015-T | GJ-DWWP-HE-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0015-T
Link | 제어 | 2025-02-27 | 1GJCC3-13000-HJ-143-001 | FA | A | LOCAL J／B AND INSTRUMENT CABINET DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0020-T | GJ-DWWP-HJ-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0020-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC0-53700-BJ-145-001 | FA | A | Interconnection Diagram for Sampling System | GJ-DW／WP-BJ-0039-T | GJ-DWWP-BJ-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0039-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC3-62000-BJ-145-002 | FA | A | INSTRUMENT CABLE INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0040-T | GJ-DWWP-BJ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0040-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC0-36320-BM-101-002 | FC | 0 | Sectional Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0092-T | GJ-DWWP-BM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0092-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-13610-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-13620-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-13630-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-13660-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-15110-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-16210-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - DEMI SATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-16310-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - POTABLE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-16320-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - SURVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-24100-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - FUEL GAS SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-31310-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - GLAND STEAM CONDENSER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-33240-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - GT PACKAGE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-33310-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-33900-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - GT WASHING & DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-36120-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-36130-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - CONDENSATE SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-36330-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - VACUUM PUMP SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-36420-CP-196-002 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-36420-CP-196-003 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - COOLING WATER SYSTEM (2) | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-36610-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-71110-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - COMPRESSED AIR SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-71110-CP-196-002 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - SERVICE AIR SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-71210-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - AUX. STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC0-71840-CP-196-001 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - WASTE WATER TRANSFER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0056-T | GJ-DWWP-CP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0056-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC0-71500-CM-196-001 | FI | 0 | PIPING FAB ISO DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG | GJ-DW／WP-CM-0100-T | GJ-DWWP-CM-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0100-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC0-71500-CM-196-011 | FI | 0 | PIPING FAB ISO DWG - WATER SPRAY SYSTEM - CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK | GJ-DW／WP-CM-0100-T | GJ-DWWP-CM-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0100-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC9-51000-CJ-476-001 | FI | 1 | CONTROL SYSTEM I-O LIST | GJ-DW／WP-CJ-0079-T | GJ-DWWP-CJ-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0079-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC9-36320-BM-401-001 | FC | 0 | Design criteria for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0093-T | GJ-DWWP-BM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0093-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC9-36320-BM-495-001 | FC | 0 | Performance Curve for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0093-T | GJ-DWWP-BM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0093-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HJ-168-001 | FC | 0 | CONTROL LOOP DIAGRAM WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0021-T | GJ-DWWP-HJ-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0021-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-001 | FA | B | HRSG P&ID SYMBOL AND LEGEND (1／4) | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-002 | FC | 0 | HRSG P&ID SYMBOL AND LEGEND (2／4) | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-003 | FC | 0 | HRSG P&ID SYMBOL AND LEGEND (3／4) | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-004 | FA | B | HRSG P&ID SYMBOL AND LEGEND (4／4) | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-005 | FA | B | HRSG P&ID FOR HP FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-006 | FA | B | HRSG P&ID FOR HP FEED DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-007 | FA | B | HRSG P&ID FOR HP SUPERHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-008 | FA | B | HRSG P&ID FOR REHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-009 | FA | B | HRSG P&ID FOR IP FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-010 | FA | B | HRSG P&ID FOR IP STEAM DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-011 | FA | B | HRSG P&ID FOR IP SUPERHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-012 | FA | B | HRSG P&ID FOR LP STEAM DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-013 | FA | B | HRSG P&ID FOR LP SUPERHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-014 | FA | B | HRSG P&ID FOR CONDENSATE PREHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-015 | FA | B | HRSG P&ID FOR BLOW DOWN SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-016 | FA | B | HRSG P&ID FOR CASING SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-017 | FA | B | HRSG P&ID FOR UTILITY SYSTEM (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-105-018 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR UTILITY SYSTEM (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0053-T | GJ-DWWP-HM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0053-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC3-13000-HM-489-004 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR ATTEMPERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0054-T | GJ-DWWP-HM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0054-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC2-51300-SJ-143-002 | FA | A | STCS INTERNAL ARRANGEMENT DRAWING | GJ-DW／WP-SJ-0026-T | GJ-DWWP-SJ-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0026-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC9-59000-SJ-466-002 | FI | 1 | I&C INSTRUMENT LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0026-T | GJ-DWWP-SJ-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0026-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC9-31000-SM-424-001 | FC | 0 | PAINTING PROCEDURE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0096-T | GJ-DWWP-SM-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0096-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC0-50000-CJ-103-001 | FC | 0 | AUTOMATIC PLANT START-UP AND SHUTDOWN SEQUENCE LOGIC DIAGRAMS WITH DESCRIPTION FOR WHOLE PLANT | GJ-DW／WP-CJ-0080-T | GJ-DWWP-CJ-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0080-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC0-50000-CJ-103-002 | FC | 0 | CONTROL LOGIC DIAGRAMS WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0080-T | GJ-DWWP-CJ-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0080-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC0-50000-CJ-103-003 | FC | 0 | PLANT INTERLOCK ／ PROTECTION DIAGRAMS WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0080-T | GJ-DWWP-CJ-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0080-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC0-50000-CJ-162-001 | FC | 0 | AUTOMATIC PRE-START CHECK, WARM-UP, SPEED UP, SYNCHRONIZATION AND TARGET LOADING AND SHUTDOWN FLOW CHART WITH DESCRIPTION FOR | GJ-DW／WP-CJ-0080-T | GJ-DWWP-CJ-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0080-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC0-50000-CJ-168-001 | FC | 0 | CONTROL LOOP DIAGRAMS WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0080-T | GJ-DWWP-CJ-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0080-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC9-53100-CJ-482-001 | FC | 0 | SOE - ALARM AND SETPOINT CRITERIA REPORT AND LIST WITH DESCRIPTION | GJ-DW／WP-CJ-0081-T | GJ-DWWP-CJ-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0081-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC2-31100-SM-171-004 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP CASING MAIN ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0097-T | GJ-DWWP-SM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0097-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC2-31100-SM-171-005 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP OUTER CASING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0097-T | GJ-DWWP-SM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0097-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC2-31100-SM-171-019 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP THERMOCOUPLE HOLDER ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0097-T | GJ-DWWP-SM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0097-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC2-31100-SM-171-023 | FI | 0 | STEAM TURBINE HP INNER CASING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0097-T | GJ-DWWP-SM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0097-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | 1GJCC2-31100-SM-171-018 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP CASING JOINT STUDS ARRANGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0097-T | GJ-DWWP-SM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0097-T
Link | 전기 | 2025-02-28 | 1GJCC2-35100-SE-141-001 | FA | A | LOGIC DIAGRAM FOR GENERATOR CONTROL PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0045-T | GJ-DWWP-SE-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0045-T
Link | 전기 | 2025-02-28 | 1GJCC2-35100-SE-141-002 | FA | A | LOGIC DIAGRAM FOR GENERATOR PROTECTION PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0045-T | GJ-DWWP-SE-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0045-T
Link | 전기 | 2025-02-28 | 1GJCC2-35100-SE-174-028 | FA | C | OUTLINE DRAWING FOR GENERATOR PROTECTION PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0045-T | GJ-DWWP-SE-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0045-T
Link | 기계 | 2025-03-05 | 1GJCC9-16400-CM-403-001 | FC | 1 | SYSTEM DESCRIPTION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0101-T | GJ-DWWP-CM-0101-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0101-T
Link | 기계 | 2025-03-05 | 1GJCC9-16400-CM-360-001 | FC | 1 | DESIGN CALCULATION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0102-T | GJ-DWWP-CM-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0102-T
Link | 전기 | 2025-03-06 | 1GJCC0-15113-BE-156-002 | FC | 0 | Motor Terminal Box drawing and Wiring Diagram for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BE-0055-T | GJ-DWWP-BE-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0055-T
Link | 전기 | 2025-03-06 | 1GJCC9-41300-BE-464-001 | FC | 0 | Vendor Print Master Drawing and Document List for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BE-0056-T | GJ-DWWP-BE-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0056-T
Link | 전기 | 2025-03-06 | 1GJCC0-36614-BE-154-002 | FC | 0 | Detail of Anode & Reference Electrode Assembly Drawing of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0057-T | GJ-DWWP-BE-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0057-T
Link | 전기 | 2025-03-06 | 1GJCC0-36614-BE-154-004 | FC | 0 | Connection Diagram of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0057-T | GJ-DWWP-BE-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0057-T
Link | 전기 | 2025-03-06 | 1GJCC0-36614-BE-154-006 | FC | 0 | Schematic Diagrams of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0057-T | GJ-DWWP-BE-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0057-T
Link | 전기 | 2025-03-06 | 1GJCC0-36614-BE-270-002 | FC | 0 | Calculation Sheet of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0057-T | GJ-DWWP-BE-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-06 | 1GJCC0-71810-BM-105-001 | FA | A | P&I Diagram for N2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0094-T | GJ-DWWP-BM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0094-T
Link | 기계 | 2025-03-06 | 1GJCC0-71810-BM-105-002 | FA | A | P&I Diagram for H2 & CO2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0094-T | GJ-DWWP-BM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0094-T
Link | 제어 | 2025-03-06 | 1GJCC3-13000-HJ-165-001 | FC | 0 | TLDS CONFIGURATION DIAGRAM WITH WITH DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0022-T | GJ-DWWP-HJ-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0022-T
Link | 전기 | 2025-03-05 | 1GJCC2-31430-SE-145-005 | FA | A | WIRING DIAGRAM FOR JACKING OIL PUMP UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0046-T | GJ-DWWP-SE-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0046-T
Link | 배관 | 2025-03-05 | 1GJCC9-31100-SP-301-002 | FA | A | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0014-T | GJ-DWWP-SP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0014-T
Link | 제어 | 2025-03-06 | 1GJCC0-50000-CJ-159-001 | FI | 1 | INSTRUMENT LOCATION AND CONTROL EQUIPMENT LOCATION DRAWINGS | GJ-DW／WP-CJ-0082-T | GJ-DWWP-CJ-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0082-T
Link | 제어 | 2025-03-05 | 1GJCC9-51300-SJ-167-001 | FC | 1 | STEAM TURBINE AUTOMATIC START-UP AND SHUTDOWN BLOCK DIAGRAM | GJ-DW／WP-SJ-0027-T | GJ-DWWP-SJ-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0027-T
Link | 제어 | 2025-03-07 | 1GJCC0-83100-CJ-169-001 | FA | A | ARRANGEMENT DRAWINGS FOR LOCAL ELECTRONIC ROOM | GJ-DW／WP-CJ-0083-T | GJ-DWWP-CJ-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0083-T
Link | 제어 | 2025-03-07 | 1GJCC3-62000-BJ-143-001 | FA | A | LCP, LOCAL JUNCTION BOX & INSTRUMENT RACK DRAWINGS FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0041-T | GJ-DWWP-BJ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0041-T
Link | 제어 | 2025-03-07 | 1GJCC3-62000-BJ-147-001 | FA | A | INSTRUMENT INSTALLATION DETAIL DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0042-T | GJ-DWWP-BJ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0042-T
Link | 제어 | 2025-03-07 | 1GJCC3-62000-BJ-159-001 | FI | 0 | INSTRUMENT AND CONTROL EQUIPMENT LOCATION DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0042-T | GJ-DWWP-BJ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0042-T
Link | 제어 | 2025-03-07 | 1GJCC3-62000-BJ-145-003 | FA | A | INSTRUMENT CABLE LIST FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0042-T | GJ-DWWP-BJ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0042-T
Link | 제어 | 2025-03-07 | 1GJCC9-62000-BJ-481-002 | FA | A | SURGE PROTECTION DEVICE APPLICATION LIST FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0042-T | GJ-DWWP-BJ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0042-T
Link | 제어 | 2025-03-07 | 1GJCC0-53700-BJ-118-001 | FA | A | Foundation Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0043-T | GJ-DWWP-BJ-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0043-T
Link | 제어 | 2025-03-07 | 1GJCC9-53700-BJ-489-002 | FI | 0 | Catalogue for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0043-T | GJ-DWWP-BJ-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0043-T
Link | 제어 | 2025-03-07 | 1GJCC9-53700-BJ-492-001 | FA | A | Bill of Material for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0043-T | GJ-DWWP-BJ-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0043-T
Link | 제어 | 2025-03-07 | 1GJCC0-51000-BJ-164-003 | FA | A | Annunciator windows schedule | GJ-DW／WP-BJ-0044-T | GJ-DWWP-BJ-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0044-T
Link | 전기 | 2025-03-07 | 1GJCC9-62000-BE-145-001 | FA | A | ELECTRICAL CABLE LIST AND SCHEDULE FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0054-T | GJ-DWWP-BE-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0054-T
Link | 환경 | 2025-03-07 | 1GJCC3-62000-BH-489-002 | FA | A | AMMONIA & RA STORAGE TANK DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0013-T | GJ-DWWP-BH-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0013-T
Link | 환경 | 2025-03-07 | 1GJCC3-62000-BH-174-006 | FA | A | AMMONIA & REDUCING AGENT DISTRIBUTION HEADER DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0013-T | GJ-DWWP-BH-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0013-T
Link | 환경 | 2025-03-07 | 1GJCC9-62000-BH-489-018 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR UNLOADING PUMP OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0013-T | GJ-DWWP-BH-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0013-T
Link | 환경 | 2025-03-07 | 1GJCC9-62000-BH-489-019 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR SUMP PUMP OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0013-T | GJ-DWWP-BH-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0013-T
Link | 환경 | 2025-03-07 | 1GJCC9-62000-BH-496-001 | FA | A | SIZING CALCULATION FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0013-T | GJ-DWWP-BH-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0013-T
Link | 환경 | 2025-03-07 | 1GJCC3-62000-BH-174-005 | FA | A | AMMONIA & REDUCING AGENT FLOW CONTROL SKID LAYOUT DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0013-T | GJ-DWWP-BH-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0013-T
Link | 환경 | 2025-03-07 | 1GJCC3-62000-BH-174-004 | FA | A | CATALYST BLOCK DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0014-T | GJ-DWWP-BH-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0014-T
Link | 환경 | 2025-03-10 | 1GJCC9-62000-BH-489-001 | FA | A | EXHAUST GAS CIRCULATION FAN DATA SHEET FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0015-T | GJ-DWWP-BH-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0015-T
Link | 환경 | 2025-03-10 | 1GJCC9-62000-BH-489-004 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR COOLING AIR FAN OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0015-T | GJ-DWWP-BH-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0015-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC9-62000-BJ-489-001 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0045-T | GJ-DWWP-BJ-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0045-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC0-53700-BJ-161-001 | FA | A | General Arrangement Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0046-T | GJ-DWWP-BJ-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0046-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC0-53700-BJ-161-002 | FA | A | Panel Outline Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0046-T | GJ-DWWP-BJ-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0046-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC0-53700-BJ-165-001 | FA | A | System Configuration Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0046-T | GJ-DWWP-BJ-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0046-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC9-71840-CM-403-001 | FC | 1 | SYSTEM DESCRIPTION FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0103-T | GJ-DWWP-CM-0103-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0103-T
Link | 제어 | 2025-03-11 | 1GJCC9-51000-BJ-201-002 | FC | 0 | PGMS specification, technical description datasheet, etc. | GJ-DW／WP-BJ-0047-T | GJ-DWWP-BJ-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0047-T
Link | 제어 | 2025-03-07 | 1GJCC9-59000-SJ-240-002 | FA | A | NSTRUMENT TECHNICAL SPECIFICATION WITH DATA SHEETS & DRAWING FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0028-T | GJ-DWWP-SJ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0028-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC2-31100-SJ-159-003 | FI | 0 | STEAM TURBINE INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR INSTALLATION - PEDESTAL | GJ-DW／WP-SJ-0029-T | GJ-DWWP-SJ-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0029-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC2-31100-SJ-171-041 | FI | 0 | STEAM TURBINE SPEED PICKUP／ECCENTRICITY ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SJ-0029-T | GJ-DWWP-SJ-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0029-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC2-31100-SJ-171-042 | FI | 0 | STEAM TURBINE SXD(SHELL EXPANSION DETECTOR) MOUNT ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SJ-0029-T | GJ-DWWP-SJ-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0029-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC9-59000-SJ-492-002 | FI | 0 | BILL OF MATERIAL OF STG INSTRUMENTS FOR I&C CONDUIT | GJ-DW／WP-SJ-0029-T | GJ-DWWP-SJ-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0029-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC3-13000-HJ-157-001 | FA | A | LOOP WIRING DIAGRAM FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0023-T | GJ-DWWP-HJ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0023-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC3-13000-HJ-489-001 | FA | A | LOCAL GAUGE AND TEMP. ELEMENT DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0023-T | GJ-DWWP-HJ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0023-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC3-13000-HJ-489-002 | FA | A | LEVEL SWITCH DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0023-T | GJ-DWWP-HJ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0023-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC3-13000-HJ-489-003 | FA | A | FLOW ELEMENT DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0023-T | GJ-DWWP-HJ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0023-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC3-13000-HJ-489-004 | FA | A | DRUM LEVEL GAUGE DATASHEET AND DRAWING INCLUDING RDLI FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0023-T | GJ-DWWP-HJ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0023-T
Link | 제어 | 2025-03-10 | 1GJCC3-13000-HJ-489-005 | FA | A | TRANSMITTER DATASHEET AND DRAWING FOR HSRG | GJ-DW／WP-HJ-0023-T | GJ-DWWP-HJ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0023-T
Link | 전기 | 2025-03-07 | 1GJCC9-13000-HE-250-001 | FC | 0 | ELECTRICAL CABLE LIST AND SCHEDULE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0016-T | GJ-DWWP-HE-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0016-T
Link | 전기 | 2025-03-11 | 1GJCC9-41132-BE-146-001 | FC |  | GTG_Outline Drawing for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0058-T | GJ-DWWP-BE-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0058-T
Link | 전기 | 2025-03-11 | 1GJCC9-41830-BE-154-005 | FC | 0 | CWP AG Internal Anode Arrangement Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0059-T | GJ-DWWP-BE-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0059-T
Link | 전기 | 2025-03-10 | 1GJCC3-13000-HE-161-001 | FC | 2 | ELECTRICAL EQUIPMENT LOCATION AND ARRANGEMENT DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0017-T | GJ-DWWP-HE-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0017-T
Link | 전기 | 2025-03-10 | 1GJCC2-35200-SE-144-006 | FA | B | ELEMENTARY DIAGRAM FOR EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0047-T | GJ-DWWP-SE-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0047-T
Link | 사업관리 | 2025-03-07 | 1GJCC9-36440-BV-475-001 | FI | 0 | Lubricant list for CTCS | GJ-DW／WP-BV-0039-T | GJ-DWWP-BV-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0039-T
Link | 사업관리 | 2025-03-10 | 1GJCC1-33100-BV-422-005 | FI | 1 | Painting Procedure for Embedded Material for GT & GTG | GJ-DW／WP-BV-0040-T | GJ-DWWP-BV-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0040-T
Link | 사업관리 | 2025-03-11 | 1GJCC1-33100-BV-492-801 | FI | 1 | GT and GTG Foundation Embedment_BOM | GJ-DW／WP-BV-0041-T | GJ-DWWP-BV-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0041-T
Link | 사업관리 | 2025-03-11 | 1GJCC1-33100-BV-492-802 | FI | 1 | GT and GTG Foundation Anchor Frame_BOM | GJ-DW／WP-BV-0041-T | GJ-DWWP-BV-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0041-T
Link | 건축 | 2025-03-07 | 1GJCC0-81100-CA-120-002 | FI | 0 | HRSG Building _ Steel Strucure Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0058-T | GJ-DWWP-CA-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0058-T
Link | 건축 | 2025-03-07 | 1GJCC0-81100-CA-120-004 | FI | 0 | HRSG Building _ Deck Plate Drawing | GJ-DW／WP-CA-0058-T | GJ-DWWP-CA-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0058-T
Link | 환경 | 2025-03-10 | 1GJCC3-62000-BH-174-002 | FA | B | RA & AMMONIA INJECTION GRID DRAWINGS INSIDE HRSG | GJ-DW／WP-BH-0016-T | GJ-DWWP-BH-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0016-T
Link | 배관 | 2025-03-10 | 1GJCC9-31100-SP-295-001 | FC | 2 | PIPING INSULATION SPECIFICATION FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0015-T | GJ-DWWP-SP-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0015-T
Link | 배관 | 2025-03-07 | 1GJCC9-62000-BP-208-001 | FA | A | PIPING MATERIAL SPECIFICATION FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0020-T | GJ-DWWP-BP-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0020-T
Link | 배관 | 2025-03-07 | 1GJCC3-62000-BP-189-001 | FA | A | PIPING ARRANGEMENT DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0021-T | GJ-DWWP-BP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0021-T
Link | 배관 | 2025-03-07 | 1GJCC9-36440-BP-474-001 | FI | 0 | VALVE LIST FOR CTCS | GJ-DW／WP-BP-0022-T | GJ-DWWP-BP-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0022-T
Link | 배관 | 2025-03-07 | 1GJCC9-36614-BP-466-001 | FA | A | Valve List for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BP-0023-T | GJ-DWWP-BP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0023-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC9-13000-HM-231-001 | FA | A | TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DATA FOR ALL THE EQUIPMENT OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0055-T | GJ-DWWP-HM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0055-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC9-15113-BM-475-002 | FC | 0 | Lubricant List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0095-T | GJ-DWWP-BM-0095-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0095-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-36120-BM-173-001 | FA | B | Shop Fabrication Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0096-T | GJ-DWWP-BM-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0096-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-36120-BM-174-001 | FA | B | General Arrangement & Foundation Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0096-T | GJ-DWWP-BM-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0096-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-36616-BM-173-001 | FA | B | Shop Fabrication Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0096-T | GJ-DWWP-BM-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0096-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC9-36120-BM-301-001 | FA | B | Strength Calculation for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0096-T | GJ-DWWP-BM-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0096-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC9-36616-BM-301-001 | FA | B | Strength Calculation for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0096-T | GJ-DWWP-BM-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0096-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-15113-BM-109-007 | FA | A | Suction Strainer Specification and Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0097-T | GJ-DWWP-BM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0097-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-36440-BM-105-001 | FA | A | P&I Diagram for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0098-T | GJ-DWWP-BM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0098-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-36440-BM-170-001 | FA | A | Arrangement Drawing of Ball Strainer for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0098-T | GJ-DWWP-BM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0098-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-36440-BM-170-002 | FA | A | Arrangement Drawing of Recirculation Unit for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0098-T | GJ-DWWP-BM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0098-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-36440-BM-170-003 | FA | A | Distributor Drawing for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0098-T | GJ-DWWP-BM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0098-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-36440-BM-170-004 | FA | A | Injection Nozzle Drawing for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0098-T | GJ-DWWP-BM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0098-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-36440-BM-170-005 | FA | A | Nameplate Drawing for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0098-T | GJ-DWWP-BM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0098-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-36440-BM-170-006 | FA | A | Platform and Ladder Drawing for Ball Strainer | GJ-DW／WP-BM-0098-T | GJ-DWWP-BM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0098-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC9-36440-BM-466-001 | FI | 0 | Equipment List for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0098-T | GJ-DWWP-BM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0098-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC9-36440-BM-476-001 | FI | 0 | Terminal Point List for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0098-T | GJ-DWWP-BM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0098-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC9-36440-BM-489-002 | FA | A | Technical Data Sheet for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0098-T | GJ-DWWP-BM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0098-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC9-36110-BM-468-537 | FI | 0 | Part List for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0099-T | GJ-DWWP-BM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0099-T
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-36614-BM-177-001 | FA | A | Name Plate Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0100-T | GJ-DWWP-BM-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0100-T
Link | 기계 | 2025-03-12 | 1GJCC9-31500-SM-489-003 | FC | 0 | NON-RETURN VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0099-T | GJ-DWWP-SM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0099-T
Link | 기계 | 2025-03-12 | 1GJCC9-31100-SM-448-001 | FI | 0 | STEAM TURBINE SEISMIC DESIGN REPORT OF ANCHORAGE SYSTEM | GJ-DW／WP-SM-0100-T | GJ-DWWP-SM-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0100-T
Link | 전기 | 2025-03-12 | 1GJCC9-13800-BE-209-001 | FC | 0 | MOTOR DATASHEET AND CURVE (INC. HEAT DISSIPATION DATA) FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0060-T | GJ-DWWP-BE-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0060-T
Link | 사업관리 | 2025-03-12 | 1GJCC9-13800-BV-420-001 | FI | 0 | INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE MANUAL FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BV-0042-T | GJ-DWWP-BV-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0042-T
Link | 제어 | 2025-03-12 | 1GJCC0-65210-BJ-105-002 | FA | A | P&ID (Flow Diagram) for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0049-T | GJ-DWWP-BJ-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0049-T
Link | 제어 | 2025-03-12 | 1GJCC0-65210-BJ-118-001 | FA | A | Foundation Drawing for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0049-T | GJ-DWWP-BJ-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0049-T
Link | 제어 | 2025-03-12 | 1GJCC0-65210-BJ-161-001 | FA | A | General Arrangement Drawing for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0050-T | GJ-DWWP-BJ-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0050-T
Link | 제어 | 2025-03-12 | 1GJCC0-65210-BJ-165-001 | FA | A | System Configuration Drawing for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0050-T | GJ-DWWP-BJ-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0050-T
Link | 제어 | 2025-03-12 | 1GJCC9-65210-BJ-466-001 | FA | A | DCS I／O List for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0050-T | GJ-DWWP-BJ-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0050-T
Link | 제어 | 2025-03-12 | 1GJCC9-65210-BJ-489-001 | FA | A | Data Sheet for CEMS (Including Instrument, Datalogger, Analyzer, etc) | GJ-DW／WP-BJ-0050-T | GJ-DWWP-BJ-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0050-T
Link | 제어 | 2025-03-12 | 1GJCC9-65210-BJ-489-002 | FI | 0 | Catalogue for CEMS (Including Instrument, Datalogger, Analyzer, etc) | GJ-DW／WP-BJ-0050-T | GJ-DWWP-BJ-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0050-T
Link | 제어 | 2025-03-12 | 1GJCC9-65210-BJ-492-001 | FA | A | Bill of Material for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0050-T | GJ-DWWP-BJ-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0050-T
Link | 전기 | 2025-03-12 | 1GJCC0-65210-BE-140-001 | FA | A | Electrical／Signal Schematic Diagram for CEMS (including IWD, Cable Schedule) | GJ-DW／WP-BE-0061-T | GJ-DWWP-BE-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0061-T
Link | 전기 | 2025-03-12 | 1GJCC0-65210-BE-463-001 | FI | 0 | Electrical Load List for CEMS | GJ-DW／WP-BE-0061-T | GJ-DWWP-BE-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0061-T
Link | 기계 | 2025-03-12 | 1GJCC9-65210-BM-424-001 | FA | A | Painting Procedure for CEMS | GJ-DW／WP-BM-0101-T | GJ-DWWP-BM-0101-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0101-T
Link | 기계 | 2025-03-12 | 1GJCC9-65210-BM-475-001 | FA | A | Utility Consumption List for CEMS | GJ-DW／WP-BM-0101-T | GJ-DWWP-BM-0101-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0101-T
Link | 기계 | 2025-03-12 | 1GJCC3-13000-HM-109-107 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (1／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0056-T | GJ-DWWP-HM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0056-T
Link | 기계 | 2025-03-12 | 1GJCC3-13000-HM-109-108 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (2／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0056-T | GJ-DWWP-HM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0056-T
Link | 기계 | 2025-03-12 | 1GJCC3-13000-HM-109-109 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (3／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0056-T | GJ-DWWP-HM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0056-T
Link | 기계 | 2025-03-12 | 1GJCC3-13000-HM-109-110 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (4／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0056-T | GJ-DWWP-HM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0056-T
Link | 기계 | 2025-03-12 | 1GJCC3-13000-HM-109-112 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (6／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0056-T | GJ-DWWP-HM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0056-T
Link | 환경 | 2025-03-12 | 1GJCC9-62000-BH-421-001 | FA | B | ERECTION PROCEDURE FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0017-T | GJ-DWWP-BH-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0017-T
Link | 전기 | 2025-03-13 | 1GJCC3-62000-BE-143-001 | FA | A | ELECTRICAL EQUIPMENT LOCATION AND ARRANGEMENT DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0062-T | GJ-DWWP-BE-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0062-T
Link | 전기 | 2025-03-13 | 1GJCC9-62000-BE-156-001 | FA | A | LIGHTING SYSTEM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0062-T | GJ-DWWP-BE-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0062-T
Link | 제어 | 2025-03-11 | 1GJCC9-45320-BJ-144-001 | FA | A | Schematic ／ Wiring Diagram for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0048-T | GJ-DWWP-BJ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0048-T
Link | 제어 | 2025-03-11 | 1GJCC9-45320-BJ-147-001 | FA | A | Panel Installation Drawing for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0048-T | GJ-DWWP-BJ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0048-T
Link | 제어 | 2025-03-11 | 1GJCC9-45320-BJ-161-001 | FA | A | Panel Outline and Internal Arrangement for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0048-T | GJ-DWWP-BJ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0048-T
Link | 제어 | 2025-03-11 | 1GJCC9-45320-BJ-165-001 | FA | A | System Configuration with Description for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0048-T | GJ-DWWP-BJ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0048-T
Link | 제어 | 2025-03-11 | 1GJCC9-45320-BJ-201-001 | FA | A | Technical Specification for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0048-T | GJ-DWWP-BJ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0048-T
Link | 제어 | 2025-03-11 | 1GJCC9-45320-BJ-476-001 | FA | A | Equipment List for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0048-T | GJ-DWWP-BJ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0048-T
Link | 제어 | 2025-03-13 | 1GJCC0-11616-BJ-145-001 | FA | B | Interconnection Wiring Diagram for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0051-T | GJ-DWWP-BJ-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0051-T
Link | 제어 | 2025-03-13 | 1GJCC0-11616-BJ-165-001 | FA | B | General Overview for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0051-T | GJ-DWWP-BJ-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0051-T
Link | 제어 | 2025-03-13 | 1GJCC9-45320-BJ-201-002 | FA | A | Manufacture Specification for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0052-T | GJ-DWWP-BJ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0052-T
Link | 제어 | 2025-03-13 | 1GJCC9-45320-BJ-420-001 | FI | 0 | O&M Manual for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0052-T | GJ-DWWP-BJ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0052-T
Link | 제어 | 2025-03-13 | 1GJCC9-45320-BJ-421-001 | FA | A | Assembly and Installation Procedure for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0052-T | GJ-DWWP-BJ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0052-T
Link | 제어 | 2025-03-13 | 1GJCC9-45320-BJ-475-001 | FI | 0 | Surge Protection Device application list and design report. | GJ-DW／WP-BJ-0052-T | GJ-DWWP-BJ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0052-T
Link | 제어 | 2025-03-13 | 1GJCC9-45320-BJ-482-001 | FA | A | I／O List for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0052-T | GJ-DWWP-BJ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0052-T
Link | 제어 | 2025-03-13 | 1GJCC9-45320-BJ-492-001 | FI | 0 | Bill of material of components for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0052-T | GJ-DWWP-BJ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0052-T
Link | 제어 | 2025-03-13 | 1GJCC9-45320-BJ-496-001 | FI | 0 | Seismic Calculation for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0052-T | GJ-DWWP-BJ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0052-T
Link | 제어 | 2025-03-13 | 1GJCC9-13000-HJ-142-001 | FA | C | INSTRUMENT CABLE LIST AND SCHEDULE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0024-T | GJ-DWWP-HJ-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0024-T
Link | 사업관리 | 2025-03-13 | 1GJCC9-15113-BV-428-001 | FI | 0 | Shipping and Packing Procedure for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BV-0043-T | GJ-DWWP-BV-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0043-T
Link | 사업관리 | 2025-03-13 | 1GJCC9-15113-BV-428-002 | FI | 0 | Site Storage Procedure for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BV-0043-T | GJ-DWWP-BV-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0043-T
Link | 기계 | 2025-03-13 | 1GJCC9-03500-BM-474-001 | FA | A | Valve List for Shop Fabrication Tank | GJ-DW／WP-BM-0102-T | GJ-DWWP-BM-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0102-T
Link | 전기 | 2025-03-13 | 1GJCC9-45320-BE-463-001 | FI | 0 | Electrical Load List for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BE-0063-T | GJ-DWWP-BE-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0063-T
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC2-31300-SM-105-010 | FC | 1 | P&ID FOR TURBINE STEAM SEAL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0098-T | GJ-DWWP-SM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0098-T
Link | 기계 | 2025-03-14 | 1GJCC9-15113-BM-475-001 | FI | 2 | Utility Consumption List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0103-T | GJ-DWWP-BM-0103-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0103-T
Link | 기계 | 2025-03-14 | 1GJCC0-36320-BM-109-001 | FA | A | Heat Exchanger Drawing with Data Sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0104-T | GJ-DWWP-BM-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0104-T
Link | 기계 | 2025-03-14 | 1GJCC0-36320-BM-109-002 | FA | A | Separator Tank Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0104-T | GJ-DWWP-BM-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0104-T
Link | 기계 | 2025-03-14 | 1GJCC0-36320-BM-424-001 | FA | A | Painting Specification for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0104-T | GJ-DWWP-BM-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0104-T
Link | 제어 | 2025-03-14 | 1GJCC0-53700-BJ-144-001 | FA | A | Schematic Diagram for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0053-T | GJ-DWWP-BJ-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0053-T
Link | 제어 | 2025-03-14 | 1GJCC0-53700-BJ-144-002 | FA | A | PLC I／O List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0053-T | GJ-DWWP-BJ-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0053-T
Link | 제어 | 2025-03-14 | 1GJCC9-45320-BJ-492-002 | FI | 0 | I&C Cable Schedule | GJ-DW／WP-BJ-0054-T | GJ-DWWP-BJ-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0054-T
Link | 제어 | 2025-03-17 | 1GJCC0-11616-BJ-174-002 | FA | B | Outline Drawing for HPU and Control Panel for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0055-T | GJ-DWWP-BJ-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0055-T
Link | 제어 | 2025-03-17 | 1GJCC0-53600-BJ-241-001 | FA | B | Functional Design Specification for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0056-T | GJ-DWWP-BJ-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0056-T
Link | 제어 | 2025-03-17 | 1GJCC9-65210-BJ-160-001 | FA | A | Instrument Installation Drawing for CEMS (including Conduit Layout) | GJ-DW／WP-BJ-0057-T | GJ-DWWP-BJ-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC9-13800-BM-489-001 | FC | 0 | EXPANSION JOINT DATA SHEET AND CALCULATION FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0105-T | GJ-DWWP-BM-0105-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0105-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-15113-BM-101-003 | FC | 0 | GA Drawing for Reducer | GJ-DW／WP-BM-0106-T | GJ-DWWP-BM-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0106-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-174-011 | FC | 0 | PUMP SECTIONAL DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-174-012 | FC | 0 | PUMP SECTIONAL DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-174-013 | FC | 0 | PUMP SECTIONAL DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-174-021 | FA | B | EXPANSION JOINT OUTLINE DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-177-001 | FC | 0 | MECHANICAL SEAL DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-177-002 | FC | 0 | MECHANICAL SEAL DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-177-003 | FC | 0 | MECHANICAL SEAL DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-177-011 | FC | 0 | AUXILIARY PIPING DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-177-012 | FC | 0 | AUXILIARY PIPING DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-177-013 | FC | 0 | AUXILIARY PIPING DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-177-021 | FC | 0 | COUPLING DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-177-022 | FC | 0 | COUPLING DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-13800-BM-177-023 | FC | 0 | COUPLING DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0107-T | GJ-DWWP-BM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0107-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-36320-BM-109-004 | FC | 0 | Name plate drawing for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0108-T | GJ-DWWP-BM-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0108-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-36320-BM-468-004 | FI | 0 | Equipment list for Condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0108-T | GJ-DWWP-BM-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0108-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC0-36320-BM-475-004 | FI | 0 | Terminal Point List for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0108-T | GJ-DWWP-BM-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0108-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC9-36320-BM-489-001 | FI | 0 | Heat dissipation data for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0108-T | GJ-DWWP-BM-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0108-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC9-36320-BM-498-001 | FA | B | Technical Data Sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0108-T | GJ-DWWP-BM-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0108-T
Link | 기계 | 2025-03-17 | 1GJCC2-31410-SM-105-003 | FC | 1 | P&ID FOR LUBE OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0101-T | GJ-DWWP-SM-0101-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0101-T
Link | 제어 | 2025-03-17 | 1GJCC2-51300-SJ-165-001 | FA | D | STCS CONFIGURATION DRAWING | GJ-DW／WP-SJ-0030-T | GJ-DWWP-SJ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0030-T
Link | 제어 | 2025-03-17 | 1GJCC9-51300-SJ-141-003 | FI | 0 | STEAM TURBINE CONTROL LOGIC DIAGRAM | GJ-DW／WP-SJ-0030-T | GJ-DWWP-SJ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0030-T
Link | 제어 | 2025-03-17 | 1GJCC9-51300-SJ-466-004 | FI | 1 | ST CONTROL SYSTEM I／O LIST | GJ-DW／WP-SJ-0030-T | GJ-DWWP-SJ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0030-T
Link | 제어 | 2025-03-17 | 1GJCC9-51300-SJ-475-006 | FA | C | STCS TRIPLE AND REDUNDANT POINT LIST | GJ-DW／WP-SJ-0030-T | GJ-DWWP-SJ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0030-T
Link | 제어 | 2025-03-18 | 1GJCC0-53600-BJ-141-001 | FA | A | Relay Logic Diagram for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0058-T | GJ-DWWP-BJ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0058-T
Link | 제어 | 2025-03-18 | 1GJCC9-53600-BJ-492-001 | FA | A | Bill of Material for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0058-T | GJ-DWWP-BJ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0058-T
Link | 제어 | 2025-03-18 | 1GJCC9-53600-BJ-499-001 | FI | 0 | VMS Catalog for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0058-T | GJ-DWWP-BJ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0058-T
Link | 전기 | 2025-03-18 | 1GJCC0-36614-BE-154-001 | FA | B | Outline Drawing of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0064-T | GJ-DWWP-BE-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0064-T
Link | 전기 | 2025-03-18 | 1GJCC0-36614-BE-154-003 | FA | B | Name Plate Drawing of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0064-T | GJ-DWWP-BE-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0064-T
Link | 전기 | 2025-03-18 | 1GJCC0-36614-BE-154-005 | FC | 0 | Wiring Diagrams of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0064-T | GJ-DWWP-BE-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0064-T
Link | 전기 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HE-142-001 | FA | B | HRSG ELECTRICAL DISTRIBUTION PANEL SPECIFICATION AND DRAWING | GJ-DW／WP-HE-0018-T | GJ-DWWP-HE-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0018-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-001 | FI | 1 | GENERAL NOTES FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-002 | FI | 1 | SHELL ELEVATION FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-003 | FI | 1 | BREECH DUCT OPENING DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (1 OF 2) | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-005 | FI | 1 | DRAIN PLATE DETAIL FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-006 | FI | 1 | PLATFORM DETAIL & HANDRAIL TYPICAL DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (HRSG) (1 OF 3) | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-007 | FI | 1 | PLATFORM DETAIL & HANDRAIL TYPICAL DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (HRSG) (2 OF 3) | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-008 | FI | 1 | PLATFORM DETAIL & HANDRAIL TYPICAL DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (HRSG) (3 OF 3) | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-009 | FI | 1 | SHELL WELDING SEAM ARRANGEMENT FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-010 | FI | 1 | TEST PORT FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-011 | FI | 1 | OUTSIDE INSULATION & LAGGING FOR HRSG MAIN STACK (1 OF 5) | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-012 | FI | 1 | OUTSIDE INSULATION & LAGGING FOR HRSG MAIN STACK (2 OF 5) | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-013 | FI | 1 | OUTSIDE INSULATION & LAGGING FOR HRSG MAIN STACK (3 OF 5) | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-014 | FI | 1 | OUTSIDE INSULATION & LAGGING FOR HRSG MAIN STACK (4 OF 5) | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-015 | FI | 1 | OUTSIDE INSULATION & LAGGING FOR HRSG MAIN STACK (5 OF 5) | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-019 | FI | 1 | DEVELOPMENT VIEW OF STRAKES FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-103 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (RIGHT SIDE PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-104 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (LEFT SIDE PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-105 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (TOP PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-106 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (BOTTOM PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-119 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (TOP PANEL LINER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-120 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (BOTTOM PANEL LINER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-109-121 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (MATERIAL SUPPLY LIST) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-489-005 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR HOIST OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC9-13000-HM-424-001 | FA | C | PAINTING SPECIFICATION FOR HRSG & AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0057-T | GJ-DWWP-HM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0057-T
Link | 제어 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HJ-489-007 | FA | A | MOTOR OPERATED VALVE DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0025-T | GJ-DWWP-HJ-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0025-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC0-13800-BM-174-001 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0109-T | GJ-DWWP-BM-0109-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0109-T
Link | 전기 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HE-141-001 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0019-T | GJ-DWWP-HE-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0019-T
Link | 전기 | 2025-03-19 | 1GJCC9-13000-HE-140-001 | FC | 2 | ELECTRICAL LOAD LIST FOR HRSG AND AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-HE-0019-T | GJ-DWWP-HE-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0019-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-201-001 | FI | 3 | ARRANGEMENT DRAWING FOR BLOWDOWN TANK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0058-T | GJ-DWWP-HM-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0058-T
Link | 기계 | 2025-03-19 | 1GJCC3-13000-HM-489-001 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR SAFETY VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0058-T | GJ-DWWP-HM-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0058-T
Link | 기계 | 2025-03-20 | 1GJCC0-36110-BM-174-040 | FC | 2 | General LayOut of Flash Box | GJ-DW／WP-BM-0110-T | GJ-DWWP-BM-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0110-T
Link | 기계 | 2025-03-20 | 1GJCC0-13800-BM-177-031 | FA | A | NAMEPLATE DRAWING FOR GSP(Horizontal) | GJ-DW／WP-BM-0111-T | GJ-DWWP-BM-0111-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0111-T
Link | 기계 | 2025-03-20 | 1GJCC2-31310-SM-174-001 | FC | 0 | OUTLINE FOR GLAND STEAM CONDENSER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0102-T | GJ-DWWP-SM-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0102-T
Link | 기계 | 2025-03-20 | 1GJCC2-31410-SM-174-009 | FA | C | OUTLINE FOR LUBE OIL UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0103-T | GJ-DWWP-SM-0103-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0103-T
Link | 기계 | 2025-03-20 | 1GJCC9-36420-CM-403-001 | FC | 2 | SYSTEM DESCRIPTION FOR COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0104-T | GJ-DWWP-CM-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0104-T
Link | 기계 | 2025-03-20 | 1GJCC9-36610-CM-403-001 | FC | 2 | SYSTEM DESCRIPTION FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0104-T | GJ-DWWP-CM-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0104-T
Link | 제어 | 2025-03-20 | 1GJCC9-36614-BJ-489-001 | FA | A | Pressure Safety Valve Specification, Calculation and Outline Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BJ-0059-T | GJ-DWWP-BJ-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0059-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC2-31100-SP-187-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DRAWING OF STEAM SYSTEM FOR STG (LARGE BORE) | GJ-DW／WP-SP-0016-T | GJ-DWWP-SP-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0016-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC2-31100-SP-187-002 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DRAWING OF LUBE OIL SYSTEM FOR STG (LARGE BORE) | GJ-DW／WP-SP-0016-T | GJ-DWWP-SP-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0016-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC2-31100-SP-187-004 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DRAWING OF SEAL OIL SYSTEM FOR STG (LARGE BORE) | GJ-DW／WP-SP-0016-T | GJ-DWWP-SP-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0016-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC2-31100-SP-187-003 | FI | 0 | PIPING SUPPORT DRAWING FOR STG (SMALL BORE) | GJ-DW／WP-SP-0017-T | GJ-DWWP-SP-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0017-T
Link | 배관 | 2025-03-20 | 1GJCC9-36110-BP-301-512 | FC | 1 | Allowable Nozzle Load and Moment for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0024-T | GJ-DWWP-BP-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0024-T
Link | 건축 | 2025-03-20 | 1GJCC0-81100-CA-120-003 | FI | 1 | HRSG Building _ Handrail, Grating & MISC. Steel Drawing | GJ-DW／WP-CA-0059-T | GJ-DWWP-CA-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0059-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC0-36320-BM-109-003 | FA | A | Recirculation pump drawing with data sheet for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0112-T | GJ-DWWP-BM-0112-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0112-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC0-13800-BM-174-002 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0113-T | GJ-DWWP-BM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0113-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC0-13800-BM-174-003 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0113-T | GJ-DWWP-BM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0113-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC9-13800-BM-495-001 | FA | B | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0113-T | GJ-DWWP-BM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0113-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC9-13800-BM-495-002 | FA | B | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0113-T | GJ-DWWP-BM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0113-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC9-13800-BM-495-003 | FA | B | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0113-T | GJ-DWWP-BM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0113-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC9-15113-BM-424-001 | FA | C | Painting and Coating Specification for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0114-T | GJ-DWWP-BM-0114-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0114-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC9-13800-BM-339-001 | FA | A | SEISMIC CALCULATION FOR GSP(HOR) | GJ-DW／WP-BM-0115-T | GJ-DWWP-BM-0115-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0115-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC9-36110-BM-174-070 | FC | 3 | Drawing of Main Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0116-T | GJ-DWWP-BM-0116-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0116-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-492-001 | FI | 0 | HRSG Building _ Bill of Material | GJ-DW／WP-CA-0060-T | GJ-DWWP-CA-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0060-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-011 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 11 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-012 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 12 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-013 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 13 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-014 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 14 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-016 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 16 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-017 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 17 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-018 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 18 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-020 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 20 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-021 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 21 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-022 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 22 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-023 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 23 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-024 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 24 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-025 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 25 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-026 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 26 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-027 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 27 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-028 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 28 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-029 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 29 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-030 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 30 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-031 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 31 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-032 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 32 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-033 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 33 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-034 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 34 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-035 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 35 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-036 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 36 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-037 | FC | 2 | HRSG BUILDING STEEL STRUCTURE DRAWING - 37 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-041 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-41 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-043 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-43 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-045 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-45 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-049 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-49 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-050 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-50 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-051 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-51 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-052 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-52 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-053 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-53 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-054 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-54 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-055 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-55 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-056 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-56 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-057 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-57 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-059 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-59 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 건축 | 2025-03-21 | 1GJCC0-81100-CA-113-062 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-62 | GJ-DW／WP-CA-0061-T | GJ-DWWP-CA-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0061-T
Link | 제어 | 2025-03-21 | 1GJCC9-59600-BJ-463-001 | FI | 0 | Utility Consumption for Control Valve | GJ-DW／WP-BJ-0060-T | GJ-DWWP-BJ-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0060-T
Link | 제어 | 2025-03-21 | 1GJCC9-59600-BJ-489-001 | FA | A | Control Valve Data sheets (Inc. Calculation) | GJ-DW／WP-BJ-0060-T | GJ-DWWP-BJ-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0060-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-36320-BE-156-003 | FA | B | Motor Terminal Box Drawing and Wiring Diagram for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0065-T | GJ-DWWP-BE-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0065-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC0-15113-BE-156-001 | FA | B | Motor outline drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BE-0066-T | GJ-DWWP-BE-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0066-T
Link | 배관 | 2025-03-21 | 1GJCC9-31100-SP-474-001 | FA | C | MANUAL VALVE LIST FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0018-T | GJ-DWWP-SP-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0018-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC3-13000-HM-201-006 | FI | 1 | NAME PLATE DETAIL FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0059-T | GJ-DWWP-HM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0059-T
Link | 전기 | 2025-03-24 | 1GJCC9-71841-BE-463-001 | FI | 0 | ELECTRICAL LOAD LIST FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BE-0067-T | GJ-DWWP-BE-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0067-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-001 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYSTEM | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-002 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-003 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-004 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-005 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-006 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-007 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-008 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-009 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-010 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-012 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC0-71640-BM-171-013 | FA | A | ASSEMBLY DRAWING OF CHAIN BLOCK WITH RAIL FOR ST LUBE OIL SKID PRV | GJ-DW／WP-BM-0117-T | GJ-DWWP-BM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0117-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC9-16400-BM-496-001 | FA | A | Strength Calculation for Chemical Injection Tank | GJ-DW／WP-BM-0118-T | GJ-DWWP-BM-0118-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0118-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-87700-CA-120-002 | FI | 0 | Pipe Rack _ Steel Strucure Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0062-T | GJ-DWWP-CA-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0062-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-87700-CA-120-003 | FI | 0 | Pipe Rack _ Handrail, Grating, & MISC, Steel Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0062-T | GJ-DWWP-CA-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0062-T
Link | 배관 | 2025-03-24 | 1GJCC0-36420-CP-196-001 | FI | 1 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - UG COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0057-T | GJ-DWWP-CP-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-24 | 1GJCC9-02340-CM-475-001 | FI | 4 | UTILITY CONSUMPTION LIST | GJ-DW／WP-CM-0105-T | GJ-DWWP-CM-0105-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0105-T
Link | 배관 | 2025-03-24 | 1GJCC0-36110-BP-177-011 | FC | 0 | Terminal Point Detail for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0025-T | GJ-DWWP-BP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0025-T
Link | 제어 | 2025-03-24 | 1GJCC0-36110-BJ-166-051 | FC | 1 | Drawing of level bridle for Surface Condenser Hotwell | GJ-DW／WP-BJ-0061-T | GJ-DWWP-BJ-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0061-T
Link | 사업관리 | 2025-03-24 | 1GJCC9-13800-BV-424-001 | FA | B | PAINTING PROCEDURE FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BV-0044-T | GJ-DWWP-BV-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0044-T
Link | 제어 | 2025-03-24 | 1GJCC0-51000-BJ-161-002 | FA | B | DCS module arrangement and allocation drawing | GJ-DW／WP-BJ-0062-T | GJ-DWWP-BJ-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0062-T
Link | 제어 | 2025-03-24 | 1GJCC0-51000-BJ-165-005 | FC | 0 | Large screen configuration diagram with description | GJ-DW／WP-BJ-0062-T | GJ-DWWP-BJ-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0062-T
Link | 제어 | 2025-03-24 | 1GJCC9-51000-BJ-475-001 | FA | B | Functional area partition list of plant DCS Controller | GJ-DW／WP-BJ-0062-T | GJ-DWWP-BJ-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0062-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-83100-CA-120-002 | FI | 0 | GT Platform _ Steel Structure Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0063-T | GJ-DWWP-CA-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0063-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-83100-CA-120-003 | FI | 0 | GT Platform _ Handrail, Grating, & MISC. Steel Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0063-T | GJ-DWWP-CA-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0063-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-83100-CA-120-011 | FI | 0 | ST Platform _ Steel Structure Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0064-T | GJ-DWWP-CA-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0064-T
Link | 건축 | 2025-03-24 | 1GJCC0-83100-CA-120-012 | FI | 0 | ST Platform _ Handrail, Grating, & MISC. Steel Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0064-T | GJ-DWWP-CA-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0064-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71841-BE-144-001 | FA | A | SCHEMATIC & WIRING DIAGRAM FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BE-0068-T | GJ-DWWP-BE-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0068-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-41900-CE-154-001 | FI | 1 | CLASSIFICATION FOR HAZARDOUS AREA | GJ-DW／WP-CE-0051-T | GJ-DWWP-CE-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0051-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-41600-CE-150-003 | FA | A | LIGHTING AND RECEPTACLE LAYOUT - FIXTURE SCHEDULE | GJ-DW／WP-CE-0052-T | GJ-DWWP-CE-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0052-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-41600-CE-150-006 | FA | A | LIGHTING AND RECEPTACLE LAYOUT - INSTALLATION DETAIL | GJ-DW／WP-CE-0052-T | GJ-DWWP-CE-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0052-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-41600-CE-150-031 | FA | A | LIGHTING AND RECEPTACLE LAYOUT - HRSG BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0052-T | GJ-DWWP-CE-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0052-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-41600-CE-150-091 | FA | A | LIGHTING AND RECEPTACLE LAYOUT - PANEL BOARD SCHEDULE | GJ-DW／WP-CE-0052-T | GJ-DWWP-CE-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0052-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-41600-CE-150-101 | FA | A | LIGHTING AND RECEPTACLE LAYOUT - SYMBOL & LEGEND | GJ-DW／WP-CE-0052-T | GJ-DWWP-CE-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0052-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC0-41600-CE-343-001 | FA | A | LIGHTING ILLUMINATION CALCULATION FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0052-T | GJ-DWWP-CE-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0052-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC9-41700-CE-142-001 | FC | 1 | CABLE LIST AND ROUTING SCHEDULES INCLUDING CONTRACTOR'S CABLE RACEWAY PART | GJ-DW／WP-CE-0053-T | GJ-DWWP-CE-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0053-T
Link | 전기 | 2025-03-25 | 1GJCC9-13000-HE-271-007 | FA | A | THERMAL ELECTRICAL LINE LIST & CALCULATION DATA FOR EHT SYSTEM OF HRSG | GJ-DW／WP-HE-0020-T | GJ-DWWP-HE-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0020-T
Link | 기계 | 2025-03-25 | 1GJCC9-36614-BM-466-001 | FA | A | Equipment List for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0119-T | GJ-DWWP-BM-0119-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0119-T
Link | 기계 | 2025-03-25 | 1GJCC9-24100-BM-489-501 | FA | B | Data Sheet for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0120-T | GJ-DWWP-BM-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0120-T
Link | 기계 | 2025-03-25 | 1GJCC9-31411-BM-489-501 | FA | B | Data Sheet for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0120-T | GJ-DWWP-BM-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0120-T
Link | 기계 | 2025-03-25 | 1GJCC9-33911-BM-489-501 | FA | B | Data Sheet for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0120-T | GJ-DWWP-BM-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0120-T
Link | 기계 | 2025-03-25 | 1GJCC9-36120-BM-489-501 | FA | B | Data Sheet for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0120-T | GJ-DWWP-BM-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0120-T
Link | 기계 | 2025-03-25 | 1GJCC9-36616-BM-489-501 | FA | B | Data Sheet for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0120-T | GJ-DWWP-BM-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0120-T
Link | 기계 | 2025-03-25 | 1GJCC9-13000-HM-101-400 | FI | 1 | ERECTION PROCEDURE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0060-T | GJ-DWWP-HM-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0060-T
Link | 기계 | 2025-03-25 | 1GJCC3-13000-HM-201-002 | FI | 2 | INSULATION DETAIL FOR BLOWDOWN TANK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0061-T | GJ-DWWP-HM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0061-T
Link | 환경 | 2025-03-25 | 1GJCC9-62000-BH-421-002 | FA | A | ERECTION PROCEDURE FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0018-T | GJ-DWWP-BH-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0018-T
Link | 배관 | 2025-03-25 | 1GJCC0-36614-BP-498-003 | FC | 1 | Nozzle Detail Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BP-0026-T | GJ-DWWP-BP-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0026-T
Link | 배관 | 2025-03-25 | 1GJCC9-36420-BP-199-001 | FI | 2 | Dimension Drawing for Sleeve Pipe | GJ-DW／WP-BP-0027-T | GJ-DWWP-BP-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0027-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-028 | FC | 0 | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-28 | GJ-DW／WP-CA-0065-T | GJ-DWWP-CA-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0065-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-029 | FC | 0 | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-29 | GJ-DW／WP-CA-0065-T | GJ-DWWP-CA-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0065-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-030 | FC | 0 | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-30 | GJ-DW／WP-CA-0065-T | GJ-DWWP-CA-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0065-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-031 | FC | 0 | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-31 | GJ-DW／WP-CA-0065-T | GJ-DWWP-CA-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0065-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-032 | FC | 0 | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-32 | GJ-DW／WP-CA-0065-T | GJ-DWWP-CA-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0065-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-033 | FC | 0 | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-33 | GJ-DW／WP-CA-0065-T | GJ-DWWP-CA-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0065-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-034 | FC | 0 | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-34 | GJ-DW／WP-CA-0065-T | GJ-DWWP-CA-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0065-T
Link | 건축 | 2025-03-25 | 1GJCC0-81100-CA-112-035 | FC | 0 | HRSG BUILDING_ARCHITECTURAL DRAWING-35 | GJ-DW／WP-CA-0065-T | GJ-DWWP-CA-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0065-T
Link | 제어 | 2025-03-26 | 1GJCC9-53600-BJ-145-001 | FA | A | Interwiring Drawing for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0063-T | GJ-DWWP-BJ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0063-T
Link | 제어 | 2025-03-26 | 1GJCC9-53600-BJ-161-001 | FA | A | Cabinet Layout Drawing for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0063-T | GJ-DWWP-BJ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0063-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC9-41830-BE-496-001 | FC | 0 | Seismic calculation for electrical panel support (anchor and etc) for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0069-T | GJ-DWWP-BE-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0069-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-001 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR YPES REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-002 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR SCR REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-003 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR HRSG BLOWDOWN TANK AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-004 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-005 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR ST BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-006 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR GT BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-007 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR HRSG BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-008 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR ST BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-009 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR GT BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-010 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-011 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR GT WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-012 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR FUEL GAS HEATER AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71841-BE-174-013 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0070-T | GJ-DWWP-BE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0070-T
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC9-41000-CE-492-001 | FI | 0 | BILL OF MATERIAL (LIST) FOR ELECTRICAL BULK MATERIALS (CABLES, TRAYS, CONDUITS, SUPPORTS, ETC. WITHIN SUPPLIER'S DESIGN SCOPE) | GJ-DW／WP-CE-0054-T | GJ-DWWP-CE-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0054-T
Link | 환경 | 2025-03-26 | 1GJCC9-62000-BH-489-003 | FC | 0 | CATALYST MATERIAL INFORMATION FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0019-T | GJ-DWWP-BH-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0019-T
Link | 환경 | 2025-03-26 | 1GJCC9-62000-BH-489-007 | FC | 0 | DATA SHEET AND DRAWING FOR WATER SPRAY SYSTEM OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0019-T | GJ-DWWP-BH-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0019-T
Link | 환경 | 2025-03-26 | 1GJCC9-62000-BH-489-008 | FC | 0 | DATA SHEET AND DRAWING FOR EYE WASHER OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0019-T | GJ-DWWP-BH-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0019-T
Link | 환경 | 2025-03-26 | 1GJCC9-62000-BH-489-011 | FC | 0 | DATA SHEET AND DRAWING FOR BREATHER VALVE WITH FIRE ARRESTER OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0019-T | GJ-DWWP-BH-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0019-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-36131-BM-105-001 | FA | A | P&ID for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0121-T | GJ-DWWP-BM-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0121-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-36131-BM-170-001 | FA | B | General Arrangment Drawing (incl. Foundation & Loading Data) for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0121-T | GJ-DWWP-BM-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0121-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-001 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-002 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-003 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-004 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-005 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-006 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-007 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-008 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-009 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-010 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-012 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-013 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MANUAL CHAIN BLOCK | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC0-71640-BM-170-014 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR CHAIN BLOCK WITH RAIL FOR ST LUBE OIL SKID PRV | GJ-DW／WP-BM-0122-T | GJ-DWWP-BM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0122-T
Link | 배관 | 2025-03-26 | 1GJCC0-36131-BP-177-001 | FA | A | Aux. Piping Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BP-0028-T | GJ-DWWP-BP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0028-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC0-36110-BM-174-071 | FA | E | Drawing of Cooling Water Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0123-T | GJ-DWWP-BM-0123-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0123-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC0-36131-BM-171-001 | FA | A | Pump Sectional Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0124-T | GJ-DWWP-BM-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0124-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC0-36131-BM-171-003 | FA | A | Name Plate Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0124-T | GJ-DWWP-BM-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0124-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC9-16400-BM-496-003 | FI | 0 | Calculation for Fume Scrubber for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0125-T | GJ-DWWP-BM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0125-T
Link | 환경 | 2025-03-27 | 1GJCC3-62000-BH-124-001 | FA | B | EQUIPMENT FOUNDATION LOADING DATA FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0020-T | GJ-DWWP-BH-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0020-T
Link | 환경 | 2025-03-27 | 1GJCC3-62000-BH-174-001 | FA | C | GENERAL ARRANGEMENT FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0020-T | GJ-DWWP-BH-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0020-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC2-31100-SM-171-024 | FI | 1 | STEAM TURBINE N2 RETURN PIPE ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0104-T | GJ-DWWP-SM-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0104-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC2-31410-SM-105-001 | FC | 3 | P&ID FOR LUBE OIL CONDITIONER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0104-T | GJ-DWWP-SM-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0104-T
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC2-31410-SM-174-008 | FA | C | OUTLINE FOR LUBE OIL CONDITIONER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0104-T | GJ-DWWP-SM-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0104-T
Link | 전기 | 2025-03-27 | 1GJCC2-35200-SE-144-004 | FA | B | SCHEMATIC DIAGRAMS FOR EXCITATION TRANSFORMER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0048-T | GJ-DWWP-SE-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0048-T
Link | 토목 | 2025-03-27 | 1GJCC1-33100-BC-118-301 | FI | 1 | GT and GTG Foundation Embedment GT Embedment Assemblies_AS101 | GJ-DW／WP-BC-0013-T | GJ-DWWP-BC-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0013-T
Link | 토목 | 2025-03-27 | 1GJCC1-33100-BC-118-302 | FI | 1 | GT and GTG Foundation Embedment GT Embedment Assemblies_AS102 | GJ-DW／WP-BC-0013-T | GJ-DWWP-BC-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0013-T
Link | 토목 | 2025-03-27 | 1GJCC1-33100-BC-118-306 | FI | 1 | GT and GTG Foundation Embedment GT Embedment Assemblies_AS106 | GJ-DW／WP-BC-0013-T | GJ-DWWP-BC-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0013-T
Link | 토목 | 2025-03-27 | 1GJCC1-33100-BC-118-404 | FI | 1 | GT and GTG Foundation Generator Embedment_DAM G1 & G2 | GJ-DW／WP-BC-0013-T | GJ-DWWP-BC-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0013-T
Link | 전기 | 2025-03-28 | 1GJCC0-71841-BE-146-001 | FA | A | LOCAL PANEL OUTLINE DRAWING AND SPECIFICATION FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BE-0071-T | GJ-DWWP-BE-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0071-T
Link | 전기 | 2025-03-28 | 1GJCC9-41900-BE-443-001 | FI | 0 | Type Test Report for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0072-T | GJ-DWWP-BE-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0072-T
Link | 전기 | 2025-03-28 | 1GJCC0-36320-BE-156-002 | FA | B | Motor Outline Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0073-T | GJ-DWWP-BE-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0073-T
Link | 기계 | 2025-03-28 | 1GJCC9-16400-BM-489-002 | FA | A | Agitator datasheet & drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0126-T | GJ-DWWP-BM-0126-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0126-T
Link | 기계 | 2025-03-28 | 1GJCC0-36614-BM-170-001 | FA | C | General Arrangement Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0127-T | GJ-DWWP-BM-0127-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0127-T
Link | 기계 | 2025-03-28 | 1GJCC9-36614-BM-302-001 | FC | 0 | Strength Calculation for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0127-T | GJ-DWWP-BM-0127-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0127-T
Link | 기계 | 2025-03-28 | 1GJCC0-36614-BM-174-001 | FA | B | Dimensional Outline Drawing for Expansion Joint (CC W Heat Exchanger) | GJ-DW／WP-BM-0128-T | GJ-DWWP-BM-0128-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0128-T
Link | 사업관리 | 2025-03-28 | 1GJCC9-03904-BV-428-001 | FI | 0 | Packing Procedure for Strainer | GJ-DW／WP-BV-0045-T | GJ-DWWP-BV-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0045-T
Link | 사업관리 | 2025-03-28 | 1GJCC9-16400-BV-475-007 | FI | 0 | Chemical and Chemical Consumption List for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BV-0046-T | GJ-DWWP-BV-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0046-T
Link | 배관 | 2025-03-28 | 1GJCC9-16400-BP-208-001 | FA | B | Piping Material Specification for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0029-T | GJ-DWWP-BP-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0029-T
Link | 배관 | 2025-03-28 | 1GJCC9-16400-BP-476-001 | FA | A | Line list for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0030-T | GJ-DWWP-BP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0030-T
Link | 환경 | 2025-03-28 | 1GJCC3-62000-BH-174-003 | FA | B | CATALYST SUPPORT STRUCTURE DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0021-T | GJ-DWWP-BH-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0021-T
Link | 토목 | 2025-03-28 | 1GJCC1-33100-BC-118-207 | FI | 1 | GT and GTG Foundation Embedment_Anchor Box F11 | GJ-DW／WP-BC-0014-T | GJ-DWWP-BC-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0014-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-140-001 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0074-T | GJ-DWWP-BE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0074-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-140-002 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0074-T | GJ-DWWP-BE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0074-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-140-003 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0074-T | GJ-DWWP-BE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0074-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-140-004 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0074-T | GJ-DWWP-BE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0074-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-140-005 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0074-T | GJ-DWWP-BE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0074-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-140-006 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0074-T | GJ-DWWP-BE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0074-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-140-007 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0074-T | GJ-DWWP-BE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0074-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-140-008 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0074-T | GJ-DWWP-BE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0074-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-140-009 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0074-T | GJ-DWWP-BE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0074-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-140-010 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0074-T | GJ-DWWP-BE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0074-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-140-012 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0074-T | GJ-DWWP-BE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0074-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-144-001 | FA | A | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-144-002 | FA | A | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-144-003 | FA | A | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-144-004 | FA | A | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-144-005 | FA | A | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-144-006 | FA | A | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-144-007 | FA | A | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-144-008 | FA | A | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-144-009 | FA | A | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-144-010 | FA | A | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-144-012 | FA | A | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-161-001 | FA | A | PANEL LAYOUT DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-161-002 | FA | A | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-161-003 | FA | A | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-161-004 | FA | A | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-161-005 | FA | A | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-161-006 | FA | A | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-161-007 | FA | A | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-161-008 | FA | A | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-161-009 | FA | A | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-161-010 | FA | A | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-03-31 | 1GJCC0-71640-BE-161-012 | FA | A | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0075-T | GJ-DWWP-BE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0075-T
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-36320-BE-489-001 | FA | B | Motor Data Sheet with Performance Curve for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0076-T | GJ-DWWP-BE-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0076-T
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-36614-BE-270-005 | FC | 0 | Electrical Load List of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0077-T | GJ-DWWP-BE-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0077-T
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-36614-BE-270-006 | FC | 0 | Equipment and Component Data Sheet of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0077-T | GJ-DWWP-BE-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0077-T
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-36614-BE-270-008 | FC | 0 | Seismic Calculation for Panel Support(Anchor and etc) for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0077-T | GJ-DWWP-BE-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0077-T
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41700-CE-144-001 | FA |  | CABLE INTERCONNERCTION DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CE-0055-T | GJ-DWWP-CE-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0055-T
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41132-BE-304-001 | FC | 0 | Seismic Calculation Report for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0078-T | GJ-DWWP-BE-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0078-T
Link | 제어 | 2025-04-01 | 1GJCC3-62000-BJ-145-002 | FA | B | INSTRUMENT CABLE INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0064-T | GJ-DWWP-BJ-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0064-T
Link | 기계 | 2025-04-01 | 1GJCC9-13000-HM-232-001 | FC | 0 | INSULATION SPECIFICATION FOR INTERNAL PIPING OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0062-T | GJ-DWWP-HM-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0062-T
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-35100-SE-301-005 | FI | 0 | PROTECTION RELAY SETTING DATA AND CALCULATION FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0049-T | GJ-DWWP-SE-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0049-T
Link | 제어 | 2025-04-01 | 1GJCC9-51300-SJ-240-001 | FA | B | STCS TECHNICAL SPECIFICATION | GJ-DW／WP-SJ-0031-T | GJ-DWWP-SJ-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0031-T
Link | 배관 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HP-199-001 | FA | D | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0010-T | GJ-DWWP-HP-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0010-T
Link | 전기 | 2025-04-02 | 1GJCC9-41900-BE-499-002 | FI | 0 | Catalog for Components for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0079-T | GJ-DWWP-BE-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0079-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC0-15113-BM-109-009 | FC | 0 | Orifice Drawing and Data sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0129-T | GJ-DWWP-BM-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0129-T
Link | 제어 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HJ-165-001 | FC | 1 | TLDS CONFIGURATION DIAGRAM WITH WITH DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0026-T | GJ-DWWP-HJ-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0026-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-701 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-COVER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-702 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #5) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-703 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (1／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-704 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (2／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-705 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (3／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-706 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (1／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-707 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (2／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-708 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (3／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-709 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-710 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #1) (1／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-711 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #1) (2／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-712 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-DRAIN) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC3-13000-HM-230-713 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-VENT) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0063-T | GJ-DWWP-HM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0063-T
Link | 전기 | 2025-04-02 | 1GJCC2-35200-SE-174-030 | FA | C | OUTLINE DRAWING FOR EXCITATION TRANSFORMER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0050-T | GJ-DWWP-SE-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0050-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC2-31430-SE-145-005 | FC | 0 | WIRING DIAGRAM FOR JACKING OIL PUMP UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0051-T | GJ-DWWP-SE-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0051-T
Link | 전기 | 2025-04-03 | 1GJCC9-41300-CE-343-003 | FI | 1 | HEAT DISSIPATION DATA FOR ELECTRICAL EQUIPMENT IN LOCAL ELECTRICAL EQUIPMENT | GJ-DW／WP-CE-0056-T | GJ-DWWP-CE-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0056-T
Link | 기계 | 2025-04-03 | 1GJCC0-71810-BM-105-001 | FA | B | P&I Diagram for N2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0130-T | GJ-DWWP-BM-0130-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0130-T
Link | 기계 | 2025-04-03 | 1GJCC0-71810-BM-105-002 | FA | B | P&I Diagram for H2 & CO2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0130-T | GJ-DWWP-BM-0130-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0130-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC9-36110-BM-421-541 | FI | 1 | Installation and Erection Manual for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0131-T | GJ-DWWP-BM-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0131-T
Link | 토목 | 2025-04-04 | 1GJCC1-33100-BC-118-101 | FI | 0 | GT MSD Anchor_Shop Dwg for GT Inlet Filter Support Structure | GJ-DW／WP-BC-0015-T | GJ-DWWP-BC-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0015-T
Link | 전기 | 2025-04-04 | 1GJCC9-13000-HE-466-001 | FI | 1 | ELECTRICAL EQUIPMENT LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0021-T | GJ-DWWP-HE-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0021-T
Link | 제어 | 2025-04-04 | 1GJCC0-50000-CJ-160-001 | FC | 1 | INSTRUMENT INSTALLATION DETAILDE AND HOOK UP DRAWING | GJ-DW／WP-CJ-0084-T | GJ-DWWP-CJ-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0084-T
Link | 제어 | 2025-04-07 | 1GJCC9-51000-BJ-201-001 | FA | B | DCS specification, technical description datasheet, etc. | GJ-DW／WP-BJ-0065-T | GJ-DWWP-BJ-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0065-T
Link | 기계 | 2025-04-07 | 1GJCC0-11127-BM-171-002 | FC | 1 | General Assembly Drawing of Silencer for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0132-T | GJ-DWWP-BM-0132-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0132-T
Link | 기계 | 2025-04-07 | 1GJCC0-11127-BM-174-001 | FC | 0 | Name Plate Drawing for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0132-T | GJ-DWWP-BM-0132-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0132-T
Link | 기계 | 2025-04-07 | 1GJCC0-11127-BM-466-001 | FC | 2 | Equipment List for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0132-T | GJ-DWWP-BM-0132-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0132-T
Link | 기계 | 2025-04-07 | 1GJCC0-15113-BM-109-008 | FA | C | ARC Valve Specification and Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0133-T | GJ-DWWP-BM-0133-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0133-T
Link | 기계 | 2025-04-07 | 1GJCC9-15113-BM-489-001 | FA | C | Pump Data Sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0133-T | GJ-DWWP-BM-0133-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0133-T
Link | 기계 | 2025-04-07 | 1GJCC2-31100-SM-174-018 | FC | 2 | GENERATOR PIPING CONNECTION FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0105-T | GJ-DWWP-SM-0105-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0105-T
Link | 기계 | 2025-04-07 | 1GJCC2-31100-SM-177-001 | FC | 0 | STEAM TURBINE GENRATOR MAJOR COMPONENTS LAYDOWN AREA WITH LOADING DATA (WEIGHT) | GJ-DW／WP-SM-0105-T | GJ-DWWP-SM-0105-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0105-T
Link | 제어 | 2025-04-07 | 1GJCC0-52000-CJ-164-001 | FI | 1 | LCD GRAPHIC DISPLAY DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CJ-0085-T | GJ-DWWP-CJ-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0085-T
Link | 배관 | 2025-04-07 | 1GJCC2-31000-SP-187-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0019-T | GJ-DWWP-SP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0019-T
Link | 배관 | 2025-04-07 | 1GJCC2-31100-SP-189-001 | FA | D | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0019-T | GJ-DWWP-SP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0019-T
Link | 배관 | 2025-04-07 | 1GJCC2-31100-SP-189-002 | FA | D | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF LUBE OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0019-T | GJ-DWWP-SP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0019-T
Link | 배관 | 2025-04-07 | 1GJCC2-31100-SP-189-003 | FA | D | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF GAS CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0019-T | GJ-DWWP-SP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0019-T
Link | 배관 | 2025-04-07 | 1GJCC2-31100-SP-189-004 | FA | D | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF SEAL OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0019-T | GJ-DWWP-SP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0019-T
Link | 기계 | 2025-04-08 | 1GJCC0-24100-BM-173-003 | FI | 0 | Flame Arrestor Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0134-T | GJ-DWWP-BM-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0134-T
Link | 배관 | 2025-04-08 | 1GJCC9-36110-BP-475-010 | FI | 3 | Terminal Point list for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0031-T | GJ-DWWP-BP-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0031-T
Link | 제어 | 2025-04-09 | 1GJCC9-13000-HJ-462-004 | FA | D | MOTOR OPERATED VALVE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0027-T | GJ-DWWP-HJ-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0027-T
Link | 제어 | 2025-04-09 | 1GJCC9-13000-HJ-466-002 | FI | 3 | I&C EQUIPMENT LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0028-T | GJ-DWWP-HJ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0028-T
Link | 기계 | 2025-04-09 | 1GJCC0-15113-BM-109-007 | FA | B | Suction Strainer Specification and Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0135-T | GJ-DWWP-BM-0135-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0135-T
Link | 환경 | 2025-04-09 | 1GJCC3-62000-BH-174-002 | FA | C | RA & AMMONIA INJECTION GRID DRAWINGS INSIDE HRSG | GJ-DW／WP-BH-0022-T | GJ-DWWP-BH-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0022-T
Link | 환경 | 2025-04-10 | 1GJCC3-62000-BH-174-008 | FA | A | STEEL STRUCTURE DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0023-T | GJ-DWWP-BH-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0023-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC9-13000-HM-360-004 | FA | C | STRUCTURE CALCULATION FOR PRESSURE PART - DRUM OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0064-T | GJ-DWWP-HM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0064-T
Link | 배관 | 2025-04-10 | 1GJCC2-31440-SP-191-001 | FI | 0 | HYDRAULIC FLUID PIPING SCHEMATIC DRAWING FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0020-T | GJ-DWWP-SP-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0020-T
Link | 제어 | 2025-04-10 | 1GJCC9-31410-SJ-489-014 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET FOR JACKING OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0032-T | GJ-DWWP-SJ-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0032-T
Link | 제어 | 2025-04-10 | 1GJCC9-59600-SJ-489-011 | FA | B | AIR OPERATED VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0032-T | GJ-DWWP-SJ-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0032-T
Link | 전기 | 2025-04-10 | 1GJCC2-35200-SE-144-006 | FC | 0 | ELEMENTARY DIAGRAM FOR EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0052-T | GJ-DWWP-SE-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0052-T
Link | 배관 | 2025-04-10 | 1GJCC9-02440-CP-199-001 | FC | 1 | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR PIPING | GJ-DW／WP-CP-0058-T | GJ-DWWP-CP-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0058-T
Link | 배관 | 2025-04-10 | 1GJCC9-03910-CP-476-001 | FI | 1 | BILL OF MATERIAL | GJ-DW／WP-CP-0059-T | GJ-DWWP-CP-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0059-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC1-83100-CA-113-051 | FC | 1 | GT MSD ANCHOR DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0066-T | GJ-DWWP-CA-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0066-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC1-83100-CA-113-052 | FC | 1 | GT MSD ANCHOR DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0066-T | GJ-DWWP-CA-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0066-T
Link | 건축 | 2025-04-11 | 1GJCC1-83100-CA-321-002 | FC | 1 | GT MSD ANCHOR CALCULATION | GJ-DW／WP-CA-0067-T | GJ-DWWP-CA-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0067-T
Link | 전기 | 2025-04-11 | 1GJCC9-24100-CE-154-001 | FI | 0 | Classificion for Hazardous Area (GC & Flow Metering System) | GJ-DW／WP-CE-0057-T | GJ-DWWP-CE-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0057-T
Link | 전기 | 2025-04-11 | 1GJCC9-31000-SE-494-001 | FA | C | ELECTRICAL LOAD LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0053-T | GJ-DWWP-SE-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0053-T
Link | 기계 | 2025-04-11 | 1GJCC2-31100-SM-174-004 | FI | 2 | OUTLINE DRAWING FOR BEARING DRAIN ENLARGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0106-T | GJ-DWWP-SM-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0106-T
Link | 전기 | 2025-04-11 | 1GJCC0-36110-BE-154-080 | FC | 1 | Drawing of Cathodic Protection System for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BE-0080-T | GJ-DWWP-BE-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0080-T
Link | 기계 | 2025-04-11 | 1GJCC9-13800-BM-489-001 | FC | 0 | EXPANSION JOINT DATA SHEET AND CALCULATION FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0136-T | GJ-DWWP-BM-0136-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0136-T
Link | 전기 | 2025-04-14 | 1GJCC3-62000-BE-263-001 | FA | A | LIGHTNING PROTECTION SYSTEM DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0081-T | GJ-DWWP-BE-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0081-T
Link | 배관 | 2025-04-14 | 1GJCC3-62000-BP-188-001 | FA | A | LARGE BORE PIPING FABRICATION ISOMETRICS FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0032-T | GJ-DWWP-BP-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0032-T
Link | 배관 | 2025-04-14 | 1GJCC3-62000-BP-188-002 | FA | A | SMALL BORE PIPING FABRICATION ISOMETRICS FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0032-T | GJ-DWWP-BP-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0032-T
Link | 기계 | 2025-04-14 | 1GJCC3-13000-HM-201-004 | FI | 1 | ASSEMBLY DRAWING FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0065-T | GJ-DWWP-HM-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0065-T
Link | 기계 | 2025-04-15 | 1GJCC0-36320-BM-105-001 | FA | C | P&I Diagram for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0137-T | GJ-DWWP-BM-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0137-T
Link | 기계 | 2025-04-15 | 1GJCC0-36614-BM-170-002 | FA | A | Platform, Stair Detail Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0138-T | GJ-DWWP-BM-0138-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0138-T
Link | 기계 | 2025-04-15 | 1GJCC0-16400-BM-105-001 | FA | A | P&ID for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0139-T | GJ-DWWP-BM-0139-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0139-T
Link | 전기 | 2025-04-15 | 1GJCC9-41830-BE-142-001 | FI | 1 | Power Cable List for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0082-T | GJ-DWWP-BE-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0082-T
Link | 전기 | 2025-04-15 | 1GJCC9-41830-BE-154-007 | FC | 1 | Schematic and Wiring Diagram for Rectifier for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0082-T | GJ-DWWP-BE-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0082-T
Link | 전기 | 2025-04-15 | 1GJCC9-16400-BE-475-003 | FI | 0 | Electrical load list for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BE-0083-T | GJ-DWWP-BE-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0083-T
Link | 전기 | 2025-04-15 | 1GJCC9-16400-BE-489-003 | FA | A | Motor datasheet & drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BE-0083-T | GJ-DWWP-BE-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0083-T
Link | 배관 | 2025-04-15 | 1GJCC9-36614-BP-466-001 | FC | 0 | Valve List for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BP-0033-T | GJ-DWWP-BP-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0033-T
Link | 기계 | 2025-04-15 | 1GJCC2-31100-SM-105-002 | FC | 2 | P&ID FOR STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0107-T | GJ-DWWP-SM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0107-T
Link | 제어 | 2025-04-15 | 1GJCC0-83100-CJ-169-001 | FC | 0 | ARRANGEMENT DRAWINGS FOR LOCAL ELECTRONIC ROOM | GJ-DW／WP-CJ-0086-T | GJ-DWWP-CJ-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0086-T
Link | 사업관리 | 2025-04-15 | 1GJCC9-16400-BV-475-004 | FI | 0 | Lubricant list for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BV-0047-T | GJ-DWWP-BV-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0047-T
Link | 건축 | 2025-04-16 | 1GJCC0-83100-CA-113-008 | FA | A | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-8 | GJ-DW／WP-CA-0068-T | GJ-DWWP-CA-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC9-03910-CM-476-001 | FI | 3 | LINE LIST | GJ-DW／WP-CM-0106-T | GJ-DWWP-CM-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0106-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-71500-CM-105-001 | FC | 1 | P&ID FOR INDOOR HYDRANT SYSTEM-HRSG | GJ-DW／WP-CM-0107-T | GJ-DWWP-CM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-71500-CM-179-001 | FC | 1 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (1) | GJ-DW／WP-CM-0107-T | GJ-DWWP-CM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-71500-CM-179-002 | FC | 1 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (2) | GJ-DW／WP-CM-0107-T | GJ-DWWP-CM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-71500-CM-179-003 | FC | 1 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (3) | GJ-DW／WP-CM-0107-T | GJ-DWWP-CM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-71500-CM-179-004 | FC | 1 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (4) | GJ-DW／WP-CM-0107-T | GJ-DWWP-CM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-71500-CM-179-005 | FC | 1 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (5) | GJ-DW／WP-CM-0107-T | GJ-DWWP-CM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-71500-CM-179-006 | FC | 1 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (6) | GJ-DW／WP-CM-0107-T | GJ-DWWP-CM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-71500-CM-179-007 | FC | 1 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (7) | GJ-DW／WP-CM-0107-T | GJ-DWWP-CM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-71500-CM-179-008 | FC | 1 | PIPING ARRANGEMENT DWG - INDOOR HYDRANT SYSTEM - HRSG (8) | GJ-DW／WP-CM-0107-T | GJ-DWWP-CM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-71500-CM-179-031 | FC | 1 | PIPING ARRANGEMENT DWG - WATER SPRAY SYSTEM - CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK. | GJ-DW／WP-CM-0107-T | GJ-DWWP-CM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-71500-CM-179-052 | FI | 1 | TYPICAL INSTALLATION DETAIL DWG FOR FIRE WATER SYSTEM AND FIRE EXTINGUISHER | GJ-DW／WP-CM-0107-T | GJ-DWWP-CM-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2025-04-16 | 1GJCC0-36110-BM-174-071 | FC | 0 | Drawing of Cooling Water Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BM-0140-T | GJ-DWWP-BM-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0140-T
Link | 제어 | 2025-04-16 | 1GJCC9-59000-SJ-169-002 | FI | 0 | INSTRUMENT CALIBRATION PROCEDURE FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0033-T | GJ-DWWP-SJ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0033-T
Link | 전기 | 2025-04-16 | 1GJCC9-62000-BE-402-001 | FA | B | HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION REPORT FOR AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-BE-0084-T | GJ-DWWP-BE-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0084-T
Link | 제어 | 2025-04-17 | 1GJCC0-54000-CJ-166-001 | FC | 0 | CCR (3D COLOR & 2D BLACK／WHITE) ／ CR (2D BLACK／WHITE) ／ EER (2D BLACK／WHITE) ARRANGEMENT DRAWINGS | GJ-DW／WP-CJ-0087-T | GJ-DWWP-CJ-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0087-T
Link | 제어 | 2025-04-17 | 1GJCC9-51000-CJ-476-002 | FI | 2 | I&C EQUIPMENT LIST | GJ-DW／WP-CJ-0088-T | GJ-DWWP-CJ-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0088-T
Link | 기계 | 2025-04-17 | 1GJCC9-02340-CM-475-003 | FI | 2 | CHEMICAL LIST | GJ-DW／WP-CM-0108-T | GJ-DWWP-CM-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0108-T
Link | 기계 | 2025-04-17 | 1GJCC9-02340-CM-475-004 | FC | 1 | CRANE AND HOIST LIST | GJ-DW／WP-CM-0108-T | GJ-DWWP-CM-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0108-T
Link | 기계 | 2025-04-17 | 1GJCC9-24110-CM-360-001 | FC | 1 | DESIGN CALCULATION FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TANK | GJ-DW／WP-CM-0109-T | GJ-DWWP-CM-0109-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0109-T
Link | 기계 | 2025-04-17 | 1GJCC9-33311-CM-360-001 | FC | 1 | DESIGN CALCULATION FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL STORAGE TANK | GJ-DW／WP-CM-0109-T | GJ-DWWP-CM-0109-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0109-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC3-13000-HA-101-018 | FC | 0 | SILENCER SUPPORT FRAMING PLAN FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0012-T | GJ-DWWP-HA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0012-T
Link | 건축 | 2025-04-17 | 1GJCC3-13000-HA-101-019 | FC | 0 | PLAN VIEW AT MONORAIL BEAM FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0012-T | GJ-DWWP-HA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0012-T
Link | 전기 | 2025-04-18 | 1GJCC9-71640-BE-463-001 | FA | A | ELECTRICAL LOAD LIST | GJ-DW／WP-BE-0085-T | GJ-DWWP-BE-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0085-T
Link | 제어 | 2025-04-18 | 1GJCC9-36614-BJ-489-001 | FA | B | Pressure Safety Valve Specification, Calculation and Outline Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BJ-0066-T | GJ-DWWP-BJ-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0066-T
Link | 사업관리 | 2025-04-18 | 1GJCC9-13800-BV-420-001 | FI | 1 | INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE MANUAL FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BV-0048-T | GJ-DWWP-BV-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0048-T
Link | 제어 | 2025-04-21 | 1GJCC0-59540-BJ-165-001 | FA | A | System Configuration Drawing for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0067-T | GJ-DWWP-BJ-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0067-T
Link | 제어 | 2025-04-21 | 1GJCC0-59540-BJ-489-002 | FI | 0 | Detector, Alarm and Sound List & Datasheet & Catalog for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0067-T | GJ-DWWP-BJ-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0067-T
Link | 제어 | 2025-04-21 | 1GJCC9-59540-BJ-492-001 | FA | A | Bill of Material for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0067-T | GJ-DWWP-BJ-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0067-T
Link | 제어 | 2025-04-21 | 1GJCC0-16400-BJ-160-001 | FA | A | Instrument hook up drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0068-T | GJ-DWWP-BJ-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0068-T
Link | 제어 | 2025-04-21 | 1GJCC9-53600-BJ-463-001 | FI | 0 | Power Consumption & Heat Load for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0069-T | GJ-DWWP-BJ-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0069-T
Link | 전기 | 2025-04-21 | 1GJCC9-59540-BE-463-001 | FI | 0 | Electrical Load List for GLDS | GJ-DW／WP-BE-0086-T | GJ-DWWP-BE-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0086-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC3-13000-HM-201-025 | FI | 0 | INTERNAL TRAY ENCLOSURE DETAIL1 FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0066-T | GJ-DWWP-HM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0066-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC3-13000-HM-201-026 | FI | 0 | INTERNAL TRAY ENCLOSURE DETAIL2 FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0066-T | GJ-DWWP-HM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0066-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC3-13000-HM-201-027 | FI | 0 | INTERNAL TRAY ENCLOSURE DETAIL3 FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0066-T | GJ-DWWP-HM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0066-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC3-13000-HM-201-028 | FI | 0 | INTERNAL TRAY ENCLOSURE DETAIL4 FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0066-T | GJ-DWWP-HM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0066-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC3-13000-HM-201-029 | FI | 0 | INTERNAL TRAY ENCLOSURE DETAIL5 FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0066-T | GJ-DWWP-HM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0066-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC9-16400-CM-360-001 | FC | 2 | DESIGN CALCULATION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0110-T | GJ-DWWP-CM-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0110-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC9-16400-CM-403-001 | FC | 2 | SYSTEM DESCRIPTION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0111-T | GJ-DWWP-CM-0111-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0111-T
Link | 배관 | 2025-04-22 | 1GJCC3-13000-HP-480-002 | FA | D | STRAINER DATA SHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0011-T | GJ-DWWP-HP-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0011-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC3-13000-HJ-168-001 | FC | 1 | CONTROL LOOP DIAGRAM WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0029-T | GJ-DWWP-HJ-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0029-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC9-36440-BM-489-001 | FA | A | Pump & Motor Data Sheet for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0141-T | GJ-DWWP-BM-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0141-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC9-65210-BM-424-001 | FA | B | Painting Procedure for CEMS | GJ-DW／WP-BM-0142-T | GJ-DWWP-BM-0142-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0142-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC9-65210-BM-475-001 | FC | 0 | Utility Consumption List for CEMS | GJ-DW／WP-BM-0142-T | GJ-DWWP-BM-0142-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0142-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BJ-403-001 | FA | A | Control Description for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0070-T | GJ-DWWP-BJ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0070-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BJ-141-001 | FA | A | Control Logic／Loop Diagram for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0070-T | GJ-DWWP-BJ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0070-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BJ-147-001 | FA | A | Instrument installation detailde and hook up drawings for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0070-T | GJ-DWWP-BJ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0070-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BJ-165-001 | FA | A | Control System Configuration for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0070-T | GJ-DWWP-BJ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0070-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BJ-462-001 | FA | A | Instrument List & Data sheet for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0070-T | GJ-DWWP-BJ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0070-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BJ-466-001 | FA | A | Control System IO List for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0070-T | GJ-DWWP-BJ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0070-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BJ-481-001 | FA | A | Set point List for Alarm and Interlocking for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0070-T | GJ-DWWP-BJ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0070-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BJ-489-001 | FA | A | Actuator & MOV Data sheet for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0070-T | GJ-DWWP-BJ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0070-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC0-65210-BJ-105-002 | FC | 0 | P&ID (Flow Diagram) for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0071-T | GJ-DWWP-BJ-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0071-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC0-65210-BJ-118-001 | FA | B | Foundation Drawing for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0071-T | GJ-DWWP-BJ-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0071-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC9-65210-BJ-160-001 | FA | B | Instrument Installation Drawing for CEMS (including Conduit Layout) | GJ-DW／WP-BJ-0071-T | GJ-DWWP-BJ-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0071-T
Link | 전기 | 2025-04-22 | 1GJCC3-62000-BE-271-006 | FI | 0 | EQUIPMENT LOCATION DRAWING FOR EHT SYSTEM OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0087-T | GJ-DWWP-BE-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0087-T
Link | 전기 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BE-140-00 | FA | A | Single Line Diagram for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0088-T | GJ-DWWP-BE-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0088-T
Link | 전기 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BE-143-001 | FA | A | Panel Outline Drawings for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0088-T | GJ-DWWP-BE-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0088-T
Link | 전기 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BE-144-001 | FA | A | Control Wiring Diagram (Schematic Diagram) for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0088-T | GJ-DWWP-BE-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0088-T
Link | 전기 | 2025-04-22 | 1GJCC0-36440-BE-146-001 | FA | A | Cable Raceway Drawing for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0088-T | GJ-DWWP-BE-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0088-T
Link | 전기 | 2025-04-22 | 1GJCC9-36440-BE-142-001 | FA | A | Cable schedule and cable termination details for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0088-T | GJ-DWWP-BE-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0088-T
Link | 전기 | 2025-04-22 | 1GJCC9-36440-BE-463-001 | FA | A | Electrical Load List for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0088-T | GJ-DWWP-BE-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0088-T
Link | 제어 | 2025-04-22 | 1GJCC2-59000-SJ-159-004 | FI | 0 | INSTRUMENT LOCATION DRAWINGS FOR STG (INCLUDING CONDUIT LAYOUT DRAWING) | GJ-DW／WP-SJ-0034-T | GJ-DWWP-SJ-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0034-T
Link | 환경 | 2025-04-22 | 1GJCC3-62000-BH-174-006 | FC | 0 | AMMONIA & REDUCING AGENT DISTRIBUTION HEADER DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0024-T | GJ-DWWP-BH-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0024-T
Link | 환경 | 2025-04-22 | 1GJCC9-62000-BH-421-001 | FA | C | ERECTION PROCEDURE FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0024-T | GJ-DWWP-BH-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0024-T
Link | 환경 | 2025-04-22 | 1GJCC9-62000-BH-496-001 | FA | B | SIZING CALCULATION FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0024-T | GJ-DWWP-BH-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0024-T
Link | 환경 | 2025-04-22 | 1GJCC9-62000-BH-496-003 | FI | 0 | SEISMIC CALCULATION REPORT FOR MECHANICAL EQUIPMENT OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0024-T | GJ-DWWP-BH-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0024-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-71810-BM-170-001 | FA | A | Cylinder Detail Drawing and Calculation for Service Gas System | GJ-DW／WP-BM-0143-T | GJ-DWWP-BM-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0143-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-71810-BM-174-001 | FA | A | Outline Drawing for N2 Gas Bottle Rack | GJ-DW／WP-BM-0143-T | GJ-DWWP-BM-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0143-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-71810-BM-174-002 | FA | A | Outline Drawing for N2 Gas Reducing Skid | GJ-DW／WP-BM-0143-T | GJ-DWWP-BM-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0143-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-71810-BM-174-003 | FA | A | Outline Drawing for H2 Gas Bottle Rack | GJ-DW／WP-BM-0143-T | GJ-DWWP-BM-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0143-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-71810-BM-174-004 | FA | A | Outline Drawing for H2 Ga sReducing Skid | GJ-DW／WP-BM-0143-T | GJ-DWWP-BM-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0143-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-71810-BM-174-005 | FA | A | Outline Drawing for CO2 Gas Bottle Rack | GJ-DW／WP-BM-0143-T | GJ-DWWP-BM-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0143-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC0-71810-BM-174-006 | FA | A | Outline Drawing for CO2 Ga sReducing Skid | GJ-DW／WP-BM-0143-T | GJ-DWWP-BM-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0143-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC2-31300-SM-105-010 | FC | 2 | P&ID FOR TURBINE STEAM SEAL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0109-T | GJ-DWWP-SM-0109-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0109-T
Link | 제어 | 2025-04-23 | 1GJCC2-59000-SJ-143-001 | FA | B | INSTRUMENT LOCAL PANEL DESIGN WITH SCHEMATIC DRAWING FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0035-T | GJ-DWWP-SJ-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0035-T
Link | 제어 | 2025-04-23 | 1GJCC9-50000-CJ-476-005 | FC | 1 | SURGE PROTECTION DEVICE APPLICATION LIST AND DESIGN REPORT | GJ-DW／WP-CJ-0089-T | GJ-DWWP-CJ-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0089-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC3-13000-HM-101-308 | FI | 0 | TROLLEY BEAM FOR HARP (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0067-T | GJ-DWWP-HM-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0067-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC9-13000-HM-101-400 | FI | 2 | ERECTION PROCEDURE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0067-T | GJ-DWWP-HM-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0067-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC9-31100-SM-489-009 | FA | B | LP VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0108-T | GJ-DWWP-SM-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0108-T
Link | 제어 | 2025-04-23 | 1GJCC3-62000-BJ-141-001 | FI | 1 | INSTRUMENT CABLE BLOCK DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0072-T | GJ-DWWP-BJ-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0072-T
Link | 제어 | 2025-04-24 | 1GJCC0-16400-BJ-165-001 | FA | B | System configuration Diagram for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0073-T | GJ-DWWP-BJ-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0073-T
Link | 배관 | 2025-04-24 | 1GJCC9-16400-BP-475-001 | FA | A | TERMINAL POINT LIST FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BP-0034-T | GJ-DWWP-BP-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0034-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-16400-BM-118-001 | FI | 0 | Foundation drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0146-T | GJ-DWWP-BM-0146-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0146-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-16400-BM-166-001 | FA | A | General arrangement drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0146-T | GJ-DWWP-BM-0146-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0146-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC9-16400-BM-424-001 | FA | A | Painting procedure for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0146-T | GJ-DWWP-BM-0146-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0146-T
Link | 배관 | 2025-04-24 | 1GJCC2-31100-SP-186-001 | FI | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING OF STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0021-T | GJ-DWWP-SP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0021-T
Link | 배관 | 2025-04-24 | 1GJCC2-31410-SP-186-002 | FI | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING OF LUBE OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0021-T | GJ-DWWP-SP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0021-T
Link | 배관 | 2025-04-24 | 1GJCC2-35310-SP-186-003 | FI | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING OF GAS CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0021-T | GJ-DWWP-SP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0021-T
Link | 배관 | 2025-04-24 | 1GJCC2-35410-SP-186-004 | FI | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING OF SEAL OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0021-T | GJ-DWWP-SP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0021-T
Link | 배관 | 2025-04-24 | 1GJCC2-31440-SP-186-005 | FI | 0 | PIPING ISOMETRIC DRAWING OF HYDRAULIC FLUID PIPING FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0021-T | GJ-DWWP-SP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0021-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-020 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (1／12) (MARK NO. BD01) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-021 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (2／12) (MARK NO. BD01) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-022 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (3／12) (MARK NO. BD02) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-023 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (4／12) (MARK NO. BD02) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-024 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (5／12) (MARK NO. BD03) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-025 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (6／12) (MARK NO. BD03) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-026 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (7／12) (MARK NO. BD04) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-027 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (8／12) (MARK NO. BD04) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-028 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (9／12) (MARK NO. BD05) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-029 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (10／12) (MARK NO. BD05) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-030 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (11／12) (MARK NO. BD06) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-031 | FI | 0 | DETAIL OF BREECH DUCT (12／12) (MARK NO.BD06) | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC9-13000-HM-249-001 | FI | 2 | FEEDWATER AND BOILER WATER TREATMENT FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0068-T | GJ-DWWP-HM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-111 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPSH4-2 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-121 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPSH4-1 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-131 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HRH2 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-141 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HRH1 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-151 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPSH3 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-161 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF CRH2 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-171 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPSH2 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-181 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF CRH1 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-191 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPSH1 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-201 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPSH3 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-211 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPEV2 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-221 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPEV1 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-231 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPEC6 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-241 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPEC5 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-251 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF IPSH | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-261 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF LPSH | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-271 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPEC4 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-281 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF IPEV2 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-291 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF IPEV1 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-301 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPEC3 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-311 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPEC2 & IPEC1 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-321 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPEC1-2 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-331 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF HPEC1-1 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-341 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF LPEV3 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-351 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF LPEV2 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-361 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF LPEV1 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-371 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF CPH3 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-381 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF CPH2 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-391 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF CPH1-3 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-401 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF CPH1-2 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-230-411 | FI | 0 | HARP ASSEMBLY OF CPH1-1 | GJ-DW／WP-HM-0069-T | GJ-DWWP-HM-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-215 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL E31~E37) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-216 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL E41~E47) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-217 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL E51,E52, E61~E66) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-218 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION F-F~F2-F2) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-219 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION F3-F3~F5-F5) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-220 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION F6-F6~F8-F8) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-221 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL F11~F21) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-222 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL F31~F37) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-223 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL F41~F47) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-224 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL F51,F52, F61~F66) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-225 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION S-S~S5-S5) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-226 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION Sa~Se, DETAIL Sf~Sq) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-227 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION T-T~T5-T5) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-228 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION Ta~Te, DETAIL Tf~Tq) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-229 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION G-G,Ga-Ga) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-230 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL G1~G5a) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-231 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL G6~G12) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-232 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL G13~G15a, G21~G24) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-233 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION H-H,Ha-Ha) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-234 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL H1~H6) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-235 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL H7~H13) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-236 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J1-J1, J2-J2) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-237 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J3-J3, J4-J4) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-238 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J5-J5, J6-J6) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-239 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J7-J7, J8-J8) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-240 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J9-J9, J10-J10) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-241 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J11-J11, J12-J12) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-242 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J13-J13, J14-J14) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-214 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL E11~E21) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-244 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION K-K,DETAIL N1~N6) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-245 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL Y) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-246 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (TYPICALCOLUMN JOINT) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-247 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (TYPICALCOLUMN JOINT) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-248 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION W) IFI | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-249 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL P1~P9) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-250 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL Q1~Q9) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-251 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL A2~A7) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-252 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (DETAIL B2~B13) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-261 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SIDE ELEVATION VIEW) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-262 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION A-A) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-263 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION A1-A1~A8-A8) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-264 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION A9-A9~A12-A12, DETAIL A13~A17) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-265 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(DETAIL A18~A26) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-267 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION B1-B1~B8-B8) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-268 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(DETAIL B9~B9~B15-B15, DETAIL B16, B17) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-269 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(DETAIL B18~B20) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-270 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION B21~B29) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-271 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION B30~B38) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-272 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(VIEW C-C~G-G) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-273 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION H-H) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-274 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION J-J, K-K) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-275 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION L-L) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-276 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION M-M) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-277 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION N-N) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-278 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION U-U) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-279 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION V-V) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-280 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG(SECTION U1-U1, V1-V1, DETAIL U2, V2) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-281 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FLOW BAFFLE FOR HRSG (DETAIL U3~U16, V3~V16) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-213 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION E6-E6~E8-E8) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-212 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION E3-E3~E5-E5) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-211 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION E-E~E2-E2) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-243 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J15-15~J19-J19, J20) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-202 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (TYPICAL DETAIL) | GJ-DW／WP-HM-0070-T | GJ-DWWP-HM-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-101 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (GENERAL AND ERECTION NOTES) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0071-T | GJ-DWWP-HM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0071-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-102 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (TYPICAL DETAIL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0071-T | GJ-DWWP-HM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0071-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-111 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (5／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0071-T | GJ-DWWP-HM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0071-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-113 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (COLUMN CONNECTION) (1／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0071-T | GJ-DWWP-HM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0071-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-114 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (COLUMN CONNECTION) (2／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0071-T | GJ-DWWP-HM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0071-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-115 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (ROUND TO RECTANGULAR) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0071-T | GJ-DWWP-HM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0071-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-116 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0071-T | GJ-DWWP-HM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0071-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-117 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (LEFT SIDE PANEL LINER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0071-T | GJ-DWWP-HM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0071-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC3-13000-HM-109-118 | FI | 1 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (RIGHT SIDE PANEL LINER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0071-T | GJ-DWWP-HM-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0071-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC9-02340-CM-489-001 | FI | 1 | HEAT REJECTION DATA FOR TURBINE AND HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0112-T | GJ-DWWP-CM-0112-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0112-T
Link | 전기 | 2025-04-24 | 1GJCC9-36320-BE-463-001 | FC | 0 | Electrical Load List for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0089-T | GJ-DWWP-BE-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0089-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71841-BM-109-001 | FA | A | NAME PLATE DRAWING FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BM-0144-T | GJ-DWWP-BM-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0144-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC9-16400-BM-496-002 | FA | A | Seismic Calculation for Anchorage System of Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0145-T | GJ-DWWP-BM-0145-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0145-T
Link | 제어 | 2025-04-24 | 1GJCC9-01070-CJ-478-001 | FC | 0 | MANDATORY SPARE PART LIST FOR I&C | GJ-DW／WP-CJ-0090-T | GJ-DWWP-CJ-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0090-T
Link | 제어 | 2025-04-24 | 1GJCC9-59000-CJ-476-004 | FI | 0 | BILL OF MATERIAL OF I&C EQUIPMENT (INCLUDING INSTRUMENT & VALVES) | GJ-DW／WP-CJ-0091-T | GJ-DWWP-CJ-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0091-T
Link | 환경 | 2025-04-25 | 1GJCC3-62000-BH-173-001 | FA | A | STRUCTURE DETAIL DRAWING FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0025-T | GJ-DWWP-BH-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0025-T
Link | 환경 | 2025-04-25 | 1GJCC3-62000-BH-174-007 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0025-T | GJ-DWWP-BH-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0025-T
Link | 환경 | 2025-04-25 | 1GJCC3-62000-BH-489-002 | FA | B | AMMONIA & RA STORAGE TANK DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0025-T | GJ-DWWP-BH-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0025-T
Link | 환경 | 2025-04-25 | 1GJCC9-62000-BH-489-005 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR VAPORIZER OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0025-T | GJ-DWWP-BH-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0025-T
Link | 환경 | 2025-04-25 | 1GJCC9-62000-BH-489-013 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR RUPTURE DISC OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0025-T | GJ-DWWP-BH-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0025-T
Link | 제어 | 2025-04-25 | 1GJCC0-53600-BJ-141-001 | FC | 0 | Relay Logic Diagram for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0074-T | GJ-DWWP-BJ-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0074-T
Link | 제어 | 2025-04-25 | 1GJCC0-53600-BJ-241-001 | FC | 0 | Functional Design Specification for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0074-T | GJ-DWWP-BJ-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0074-T
Link | 제어 | 2025-04-25 | 1GJCC0-53600-BJ-420-001 | FI | 0 | Operating & Maintenance Manual for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0074-T | GJ-DWWP-BJ-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0074-T
Link | 제어 | 2025-04-25 | 1GJCC9-53600-BJ-492-001 | FC | 0 | Bill of Material for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0074-T | GJ-DWWP-BJ-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0074-T
Link | 제어 | 2025-04-25 | 1GJCC3-62000-BJ-141-003 | FA | A | CONTROL LOGIC & LOOP DIAGRAM FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BJ-0075-T | GJ-DWWP-BJ-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0075-T
Link | 제어 | 2025-04-25 | 1GJCC3-62000-BJ-174-001 | FA | A | LCP LAYOUT & SCHEMATIC DRAWING FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BJ-0075-T | GJ-DWWP-BJ-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0075-T
Link | 제어 | 2025-04-25 | 1GJCC3-62000-BJ-489-002 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET AND DRAWING FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BJ-0075-T | GJ-DWWP-BJ-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0075-T
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-13800-BM-174-001 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0147-T | GJ-DWWP-BM-0147-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0147-T
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-13800-BM-174-001 | FC | 0 | EXPANSION JOINT OUTLINE DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0147-T | GJ-DWWP-BM-0147-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0147-T
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC9-36320-BM-424-001 | FC | 0 | Painting Specification for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0148-T | GJ-DWWP-BM-0148-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0148-T
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC9-36614-BM-475-001 | FC | 0 | Terminal Point List including Interface Design Conditions for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0149-T | GJ-DWWP-BM-0149-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0149-T
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC3-13000-HM-489-004 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR ATTEMPERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0072-T | GJ-DWWP-HM-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0072-T
Link | 사업관리 | 2025-04-25 | 1GJCC9-13800-BV-424-001 | FC | 0 | PAINTING PROCEDURE FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BV-0049-T | GJ-DWWP-BV-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0049-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-02350-CP-186-001 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - OVERALL PLAN | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-02350-CP-186-002 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - OVERALL SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-13000-CP-186-001 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-13000-CP-186-002 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.12500 | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-13000-CP-186-003 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA FL.30000 and ABOVE | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-13000-CP-186-004 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-13000-CP-186-005 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-13000-CP-186-006 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - HRSG BUILDING AREA SECTION B-B' | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-24100-CP-186-001 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - FUEL GAS AREA | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-31000-CP-186-001 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.-7100 | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-31000-CP-186-002 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-31000-CP-186-003 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.7500 | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-31000-CP-186-004 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA FL.14500 | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-31000-CP-186-005 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-31000-CP-186-006 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-31000-CP-186-007 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - ST BUILDING AREA SECTION B-B' | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-33000-CP-186-001 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA FL.0 | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-33000-CP-186-002 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA ROOF PLAN | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-33000-CP-186-003 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - GT BUILDING AREA SECTION A-A' | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-33310-CP-186-001 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - CLEAN & DIRTY OIL TANK AREA | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71810-CP-186-001 | FC | 3 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING - SERVICE GAS STORAGE HOUSE | GJ-DW／WP-CP-0060-T | GJ-DWWP-CP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0060-T
Link | 전기 | 2025-04-28 | 1GJCC9-41900-BE-143-001 | FA | A | Outline Dimension and Ass'y Drawing for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0090-T | GJ-DWWP-BE-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0090-T
Link | 제어 | 2025-04-28 | 1GJCC9-51300-SJ-164-001 | FI | 0 | STCS HMI GRAPHIC DISPLAY | GJ-DW／WP-SJ-0036-T | GJ-DWWP-SJ-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0036-T
Link | 제어 | 2025-04-28 | 1GJCC9-51300-SJ-475-007 | FA | B | STCS ALARM LIST | GJ-DW／WP-SJ-0036-T | GJ-DWWP-SJ-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0036-T
Link | 배관 | 2025-04-28 | 1GJCC9-31100-SP-476-001 | FI | 1 | LINE LIST FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0022-T | GJ-DWWP-SP-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0022-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC0-36614-BE-154-001 | FC | 0 | Outline Drawing of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0091-T | GJ-DWWP-BE-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0091-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC0-36614-BE-154-003 | FC | 0 | Name Plate Drawing of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0091-T | GJ-DWWP-BE-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0091-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC0-13800-BE-143-002 | FA | B | MOTOR DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0092-T | GJ-DWWP-BE-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0092-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC0-13800-BE-143-003 | FA | B | MOTOR DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BE-0092-T | GJ-DWWP-BE-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0092-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-13800-BE-209-002 | FA | B | MOTOR DARASHEET AND CURVE FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0092-T | GJ-DWWP-BE-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0092-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-13800-BE-209-003 | FA | B | MOTOR DARASHEET AND CURVE FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BE-0092-T | GJ-DWWP-BE-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0092-T
Link | 제어 | 2025-04-29 | 1GJCC9-11616-BJ-489-001 | FC | 0 | Instrument Data sheet for LT, PT, and TT for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0076-T | GJ-DWWP-BJ-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0076-T
Link | 제어 | 2025-04-29 | 1GJCC9-11616-BJ-489-004 | FC | 0 | Datasheet for HPU and PCS ／ HCS for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0076-T | GJ-DWWP-BJ-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0076-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-101-001 | FA | A | DRAWING FOR INDOOR HYDRANT | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-101-002 | FA | A | DRAWING FOR FIRE DEPARTMENT CONNECTION (WITH AUTO DRAIN VALVE) | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-101-003 | FA | A | DRAWING FOR PRESSURE GAUGE | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-101-004 | FA | A | DRAWING FOR DELUGE VALVE | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-101-005 | FA | A | DRAWING FOR WATER SPRAY NOZZEL | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-101-006 | FA | A | DRAWING FOR PORTABLE DRY CHEMICAL EXTINGUISHER (3.3KG) | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-101-007 | FA | A | DRAWING FOR PORTABLE CO2 EXTINGUISHER (4.6KG) | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-101-008 | FA | A | DRAWING FOR MOBILE DRY CHEMICAL EXTINGUISHER (20KG) | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-489-001 | FA | A | DATA SHEET FOR INDOOR HYDRANT | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-489-002 | FA | A | DATA SHEET FOR FIRE DEPARTMENT CONNECTION (WITH AUTO DRAIN VALVE) | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-489-003 | FA | A | DATA SHEET FOR PRESSURE GAUGE | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-489-004 | FA | A | DATA SHEET FOR DELUGE VALVE | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-489-005 | FA | A | DATA SHEET FOR WATER SPRAY NOZZLE | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-489-006 | FA | A | DATA SHEET FOR PORTABLE DRY CHEMICAL EXTINGUISHER (3.3KG) | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-489-007 | FA | A | DATA SHEET FOR PORTABLE CO2 EXTINGUISHER (4.6KG) | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-71500-BM-489-008 | FA | A | DATA SHEET FOR MOBILE DRY CHEMICAL EXTINGUISHER (20KG) | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC9-71500-BM-492-001 | FA | A | ITEM LIST | GJ-DW／WP-BM-0150-T | GJ-DWWP-BM-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0150-T
Link | 배관 | 2025-04-29 | 1GJCC9-13000-HP-208-001 | FA | C | PIPING MATERIAL SPECIFICATION FOR HRSG | GJ-DW／WP-BP-0035-T | GJ-DWWP-BP-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0035-T
Link | 배관 | 2025-04-29 | 1GJCC9-62000-BP-199-002 | FA | C | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0036-T | GJ-DWWP-BP-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0036-T
Link | 제어 | 2025-04-29 | 1GJCC9-13000-HJ-462-003 | FA | B | CONTROL VALVE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0030-T | GJ-DWWP-HJ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0030-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC3-13000-HM-489-009 | FC | 0 | DATA SHEET AND DRAWING FOR DUCT BALLOON | GJ-DW／WP-HM-0073-T | GJ-DWWP-HM-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0073-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC2-35000-SE-156-002 | FI | 3 | GENERATOR ON-LINE MONITORING SYSTEM LAYOUT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0054-T | GJ-DWWP-SE-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0054-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC2-35000-SE-171-054 | FI | 1 | GENERATOR CURRENT TRANSFORMER ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0054-T | GJ-DWWP-SE-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0054-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC2-35000-SE-171-055 | FI | 1 | GENERATOR SHAFT GROUNDING BRUSH RIGGING ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0054-T | GJ-DWWP-SE-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0054-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC0-41740-BE-264-001 | FA | A | Technical Specification and Detail Drawing for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BE-0093-T | GJ-DWWP-BE-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0093-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC9-41740-BE-464-001 | FI | 0 | Vendor Prints Master Document List for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BE-0093-T | GJ-DWWP-BE-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0093-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC9-41740-BE-492-001 | FI | 0 | Bill of Materials for Cable Trays and its Accessries | GJ-DW／WP-BE-0093-T | GJ-DWWP-BE-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0093-T
Link | 제어 | 2025-04-30 | 1GJCC0-11616-BJ-105-001 | FC | 0 | P&I Diagram for Hydraulic Block (Valves) with Bypass system HPU | GJ-DW／WP-BJ-0077-T | GJ-DWWP-BJ-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0077-T
Link | 제어 | 2025-04-30 | 1GJCC0-11616-BJ-105-002 | FC | 0 | P&I Diagram for HPU (Aggregat Scheme) - Bypass system HPU Schmatic | GJ-DW／WP-BJ-0077-T | GJ-DWWP-BJ-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0077-T
Link | 제어 | 2025-04-30 | 1GJCC0-11616-BJ-174-002 | FC | 0 | Outline Drawing for HPU and Control Panel for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0077-T | GJ-DWWP-BJ-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0077-T
Link | 제어 | 2025-04-30 | 1GJCC9-11616-BJ-489-005 | FC | 0 | Motor Data Sheet For Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0077-T | GJ-DWWP-BJ-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0077-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC9-53600-BM-424-001 | FA | A | Surface Preparation & Painting Procedure | GJ-DW／WP-BM-0151-T | GJ-DWWP-BM-0151-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0151-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC9-15113-BM-424-001 | FC | 0 | Painting and Coating Specification for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0152-T | GJ-DWWP-BM-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0152-T
Link | 배관 | 2025-04-30 | 1GJCC9-03904-BP-174-001 | FI | 0 | General Arrangement Drawing for Strainer | GJ-DW／WP-BP-0037-T | GJ-DWWP-BP-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0037-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-81100-CA-112-002 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0069-T | GJ-DWWP-CA-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0069-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-87700-CA-120-002 | FI | 1 | Pipe Rack _ Steel Strucure Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0070-T | GJ-DWWP-CA-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0070-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-87700-CA-120-003 | FI | 1 | Pipe Rack _ Handrail, Grating, & MISC. Steel Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0070-T | GJ-DWWP-CA-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0070-T
Link | 건축 | 2025-04-30 | 1GJCC0-87700-CA-492-001 | FI | 0 | Pipe Rack _ Bill of Material | GJ-DW／WP-CA-0070-T | GJ-DWWP-CA-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-13610-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-13620-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-13630-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-13660-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-15110-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-16210-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR DEMI WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-16320-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-16400-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-24100-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM(1 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-24100-CM-105-002 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM(2 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-24100-CM-105-003 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM(3 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-31310-CM-105-001 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR GLAND STEAM CONDENSER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-33240-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR GT PACKAGE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-33310-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-33310-CM-105-002 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR GT & ST LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-33900-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR GT WASHING & DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-35300-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-35300-CM-105-002 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-35400-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR SEAL OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36120-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36130-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36130-CM-105-002 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM(2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36130-CM-105-003 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM(3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36130-CM-105-005 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR SEAL WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36330-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR VACUUM PUMP SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36420-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR COOLIN GWATER SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36420-CM-105-002 | FC | 1 | P&I DIAGRAM FOR COOLIN GWATER SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36610-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36610-CM-105-002 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36610-CM-105-003 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36610-CM-105-004 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71110-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR INSTRUMENT AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71110-CM-105-002 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71210-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71210-CM-105-002 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71810-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71810-CM-105-002 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71840-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71840-CM-105-002 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0113-T | GJ-DWWP-CM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0113-T
Link | 배관 | 2025-04-30 | 1GJCC9-03900-CP-208-001 | FC | 2 | PIPING MATERIAL SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CP-0061-T | GJ-DWWP-CP-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0061-T
Link | 환경 | 2025-05-07 | 1GJCC9-62000-BH-489-018 | FC | 0 | DATA SHEET AND DRAWING FOR UNLOADING PUMP OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0026-T | GJ-DWWP-BH-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0026-T
Link | 환경 | 2025-05-07 | 1GJCC9-62000-BH-489-019 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR SUMP PUMP OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0026-T | GJ-DWWP-BH-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0026-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC0-36320-BM-109-003 | FA | B | Recirculation pump drawing with data sheet for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0153-T | GJ-DWWP-BM-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0153-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC9-36614-BM-466-001 | FA | B | Equipment List for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0154-T | GJ-DWWP-BM-0154-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0154-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC9-03500-BM-474-001 | FC | 0 | Valve List for Shop Fabrication Tank | GJ-DW／WP-BM-0155-T | GJ-DWWP-BM-0155-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0155-T
Link | 배관 | 2025-05-07 | 1GJCC9-62000-BP-489-001 | FA | A | VALVE DATA SHEET AND DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0038-T | GJ-DWWP-BP-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0038-T
Link | 전기 | 2025-05-07 | 1GJCC9-13000-HE-271-007 | FC | 0 | THERMAL ELECTRICAL LINE LIST & CALCULATION DATA FOR EHT SYSTEM OF HRSG | GJ-DW／WP-HE-0022-T | GJ-DWWP-HE-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0022-T
Link | 배관 | 2025-05-07 | 1GJCC9-13000-HP-489-002 | FI | 0 | PIPE LOADING DATA FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-HP-0012-T | GJ-DWWP-HP-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0012-T
Link | 제어 | 2025-05-07 | 1GJCC9-59000-SJ-301-006 | FI | 1 | CALCULATION SHEETS (THERMOWELL STRESS CALCULATION) FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0037-T | GJ-DWWP-SJ-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0037-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC2-31100-SM-174-001 | FC | 1 | STEAM TURBINE MECHANICAL OUTLINE DRAWING | GJ-DW／WP-SM-0110-T | GJ-DWWP-SM-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0110-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC2-35100-SM-177-014 | FC | 1 | STEAM TURBINE NOZZEL MOVEMENT & ALLOWABLE PIPE LOAD | GJ-DW／WP-SM-0110-T | GJ-DWWP-SM-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0110-T
Link | 전기 | 2025-05-07 | 1GJCC0-71700-BE-140-001 | FA | A | Power and Control Diagram for Split Air Conditioner Unit HRSG (1GJCC0-71761-M-HV-01A~01B) | GJ-DW／WP-BE-0094-T | GJ-DWWP-BE-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0094-T
Link | 전기 | 2025-05-07 | 1GJCC0-71700-BE-140-002 | FA | A | Power and Control Diagram for Steam Unit Heater HRSG (1GJCC0-71713-M-HY-01A~01O) | GJ-DW／WP-BE-0094-T | GJ-DWWP-BE-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0094-T
Link | 전기 | 2025-05-07 | 1GJCC0-71700-BE-140-003 | FA | A | Power diagram for Control Panel for HVAC (1GJCC0-71719-M-CP-01) | GJ-DW／WP-BE-0094-T | GJ-DWWP-BE-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0094-T
Link | 전기 | 2025-05-07 | 1GJCC0-71700-BE-463-001 | FI | 0 | Electrical load list for HVAC | GJ-DW／WP-BE-0094-T | GJ-DWWP-BE-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0094-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC9-71700-BM-420-001 | FA | A | Installation Instructions, Erection, Operating and Maintenance Manual for HVAC | GJ-DW／WP-BM-0156-T | GJ-DWWP-BM-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0156-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC9-71700-BM-424-001 | FA | A | Painting procedure for HVAC | GJ-DW／WP-BM-0156-T | GJ-DWWP-BM-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0156-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC9-71700-BM-489-004 | FA | A | Data Sheet for Split Air Conditioner Unit HRSG (1GJCC0-71761-M-HV-01A~01B) | GJ-DW／WP-BM-0156-T | GJ-DWWP-BM-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0156-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC9-71700-BM-489-005 | FA | A | Data Sheet for HVAC Control panel HRSG (1GJCC0-71719-M-CP-01) | GJ-DW／WP-BM-0156-T | GJ-DWWP-BM-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0156-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC9-71700-BM-489-006 | FA | A | Data Sheet for HVAC instrument | GJ-DW／WP-BM-0156-T | GJ-DWWP-BM-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0156-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC9-71700-BM-498-001 | FA | A | Sound Level Data for Fans | GJ-DW／WP-BM-0156-T | GJ-DWWP-BM-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0156-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC9-71700-BM-498-002 | FA | A | Painting specification for HVAC equipment | GJ-DW／WP-BM-0156-T | GJ-DWWP-BM-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0156-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC0-36614-BM-177-001 | FA | B | Name Plate Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0157-T | GJ-DWWP-BM-0157-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0157-T
Link | 사업관리 | 2025-05-07 | 1GJCC9-71700-BV-428-001 | FI | 0 | Packing ,Shipping, Handling, Storage procedure for HVAC | GJ-DW／WP-BV-0050-T | GJ-DWWP-BV-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0050-T
Link | 전기 | 2025-05-08 | 1GJCC3-13000-HE-264-001 | FC | 0 | CABLE TRAY AND CONDUIT DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0023-T | GJ-DWWP-HE-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0023-T
Link | 전기 | 2025-05-08 | 1GJCC9-13000-HE-145-001 | FA | A | CABLE SPECIFICATION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0023-T | GJ-DWWP-HE-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0023-T
Link | 기계 | 2025-05-08 | 1GJCC3-13000-HM-489-008 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR DEHUMIDIFIER OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0074-T | GJ-DWWP-HM-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0074-T
Link | 사업관리 | 2025-05-08 | 1GJCC9-13000-HV-428-001 | FI | 1 | PACKING PROCEDURE FOR HRSG AND AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-HV-0002-T | GJ-DWWP-HV-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HV\GJ-DWWP-HV-0002-T
Link | 기계 | 2025-05-08 | 1GJCC2-31100-SM-172-003 | FI | 1 | STEAM TURBINE HIP CASING PIPING CONNECTION | GJ-DW／WP-SM-0111-T | GJ-DWWP-SM-0111-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0111-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC9-41900-BE-463-001 | FA | A | Power Consumption & Heat Dissipation List for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0095-T | GJ-DWWP-BE-0095-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0095-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC9-41900-BE-475-001 | FA | A | Earthing Requirements for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0095-T | GJ-DWWP-BE-0095-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0095-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-36320-BE-156-002 | FC | 0 | Motor Outline Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0096-T | GJ-DWWP-BE-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0096-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-36320-BE-156-003 | FC | 0 | Motor Terminal Box Drawing and Wiring Diagram for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0096-T | GJ-DWWP-BE-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0096-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-BE-103-002 | FA | A | Sequence Line diagram for HVAC | GJ-DW／WP-BE-0097-T | GJ-DWWP-BE-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0097-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC9-45320-BE-463-001 | FI | 1 | Electrical Load List for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BE-0098-T | GJ-DWWP-BE-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0098-T
Link | 환경 | 2025-05-09 | 1GJCC3-62000-BH-174-003 | FC | 0 | CATALYST SUPPORT STRUCTURE DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0027-T | GJ-DWWP-BH-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0027-T
Link | 제어 | 2025-05-09 | 1GJCC9-53700-BJ-403-001 | FI | 0 | System Description for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0078-T | GJ-DWWP-BJ-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0078-T
Link | 제어 | 2025-05-09 | 1GJCC9-59610-BJ-424-001 | FI | 0 | Clean & Painting Procedure for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BJ-0079-T | GJ-DWWP-BJ-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0079-T
Link | 제어 | 2025-05-09 | 1GJCC0-24100-BJ-118-001 | FA | A | FOUNDATION DRAWING FOR GC & FLOW METERING SYSTEM | GJ-DW／WP-BJ-0080-T | GJ-DWWP-BJ-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0080-T
Link | 제어 | 2025-05-09 | 1GJCC9-11616-BJ-489-003 | FC | 0 | Data Sheets for Valves (Including Calculation Sheet) for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0081-T | GJ-DWWP-BJ-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0081-T
Link | 제어 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-BJ-103-001 | FA | A | HVAC CONTROL LOGIC DIAGRAM | GJ-DW／WP-BJ-0082-T | GJ-DWWP-BJ-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0082-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC9-53700-BM-475-001 | FI | 0 | Utility Consumption List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BM-0158-T | GJ-DWWP-BM-0158-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0158-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-36614-BM-174-001 | FC | 0 | Dimensional Outline Drawing for Expansion Joint (CCW Heat Exchanger) | GJ-DW／WP-BM-0159-T | GJ-DWWP-BM-0159-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0159-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-16400-BM-173-001 | FA | A | Equipment detail drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0160-T | GJ-DWWP-BM-0160-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0160-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-16400-BM-489-001 | FA | A | Technical Data Sheet for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0160-T | GJ-DWWP-BM-0160-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0160-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-BM-161-001 | FA | A | HVAC Control Panel Drawings (with nameplate) (1GJCC0-71719-M-CP-01) | GJ-DW／WP-BM-0161-T | GJ-DWWP-BM-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0161-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-BM-174-001 | FA | A | Outline drawings for Roof Fan HRSG (1GJCC0-71722-M-AH-01A~01L) | GJ-DW／WP-BM-0161-T | GJ-DWWP-BM-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0161-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-BM-174-011 | FA | A | Outline drawings for Steam Unit Heater HRSG (1GJCC0-71713-M-HY-01A~01O) | GJ-DW／WP-BM-0161-T | GJ-DWWP-BM-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0161-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-BM-174-021 | FA | A | Outline drawings for Wall Fan HRSG (1GJCC0-71722-M-AH-02) | GJ-DW／WP-BM-0161-T | GJ-DWWP-BM-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0161-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC0-71700-BM-174-031 | FA | A | Outline drawings for Split Air Conditioner Unit HRSG (1GJCC0-71761-M-HV-01A~01B) | GJ-DW／WP-BM-0161-T | GJ-DWWP-BM-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0161-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC9-71700-BM-489-001 | FA | A | Data Sheet for Roof Fan HRSG (1GJCC0-71722-M-AH-01A~01L) | GJ-DW／WP-BM-0161-T | GJ-DWWP-BM-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0161-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC9-71700-BM-489-002 | FA | A | Data Sheet for Steam Unit Heater HRSG (1GJCC0-71713-M-HY-01A~01O) | GJ-DW／WP-BM-0161-T | GJ-DWWP-BM-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0161-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC9-71700-BM-495-001 | FA | A | Motor Data Sheet & Performance Curve for Fans | GJ-DW／WP-BM-0161-T | GJ-DWWP-BM-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0161-T
Link | 사업관리 | 2025-05-09 | 1GJCC9-59610-BV-416-001 | FA | A | Vendor Prints Master Drawing and Document List for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BV-0051-T | GJ-DWWP-BV-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0051-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC9-13000-HE-272-001 | FA | A | LIGHTIN SYSTEM FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0024-T | GJ-DWWP-HE-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0024-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC3-13000-HE-142-001 | FC | 0 | HRSG ELECTRICAL DISTRIBUTION PANEL SPECIFICATION AND DRAWING | GJ-DW／WP-HE-0025-T | GJ-DWWP-HE-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0025-T
Link | 제어 | 2025-05-09 | 1GJCC9-13000-HJ-462-002 | FI | 1 | INSTRUMENT LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0031-T | GJ-DWWP-HJ-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0031-T
Link | 제어 | 2025-05-09 | 1GJCC3-13000-HJ-145-001 | FA | B | INSTRUMENT CABLE INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0032-T | GJ-DWWP-HJ-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0032-T
Link | 제어 | 2025-05-09 | 1GJCC3-13000-HJ-142-001 | FC | 0 | INSTRUMENT CABLE LIST AND SCHEDULE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0032-T | GJ-DWWP-HJ-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0032-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC3-13000-HM-109-103 | FI | 3 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (RIGHT SIDE PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0075-T | GJ-DWWP-HM-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0075-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC3-13000-HM-109-104 | FI | 3 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (LEFT SIDE PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0075-T | GJ-DWWP-HM-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0075-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC3-13000-HM-109-105 | FI | 3 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (TOP PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0075-T | GJ-DWWP-HM-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0075-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC3-13000-HM-109-112 | FI | 3 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (6／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0075-T | GJ-DWWP-HM-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0075-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC3-13000-HM-109-121 | FI | 3 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (MATERIAL SUPPLY LIST) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0075-T | GJ-DWWP-HM-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0075-T
Link | 배관 | 2025-05-09 | 1GJCC3-13000-HP-480-001 | FA | D | MANUAL VALVE LIST AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0013-T | GJ-DWWP-HP-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0013-T
Link | 배관 | 2025-05-09 | 1GJCC3-13000-HP-190-001 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWINGS FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0014-T | GJ-DWWP-HP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0014-T
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC9-31410-SE-489-005 | FA | A | PUMP & MOTOR DATA SHEET FOR LUBE OIL PUMO FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0055-T | GJ-DWWP-SE-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0055-T
Link | 제어 | 2025-05-09 | 1GJCC9-51300-SJ-475-006 | FC | 0 | STCS TRIPLE AND REDUNDANT POINT LIST | GJ-DW／WP-SJ-0038-T | GJ-DWWP-SJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0038-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC9-31500-SM-489-003 | FC | 1 | NON-RETURN VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0112-T | GJ-DWWP-SM-0112-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0112-T
Link | 배관 | 2025-05-12 | 1GJCC9-36420-BP-199-001 | FI | 3 | Dimension Drawing for Sleeve Pipe | GJ-DW／WP-BP-0039-T | GJ-DWWP-BP-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0039-T
Link | 기계 | 2025-05-12 | 1GJCC9-36320-BM-403-001 | FA | B | System description for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0162-T | GJ-DWWP-BM-0162-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0162-T
Link | 기계 | 2025-05-12 | 1GJCC9-36320-BM-468-004 | FI | 1 | Equipment list for Condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0162-T | GJ-DWWP-BM-0162-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0162-T
Link | 기계 | 2025-05-12 | 1GJCC9-36320-BM-489-001 | FI | 1 | Heat dissipation data for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0162-T | GJ-DWWP-BM-0162-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0162-T
Link | 기계 | 2025-05-12 | 1GJCC9-36320-BM-498-001 | FA | C | Technical Data Sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0162-T | GJ-DWWP-BM-0162-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0162-T
Link | 기계 | 2025-05-12 | 1GJCC9-71700-BM-489-003 | FA | A | DATA SHEET FOR WALL FAN HRSG (1GJCC0-71722-M-AH-02) | GJ-DW／WP-BM-0163-T | GJ-DWWP-BM-0163-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0163-T
Link | 제어 | 2025-05-12 | 1GJCC0-53700-BJ-141-001 | FA | B | Control Logic & Loop Diagram for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0083-T | GJ-DWWP-BJ-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0083-T
Link | 제어 | 2025-05-12 | 1GJCC9-53700-BJ-492-001 | FC | 0 | Bill of Material for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0083-T | GJ-DWWP-BJ-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0083-T
Link | 제어 | 2025-05-12 | 1GJCC9-11616-BJ-174-001 | FC | 0 | OUTLINE DRAWING FOR Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0084-T | GJ-DWWP-BJ-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0084-T
Link | 전기 | 2025-05-13 | 1GJCC9-41300-BE-463-001 | FI | 1 | Power Consumption List & Heat dissipation Data for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BE-0099-T | GJ-DWWP-BE-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0099-T
Link | 제어 | 2025-05-13 | 1GJCC9-51000-BJ-475-006 | FC | 0 | List of lifetime and recommended replacement cycle for control equipment | GJ-DW／WP-BJ-0085-T | GJ-DWWP-BJ-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0085-T
Link | 제어 | 2025-05-13 | 1GJCC0-71700-BJ-103-003 | FA | A | HVAC Control System Configuration drawing | GJ-DW／WP-BJ-0086-T | GJ-DWWP-BJ-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0086-T
Link | 전기 | 2025-05-13 | 1GJCC2-31400-SE-144-005 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAM FOR DC MOTOR STARTER PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0056-T | GJ-DWWP-SE-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0056-T
Link | 기계 | 2025-05-13 | 1GJCC2-35100-SM-177-022 | FI | 0 | GENERATOR STATOR HANDLING AND SHIPPING DIMENSION FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0113-T | GJ-DWWP-SM-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0113-T
Link | 제어 | 2025-05-13 | 1GJCC9-59000-SJ-492-002 | FI | 1 | BILL OF MATERIAL OF STG INSTRUMENTS FOR I&C CONDUIT | GJ-DW／WP-SJ-0039-T | GJ-DWWP-SJ-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0039-T
Link | 기계 | 2025-05-13 | GJCC0-36320-BM-109-002 | FA | B | Separator Tank Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0164-T | GJ-DWWP-BM-0164-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0164-T
Link | 기계 | 2025-05-14 | 1GJCC9-13800-BM-339-001 | FA | B | SEISMIC CALCULATION FOR GSP(HOR) | GJ-DW／WP-BM-0165-T | GJ-DWWP-BM-0165-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0165-T
Link | 기계 | 2025-05-14 | 1GJCC9-13800-BM-493-021 | FI | 0 | INDEX OF EQUIPMENT DATA BOOK FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BM-0165-T | GJ-DWWP-BM-0165-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0165-T
Link | 기계 | 2025-05-14 | 1GJCC9-71841-BM-302-001 | FA | A | CALCULATION SHEET FOR GSP (VERTICAL) | GJ-DW／WP-BM-0166-T | GJ-DWWP-BM-0166-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0166-T
Link | 기계 | 2025-05-14 | 1GJCC9-31100-SM-432-002 | FA | B | ST_START-UP & SHUTDOWN PROCEDURE | GJ-DW／WP-SM-0114-T | GJ-DWWP-SM-0114-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0114-T
Link | 기계 | 2025-05-14 | 1GJCC2-35100-SM-174-006 | FC | 1 | GENERATOR HYDROGEN COOLER OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0115-T | GJ-DWWP-SM-0115-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0115-T
Link | 제어 | 2025-05-14 | 1GJCC2-51300-SJ-165-002 | FA | A | STEAM TURBINE VMS CONFIGURATION DIAGRAM AMD SPECIFICATION | GJ-DW／WP-SJ-0040-T | GJ-DWWP-SJ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0040-T
Link | 제어 | 2025-05-14 | 1GJCC2-51300-SJ-489-020 | FA | B | INSTRUMENT DATA SHEET FOR ST GENERATOR | GJ-DW／WP-SJ-0040-T | GJ-DWWP-SJ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0040-T
Link | 전기 | 2025-05-14 | 1GJCC9-13800-BE-209-001 | FC | 1 | MOTOR DATASHEET AND CURVE (INC. HEAT DISSIPATION DATA) FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0100-T | GJ-DWWP-BE-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0100-T
Link | 기계 | 2025-05-15 | 1GJCC9-36320-BM-468-003 | FI | 0 | Part list for Condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0167-T | GJ-DWWP-BM-0167-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0167-T
Link | 기계 | 2025-05-15 | 1GJCC0-36131-BM-171-001 | FC | 0 | Pump Sectional Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0168-T | GJ-DWWP-BM-0168-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0168-T
Link | 배관 | 2025-05-15 | 1GJCC9-36320-BP-474-001 | FI | 0 | Manual Valve List for Condenser vaccum pump | GJ-DW／WP-BP-0040-T | GJ-DWWP-BP-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0040-T
Link | 제어 | 2025-05-15 | 1GJCC0-54000-CJ-166-002 | FI | 1 | CENTRAL CONTROL ROOM ／ COMPUTER ROOM／ ELECTRONIC EQUIPMENT ROOM CABLE ROUTE, HOLE LAYOUT DRAWINGS | GJ-DW／WP-CJ-0092-T | GJ-DWWP-CJ-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0092-T
Link | 제어 | 2025-05-16 | 1GJCC0-59000-BJ-166-001 | FA | A | Outline Drawing for Field Instrument | GJ-DW／WP-BJ-0087-T | GJ-DWWP-BJ-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0087-T
Link | 제어 | 2025-05-16 | 1GJCC0-59000-BJ-489-001 | FA | A | Instrument Data sheets with Calculation sheets | GJ-DW／WP-BJ-0087-T | GJ-DWWP-BJ-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0087-T
Link | 제어 | 2025-05-16 | 1GJCC0-11616-BJ-165-001 | FC | 0 | General Overview for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0088-T | GJ-DWWP-BJ-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0088-T
Link | 제어 | 2025-05-16 | 1GJCC9-11616-BJ-495-001 | FC | 0 | Characteristic Curve for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0089-T | GJ-DWWP-BJ-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0089-T
Link | 제어 | 2025-05-16 | 1GJCC9-11616-BJ-489-002 | FC | 0 | Instrument Data sheet for other instrument (LVDT) for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0090-T | GJ-DWWP-BJ-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0090-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC9-13800-BM-495-001 | FA | B | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0169-T | GJ-DWWP-BM-0169-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0169-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC9-13800-BM-495-002 | FA | B | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0169-T | GJ-DWWP-BM-0169-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0169-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC9-13800-BM-495-003 | FA | B | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0169-T | GJ-DWWP-BM-0169-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0169-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-24100-BM-173-003 | FI | 1 | Flame Arrestor Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0170-T | GJ-DWWP-BM-0170-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0170-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36440-BM-170-006 | FA | B | Platform and Ladder Drawing for Ball Strainer | GJ-DW／WP-BM-0171-T | GJ-DWWP-BM-0171-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0171-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC9-36440-BM-466-001 | FI | 1 | Equipment List for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0171-T | GJ-DWWP-BM-0171-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0171-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC9-36440-BM-489-002 | FA | B | Technical Data Sheet for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0171-T | GJ-DWWP-BM-0171-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0171-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-15113-BM-109-009 | FC | 1 | Orifice Drawing and Data sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0172-T | GJ-DWWP-BM-0172-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0172-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC9-36131-BM-489-004 | FA | A | Noise level data sheet for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0173-T | GJ-DWWP-BM-0173-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0173-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC9-36131-BM-489-005 | FA | A | Strainer Data Sheet & Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0173-T | GJ-DWWP-BM-0173-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0173-T
Link | 사업관리 | 2025-05-16 | 1GJCC9-36131-BV-424-001 | FA | A | Painting Procedures for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BV-0052-T | GJ-DWWP-BV-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0052-T
Link | 사업관리 | 2025-05-16 | 1GJCC9-36131-BV-464-001 | FC | 0 | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BV-0052-T | GJ-DWWP-BV-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0052-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-83100-CA-120-502 | FI | 1 | GT Embedded Material for Pedestal_Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0071-T | GJ-DWWP-CA-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0071-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-001 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-005 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-006 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-007 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-008 | FC | 1 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-8 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-009 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-9 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-011 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-11 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-012 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-12 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-013 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-13 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-014 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-14 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-015 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-15 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-016 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-16 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-017 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-17 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-018 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-18 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-019 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-19 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-020 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-20 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-021 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-21 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-022 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-22 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-023 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-23 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-024 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-24 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-025 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-25 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-026 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-26 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-027 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-27 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-028 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-28 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-031 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-31 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-032 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-32 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-035 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-35 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-036 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-36 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-037 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-37 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-041 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-41 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-043 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-43 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-054 | FC | 3 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-54 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-059 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-59 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-81100-CA-113-062 | FC | 2 | HRSG BUILDING_STEEL STRUCTURE DRAWING-62 | GJ-DW／WP-CA-0072-T | GJ-DWWP-CA-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0072-T
Link | 배관 | 2025-05-16 | 1GJCC0-03980-CP-101-101 | FI | 1 | PIPING SUPPORT STANDARD DRAWING | GJ-DW／WP-CP-0062-T | GJ-DWWP-CP-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0062-T
Link | 제어 | 2025-05-16 | 1GJCC9-13000-HJ-462-004 | FC | 0 | MOTOR OPERATED VALVE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0033-T | GJ-DWWP-HJ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0033-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-001 | FC | 0 | HRSG P&ID SYMBOL AND LEGEND (1／4) | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-004 | FC | 0 | HRSG P&ID SYMBOL AND LEGEND (4／4) | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-005 | FA | C | HRSG P&ID FOR HP FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-006 | FA | C | HRSG P&ID FOR HP STEAM DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-007 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR HP SUPERHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-008 | FA | C | HRSG P&ID FOR REHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-009 | FA | C | HRSG P&ID FOR IP FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-010 | FA | C | HRSG P&ID FOR IP STEAM DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-011 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR IP SUPERHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-012 | FA | C | HRSG P&ID FOR LP STEAM DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-013 | FA | C | HRSG P&ID FOR LP SUPERHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-014 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR CONDENSATE PREHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-015 | FA | C | HRSG P&ID FOR BLOW DOWN SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-016 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR CASING SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-017 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR UTILITY SYSTEM (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC3-13000-HM-105-018 | FC | 1 | HRSG P&ID FOR UTILITY SYSTEM (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0076-T | GJ-DWWP-HM-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0076-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC2-31100-SA-125-001 | FI | 3 | ST FOUNDATION OPENING INFORMATION FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SA-0004-T | GJ-DWWP-SA-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SA\GJ-DWWP-SA-0004-T
Link | 제어 | 2025-05-16 | 1GJCC2-51300-SJ-174-032 | FA | A | STCS OUTLINE DRAWING | GJ-DW／WP-SJ-0041-T | GJ-DWWP-SJ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0041-T
Link | 제어 | 2025-05-16 | 1GJCC9-51300-SJ-141-003 | FI | 0 | STEAM TURBINE CONTROL LOGIC DIAGRAM | GJ-DW／WP-SJ-0041-T | GJ-DWWP-SJ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0041-T
Link | 제어 | 2025-05-16 | 1GJCC9-51300-SJ-167-001 | FC | 2 | STEAM TURBINE AUTOMATIC START-UP AND SHUTDOWN BLOCK DIAGRAM | GJ-DW／WP-SJ-0041-T | GJ-DWWP-SJ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0041-T
Link | 제어 | 2025-05-16 | 1GJCC9-59000-SJ-466-002 | FI | 2 | I&C INSTRUMENT LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0041-T | GJ-DWWP-SJ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0041-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC2-35310-SM-174-013 | FA | A | OUTLINE FOR HYDROGEN CONTROL CABINET FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0116-T | GJ-DWWP-SM-0116-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0116-T
Link | 배관 | 2025-05-16 | 1GJCC9-31100-SP-475-004 | FA | C | SPECIALTY LIST FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0023-T | GJ-DWWP-SP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0023-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC9-36131-BE-463-003 | FA | A | Electrical Load List for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BE-0101-T | GJ-DWWP-BE-0101-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0101-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC0-13800-BE-143-001 | FA | B | MOTOR DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0102-T | GJ-DWWP-BE-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0102-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC9-36320-BE-489-001 | FC | 0 | Motor Data Sheet with Performance Curve for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0103-T | GJ-DWWP-BE-0103-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0103-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC0-36614-BE-154-002 | FC | 1 | Detail of Anode & Reference Electrode Assembly Drawing of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0104-T | GJ-DWWP-BE-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0104-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC0-36614-BE-154-004 | FC | 1 | Connection Diagram of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0104-T | GJ-DWWP-BE-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0104-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC0-36614-BE-154-005 | FC | 1 | Wiring Diagrams of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0104-T | GJ-DWWP-BE-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0104-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC9-36614-BE-270-001 | FA | A | System and Equipment Design and Operational Description of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0104-T | GJ-DWWP-BE-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0104-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC9-36614-BE-270-003 | FI | 0 | Installation Manual of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0104-T | GJ-DWWP-BE-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0104-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC9-36614-BE-270-007 | FI | 0 | Operation and Maintenance Manual of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0104-T | GJ-DWWP-BE-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0104-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC9-59000-BJ-351-001 | FI | 0 | Calculation sheets for Flow element and Thermowell | GJ-DW／WP-BJ-0091-T | GJ-DWWP-BJ-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0091-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC9-59000-BJ-420-001 | FI | 0 | Operating & Maintenance Manual for Field Instrument | GJ-DW／WP-BJ-0091-T | GJ-DWWP-BJ-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0091-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC0-65210-BJ-161-001 | FC | 0 | General Arrangement Drawing for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0093-T | GJ-DWWP-BJ-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0093-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC0-65210-BJ-165-001 | FA | B | System Configuration Drawing for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0093-T | GJ-DWWP-BJ-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0093-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC0-65210-BJ-421-001 | FI | 0 | Commissioning Procedure for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0093-T | GJ-DWWP-BJ-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0093-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC0-65210-BJ-466-001 | FC | 0 | DCS I／O List for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0093-T | GJ-DWWP-BJ-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0093-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC0-65210-BJ-489-001 | FC | 0 | Data Sheet for CEMS (Including Instrument, Datalogger, Analyzer, etc) | GJ-DW／WP-BJ-0093-T | GJ-DWWP-BJ-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0093-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC0-65210-BJ-492-001 | FC | 0 | Bill of Material for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0093-T | GJ-DWWP-BJ-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0093-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC9-59600-BJ-424-001 | FI | 0 | Clean & Painting Procedure for Control Valve | GJ-DW／WP-BJ-0094-T | GJ-DWWP-BJ-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0094-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC9-59600-BJ-499-001 | FI | 0 | Valve List and Catalog for Control Valve | GJ-DW／WP-BJ-0094-T | GJ-DWWP-BJ-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0094-T
Link | 기계 | 2025-05-19 | 1GJCC9-36320-BM-462-001 | FI | 0 | Instrument Specification with Data sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0174-T | GJ-DWWP-BM-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0174-T
Link | 사업관리 | 2025-05-19 | 1GJCC9-59000-BV-416-001 | FA | A | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Field Instrument | GJ-DW／WP-BV-0053-T | GJ-DWWP-BV-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0053-T
Link | 사업관리 | 2025-05-19 | 1GJCC9-59000-BV-492-001 | FA | A | Bill of Material | GJ-DW／WP-BV-0053-T | GJ-DWWP-BV-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0053-T
Link | 사업관리 | 2025-05-19 | 1GJCC9-13800-BV-464-001 | FA | B | VENDOR PRINTS MASTER DRWING AND DOCUMENT LIST FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BV-0054-T | GJ-DWWP-BV-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0054-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC2-31100-SJ-159-003 | FI | 0 | STEAM TURBINE INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR INSTALLATION - PEDESTAL | GJ-DW／WP-SJ-0042-T | GJ-DWWP-SJ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0042-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC9-59000-SJ-240-002 | FA | B | INSTRUMENT TECHNICAL SPECIFICATION WITH DATA SHEETS & DRAWING FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0042-T | GJ-DWWP-SJ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0042-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC9-59000-SJ-492-001 | FI | 0 | BILL OF MATERIAL OF STG INSTRUMENTS BULKS FOR HOOK UP | GJ-DW／WP-SJ-0042-T | GJ-DWWP-SJ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0042-T
Link | 제어 | 2025-05-19 | 1GJCC2-51300-SJ-143-002 | FA | B | STCS INTERNAL ARRANGEMENT DRAWING | GJ-DW／WP-SJ-0043-T | GJ-DWWP-SJ-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0043-T
Link | 배관 | 2025-05-19 | 1GJCC2-31100-SP-174-003 | FI | 2 | OUTLINE FOR DYNAMIC SEPERATOR FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0024-T | GJ-DWWP-SP-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0024-T
Link | 기계 | 2025-05-19 | 1GJCC2-31100-SM-171-027 | FI | 0 | STEAM TURBINE COUPLING GUARD ASSEMBLY - HIP PEDESTAL | GJ-DW／WP-SM-0117-T | GJ-DWWP-SM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0117-T
Link | 기계 | 2025-05-19 | 1GJCC2-31100-SM-171-028 | FI | 0 | STEAM TURBINE COUPLING GUARD ASSEMBLY - LP PEDESTAL | GJ-DW／WP-SM-0117-T | GJ-DWWP-SM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0117-T
Link | 기계 | 2025-05-19 | 1GJCC2-31100-SM-171-060 | FI | 0 | STEAM TURBINE BEARING JACKING OIL TUBING PEDESTAL ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0117-T | GJ-DWWP-SM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0117-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41830-BE-154-007 | FC | 1 | Schematic and Wiring Diagram for Rectifier for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0105-T | GJ-DWWP-BE-0105-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0105-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-71700-BE-142-001 | FA | A | HVAC Cable schedule | GJ-DW／WP-BE-0106-T | GJ-DWWP-BE-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0106-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41900-BE-463-001 | FC | 0 | Power Consumption & Heat Dissipation List for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0107-T | GJ-DWWP-BE-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0107-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41900-BE-475-001 | FC | 0 | Earthing Requirements for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0107-T | GJ-DWWP-BE-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0107-T
Link | 제어 | 2025-05-20 | 1GJCC0-71700-BJ-103-004 | FA | A | Interconnection diagram for HVAC | GJ-DW／WP-BJ-0092-T | GJ-DWWP-BJ-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0092-T
Link | 제어 | 2025-05-20 | 1GJCC9-50000-CJ-144-001 | FA | A | INTERCONNECTION WIRING DIAGRAMS AND CABLE LIST | GJ-DW／WP-CJ-0093-T | GJ-DWWP-CJ-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0093-T
Link | 환경 | 2025-05-20 | 1GJCC3-62000-BH-124-001 | FA | C | Foundation Drawing and Loading Data for SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0028-T | GJ-DWWP-BH-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC2-31100-SM-177-010 | FI | 0 | STEAM TURBINE ROTOR SPARE BALANCE WEIGHT & LOCATION | GJ-DW／WP-SM-0118-T | GJ-DWWP-SM-0118-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0118-T
Link | 제어 | 2025-05-20 | 1GJCC9-59600-BJ-492-001 | FI | 0 | Bill of material for MOV | GJ-DW／WP-BJ-0095-T | GJ-DWWP-BJ-0095-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0095-T
Link | 전기 | 2025-05-21 | 1GJCC9-41132-BE-304-001 | FC | 1 | Seismic Calculation Report for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0108-T | GJ-DWWP-BE-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0108-T
Link | 제어 | 2025-05-21 | 1GJCC0-13800-BJ-169-001 | FA | B | JUNCTION BOX DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BJ-0096-T | GJ-DWWP-BJ-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0096-T
Link | 제어 | 2025-05-21 | 1GJCC0-36320-BJ-103-001 | FI | 0 | Start-up & Shut-down Diagram for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BJ-0097-T | GJ-DWWP-BJ-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0097-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC9-71841-BM-301-001 | FI | 0 | SEISMIC CALCULATION SHEET FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BM-0174-T | GJ-DWWP-BM-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0174-T
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-36440-BM-105-001 | FA | B | P&I Diagram for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0175-T | GJ-DWWP-BM-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0175-T
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-36440-BM-105-002 | FA | B | Arrangement Drawing of Recirculation Unit for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0175-T | GJ-DWWP-BM-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0175-T
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-36440-BM-105-003 | FC | 0 | Distributor Drawing for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0175-T | GJ-DWWP-BM-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0175-T
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-36440-BM-105-004 | FC | 0 | Injection Nozzle Drawing for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0175-T | GJ-DWWP-BM-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0175-T
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-36440-BM-105-005 | FA | B | Nameplate Drawing for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0175-T | GJ-DWWP-BM-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0175-T
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-36440-BM-476-001 | FI | 1 | Terminal Point List for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0175-T | GJ-DWWP-BM-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0175-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-13800-BM-177-031 | FA | B | NAMEPLATE DRAWING FOR GSP(Horizontal) | GJ-DW／WP-BM-0176-T | GJ-DWWP-BM-0176-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0176-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-15113-BM-109-008 | FC | 0 | ARC Valve Specification and Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0177-T | GJ-DWWP-BM-0177-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0177-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-15113-BM-489-001 | FC | 0 | Pump Data Sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0177-T | GJ-DWWP-BM-0177-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0177-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-11127-BM-174-001 | FC | 1 | Name Plate Drawing for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0178-T | GJ-DWWP-BM-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0178-T
Link | 배관 | 2025-05-20 | 1GJCC9-36440-BP-474-001 | FI | 1 | VALVE LIST FOR CTCS | GJ-DW／WP-BP-0041-T | GJ-DWWP-BP-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0041-T
Link | 제어 | 2025-05-21 | 1GJCC9-31160-SJ-489-010 | FA | B | MOTOR OPERATED VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0044-T | GJ-DWWP-SJ-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0044-T
Link | 전기 | 2025-05-22 | 1GJCC9-41900-BE-424-001 | FA | A | Surface Cleaning & Painting Procedure for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0109-T | GJ-DWWP-BE-0109-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0109-T
Link | 전기 | 2025-05-22 | 1GJCC9-41900-BE-499-001 | FA | A | Wiring & Cable termination process procedure for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0109-T | GJ-DWWP-BE-0109-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0109-T
Link | 제어 | 2025-05-22 | 1GJCC9-53600-BJ-169-001 | FA | A | 3500 I／O Assignment for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0098-T | GJ-DWWP-BJ-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0098-T
Link | 제어 | 2025-05-22 | 1GJCC9-59000-BJ-499-001 | FI | 0 | INSTRUMENT LIST & CATALOG FOR FOR FIELD INSTRUMENT | GJ-DW／WP-BJ-0099-T | GJ-DWWP-BJ-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0099-T
Link | 제어 | 2025-05-22 | 1GJCC9-36320-BJ-462-001 | FI | 0 | Instrument Specification with Data sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BJ-0100-T | GJ-DWWP-BJ-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0100-T
Link | 기계 | 2025-05-22 | 1GJCC0-36440-BM-170-001 | FA | B | Arrangement Drawing of Ball Strainer for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0179T | GJ-DWWP-BM-0179T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0179T
Link | 기계 | 2025-05-22 | 1GJCC0-15113-BM-109-007 | FA | C | Suction Strainer Specification and Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0180T | GJ-DWWP-BM-0180T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0180T
Link | 기계 | 2025-05-22 | 1GJCC9-16400-BM-496-001 | FA | B | Strength Calculation for Chemical Injection Tank | GJ-DW／WP-BM-0181T | GJ-DWWP-BM-0181T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0181T
Link | 제어 | 2025-05-22 | 1GJCC3-13000-HJ-489-006 | FA | A | CONTROL VALVE DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0034-T | GJ-DWWP-HJ-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0034-T
Link | 전기 | 2025-05-22 | 1GJCC2-31400-SE-174-031 | FC | 0 | OUTLINE DRAWING FOR DC MOTOR STARTER PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0057-T | GJ-DWWP-SE-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0057-T
Link | 제어 | 2025-05-22 | 1GJCC2-59000-SJ-160-001 | FA | C | INSTRUMENT INSTALLATION DETAILED AND HOOK UP DRAWINGS FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0045-T | GJ-DWWP-SJ-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0045-T
Link | 배관 | 2025-05-23 | 1GJCC0-36420-CP-196-002 | FI | 1 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - AG COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0063-T | GJ-DWWP-CP-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0063-T
Link | 사업관리 | 2025-05-23 | 1GJCC9-71640-BV-420-001 | FI | 0 | O&M MANUAL FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BV-0055-T | GJ-DWWP-BV-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0055-T
Link | 사업관리 | 2025-05-23 | 1GJCC9-03500-BV-424-001 | FC | 0 | Painting Procedure for Shop Fabrication Tanks | GJ-DW／WP-BV-0056-T | GJ-DWWP-BV-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0056-T
Link | 사업관리 | 2025-05-23 | 1GJCC9-53700-BV-464-001 | FA | A | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BV-0057-T | GJ-DWWP-BV-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0057-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC9-41300-BE-421-001 | FA | A | Erection, Installation, Operation & Maintenance Manual for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BE-0110-T | GJ-DWWP-BE-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0110-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC9-41300-BE-424-001 | FA | A | Surface Cleaning & Painting Procedure for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BE-0110-T | GJ-DWWP-BE-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0110-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC9-41300-BE-499-001 | FI | 0 | Catalog for Breaker, Transformer, Insturument, etc for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BE-0110-T | GJ-DWWP-BE-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0110-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC9-71640-BE-489-001 | FI | 0 | MOTOR DATA SHEET | GJ-DW／WP-BE-0111-T | GJ-DWWP-BE-0111-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0111-T
Link | 기계 | 2025-05-23 | 1GJCC9-59540-BM-424-001 | FA | A | Painting Procedure for GLDS | GJ-DW／WP-BM-0182-T | GJ-DWWP-BM-0182-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0182-T
Link | 기계 | 2025-05-23 | 1GJCC0-24100-BM-177-005 | FI | 2 | Name Plate Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0183-T | GJ-DWWP-BM-0183-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0183-T
Link | 기계 | 2025-05-23 | 1GJCC0-31411-BM-177-003 | FI | 2 | Name Plate Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0183-T | GJ-DWWP-BM-0183-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0183-T
Link | 기계 | 2025-05-23 | 1GJCC0-33911-BM-177-004 | FI | 2 | Name Plate Drawing for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0183-T | GJ-DWWP-BM-0183-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0183-T
Link | 기계 | 2025-05-23 | 1GJCC0-36120-BM-177-002 | FI | 2 | Name Plate Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0183-T | GJ-DWWP-BM-0183-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0183-T
Link | 기계 | 2025-05-23 | 1GJCC0-36616-BM-177-001 | FI | 2 | Name Plate Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0183-T | GJ-DWWP-BM-0183-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0183-T
Link | 기계 | 2025-05-23 | 1GJCC9-53700-BM-424-001 | FA | A | Painting Procedure for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BM-0184-T | GJ-DWWP-BM-0184-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0184-T
Link | 기계 | 2025-05-23 | 1GJCC0-71640-BM-177-001 | FA | A | NAME PLATE DRAWING FOR JIB CRANE | GJ-DW／WP-BM-0185-T | GJ-DWWP-BM-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0185-T
Link | 기계 | 2025-05-23 | 1GJCC0-71640-BM-177-002 | FA | A | NAME PLATE DRAWING FOR ELECTRICAL HOIST | GJ-DW／WP-BM-0185-T | GJ-DWWP-BM-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0185-T
Link | 기계 | 2025-05-23 | 1GJCC0-71640-BM-177-003 | FA | A | NAME PLATE DRAWING FOR MANUAL CHAIN BLOCK | GJ-DW／WP-BM-0185-T | GJ-DWWP-BM-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0185-T
Link | 제어 | 2025-05-23 | 1GJCC9-59540-BJ-145-001 | FA | A | Instrument Installation Drawing for GLDS (including Conduit Layout) | GJ-DW／WP-BJ-0101-T | GJ-DWWP-BJ-0101-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0101-T
Link | 제어 | 2025-05-23 | 1GJCC0-24100-BJ-165-001 | FA | A | System Configuration Drawing for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BJ-0102-T | GJ-DWWP-BJ-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0102-T
Link | 제어 | 2025-05-23 | 1GJCC9-24100-BJ-489-002 | FI | 0 | Catalogue for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BJ-0102-T | GJ-DWWP-BJ-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0102-T
Link | 제어 | 2025-05-23 | 1GJCC9-24100-BJ-492-001 | FA | A | Bill of Material for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BJ-0102-T | GJ-DWWP-BJ-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0102-T
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC2-35310-SM-174-012 | FC | 0 | OUTLINE FOR HYDROGEN GAS DRYER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0119-T | GJ-DWWP-SM-0119-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0119-T
Link | 전기 | 2025-05-26 | 1GJCC9-36131-BE-489-003 | FA | A | Motor Data Sheet with Performance Curve for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BE-0112-T | GJ-DWWP-BE-0112-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0112-T
Link | 사업관리 | 2025-05-26 | 1GJCC9-36131-BV-428-001 | FA | A | Packing Procedure for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BV-0058-T | GJ-DWWP-BV-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0058-T
Link | 제어 | 2025-05-26 | 1GJCC9-71810-BJ-462-001 | FA | A | Instrument Datasheet for Service Gas System | GJ-DW／WP-BJ-0103-T | GJ-DWWP-BJ-0103-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0103-T
Link | 제어 | 2025-05-26 | 1GJCC0-59610-BJ-166-001 | FA | A | Outline Drawing for PSV & PRV (Including Valve List) | GJ-DW／WP-BJ-0104-T | GJ-DWWP-BJ-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0104-T
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC9-71810-BM-498-001 | FA | A | Technical Data Sheet for Service Gas System | GJ-DW／WP-BM-0186-T | GJ-DWWP-BM-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0186-T
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC9-11127-BM-489-001 | FA | C | Data Sheet for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0187-T | GJ-DWWP-BM-0187-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0187-T
Link | 배관 | 2025-05-26 | 1GJCC9-36131-BP-474-001 | FI | 0 | Valve List for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BP-0042-T | GJ-DWWP-BP-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0042-T
Link | 배관 | 2025-05-26 | 1GJCC0-36131-BP-177-001 | FC | 0 | Aux. Piping Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BP-0043-T | GJ-DWWP-BP-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0043-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-001 | FA | A | Schematic Diagram Main XFMR & Unit Diff. Prot'n Panel For GTG | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-002 | FA | A | Schematic Diagram Unit Aux. XFMR Prot'n Panel For GTG | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-003 | FA | A | Schematic Diagram GCB Monitoring Panel For GTG | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-004 | FA | A | Schematic Diagram Transducer Panel | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-005 | FA | A | Schematic Diagram Main XFMR & Unit Diff. Prot'n Panel For STG | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-006 | FA | A | Schematic Diagram Unit Aux. XFMR Prot'n Panel For STG | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-007 | FA | A | Schematic Diagram GCB Monitoring Panel For STG | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-008 | FA | A | Schematic Diagram Switching Hub Panel For ECMS | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-015 | FA | A | Schematic Diagram PQVF Panel | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-016 | FA | A | Schematic Diagram DC System Monitoring Panel | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-017 | FA | A | Schematic Diagram UPS System Monitoring Panel | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-144-018 | FA | A | Schematic Diagram MISC I／O Monitoring Panel | GJ-DW／WP-BE-0113-T | GJ-DWWP-BE-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0113-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41900-BE-466-002 | FA | A | Equipment List for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0114-T | GJ-DWWP-BE-0114-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0114-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC0-36131-BM-170-001 | FC | 0 | General Arrangment Drawing (incl. Foundation & Loading Data) for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0188-T | GJ-DWWP-BM-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0188-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC9-36131-BM-489-001 | FA | A | Pump Data Sheet for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0188-T | GJ-DWWP-BM-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0188-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC9-36131-BM-489-002 | FA | A | Mechanical Seal Data sheet & Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0188-T | GJ-DWWP-BM-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0188-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC9-36131-BM-495-001 | FA | A | Pump Performance Curve for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0188-T | GJ-DWWP-BM-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0188-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC0-24100-BM-174-001 | FA | A | General Arrangement & Foundation Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0189-T | GJ-DWWP-BM-0189-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0189-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC0-31411-BM-174-001 | FA | A | General Arrangement & Foundation Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0189-T | GJ-DWWP-BM-0189-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0189-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC0-33911-BM-174-001 | FA | A | General Arrangement & Foundation Drawing for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0189-T | GJ-DWWP-BM-0189-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0189-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC0-36120-BM-174-001 | FC | 0 | General Arrangement & Foundation Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0189-T | GJ-DWWP-BM-0189-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0189-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC0-36616-BM-174-001 | FC | 0 | General Arrangement & Foundation Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0189-T | GJ-DWWP-BM-0189-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0189-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC0-41600-CE-150-003 | FC | 0 | LIGHTING AND RECEPTACLE LAYOUT - FIXTURE SCHEDULE | GJ-DW／WP-CE-0058-T | GJ-DWWP-CE-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0058-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC0-41600-CE-150-006 | FC | 0 | LIGHTING AND RECEPTACLE LAYOUT - INSTALLATION DETAIL | GJ-DW／WP-CE-0058-T | GJ-DWWP-CE-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0058-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC0-41600-CE-150-031 | FC | 0 | LIGHTING AND RECEPTACLE LAYOUT - HRSG BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0058-T | GJ-DWWP-CE-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0058-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC0-41600-CE-150-091 | FC | 0 | LIGHTING AND RECEPTACLE LAYOUT - PANEL BOARD SCHEDULE | GJ-DW／WP-CE-0058-T | GJ-DWWP-CE-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0058-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC0-41600-CE-150-101 | FC | 0 | LIGHTING AND RECEPTACLE LAYOUT - SYMBOL & LEGEND | GJ-DW／WP-CE-0058-T | GJ-DWWP-CE-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0058-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41300-CE-343-003 | FI | 2 | HEAT DISSIPATION DATA FOR ELECTRICAL EQUIPMENT IN LOCAL ELECTRICAL EQUIPMENT | GJ-DW／WP-CE-0058-T | GJ-DWWP-CE-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0058-T
Link | 전기 | 2025-05-27 | 1GJCC9-41600-CE-343-001 | FC | 0 | LIGHTING ILLUMINATION CALCULATION FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0058-T | GJ-DWWP-CE-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0058-T
Link | 제어 | 2025-05-27 | 1GJCC0-51000-CJ-161-001 | FC | 1 | ARRANGEMENT DRAWINGS FOR VERTICAL BOARD | GJ-DW／WP-CJ-0094-T | GJ-DWWP-CJ-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0094-T
Link | 제어 | 2025-05-27 | 1GJCC0-83100-CJ-169-001 | FC | 1 | ARRANGEMENT DRAWINGS FOR LOCAL ELECTRONIC ROOM | GJ-DW／WP-CJ-0095-T | GJ-DWWP-CJ-0095-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0095-T
Link | 제어 | 2025-05-27 | 1GJCC0-51000-CJ-166-003 | FI | 2 | POWER REQUIREMENTS WITH DISTRIBUTION DIAGRAMS AND GROUNDING REQUIREMENTS WITH DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CJ-0096-T | GJ-DWWP-CJ-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0096-T
Link | 제어 | 2025-05-27 | 1GJCC3-13000-HJ-160-001 | FA | B | INSTRUMENT INSTALLATION DETAILED AND HOOKUP DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0035-T | GJ-DWWP-HJ-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0035-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC9-13000-HM-110-001 | FA | B | HRSG MATERIAL DIAGRAMS | GJ-DW／WP-HM-0077-T | GJ-DWWP-HM-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0077-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC9-13000-HM-295-001 | FC | 0 | THERMAL INSULATION DESIGN DATA INCLUDING DESIGN CRITERIA FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0077-T | GJ-DWWP-HM-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0077-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC9-13000-HM-402-001 | FA | B | DESIGN CRITERIA OF THE SUPPLIED SYSTEM AND EQUIPMENT FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0077-T | GJ-DWWP-HM-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0077-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC9-13000-HM-495-001 | FI | 1 | HRSG PERFORMANCE CURVES | GJ-DW／WP-HM-0077-T | GJ-DWWP-HM-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0077-T
Link | 기계 | 2025-05-27 | 1GJCC9-13000-HM-496-002 | FC | 0 | NOISE ANALYSIS REPORT FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0077-T | GJ-DWWP-HM-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0077-T
Link | 배관 | 2025-05-27 | 1GJCC3-13000-HP-189-001 | FI | 0 | PIPING ARRANGEMENT DRAWING OF SMALL BORE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0015-T | GJ-DWWP-HP-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0015-T
Link | 전기 | 2025-05-28 | 1GJCC0-65210-BE-140-001 | FC | 0 | Electrical／Signal Schematic Diagram for CEMS (including IWD, Cable Schedule) | GJ-DW／WP-BE-0115-T | GJ-DWWP-BE-0115-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0115-T
Link | 전기 | 2025-05-28 | 1GJCC0-15113-BE-156-002 | FC | 1 | Motor Terminal Box drawing and Wiring Diagram for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BE-0116-T | GJ-DWWP-BE-0116-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0116-T
Link | 전기 | 2025-05-28 | 1GJCC0-15113-BE-156-001 | FC | 0 | Motor outline drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BE-0117-T | GJ-DWWP-BE-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0117-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-65210-BJ-420-001 | FI | 0 | Operation & Maintenance Manual for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0105-T | GJ-DWWP-BJ-0105-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0105-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-144-001 | FA | B | Schematic ／ Wiring Diagram for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-147-001 | FA | B | Panel Installation Drawing for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-161-001 | FA | B | Panel Outline and Internal Arrangement for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-165-001 | FA | B | System Configuration with Description for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-201-001 | FA | B | Technical Specification for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-201-002 | FA | B | Manufacture Specification for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-421-001 | FC | 0 | Assembly and Installation Procedure for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-475-001 | FI | 1 | Surge Protection Device application list and design report. | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-476-001 | FA | B | Equipment List for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-482-001 | FA | B | I／O List for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-492-001 | FI | 1 | Bill of material of components for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 제어 | 2025-05-28 | 1GJCC9-45320-BJ-492-002 | FI | 1 | I&C Cable Schedule | GJ-DW／WP-BJ-0106-T | GJ-DWWP-BJ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0106-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC9-15113-BM-499-001 | FA | C | Noise Level Data Sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0190-T | GJ-DWWP-BM-0190-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0190-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-36320-BM-166-001 | FC | 0 | General arrangement drawing for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0191-T | GJ-DWWP-BM-0191-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0191-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC0-15113-BM-101-001 | FA | B | GA Drawing - Outline Drawing with Loading data for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0192-T | GJ-DWWP-BM-0192-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0192-T
Link | 건축 | 2025-05-28 | 1GJCC0-83100-CA-492-001 | FI | 0 | GT Platform _ Bill of Material | GJ-DW／WP-CA-0073-T | GJ-DWWP-CA-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0073-T
Link | 건축 | 2025-05-28 | 1GJCC0-83100-CA-492-002 | FI | 0 | ST Platform _ Bill of Material | GJ-DW／WP-CA-0073-T | GJ-DWWP-CA-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0073-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC3-13000-HM-101-301 | FI | 1 | LIFTING FRAME FOR HARP (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0078-T | GJ-DWWP-HM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0078-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC3-13000-HM-101-302 | FI | 1 | LIFTING FRAME FOR HARP (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0078-T | GJ-DWWP-HM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0078-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC3-13000-HM-101-303 | FI | 1 | TILTING FRAME FOR HARP (1／4) | GJ-DW／WP-HM-0078-T | GJ-DWWP-HM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0078-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC3-13000-HM-101-304 | FI | 1 | TILTING FRAME FOR HARP (2／4) | GJ-DW／WP-HM-0078-T | GJ-DWWP-HM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0078-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC3-13000-HM-101-305 | FI | 1 | TILTING FRAME FOR HARP (3／4) | GJ-DW／WP-HM-0078-T | GJ-DWWP-HM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0078-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC3-13000-HM-101-306 | FI | 1 | TILTING FRAME FOR HARP (4／4) | GJ-DW／WP-HM-0078-T | GJ-DWWP-HM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0078-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC3-13000-HM-101-307 | FI | 1 | SPREADER BEAM FOR TILTING FRAME | GJ-DW／WP-HM-0078-T | GJ-DWWP-HM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0078-T
Link | 기계 | 2025-05-28 | 1GJCC3-13000-HM-101-309 | FI | 1 | TROLLEY BEAM FOR HARP (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0078-T | GJ-DWWP-HM-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0078-T
Link | 배관 | 2025-05-28 | 1GJCC9-31100-SP-301-002 | FA | B | PIPING STRESS ANALYSIS REPORT FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0025-T | GJ-DWWP-SP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0025-T
Link | 기계 | 2025-05-29 | 1GJCC9-16400-BM-489-002 | FA | B | Agitator datasheet & drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0193-T | GJ-DWWP-BM-0193-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0193-T
Link | 기계 | 2025-05-29 | 1GJCC9-24100-BM-301-001 | FA | B | Strength Calculation for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0194-T | GJ-DWWP-BM-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0194-T
Link | 기계 | 2025-05-29 | 1GJCC9-31411-BM-301-001 | FA | B | Strength Calculation for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0194-T | GJ-DWWP-BM-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0194-T
Link | 기계 | 2025-05-29 | 1GJCC9-33911-BM-301-001 | FA | A | Strength Calculation for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0194-T | GJ-DWWP-BM-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0194-T
Link | 기계 | 2025-05-29 | 1GJCC9-36120-BM-301-001 | FC | 0 | Strength Calculation for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0194-T | GJ-DWWP-BM-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0194-T
Link | 기계 | 2025-05-29 | 1GJCC9-36616-BM-301-001 | FC | 0 | Strength Calculation for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0194-T | GJ-DWWP-BM-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0194-T
Link | 기계 | 2025-05-29 | 1GJCC9-71700-BM-492-001 | FA | A | Bulk Material for HVAC with catalogue data | GJ-DW／WP-BM-0195-T | GJ-DWWP-BM-0195-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0195-T
Link | 사업관리 | 2025-05-29 | 1GJCC9-16400-BV-475-007 | FI | 1 | Chemical and Chemical Consumption List for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BV-0059-T | GJ-DWWP-BV-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0059-T
Link | 사업관리 | 2025-05-29 | 1GJCC9-16400-BV-475-004 | FI | 1 | Lubricant list for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BV-0060-T | GJ-DWWP-BV-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0060-T
Link | 전기 | 2025-05-29 | 1GJCC0-41300-CE-146-011 | FC | 2 | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - GT BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0059-T | GJ-DWWP-CE-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0059-T
Link | 전기 | 2025-05-29 | 1GJCC0-41300-CE-146-021 | FC | 2 | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - ST BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0059-T | GJ-DWWP-CE-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0059-T
Link | 전기 | 2025-05-29 | 1GJCC0-41300-CE-146-031 | FC | 2 | ELECTRICAL PANEL LOCATION LAYOUT - HRSG BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0059-T | GJ-DWWP-CE-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0059-T
Link | 전기 | 2025-05-29 | 1GJCC9-41700-CE-144-001 | FC | 0 | CABLE INTERCONNECTION DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CE-0060-T | GJ-DWWP-CE-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0060-T
Link | 제어 | 2025-05-29 | 1GJCC9-59600-SJ-489-011 | FA | C | AIR OPERATED VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0046-T | GJ-DWWP-SJ-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0046-T
Link | 기계 | 2025-05-29 | 1GJCC2-31430-SM-105-004 | FC | 2 | P&ID FOR JACKING OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0120-T | GJ-DWWP-SM-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0120-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC0-24100-BE-140-001 | FA | A | Electrical／Signal Schematic Diagram for GC & Flow Computer (including IWD, Cable Schedule | GJ-DW／WP-BE-0118-T | GJ-DWWP-BE-0118-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0118-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC9-24100-BE-463-001 | FI | 0 | Electrical Load List for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BE-0118-T | GJ-DWWP-BE-0118-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0118-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC0-13800-BE-143-002 | FC | 0 | MOTOR DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0119-T | GJ-DWWP-BE-0119-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0119-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC0-13800-BE-143-003 | FC | 0 | MOTOR DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BE-0119-T | GJ-DWWP-BE-0119-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0119-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC0-13800-BE-209-002 | FC | 0 | MOTOR DATASHEET AND CURVE FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0119-T | GJ-DWWP-BE-0119-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0119-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC0-13800-BE-209-003 | FC | 0 | MOTOR DATASHEET AND CURVE FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BE-0119-T | GJ-DWWP-BE-0119-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0119-T
Link | 제어 | 2025-05-30 | 1GJCC0-59600-BJ-420-001 | FI | 0 | Operating & Maintenance Manual for Control Valve | GJ-DW／WP-BJ-0107-T | GJ-DWWP-BJ-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0107-T
Link | 제어 | 2025-05-30 | 1GJCC0-24100-BJ-161-001 | FA | A | Outline Drawing for GC & Flow Computer Cabinet | GJ-DW／WP-BJ-0108-T | GJ-DWWP-BJ-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0108-T
Link | 제어 | 2025-05-30 | 1GJCC9-24100-BJ-466-001 | FA | A | Control System I／O List for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BJ-0108-T | GJ-DWWP-BJ-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0108-T
Link | 제어 | 2025-05-30 | 1GJCC9-24100-BJ-489-001 | FA | A | Data Sheet for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BJ-0108-T | GJ-DWWP-BJ-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0108-T
Link | 제어 | 2025-05-30 | 1GJCC9-51000-CJ-476-002 | FI | 3 | I&C EQUIPMENT LIST | GJ-DW／WP-CJ-0097-T | GJ-DWWP-CJ-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0097-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC0-16400-BM-105-001 | FA | B | P&ID for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0196-T | GJ-DWWP-BM-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0196-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-24100-BM-424-001 | FA | A | Painting Procedure for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BM-0197-T | GJ-DWWP-BM-0197-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0197-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | GJCC0-24100-BM-173-001 | FA | A | Shop Fabrication Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0198-T | GJ-DWWP-BM-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0198-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC0-31411-BM-173-0 | FA | A | Shop Fabrication Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0198-T | GJ-DWWP-BM-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0198-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC0-33911-BM-173-001 | FA | A | Shop Fabrication Drawing for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0198-T | GJ-DWWP-BM-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0198-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC0-36120-BM-173-001 | FC | 0 | Shop Fabrication Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0198-T | GJ-DWWP-BM-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0198-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC0-36616-BM-173-001 | FC | 0 | Shop Fabrication Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0198-T | GJ-DWWP-BM-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0198-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-24100-BM-489-501 | FA | C | Data Sheet for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0198-T | GJ-DWWP-BM-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0198-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-31411-BM-489-501 | FA | C | Data Sheet for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0198-T | GJ-DWWP-BM-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0198-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-33911-BM-489-501 | FA | C | Data Sheet for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0198-T | GJ-DWWP-BM-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0198-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36120-BM-489-501 | FA | C | Data Sheet for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0198-T | GJ-DWWP-BM-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0198-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36616-BM-489-501 | FA | C | Data Sheet for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0198-T | GJ-DWWP-BM-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0198-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-15113-BM-475-001 | FI | 3 | Utility Consumption List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0199-T | GJ-DWWP-BM-0199-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0199-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC0-13800-BM-174-002 | FA | C | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0200-T | GJ-DWWP-BM-0200-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0200-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC0-13800-BM-174-003 | FA | C | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0200-T | GJ-DWWP-BM-0200-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0200-T
Link | 사업관리 | 2025-05-30 | 1GJCC9-71841-BV-424-001 | FA | A | PAINTING SPECIFICATION FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BV-0061-T | GJ-DWWP-BV-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0061-T
Link | 사업관리 | 2025-05-30 | 1GJCC0-59600-BV-416-001 | FA | A | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Control Valve | GJ-DW／WP-BV-0062-T | GJ-DWWP-BV-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0062-T
Link | 배관 | 2025-05-30 | 1GJCC3-13000-HP-196-001 | FA | B | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (HP SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0016-T | GJ-DWWP-HP-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0016-T
Link | 배관 | 2025-05-30 | 1GJCC3-13000-HP-196-101 | FA | B | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (RH & IP SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0016-T | GJ-DWWP-HP-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0016-T
Link | 배관 | 2025-05-30 | 1GJCC3-13000-HP-196-201 | FA | B | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (LP & CPH SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0016-T | GJ-DWWP-HP-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0016-T
Link | 배관 | 2025-05-30 | 1GJCC3-13000-HP-196-301 | FA | B | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (BD & UTILITY SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0016-T | GJ-DWWP-HP-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0016-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC2-35100-SE-174-028 | FC | 0 | OUTLINE DRAWING FOR GENERATOR PROTECTION PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0058-T | GJ-DWWP-SE-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0058-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC2-59000-SE-155-001 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM FOR EHT SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0058-T | GJ-DWWP-SE-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0058-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC2-59000-SE-155-004 | FA | B | PANEL OUTLINE DRAWING FOR EHT SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0058-T | GJ-DWWP-SE-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0058-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-002 | FC | 3 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 2 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-003 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 3 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-004 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 4 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-005 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 5 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-006 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 6 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-007 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 7 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-008 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 8 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-010 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 10 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-012 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 12 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-013 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 13 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-014 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 14 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-015 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 15 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-016 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 16 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-017 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 17 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-018 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 18 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-019 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 19 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-020 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 20 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-021 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 21 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 건축 | 2025-06-02 | 1GJCC0-81100-CA-112-022 | FC | 2 | HRSG BUILDING ARCHITECTURAL DRAWING - 22 | GJ-DW／WP-CA-0074-T | GJ-DWWP-CA-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0074-T
Link | 기계 | 2025-06-02 | 1GJCC3-13000-HM-489-006 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR CPH RECIRCULATION PUMP OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0079-T | GJ-DWWP-HM-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0079-T
Link | 기계 | 2025-06-02 | 1GJCC3-13000-HM-489-007 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR BD TRANSFER PUMP OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0079-T | GJ-DWWP-HM-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0079-T
Link | 제어 | 2025-06-02 | 1GJCC0-53700-BJ-118-001 | FC | 0 | Foundation Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0109-T | GJ-DWWP-BJ-0109-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0109-T
Link | 제어 | 2025-06-02 | 1GJCC0-53700-BJ-165-001 | FC | 0 | System Configuration Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0109-T | GJ-DWWP-BJ-0109-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0109-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC9-31000-SM-421-002 | FI | 0 | ELECTION & INSTALLATION PROCEDURE FOR ST | GJ-DW／WP-SM-0121-T | GJ-DWWP-SM-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0121-T
Link | 전기 | 2025-06-04 | 1GJCC9-36614-BE-270-004 | FI | 0 | Complete List of Cathodic Protection System for CCW Heat | GJ-DW／WP-BE-0120-T | GJ-DWWP-BE-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0120-T
Link | 전기 | 2025-06-04 | 1GJCC0-41740-BE-264-001 | FC | 0 | Technical Specification and Detail Drawing for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BE-0121-T | GJ-DWWP-BE-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0121-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-16400-BM-177-001 | FA | A | Nameplate drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0201-T | GJ-DWWP-BM-0201-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0201-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-16400-BM-177-002 | FA | B | Seismic Calculation for Anchorage System of Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0201-T | GJ-DWWP-BM-0201-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0201-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC9-16400-BV-464-001 | FA | B | Vendor master drawing and document list for Chemical injection system | GJ-DW／WP-BM-0201-T | GJ-DWWP-BM-0201-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0201-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC9-24100-BM-448-001 | FC | 1 | Seismic Calculation Sheet for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0202-T | GJ-DWWP-BM-0202-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0202-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC9-31411-BM-448-001 | FA | C | Seismic Calculation Sheet for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0202-T | GJ-DWWP-BM-0202-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0202-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC9-33911-BM-448-001 | FA | C | Seismic Calculation Sheet for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0202-T | GJ-DWWP-BM-0202-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0202-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC9-36120-BM-448-001 | FC | 1 | Seismic Calculation Sheet for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0202-T | GJ-DWWP-BM-0202-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0202-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC9-36616-BM-448-001 | FC | 1 | Seismic Calculation Sheet for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0202-T | GJ-DWWP-BM-0202-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0202-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-36131-BM-177-002 | FI | 0 | Coupling Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0203-T | GJ-DWWP-BM-0203-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0203-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-36131-BM-177-005 | FI | 0 | Assembly and Disassembly Sequence for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0203-T | GJ-DWWP-BM-0203-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0203-T
Link | 제어 | 2025-06-04 | 1GJCC9-36320-BJ-220-001 | FA | A | Control valve data sheet (incl. on／off valve) for condenser vacuum pump (for information) | GJ-DW／WP-BJ-0110-T | GJ-DWWP-BJ-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0110-T
Link | 제어 | 2025-06-04 | 1GJCC9-36320-BJ-225-001 | FA | A | Safety valve data sheet and calculation sheet for Condenser Vacuum Pump (for information) | GJ-DW／WP-BJ-0110-T | GJ-DWWP-BJ-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0110-T
Link | 제어 | 2025-06-04 | 1GJCC9-36320-BP-307-001 | FA | A | Strainer drawing and data sheet for condenser vacuum pump (for information) | GJ-DW／WP-BJ-0110-T | GJ-DWWP-BJ-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0110-T
Link | 제어 | 2025-06-04 | 1GJCC9-24100-BJ-160-001 | FA | A | Instrument Installation Drawing for GC & Flow Computer (including Conduit Layout) | GJ-DW／WP-BJ-0111-T | GJ-DWWP-BJ-0111-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0111-T
Link | 제어 | 2025-06-04 | 1GJCC9-59610-BJ-420-001 | FI | 0 | Operating & Maintenance Manual for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BJ-0112-T | GJ-DWWP-BJ-0112-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0112-T
Link | 제어 | 2025-06-04 | 1GJCC9-59610-BJ-499-001 | FI | 0 | PSV Catalog | GJ-DW／WP-BJ-0112-T | GJ-DWWP-BJ-0112-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0112-T
Link | 제어 | 2025-06-05 | 1GJCC9-36320-BJ-159-001 | FA | A | DCS I／O List for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BJ-0113-T | GJ-DWWP-BJ-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0113-T
Link | 제어 | 2025-06-05 | 1GJCC9-59610-BJ-489-001 | FA | A | PSV Data Sheets with Calculation Sheets | GJ-DW／WP-BJ-0114-T | GJ-DWWP-BJ-0114-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0114-T
Link | 제어 | 2025-06-05 | 1GJCC0-53700-BJ-144-001 | FA | B | Schematic Diagram for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0115-T | GJ-DWWP-BJ-0115-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0115-T
Link | 제어 | 2025-06-05 | 1GJCC0-53700-BJ-161-001 | FA | B | General Arrangement Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0115-T | GJ-DWWP-BJ-0115-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0115-T
Link | 제어 | 2025-06-05 | 1GJCC9-53700-BJ-489-001 | FA | B | Instrument Data Sheet for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0115-T | GJ-DWWP-BJ-0115-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0115-T
Link | 제어 | 2025-06-05 | 1GJCC9-59600-BJ-464-001 | FA | A | Master Drawing and Document List for MOV | GJ-DW／WP-BJ-0116-T | GJ-DWWP-BJ-0116-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0116-T
Link | 전기 | 2025-06-05 | 1GJCC3-62000-BE-271-008 | FA | A | CABLE RACEWAY DRAWING FOR EHT SYSTEM OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0122-T | GJ-DWWP-BE-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0122-T
Link | 기계 | 2025-06-05 | 1GJCC0-36320-BM-109-001 | FC | 0 | Heat Exchanger Drawing with Data Sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0204-T | GJ-DWWP-BM-0204-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0204-T
Link | 기계 | 2025-06-05 | 1GJCC0-71500-CM-105-011 | FC | 1 | P&ID FOR CLEAN AGENT SYSTEM-ST LUBE OIL SKID | GJ-DW／WP-CM-0114-T | GJ-DWWP-CM-0114-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0114-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-36131-BE-156-001 | FC | 0 | Motor Outline Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BE-0123-T | GJ-DWWP-BE-0123-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0123-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-36131-BE-156-002 | FC | 0 | Motor Terminal Box Drawing and Wiring Diagram for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BE-0123-T | GJ-DWWP-BE-0123-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0123-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71640-BE-174-001 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0124-T | GJ-DWWP-BE-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0124-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71640-BE-174-002 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0124-T | GJ-DWWP-BE-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0124-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71640-BE-174-003 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0124-T | GJ-DWWP-BE-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0124-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71640-BE-174-004 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0124-T | GJ-DWWP-BE-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0124-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71640-BE-174-005 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0124-T | GJ-DWWP-BE-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0124-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71640-BE-174-006 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0124-T | GJ-DWWP-BE-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0124-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71640-BE-174-007 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0124-T | GJ-DWWP-BE-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0124-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71640-BE-174-008 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0124-T | GJ-DWWP-BE-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0124-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71640-BE-174-009 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0124-T | GJ-DWWP-BE-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0124-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71640-BE-174-010 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0124-T | GJ-DWWP-BE-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0124-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC0-71640-BE-174-012 | FA | A | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0124-T | GJ-DWWP-BE-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0124-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC0-11616-BJ-145-001 | FC | 0 | Interconnection Wiring Diagram for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0117-T | GJ-DWWP-BJ-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0117-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC9-11616-BJ-420-001 | FI | 0 | O&M Manual for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0117-T | GJ-DWWP-BJ-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0117-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC9-11616-BJ-424-001 | FI | 0 | Cleaning and Painting Procedure for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0117-T | GJ-DWWP-BJ-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0117-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | GJCC9-36614-BJ-489-001 | FC | 0 | Pressure Safety Valve Specification, Calculation and Outline Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BJ-0118-T | GJ-DWWP-BJ-0118-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0118-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC9-16400-BM-424-001 | FA | B | Painting procedure for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0205-T | GJ-DWWP-BM-0205-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0205-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC9-65210-BM-424-001 | FC | 0 | Painting Procedure for CEMS | GJ-DW／WP-BM-0206-T | GJ-DWWP-BM-0206-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0206-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC9-50000-CJ-476-005 | FC | 2 | SURGE PROTECTION DEVICE APPLICATION LIST AND DESIGN REPORT | GJ-DW／WP-CJ-0098-T | GJ-DWWP-CJ-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0098-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC3-13000-HJ-489-003 | FA | B | FLOW ELEMENT DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0036-T | GJ-DWWP-HJ-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0036-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC9-13000-HJ-462-005 | FA | A | LIST OF LIFETIME AND REPLACEMENT CYCLE FOR MAJOR SENSOR AND CONTROL EQUIP. FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0037-T | GJ-DWWP-HJ-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0037-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC2-35200-SE-144-004 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAMS FOR EXCITATION TRANSFORMER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0059-T | GJ-DWWP-SE-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0059-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC9-31410-SE-489-004 | FA | A | PUMP & MOTOR DATA SHEET FOR LUBE OIL CONDITIONER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0059-T | GJ-DWWP-SE-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0059-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC2-35410-SE-145-006 | FA | A | WIRING DIAGRAM FOR HYDROGEN SEAL OIL SYSTEM STG | GJ-DW／WP-SE-0060-T | GJ-DWWP-SE-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0060-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC2-51300-SJ-165-001 | FC | 0 | STCS CONFIGURATION DRAWING | GJ-DW／WP-SJ-0047-T | GJ-DWWP-SJ-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0047-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC9-51300-SJ-466-003 | FI | 2 | EQUIPMENT LIST FOR STCS & VMS | GJ-DW／WP-SJ-0047-T | GJ-DWWP-SJ-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0047-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC2-31410-SM-174-008 | FC | 0 | OUTLINE FOR LUBE OIL CONDITIONER FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0122-T | GJ-DWWP-SM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0122-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC2-31410-SM-174-009 | FC | 0 | OUTLINE FOR LUBE OIL UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0122-T | GJ-DWWP-SM-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0122-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC2-31100-SM-171-040 | FI | 0 | STEAM TURBINE OIL DEFLECTOR ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0123-T | GJ-DWWP-SM-0123-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0123-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC2-31300-SM-105-010 | FC | 3 | P&ID FOR TURBINE STEAM SEAL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0123-T | GJ-DWWP-SM-0123-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0123-T
Link | 배관 | 2025-06-09 | 1GJCC9-31100-SP-208-001 | FA | D | PIPING MATERIAL SPECFICATION FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0026-T | GJ-DWWP-SP-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0026-T
Link | 제어 | 2025-06-10 | 1GJCC0-15113-BJ-145-001 | FA | B | Wiring ／ Connection Diagram for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BJ-0119-T | GJ-DWWP-BJ-0119-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0119-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-36320-BM-109-004 | FC | 1 | Name plate drawing for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0207-T | GJ-DWWP-BM-0207-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0207-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-15113-BM-109-002 | FC | 0 | Mechnical Seal Cooler Data Sheet - Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0208-T | GJ-DWWP-BM-0208-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0208-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-15113-BM-109-006 | FC | 0 | Mechanical Seal Cross Sectional Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0209-T | GJ-DWWP-BM-0209-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0209-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-15113-BM-424-002 | FC | 0 | Painting and Coating Specification for Motor | GJ-DW／WP-BM-0209-T | GJ-DWWP-BM-0209-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0209-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-15113-BM-424-003 | FC | 0 | Painting and Coating Specification for Strainer | GJ-DW／WP-BM-0209-T | GJ-DWWP-BM-0209-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0209-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-71500-BM-101-009 | FA | A | DRAWING FOR IG-541 GAS SUPRESSION SYSTEM | GJ-DW／WP-BM-0210-T | GJ-DWWP-BM-0210-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0210-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-71500-BM-489-009 | FA | A | DATA SHEET FOR IG-541 GAS SUPRESSION SYSTEM | GJ-DW／WP-BM-0210-T | GJ-DWWP-BM-0210-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0210-T
Link | 배관 | 2025-06-10 | 1GJCC9-62000-BP-474-002 | FA | A | VALVE LIST & DRAWING FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BP-0044-T | GJ-DWWP-BP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0044-T
Link | 배관 | 2025-06-10 | 1GJCC9-62000-BP-476-002 | FA | A | LINE LIST FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BP-0044-T | GJ-DWWP-BP-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0044-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87700-CA-113-001 | FC | 2 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0075-T | GJ-DWWP-CA-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0075-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87700-CA-113-002 | FC | 2 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0075-T | GJ-DWWP-CA-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0075-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87700-CA-113-003 | FC | 2 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0075-T | GJ-DWWP-CA-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0075-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87700-CA-113-004 | FC | 2 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0075-T | GJ-DWWP-CA-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0075-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87700-CA-113-005 | FC | 2 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0075-T | GJ-DWWP-CA-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0075-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87700-CA-113-006 | FC | 2 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0075-T | GJ-DWWP-CA-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0075-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87700-CA-113-007 | FC | 2 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0075-T | GJ-DWWP-CA-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0075-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87700-CA-113-008 | FC | 2 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-8 | GJ-DW／WP-CA-0075-T | GJ-DWWP-CA-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0075-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87700-CA-113-009 | FC | 2 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-9 | GJ-DW／WP-CA-0075-T | GJ-DWWP-CA-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0075-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC0-87700-CA-113-010 | FC | 2 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-10 | GJ-DW／WP-CA-0075-T | GJ-DWWP-CA-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0075-T
Link | 건축 | 2025-06-10 | 1GJCC1-83100-CA-113-051 | FC | 2 | GT MSD ANCHOR DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0076-T | GJ-DWWP-CA-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0076-T
Link | 전기 | 2025-06-10 | 1GJCC0-71540-CE-152-001 | FA | A | FIRE ALARM AND DETECTION LAYOUT - SYMBOL & LEGEND | GJ-DW／WP-CE-0061-T | GJ-DWWP-CE-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0061-T
Link | 전기 | 2025-06-10 | 1GJCC0-71540-CE-152-003 | FA | A | FIRE ALARM AND DETECTION LAYOUT - INSTALLATION DETAIL | GJ-DW／WP-CE-0061-T | GJ-DWWP-CE-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0061-T
Link | 전기 | 2025-06-10 | 1GJCC0-71540-CE-152-005 | FA | A | FIRE ALARM AND DETECTION LAYOUT - RISER DIAGRAM | GJ-DW／WP-CE-0061-T | GJ-DWWP-CE-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0061-T
Link | 전기 | 2025-06-10 | 1GJCC0-71540-CE-152-021 | FA | A | FIRE ALARM AND DETECTION LAYOUT - LUBE OIL TANK AREA IN ST BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0061-T | GJ-DWWP-CE-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0061-T
Link | 전기 | 2025-06-10 | 1GJCC0-71540-CE-152-031 | FA | A | FIRE ALARM AND DETECTION LAYOUT - HRSG BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0061-T | GJ-DWWP-CE-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0061-T
Link | 전기 | 2025-06-10 | 1GJCC0-71540-CE-152-041 | FA | A | FIRE ALARM AND DETECTION LAYOUT - CLEAN AND DIRTY TANK AREA | GJ-DW／WP-CE-0061-T | GJ-DWWP-CE-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0061-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC9-71600-CM-475-004 | FC | 2 | CRANE AND HOIST LIST | GJ-DW／WP-CM-0115-T | GJ-DWWP-CM-0115-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0115-T
Link | 전기 | 2025-06-10 | 1GJCC2-59000-SE-146-002 | FC | 1 | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT FOR T／G PEDESTAL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0061-T | GJ-DWWP-SE-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0061-T
Link | 제어 | 2025-06-10 | 1GJCC9-51300-SJ-240-001 | FC | 0 | STCS TECHNICAL SPECIFICATION | GJ-DW／WP-SJ-0048-T | GJ-DWWP-SJ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0048-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-143-001 | FA | A | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-143-002 | FA | A | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-143-003 | FA | A | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-143-004 | FA | A | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-143-005 | FA | A | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-143-006 | FA | A | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-143-007 | FA | A | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-143-008 | FA | A | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-143-009 | FA | A | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-143-010 | FA | A | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-143-012 | FA | A | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-145-001 | FA | A | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-145-002 | FA | A | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-145-003 | FA | A | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-145-004 | FA | A | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-145-005 | FA | A | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-145-006 | FA | A | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-145-007 | FA | A | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-145-008 | FA | A | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-145-009 | FA | A | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-145-010 | FA | A | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-71640-BE-145-012 | FA | A | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0125-T | GJ-DWWP-BE-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0125-T
Link | 제어 | 2025-06-11 | 1GJCC3-62000-BJ-145-002 | FA | C | INSTRUMENT CABLE INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0120-T | GJ-DWWP-BJ-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0120-T
Link | 사업관리 | 2025-06-11 | 1GJCC9-36440-BV-468-001 | FI | 0 | PART LIST FOR CTCS | GJ-DW／WP-BV-0063-T | GJ-DWWP-BV-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0063-T
Link | 기계 | 2025-06-11 | 1GJCC9-13600-CM-366-001 | FC | 1 | TRANSIENT ANALYSIS FOR MAIN STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0116-T | GJ-DWWP-CM-0116-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0116-T
Link | 기계 | 2025-06-11 | 1GJCC9-15110-CM-366-001 | FC | 1 | TRANSIENT ANALYSIS FOR FEEDWATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0116-T | GJ-DWWP-CM-0116-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0116-T
Link | 기계 | 2025-06-11 | 1GJCC9-16400-CM-360-001 | FC | 3 | DESIGN CALCULATION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0117-T | GJ-DWWP-CM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0117-T
Link | 기계 | 2025-06-11 | 1GJCC9-16400-CM-403-001 | FC | 3 | SYSTEM DESCRIPTION FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0117-T | GJ-DWWP-CM-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0117-T
Link | 제어 | 2025-06-11 | 1GJCC3-13000-HJ-489-002 | FA | B | LEVEL SWITCH DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0038-T | GJ-DWWP-HJ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0038-T
Link | 배관 | 2025-06-11 | 1GJCC3-13000-HP-199-001 | FC | 0 | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0017-T | GJ-DWWP-HP-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0017-T
Link | 배관 | 2025-06-11 | 1GJCC3-13000-HP-480-003 | FA | B | STEAM TRAP DATA SHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0018-T | GJ-DWWP-HP-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0018-T
Link | 배관 | 2025-06-11 | 1GJCC9-13000-HP-479-001 | FI | 3 | PIPE LINE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0018-T | GJ-DWWP-HP-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0018-T
Link | 배관 | 2025-06-11 | 1GJCC3-13000-HP-480-004 | FA | B | SPECIALTY ITEM LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0018-T | GJ-DWWP-HP-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0018-T
Link | 배관 | 2025-06-12 | 1GJCC0-36420-CP-184-001 | FI | 1 | PIPING SUPPORT DETAIL DRAWING - COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0064-T | GJ-DWWP-CP-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0064-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-41740-CE-145-001 | FC | 1 | CABLE TRAY LAYOUT - SYMBOLS & LEGEND | GJ-DW／WP-CE-0062-T | GJ-DWWP-CE-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0062-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC0-41740-CE-145-002 | FC | 1 | CABLE TRAY LAYOUT - INSTALLATION DETAIL | GJ-DW／WP-CE-0062-T | GJ-DWWP-CE-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0062-T
Link | 토목 | 2025-06-12 | 1GJCC0-36614-BC-118-001 | FC | 1 | Foundation and Loading Data for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BC-0016-T | GJ-DWWP-BC-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0016-T
Link | 제어 | 2025-06-12 | 1GJCC9-59540-BJ-489-002 | FI | 1 | Detector, Alarm and Sound List & Datasheet & Catalog for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0121-T | GJ-DWWP-BJ-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0121-T
Link | 제어 | 2025-06-12 | 1GJCC9-59540-BJ-492-001 | FC | 0 | Bill of Material for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0121-T | GJ-DWWP-BJ-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0121-T
Link | 제어 | 2025-06-13 | 1GJCC9-24100-BJ-420-001 | FI | 0 | Operation & Maintenance Manual fo Flow Metering System & GC | GJ-DW／WP-BJ-0122-T | GJ-DWWP-BJ-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0122-T
Link | 기계 | 2025-06-12 | 1GJCC9-15113-BM-495-001 | FA | C | Pump Performance Curve for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0211-T | GJ-DWWP-BM-0211-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0211-T
Link | 기계 | 2025-06-12 | 1GJCC9-36614-BM-466-001 | FC | 0 | Equipment List for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0212-T | GJ-DWWP-BM-0212-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0212-T
Link | 기계 | 2025-06-12 | 1GJCC0-13800-BM-174-013 | FC | 1 | PUMP SECTIONAL DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0213-T | GJ-DWWP-BM-0213-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0213-T
Link | 기계 | 2025-06-12 | 1GJCC0-13800-BM-495-001 | FA | C | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0213-T | GJ-DWWP-BM-0213-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0213-T
Link | 기계 | 2025-06-12 | 1GJCC0-13800-BM-495-002 | FC | 0 | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0213-T | GJ-DWWP-BM-0213-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0213-T
Link | 기계 | 2025-06-12 | 1GJCC0-13800-BM-495-003 | FC | 0 | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0213-T | GJ-DWWP-BM-0213-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0213-T
Link | 기계 | 2025-06-12 | 1GJCC0-36614-BM-177-001 | FC | 0 | Name Plate Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0214-T | GJ-DWWP-BM-0214-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0214-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-15113-BM-468-001 | FI | 0 | Parts List (To Cross Sectional Drawing) for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0215-T | GJ-DWWP-BM-0215-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0215-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC0-24100-BM-173-002 | FI | 2 | Insulation Support Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0216-T | GJ-DWWP-BM-0216-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0216-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC0-36120-BM-173-002 | FI | 1 | Insulation Support Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0216-T | GJ-DWWP-BM-0216-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0216-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-71700-BM-420-001 | FC | 0 | Installation Instructions, Erection, Operating and Maintenance Manual for HVAC | GJ-DW／WP-BM-0217-T | GJ-DWWP-BM-0217-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0217-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-71700-BM-424-001 | FC | 0 | Painting procedure for HVAC | GJ-DW／WP-BM-0217-T | GJ-DWWP-BM-0217-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0217-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-71700-BM-489-003 | FC | 0 | Data Sheet for Split Air Conditioner Unit HRSG (1GJCC0-71761-M-HV-01A~01B) | GJ-DW／WP-BM-0217-T | GJ-DWWP-BM-0217-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0217-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-71700-BM-489-004 | FC | 0 | Data Sheet for Split Air Conditioner Unit HRSG (1GJCC0-71761-M-HV-01A~01B) | GJ-DW／WP-BM-0217-T | GJ-DWWP-BM-0217-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0217-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-71700-BM-489-005 | FC | 0 | Data Sheet for HVAC Control panel HRSG (1GJCC0-71719-M-CP-01) | GJ-DW／WP-BM-0217-T | GJ-DWWP-BM-0217-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0217-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-71700-BM-498-001 | FC | 0 | Sound Level Data for Fans | GJ-DW／WP-BM-0217-T | GJ-DWWP-BM-0217-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0217-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-71700-BM-498-002 | FC | 0 | Painting specification for HVAC equipment | GJ-DW／WP-BM-0217-T | GJ-DWWP-BM-0217-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0217-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-71500-BM-420-002 | FI | 0 | CATALOG | GJ-DW／WP-BM-0218-T | GJ-DWWP-BM-0218-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0218-T
Link | 배관 | 2025-06-12 | 1GJCC9-03900-BP-186-001 | FI | 1 | General Arrangement Drawing for Cast Iron Piping (Item Catalog) | GJ-DW／WP-BP-0045-T | GJ-DWWP-BP-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0045-T
Link | 배관 | 2025-06-12 | 1GJCC9-03900-BP-464-001 | FI | 1 | Vendor Prints Master Drawing and Document List For Cast Iron Piping | GJ-DW／WP-BP-0045-T | GJ-DWWP-BP-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0045-T
Link | 배관 | 2025-06-12 | 1GJCC9-03904-BP-420-001 | FI | 0 | Operation and Maintenace Manual for Strainer | GJ-DW／WP-BP-0045-T | GJ-DWWP-BP-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0045-T
Link | 배관 | 2025-06-12 | 1GJCC9-03904-BP-464-001 | FI | 0 | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Strainer | GJ-DW／WP-BP-0045-T | GJ-DWWP-BP-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0045-T
Link | 사업관리 | 2025-06-13 | 1GJCC9-36131-BV-424-001 | FC | 0 | Painting Procedures for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BV-0064-T | GJ-DWWP-BV-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0064-T
Link | 사업관리 | 2025-06-13 | 1GJCC9-36440-BV-424-00 | FA | A | Rubber Lining Procedure for CTCS | GJ-DW／WP-BV-0065-T | GJ-DWWP-BV-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0065-T
Link | 기계 | 2025-06-12 | 1GJCC3-13000-HM-201-002 | FI | 3 | INSULATION DETAIL FOR BLOWDOWN TANK OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0080-T | GJ-DWWP-HM-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0080-T
Link | 전기 | 2025-06-12 | 1GJCC2-35200-SE-144-006 | FC | 1 | ELEMENTARY DIAGRAM FOR EXCITATION SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0062-T | GJ-DWWP-SE-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0062-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC2-35100-SE-144-003 | FA | B | SCHEMATIC DIAGRAMS FOR NGTR PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0063-T | GJ-DWWP-SE-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0063-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC2-35200-SE-174-030 | FA | D | OUTLINE DRAWING FOR EXCITATION TRANSFORMER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0063-T | GJ-DWWP-SE-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0063-T
Link | 기계 | 2025-06-12 | 1GJCC9-31100-SM-489-009 | FA | C | LP VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0124-T | GJ-DWWP-SM-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0124-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC2-31100-SM-171-029 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP FRONT PEDESTAL ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0125-T | GJ-DWWP-SM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0125-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC2-31100-SM-171-030 | FI | 0 | STEAM TURBINE HIP REAR PEDESTAL ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0125-T | GJ-DWWP-SM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0125-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC2-31100-SM-171-037 | FI | 0 | STEAM TURBINE LP REAR PEDESTAL ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0125-T | GJ-DWWP-SM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0125-T
Link | 전기 | 2025-06-16 | 1GJCC9-41900-BE-464-001 | FC | 0 | Drawing & Document List and Submittal Schedule for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0126-T | GJ-DWWP-BE-0126-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0126-T
Link | 전기 | 2025-06-16 | 1GJCC3-62000-BE-263-001 | FC | 0 | LIGHTNING PROTECTION SYSTEM DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0127-T | GJ-DWWP-BE-0127-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0127-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC9-62000-BE-402-001 | FC | 0 | HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION REPORT FOR AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-BE-0128-T | GJ-DWWP-BE-0128-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0128-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC9-41300-BE-140-001 | FA | A | Single Line Diagram for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BE-0129-T | GJ-DWWP-BE-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0129-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC9-41300-BE-140-002 | FA | A | Single Line Diagram for Local Lighting Panels (HRSG) | GJ-DW／WP-BE-0129-T | GJ-DWWP-BE-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0129-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC9-41300-BE-143-001 | FA | A | Outline Drawing and Weight for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BE-0129-T | GJ-DWWP-BE-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0129-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC9-41300-BE-143-002 | FA | A | Outline Drawing and Weight for Local Lighting Panels (HRSG) | GJ-DW／WP-BE-0129-T | GJ-DWWP-BE-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0129-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC9-41300-BE-143-004 | FA | A | Internal Arrangement Drawing for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BE-0129-T | GJ-DWWP-BE-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0129-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC9-41300-BE-143-005 | FA | A | Internal Arrangement Drawing for Local Lighting Panels (HRSG) | GJ-DW／WP-BE-0129-T | GJ-DWWP-BE-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0129-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC9-41300-BE-144-001 | FA | A | Schematic Diagram for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BE-0129-T | GJ-DWWP-BE-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0129-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC9-41760-BE-464-101 | FI | 0 | Vendor Prints Master Document List for Conduit and Accessories | GJ-DW／WP-BE-0130-T | GJ-DWWP-BE-0130-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0130-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71640-BE-161-001 | FA | B | PANEL LAYOUT DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0131-T | GJ-DWWP-BE-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0131-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71640-BE-161-002 | FA | B | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0131-T | GJ-DWWP-BE-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0131-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71640-BE-161-003 | FA | B | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0131-T | GJ-DWWP-BE-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0131-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71640-BE-161-004 | FA | B | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0131-T | GJ-DWWP-BE-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0131-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71640-BE-161-005 | FA | B | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0131-T | GJ-DWWP-BE-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0131-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71640-BE-161-006 | FA | B | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0131-T | GJ-DWWP-BE-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0131-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71640-BE-161-007 | FA | B | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0131-T | GJ-DWWP-BE-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0131-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71640-BE-161-008 | FA | B | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0131-T | GJ-DWWP-BE-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0131-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71640-BE-161-009 | FA | B | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0131-T | GJ-DWWP-BE-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0131-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71640-BE-161-010 | FA | B | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0131-T | GJ-DWWP-BE-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0131-T
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71640-BE-161-012 | FA | B | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0131-T | GJ-DWWP-BE-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0131-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC9-71700-BE-142-001 | FC | 0 | HVAC Cable schedule | GJ-DW／WP-BE-0132-T | GJ-DWWP-BE-0132-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0132-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC9-71640-BE-463-001 | FA | B | ELECTRIC LOAD LIST | GJ-DW／WP-BE-0133-T | GJ-DWWP-BE-0133-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0133-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71640-BE-144-001 | FA | B | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0134-T | GJ-DWWP-BE-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0134-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71640-BE-144-002 | FA | B | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0134-T | GJ-DWWP-BE-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0134-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71640-BE-144-003 | FA | B | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0134-T | GJ-DWWP-BE-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0134-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71640-BE-144-004 | FA | B | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0134-T | GJ-DWWP-BE-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0134-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71640-BE-144-005 | FA | B | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0134-T | GJ-DWWP-BE-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0134-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71640-BE-144-006 | FA | B | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0134-T | GJ-DWWP-BE-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0134-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71640-BE-144-007 | FA | B | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0134-T | GJ-DWWP-BE-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0134-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71640-BE-144-008 | FA | B | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0134-T | GJ-DWWP-BE-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0134-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71640-BE-144-009 | FA | B | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0134-T | GJ-DWWP-BE-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0134-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71640-BE-144-010 | FA | B | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0134-T | GJ-DWWP-BE-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0134-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71640-BE-144-012 | FA | B | ELECTRICAL AND CONTROL WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0134-T | GJ-DWWP-BE-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0134-T
Link | 환경 | 2025-06-17 | 1GJCC9-62000-BH-403-001 | FA | B | SYSTEM DESCRIPTION & CONTROL PHILOSOPHY FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0029-T | GJ-DWWP-BH-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0029-T
Link | 환경 | 2025-06-17 | 1GJCC9-62000-BH-421-001 | FC | 0 | ERECTION PROCEDURE FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0029-T | GJ-DWWP-BH-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0029-T
Link | 환경 | 2025-06-17 | 1GJCC9-62000-BH-489-005 | FC | 0 | DATA SHEET AND DRAWING FOR VAPORIZER OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0029-T | GJ-DWWP-BH-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0029-T
Link | 환경 | 2025-06-17 | 1GJCC9-62000-BH-489-013 | FC | 0 | DATA SHEET AND DRAWING FOR RUPTURE DISC OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0029-T | GJ-DWWP-BH-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0029-T
Link | 제어 | 2025-06-16 | 1GJCC9-71841-BJ-462-001 | FI | 0 | INSTRUMENT LIST FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BJ-0123-T | GJ-DWWP-BJ-0123-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0123-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC9-11127-BM-424-001 | FA | B | Painting Procedure for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0219-T | GJ-DWWP-BM-0219-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0219-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC9-11127-BM-496-001 | FA | A | Strength Caculation for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0219-T | GJ-DWWP-BM-0219-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0219-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC0-36440-BM-170-005 | FC | 0 | Nameplate Drawing for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0220-T | GJ-DWWP-BM-0220-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0220-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC0-36614-BM-170-001 | FC | 0 | General Arrangement Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0221-T | GJ-DWWP-BM-0221-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0221-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC9-36614-BM-302-001 | FC | 0 | Strength Calculation for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0221-T | GJ-DWWP-BM-0221-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0221-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC0-71700-BM-174-011 | FC | 0 | Outline drawings for Steam Unit Heater HRSG (1GJCC0-71713-M-HY-01A~01O) | GJ-DW／WP-BM-0222-T | GJ-DWWP-BM-0222-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0222-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC0-71700-BM-174-021 | FC | 0 | Outline drawings for Wall Fan HRSG (1GJCC0-71722-M-AH-02) | GJ-DW／WP-BM-0222-T | GJ-DWWP-BM-0222-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0222-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC0-71700-BM-174-031 | FC | 0 | Outline drawings for Split Air Conditioner Unit HRSG (1GJCC0-71761-M-HV-01A~01B) | GJ-DW／WP-BM-0222-T | GJ-DWWP-BM-0222-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0222-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC9-71700-BM-489-001 | FC | 0 | Data Sheet for Roof Fan HRSG (1GJCC0-71722-M-AH-01A~01L) | GJ-DW／WP-BM-0222-T | GJ-DWWP-BM-0222-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0222-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC9-71700-BM-489-002 | FC | 0 | Data Sheet for Steam Unit Heater HRSG (1GJCC0-71713-M-HY-01A~01O) | GJ-DW／WP-BM-0222-T | GJ-DWWP-BM-0222-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0222-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC9-71700-BM-495-001 | FC | 0 | Motor Data Sheet & Performance Curve for Fans | GJ-DW／WP-BM-0222-T | GJ-DWWP-BM-0222-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0222-T
Link | 배관 | 2025-06-16 | 1GJCC0-03905-BP-174-001 | FI | 0 | General Arrangement Drawing for Trap | GJ-DW／WP-BP-0046-T | GJ-DWWP-BP-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0046-T
Link | 배관 | 2025-06-16 | 1GJCC0-36614-BP-498-003 | FC | 2 | Nozzle Detail Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BP-0047-T | GJ-DWWP-BP-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0047-T
Link | 사업관리 | 2025-06-16 | 1GJCC9-36440-BV-424-001 | FA | A | Painting & Coating Procedure for CTCS | GJ-DW／WP-BV-0066-T | GJ-DWWP-BV-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0066-T
Link | 제어 | 2025-06-16 | 1GJCC9-13000-HJ-492-001 | FI | 0 | BOM OF COMPONENTS, CONTROL SYSTEM , INSTRUMENT AND VALVES FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0039-T | GJ-DWWP-HJ-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0039-T
Link | 제어 | 2025-06-16 | 1GJCC9-13000-HJ-462-003 | FC | 0 | CONTROL VALVE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0040-T | GJ-DWWP-HJ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0040-T
Link | 제어 | 2025-06-16 | 1GJCC9-31410-SJ-489-014 | FA | B | INSTRUMENT DATA SHEET FOR JACKING OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0049-T | GJ-DWWP-SJ-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0049-T
Link | 제어 | 2025-06-16 | 1GJCC9-35000-SJ-489-020 | FC | 0 | INSTRUMENT DATA SHEET FOR ST GENERATOR | GJ-DW／WP-SJ-0049-T | GJ-DWWP-SJ-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0049-T
Link | 제어 | 2025-06-16 | 1GJCC9-59000-SJ-145-008 | FA | A | INTERCONNECTION WIRING DIAGRAMS WITH CABLE LIST FOR STG (I&C) | GJ-DW／WP-SJ-0049-T | GJ-DWWP-SJ-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0049-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC2-31100-SM-171-007 | FI | 2 | STEAM TURBINE LP CASING ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0126-T | GJ-DWWP-SM-0126-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0126-T
Link | 기계 | 2025-06-16 | 1GJCC2-31100-SM-171-012 | FI | 2 | STEAM TURBINE LP PIPING CONNECTION | GJ-DW／WP-SM-0126-T | GJ-DWWP-SM-0126-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0126-T
Link | 제어 | 2025-06-17 | 1GJCC9-59600-BJ-420-001 | FI | 0 | O&M Manual for MOV | GJ-DW／WP-BJ-0124-T | GJ-DWWP-BJ-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0124-T
Link | 제어 | 2025-06-17 | 1GJCC9-59600-BJ-489-002 | FA | A | Data Sheet and dimension drawing for MOV | GJ-DW／WP-BJ-0124-T | GJ-DWWP-BJ-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0124-T
Link | 제어 | 2025-06-17 | 1GJCC9-59600-BJ-496-001 | FA | A | Calculation Sheet for MOV | GJ-DW／WP-BJ-0124-T | GJ-DWWP-BJ-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0124-T
Link | 제어 | 2025-06-17 | 1GJCC0-51000-BJ-164-003 | FA | B | Annunciator windows schedule | GJ-DW／WP-BJ-0125-T | GJ-DWWP-BJ-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0125-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-16400-BM-173-001 | FA | B | Equipment detail drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0223-T | GJ-DWWP-BM-0223-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0223-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-36440-BM-170-002 | FA | B | Arrangement Drawing of Recirculation Unit for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0224-T | GJ-DWWP-BM-0224-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0224-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-36440-BM-170-006 | FC | 0 | Platform and Ladder Drawing for Ball Strainer | GJ-DW／WP-BM-0224-T | GJ-DWWP-BM-0224-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0224-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC9-36440-BM-489-002 | FC | 0 | Technical Data Sheet for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0224-T | GJ-DWWP-BM-0224-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0224-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-36440-BM-170-001 | FC | 0 | Arrangement Drawing of Ball Strainer for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0225-T | GJ-DWWP-BM-0225-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0225-T
Link | 배관 | 2025-06-17 | 1GJCC3-62000-BP-187-001 | FA | A | PIPING SUPPORT DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0048-T | GJ-DWWP-BP-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0048-T
Link | 배관 | 2025-06-17 | 1GJCC9-16400-BP-208-001 | FA | C | Piping Material Specification for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0049-T | GJ-DWWP-BP-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0049-T
Link | 사업관리 | 2025-06-17 | 1GJCC9-71640-BV-420-001 | FI | 1 | O&M MANUAL FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BV-0067-T | GJ-DWWP-BV-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0067-T
Link | 제어 | 2025-06-17 | 1GJCC3-13000-HJ-143-001 | FA | B | LOCAL J／B AND INSTRUMENT CABINET DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0041-T | GJ-DWWP-HJ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0041-T
Link | 제어 | 2025-06-17 | 1GJCC3-13000-HJ-489-004 | FA | B | DRUM LEVEL GAUGE DATASHEET AND DRAWING INCLUDING RDLI FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0041-T | GJ-DWWP-HJ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0041-T
Link | 제어 | 2025-06-17 | 1GJCC9-13000-HJ-462-002 | FI | 2 | INSTRUMENT LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0041-T | GJ-DWWP-HJ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0041-T
Link | 제어 | 2025-06-17 | 1GJCC9-13000-HJ-462-004 | FC | 0 | MOTOR OPERATED VALVE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0041-T | GJ-DWWP-HJ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0041-T
Link | 배관 | 2025-06-17 | 1GJCC3-13000-HP-181-001 | FI | 0 | PIPING SUPPORT LOCATION DRAWING OF HRSG | GJ-DW／WP-HP-0019-T | GJ-DWWP-HP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0019-T
Link | 배관 | 2025-06-17 | 1GJCC3-13000-HP-183-001 | FI | 0 | PIPING SMALL BORE SUPPORT STANDARD DRAWING OF HRSG | GJ-DW／WP-HP-0019-T | GJ-DWWP-HP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0019-T
Link | 제어 | 2025-06-17 | 1GJCC9-31410-SJ-489-013 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET FOR LUBE OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0050-T | GJ-DWWP-SJ-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0050-T
Link | 환경 | 2025-06-18 | 1GJCC3-62000-BH-174-001 | FA | D | GENERAL ARRANGMENT FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0030-T | GJ-DWWP-BH-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0030-T
Link | 환경 | 2025-06-18 | 1GJCC3-62000-BH-174-002 | FC | 0 | RA & AMMONIA INJECTION GRID DRAWINGS INSIDE HRSG | GJ-DW／WP-BH-0030-T | GJ-DWWP-BH-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0030-T
Link | 제어 | 2025-06-18 | 1GJCC0-71700-BJ-103-004 | FC | 0 | Interconnection diagram for HVAC | GJ-DW／WP-BJ-0126-T | GJ-DWWP-BJ-0126-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0126-T
Link | 제어 | 2025-06-18 | 1GJCC9-62000-BJ-462-001 | FI | 1 | INSTRUMENT LIST FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0127-T | GJ-DWWP-BJ-0127-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0127-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC9-36614-BM-468-001 | FI | 0 | Part List for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0226-T | GJ-DWWP-BM-0226-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0226-T
Link | 사업관리 | 2025-06-18 | 1GJCC9-59610-BV-416-001 | FC | 0 | Vendor Prints Master Drawing and Document List for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BV-0068-T | GJ-DWWP-BV-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0068-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC9-02340-CM-475-003 | FI | 3 | CHEMICAL LIST | GJ-DW／WP-CM-0118-T | GJ-DWWP-CM-0118-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0118-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC9-33311-CM-360-001 | FC | 2 | DESIGN CALCULATION FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL STORAGE TANK | GJ-DW／WP-CM-0119-T | GJ-DWWP-CM-0119-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0119-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC9-13000-HE-140-001 | FC | 3 | ELECTRICAL LOAD LIST FOR HRSG AND AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-HE-0026-T | GJ-DWWP-HE-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0026-T
Link | 제어 | 2025-06-18 | 1GJCC3-13000-HJ-159-001 | FI | 2 | INSTRUMENT AND CONTROL EQUIPMENT LOCATION DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0042-T | GJ-DWWP-HJ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0042-T
Link | 제어 | 2025-06-18 | 1GJCC3-13000-HJ-165-001 | FC | 2 | TLDS CONFIGURATION DIAGRAM WITH WITH DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0042-T | GJ-DWWP-HJ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0042-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC2-35310-SE-145-007 | FA | A | WIRING DIAGRAM FOR H2 & CO2 CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0064-T | GJ-DWWP-SE-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0064-T
Link | 전기 | 2025-06-18 | 1GJCC9-31000-SE-494-001 | FC | 0 | ELECTRICAL LOAD LIST FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0064-T | GJ-DWWP-SE-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0064-T
Link | 전기 | 2025-06-19 | 1GJCC9-16400-BE-489-003 | FA | B | Motor datasheet & drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BE-0135-T | GJ-DWWP-BE-0135-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0135-T
Link | 제어 | 2025-06-19 | 1GJCC0-59600-BJ-144-001 | FA | A | Actuator Drawing and Wiring Diagram for MOV | GJ-DW／WP-BJ-0128-T | GJ-DWWP-BJ-0128-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0128-T
Link | 제어 | 2025-06-19 | 1GJCC9-71841-BJ-489-001 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOG FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BJ-0129-T | GJ-DWWP-BJ-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0129-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC0-16400-BM-118-001 | FI | 1 | Foundation drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0227-T | GJ-DWWP-BM-0227-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0227-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC0-16400-BM-166-001 | FA | B | General arrangement drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0227-T | GJ-DWWP-BM-0227-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0227-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC9-16400-BM-489-001 | FA | B | Technical Data Sheet for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0227-T | GJ-DWWP-BM-0227-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0227-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC0-13800-BM-177-011 | FC | 1 | AUXILIARY PIPING DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0228-T | GJ-DWWP-BM-0228-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0228-T
Link | 제어 | 2025-06-19 | 1GJCC9-01070-CJ-478-001 | FC | 1 | MANDATORY SPARE PART LIST FOR I&C | GJ-DW／WP-CJ-0099-T | GJ-DWWP-CJ-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0099-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC9-03910-CM-476-001 | FI | 4 | LINE LIST | GJ-DW／WP-CM-0120-T | GJ-DWWP-CM-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0120-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-105-001 | FC | 2 | HVAC P&ID FOR HRSG BUILDING (1) | GJ-DW／WP-CM-0121-T | GJ-DWWP-CM-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0121-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-105-002 | FC | 2 | HVAC P&ID FOR HRSG BUILDING (2) | GJ-DW／WP-CM-0121-T | GJ-DWWP-CM-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0121-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-157-001 | FC | 3 | GROUND FLOOR HVAC CONTROL WIRING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0121-T | GJ-DWWP-CM-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0121-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-158-001 | FC | 2 | HVAC CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0121-T | GJ-DWWP-CM-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0121-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-178-001 | FC | 2 | GROUND FLOOR HVAC PIPING PLAN FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0121-T | GJ-DWWP-CM-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0121-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-196-001 | FI | 3 | ISOMETRIC DRAWING FOR HVAC SYSTEM (DN65 & LARGER) | GJ-DW／WP-CM-0121-T | GJ-DWWP-CM-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0121-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-476-002 | FC | 1 | HVAC CONTROL PANEL SCHEDULE FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0121-T | GJ-DWWP-CM-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0121-T
Link | 기계 | 2025-06-19 | 1GJCC0-71700-CM-476-003 | FC | 1 | HVAC CONTROL INSTRUMENT & IO SCHEDULE FOR HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CM-0121-T | GJ-DWWP-CM-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0121-T
Link | 배관 | 2025-06-19 | 1GJCC3-13000-HP-480-002 | FA | D | STRAINER DATA SHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0020-T | GJ-DWWP-HP-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0020-T
Link | 전기 | 2025-06-20 | 1GJCC3-62000-BE-140-001 | FA | C | SINGLE LINE DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0136-T | GJ-DWWP-BE-0136-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0136-T
Link | 전기 | 2025-06-20 | 1GJCC9-41900-BE-424-001 | FC | 0 | Surface Cleaning & Painting Procedure for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0137-T | GJ-DWWP-BE-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0137-T
Link | 환경 | 2025-06-20 | 1GJCC3-62000-BH-105-001 | FA | B | P&ID FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0031-T | GJ-DWWP-BH-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0031-T
Link | 환경 | 2025-06-20 | 1GJCC3-62000-BH-105-002 | FA | B | P&ID DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0031-T | GJ-DWWP-BH-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0031-T
Link | 환경 | 2025-06-20 | 1GJCC3-62000-BH-106-011 | FA | A | FLOW DIAGRAM FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0031-T | GJ-DWWP-BH-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0031-T
Link | 환경 | 2025-06-20 | 1GJCC3-62000-BH-174-021 | FA | A | FILTER ARRANGEMENT DRAWING FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0031-T | GJ-DWWP-BH-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0031-T
Link | 환경 | 2025-06-20 | 1GJCC9-62000-BH-403-002 | FA | B | SYSTEM DESCRIPTION FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0031-T | GJ-DWWP-BH-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0031-T
Link | 환경 | 2025-06-20 | 1GJCC9-62000-BH-475-001 | FA | A | FLUE GAS ISOLATION DEVICE LIST & DRAWING FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0031-T | GJ-DWWP-BH-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0031-T
Link | 환경 | 2025-06-20 | 1GJCC9-62000-BH-489-006 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR ELECTRIC HEATER FOR AMMONIA STORAGE TANK & AMMONIA DILUTION TANK OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0031-T | GJ-DWWP-BH-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0031-T
Link | 환경 | 2025-06-20 | 1GJCC9-62000-BH-496-002 | FA | B | CALCULATION OF CHEMICAL CONSUMPTION FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0031-T | GJ-DWWP-BH-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0031-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-001 | FC | 1 | GENERAL NOTE FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-002 | FC | 1 | TYPICAL HANDRAIL DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-003 | FC | 2 | TYPICAL LADDER DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-004 | FC | 1 | TYPICAL PLATFORM DETAIL & SECTION FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-005 | FC | 1 | STAIR TOWER ELEVATION FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-006 | FC | 1 | STAIR ARRANGEMENT FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-007 | FC | 1 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.3632,5332 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-008 | FC | 1 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.7732,20032,28172 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-009 | FC | 1 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.3082,5682,8814,13532 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-010 | FC | 1 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.22172, 24942 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-011 | FC | 1 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.31172 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-012 | FC | 1 | PLAN VIEW AT T.O.P FL.35788,36032,37532 FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-013 | FC | 1 | PLAN VIEW AT VALVE ACCESS PLATFORM FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-014 | FC | 1 | DRUM SUPPORT DETAIL & BD TANK PLATFORM FOR HRSG STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-015 | FC | 1 | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (1／3) | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-016 | FC | 1 | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (2／3) | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 건축 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HA-101-017 | FC | 1 | SECTION DRAWING FOR HRSG STEEL STRUCTURE (3／3) | GJ-DW／WP-HA-0013-T | GJ-DWWP-HA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0013-T
Link | 기계 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HM-489-001 | FA | C | DATA SHEET AND DRAWING FOR SAFETY VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0081-T | GJ-DWWP-HM-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0081-T
Link | 배관 | 2025-06-20 | 1GJCC3-13000-HP-184-001 | FI | 1 | PIPING LARGE BORE HANGER & SUPPORT DETAIL DRAWING WITH SUPPORT LIST OF HRSG | GJ-DW／WP-HP-0021-T | GJ-DWWP-HP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0021-T
Link | 제어 | 2025-06-20 | 1GJCC2-51300-SJ-143-002 | FC | 0 | STCS INTERNAL ARRANGEMENT DRAWING | GJ-DW／WP-SJ-0051-T | GJ-DWWP-SJ-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0051-T
Link | 제어 | 2025-06-23 | 1GJCC3-62000-BJ-489-008 | FA | A | ANALYZER DATA SHEET AND DRAWING FOR AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-BJ-0130-T | GJ-DWWP-BJ-0130-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0130-T
Link | 배관 | 2025-06-23 | 1GJCC0-03906-BP-174-001 | FI | 1 | General Arrangement Drawing for Expansion Joint | GJ-DW／WP-BP-0050-T | GJ-DWWP-BP-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0050-T
Link | 배관 | 2025-06-23 | 1GJCC3-13000-HP-195-001 | FA | B | ISOMETRIC DRAWINGS FOR SMALL BORE PIPE OF HRSG (HP SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0022-T | GJ-DWWP-HP-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0022-T
Link | 배관 | 2025-06-23 | 1GJCC3-13000-HP-195-101 | FA | B | ISOMETRIC DRAWINGS FOR SMALL BORE PIPE OF HRSG (RH & IP SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0022-T | GJ-DWWP-HP-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0022-T
Link | 배관 | 2025-06-23 | 1GJCC3-13000-HP-195-201 | FA | B | ISOMETRIC DRAWINGS FOR SMALL BORE PIPE OF HRSG (LP & CPH SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0022-T | GJ-DWWP-HP-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0022-T
Link | 배관 | 2025-06-23 | 1GJCC3-13000-HP-195-301 | FA | B | ISOMETRIC DRAWINGS FOR SMALL BORE PIPE OF HRSG (BD & UTILITY SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0022-T | GJ-DWWP-HP-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0022-T
Link | 기계 | 2025-06-23 | 1GJCC9-15113-BM-105-001 | FA | B | P&ID Terminal Point for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0229-T | GJ-DWWP-BM-0229-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0229-T
Link | 기계 | 2025-06-23 | 1GJCC9-15113-BM-499-001 | FC | 0 | Noise Level Data Sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0230-T | GJ-DWWP-BM-0230-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0230-T
Link | 환경 | 2025-06-23 | 1GJCC3-62000-BH-124-001 | FA | D | Foundation Drawing and Loading Data for SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0032-T | GJ-DWWP-BH-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0032-T
Link | 환경 | 2025-06-24 | 1GJCC3-62000-BH-174-004 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR ATOMIZING NOZZLE OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0032-T | GJ-DWWP-BH-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0032-T
Link | 환경 | 2025-06-24 | 1GJCC3-62000-BH-174-004 | FA | B | CATALYST BLOCK DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0033-T | GJ-DWWP-BH-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0033-T
Link | 제어 | 2025-06-24 | 1GJCC3-62000-BJ-159-001 | FI | 1 | INSTRUMENT AND CONTROL EQUIPMENT LOCATION DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0131-T | GJ-DWWP-BJ-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0131-T
Link | 기계 | 2025-06-24 | 1GJCC0-36320-BM-109-003 | FA | C | Recirculation pump drawing with data sheet for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0231-T | GJ-DWWP-BM-0231-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0231-T
Link | 기계 | 2025-06-24 | 1GJCC0-13800-BM-177-031 | FC | 0 | NAMEPLATE DRAWING FOR GSP(Horizontal) | GJ-DW／WP-BM-0232-T | GJ-DWWP-BM-0232-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0232-T
Link | 기계 | 2025-06-24 | 1GJCC0-13800-BM-339-001 | FC | 0 | SEISMIC CALCULATION FOR GSP(HOR) | GJ-DW／WP-BM-0232-T | GJ-DWWP-BM-0232-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0232-T
Link | 배관 | 2025-06-24 | 1GJCC3-62000-BP-189-001 | FA | B | PIPING ARRANGEMENT DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0051-T | GJ-DWWP-BP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0051-T
Link | 배관 | 2025-06-24 | 1GJCC3-62000-BP-189-002 | FC | 0 | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0051-T | GJ-DWWP-BP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0051-T
Link | 배관 | 2025-06-24 | 1GJCC3-62000-BP-208-001 | FA | B | PIPING MATERIAL SPECIFICATION FOR AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-BP-0051-T | GJ-DWWP-BP-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0051-T
Link | 사업관리 | 2025-06-24 | 1GJCC9-71841-BV-424-001 | FC | 0 | PAINTING SPECIFICATION FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BV-0069-T | GJ-DWWP-BV-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0069-T
Link | 제어 | 2025-06-24 | 1GJCC3-13000-HJ-168-001 | FC | 2 | CONTROL LOOP DIAGRAM WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0043-T | GJ-DWWP-HJ-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0043-T
Link | 기계 | 2025-06-24 | 1GJCC3-13000-HM-489-008 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR DEHUMIDIFIER OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0082-T | GJ-DWWP-HM-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0082-T
Link | 제어 | 2025-06-24 | 1GJCC9-51300-SJ-466-004 | FI | 2 | ST CONTROL SYSTEM I／O LIST | GJ-DW／WP-SJ-0052-T | GJ-DWWP-SJ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0052-T
Link | 전기 | 2025-06-25 | 1GJCC0-71700-BE-103-002 | FA | B | Sequence Line diagram for HVAC | GJ-DW／WP-BE-0138-T | GJ-DWWP-BE-0138-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0138-T
Link | 전기 | 2025-06-25 | 1GJCC0-71700-BE-140-001 | FA | B | Power and Control Diagram for Split Air Conditioner Unit HRSG (1GJCC0-71761-M-HV-01A~01B) | GJ-DW／WP-BE-0138-T | GJ-DWWP-BE-0138-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0138-T
Link | 전기 | 2025-06-25 | 1GJCC0-71700-BE-140-002 | FA | B | Power and Control Diagram for Steam Unit Heater HRSG (1GJCC0-71713-M-HY-01A~01O) | GJ-DW／WP-BE-0138-T | GJ-DWWP-BE-0138-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0138-T
Link | 전기 | 2025-06-25 | 1GJCC0-71700-BE-140-003 | FA | B | Power diagram for Control Panel for HVAC (1GJCC0-71719-M-CP-01) | GJ-DW／WP-BE-0138-T | GJ-DWWP-BE-0138-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0138-T
Link | 제어 | 2025-06-25 | 1GJCC0-71700-BJ-103-003 | FA | B | HVAC Control System Configuration drawing | GJ-DW／WP-BJ-0132-T | GJ-DWWP-BJ-0132-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0132-T
Link | 제어 | 2025-06-25 | 1GJCC0-59540-BJ-165-001 | FA | B | System Configuration Drawing for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0133-T | GJ-DWWP-BJ-0133-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0133-T
Link | 제어 | 2025-06-25 | 1GJCC0-59540-BJ-420-001 | FI | 0 | Operation & Maintenance Manual for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0133-T | GJ-DWWP-BJ-0133-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0133-T
Link | 제어 | 2025-06-25 | 1GJCC0-65210-BJ-105-002 | FC | 1 | P&ID (Flow Diagram) for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0134-T | GJ-DWWP-BJ-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0134-T
Link | 제어 | 2025-06-25 | 1GJCC0-65210-BJ-118-001 | FC | 0 | Foundation Drawing for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0134-T | GJ-DWWP-BJ-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0134-T
Link | 제어 | 2025-06-25 | 1GJCC0-65210-BJ-165-001 | FC | 0 | System Configuration Drawing for CEMS | GJ-DW／WP-BJ-0134-T | GJ-DWWP-BJ-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0134-T
Link | 제어 | 2025-06-25 | 1GJCC0-65210-BJ-160-001 | FC | 0 | Instrument Installation Drawing for CEMS (including Conduit Layout | GJ-DW／WP-BJ-0134-T | GJ-DWWP-BJ-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0134-T
Link | 기계 | 2025-06-25 | 1GJCC0-71700-BM-161-001 | FA | B | HVAC Control Panel Drawings (with nameplate) (1GJCC0-71719-M-CP-01) | GJ-DW／WP-BM-0233-T | GJ-DWWP-BM-0233-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0233-T
Link | 기계 | 2025-06-25 | 1GJCC0-71700-BM-174-001 | FA | B | Outline drawings for Roof Fan HRSG (1GJCC0-71722-M -AH-01A~01L) | GJ-DW／WP-BM-0233-T | GJ-DWWP-BM-0233-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0233-T
Link | 기계 | 2025-06-25 | 1GJCC9-71700-BM-489-006 | FA | B | Data Sheet for HVAC instrument | GJ-DW／WP-BM-0233-T | GJ-DWWP-BM-0233-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0233-T
Link | 기계 | 2025-06-25 | 1GJCC0-13800-BM-105-001 | FA | A | P&ID FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0234-T | GJ-DWWP-BM-0234-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0234-T
Link | 기계 | 2025-06-25 | 1GJCC9-59540-BM-424-001 | FC | 0 | Painting Procedure for GLDS | GJ-DW／WP-BM-0235-T | GJ-DWWP-BM-0235-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0235-T
Link | 전기 | 2025-06-25 | 1GJCC0-41760-CE-145-111 | FC | 2 | CABLE RACEWAY LAYOUT - FUEL GAS AREA | GJ-DW／WP-CE-0063-T | GJ-DWWP-CE-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0063-T
Link | 전기 | 2025-06-25 | 1GJCC0-41760-CE-145-121 | FC | 2 | CABLE RACEWAY LAYOUT - CLEAN & DIRTY OIL TANK AREA | GJ-DW／WP-CE-0063-T | GJ-DWWP-CE-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0063-T
Link | 전기 | 2025-06-25 | 1GJCC0-41760-CE-145-131 | FC | 2 | CABLE RACEWAY LAYOUT - SERVICE GAS STORAGE AREA | GJ-DW／WP-CE-0063-T | GJ-DWWP-CE-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0063-T
Link | 기계 | 2025-06-25 | 1GJCC3-13000-HM-201-004 | FI | 2 | ASSEMBLY DRAWING FOR DEAERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0083-T | GJ-DWWP-HM-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0083-T
Link | 토목 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36131-BC-301-001 | FA | A | Seismic design report of anchorage system for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BC-0017-T | GJ-DWWP-BC-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0017-T
Link | 전기 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36131-BE-463-003 | FC | 0 | Electrical Load List for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BE-0139-T | GJ-DWWP-BE-0139-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0139-T
Link | 환경 | 2025-06-27 | 1GJCC3-62000-BH-124-001 | FA | D | Foundation Drawing and Loading Data for SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0034-T | GJ-DWWP-BH-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0034-T
Link | 제어 | 2025-06-27 | 1GJCC9-59540-BJ-466-001 | FA | A | Control System I／O List for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0135-T | GJ-DWWP-BJ-0135-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0135-T
Link | 제어 | 2025-06-27 | 1GJCC9-53700-BJ-421-001 | FI | 0 | Commissioning Procedure for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0136-T | GJ-DWWP-BJ-0136-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0136-T
Link | 제어 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36320-BJ-462-001 | FI | 1 | Instrument Specification with Data sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BJ-0137-T | GJ-DWWP-BJ-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0137-T
Link | 제어 | 2025-06-27 | 1GJCC9-11616-BJ-432-001 | FI | 0 | Commissioning Procedure for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0138-T | GJ-DWWP-BJ-0138-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0138-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-36131-BM-105-001 | FA | B | P&ID for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0236-T | GJ-DWWP-BM-0236-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0236-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36131-BM-489-004 | FC | 0 | Noise level data sheet for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0236-T | GJ-DWWP-BM-0236-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0236-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36131-BM-489-005 | FC | 0 | Strainer Data Sheet & Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0236-T | GJ-DWWP-BM-0236-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0236-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC9-03500-BM-474-001 | FC | 1 | Valve List for Shop Fabrication Tank | GJ-DW／WP-BM-0237-T | GJ-DWWP-BM-0237-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0237-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-001 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR YPES REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-002 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR SCR REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-003 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR HRSG BLOWDOWN TANK AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-004 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-005 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR ST BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-006 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR GT BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-007 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR HRSG BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-008 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR ST BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-009 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR GT BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-010 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-011 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR GT WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-012 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR FUEL WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-71841-BM-171-013 | FC | 0 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR FUEL FAS CONDENSATE DRAIN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0238-T | GJ-DWWP-BM-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0238-T
Link | 사업관리 | 2025-06-27 | 1GJCC9-71841-BV-420-001 | FI | 0 | O&M MANUAL FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BV-0070-T | GJ-DWWP-BV-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0070-T
Link | 건축 | 2025-06-27 | 1GJCC0-81100-CA-120-004 | FI | 1 | HRSG Building_Deck Plate Drawing | GJ-DW／WP-CA-0077-T | GJ-DWWP-CA-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0077-T
Link | 제어 | 2025-06-27 | 1GJCC9-51000-CJ-476-001 | FI | 2 | CONTROL SYSTEM I／O LIST | GJ-DW／WP-CJ-0100-T | GJ-DWWP-CJ-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0100-T
Link | 사업관리 | 2025-06-27 | 1GJCC9-01300-UV-464-001 | FC | 2 | DRAWING AND DOCUMENT SUBMITTAL SCHEDULE | GJ-DW／WP-UV-0006-T | GJ-DWWP-UV-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-UV\GJ-DWWP-UV-0006-T
Link | 제어 | 2025-06-30 | 1GJCC0-24100-BJ-118-001 | FC | 0 | GA & Foundation Drawing for USM Skid & GC Cabinet | GJ-DW／WP-BJ-0139-T | GJ-DWWP-BJ-0139-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0139-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-24100-BM-424-001 | FC | 0 | Painting Procedure for Flow Metering System & GC | GJ-DW／WP-BM-0239-T | GJ-DWWP-BM-0239-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0239-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-15113-BM-420-001 | FI | 0 | Operation & Maintenance for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0240-T | GJ-DWWP-BM-0240-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0240-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-36320-BM-105-001 | FC | 0 | P&I Diagram for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0241-T | GJ-DWWP-BM-0241-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0241-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-001 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR YPES REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-002 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR SCR REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-003 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR HRSG BLOWDOWN TANK AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-004 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-005 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR ST BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-006 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR GT BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-007 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-008 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR ST BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-009 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR GT BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-010 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-011 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR GT WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-012 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR FUEL GAS HEATER AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC9-71841-BM-498-013 | FC | 0 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0242-T | GJ-DWWP-BM-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0242-T
Link | 배관 | 2025-06-30 | 1GJCC0-36110-BP-177-011 | FC | 1 | Terminal Point Detail for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BP-0052-T | GJ-DWWP-BP-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0052-T
Link | 전기 | 2025-06-30 | 1GJCC3-13000-HE-264-001 | FC | 2 | CABLE TRAY AND CONDUIT DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0027-T | GJ-DWWP-HE-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0027-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC3-62000-BE-271-004 | FA | A | PANEL OUTLINE DRAWING FOR EHT SYSTEM OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0140-T | GJ-DWWP-BE-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0140-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC9-62000-BE-145-001 | FA | B | ELECTRICAL CABLE LIST AND SCHEDULE FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0140-T | GJ-DWWP-BE-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0140-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC9-62000-BE-271-007 | FA | A | THERMAL ELECTRICAL LINE LIST & CALCULATION DATA FOR EHT SYSTEM OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0140-T | GJ-DWWP-BE-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0140-T
Link | 환경 | 2025-07-01 | 1GJCC9-62000-BH-489-004 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR COOLING AIR FAN OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0035-T | GJ-DWWP-BH-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0035-T
Link | 제어 | 2025-07-01 | 1GJCC9-11616-BJ-489-001 | FC | 1 | Instrument Data sheet for LT, PT, and TT for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0140-T | GJ-DWWP-BJ-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0140-T
Link | 제어 | 2025-07-01 | 1GJCC9-11616-BJ-489-004 | FC | 1 | Datasheet for HPU and PCS ／ HCS for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0140-T | GJ-DWWP-BJ-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0140-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC9-36320-BM-403-001 | FA | C | System description for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0243-T | GJ-DWWP-BM-0243-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0243-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC9-36320-BM-468-003 | FI | 1 | Part list for Condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0243-T | GJ-DWWP-BM-0243-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0243-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC9-36320-BM-468-004 | FI | 2 | Equipment list for Condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0243-T | GJ-DWWP-BM-0243-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0243-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC9-71640-BM-489-001 | FA | A | TECHNICAL DATA SHEET FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BM-0244-T | GJ-DWWP-BM-0244-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0244-T
Link | 배관 | 2025-07-01 | 1GJCC9-62000-BP-474-001 | FA | B | VALVE LIST FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0053-T | GJ-DWWP-BP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0053-T
Link | 배관 | 2025-07-01 | 1GJCC9-62000-BP-476-001 | FA | B | LINE LIST FOR SCR & YPES SYSTEM | GJ-DW／WP-BP-0053-T | GJ-DWWP-BP-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0053-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | GJCC3-13000-HM-489-004 | FA | C | DATA SHEET AND DRAWING FOR ATTEMPERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0084-T | GJ-DWWP-HM-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0084-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-701 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-COVER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-702 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #5) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-703 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (1／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-704 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (2／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-705 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (3／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-706 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (1／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-707 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (2／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-708 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (3／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-709 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-710 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #1) (1／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-711 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #1) (2／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-712 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-DRAIN) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC3-13000-HM-230-713 | FI | 1 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-VENT) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0085-T | GJ-DWWP-HM-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0085-T
Link | 제어 | 2025-07-01 | 1GJCC2-59000-SJ-160-002 | FA | A | IMPULSE TUBING ISO DRAWINGS FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0053-T | GJ-DWWP-SJ-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0053-T
Link | 제어 | 2025-07-01 | 1GJCC2-59000-SJ-168-002 | FA | B | LOOP WIRING DIAGRAM (LWD) FOR EACH SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0053-T | GJ-DWWP-SJ-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0053-T
Link | 제어 | 2025-07-01 | 1GJCC9-62000-BJ-145-003 | FA | B | INSTRUMENT CABLE LIST FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0141-T | GJ-DWWP-BJ-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0141-T
Link | 배관 | 2025-07-01 | 1GJCC9-03543-BP-174-002 | FI | 0 | Dimensional Drawing for Butterfly Valve | GJ-DW／WP-BP-0054-T | GJ-DWWP-BP-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0054-T
Link | 건축 | 2025-07-01 | 1GJCC0-83100-CA-113-008 | FC | 0 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-8 | GJ-DW／WP-CA-0078-T | GJ-DWWP-CA-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0078-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-41900-CE-154-001 | FI | 2 | CLASSIFICATION FOR HAZARDOUS AREA | GJ-DW／WP-CE-0064-T | GJ-DWWP-CE-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0064-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-001 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR YPES REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-002 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR SCR REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-003 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR HRSG BLOWDOWN TANK AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-004 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-005 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR ST BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-006 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR GT BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-007 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR HRSG BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-008 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR ST BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-009 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR GT BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-010 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-011 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR GT WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-012 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR FUEL GAS HEATER AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC0-71841-BE-174-013 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING, DATA SHEET & CURVE FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0141-T | GJ-DWWP-BE-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0141-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC9-36614-BE-270-001 | FC | 0 | System and Equipment Design and Operational Description of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0142-T | GJ-DWWP-BE-0142-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0142-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC3-62000-BE-144-001 | FC | 0 | ELECTRICAL CABLE INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0143-T | GJ-DWWP-BE-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0143-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC3-62000-BE-271-001 | FA | A | SINGLE LINE DIAGRAM FOR EHT SYSTEM OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0143-T | GJ-DWWP-BE-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0143-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC3-62000-BE-271-009 | FA | A | ISO DRAWING FOR EHT APPLIED PIPE FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0143-T | GJ-DWWP-BE-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0143-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC9-62000-BE-496-001 | FI | 0 | SEISMIC CALCULATION REPORT FOR ELECTRICAL EQUIPMENT OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0143-T | GJ-DWWP-BE-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0143-T
Link | 환경 | 2025-07-02 | 1GJCC9-62000-BH-489-001 | FA | B | HOT GAS CIRCULATION FAN DATA SHEET FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0036-T | GJ-DWWP-BH-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0036-T
Link | 환경 | 2025-07-02 | 1GJCC9-62000-BH-489-009 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR AMMONIA & REDUCING AGENT SUPPLY PUMPS OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0036-T | GJ-DWWP-BH-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0036-T
Link | 제어 | 2025-07-02 | 1GJCC0-53700-BJ-164-001 | FA | A | HMI Graphic Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0142-T | GJ-DWWP-BJ-0142-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0142-T
Link | 제어 | 2025-07-02 | 1GJCC9-53700-BJ-466-001 | FA | B | DCS I／O List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0142-T | GJ-DWWP-BJ-0142-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0142-T
Link | 제어 | 2025-07-02 | 1GJCC9-53700-BJ-466-002 | FA | B | PLC I／O List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0142-T | GJ-DWWP-BJ-0142-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0142-T
Link | 제어 | 2025-07-02 | 1GJCC9-53700-BM-424-001 | FC | 0 | Painting Procedure for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0142-T | GJ-DWWP-BJ-0142-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0142-T
Link | 제어 | 2025-07-02 | 1GJCC3-62000-BJ-141-001 | FI | 2 | INSTRUMENT CABLE BLOCK DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0143-T | GJ-DWWP-BJ-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0143-T
Link | 제어 | 2025-07-02 | GJCC9-71810-BJ-160-001 | FA | A | Instrument Installation Detail Drawing for Service Gas System | GJ-DW／WP-BJ-0144-T | GJ-DWWP-BJ-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0144-T
Link | 제어 | 2025-07-02 | GJCC9-71810-BJ-462-002 | FI | 0 | Instrument List for Service Gas System | GJ-DW／WP-BJ-0144-T | GJ-DWWP-BJ-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0144-T
Link | 제어 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71700-BJ-103-001 | FA | B | HVAC control Logic & Loop Diagram (1GJCC0-71719-M -CP-01) | GJ-DW／WP-BJ-0145-T | GJ-DWWP-BJ-0145-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0145-T
Link | 제어 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71841-BJ-160-001 | FA | A | INSTRUMENT HOOK UP DRAWING FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BJ-0146-T | GJ-DWWP-BJ-0146-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0146-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71640-BE-140-001 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0144-T | GJ-DWWP-BE-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0144-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71640-BE-140-002 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0144-T | GJ-DWWP-BE-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0144-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71640-BE-140-003 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0144-T | GJ-DWWP-BE-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0144-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71640-BE-140-004 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0144-T | GJ-DWWP-BE-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0144-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71640-BE-140-005 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0144-T | GJ-DWWP-BE-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0144-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71640-BE-140-006 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0144-T | GJ-DWWP-BE-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0144-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71640-BE-140-007 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0144-T | GJ-DWWP-BE-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0144-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71640-BE-140-008 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0144-T | GJ-DWWP-BE-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0144-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71640-BE-140-009 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0144-T | GJ-DWWP-BE-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0144-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71640-BE-140-010 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0144-T | GJ-DWWP-BE-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0144-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71640-BE-140-012 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0144-T | GJ-DWWP-BE-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0144-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-36440-BM-105-001 | FC | 0 | P&I Diagram for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0245-T | GJ-DWWP-BM-0245-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0245-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-15113-BM-109-007 | FC | 0 | Suction Strainer Specification and Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0246-T | GJ-DWWP-BM-0246-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0246-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC9-71810-BM-476-101 | FI | 0 | Equipment List for Service Gas System | GJ-DW／WP-BM-0247-T | GJ-DWWP-BM-0247-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0247-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71810-BM-118-001 | FA | A | Foundation Drawing for N2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0248-T | GJ-DWWP-BM-0248-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0248-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71810-BM-118-002 | FA | A | Foundation Drawing for H2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0248-T | GJ-DWWP-BM-0248-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0248-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71810-BM-118-003 | FA | A | Foundation Drawing for CO2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0248-T | GJ-DWWP-BM-0248-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0248-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-71810-BM-171-001 | FA | B | General Arrangement Drawing for Service Gas System | GJ-DW／WP-BM-0248-T | GJ-DWWP-BM-0248-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0248-T
Link | 사업관리 | 2025-07-02 | 1GJCC9-71810-BV-480-001 | FI | 0 | Valve List for Service Gas System | GJ-DW／WP-BV-0071-T | GJ-DWWP-BV-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0071-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC9-13000-HE-250-001 | FC | 1 | ELECTRICAL CABLE LIST AND SCHEDULE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0028-T | GJ-DWWP-HE-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0028-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC9-13000-HM-403-001 | FA | C | HRSG SYSTEM DESCRIPTION | GJ-DW／WP-HM-0086-T | GJ-DWWP-HM-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0086-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC9-13000-HM-424-001 | FA | D | PAINTING SPECIFICATION FOR HRSG & AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0086-T | GJ-DWWP-HM-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0086-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC9-13000-HM-360-004 | FC | 0 | STRENGTH CALCULATION FOR (PRESSURE PART) - DRUM OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0087-T | GJ-DWWP-HM-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0087-T
Link | 건축 | 2025-07-02 | 1GJCC0-87700-CA-120-002 | FI | 2 | Pipe Rack _ Steel Strucure Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0079-T | GJ-DWWP-CA-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0079-T
Link | 건축 | 2025-07-02 | 1GJCC0-87700-CA-120-003 | FI | 2 | Pipe Rack _ Handrail, Grating, & MISC. Steel Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0079-T | GJ-DWWP-CA-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0079-T
Link | 건축 | 2025-07-02 | 1GJCC0-87700-CA-492-001 | FI | 1 | Pipe Rack _ Bill of Material | GJ-DW／WP-CA-0079-T | GJ-DWWP-CA-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0079-T
Link | 제어 | 2025-07-02 | 1GJCC3-13000-HJ-168-001 | FC | 2 | CONTROL LOOP DIAGRAM WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0044-T | GJ-DWWP-HJ-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0044-T
Link | 전기 | 2025-07-03 | 1GJCC0-36614-BE-154-001 | FC | 1 | Outline Drawing of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0145-T | GJ-DWWP-BE-0145-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0145-T
Link | 전기 | 2025-07-03 | 1GJCC0-36614-BE-154-006 | FC | 1 | Schematic Diagrams of Cathodic Protection System for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BE-0145-T | GJ-DWWP-BE-0145-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0145-T
Link | 제어 | 2025-07-03 | 1GJCC0-53600-BJ-241-001 | FC | 1 | Functional Design Specification for VMSFunctional Design Specification for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0147-T | GJ-DWWP-BJ-0147-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0147-T
Link | 제어 | 2025-07-03 | 1GJCC9-53600-BJ-492-001 | FC | 1 | Bill of Material for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0147-T | GJ-DWWP-BJ-0147-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0147-T
Link | 전기 | 2025-07-03 | GJCC2-35000-SE-171-054 | FI | 2 | GENERATOR CURRENT TRANSFORMER ASSEMBLY FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0065-T | GJ-DWWP-SE-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0065-T
Link | 전기 | 2025-07-03 | 1GJCC9-31430-SE-489-006 | FA | A | PUMP & MOTOR DATA SHEET FOR JACKING OIL PUMP UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0066-T | GJ-DWWP-SE-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0066-T
Link | 제어 | 2025-07-03 | 1GJCC9-31310-SJ-489-001 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET FOR GLAND STEAM CONDENSER FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0054-T | GJ-DWWP-SJ-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0054-T
Link | 기계 | 2025-07-03 | 1GJCC2-31100-SM-105-002 | FC | 3 | P&ID FOR STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0127-T | GJ-DWWP-SM-0127-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0127-T
Link | 제어 | 2025-07-04 | 1GJCC9-51000-BJ-475-006 | FC | 1 | List of lifetime and recommended replacement cycle for control equipment | GJ-DW／WP-BJ-0148-T | GJ-DWWP-BJ-0148-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0148-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-001 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYSTEM | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-002 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-003 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-004 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-005 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-006 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-007 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-008 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-009 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-010 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-012 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71640-BM-171-013 | FC | 0 | ASSEMBLY DRAWING OF CHAIN BLOCK WITH RAIL FOR ST LUBE OIL SKID PRV | GJ-DW／WP-BM-0249-T | GJ-DWWP-BM-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0249-T
Link | 건축 | 2025-07-04 | 1GJCC0-83100-CA-120-703 | FI | 0 | Washing Water Tank Trench Embedded Material_Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0080-T | GJ-DWWP-CA-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0080-T
Link | 배관 | 2025-07-04 | 1GJCC2-31100-SP-186-001 | FI | 1 | PIPING ISOMETRIC DRAWING OF STEAM SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0027-T | GJ-DWWP-SP-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0027-T
Link | 배관 | 2025-07-04 | 1GJCC2-31100-SP-186-002 | FI | 1 | PIPING ISOMETRIC DRAWING OF LUBE OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0027-T | GJ-DWWP-SP-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0027-T
Link | 배관 | 2025-07-04 | 1GJCC2-31100-SP-186-005 | FI | 1 | PIPING ISOMETRIC DRAWING OF HYDRAULIC FLUID PIPING FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0027-T | GJ-DWWP-SP-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0027-T
Link | 배관 | 2025-07-04 | 1GJCC2-35310-SP-186-003 | FI | 1 | PIPING ISOMETRIC DRAWING OF GAS CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0027-T | GJ-DWWP-SP-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0027-T
Link | 배관 | 2025-07-04 | 1GJCC2-35310-SP-186-004 | FI | 1 | PIPING ISOMETRIC DRAWING OF SEAL OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SP-0027-T | GJ-DWWP-SP-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0027-T
Link | 전기 | 2025-07-07 | 1GJCC3-62000-BE-148-001 | FC | 0 | GROUNDING SYSTEM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0146-T | GJ-DWWP-BE-0146-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0146-T
Link | 기계 | 2025-07-07 | 1GJCC9-36320-BM-498-001 | FA | D | Technical Data Sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0250-T | GJ-DWWP-BM-0250-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0250-T
Link | 기계 | 2025-07-07 | 1GJCC9-13800-BM-495-001 | FC | 0 | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0251-T | GJ-DWWP-BM-0251-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0251-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC3-13000-HJ-157-001 | FA | B | LOOP WIRING DIAGRAM FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0045-T | GJ-DWWP-HJ-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0045-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC9-13000-HJ-142-001 | FC | 1 | INSTRUMENT CABLE LIST AND SCHEDULE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0045-T | GJ-DWWP-HJ-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0045-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC3-13000-HJ-141-001 | FA | B | CONTROL LOGIC DIAGRAM WITH CONTROL CONCEPT DESCRIPTION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0046-T | GJ-DWWP-HJ-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0046-T
Link | 배관 | 2025-07-07 | 1GJCC9-13000-HP-208-001 | FA | D | PIPING MATERIAL SPECIFICATION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0023-T | GJ-DWWP-HP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0023-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC0-53600-BJ-141-001 | FC | 1 | Relay Logic Diagram for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0150-T | GJ-DWWP-BJ-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0150-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC0-53600-BJ-145-001 | FC | 0 | Interwiring Drawing for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0150-T | GJ-DWWP-BJ-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0150-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC0-53600-BJ-161-001 | FC | 0 | Cabinet Layout Drawing for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0150-T | GJ-DWWP-BJ-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0150-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC9-53600-BJ-169-001 | FC | 0 | 3500 I／O Assignment for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0150-T | GJ-DWWP-BJ-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0150-T
Link | 전기 | 2025-07-08 | 1GJCC0-71841-BE-142-001 | FI | 0 | CABLE ROUTING SCHEDULE FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BE-0147-T | GJ-DWWP-BE-0147-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0147-T
Link | 전기 | 2025-07-08 | 1GJCC9-13800-BE-463-001 | FI | 0 | ELECTRICAL LOAD LIST FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BE-0148-T | GJ-DWWP-BE-0148-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0148-T
Link | 전기 | 2025-07-08 | 1GJCC0-41600-BE-143-001 | FA | A | Outline Drawing & Technical Specification for Lighting & Small Power System | GJ-DW／WP-BE-0149-T | GJ-DWWP-BE-0149-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0149-T
Link | 전기 | 2025-07-08 | 1GJCC0-41600-BE-143-003 | FA | A | Outline Drawing & Technical Specification for Welding Receptacle | GJ-DW／WP-BE-0149-T | GJ-DWWP-BE-0149-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0149-T
Link | 전기 | 2025-07-08 | 1GJCC0-41600-BE-499-001 | FI | 0 | Catalogue for Lighting & Small Power System | GJ-DW／WP-BE-0149-T | GJ-DWWP-BE-0149-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0149-T
Link | 전기 | 2025-07-08 | 1GJCC9-41600-BE-411-101 | FI | 0 | Certificate for Lighting & Small Power System | GJ-DW／WP-BE-0149-T | GJ-DWWP-BE-0149-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0149-T
Link | 전기 | 2025-07-08 | 1GJCC9-41600-BE-464-101 | FI | 0 | Vendor Prints Master Document List for Lighting & Small Power System | GJ-DW／WP-BE-0149-T | GJ-DWWP-BE-0149-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0149-T
Link | 제어 | 2025-07-08 | 1GJCC0-13800-BJ-169-001 | FC | 0 | JUNCTION BOX DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BJ-0151-T | GJ-DWWP-BJ-0151-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0151-T
Link | 기계 | 2025-07-08 | 1GJCC0-36440-BM-170-001 | FC | 1 | Arrangement Drawing of Ball Strainer for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0253-T | GJ-DWWP-BM-0253-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0253-T
Link | 건축 | 2025-07-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-001 | FC | 1 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0081-T | GJ-DWWP-CA-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0081-T
Link | 건축 | 2025-07-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-002 | FC | 1 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0081-T | GJ-DWWP-CA-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0081-T
Link | 건축 | 2025-07-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-003 | FC | 1 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-3 | GJ-DW／WP-CA-0081-T | GJ-DWWP-CA-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0081-T
Link | 건축 | 2025-07-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-004 | FC | 1 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-4 | GJ-DW／WP-CA-0081-T | GJ-DWWP-CA-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0081-T
Link | 건축 | 2025-07-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-005 | FC | 1 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-5 | GJ-DW／WP-CA-0081-T | GJ-DWWP-CA-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0081-T
Link | 건축 | 2025-07-08 | 1GJCC0-83100-CA-113-007 | FC | 1 | GT PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-7 | GJ-DW／WP-CA-0081-T | GJ-DWWP-CA-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0081-T
Link | 제어 | 2025-07-08 | 1GJCC9-59000-CJ-476-004 | FI | 1 | BILL OF MATERIAL OF I&C EQUIPMENT (INCLUDING INSTRUMENT & VALVES) | GJ-DW／WP-CJ-0101-T | GJ-DWWP-CJ-0101-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0101-T
Link | 기계 | 2025-07-08 | 1GJCC9-36440-BM-489-001 | FA | B | Pump & Motor Data Sheet for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0252-T | GJ-DWWP-BM-0252-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0252-T
Link | 전기 | 2025-07-09 | 1GJCC0-65210-BE-140-001 | FC | 1 | Electrical／Signal Schematic Diagram for CEMS (including IWD, Cable Schedule) | GJ-DW／WP-BE-0150-T | GJ-DWWP-BE-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0150-T
Link | 제어 | 2025-07-09 | 1GJCC9-13800-BJ-466-001 | FI | 0 | INSTRUMENT AND I／O LIST FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BJ-0152-T | GJ-DWWP-BJ-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0152-T
Link | 제어 | 2025-07-09 | 1GJCC9-13800-BJ-489-008 | FA | A | INSTRUMENT DATASHEET & CATALOGUE & DRAWING FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BJ-0152-T | GJ-DWWP-BJ-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0152-T
Link | 기계 | 2025-07-09 | 1GJCC9-71640-BM-302-001 | FA | A | CALCULATION SHEET FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BM-0254-T | GJ-DWWP-BM-0254-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0254-T
Link | 기계 | 2025-07-09 | 1GJCC9-71841-BM-474-001 | FA | A | VALVE LIST FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BM-0255-T | GJ-DWWP-BM-0255-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0255-T
Link | 사업관리 | 2025-07-09 | 1GJCC9-71640-BV-424-001 | FA | A | PAINTING SPECIFICATION FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BV-0072-T | GJ-DWWP-BV-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0072-T
Link | 사업관리 | 2025-07-09 | 1GJCC9-71810-BV-464-001 | FA | A | Drawing and Document List for Service Gas System | GJ-DW／WP-BV-0073-T | GJ-DWWP-BV-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0073-T
Link | 제어 | 2025-07-09 | 1GJCC2-51300-SJ-174-032 | FA | B | STCS OUTLINE DRAWING | GJ-DW／WP-SJ-0055-T | GJ-DWWP-SJ-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0055-T
Link | 기계 | 2025-07-09 | 1GJCC2-35410-SM-174-015 | FA | B | OUTLINE FOR HYDROGEN SEAL OIL UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0128-T | GJ-DWWP-SM-0128-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0128-T
Link | 전기 | 2025-07-09 | 1GJCC0-65210-BE-140-001 | FC | 1 | Electrical／Signal Schematic Diagram for CEMS (including IWD, Cable Schedule) | GJ-DW／WP-BE-0150-T | GJ-DWWP-BE-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0150-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-13800-BE-143-001 | FA | C | MOTOR DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0151-T | GJ-DWWP-BE-0151-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0151-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-143-001 | FC | 0 | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0152-T | GJ-DWWP-BE-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0152-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-143-002 | FC | 0 | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0152-T | GJ-DWWP-BE-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0152-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-143-003 | FC | 0 | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0152-T | GJ-DWWP-BE-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0152-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-143-004 | FC | 0 | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0152-T | GJ-DWWP-BE-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0152-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-143-005 | FC | 0 | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0152-T | GJ-DWWP-BE-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0152-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-143-006 | FC | 0 | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0152-T | GJ-DWWP-BE-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0152-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-143-007 | FC | 0 | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0152-T | GJ-DWWP-BE-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0152-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-143-008 | FC | 0 | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0152-T | GJ-DWWP-BE-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0152-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-143-009 | FC | 0 | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0152-T | GJ-DWWP-BE-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0152-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-143-010 | FC | 0 | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0152-T | GJ-DWWP-BE-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0152-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-143-012 | FC | 0 | ELECTRICAL GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0152-T | GJ-DWWP-BE-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0152-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-174-001 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0153-T | GJ-DWWP-BE-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0153-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-174-002 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0153-T | GJ-DWWP-BE-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0153-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-174-003 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0153-T | GJ-DWWP-BE-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0153-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-174-004 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0153-T | GJ-DWWP-BE-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0153-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-174-005 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0153-T | GJ-DWWP-BE-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0153-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-174-006 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0153-T | GJ-DWWP-BE-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0153-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-174-007 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0153-T | GJ-DWWP-BE-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0153-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-174-008 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0153-T | GJ-DWWP-BE-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0153-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-174-009 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0153-T | GJ-DWWP-BE-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0153-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-174-010 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0153-T | GJ-DWWP-BE-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0153-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC0-71640-BE-174-012 | FC | 0 | MOTOR OUTLINE DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0153-T | GJ-DWWP-BE-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0153-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC9-16400-BJ-489-004 | FA | B | Instrument datasheet for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0153-T | GJ-DWWP-BJ-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0153-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC0-51000-BJ-161-002 | FC | 0 | DCS module arrangement and allocation drawing | GJ-DW／WP-BJ-0154-T | GJ-DWWP-BJ-0154-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0154-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC9-51000-BJ-475-001 | FC | 0 | Functional area partition list of plant DCS Controller | GJ-DW／WP-BJ-0154-T | GJ-DWWP-BJ-0154-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0154-T
Link | 기계 | 2025-07-10 | 1GJCC9-13800-BM-339-002 | FA | A | SEISMIC CALCULATION SHEET FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BM-0256-T | GJ-DWWP-BM-0256-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0256-T
Link | 기계 | 2025-07-10 | 1GJCC0-13800-BM-174-001 | FC | 1 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0257-T | GJ-DWWP-BM-0257-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0257-T
Link | 기계 | 2025-07-10 | 1GJCC0-13800-BM-174-011 | FC | 1 | PUMP SECTIONAL DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0257-T | GJ-DWWP-BM-0257-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0257-T
Link | 기계 | 2025-07-10 | 1GJCC9-16400-BM-489-003 | FA | A | Pump datasheet & drawing with curve for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0258-T | GJ-DWWP-BM-0258-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0258-T
Link | 기계 | 2025-07-10 | 1GJCC9-16400-BM-496-003 | FI | 1 | Calculation for Fume Scrubber for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0258-T | GJ-DWWP-BM-0258-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0258-T
Link | 배관 | 2025-07-10 | 1GJCC0-16400-BP-186-001 | FI | 0 | Piping ISO Drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0055-T | GJ-DWWP-BP-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0055-T
Link | 배관 | 2025-07-10 | 1GJCC0-16400-BP-187-001 | FA | A | Piping Support and Location Drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0055-T | GJ-DWWP-BP-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0055-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC3-13000-HJ-489-006 | FA | B | CONTROL VALVE DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0047-T | GJ-DWWP-HJ-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0047-T
Link | 전기 | 2025-07-10 | 1GJCC9-31310-SE-489-001 | FA | B | BLOWER AND MOTOR DATA SHEET FOR GLAND STEAM CONDENSER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0067-T | GJ-DWWP-SE-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0067-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC9-59600-SJ-489-011 | FA | D | AIR OPREATED VALVE DARA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0056-T | GJ-DWWP-SJ-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0056-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC9-41900-BE-499-001 | FC | 0 | Wiring & Cable termination process procedure for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0154-T | GJ-DWWP-BE-0154-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0154-T
Link | 제어 | 2025-07-11 | 1GJCC0-53700-BJ-144-001 | FC | 0 | Schematic Diagram for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0155-T | GJ-DWWP-BJ-0155-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0155-T
Link | 제어 | 2025-07-11 | 1GJCC0-53700-BJ-161-001 | FC | 0 | General Arrangement Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0155-T | GJ-DWWP-BJ-0155-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0155-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC0-41740-CE-145-011 | FC | 1 | CABLE TRAY LAYOUT - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0065-T | GJ-DWWP-CE-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0065-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC9-31440-SE-489-007 | FA | A | PUMP & MOTOR DATA SHEET FOR HYDRAULIC POWER UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0068-T | GJ-DWWP-SE-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0068-T
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC9-31500-SM-489-003 | FC | 2 | NON-RETURN VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0129-T | GJ-DWWP-SM-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0129-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC0-41740-BE-443-001 | FI | 0 | Type Test Report for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BE-0155-T | GJ-DWWP-BE-0155-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0155-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC9-41740-BE-464-001 | FI | 1 | Vendor Prints Master Document List for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BE-0155-T | GJ-DWWP-BE-0155-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0155-T
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC0-71841-BM-109-001 | FC | 0 | NAME PLATE DRAWING FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BM-0259-T | GJ-DWWP-BM-0259-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0259-T
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71841-BM-302-001 | FC | 0 | CALCULATION SHEET FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BM-0260-T | GJ-DWWP-BM-0260-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0260-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC9-41900-BE-144-009 | FA | A | Schematic Diagram 154kV #1 T／L Protection Panel | GJ-DW／WP-BE-0156-T | GJ-DWWP-BE-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0156-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC9-41900-BE-144-010 | FA | A | Schematic Diagram 154kV #2 T／L Protection Panel | GJ-DW／WP-BE-0156-T | GJ-DWWP-BE-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0156-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC9-41900-BE-144-011 | FA | A | Schematic Diagram 154kV 61 Bay B／F Protection Panel | GJ-DW／WP-BE-0156-T | GJ-DWWP-BE-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0156-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC9-41900-BE-144-012 | FA | A | Schematic Diagram 154kV 62 Bay B／F Protection Panel | GJ-DW／WP-BE-0156-T | GJ-DWWP-BE-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0156-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC9-41900-BE-144-013 | FA | A | Schematic Diagram 154kV Bus Protection No.1 Panel | GJ-DW／WP-BE-0156-T | GJ-DWWP-BE-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0156-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC9-41900-BE-144-014 | FA | A | Schematic Diagram 154kV Bus Protection No.2 Panel | GJ-DW／WP-BE-0156-T | GJ-DWWP-BE-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0156-T
Link | 환경 | 2025-07-14 | 1GJCC9-62000-BH-422-001 | FA | A | COMMISSIONING PROCEDURE FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0037-T | GJ-DWWP-BH-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0037-T
Link | 제어 | 2025-07-14 | 1GJCC0-51000-BJ-161-005 | FI | 1 | Seismic Isolation System Specification & Drawing | GJ-DW／WP-BJ-0156-T | GJ-DWWP-BJ-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0156-T
Link | 제어 | 2025-07-14 | 1GJCC0-53700-BJ-161-002 | FA | B | Panel Outline Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0157-T | GJ-DWWP-BJ-0157-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0157-T
Link | 배관 | 2025-07-14 | 1GJCC0-03541-BP-174-002 | FI | 0 | Dimensional Drawing for Forged Valve | GJ-DW／WP-BP-0056-T | GJ-DWWP-BP-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0056-T
Link | 배관 | 2025-07-14 | 1GJCC9-03545-BP-174-002 | FI | 0 | Dimensional Drawing for Dual Plate Check Valve IFI | GJ-DW／WP-BP-0057-T | GJ-DWWP-BP-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0057-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC0-41760-CE-145-051 | FC | 2 | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - GT BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0066-T | GJ-DWWP-CE-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0066-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC0-41760-CE-145-061 | FC | 2 | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0066-T | GJ-DWWP-CE-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0066-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC0-41760-CE-145-071 | FC | 2 | EMBEDDED CONDUIT LAYOUT - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0066-T | GJ-DWWP-CE-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0066-T
Link | 제어 | 2025-07-14 | 1GJCC0-53600-CJ-165-001 | FC | 1 | VMS CONFIGURATION DIAGRAM AND SPECIFICATION | GJ-DW／WP-CJ-0102-T | GJ-DWWP-CJ-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0102-T
Link | 배관 | 2025-07-14 | GJCC0-36420-CP-196-003 | FI | 1 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - AG COOLING WATER SYSTEM(2) | GJ-DW／WP-CP-0065-T | GJ-DWWP-CP-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0065-T
Link | 배관 | 2025-07-14 | 1GJCC0-36610-CP-196-001 | FI | 1 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - CLOSED COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0065-T | GJ-DWWP-CP-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0065-T
Link | 기계 | 2025-07-14 | 1GJCC2-35100-SM-177-022 | FI | 1 | GENERATOR STATOR HANDLING AND SHIPPING DIMENSION FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0130-T | GJ-DWWP-SM-0130-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0130-T
Link | 전기 | 2025-07-15 | 1GJCC9-13800-BE-463-002 | FI | 0 | ELECTRICAL LOAD LIST FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BE-0157-T | GJ-DWWP-BE-0157-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0157-T
Link | 전기 | 2025-07-15 | 1GJCC0-41600-BE-143-002 | FA | A | Outline Drawing & Technical Specification for Aircraft Warning Light & Panel | GJ-DW／WP-BE-0158-T | GJ-DWWP-BE-0158-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0158-T
Link | 전기 | 2025-07-16 | 1GJCC3-62000-BE-143-001 | FA | B | ELECTRICAL EQUIPMENT LOCATION AND ARRANGEMENT DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0159-T | GJ-DWWP-BE-0159-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0159-T
Link | 전기 | 2025-07-16 | 1GJCC3-62000-BE-271-003 | FA | A | INTERCONNECTION DIAGRAM FOR EHT SYSTEM OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0160-T | GJ-DWWP-BE-0160-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0160-T
Link | 전기 | 2025-07-16 | 1GJCC9-62000-BE-271-002 | FA | A | CABLE ROUTING SCHEDULE FOR EHT SYSTEM OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0161-T | GJ-DWWP-BE-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0161-T
Link | 환경 | 2025-07-16 | 1GJCC3-62000-BH-174-008 | FA | B | STEEL STRUCTURE DRAWING FOR SCR& YPES | GJ-DW／WP-BH-0038-T | GJ-DWWP-BH-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0038-T
Link | 환경 | 2025-07-16 | 1GJCC3-62000-BH-489-002 | FA | C | AMMONIA & RA STORAGE TANK DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0038-T | GJ-DWWP-BH-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0038-T
Link | 환경 | 2025-07-16 | 1GJCC9-62000-BH-489-011 | FC | 1 | DATA SHEET AND DRAWING FOR BREATHER VALVE WITH FIRE ARRESTER OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0039-T | GJ-DWWP-BH-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0039-T
Link | 환경 | 2025-07-16 | 1GJCC9-62000-BH-489-017 | FA | A | DATA SHEET AND DRAWING FOR SAFETY VALVE OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0039-T | GJ-DWWP-BH-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0039-T
Link | 환경 | 2025-07-16 | 1GJCC9-62000-BH-496-001 | FA | C | SIZING CALCULATION FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0039-T | GJ-DWWP-BH-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0039-T
Link | 환경 | 2025-07-16 | 1GJCC9-62000-BH-496-003 | FI | 1 | SEISMIC CALCULATION REPORT FOR MECHANICAL EQUIPMENT OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0039-T | GJ-DWWP-BH-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0039-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC0-53700-BJ-141-001 | FA | C | Control Logic & Loop Diagram for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0149-T | GJ-DWWP-BJ-0149-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0149-T
Link | 제어 | 2025-07-15 | 1GJCC0-11616-BJ-165-001 | FC | 1 | General Overview for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0158-T | GJ-DWWP-BJ-0158-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0158-T
Link | 제어 | 2025-07-15 | 1GJCC9-11616-BJ-489-002 | FC | 1 | Instrument Data sheet for other instrument (LVDT) for Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0158-T | GJ-DWWP-BJ-0158-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0158-T
Link | 제어 | 2025-07-15 | GJCC9-59610-BJ-424-001 | FI | 1 | Clean & Painting Procedure for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BJ-0159-T | GJ-DWWP-BJ-0159-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0159-T
Link | 제어 | 2025-07-16 | 1GJCC9-36320-BJ-225-001 | FC | 0 | Safety valve data sheet and calculation sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BJ-0160-T | GJ-DWWP-BJ-0160-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0160-T
Link | 제어 | 2025-07-16 | 1GJCC3-62000-BJ-143-001 | FA | B | LCP, LOCAL JUNCTION BOX & INSTRUMENT RACK DRAWINGS FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0161-T | GJ-DWWP-BJ-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0161-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-104 | FI | 4 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (LEFT SIDE PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0088-T | GJ-DWWP-HM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0088-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-105 | FI | 4 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (TOP PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0088-T | GJ-DWWP-HM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0088-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-112 | FI | 4 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (SECTION AND DETAIL) (6／6) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0088-T | GJ-DWWP-HM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0088-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-119 | FI | 3 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (TOP PANEL LINER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0088-T | GJ-DWWP-HM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0088-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-120 | FI | 4 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (BOTTOM PANEL LINER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0088-T | GJ-DWWP-HM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0088-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-121 | FI | 4 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (MATERIAL SUPPLY LIST) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0088-T | GJ-DWWP-HM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0088-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-489-008 | FA | C | DATA SHEET AND DRAWING FOR DEHUMIDIFIER OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0088-T | GJ-DWWP-HM-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0088-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC9-13000-HM-249-001 | FI | 3 | FEEDWATER AND BOILER WATER TREATMENT FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0089-T | GJ-DWWP-HM-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0089-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC9-13000-HM-426-001 | FI | 1 | HRSG CONSERVATION PROCEDURE | GJ-DW／WP-HM-0089-T | GJ-DWWP-HM-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0089-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-207 | FI | 3 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (RIGHT SIDE VIEW - LINER) | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-208 | FI | 3 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (LEFT SIDE VIEW - LINER) | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-236 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J1-J1, J2-J2) | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-237 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J3-J3, J4-J4) | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-238 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J5-J5, J6-J6) | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-239 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J7-J7, J8-J8) | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-240 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J9-J9, J10-J10) | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-241 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J11-J11, J12-J12) | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-242 | FI | 2 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (SECTION J13-J13, J14-J14) | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-256 | FI | 3 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (BILL OF MATERIAL) | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-109-257 | FI | 3 | ARRANGEMENT OF CASING FOR HRSG (BILL OF MATERIAL) | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HM-301-001 | FI | 1 | STRENGTH CALCULATION FOR HRSG STACK | GJ-DW／WP-HM-0090-T | GJ-DWWP-HM-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0090-T
Link | 토목 | 2025-07-15 | 1GJCC9-35100-SC-118-005 | FC | 1 | GENERATOR FOUNDATION LOADING DATA FOR STG | GJ-DW／WP-SC-0014-T | GJ-DWWP-SC-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SC\GJ-DWWP-SC-0014-T
Link | 전기 | 2025-07-15 | 1GJCC2-31400-SE-144-005 | FC | 0 | SCHEMATIC DIAGRAM FOR DC MOTOR STARTER PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0069-T | GJ-DWWP-SE-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0069-T
Link | 전기 | 2025-07-15 | 1GJCC2-59000-SE-155-004 | FC | 0 | PANEL OUTLINE DRAWING FOR EHT SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0070-T | GJ-DWWP-SE-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0070-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC2-35310-SM-105-006 | FC | 0 | P&ID FOR H2 & CO2 CONTROL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0131-T | GJ-DWWP-SM-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0131-T
Link | 제어 | 2025-07-16 | 1GJCC9-71810-BJ-480-002 | FI | 0 | PSV&PRV List for Service Gas System | GJ-DW／WP-BJ-0162-T | GJ-DWWP-BJ-0162-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0162-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC9-24100-BM-489-501 | FC | 0 | Data Sheet for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0261-T | GJ-DWWP-BM-0261-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0261-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC9-31411-BM-489-501 | FC | 0 | Data Sheet for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0261-T | GJ-DWWP-BM-0261-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0261-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC9-33911-BM-489-501 | FC | 0 | Data Sheet for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0261-T | GJ-DWWP-BM-0261-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0261-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC9-36120-BM-489-501 | FC | 0 | Data Sheet for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0261-T | GJ-DWWP-BM-0261-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0261-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC9-36616-BM-489-501 | FC | 0 | Data Sheet for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0261-T | GJ-DWWP-BM-0261-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0261-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC0-24100-BM-170-001 | FA | A | Platform Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0262-T | GJ-DWWP-BM-0262-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0262-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC0-31411-BM-170-001 | FA | A | Platform Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0262-T | GJ-DWWP-BM-0262-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0262-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC0-33911-BM-170-001 | FA | A | Platform Drawing for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0262-T | GJ-DWWP-BM-0262-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0262-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC0-36120-BM-173-001 | FC | 1 | Shop Fabrication Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0263-T | GJ-DWWP-BM-0263-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0263-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC0-36120-BM-173-002 | FI | 2 | Insulation Support Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0263-T | GJ-DWWP-BM-0263-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0263-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC0-36616-BM-173-001 | FC | 1 | Shop Fabrication Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0263-T | GJ-DWWP-BM-0263-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0263-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC9-36120-BM-301-001 | FC | 1 | Strength Calculation for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0263-T | GJ-DWWP-BM-0263-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0263-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC9-36616-BM-301-001 | FC | 1 | Strength Calculation for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0263-T | GJ-DWWP-BM-0263-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0263-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC9-36440-BM-301-001 | FA | A | Seismic Design Report of Anchorage System for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0264-T | GJ-DWWP-BM-0264-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0264-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC9-11127-BM-424-001 | FC | 0 | Painting Procedure for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0265-T | GJ-DWWP-BM-0265-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0265-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC9-15113-BM-339-001 | FA | A | Seismic Calculation Sheet for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0266-T | GJ-DWWP-BM-0266-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0266-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | GJCC9-15113-BM-495-001 | FC | 0 | Pump Performance Curve for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0266-T | GJ-DWWP-BM-0266-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0266-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC0-71810-BM-170-001 | FI | 1 | Cylinder Detail Drawing and Calculation for Service Gas System | GJ-DW／WP-BM-0267-T | GJ-DWWP-BM-0267-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0267-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71810-BM-177-001 | FA | A | Name Plate Drawing for N2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0268-T | GJ-DWWP-BM-0268-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0268-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71810-BM-177-002 | FA | A | Name Plate Drawing for H2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0268-T | GJ-DWWP-BM-0268-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0268-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71810-BM-177-003 | FA | A | Name Plate Drawing for CO2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0268-T | GJ-DWWP-BM-0268-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0268-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC0-36131-BM-177-003 | FC | 0 | Name Plate Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0269-T | GJ-DWWP-BM-0269-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0269-T
Link | 배관 | 2025-07-15 | 1GJCC0-03540-BP-174-002 | FI | 0 | Dimensional Drawing for Cast Valve | GJ-DW／WP-BP-0058-T | GJ-DWWP-BP-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0058-T
Link | 배관 | 2025-07-15 | 1GJCC9-36320-BP-307-001 | FC | 0 | Strainer drawing and data sheet for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BP-0059-T | GJ-DWWP-BP-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0059-T
Link | 배관 | 2025-07-16 | 1GJCC3-62000-BP-188-001 | FA | B | LARGE BORE PIPING FABRICATION ISOMETRICS FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0060-T | GJ-DWWP-BP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0060-T
Link | 배관 | 2025-07-16 | 1GJCC3-62000-BP-188-002 | FA | B | SMALL BORE PIPING FABRICATION ISOMETRICS FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0060-T | GJ-DWWP-BP-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0060-T
Link | 배관 | 2025-07-16 | 1GJCC3-62000-BP-187-002 | FA | A | PIPING SUPPORT DRAWING FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BP-0061-T | GJ-DWWP-BP-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0061-T
Link | 배관 | 2025-07-16 | 1GJCC3-62000-BP-188-003 | FA | A | ISO DRAWING OF PIPING AND HEADER FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BP-0061-T | GJ-DWWP-BP-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0061-T
Link | 배관 | 2025-07-16 | 1GJCC3-62000-BP-189-002 | FA | A | PIPING LAYOUT DRAWING FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BP-0061-T | GJ-DWWP-BP-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0061-T
Link | 사업관리 | 2025-07-16 | 1GJCC9-71810-BV-428-001 | FI | 0 | Packing Procedure for Service Gas System | GJ-DW／WP-BV-0074-T | GJ-DWWP-BV-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0074-T
Link | 사업관리 | 2025-07-16 | 1GJCC9-59000-BV-416-001 | FC | 0 | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Field Instrument | GJ-DW／WP-BV-0075-T | GJ-DWWP-BV-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0075-T
Link | 사업관리 | 2025-07-16 | 1GJCC9-59000-BV-492-001 | FC | 0 | Bill of Material | GJ-DW／WP-BV-0075-T | GJ-DWWP-BV-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0075-T
Link | 제어 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HJ-145-001 | FA | C | INSTRUMENT CABLE INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0048-T | GJ-DWWP-HJ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0048-T
Link | 제어 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HJ-167-001 | FA | A | IMPULSE TUBING ISO DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0048-T | GJ-DWWP-HJ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0048-T
Link | 제어 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HJ-489-005 | FA | B | TRANSMITTER DATASHEET AND DRAWING FOR HSRG | GJ-DW／WP-HJ-0048-T | GJ-DWWP-HJ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0048-T
Link | 제어 | 2025-07-16 | 1GJCC9-13000-HJ-466-002 | FI | 4 | I&C EQUIPMENT LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0049-T | GJ-DWWP-HJ-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0049-T
Link | 제어 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HJ-489-001 | FA | B | LOCAL GAUGE AND TEMP. ELEMENT DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0050-T | GJ-DWWP-HJ-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0050-T
Link | 건축 | 2025-07-16 | 1GJCC3-13000-HA-119-001 | FI | 2 | BASE PLATE & ANCHOR BOLT DETAIL FOR HRSG STEEL STRUCTURE (1／2) | GJ-DW／WP-HA-0014-T | GJ-DWWP-HA-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HA\GJ-DWWP-HA-0014-T
Link | 전기 | 2025-07-17 | 1GJCC9-71810-BE-448-001 | FI | 0 | Hazardous area classification for Service Gas System | GJ-DW／WP-BE-0162-T | GJ-DWWP-BE-0162-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0162-T
Link | 전기 | 2025-07-17 | 1GJCC0-36320-BE-156-002 | FC | 1 | Motor Outline Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0163-T | GJ-DWWP-BE-0163-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0163-T
Link | 전기 | 2025-07-17 | 1GJCC9-36320-BE-489-001 | FC | 1 | Motor Data Sheet with Performance Curve for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0163-T | GJ-DWWP-BE-0163-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0163-T
Link | 제어 | 2025-07-17 | 1GJCC9-16400-BJ-489-005 | FA | A | Pneumatic on-off valve datasheet for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0163-T | GJ-DWWP-BJ-0163-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0163-T
Link | 제어 | 2025-07-17 | 1GJCC9-11616-BJ-489-005 | FC | 1 | Motor Data Sheet For Bypass system | GJ-DW／WP-BJ-0164-T | GJ-DWWP-BJ-0164-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0164-T
Link | 제어 | 2025-07-17 | 1GJCC0-53700-BJ-145-001 | FA | B | Interconnection Diagram for Sampling System | GJ-DW／WP-BJ-0165-T | GJ-DWWP-BJ-0165-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0165-T
Link | 제어 | 2025-07-17 | 1GJCC9-53700-BJ-462-001 | FI | 1 | Instrument List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0165-T | GJ-DWWP-BJ-0165-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0165-T
Link | 제어 | 2025-07-17 | 1GJCC3-62000-BJ-167-001 | FA | A | IMPULSE TUBING ISO DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0166-T | GJ-DWWP-BJ-0166-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0166-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC0-71810-BM-105-001 | FC | 0 | P&I Diagram for N2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0270-T | GJ-DWWP-BM-0270-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0270-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC0-71810-BM-105-002 | FC | 0 | P&I Diagram for H2 & CO2 Gas System | GJ-DW／WP-BM-0270-T | GJ-DWWP-BM-0270-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0270-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC9-71810-BM-424-001 | FA | A | Painting Procedure for Service Gas System | GJ-DW／WP-BM-0270-T | GJ-DWWP-BM-0270-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0270-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC9-71810-BM-489-001 | FI | 0 | PSV capacity calculation & drawing for Service Gas System | GJ-DW／WP-BM-0270-T | GJ-DWWP-BM-0270-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0270-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC9-16400-BM-424-001 | FC | 0 | Painting procedure for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0271-T | GJ-DWWP-BM-0271-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0271-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC9-16400-BM-496-002 | FC | 0 | Seismic Calculation for Anchorage System of Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0271-T | GJ-DWWP-BM-0271-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0271-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC9-36120-BM-448-001 | FC | 0 | Seismic Calculation Sheet for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0272-T | GJ-DWWP-BM-0272-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0272-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC9-36616-BM-448-001 | FC | 0 | Seismic Calculation Sheet for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0272-T | GJ-DWWP-BM-0272-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0272-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC0-36320-BM-109-002 | FC | 0 | Separator Tank Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0273-T | GJ-DWWP-BM-0273-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0273-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC0-36320-BM-118-001 | FC | 0 | Foundation drawing for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0274-T | GJ-DWWP-BM-0274-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0274-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC0-36320-BM-166-001 | FC | 1 | General arrangement drawing for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0274-T | GJ-DWWP-BM-0274-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0274-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC9-36320-BM-496-001 | FI | 0 | Seismic design report of anchorage system for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0274-T | GJ-DWWP-BM-0274-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0274-T
Link | 사업관리 | 2025-07-17 | 1GJCC9-16400-BV-464-001 | FC | 0 | Vendor master drawing and document list for Chemical injection system | GJ-DW／WP-BV-0076-T | GJ-DWWP-BV-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0076-T
Link | 전기 | 2025-07-17 | 1GJCC9-13000-HE-145-001 | FC | 0 | CABLE SPECIFICATION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0030-T | GJ-DWWP-HE-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0030-T
Link | 제어 | 2025-07-17 | 1GJCC9-13000-HJ-462-005 | FC | 0 | LIST OF LIFETIME AND REPLACEMENT CYCLE FOR MAJOR SENSOR AND CONTROL EQUIP. FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0051-T | GJ-DWWP-HJ-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0051-T
Link | 배관 | 2025-07-17 | 1GJCC3-13000-HP-480-001 | FC | 0 | MANUAL VALVE LIST AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0024-T | GJ-DWWP-HP-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0024-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC9-31100-SM-301-001 | FC | 0 | SEISMIC CALCULATION FOR SYSTEM EQUIPMENT FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0132-T | GJ-DWWP-SM-0132-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0132-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC2-31410-SM-105-003 | FC | 2 | P&ID FOR LUBE OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0133-T | GJ-DWWP-SM-0133-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0133-T
Link | 기계 | 2025-07-17 | 1GJCC2-31410-SM-105-004 | FC | 2 | P&ID FOR JACKING OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0133-T | GJ-DWWP-SM-0133-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0133-T
Link | 전기 | 2025-07-18 | 1GJCC9-41850-BE-498-002 | FI | 0 | Catalogue for EHT System | GJ-DW／WP-BE-0164-T | GJ-DWWP-BE-0164-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0164-T
Link | 전기 | 2025-07-18 | 1GJCC9-41850-BE-140-001 | FA | A | Single Line Diagram for EHT System | GJ-DW／WP-BE-0165-T | GJ-DWWP-BE-0165-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0165-T
Link | 전기 | 2025-07-18 | 1GJCC9-41850-BE-464-001 | FI | 0 | Vendor Prints Master Drawing and Document List for EHT System | GJ-DW／WP-BE-0165-T | GJ-DWWP-BE-0165-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0165-T
Link | 제어 | 2025-07-18 | 1GJCC9-24100-BJ-492-001 | FC | 0 | Bill of Material for Flow Metering System & GC | GJ-DW／WP-BJ-0167-T | GJ-DWWP-BJ-0167-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0167-T
Link | 제어 | 2025-07-18 | 1GJCC9-15113-BJ-415-001 | FA | B | Measuring Point List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BJ-0168-T | GJ-DWWP-BJ-0168-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0168-T
Link | 제어 | 2025-07-18 | 1GJCC9-53700-BJ-492-001 | FC | 1 | Bill of Material for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0169-T | GJ-DWWP-BJ-0169-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0169-T
Link | 제어 | 2025-07-18 | 1GJCC9-59600-BJ-492-001 | FI | 1 | Bill of material for MOV | GJ-DW／WP-BJ-0170-T | GJ-DWWP-BJ-0170-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0170-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-24100-BM-177-005 | FI | 3 | Name Plate Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-31411-BM-177-003 | FI | 3 | Name Plate Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-36120-BM-177-002 | FI | 3 | Name Plate Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-71810-BM-174-001 | FC | 0 | Outline Drawing for N2 Gas Bottle Rack | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-71810-BM-174-002 | FC | 0 | Outline Drawing for N2 Gas Reducing Skid | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-71810-BM-174-003 | FC | 0 | Outline Drawing for H2 Gas Bottle Rack | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-71810-BM-174-004 | FC | 0 | Outline Drawing for H2 Gas Reducing Skid | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-71810-BM-174-005 | FC | 0 | Outline Drawing for CO2 Gas Bottle Rack | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-71810-BM-174-006 | FC | 0 | Outline Drawing for CO22 Gas Reducing Skid | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC9-53700-BM-496-001 | FI | 1 | Chiller Calculation sheet for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BM-0276-T | GJ-DWWP-BM-0276-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0276-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-16400-BM-105-001 | FC | 0 | P&ID for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0277-T | GJ-DWWP-BM-0277-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0277-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-16400-BM-177-001 | FC | 0 | Nameplate drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0277-T | GJ-DWWP-BM-0277-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0277-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC9-16400-BM-489-001 | FC | 0 | Technical Data Sheet for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0277-T | GJ-DWWP-BM-0277-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0277-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC9-16400-BM-489-002 | FC | 0 | Agitator datasheet & drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0277-T | GJ-DWWP-BM-0277-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0277-T
Link | 배관 | 2025-07-18 | 1GJCC9-16400-BP-475-001 | FC | 0 | Terminal Point List for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0062-T | GJ-DWWP-BP-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0062-T
Link | 사업관리 | 2025-07-18 | 1GJCC9-03500-BV-424-001 | FC | 1 | Painting Procedure for Shop Fabrication Tanks | GJ-DW／WP-BV-0077-T | GJ-DWWP-BV-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0077-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC2-31100-SM-174-004 | FI | 3 | OUTLINE DRAWING FOR BEARING DRAIN ENLARGEMENT | GJ-DW／WP-SM-0134-T | GJ-DWWP-SM-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0134-T
Link | 배관 | 2025-07-18 | 1GJCC9-31100-SP-474-001 | FA | D | MANUAL VALVE LIST FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0028-T | GJ-DWWP-SP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0028-T
Link | 배관 | 2025-07-18 | 1GJCC9-31100-SP-475-005 | FI | 1 | TERMINAL POINT LIST FOR STG PIPING | GJ-DW／WP-SP-0028-T | GJ-DWWP-SP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SP\GJ-DWWP-SP-0028-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC9-62000-BE-145-002 | FA | A | CABLE SPECIFICATION FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0167-T | GJ-DWWP-BE-0167-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0167-T
Link | 환경 | 2025-07-21 | 1GJCC9-62000-BH-489-018 | FC | 1 | DATA SHEET AND DRAWING FOR UNLOADING PUMP OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0040-T | GJ-DWWP-BH-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0040-T
Link | 환경 | 2025-07-21 | 1GJCC9-62000-BH-489-019 | FA | C | DATA SHEET AND DRAWING FOR SUMP PUMP OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0040-T | GJ-DWWP-BH-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0040-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC9-59600-BJ-463-001 | FI | 1 | Utility Consumption for Control Valve | GJ-DW／WP-BJ-0171-T | GJ-DWWP-BJ-0171-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0171-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC9-59600-BJ-499-001 | FI | 1 | Valve List and Catalog for Control Valve | GJ-DW／WP-BJ-0171-T | GJ-DWWP-BJ-0171-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0171-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC3-62000-BJ-140-002 | FA | A | LOOP WIRING DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0173-T | GJ-DWWP-BJ-0173-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0173-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC3-62000-BJ-141-002 | FA | B | CONTROL LOGIC DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0173-T | GJ-DWWP-BJ-0173-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0173-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC3-62000-BJ-147-001 | FA | B | INSTRUMENT INSTALLATION DETAIL DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0173-T | GJ-DWWP-BJ-0173-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0173-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC3-62000-BJ-157-001 | FA | B | CONTROL LOOP DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0173-T | GJ-DWWP-BJ-0173-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0173-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC3-62000-BJ-489-010 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR PNEUMATIC & CONTROL VALVE FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0173-T | GJ-DWWP-BJ-0173-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0173-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC9-62000-BJ-481-002 | FA | B | SURGE PROTECTION DEVICE APPLICATION LIST FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0174-T | GJ-DWWP-BJ-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0174-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC9-59540-BJ-145-001 | FC | 0 | Instrument Installation Drawing for GLDS (including Conduit Layout) | GJ-DW／WP-BJ-0175-T | GJ-DWWP-BJ-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0175-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC9-59540-BJ-492-001 | FC | 1 | Bill of Material for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0175-T | GJ-DWWP-BJ-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0175-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC9-16400-BM-496-001 | FC | 0 | Strength Calculation for Chemical Injection Tank | GJ-DW／WP-BM-0278-T | GJ-DWWP-BM-0278-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0278-T
Link | 사업관리 | 2025-07-21 | 1GJCC0-59600-BV-416-001 | FC | 0 | VENDIR PRINTS MASTER DRAWING AND DOCUMENT LIST FOR CONTROL VALVE | GJ-DW／WP-BV-0078-T | GJ-DWWP-BV-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0078-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC9-13000-HE-272-001 | FC | 0 | LIGHTING SYSTEM FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0031-T | GJ-DWWP-HE-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0031-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC9-13000-HE-496-001 | FI | 0 | SEISMIC CALCULATION REPORT FOR ELECTRICAL EQUIPMENT OF HRSG | GJ-DW／WP-HE-0031-T | GJ-DWWP-HE-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0031-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HJ-489-002 | FC | 0 | LEVEL SWITCH DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0052-T | GJ-DWWP-HJ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0052-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HJ-489-003 | FC | 0 | FLOW ELEMENT DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0052-T | GJ-DWWP-HJ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0052-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-109-001 | FI | 2 | GENERAL NOTES FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0091-T | GJ-DWWP-HM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0091-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-109-002 | FI | 2 | SHELL ELEVATION FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0091-T | GJ-DWWP-HM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0091-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-109-003 | FI | 2 | BREECH DUCT OPENING DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (1 OF 2) | GJ-DW／WP-HM-0091-T | GJ-DWWP-HM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0091-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-109-004 | FI | 1 | BREECH DUCT OPENING DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (2 OF 2) | GJ-DW／WP-HM-0091-T | GJ-DWWP-HM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0091-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-109-006 | FI | 2 | PLATFORM DETAIL & HANDRAIL TYPICAL DETAIL FOR HRSG MAIN STACK (HRSG) (1 OF 3) | GJ-DW／WP-HM-0091-T | GJ-DWWP-HM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0091-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-109-009 | FI | 2 | SHELL WELDING SEAM ARRANGEMENT FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0091-T | GJ-DWWP-HM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0091-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-109-010 | FI | 2 | TEST PORT FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0091-T | GJ-DWWP-HM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0091-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-109-011 | FI | 2 | OUTSIDE INSULATION & LAGGING FOR HRSG MAIN STACK (1 OF 5) | GJ-DW／WP-HM-0091-T | GJ-DWWP-HM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0091-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-109-019 | FI | 2 | DEVELOPMENT VIEW OF STRAKES FOR HRSG MAIN STACK | GJ-DW／WP-HM-0091-T | GJ-DWWP-HM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0091-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-109-106 | FI | 3 | ARRANGEMENT OF INLET DUCT (BOTTOM PANEL) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0091-T | GJ-DWWP-HM-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0091-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC9-13000-HM-302-001 | FI | 1 | CALCULATION FOR BLOWDOWN TANK (HRSG) | GJ-DW／WP-HM-0092-T | GJ-DWWP-HM-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0092-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-105-005 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR HP FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0093-T | GJ-DWWP-HM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0093-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-105-006 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR HP STEAM DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0093-T | GJ-DWWP-HM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0093-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-105-008 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR HP REHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0093-T | GJ-DWWP-HM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0093-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-105-009 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR IP FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0093-T | GJ-DWWP-HM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0093-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-105-010 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR IP DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0093-T | GJ-DWWP-HM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0093-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-105-011 | FC | 1 | HRSG P&ID FOR IP SUPERHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0093-T | GJ-DWWP-HM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0093-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-105-012 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR LP STEAM DRUM SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0093-T | GJ-DWWP-HM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0093-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-105-013 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR LP SUPERHEATER SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0093-T | GJ-DWWP-HM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0093-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-105-015 | FC | 0 | HRSG P&ID FOR BLOW DOWN SYSTEM | GJ-DW／WP-HM-0093-T | GJ-DWWP-HM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0093-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HM-105-018 | FC | 2 | HRSG P&ID FOR UTILITY SYSTEM (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0093-T | GJ-DWWP-HM-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0093-T
Link | 배관 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HP-480-002 | FA | D | STRAINER DATA SHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0025-T | GJ-DWWP-HP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0025-T
Link | 배관 | 2025-07-21 | 1GJCC3-13000-HP-480-003 | FC | 0 | STEAM TRAP DATA SHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0025-T | GJ-DWWP-HP-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0025-T
Link | 배관 | 2025-07-21 | 1GJCC9-13000-HP-480-004 | FC | 0 | SPECIALTY ITEM LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0026-T | GJ-DWWP-HP-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0026-T
Link | 제어 | 2025-07-21 | 1GJCC9-31160-SJ-489-010 | FA | C | MOTOR OPERATED VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0057-T | GJ-DWWP-SJ-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0057-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC2-31100-SM-174-034 | FA | A | STEAM TURBINE CROSSOVER PIPE OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0135-T | GJ-DWWP-SM-0135-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0135-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC0-16400-BE-140-001 | FA | A | Single Line Diagram for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BE-0166-T | GJ-DWWP-BE-0166-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0166-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC0-16400-BE-144-001 | FA | A | Schematic diagram for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BE-0166-T | GJ-DWWP-BE-0166-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0166-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC0-16400-BE-145-001 | FA | A | Interconnection wiring diagram for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BE-0166-T | GJ-DWWP-BE-0166-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0166-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC3-62000-BE-141-002 | FC | 0 | ELECTRICAL CABLE BLOCK DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0168-T | GJ-DWWP-BE-0168-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0168-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC3-62000-BE-145-005 | FA | A | CONDUIT & CABLE TRAY LAYOUT DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0168-T | GJ-DWWP-BE-0168-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0168-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-62000-BE-156-001 | FC | 1 | LIGHTING SYSTEM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0168-T | GJ-DWWP-BE-0168-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0168-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-16400-BE-142-001 | FA | A | Cable schedule for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BE-0169-T | GJ-DWWP-BE-0169-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0169-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-41900-BE-150-001 | FA | A | System Architecture Diagram for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0170-T | GJ-DWWP-BE-0170-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0170-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-41900-BE-466-002 | FC | 0 | Equipment List for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0170-T | GJ-DWWP-BE-0170-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0170-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-71640-BE-463-001 | FC | 0 | ELECTRICAL LOAD LIST FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BE-0171-T | GJ-DWWP-BE-0171-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0171-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-15113-BE-463-001 | FA | B | Electrical Load List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BE-0172-T | GJ-DWWP-BE-0172-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0172-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC0-24100-BE-140-001 | FC | 0 | Electrical／Signal Schematic Diagram for Flow Metering System & GC (including IWD, Cable Schedule | GJ-DW／WP-BE-0173-T | GJ-DWWP-BE-0173-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0173-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-24100-BE-463-001 | FI | 1 | Electrical Load List for Flow Metering System & GC | GJ-DW／WP-BE-0173-T | GJ-DWWP-BE-0173-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0173-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC0-16400-BJ-103-001 | FA | A | Control logic diagram for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0172-T | GJ-DWWP-BJ-0172-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0172-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC0-16400-BJ-161-001 | FA | A | Local control panel drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0172-T | GJ-DWWP-BJ-0172-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0172-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC0-16400-BJ-168-001 | FA | A | Control loop diagram for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0172-T | GJ-DWWP-BJ-0172-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0172-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC9-51000-BJ-161-004 | FA | A | Seismic review report including Anchorage & Parent material Calculation | GJ-DW／WP-BJ-0176-T | GJ-DWWP-BJ-0176-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0176-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC9-53700-BJ-489-001 | FC | 0 | Instrument Data Sheet for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0177-T | GJ-DWWP-BJ-0177-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0177-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC0-24100-BJ-161-001 | FC | 0 | Outline Drawing for Flow Computer Cabinet | GJ-DW／WP-BJ-0178-T | GJ-DWWP-BJ-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0178-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC0-24100-BJ-165-001 | FC | 0 | System Configuration Drawing fo Flow Metering System & GC | GJ-DW／WP-BJ-0178-T | GJ-DWWP-BJ-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0178-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC0-24100-BJ-160-001 | FC | 0 | Instrument Installation Drawing for Flow Metering System & GC (including Conduit Layout) | GJ-DW／WP-BJ-0178-T | GJ-DWWP-BJ-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0178-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC0-24100-BJ-466-001 | FC | 0 | Control System I／O List for Flow Metering System & GC | GJ-DW／WP-BJ-0178-T | GJ-DWWP-BJ-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0178-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC0-24100-BJ-489-001 | FC | 0 | Data Sheet for USM & GC | GJ-DW／WP-BJ-0178-T | GJ-DWWP-BJ-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0178-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-001 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR YPES REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-002 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR SCR REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-004 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-005 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR ST BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-006 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR GT BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-007 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR HRSG BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-008 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR ST BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-009 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR GT BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-010 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-011 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR GT WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-012 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR FUEL GAS HEATER AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71841-BM-186-013 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0279-T | GJ-DWWP-BM-0279-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0279-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC9-13800-BM-493-021 | FI | 1 | INDEX OF EQUIPMENT DATA BOOK FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BM-0280-T | GJ-DWWP-BM-0280-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0280-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-101-001 | FC | 0 | DRAWING FOR INDOOR HYDRANT | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-101-002 | FC | 0 | DRAWING FOR FIRE DEPARTMENT CONNECTION (WITH AUTO DRAIN VALVE) | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-101-003 | FC | 0 | DRAWING FOR PRESSURE GAUGE | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-101-004 | FC | 0 | DRAWING FOR DELUGE VALVE | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-101-005 | FC | 0 | DRAWING FOR WATER SPRAY NOZZEL | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-101-006 | FC | 0 | DRAWING FOR PORTABLE DRY CHEMICAL EXTINGUISHER (3.3KG) | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-101-007 | FC | 0 | DRAWING FOR PORTABLE CO2 EXTINGUISHER (4.6KG) | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-101-008 | FC | 0 | DRAWING FOR MOBILE DRY CHEMICAL EXTINGUISHER (20KG) | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-489-001 | FC | 0 | DATA SHEET FOR INDOOR HYDRANT | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-489-002 | FC | 0 | DATA SHEET FOR FIRE DEPARTMENT CONNECTION (WITH AUTO DRAIN VALVE) | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-489-003 | FC | 0 | DATA SHEET FOR PRESSURE GAUGE | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-489-004 | FC | 0 | DATA SHEET FOR DELUGE VALVE | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-489-005 | FC | 0 | DATA SHEET FOR WATER SPRAY NOZZLE | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-489-006 | FC | 0 | DATA SHEET FOR PORTABLE DRY CHEMICAL EXTINGUISHER (3.3KG) | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-489-007 | FC | 0 | DATA SHEET FOR PORTABLE CO2 EXTINGUISHER (4.6KG) | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-489-008 | FC | 0 | DATA SHEET FOR MOBILE DRY CHEMICAL EXTINGUISHER (20KG) | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC9-71500-BM-464-001 | FC | 0 | VENDOR PRINT INDEX & SCHEDULE | GJ-DW／WP-BM-0281-T | GJ-DWWP-BM-0281-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0281-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-71500-BM-489-009 | FC | 0 | DATA SHEET FOR IG-541 GAS SUPRESSION SYSTEM | GJ-DW／WP-BM-0282-T | GJ-DWWP-BM-0282-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0282-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC9-71500-BM-420-002 | FI | 1 | CATALOG | GJ-DW／WP-BM-0282-T | GJ-DWWP-BM-0282-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0282-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC9-71500-BM-492-001 | FC | 0 | ITEM LIST | GJ-DW／WP-BM-0282-T | GJ-DWWP-BM-0282-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0282-T
Link | 배관 | 2025-07-22 | 1GJCC9-16400-BP-208-001 | FC | 0 | Piping Material Specification for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0063-T | GJ-DWWP-BP-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0063-T
Link | 배관 | 2025-07-22 | 1GJCC9-16400-BP-476-001 | FC | 0 | Line list for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0064-T | GJ-DWWP-BP-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0064-T
Link | 품질 | 2025-07-22 | 1GJCC9-71500-BS-424-001 | FA | A | PAINTING PROCEDURE | GJ-DW／WP-BS-0001-T | GJ-DWWP-BS-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BS\GJ-DWWP-BS-0001-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC2-31410-SE-145-002 | FA | A | WIRING DIAGRAM FOR LUBE OIL UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0071-T | GJ-DWWP-SE-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0071-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-24100-BM-177-005 | FI | 3 | Name Plate Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-31411-BM-177-003 | FI | 3 | Name Plate Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-31411-BM-177-002 | FI | 3 | Name Plate Drawing for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0275-T | GJ-DWWP-BM-0275-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0275-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC0-41740-CE-145-021 | FC | 1 | CABLE TRAY LAYOUT - ST BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0067-T | GJ-DWWP-CE-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0067-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC0-41740-CE-145-031 | FC | 1 | CABLE TRAY LAYOUT - HRSG BUILDING | GJ-DW／WP-CE-0067-T | GJ-DWWP-CE-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0067-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC0-41740-CE-145-041 | FC | 1 | CABLE TRAY LAYOUT - MAIN PIPE RACK | GJ-DW／WP-CE-0067-T | GJ-DWWP-CE-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0067-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC0-41810-CE-148-021 | FC | 2 | GROUNDING SYSTEM LAYOUT - ST BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0068-T | GJ-DWWP-CE-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0068-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC9-02340-CM-466-001 | FI | 3 | EQUIPMENT LIST | GJ-DW／WP-CM-0123-T | GJ-DWWP-CM-0123-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0123-T
Link | 토목 | 2025-07-24 | 1GJCC1-33100-BC-118-101 | FI | 0 | GT MSD Anchor_Shop Dwg for GT Inlet Filter Support Structure | GJ-DW／WP-BC-0018-T | GJ-DWWP-BC-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BC\GJ-DWWP-BC-0018-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-001 | FA | B | Schematic Diagram Main XFMR & Unit Diff. Prot'n Panel For GTG | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-002 | FA | B | Schematic Diagram Unit Aux. XFMR Prot'n Panel For GTG | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-003 | FA | B | Schematic Diagram GCB Monitoring Panel For GTG | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-004 | FA | B | Schematic Diagram Transducer Panel | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-005 | FA | B | Schematic Diagram Main XFMR & Unit Diff. Prot'n Panel For STG | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-006 | FA | B | Schematic Diagram Unit Aux. XFMR Prot'n Panel For STG | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-007 | FA | B | Schematic Diagram GCB Monitoring Panel For STG | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-008 | FA | B | Schematic Diagram Switching Hub Panel For ECMS | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-015 | FC | 0 | Schematic Diagram PQVF Panel | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-016 | FA | B | Schematic Diagram DC System Monitoring Panel | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-017 | FA | B | Schematic Diagram UPS System Monitoring Panel | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41900-BE-144-018 | FA | B | Schematic Diagram MISC I／O Monitoring Panel | GJ-DW／WP-BE-0174-T | GJ-DWWP-BE-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0174-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41830-BE-154-002 | FC | 1 | Underground Pipe External Cathodic Protection Installation Drawing for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0175-T | GJ-DWWP-BE-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0175-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41830-BE-154-006 | FC | 2 | Enclosure Drawing for Rectifier for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BE-0175-T | GJ-DWWP-BE-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0175-T
Link | 제어 | 2025-07-24 | 1GJCC9-59600-BJ-424-001 | FI | 1 | Clean & Painting Procedure for Control Valve | GJ-DW／WP-BJ-0179-T | GJ-DWWP-BJ-0179-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0179-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-36440-BM-170-002 | FC | 0 | Arrangement Drawing of Recirculation Unit for CTCS | GJ-DW／WP-BM-0283-T | GJ-DWWP-BM-0283-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0283-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-36614-BM-170-002 | FC | 0 | Platform, Stair Detail Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0284-T | GJ-DWWP-BM-0284-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0284-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-36614-BM-177-001 | FC | 1 | Name Plate Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0285-T | GJ-DWWP-BM-0285-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0285-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-11127-BM-171-003 | FC | 1 | General Assembly Drawing of Silencer for Steam Blowing Out (HP／RH) | GJ-DW／WP-BM-0286-T | GJ-DWWP-BM-0286-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0286-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-11127-BM-171-004 | FC | 1 | General Assembly Drawing of Silencer for Steam Blowing Out (LP) | GJ-DW／WP-BM-0286-T | GJ-DWWP-BM-0286-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0286-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-15113-BM-101-001 | FC | 0 | GA Drawing - Outline Drawing with Loading data for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0287-T | GJ-DWWP-BM-0287-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0287-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-36616-BM-177-001 | FI | 3 | Name Plate Drawing for CCW Head Tank | GJ-DW／WP-BM-0288-T | GJ-DWWP-BM-0288-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0288-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-71810-BM-174-001 | FC | 0 | Outline Drawing for N2 Gas Bottle Rack | GJ-DW／WP-BM-0289-T | GJ-DWWP-BM-0289-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0289-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-71810-BM-174-002 | FC | 0 | Outline Drawing for N2 Gas Reducing Skid | GJ-DW／WP-BM-0289-T | GJ-DWWP-BM-0289-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0289-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-71810-BM-174-003 | FC | 0 | Outline Drawing for H2 Gas Bottle Rack | GJ-DW／WP-BM-0289-T | GJ-DWWP-BM-0289-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0289-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-71810-BM-174-004 | FC | 0 | Outline Drawing for H2 Ga sReducing Skid | GJ-DW／WP-BM-0289-T | GJ-DWWP-BM-0289-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0289-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-71810-BM-174-005 | FC | 0 | Outline Drawing for CO2 Gas Bottle Rack | GJ-DW／WP-BM-0289-T | GJ-DWWP-BM-0289-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0289-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC0-71810-BM-174-006 | FC | 0 | Outline Drawing for CO2 Ga sReducing Skid | GJ-DW／WP-BM-0289-T | GJ-DWWP-BM-0289-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0289-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC9-71700-BM-492-001 | FA | B | Bulk Material for HVAC with catalogue data | GJ-DW／WP-BM-0290-T | GJ-DWWP-BM-0290-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0290-T
Link | 기계 | 2025-07-24 | 1GJCC9-02340-CM-475-003 | FI | 4 | CHEMICAL LIST | GJ-DW／WP-CM-0124-T | GJ-DWWP-CM-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0124-T
Link | 제어 | 2025-07-25 | 1GJCC0-53700-BJ-141-001 | FC | 0 | Control Logic & Loop Diagram for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0180-T | GJ-DWWP-BJ-0180-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0180-T
Link | 제어 | 2025-07-25 | 1GJCC0-41760-BJ-156-101 | FA | A | Technical Specification and Detail Drawing for Conduit and Accessories (Instrument) | GJ-DW／WP-BJ-0181-T | GJ-DWWP-BJ-0181-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0181-T
Link | 제어 | 2025-07-25 | 1GJCC9-41760-BJ-492-101 | FI | 0 | Bill of Materials for Conduit and Accessories (Instrument) | GJ-DW／WP-BJ-0181-T | GJ-DWWP-BJ-0181-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0181-T
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC9-36320-BM-464-001 | FC | 0 | Vendor prints master drawing and document list | GJ-DW／WP-BM-0291-T | GJ-DWWP-BM-0291-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0291-T
Link | 배관 | 2025-07-25 | 1GJCC0-03906-BP-174-001 | FI | 1 | General Arrangement Drawing for Expansion Joint | GJ-DW／WP-BP-0065-T | GJ-DWWP-BP-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0065-T
Link | 배관 | 2025-07-25 | 1GJCC9-03904-BP-174-001 | FI | 0 | General Arrangement Drawing for Strainer | GJ-DW／WP-BP-0066-T | GJ-DWWP-BP-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0066-T
Link | 제어 | 2025-07-25 | 1GJCC0-83100-CJ-169-001 | FC | 2 | ARRANGEMENT DRAWINGS FOR LOCAL ELECTRONIC ROOM | GJ-DW／WP-CJ-0103-T | GJ-DWWP-CJ-0103-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0103-T
Link | 배관 | 2025-07-25 | 1GJCC3-13000-HP-480-002 | FC | 0 | STRAINER DATA SHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0027-T | GJ-DWWP-HP-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0027-T
Link | 전기 | 2025-07-25 | 1GJCC2-35410-SE-145-006 | FC | 0 | WIRING DIAGRAM FOR HYDROGEN SEAL OIL SYSTEM STG | GJ-DW／WP-SE-0072-T | GJ-DWWP-SE-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0072-T
Link | 전기 | 2025-07-25 | 1GJCC2-35100-SE-141-002 | FC | 0 | LOGIC DIAGRAM FOR GENERATOR PROTECTION PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0073-T | GJ-DWWP-SE-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0073-T
Link | 전기 | 2025-07-25 | 1GJCC2-35200-SE-174-030 | FC | 0 | OUTLINE DRAWING FOR EXCITATION TRANSFORMER FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0073-T | GJ-DWWP-SE-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0073-T
Link | 제어 | 2025-07-25 | 1GJCC9-51300-SJ-475-007 | FC | 0 | STCS ALARM LIST | GJ-DW／WP-SJ-0058-T | GJ-DWWP-SJ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0058-T
Link | 제어 | 2025-07-25 | 1GJCC2-59000-SJ-159-001 | FI | 1 | STEAM TURBINE INSTRUMENT LOCATION DRAWING FOR INSTALLATION - HIP CASING | GJ-DW／WP-SJ-0059-T | GJ-DWWP-SJ-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0059-T
Link | 제어 | 2025-07-25 | 1GJCC9-59000-SJ-301-006 | FI | 2 | CALCULATION SHEETS (THERMOWELL STRESS CALCULATION) FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0060-T | GJ-DWWP-SJ-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0060-T
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC2-31100-SM-174-021 | FC | 1 | STEAM TURBINE HPV OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0136-T | GJ-DWWP-SM-0136-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0136-T
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC2-31100-SM-174-023 | FC | 1 | STEAM TURBINE IPV OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0136-T | GJ-DWWP-SM-0136-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0136-T
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC2-31430-SM-174-010 | FA | B | OUTLINE FOR JACKING OIL PUMP UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0136-T | GJ-DWWP-SM-0136-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0136-T
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC2-31100-SM-174-024 | FC | 0 | STEAM TURBINE TURNING GEAR OUTLINE | GJ-DW／WP-SM-0137-T | GJ-DWWP-SM-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0137-T
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC2-35310-SM-174-014 | FA | A | OUTLINE FOR GAS CONTROL VALVE STATION FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0137-T | GJ-DWWP-SM-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0137-T
Link | 전기 | 2025-07-28 | 1GJCC0-41760-BE-156-101 | FA | A | Technical Specification and Detail Drawing for Conduit and Accessories (Electrical) | GJ-DW／WP-BE-0176-T | GJ-DWWP-BE-0176-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0176-T
Link | 전기 | 2025-07-28 | 1GJCC9-41760-BE-492-101 | FI | 0 | Bill of Materials for Conduit and Accessories (Electrical) | GJ-DW／WP-BE-0176-T | GJ-DWWP-BE-0176-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0176-T
Link | 제어 | 2025-07-28 | 1GJCC9-53700-BJ-403-001 | FI | 1 | System Description for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0182-T | GJ-DWWP-BJ-0182-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0182-T
Link | 제어 | 2025-07-28 | 1GJCC9-51000-BJ-164-002 | FC | 1 | Alarm window schedule to be applied on Monitor | GJ-DW／WP-BJ-0183-T | GJ-DWWP-BJ-0183-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0183-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-36614-BM-420-001 | FI | 0 | Operation and Maintenance Manuals for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0292-T | GJ-DWWP-BM-0292-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0292-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC0-71500-BM-101-009 | FC | 0 | DRAWING FOR IG-541 GAS SUPRESSION SYSTEM | GJ-DW／WP-BM-0293-T | GJ-DWWP-BM-0293-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0293-T
Link | 배관 | 2025-07-28 | 1GJCC0-13630-CP-196-001 | FI | 1 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0066-T | GJ-DWWP-CP-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0066-T
Link | 배관 | 2025-07-28 | 1GJCC0-71110-CP-196-002 | FI | 1 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - SERVICE AIR SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0067-T | GJ-DWWP-CP-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0067-T
Link | 배관 | 2025-07-28 | 1GJCC0-16320-CP-196-001 | FI | 1 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0068-T | GJ-DWWP-CP-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0068-T
Link | 배관 | 2025-07-28 | 1GJCC0-36420-CP-196-002 | FI | 2 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - AG COOLING WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0069-T | GJ-DWWP-CP-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0069-T
Link | 배관 | 2025-07-28 | 1GJCC0-16210-CP-196-001 | FI | 1 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - DEMI WATER DISTRICUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0070-T | GJ-DWWP-CP-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0070-T
Link | 배관 | 2025-07-28 | 1GJCC0-36330-CP-196-001 | FI | 1 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - VACUUM PUMP SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0071-T | GJ-DWWP-CP-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0071-T
Link | 배관 | 2025-07-28 | 1GJCC0-71110-CP-196-001 | FI | 1 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - COMPRESSED AIR SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0072-T | GJ-DWWP-CP-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0072-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-13000-HM-508-001 | FC | 0 | DRAWING AND DOCUMENT SUBMITTAL SCHEDULE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0094-T | GJ-DWWP-HM-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0094-T
Link | 전기 | 2025-07-28 | 1GJCC2-59000-SE-155-001 | FA | C | SINGLE LINE DIAGRAM FOR EHT SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0074-T | GJ-DWWP-SE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0074-T
Link | 전기 | 2025-07-28 | 1GJCC9-59000-SE-155-007 | FA | A | THERMAL ELECTRICA LINE LIST & CALCULATION DATA FOR EHT SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0074-T | GJ-DWWP-SE-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0074-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC2-35410-SM-105-008 | FC | 1 | P&ID FOR GENERATOR SHAFT SEAL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0138-T | GJ-DWWP-SM-0138-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0138-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-16400-BE-489-003 | FC | 0 | Motor datasheet & drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BE-0177-T | GJ-DWWP-BE-0177-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0177-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-36440-BE-143-001 | FA | B | Panel Outline Drawings for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0178-T | GJ-DWWP-BE-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0178-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-36440-BE-144-001 | FA | B | Control Wiring Diagram (Schematic Diagram) for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0178-T | GJ-DWWP-BE-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0178-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-36440-BE-146-001 | FA | B | Cable Raceway Drawing for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0178-T | GJ-DWWP-BE-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0178-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-36440-BE-142-001 | FA | B | Cable schedule and cable termination details for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0178-T | GJ-DWWP-BE-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0178-T
Link | 환경 | 2025-07-29 | 1GJCC3-62000-BH-106-001 | FA | B | FLOW DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0041-T | GJ-DWWP-BH-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0041-T
Link | 환경 | 2025-07-29 | 1GJCC3-62000-BH-174-004 | FC | 0 | CATALYST BLOCK DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0041-T | GJ-DWWP-BH-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0041-T
Link | 환경 | 2025-07-29 | 1GJCC9-62000-BH-496-002 | FC | 0 | CALCULATION OF CHEMICAL CONSUMPTION FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0041-T | GJ-DWWP-BH-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0041-T
Link | 제어 | 2025-07-29 | 1GJCC9-59600-BJ-489-001 | FC | 0 | Control Valve Data sheets (Inc. Calculation) | GJ-DW／WP-BJ-0184-T | GJ-DWWP-BJ-0184-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0184-T
Link | 제어 | 2025-07-29 | 1GJCC0-36440-BJ-141-001 | FA | B | Control Logic／Loop Diagram for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0185-T | GJ-DWWP-BJ-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0185-T
Link | 제어 | 2025-07-29 | 1GJCC0-36440-BJ-147-001 | FA | B | Instrument installation detailde and hook up drawings for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0185-T | GJ-DWWP-BJ-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0185-T
Link | 제어 | 2025-07-29 | 1GJCC0-36440-BJ-165-001 | FA | B | Control System Configuration for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0185-T | GJ-DWWP-BJ-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0185-T
Link | 제어 | 2025-07-29 | 1GJCC0-36440-BJ-462-001 | FA | B | Instrument List & Data sheet for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0185-T | GJ-DWWP-BJ-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0185-T
Link | 제어 | 2025-07-29 | 1GJCC0-36440-BJ-466-001 | FA | B | Control System IO List for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0185-T | GJ-DWWP-BJ-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0185-T
Link | 제어 | 2025-07-29 | 1GJCC0-36440-BJ-481-001 | FA | B | Set point List for Alarm and Interlocking for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0185-T | GJ-DWWP-BJ-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0185-T
Link | 제어 | 2025-07-29 | 1GJCC0-36440-BJ-489-001 | FA | B | Actuator & MOV Data sheet for CTCS | GJ-DW／WP-BJ-0185-T | GJ-DWWP-BJ-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0185-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC0-16400-BM-173-001 | FC | 0 | Equipment detail drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0294-T | GJ-DWWP-BM-0294-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0294-T
Link | 배관 | 2025-07-29 | 1GJCC9-16400-BP-474-001 | FA | A | Manual valve list for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0067-T | GJ-DWWP-BP-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0067-T
Link | 배관 | 2025-07-29 | 1GJCC9-36320-BP-474-001 | FI | 1 | MANUAL VALVE LIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BP-0068-T | GJ-DWWP-BP-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0068-T
Link | 사업관리 | 2025-07-29 | 1GJCC9-36614-BV-424-001 | FC | 1 | Painting Procedure for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BV-0079-T | GJ-DWWP-BV-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0079-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-71540-CE-152-005 | FA | A | FIRE ALARM AND DETECTION LAYOUT - RISER DIAGRAM | GJ-DW／WP-CE-0069-T | GJ-DWWP-CE-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0069-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC0-71540-CE-152-021 | FA | A | FIRE ALARM AND DETECTION LAYOUT - LUBE OIL TANK AREA IN ST BUILDING AREA | GJ-DW／WP-CE-0069-T | GJ-DWWP-CE-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CE\GJ-DWWP-CE-0069-T
Link | 배관 | 2025-07-29 | 1GJCC0-24100-CP-196-101 | FI | 0 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - FUEL GAS UNDERGROUND SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0073-T | GJ-DWWP-CP-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0073-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC9-13000-HM-370-001 | FA | B | SAFETY VALVES CALCULATION SHEETS FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0095-T | GJ-DWWP-HM-0095-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0095-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC9-13000-HM-402-001 | FC | 0 | DESIGN CRITERIA OF THE SUPPLIED SYSTEM AND EQUIPMENT FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0095-T | GJ-DWWP-HM-0095-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0095-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-31410-SE-489-005 | FA | B | PUMP & MOTOR DATA SHEET FOR LUBE OIL PUMP FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0075-T | GJ-DWWP-SE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0075-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-35410-SE-489-008 | FA | A | PUMP & MOTOR DATA SHEET FOR HYDROGEN SEAL OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0075-T | GJ-DWWP-SE-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0075-T
Link | 제어 | 2025-07-29 | 1GJCC9-59000-SJ-240-002 | FC | 0 | INSTRUMENT TECHNICAL SPECIFICATION WITH DATA SHEETS & DRAWING FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0061-T | GJ-DWWP-SJ-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0061-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC2-31100-SM-171-002 | FI | 0 | STEAM TURBINE HPV SUPPORT ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0139-T | GJ-DWWP-SM-0139-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0139-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC2-31100-SM-171-003 | FI | 0 | STEAM TURBINE IPV SUPPORT ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0139-T | GJ-DWWP-SM-0139-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0139-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC9-45320-BE-463-001 | FI | 2 | Electrical Load List for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BE-0179-T | GJ-DWWP-BE-0179-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0179-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC9-45320-BJ-144-001 | FC | A | Schematic ／ Wiring Diagram for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0186-T | GJ-DWWP-BJ-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0186-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC9-45320-BJ-147-001 | FC | 0 | Panel Installation Drawing for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0186-T | GJ-DWWP-BJ-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0186-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC9-45320-BJ-161-001 | FC | 0 | Panel Outline and Internal Arrangement for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0186-T | GJ-DWWP-BJ-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0186-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC9-45320-BJ-165-001 | FC | 0 | System Configuration with Description for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0186-T | GJ-DWWP-BJ-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0186-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC9-45320-BJ-201-001 | FC | 0 | Technical Specification for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0186-T | GJ-DWWP-BJ-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0186-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC9-45320-BJ-201-002 | FC | 0 | Manufacture Specification for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0186-T | GJ-DWWP-BJ-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0186-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC9-45320-BJ-476-001 | FC | 0 | Equipment List for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0186-T | GJ-DWWP-BJ-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0186-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC9-45320-BJ-482-001 | FC | 0 | I／O List for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BJ-0186-T | GJ-DWWP-BJ-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0186-T
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC9-45320-BJ-492-002 | FI | 2 | I&C Cable Schedule | GJ-DW／WP-BJ-0186-T | GJ-DWWP-BJ-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0186-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-11127-BM-171-001 | FC | 0 | General Assembly Drawing of Silencer for Aux. Steam Header | GJ-DW／WP-BM-0295-T | GJ-DWWP-BM-0295-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0295-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-11127-BM-171-002 | FC | 2 | General Assembly Drawing of Silencer for Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0295-T | GJ-DWWP-BM-0295-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0295-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-36320-BM-109-001 | FC | 1 | Heat Exchanger Drawing with Data Sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0296-T | GJ-DWWP-BM-0296-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0296-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-36320-BM-109-003 | FC | 0 | Recirculation pump drawing with data sheet for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0296-T | GJ-DWWP-BM-0296-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0296-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC9-45320-BM-424-001 | FA | A | Painting Procedure for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BM-0297-T | GJ-DWWP-BM-0297-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0297-T
Link | 전기 | 2025-07-31 | 1GJCC9-41700-BE-250-001 | FA | A | Technical Specification for Electrical Cable | GJ-DW／WP-BE-0180-T | GJ-DWWP-BE-0180-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0180-T
Link | 전기 | 2025-07-31 | 1GJCC9-41700-BE-492-001 | FI | 0 | Bill of Materials for Electrical Cable | GJ-DW／WP-BE-0180-T | GJ-DWWP-BE-0180-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0180-T
Link | 전기 | 2025-07-31 | 1GJCC9-41850-BE-143-001 | FA | A | Panel Outline and Schematic Drawing for EHT System | GJ-DW／WP-BE-0181-T | GJ-DWWP-BE-0181-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0181-T
Link | 전기 | 2025-07-31 | 1GJCC9-41850-BE-143-002 | FA | A | Installation detail drawing for EHT system | GJ-DW／WP-BE-0181-T | GJ-DWWP-BE-0181-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0181-T
Link | 전기 | 2025-07-31 | 1GJCC9-41850-BE-144-001 | FI | 0 | System Configuartion diagram for EHT System | GJ-DW／WP-BE-0181-T | GJ-DWWP-BE-0181-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0181-T
Link | 전기 | 2025-07-31 | 1GJCC0-65210-BE-140-001 | FC | 1 | Electrical／Signal Schematic Diagram for CEMS (including IWD, Cable Schedule) | GJ-DW／WP-BE-0182-T | GJ-DWWP-BE-0182-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0182-T
Link | 전기 | 2025-07-31 | 1GJCC0-15113-BE-156-002 | FC | 2 | Motor Terminal Box drawing and Wiring Diagram for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BE-0183-T | GJ-DWWP-BE-0183-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0183-T
Link | 제어 | 2025-07-31 | 1GJCC9-59600-BJ-464-001 | FC | 0 | Master Drawing and Document List for MOV | GJ-DW／WP-BJ-0187-T | GJ-DWWP-BJ-0187-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0187-T
Link | 제어 | 2025-07-31 | 1GJCC0-59540-BJ-165-001 | FC | 0 | System Configuration Drawing for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0188-T | GJ-DWWP-BJ-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0188-T
Link | 제어 | 2025-07-31 | 1GJCC9-59540-BJ-420-001 | FI | 1 | Operation & Maintenance Manual for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0188-T | GJ-DWWP-BJ-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0188-T
Link | 제어 | 2025-07-31 | 1GJCC9-59540-BJ-466-001 | FC | 0 | Control System I／O List for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0188-T | GJ-DWWP-BJ-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0188-T
Link | 제어 | 2025-07-31 | 1GJCC9-59540-BJ-489-002 | FI | 2 | Detector, Alarm and Sound List & Datasheet & Catalog for GLDS | GJ-DW／WP-BJ-0188-T | GJ-DWWP-BJ-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0188-T
Link | 제어 | 2025-07-31 | 1GJCC9-53700-BJ-420-001 | FI | 0 | Operation & Maintenance Manual for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0189-T | GJ-DWWP-BJ-0189-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0189-T
Link | 사업관리 | 2025-07-31 | 1GJCC9-53700-BV-464-001 | FC | 0 | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BV-0080-T | GJ-DWWP-BV-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0080-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36614-BM-420-002 | FI | 0 | Lifting & Maintenance Detail Drawing for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BM-0298-T | GJ-DWWP-BM-0298-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0298-T
Link | 배관 | 2025-07-31 | 1GJCC9-16400-BP-475-002 | FA | A | Strainer list for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0069-T | GJ-DWWP-BP-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0069-T
Link | 전기 | 2025-07-31 | 1GJCC0-31411-BE-174-001 | FA | A | Electric Heater Outline Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BE-0184-T | GJ-DWWP-BE-0184-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0184-T
Link | 제어 | 2025-07-31 | 1GJCC0-52000-CJ-164-001 | FI | 2 | LCD GRAPHIC DISPLAY DIAGRAMS | GJ-DW／WP-CJ-0104-T | GJ-DWWP-CJ-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CJ\GJ-DWWP-CJ-0104-T
Link | 제어 | 2025-08-01 | 1GJCC9-51000-BJ-420-001 | FI | 0 | O & M Manual for DCS | GJ-DW／WP-BJ-0190-T | GJ-DWWP-BJ-0190-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0190-T
Link | 제어 | 2025-08-01 | 1GJCC9-51000-BJ-443-001 | FI | 0 | Type Test Certificate for DCS | GJ-DW／WP-BJ-0191-T | GJ-DWWP-BJ-0191-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0191-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-13800-BE-143-002 | FC | 1 | MOTOR DRAWING FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0185-T | GJ-DWWP-BE-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0185-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-13800-BE-143-003 | FC | 1 | MOTOR DRAWING FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BE-0185-T | GJ-DWWP-BE-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0185-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC9-13800-BE-209-001 | FC | 2 | MOTOR DATASHEET AND CURVE (INC. HEAT DISSIPATION DATA) FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0185-T | GJ-DWWP-BE-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0185-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC9-13800-BE-209-002 | FC | 1 | MOTOR DATASHEET AND CURVE FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0185-T | GJ-DWWP-BE-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0185-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC9-13800-BE-209-003 | FC | 1 | MOTOR DARASHEET AND CURVE FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BE-0185-T | GJ-DWWP-BE-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0185-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71640-BE-161-001 | FC | 1 | PANEL LAYOUT DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0186-T | GJ-DWWP-BE-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0186-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71640-BE-161-002 | FC | 1 | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0186-T | GJ-DWWP-BE-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0186-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71640-BE-161-003 | FC | 1 | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0186-T | GJ-DWWP-BE-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0186-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71640-BE-161-004 | FC | 1 | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0186-T | GJ-DWWP-BE-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0186-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71640-BE-161-005 | FC | 1 | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0186-T | GJ-DWWP-BE-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0186-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71640-BE-161-006 | FC | 1 | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0186-T | GJ-DWWP-BE-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0186-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71640-BE-161-007 | FC | 1 | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0186-T | GJ-DWWP-BE-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0186-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71640-BE-161-008 | FC | 1 | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0186-T | GJ-DWWP-BE-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0186-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71640-BE-161-009 | FC | 1 | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0186-T | GJ-DWWP-BE-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0186-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71640-BE-161-010 | FC | 1 | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0186-T | GJ-DWWP-BE-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0186-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71640-BE-161-012 | FC | 1 | PANEL LAYOUT DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0186-T | GJ-DWWP-BE-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0186-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC9-36131-BE-489-003 | FC | 0 | Motor Data Sheet with Performance Curve for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BE-0187-T | GJ-DWWP-BE-0187-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0187-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71700-BE-140-001 | FC | 0 | Power and Control Diagram for Split Air Conditioner Unit HRSG (1GJCC0-71761-M-HV-01A~01B) | GJ-DW／WP-BE-0188-T | GJ-DWWP-BE-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0188-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71700-BE-140-002 | FC | 0 | Power and Control Diagram for Steam Unit Heater HRSG (1GJCC0-71713-M-HY-01A~01O) | GJ-DW／WP-BE-0188-T | GJ-DWWP-BE-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0188-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71700-BE-140-003 | FC | 0 | Power diagram for Control Panel for HVAC (1GJCC0-71719-M-CP-01) | GJ-DW／WP-BE-0188-T | GJ-DWWP-BE-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0188-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71700-BE-103-002 | FC | 0 | Sequence Line diagram for HVAC | GJ-DW／WP-BE-0188-T | GJ-DWWP-BE-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0188-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-16400-BE-146-001 | FA | A | Cable tray and conduit raceway drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BE-0189-T | GJ-DWWP-BE-0189-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0189-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC9-36320-BE-142-001 | FA | A | Cable Routing Schedule for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0190-T | GJ-DWWP-BE-0190-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0190-T
Link | 전기 | 2025-08-04 | 1GJCC0-36320-BE-156-001 | FA | A | Local Control Panel Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BE-0190-T | GJ-DWWP-BE-0190-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0190-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC0-36320-BJ-103-001 | FI | 1 | Start-up & Shut-down Diagram for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BJ-0192-T | GJ-DWWP-BJ-0192-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0192-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC9-59600-BJ-424-002 | FA | A | Cleaning and Painting Procedure for MOV | GJ-DW／WP-BJ-0193-T | GJ-DWWP-BJ-0193-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0193-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC9-53700-BJ-421-001 | FI | 1 | Commissioning Procedure for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0194-T | GJ-DWWP-BJ-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0194-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC0-59600-BJ-166-001 | FA | A | Outline Drawing for Control Valve with Work Volume | GJ-DW／WP-BJ-0195-T | GJ-DWWP-BJ-0195-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0195-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC0-59610-BJ-166-001 | FC | 0 | Outline Drawing for PSV & PRV (Including Valve List) | GJ-DW／WP-BJ-0196-T | GJ-DWWP-BJ-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0196-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC0-53600-BJ-141-001 | FC | 1 | Relay Logic Diagram for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0197-T | GJ-DWWP-BJ-0197-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0197-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC9-53600-BJ-169-001 | FC | 1 | 3500 I／O Assignment for VMS | GJ-DW／WP-BJ-0197-T | GJ-DWWP-BJ-0197-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0197-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC0-24100-BJ-118-001 | FC | 1 | GA & Foundation Drawing for USM Skid & GC Cabinet | GJ-DW／WP-BJ-0198-T | GJ-DWWP-BJ-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0198-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC9-36320-BJ-220-001 | FA | B | Control valve data sheet (incl. on／off valve) for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BJ-0199-T | GJ-DWWP-BJ-0199-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0199-T
Link | 배관 | 2025-08-04 | 1GJCC0-15110-CP-196-001 | FI | 1 | PIPING FABRICATION ISOMETRIC DRAWING - FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CP-0074-T | GJ-DWWP-CP-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CP\GJ-DWWP-CP-0074-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-24100-BM-301-001 | FC | 0 | Strength Calculation for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0299-T | GJ-DWWP-BM-0299-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0299-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-31411-BM-301-001 | FC | 0 | Strength Calculation for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0299-T | GJ-DWWP-BM-0299-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0299-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-33911-BM-301-001 | FC | 0 | Strength Calculation for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0299-T | GJ-DWWP-BM-0299-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0299-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-24100-BM-173-002 | FI | 3 | Insulation Support Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0300-T | GJ-DWWP-BM-0300-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0300-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-24100-BM-173-001 | FC | 0 | Shop Fabrication Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0301-T | GJ-DWWP-BM-0301-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0301-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-31411-BM-173-001 | FC | 0 | Shop Fabrication Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0301-T | GJ-DWWP-BM-0301-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0301-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-33911-BM-173-001 | FC | 0 | Shop Fabrication Drawing for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0301-T | GJ-DWWP-BM-0301-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0301-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-24100-BM-174-001 | FA | B | General Arrangement & Foundation Drawing for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0301-T | GJ-DWWP-BM-0301-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0301-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-31411-BM-174-001 | FA | B | General Arrangement & Foundation Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0301-T | GJ-DWWP-BM-0301-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0301-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-33911-BM-174-001 | FA | B | General Arrangement & Foundation Drawing for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0301-T | GJ-DWWP-BM-0301-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0301-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-53600-BM-424-001 | FC | 0 | Surface Preparation & Painting Procedure | GJ-DW／WP-BM-0302-T | GJ-DWWP-BM-0302-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0302-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-36131-BM-420-001 | FI | 0 | Operation & Maintenance Manual for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0303-T | GJ-DWWP-BM-0303-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0303-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-36131-BM-489-002 | FC | 0 | Mechanical Seal Data sheet & Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0303-T | GJ-DWWP-BM-0303-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0303-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-36131-BM-421-001 | FI | 0 | Installation and Erection Manual for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0303-T | GJ-DWWP-BM-0303-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0303-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-36131-BM-105-001 | FC | 0 | P&ID for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0303-T | GJ-DWWP-BM-0303-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0303-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-24100-BM-424-001 | FC | 1 | Painting Procedure for Flow Metering System & GC | GJ-DW／WP-BM-0304-T | GJ-DWWP-BM-0304-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0304-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71700-BM-161-001 | FC | 0 | HVAC Control Panel Drawings (with nameplate) (1GJCC0-71719-M-CP-01) | GJ-DW／WP-BM-0305-T | GJ-DWWP-BM-0305-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0305-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-71700-BM-174-001 | FC | 0 | Outline drawings for Roof Fan HRSG (1GJCC0-71722-M-AH-01A~01L) | GJ-DW／WP-BM-0305-T | GJ-DWWP-BM-0305-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0305-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-71700-BM-489-006 | FC | 0 | Data Sheet for HVAC instrument | GJ-DW／WP-BM-0305-T | GJ-DWWP-BM-0305-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0305-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-11127-BM-174-001 | FC | 0 | Name Plate Drawing for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0306-T | GJ-DWWP-BM-0306-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0306-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-11127-BM-466-001 | FC | 0 | Equipment List for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0306-T | GJ-DWWP-BM-0306-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0306-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-11127-BM-489-001 | FC | 0 | Data Sheet for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0306-T | GJ-DWWP-BM-0306-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0306-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-11127-BM-496-001 | FC | 0 | Strength Calculation for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0306-T | GJ-DWWP-BM-0306-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0306-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-16400-BM-118-001 | FI | 2 | Foundation drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0307-T | GJ-DWWP-BM-0307-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0307-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-13800-BM-174-004 | FA | A | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC.FOUNDATION & LOADING DATA) FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BM-0308-T | GJ-DWWP-BM-0308-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0308-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-13800-BM-174-014 | FA | A | PUMP SECTIONAL DRAWING FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BM-0308-T | GJ-DWWP-BM-0308-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0308-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-13800-BM-177-004 | FA | A | MECHANICAL SEAL DRAWING FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BM-0308-T | GJ-DWWP-BM-0308-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0308-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-13800-BM-177-024 | FA | A | COUPLING DRAWING FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BM-0308-T | GJ-DWWP-BM-0308-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0308-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-13800-BM-177-032 | FA | A | NAMEPLATE DRAWING FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BM-0308-T | GJ-DWWP-BM-0308-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0308-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-13800-BM-420-001 | FI | 0 | INSTALLATION, OPERATION & MAINTENANCE MANUAL FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BM-0308-T | GJ-DWWP-BM-0308-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0308-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-13800-BM-495-004 | FA | A | PERFORMANCE CURVE AND PUMP DATASHEET FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BM-0308-T | GJ-DWWP-BM-0308-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0308-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC0-36320-BM-267-001 | FA | A | Terminal and Instrument Box Drawing for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0309-T | GJ-DWWP-BM-0309-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0309-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-36320-BM-420-001 | FI | 0 | O&M and commissioning manual for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0310-T | GJ-DWWP-BM-0310-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0310-T
Link | 기계 | 2025-08-04 | 1GJCC9-36320-BM-421-001 | FI | 0 | Installation manual for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BM-0310-T | GJ-DWWP-BM-0310-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0310-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-145-010 | FA | B | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0191-T | GJ-DWWP-BE-0191-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0191-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-145-012 | FA | B | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0191-T | GJ-DWWP-BE-0191-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0191-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC9-59600-BE-463-001 | FA | A | Electrical Load List for MOV | GJ-DW／WP-BE-0192-T | GJ-DWWP-BE-0192-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0192-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-13800-BE-143-001 | FC | 0 | MOTOR DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0193-T | GJ-DWWP-BE-0193-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0193-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-140-001 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0194-T | GJ-DWWP-BE-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0194-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-140-002 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0194-T | GJ-DWWP-BE-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0194-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-140-003 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0194-T | GJ-DWWP-BE-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0194-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-140-004 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0194-T | GJ-DWWP-BE-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0194-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-140-005 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0194-T | GJ-DWWP-BE-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0194-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-140-006 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0194-T | GJ-DWWP-BE-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0194-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-140-007 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0194-T | GJ-DWWP-BE-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0194-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-140-008 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0194-T | GJ-DWWP-BE-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0194-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-140-009 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0194-T | GJ-DWWP-BE-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0194-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-140-010 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BE-0194-T | GJ-DWWP-BE-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0194-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-71640-BE-140-012 | FC | 0 | SINGLE LINE DIAGRAM, LOGIC DIAGRAM, CABLES DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BE-0194-T | GJ-DWWP-BE-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0194-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-41740-BE-264-001 | FC | 1 | Technical Specification and Detail Drawing for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BE-0195-T | GJ-DWWP-BE-0195-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0195-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC9-41740-BE-492-001 | FI | 1 | Bill of Materials for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BE-0195-T | GJ-DWWP-BE-0195-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0195-T
Link | 제어 | 2025-08-05 | 1GJCC0-53700-BJ-161-001 | FC | 0 | General Arrangement Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0200-T | GJ-DWWP-BJ-0200-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0200-T
Link | 제어 | 2025-08-05 | 1GJCC0-15113-BJ-145-001 | FC | 0 | Wiring ／ Connection Diagram for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BJ-0201-T | GJ-DWWP-BJ-0201-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0201-T
Link | 제어 | 2025-08-05 | 1GJCC0-15113-BJ-145-002 | FA | B | WIRING ／ CONNECTION DIAGRAM FOR LUB-OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-BJ-0202-T | GJ-DWWP-BJ-0202-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0202-T
Link | 사업관리 | 2025-08-05 | 1GJCC9-13800-BV-464-002 | FA | A | VENDOR PRINTS MASTER DRWING AND DOCUMENT LIST FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BV-0081-T | GJ-DWWP-BV-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0081-T
Link | 기계 | 2025-08-05 | 1GJCC0-15113-BM-109-005 | FC | 0 | Cross Sectional Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0311-T | GJ-DWWP-BM-0311-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0311-T
Link | 전기 | 2025-08-06 | 1GJCC0-71640-BE-145-001 | FA | B | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BE-0196-T | GJ-DWWP-BE-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0196-T
Link | 전기 | 2025-08-06 | 1GJCC0-71640-BE-145-002 | FA | B | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BE-0196-T | GJ-DWWP-BE-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0196-T
Link | 전기 | 2025-08-06 | 1GJCC0-71640-BE-145-003 | FA | B | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BE-0196-T | GJ-DWWP-BE-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0196-T
Link | 전기 | 2025-08-06 | 1GJCC0-71640-BE-145-004 | FA | B | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BE-0196-T | GJ-DWWP-BE-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0196-T
Link | 전기 | 2025-08-06 | 1GJCC0-71640-BE-145-005 | FA | B | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BE-0196-T | GJ-DWWP-BE-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0196-T
Link | 전기 | 2025-08-06 | 1GJCC0-71640-BE-145-006 | FA | B | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BE-0196-T | GJ-DWWP-BE-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0196-T
Link | 전기 | 2025-08-06 | 1GJCC0-71640-BE-145-007 | FA | B | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BE-0196-T | GJ-DWWP-BE-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0196-T
Link | 전기 | 2025-08-06 | 1GJCC0-71640-BE-145-008 | FA | B | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BE-0196-T | GJ-DWWP-BE-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0196-T
Link | 전기 | 2025-08-06 | 1GJCC0-71640-BE-145-009 | FA | B | INTERCONNECTION, TERMINATION WIRING DIAGRAM OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BE-0196-T | GJ-DWWP-BE-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0196-T
Link | 제어 | 2025-08-06 | 1GJCC0-13800-BJ-169-001 | FC | 1 | JUNCTION BOX DRAWING FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BJ-0203-T | GJ-DWWP-BJ-0203-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0203-T
Link | 제어 | 2025-08-06 | 1GJCC9-13800-BJ-489-008 | FC | 0 | INSTRUMENT DATASHEET & CATALOGUE & DRAWING FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BJ-0203-T | GJ-DWWP-BJ-0203-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0203-T
Link | 제어 | 2025-08-06 | 1GJCC0-13800-BJ-160-001 | FA | A | INSTRUMENT HOOK UP DRAWING FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BJ-0204-T | GJ-DWWP-BJ-0204-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0204-T
Link | 제어 | 2025-08-06 | 1GJCC9-16400-BJ-489-004 | FC | 0 | Instrument datasheet for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0205-T | GJ-DWWP-BJ-0205-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0205-T
Link | 제어 | 2025-08-06 | 1GJCC9-13000-HJ-462-004 | FC | 1 | MOTOR OPERATED VALVE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0053-T | GJ-DWWP-HJ-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0053-T
Link | 배관 | 2025-08-06 | 1GJCC3-13000-HP-196-001 | FA | C | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (HP SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0028-T | GJ-DWWP-HP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0028-T
Link | 배관 | 2025-08-06 | 1GJCC3-13000-HP-196-101 | FA | C | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (RH & IP SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0028-T | GJ-DWWP-HP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0028-T
Link | 배관 | 2025-08-06 | 1GJCC3-13000-HP-196-201 | FA | C | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (LP & CPH SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0028-T | GJ-DWWP-HP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0028-T
Link | 배관 | 2025-08-06 | 1GJCC3-13000-HP-196-301 | FA | C | ISOMETRIC DRAWINGS FOR LARGE BORE PIPE OF HRSG (BD & UTILITY SECTION) | GJ-DW／WP-HP-0028-T | GJ-DWWP-HP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0028-T
Link | 배관 | 2025-08-06 | 1GJCC3-13000-HP-199-001 | FC | 1 | TERMINAL POINT LIST AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0028-T | GJ-DWWP-HP-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0028-T
Link | 제어 | 2025-08-06 | 1GJCC2-59000-SJ-143-001 | FA | C | INSTRUMENT LOCAL PANEL DESIGN WITH SCHEMATIC DRAWING FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0062-T | GJ-DWWP-SJ-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0062-T
Link | 제어 | 2025-08-06 | 1GJCC9-31440-SJ-489-016 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET FOR HYDRAULIC FLUID SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0062-T | GJ-DWWP-SJ-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0062-T
Link | 제어 | 2025-08-06 | 1GJCC2-59000-SJ-160-001 | FC | 0 | INSTRUMENT INSTALLATION DETAILED AND HOOK UP DRAWINGS FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0063-T | GJ-DWWP-SJ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0063-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC2-31440-SM-174-011 | FA | B | OUTLINE FOR HYDRAULIC POWER UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0140-T | GJ-DWWP-SM-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0140-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC0-13800-BM-105-001 | FC | 0 | P&ID FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0312-T | GJ-DWWP-BM-0312-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0312-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC0-13800-BM-174-002 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0313-T | GJ-DWWP-BM-0313-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0313-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC0-13800-BM-174-003 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING(INC. FOUNDATION & LOADING DATA) FOR CONDENSATE OVERBOARD PUMP | GJ-DW／WP-BM-0313-T | GJ-DWWP-BM-0313-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0313-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC0-15113-BM-109-001 | FA | B | Name Plate Detail Drawing for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0314-T | GJ-DWWP-BM-0314-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0314-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC9-33911-BM-489-501 | FC | 0 | Data Sheet for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0315-T | GJ-DWWP-BM-0315-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0315-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC9-16400-BM-489-003 | FC | 0 | Pump datasheet & drawing with curve for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0316-T | GJ-DWWP-BM-0316-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0316-T
Link | 전기 | 2025-08-07 | 1GJCC9-41700-BE-464-001 | FI | 0 | Vendor Prints Master Document List for Electrical & Instrument Cable | GJ-DW／WP-BE-0197-T | GJ-DWWP-BE-0197-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0197-T
Link | 제어 | 2025-08-07 | 1GJCC9-53700-BJ-466-002 | FC | 0 | PLC I／O List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0206-T | GJ-DWWP-BJ-0206-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0206-T
Link | 제어 | 2025-08-07 | 1GJCC9-15113-BJ-466-001 | FI | 1 | DCS I／O List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BJ-0207-T | GJ-DWWP-BJ-0207-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0207-T
Link | 사업관리 | 2025-08-07 | 1GJCC9-71640-BV-464-001 | FC | 0 | VENDOR PRINTS MASTER DRAWING AND DOCUMENT LIST FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BV-0082-T | GJ-DWWP-BV-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0082-T
Link | 사업관리 | 2025-08-07 | 1GJCC9-13800-BV-464-001 | FC | 0 | VENDOR PRINTS MASTER DRWING AND DOCUMENT LIST FOR GSP(HORIZONTAL) | GJ-DW／WP-BV-0083-T | GJ-DWWP-BV-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0083-T
Link | 기계 | 2025-08-07 | 1GJCC9-53700-BM-475-001 | FI | 1 | Utility Consumption List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BM-0317-T | GJ-DWWP-BM-0317-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0317-T
Link | 기계 | 2025-08-07 | 1GJCC0-71640-BM-177-001 | FC | 0 | NAME PLATE DRAWING FOR JIB CRANE | GJ-DW／WP-BM-0318-T | GJ-DWWP-BM-0318-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0318-T
Link | 기계 | 2025-08-07 | 1GJCC0-71640-BM-177-002 | FC | 0 | NAME PLATE DRAWING FOR ELECTRICAL HOIST | GJ-DW／WP-BM-0318-T | GJ-DWWP-BM-0318-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0318-T
Link | 기계 | 2025-08-07 | 1GJCC0-71640-BM-177-003 | FC | 0 | NAME PLATE DRAWING FOR MANUAL CHAIN BLOCK | GJ-DW／WP-BM-0318-T | GJ-DWWP-BM-0318-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0318-T
Link | 기계 | 2025-08-07 | 1GJCC0-71841-BM-186-003 | FC | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR HRSG BLOWDOWN TANK AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0319-T | GJ-DWWP-BM-0319-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0319-T
Link | 제어 | 2025-08-07 | 1GJCC9-71810-BJ-462-002 | FI | 1 | Instrument List for Service Gas System | GJ-DW／WP-BJ-0208-T | GJ-DWWP-BJ-0208-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0208-T
Link | 배관 | 2025-08-07 | 1GJCC0-71810-BP-189-001 | FI | 0 | Piping Isometric Drawing for N2 Gas System | GJ-DW／WP-BP-0070-T | GJ-DWWP-BP-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0070-T
Link | 배관 | 2025-08-07 | 1GJCC0-71810-BP-189-002 | FI | 0 | Piping Isometric Drawing for H2 Gas System | GJ-DW／WP-BP-0070-T | GJ-DWWP-BP-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0070-T
Link | 배관 | 2025-08-07 | 1GJCC0-71810-BP-189-003 | FI | 0 | Piping Isometric Drawing for CO2 Gas System | GJ-DW／WP-BP-0070-T | GJ-DWWP-BP-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0070-T
Link | 기계 | 2025-08-07 | 1GJCC9-71810-BM-420-401 | FI | 0 | Operating and Maintenance Manual for Service Gas System | GJ-DW／WP-BM-0320-T | GJ-DWWP-BM-0320-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0320-T
Link | 전기 | 2025-08-08 | 1GJCC9-71640-BE-489-001 | FI | 1 | MOTOR DATA SHEET FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BE-0198-T | GJ-DWWP-BE-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0198-T
Link | 전기 | 2025-08-08 | 1GJCC3-62000-BE-271-006 | FI | 1 | EQUIPMENT LOCATION DRAWING FOR EHT SYSTEM OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BE-0199-T | GJ-DWWP-BE-0199-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0199-T
Link | 환경 | 2025-08-08 | 1GJCC3-62000-BH-174-001 | FC | 0 | GENERAL ARRANGMENT FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0042-T | GJ-DWWP-BH-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0042-T
Link | 환경 | 2025-08-08 | 1GJCC9-62000-BH-342-001 | FA | B | CFD STUDY TEST PLAN FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0042-T | GJ-DWWP-BH-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0042-T
Link | 환경 | 2025-08-08 | 1GJCC9-62000-BH-342-002 | FI | 1 | CFD STUDY TEST REPORT FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0042-T | GJ-DWWP-BH-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0042-T
Link | 환경 | 2025-08-08 | 1GJCC9-62000-BH-489-006 | FC | 0 | DATA SHEET AND DRAWING FOR ELECTRIC HEATER FOR AMMONIA STORAGE TANK & AMMONIA DILUTION TANK OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0043-T | GJ-DWWP-BH-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0043-T
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC0-16400-BJ-160-001 | FC | 0 | Instrument hook up drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BJ-0209-T | GJ-DWWP-BJ-0209-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0209-T
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC9-62000-BJ-489-001 | FA | B | INSTRUMENT DATA SHEET FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0210-T | GJ-DWWP-BJ-0210-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0210-T
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC9-71810-BJ-462-001 | FA | B | Instrument Datasheet for Service Gas System | GJ-DW／WP-BJ-0211-T | GJ-DWWP-BJ-0211-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0211-T
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC9-53700-BJ-462-001 | FA | B | Instrument List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0212-T | GJ-DWWP-BJ-0212-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0212-T
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC0-51000-BJ-164-003 | FC | 0 | Annunciator windows schedule | GJ-DW／WP-BJ-0213-T | GJ-DWWP-BJ-0213-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0213-T
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC0-51000-BJ-165-002 | FC | 1 | GPS Configuration diagram and specification | GJ-DW／WP-BJ-0213-T | GJ-DWWP-BJ-0213-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0213-T
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC9-41700-BJ-492-001 | FI | 0 | Bill of Materials for Instrument Cable | GJ-DW／WP-BJ-0214-T | GJ-DWWP-BJ-0214-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0214-T
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC9-59610-BJ-489-001 | FC | 0 | PSV Data Sheets with Calculation Sheets | GJ-DW／WP-BJ-0215-T | GJ-DWWP-BJ-0215-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0215-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC9-11127-BM-421-001 | FI | 2 | Installation Manual for Silencers | GJ-DW／WP-BM-0321-T | GJ-DWWP-BM-0321-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0321-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC9-71640-BM-302-001 | FC | 0 | CALCULATION SHEET FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BM-0322-T | GJ-DWWP-BM-0322-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0322-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC9-71640-BM-489-001 | FC | 0 | TECHNICAL DATA SHEET FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BM-0322-T | GJ-DWWP-BM-0322-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0322-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC9-53700-BM-424-001 | FC | 1 | Painting Procedure for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BM-0323-T | GJ-DWWP-BM-0323-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0323-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC0-15113-BM-101-002 | FA | C | GA DRAWING - OUTLINE DRAWING WITH PART LIST FOR LUB-OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-BM-0324-T | GJ-DWWP-BM-0324-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0324-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC0-15113-BM-101-002 | FC | 0 | GA DRAWING - OUTLINE DRAWING WITH PART LIST FOR LUB-OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-BM-0325-T | GJ-DWWP-BM-0325-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0325-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | GJCC0-15113-BM-109-004 | FA | A | Name plate drawing for Orifice | GJ-DW／WP-BM-0326-T | GJ-DWWP-BM-0326-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0326-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC9-15113-BM-476-001 | FC | 0 | Equipment List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0327-T | GJ-DWWP-BM-0327-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0327-T
Link | 배관 | 2025-08-08 | 1GJCC9-36420-BP-199-001 | FI | 4 | Dimension Drawing for Sleeve Pipe | GJ-DW／WP-BP-0071-T | GJ-DWWP-BP-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0071-T
Link | 배관 | 2025-08-08 | 1GJCC9-62000-BP-489-001 | FA | B | VALVE DATA SHEET AND DRAWING FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BP-0072-T | GJ-DWWP-BP-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0072-T
Link | 사업관리 | 2025-08-08 | 1GJCC9-71810-BV-464-001 | FC | 0 | Drawing and Document List for Service Gas System | GJ-DW／WP-BV-0084-T | GJ-DWWP-BV-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0084-T
Link | 사업관리 | 2025-08-08 | 1GJCC9-71640-BV-424-001 | FC | 0 | PAINTING SPECIFICATION FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BV-0085-T | GJ-DWWP-BV-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0085-T
Link | 사업관리 | 2025-08-08 | 1GJCC9-36440-BV-424-002 | FC | 0 | Rubber Lining Procedure for CTCS | GJ-DW／WP-BV-0086-T | GJ-DWWP-BV-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0086-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC9-13000-HM-110-001 | FA | C | HRSG MATERIAL DIAGRAMS | GJ-DW／WP-HM-0096-T | GJ-DWWP-HM-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0096-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC3-13000-HM-186-001 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - SIDE ELEVATION VIEW | GJ-DW／WP-HM-0097-T | GJ-DWWP-HM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0097-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC3-13000-HM-186-002 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - PLAN SECTION VIEW "A-A" | GJ-DW／WP-HM-0097-T | GJ-DWWP-HM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0097-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC3-13000-HM-186-003 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - PLAN SECTION VIEW "B-B" | GJ-DW／WP-HM-0097-T | GJ-DWWP-HM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0097-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC3-13000-HM-186-004 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - PLAN SECTION VIEW "C-C" | GJ-DW／WP-HM-0097-T | GJ-DWWP-HM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0097-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC3-13000-HM-186-005 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - PLAN SECTION VIEW "D-D" | GJ-DW／WP-HM-0097-T | GJ-DWWP-HM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0097-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC3-13000-HM-186-006 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - ROOF PLAN VIEW "E-E" | GJ-DW／WP-HM-0097-T | GJ-DWWP-HM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0097-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC3-13000-HM-186-007 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - FRONT ELEVATION VIEW "F-F" | GJ-DW／WP-HM-0097-T | GJ-DWWP-HM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0097-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC3-13000-HM-186-008 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT OF HRSG - FRONT ELEVATION VIEW "G-G" | GJ-DW／WP-HM-0097-T | GJ-DWWP-HM-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0097-T
Link | 배관 | 2025-08-08 | 1GJCC3-13000-HP-190-001 | FA | C | PIPING ARRANGEMENT DRAWINGS FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0029-T | GJ-DWWP-HP-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0029-T
Link | 전기 | 2025-08-11 | 1GJCC9-41900-BE-464-001 | FC | 1 | Drawing & Document List and Submittal Schedule for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0200-T | GJ-DWWP-BE-0200-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0200-T
Link | 전기 | 2025-08-11 | 1GJCC9-41900-BE-143-001 | FA | B | Outline Dimension and Ass'y Drawing for ECMS | GJ-DW／WP-BE-0201-T | GJ-DWWP-BE-0201-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0201-T
Link | 제어 | 2025-08-11 | 1GJCC0-53700-BJ-164-001 | FA | B | HMI Graphic Drawing for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0216-T | GJ-DWWP-BJ-0216-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0216-T
Link | 제어 | 2025-08-11 | 1GJCC9-53700-BJ-466-001 | FA | C | DCS I／O List for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BJ-0216-T | GJ-DWWP-BJ-0216-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0216-T
Link | 기계 | 2025-08-11 | 1GJCC0-15113-BM-464-001 | FC | 0 | Master Document ／ Drawing List for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BM-0328-T | GJ-DWWP-BM-0328-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0328-T
Link | 사업관리 | 2025-08-11 | 1GJCC9-36110-BV-464-001 | FC | 0 | Vendor Prints Master Drawing and Document List for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BV-0087-T | GJ-DWWP-BV-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BV\GJ-DWWP-BV-0087-T
Link | 기계 | 2025-08-11 | 1GJCC0-71500-CM-179-021 | FC | 2 | PIPING ARRANGEMENT DWG OF CLEAN AGENT SYSTEM(IG-541) FOR ST LUBE OIL TANK ROOM | GJ-DW／WP-CM-0126-T | GJ-DWWP-CM-0126-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0126-T
Link | 기계 | 2025-08-11 | 1GJCC2-31440-SM-105-005 | FA | C | P&ID FOR HYDRAULIC FLUID SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SM-0141-T | GJ-DWWP-SM-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0141-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC9-41132-BE-442-001 | FI | 0 | Component test report for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BE-0202-T | GJ-DWWP-BE-0202-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0202-T
Link | 제어 | 2025-08-12 | 1GJCC0-53700-BJ-145-001 | FA | C | Interconnection Diagram for Sampling System | GJ-DW／WP-BJ-0217-T | GJ-DWWP-BJ-0217-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0217-T
Link | 제어 | 2025-08-12 | 1GJCC3-62000-BJ-145-002 | FA | D | INSTRUMENT CABLE INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM FOR SCR & YPES | GJ-DW／WP-BJ-0218-T | GJ-DWWP-BJ-0218-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0218-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC9-24100-BM-448-001 | FC | 2 | Seismic Calculation Sheet for Fuel Gas Condensate Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0329-T | GJ-DWWP-BM-0329-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0329-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC9-31411-BM-448-001 | FC | 0 | Seismic Calculation Sheet for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BM-0329-T | GJ-DWWP-BM-0329-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0329-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC9-33911-BM-448-001 | FC | 0 | Seismic Calculation Sheet for Water Washing Drain Tank | GJ-DW／WP-BM-0329-T | GJ-DWWP-BM-0329-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0329-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-16400-BM-166-001 | FC | 0 | General arrangement drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BM-0330-T | GJ-DWWP-BM-0330-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0330-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-001 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF JIB CRANE FOR AIR INTAKE SYTEM | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-002 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR GT GENERATOR CIRCUIT BREAKER | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-003 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR GT ENCLOSURE FAN | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-004 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER WATER BOX | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-005 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER VACUUM PUMP | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-006 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CLOSED COOLING WATER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-007 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM STRAINER | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-008 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSER TUBE CLEANING SYSTEM BALL RECIRCULATION PUMP | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-009 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR COOLING WATER MOV | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-010 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR CONDENSATE DRAIN PUMP | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-012 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING OF HOIST FOR HP BYPASS VALVE | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-013 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MANUAL CHAIN BLOCK | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-71640-BM-170-014 | FA | B | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR CHAIN BLOCK WITH RAIL FOR ST LUBE OIL SKID PRV | GJ-DW／WP-BM-0331-T | GJ-DWWP-BM-0331-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0331-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC9-59540-BM-424-001 | FC | 1 | Painting Procedure for GLDS | GJ-DW／WP-BM-0332-T | GJ-DWWP-BM-0332-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0332-T
Link | 배관 | 2025-08-12 | 1GJCC0-16400-BP-186-001 | FI | 1 | Piping ISO Drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0073-T | GJ-DWWP-BP-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0073-T
Link | 배관 | 2025-08-12 | 1GJCC0-16400-BP-187-001 | FC | 0 | Piping Support and Location Drawing for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BP-0073-T | GJ-DWWP-BP-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0073-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-81100-CA-120-002 | FI | 1 | HRSG Building _ Steel Strucure Shop Drawing | GJ-DW／WP-CA-0084-T | GJ-DWWP-CA-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0084-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-81100-CA-120-003 | FI | 2 | HRSG Building _ Handrail, Grating & MISC. Steel Drawing | GJ-DW／WP-CA-0084-T | GJ-DWWP-CA-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0084-T
Link | 건축 | 2025-08-12 | 1GJCC0-81100-CA-492-001 | FI | 1 | HRSG Building _ Bill of Material | GJ-DW／WP-CA-0084-T | GJ-DWWP-CA-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0084-T
Link | 제어 | 2025-08-12 | 1GJCC3-13000-HJ-159-001 | FI | 3 | INSTRUMENT AND CONTROL EQUIPMENT LOCATION DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0054-T | GJ-DWWP-HJ-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0054-T
Link | 제어 | 2025-08-12 | 1GJCC3-13000-HJ-165-001 | FC | 3 | TLDS CONFIGURATION DIAGRAM WITH WITH DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0054-T | GJ-DWWP-HJ-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0054-T
Link | 제어 | 2025-08-12 | 1GJCC3-13000-HJ-489-006 | FC | 0 | CONTROL VALVE DATASHEET AND DRAWING FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0054-T | GJ-DWWP-HJ-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0054-T
Link | 제어 | 2025-08-12 | 1GJCC9-13000-HJ-462-003 | FC | 0 | CONTROL VALVE LIST FOR HRSG | GJ-DW／WP-HJ-0054-T | GJ-DWWP-HJ-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HJ\GJ-DWWP-HJ-0054-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC3-13000-HM-489-002 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR VENT SILENCER OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0098-T | GJ-DWWP-HM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0098-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC3-13000-HM-489-003 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR STACK DAMPER OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0098-T | GJ-DWWP-HM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0098-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC3-13000-HM-489-005 | FA | B | DATA SHEET AND DRAWING FOR HOIST OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0098-T | GJ-DWWP-HM-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0098-T
Link | 전기 | 2025-08-12 | 1GJCC2-59000-SE-155-005 | FA | A | HOOK-UP DRAWING FOR EHT SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0076-T | GJ-DWWP-SE-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0076-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC0-71841-BE-146-001 | FA | B | LOCAL PANEL OUTLINE DRAWING AND SPECIFICATION FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BE-0203-T | GJ-DWWP-BE-0203-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0203-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC0-36440-BE-140-001 | FC | 0 | Single Line Diagram for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0204-T | GJ-DWWP-BE-0204-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0204-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC9-36440-BE-463-001 | FC | 0 | Electrical Load List for CTCS | GJ-DW／WP-BE-0204-T | GJ-DWWP-BE-0204-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0204-T
Link | 제어 | 2025-08-13 | 1GJCC9-71841-BJ-489-001 | FC | 0 | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOG FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BJ-0219-T | GJ-DWWP-BJ-0219-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0219-T
Link | 제어 | 2025-08-13 | 1GJCC9-36131-BJ-462-001 | FA | A | Instrument List with Catalog for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BJ-0220-T | GJ-DWWP-BJ-0220-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0220-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC9-36320-BM-498-001 | FC | 0 | Technical Data Sheet for Condenser Vacuum Pump | GJ-DW／WP-BM-0333-T | GJ-DWWP-BM-0333-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0333-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-36131-BM-170-001 | FC | 1 | General Arrangment Drawing (incl. Foundation & Loading Data) for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0334-T | GJ-DWWP-BM-0334-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0334-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC9-36131-BM-468-003 | FI | 0 | Part List for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0334-T | GJ-DWWP-BM-0334-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0334-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC9-36131-BM-495-001 | FA | B | Pump Performance Curve for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0334-T | GJ-DWWP-BM-0334-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0334-T
Link | 배관 | 2025-08-13 | 1GJCC0-36131-BP-177-001 | FC | 1 | Aux. Piping Drawing for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BP-0074-T | GJ-DWWP-BP-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BP\GJ-DWWP-BP-0074-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC9-13000-HE-144-001 | FI | 1 | BOM FOR ELECTRICAL BULK MATERIALS FOR HRSG | GJ-DW／WP-HE-0032-T | GJ-DWWP-HE-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HE\GJ-DWWP-HE-0032-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-701 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-COVER) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-702 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #5) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-703 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (1／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-704 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (2／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-705 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #4) (3／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-706 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (1／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-707 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (2／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-708 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #3) (3／3) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-709 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-710 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #1) (1／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-711 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-MODULE #1) (2／2) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-712 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-DRAIN) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-713 | FI | 2 | FIELD WELDING DATA SHEET (LOCATION-VENT) FOR HRSG | GJ-DW／WP-HM-0099-T | GJ-DWWP-HM-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0099-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-011 | FI | 2 | ASSEMBLY FOR HP STEAM DRUM | GJ-DW／WP-HM-0100-T | GJ-DWWP-HM-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0100-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-015 | FI | 2 | HP STEAM DRUM NAME PLATE DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0100-T | GJ-DWWP-HM-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0100-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-041 | FI | 2 | ASSEMBLY FOR IP STEAM DRUM | GJ-DW／WP-HM-0100-T | GJ-DWWP-HM-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0100-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-042 | FI | 1 | INTERNAL ASSEMBLY FOR IP STEAM DRUM (1／2) | GJ-DW／WP-HM-0100-T | GJ-DWWP-HM-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0100-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-043 | FI | 1 | INTERNAL ASSEMBLY FOR IP STEAM DRUM (2／2) | GJ-DW／WP-HM-0100-T | GJ-DWWP-HM-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0100-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-045 | FI | 2 | IP STEAM DRUM NAME PLATE DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0100-T | GJ-DWWP-HM-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0100-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC3-13000-HM-230-075 | FI | 2 | LP STEAM DRUM NAME PLATE DETAILS | GJ-DW／WP-HM-0100-T | GJ-DWWP-HM-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0100-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC2-35100-SE-140-001 | FC | 1 | GENERATOR PROTECTION AND METERING SINGLE LINE DIAGRAM FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0077-T | GJ-DWWP-SE-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0077-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC2-31430-SE-145-005 | FC | 1 | WIRING DIAGRAM FOR JACKING OIL PUMP UNIT FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0078-T | GJ-DWWP-SE-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0078-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC2-35100-SE-144-003 | FA | C | SCHEMATIC DIAGRAMS FOR NGTR PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0078-T | GJ-DWWP-SE-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0078-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC9-35100-SE-301-004 | FI | 1 | CALCULATION SHEET FOR NGTR FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0078-T | GJ-DWWP-SE-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0078-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC9-35100-SE-411-001 | FI | 0 | Type test certificate and experience data of generator protection relay | GJ-DW／WP-SE-0078-T | GJ-DWWP-SE-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0078-T
Link | 제어 | 2025-08-13 | 1GJCC2-51300-SJ-145-009 | FI | 0 | STCS INTERNAL WIRING DRAWING | GJ-DW／WP-SJ-0064-T | GJ-DWWP-SJ-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0064-T
Link | 제어 | 2025-08-13 | 1GJCC2-51300-SJ-165-002 | FA | B | STEAM TURBINE VMS CONFIGURATION DIAGRAM AND SPECIFICATION | GJ-DW／WP-SJ-0064-T | GJ-DWWP-SJ-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0064-T
Link | 제어 | 2025-08-13 | 1GJCC9-59600-SJ-489-011 | FC | 0 | AIR OPERATED VALVE DATA SHEET AND OUTLINE FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0064-T | GJ-DWWP-SJ-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0064-T
Link | 전기 | 2025-08-18 | 1GJCC0-31411-BE-156-001 | FA | A | Heater Control Panel Drawing for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BE-0205-T | GJ-DWWP-BE-0205-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0205-T
Link | 전기 | 2025-08-18 | 1GJCC9-31411-BE-448-001 | FA | A | Seismic Calculation Sheet of Heater Control Panel for Clean & Dirty Lube Oil Storage Tank | GJ-DW／WP-BE-0206-T | GJ-DWWP-BE-0206-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BE\GJ-DWWP-BE-0206-T
Link | 제어 | 2025-08-18 | 1GJCC9-59610-BJ-424-001 | FI | 2 | Clean & Painting Procedure for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BJ-0221-T | GJ-DWWP-BJ-0221-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BJ\GJ-DWWP-BJ-0221-T
Link | 전기 | 2025-08-18 | 1GJCC2-35100-SE-144-001 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAMS FOR GENERATOR CONTROL PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0079-T | GJ-DWWP-SE-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0079-T
Link | 전기 | 2025-08-18 | 1GJCC2-35100-SE-141-001 | FA | B | LOGIC DIAGRAM FOR GENERATOR CONTROL PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0079-T | GJ-DWWP-SE-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0079-T
Link | 전기 | 2025-08-18 | 1GJCC2-35100-SE-144-002 | FA | A | SCHEMATIC DIAGRAMS FOR GENERATOR PROTECTION PANEL FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0079-T | GJ-DWWP-SE-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0079-T
Link | 전기 | 2025-08-18 | 1GJCC9-35100-SE-301-005 | FI | 1 | PROTECTION RELAY SETTING DATA AND CALCULATION FOR STG | GJ-DW／WP-SE-0079-T | GJ-DWWP-SE-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SE\GJ-DWWP-SE-0079-T
Link | 제어 | 2025-08-18 | 1GJCC2-59000-SJ-160-002 | FC | 0 | IMPULSE TUBING ISO DRAWINGS FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0065-T | GJ-DWWP-SJ-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0065-T
Link | 제어 | 2025-08-18 | 1GJCC2-59000-SJ-168-002 | FC | 0 | LOOP WIRING DIAGRAM (LWD) FOR EACH SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0065-T | GJ-DWWP-SJ-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0065-T
Link | 제어 | 2025-08-19 | 1GJCC9-31410-SJ-489-014 | FC | 0 | INSTRUMENT DATA SHEET FOR JACKING OIL SYSTEM FOR STG | GJ-DW／WP-SJ-0066-T | GJ-DWWP-SJ-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SJ\GJ-DWWP-SJ-0066-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC2-31100-SM-174-026 | FI | 0 | STEAM TURBINE HPV INLET FLANGE ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SM-0142-T | GJ-DWWP-SM-0142-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SM\GJ-DWWP-SM-0142-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC3-13000-HM-489-004 | FC | 0 | DATA SHEET AND DRAWING FOR ATTEMPERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0101-T | GJ-DWWP-HM-0101-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0101-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC3-13000-HM-489-006 | FA | C | DATA SHEET AND DRAWING FOR CPH RECIRCULATION PUMP OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0102-T | GJ-DWWP-HM-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0102-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC3-13000-HM-489-007 | FA | C | DATA SHEET AND DRAWING FOR BD TRANSFER PUMP OF HRSG | GJ-DW／WP-HM-0102-T | GJ-DWWP-HM-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HM\GJ-DWWP-HM-0102-T
Link | 배관 | 2025-08-19 | 1GJCC3-13000-HP-189-001 | FI | 1 | PIPING ARRANGEMENT DRAWINGS OF SMALL BORE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0030-T | GJ-DWWP-HP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0030-T
Link | 배관 | 2025-08-19 | 1GJCC9-13000-HP-208-001 | FC | 0 | PIPING MATERIAL SPECIFICATION FOR HRSG | GJ-DW／WP-HP-0030-T | GJ-DWWP-HP-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HP\GJ-DWWP-HP-0030-T
Link | 환경 | 2025-08-19 | 1GJCC9-62000-BH-403-002 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION FOR DUST COLLECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0044-T | GJ-DWWP-BH-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0044-T
Link | 환경 | 2025-08-19 | 1GJCC9-62000-BH-403-005 | FC | 0 | DATA SHEET AND DRAWING FOR VAPORIZER OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0044-T | GJ-DWWP-BH-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0044-T
Link | 환경 | 2025-08-19 | 1GJCC9-62000-BH-489-012 | FC | 0 | DATA SHEET AND DRAWING FOR ATOMIZING NOZZLE OF SCR & YPES | GJ-DW／WP-BH-0044-T | GJ-DWWP-BH-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0044-T
Link | 환경 | 2025-08-19 | 1GJCC9-62000-BH-508-001 | FC | 0 | DRAWING AND DOCUMENT SUBMITTAL SCHEDULE FOR AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-BH-0044-T | GJ-DWWP-BH-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BH\GJ-DWWP-BH-0044-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-001 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR YPES REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-002 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR SCR REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-003 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR HRSG BLOWDOWN TANK AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-004 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-005 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR ST BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-006 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR GT BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-007 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-008 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR ST BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-009 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR GT BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-010 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-011 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR GT WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-012 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR FUEL GAS HEATER AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71841-BM-498-013 | FC | 1 | PUMP DATA SHEET & PERFORMANCE CURVE FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0335-T | GJ-DWWP-BM-0335-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0335-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-001 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR YPES REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-002 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR SCR REAGENT STORAGE AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-003 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR HRSG BLOWDOWN TANK AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-004 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR HRSG BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-005 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR ST BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-006 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR GT BUILDING AREA CHEMICAL SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-007 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR HRSG BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-008 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR ST BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-009 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR GT BUILDING AREA OILY SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-010 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-011 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR GT WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-012 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR FUEL WASHING TANK AREA SUMP PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71841-BM-171-013 | FC | 1 | PUMP SECTIONALDRAWING FOR FUEL GAS CONDENSATE DRAIN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-BM-0336-T | GJ-DWWP-BM-0336-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0336-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-36131-BM-489-001 | FA | B | Pump Data Sheet for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BM-0337-T | GJ-DWWP-BM-0337-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BM\GJ-DWWP-BM-0337-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-13610-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR HP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-13620-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR HOT REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-13630-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR LP STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-13660-CM-105-001 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR COLD REHEAT STEAM SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-15110-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR FEED WATER SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-16210-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR DEMI WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-16320-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE WATER DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-16400-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR CHEMICAL INJECTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-24100-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM(1 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-24100-CM-105-002 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM(2 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-24100-CM-105-003 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR FUEL GAS SUPPLY SYSTEM(3 OF 3) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-33240-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR GT PACKAGE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-33310-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR CLEAN & DIRTY LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-33310-CM-105-002 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR GT & ST LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-33900-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR GT WASHING & DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-35300-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-35300-CM-105-002 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR HYDROGEN SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-35400-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR GT GENERATOR SEAL OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36120-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE DRAIN SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36130-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36130-CM-105-002 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM(2 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36130-CM-105-003 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM(3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36130-CM-105-004 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR CONDENSATE SYSTEM(4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36330-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR VACUUM PUMP SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36420-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR COOLIN GWATER SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36420-CM-105-002 | FC | 2 | P&I DIAGRAM FOR COOLIN GWATER SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36610-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(1 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36610-CM-105-003 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(3 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-36610-CM-105-004 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR CLOSED COOLING WATER SYSTEM(4 OF 4) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-71110-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR INSTRUMENT AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-71110-CM-105-002 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE AIR DISTRIBUTION SYSTEM | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-71210-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-71210-CM-105-002 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR AUXILIARY STEAM SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-71810-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-71810-CM-105-002 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR SERVICE GAS SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-71840-CM-105-001 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM(1 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC0-71840-CM-105-002 | FC | 3 | P&I DIAGRAM FOR WASTE WATER TRANSFER SYSTEM(2 OF 2) | GJ-DW／WP-CM-0125-T | GJ-DWWP-CM-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CM\GJ-DWWP-CM-0125-T
Link | 건축 | 2025-08-04 | 1GJCC0-87700-CA-113-001 | FC | 3 | PIPE RACK_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0082-T | GJ-DWWP-CA-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0082-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-101 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-1 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-102 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-2 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-106 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-6 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-109 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-9 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-112 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-12 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-113 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-13 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-114 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-14 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-115 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-15 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-118 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-18 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-121 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-21 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-122 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-22 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-123 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-23 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Link | 건축 | 2025-08-05 | 1GJCC0-83100-CA-113-124 | FC | 2 | ST PLATFORM_STEEL STRUCTURE DRAWING-24 | GJ-DW／WP-CA-0083-T | GJ-DWWP-CA-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CA\GJ-DWWP-CA-0083-T
Note on F3936: 도면 변경사항 없음. CRS 제출건 확인
Note on I4336: 도면NO 변경으로 재발송예정 (5/23)
Note on I4934: 7/14 파일 수정되어 변경
Note on I4977: 7/14 파일수정으로 파일 변경

## DAEWOO(품질)
대우건설(품질)
C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 구분 | 비고
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-03980-BQ-422-001 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-102 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR TUBE FINNING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-201 | FI | 0 | PMI PROCEDURE FOR PRESSURE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-301 | FI | 0 | HARDNESS TEST PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-401 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-07-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-501 | FI | 0 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE FOR PRESSDURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0003-T | GJ-DWWP-HQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0003-T
Link | 품질 | 2024-09-03 | 1GJCC9-13000-HQ-427-002 | FI | 0 | WELLDING DOSSIER FOR PRESSURE PART (STEAM DRUM) OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0004-T | GJ-DWWP-HQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0004-T
Link | 품질 | 2024-09-04 | 1GJCC9-13000-HQ-422-103 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR EMBEDDED MATERIAL OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0005-T | GJ-DWWP-HQ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0005-T
Link | 품질 | 2024-09-05 | 1GJCC9-13000-HQ-427-001 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR PRESSURE PART (HEADER AND HARP) OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0006-T | GJ-DWWP-HQ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0006-T
Link | 품질 | 2024-09-05 | 1GJCC9-13000-HQ-427-008 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR BD TANK | GJ-DW／WP-HQ-0006-T | GJ-DWWP-HQ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0006-T
Link | 품질 | 2024-09-05 | 1GJCC9-13000-HQ-422-001 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0007-T | GJ-DWWP-HQ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0007-T
Link | 품질 | 2024-09-05 | 1GJCC9-13000-HQ-427-003 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR DEAERATOR | GJ-DW／WP-HQ-0007-T | GJ-DWWP-HQ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0007-T
Link | 품질 | 2024-10-11 | 1GJCC9-13000-HQ-427-020 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR STACK DAMPER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0008-T | GJ-DWWP-HQ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0008-T
Link | 품질 | 2024-10-11 | 1GJCC9-13000-HQ-431-001 | FI | 1 | HEAT TREATMENT PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0008-T | GJ-DWWP-HQ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0008-T
Link | 품질 | 2024-10-16 | 1GJCC9-13000-HQ-422-002 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN(QIP) FOR EXTERNAL ITEMS OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0009-T | GJ-DWWP-HQ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0009-T
Link | 품질 | 2024-10-16 | 1GJCC9-13000-HQ-422-111 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR BD TANK | GJ-DW／WP-HQ-0009-T | GJ-DWWP-HQ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0009-T
Link | 품질 | 2024-10-16 | 1GJCC9-13000-HQ-422-407 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR BD TANK | GJ-DW／WP-HQ-0009-T | GJ-DWWP-HQ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0009-T
Link | 품질 | 2024-10-21 | 1GJCC9-13000-HQ-499-001 | FI | 0 | SHOP TEST AND INSPECTION SCHEDULE FOR HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0010-T | GJ-DWWP-HQ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0010-T
Link | 품질 | 2024-10-23 | 1GJCC9-13000-HQ-427-001 | FI | 1 | WELDING DOSSIER FOR PRESSURE PART (HEADER AND HARP) OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0011-T | GJ-DWWP-HQ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0011-T
Link | 품질 | 2024-09-24 | 1GJCC9-36110-BQ-422-201 | FI | 1 | PMI PROCEDURE FOR SURFACE CONDENSER | GJ-DW／WP-BQ-0017-T | GJ-DWWP-BQ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0017-T
Link | 품질 | 2024-09-24 | 1GJCC9-36110-BQ-422-301 | FI | 1 | HARDNESS TEST PROCEDURE FOR SURFACE CONDENSER | GJ-DW／WP-BQ-0017-T | GJ-DWWP-BQ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0017-T
Link | 품질 | 2024-09-25 | 1GJCC9-36110-BQ-422-401 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR SURFACE CONDEBSER | GJ-DW／WP-BQ-0019-T | GJ-DWWP-BQ-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0019-T
Link | 품질 | 2024-10-07 | 1GJCC9-36110-BQ-422-001 | FA | C | QUAILTY INSPECTION PLAN FOR SURFACE CONDENSER | GJ-DW／WP-BQ-0023-T | GJ-DWWP-BQ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0023-T
Link | 품질 | 2024-10-07 | 1GJCC9-36110-BQ-422-101 | FA | C | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR SURFACE CONDENSER | GJ-DW／WP-BQ-0023-T | GJ-DWWP-BQ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0023-T
Link | 품질 | 2024-10-31 | 1GJCC9-41760-BQ-422-001 | FA | C | Quality Inspection Plan for Embedded Conduit | GJ-DW／WP-BQ-0028-T | GJ-DWWP-BQ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0028-T
Link | 품질 | 2024-10-31 | 1GJCC9-41760-BQ-422-101 | FA | C | Inspection Test Procedure for Embedded Conduit | GJ-DW／WP-BQ-0028-T | GJ-DWWP-BQ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0028-T
Link | 품질 | 2024-11-04 | 1GJCC9-13000-HQ-422-104 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR DEAERATOR | GJ-DW／WP-HQ-0012-T | GJ-DWWP-HQ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0012-T
Link | 품질 | 2024-11-04 | 1GJCC9-13000-HQ-422-402 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR DEAERATOR | GJ-DW／WP-HQ-0012-T | GJ-DWWP-HQ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0012-T
Link | 품질 | 2024-11-11 | 1GJCC9-13000-HQ-422-001 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN(QIP) FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0013-T | GJ-DWWP-HQ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0013-T
Link | 품질 | 2024-11-11 | 1GJCC9-13000-HQ-422-101 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0013-T | GJ-DWWP-HQ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0013-T
Link | 품질 | 2024-11-11 | 1GJCC9-13000-HQ-422-102 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR TUBE FINNING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0013-T | GJ-DWWP-HQ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0013-T
Link | 품질 | 2024-11-20 | 1GJCC9-13000-HQ-427-006 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR CASING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0014-T | GJ-DWWP-HQ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0014-T
Link | 품질 | 2024-11-20 | 1GJCC9-13000-HQ-427-016 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR SAFETY VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0014-T | GJ-DWWP-HQ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0014-T
Link | 품질 | 2024-11-25 | 1GJCC9-13000-HQ-427-020 | FI | 1 | WELDING DOSSIER FOR STACK DAMPER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0017-T | GJ-DWWP-HQ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0017-T
Link | 품질 | 2024-11-27 | 1GJCC9-13000-HQ-427-002 | FI | 1 | WELDING DOSSIER FOR PRESSURE PART (STEAM DRUM) OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0018-T | GJ-DWWP-HQ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0018-T
Link | 품질 | 2024-11-27 | 1GJCC9-13000-HQ-427-003 | FI |  | WELDING DOSSIER FOR DEAERATOR | GJ-DW／WP-HQ-0018-T | GJ-DWWP-HQ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0018-T
Link | 품질 | 2024-11-21 | 1GJCC9-41760-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan for Embedded Conduit | GJ-DW／WP-BQ-0039-T | GJ-DWWP-BQ-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0039-T
Link | 품질 | 2024-11-21 | 1GJCC9-41760-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection Test Procedure for Embedded Conduit | GJ-DW／WP-BQ-0039-T | GJ-DWWP-BQ-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0039-T
Link | 품질 | 2024-12-18 | 1GJCC9-13000-HQ-422-128 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR DUC BALLON | GJ-DW／WP-HQ-0022-T | GJ-DWWP-HQ-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0022-T
Link | 품질 | 2024-12-23 | 1GJCC9-36110-BQ-422-501 | FI | 0 | Hydro Test Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0052-T | GJ-DWWP-BQ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0052-T
Link | 품질 | 2024-12-24 | 1GJCC9-13000-HQ-422-405 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR CASING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0023-T | GJ-DWWP-HQ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0023-T
Link | 품질 | 2024-12-24 | 1GJCC9-13000-HQ-422-419 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR STACK DAMPER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0023-T | GJ-DWWP-HQ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0023-T
Link | 품질 | 2024-12-27 | 1GJCC9-13000-HQ-422-108 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR CASING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0024-T | GJ-DWWP-HQ-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0024-T
Link | 품질 | 2025-01-03 | 1GJCC9-36120-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan for Shop Fabrication Tanks | GJ-DW／WP-BQ-0054-T | GJ-DWWP-BQ-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0054-T
Link | 품질 | 2025-01-03 | 1GJCC9-36120-BQ-422-101 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Shop Fabrication Tanks | GJ-DW／WP-BQ-0054-T | GJ-DWWP-BQ-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0054-T
Link | 품질 | 2025-01-03 | 1GJCC9-13000-HQ-422-103 | FA | C | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR EMBEDDED MATERIAL OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0025-T | GJ-DWWP-HQ-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0025-T
Link | 품질 | 2025-01-06 | 1GJCC9-13000-HQ-427-006 | FI | 1 | WELDING DOSSIER FOR INLET DUCT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0026-T | GJ-DWWP-HQ-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0026-T
Link | 품질 | 2025-01-07 | 1GJCC9-13000-HQ-422-101 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0027-T | GJ-DWWP-HQ-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0027-T
Link | 품질 | 2025-01-07 | 1GJCC9-13000-HQ-422-002 | FA | D | Quality Inspection test plan (QIP) for EXTERNAL ITEMS OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0028-T | GJ-DWWP-HQ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0028-T
Link | 품질 | 2025-01-09 | 1GJCC9-71219-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan for Silencers | GJ-DW／WP-BQ-0056-T | GJ-DWWP-BQ-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0056-T
Link | 품질 | 2025-01-09 | 1GJCC9-71219-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection & Test Procedure for Silencers | GJ-DW／WP-BQ-0056-T | GJ-DWWP-BQ-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0056-T
Link | 품질 | 2025-01-09 | 1GJCC9-36120-BQ-422-301 | FI | 1 | Hardness Procedure for Shop Fabrication Tanks | GJ-DW／WP-BQ-0057-T | GJ-DWWP-BQ-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0057-T
Link | 품질 | 2025-01-09 | 1GJCC9-36120-BQ-427-001 | FI | 1 | WPS／PQR and Repair Welding Procedure for Shop Fabrication Tanks | GJ-DW／WP-BQ-0057-T | GJ-DWWP-BQ-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0057-T
Link | 품질 | 2025-01-13 | 1GJCC9-15113-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0058-T | GJ-DWWP-BQ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0058-T
Link | 품질 | 2025-01-14 | 1GJCC9-36110-BQ-422-104 | FA | A | Inspection Test Procedure for Cathidic Protection System for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0059-T | GJ-DWWP-BQ-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0059-T
Link | 품질 | 2025-01-14 | 1GJCC9-15113-BQ-422-104 | FA | B | INSEPCTION AND TEST PROCEDURE FOR LUB-OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-BQ-0060-T | GJ-DWWP-BQ-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0060-T
Link | 품질 | 2025-01-14 | 1GJCC9-13000-HQ-427-004 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR INLET DUCT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0029-T | GJ-DWWP-HQ-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0029-T
Link | 품질 | 2025-01-14 | 1GJCC9-13000-HQ-422-001 | FA | C | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0030-T | GJ-DWWP-HQ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0030-T
Link | 품질 | 2025-01-14 | 1GJCC9-13000-HQ-422-102 | FA | C | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR TUBE FINNING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0030-T | GJ-DWWP-HQ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0030-T
Link | 품질 | 2025-01-17 | 1GJCC9-36110-BQ-422-102 | FA | A | Inspection and Test Procedure for Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0061-T | GJ-DWWP-BQ-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0061-T
Link | 품질 | 2025-01-17 | 1GJCC9-71219-BQ-427-001 | FI | 1 | WPS & PQR for Silencers | GJ-DW／WP-BQ-0062-T | GJ-DWWP-BQ-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0062-T
Link | 품질 | 2025-01-17 | 1GJCC9-53700-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan (QIP) for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0063-T | GJ-DWWP-BQ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0063-T
Link | 품질 | 2025-01-17 | 1GJCC9-53700-BQ-422-201 | FI | 0 | PMI Procedure for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0063-T | GJ-DWWP-BQ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0063-T
Link | 품질 | 2025-01-17 | 1GJCC9-53700-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0063-T | GJ-DWWP-BQ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0063-T
Link | 품질 | 2025-01-17 | 1GJCC9-53700-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS&PQR with Welding Map for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0063-T | GJ-DWWP-BQ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0063-T
Link | 품질 | 2025-01-17 | 1GJCC9-53700-BQ-499-001 | FI | 0 | Overall Workshop Inspection Test Schedule for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0063-T | GJ-DWWP-BQ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0063-T
Link | 품질 | 2025-01-17 | 1GJCC9-13000-HQ-427-001 | FI | 2 | WELDING DOSSIER FOR PRESSURE PART (HEADER AND HARP) OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0031-T | GJ-DWWP-HQ-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0031-T
Link | 품질 | 2025-01-20 | 1GJCC9-36110-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0064-T | GJ-DWWP-BQ-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0064-T
Link | 품질 | 2025-01-20 | 1GJCC9-36110-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection and Test Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0064-T | GJ-DWWP-BQ-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0064-T
Link | 품질 | 2025-01-20 | 1GJCC9-13000-HQ-422-111 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR BD TANK | GJ-DW／WP-HQ-0032-T | GJ-DWWP-HQ-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0032-T
Link | 품질 | 2025-01-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-105 | FA | C | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0031-T | GJ-DWWP-SQ-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0031-T
Link | 품질 | 2025-01-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-106 | FA | C | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HYDRAULIC POWER UNIT | GJ-DW／WP-SQ-0031-T | GJ-DWWP-SQ-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0031-T
Link | 품질 | 2025-01-23 | 1GJCC9-53600-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan(QIP) for VMS | GJ-DW／WP-BQ-0065-T | GJ-DWWP-BQ-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0065-T
Link | 품질 | 2025-01-23 | 1GJCC9-53600-BQ-422-101 | FA | A | Inspection & Test Procedure for VMS | GJ-DW／WP-BQ-0065-T | GJ-DWWP-BQ-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0065-T
Link | 품질 | 2025-01-23 | 1GJCC9-36110-BQ-422-103 | FA | A | Inspection and Test Procedure for Manual Valve for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0066-T | GJ-DWWP-BQ-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0066-T
Link | 품질 | 2025-01-23 | 1GJCC9-15113-BQ-413-001 | FI | 0 | ANCHOR BOLT MATERIAL CERTIFICATION FOR BOILER FEEDWATER PUMP | GJ-DW／WP-BQ-0067-T | GJ-DWWP-BQ-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0067-T
Link | 품질 | 2025-01-23 | 1GJCC9-15113-BQ-422-602 | FI | 0 | Strip Test Procedure For Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0067-T | GJ-DWWP-BQ-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0067-T
Link | 품질 | 2025-01-24 | 1GJCC9-13800-BQ-422-401 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR GSP(HORIZONTAL | GJ-DW／WP-BQ-0068-T | GJ-DWWP-BQ-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0068-T
Link | 품질 | 2025-02-04 | 1GJCC9-41760-BQ-443-001 | FI | 0 | QUALITY VERICATION DOCUMENT(QVD) FOR EMBEDED CONDUIT | GJ-DW／WP-BQ-0069-T | GJ-DWWP-BQ-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0069-T
Link | 품질 | 2025-02-04 | 1GJCC9-53700-BQ-422-101 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR SAMPLING SYSTEM(SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0070-T | GJ-DWWP-BQ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0070-T
Link | 품질 | 2025-02-05 | 1GJCC9-13000-HQ-422-001 | FA | D | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0033-T | GJ-DWWP-HQ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0033-T
Link | 품질 | 2025-02-05 | 1GJCC9-13000-HQ-422-002 | FA | D | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR TUBE FINNING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0033-T | GJ-DWWP-HQ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0033-T
Link | 품질 | 2025-02-05 | 1GJCC9-13000-HQ-422-401 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0033-T | GJ-DWWP-HQ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0033-T
Link | 품질 | 2025-02-06 | 1GJCC9-13000-HQ-422-108 | FA | C | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR CASING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0034-T | GJ-DWWP-HQ-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0034-T
Link | 품질 | 2025-02-07 | 1GJCC9-31000-SQ-422-103 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HIP／LP ROTOR ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SQ-0032-T | GJ-DWWP-SQ-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0032-T
Link | 품질 | 2025-02-10 | 1GJCC9-15113-BQ-422-003 | FA | B | Quality Inspection Plan for Strainer | GJ-DW／WP-BQ-0071-T | GJ-DWWP-BQ-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0071-T
Link | 품질 | 2025-02-10 | 1GJCC9-15113-BQ-422-103 | FA | B | INSEPCTION AND TEST PROCEDURE FOR STRAINER | GJ-DW／WP-BQ-0071-T | GJ-DWWP-BQ-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0071-T
Link | 품질 | 2025-02-11 | 1GJCC9-41900-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan(QIP) for ECMS | GJ-DW／WP-BQ-0072-T | GJ-DWWP-BQ-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0072-T
Link | 품질 | 2025-02-11 | 1GJCC9-41900-BQ-422-101 | FA | A | Inspection & Test Procedure for ECMS | GJ-DW／WP-BQ-0072-T | GJ-DWWP-BQ-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0072-T
Link | 품질 | 2025-02-12 | 1GJCC9-36320-BQ-422-102 | FA | A | Shop inspection and test procedure for recirculation pump | GJ-DW／WP-BQ-0073-T | GJ-DWWP-BQ-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0073-T
Link | 품질 | 2025-02-13 | 1GJCC9-11616-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan(QIP) for TBV | GJ-DW／WP-BQ-0074-T | GJ-DWWP-BQ-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0074-T
Link | 품질 | 2025-02-13 | 1GJCC9-11616-BQ-422-101 | FA | A | Inspection & Test Procedure for TBV | GJ-DW／WP-BQ-0074-T | GJ-DWWP-BQ-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0074-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-31000-SQ-422-104 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HP／IP VALVE | GJ-DW／WP-SQ-0033-T | GJ-DWWP-SQ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0033-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-31000-SQ-422-108 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR GENERATOR ROTOR | GJ-DW／WP-SQ-0033-T | GJ-DWWP-SQ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0033-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-31000-SQ-422-111 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR TURBINE CONTROL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0033-T | GJ-DWWP-SQ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0033-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-31000-SQ-422-114 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR GENERATOR CURRENT TRANSFORMER | GJ-DW／WP-SQ-0033-T | GJ-DWWP-SQ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0033-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-31000-SQ-422-107 | FA | D | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR SEAL OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0034-T | GJ-DWWP-SQ-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0034-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-31000-SQ-422-113 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR GENERATOR STATOR | GJ-DW／WP-SQ-0034-T | GJ-DWWP-SQ-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0034-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-41830-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BQ-0075-T | GJ-DWWP-BQ-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0075-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-41830-BQ-422-101 | FA | B | Inspection Test Procedure for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BQ-0075-T | GJ-DWWP-BQ-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0075-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-36110-BQ-431-001 | FI | 2 | PWHT Procedure | GJ-DW／WP-BQ-0076-T | GJ-DWWP-BQ-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0076-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-71810-BQ-499-001 | FI | 0 | Inspection and Test Schedule for Service Gas System | GJ-DW／WP-BQ-0077-T | GJ-DWWP-BQ-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0077-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-16400-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BQ-0078-T | GJ-DWWP-BQ-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0078-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-16400-BQ-499-001 | FI | 0 | Shop Test & Inspection Schedule for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BQ-0078-T | GJ-DWWP-BQ-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0078-T
Link | 품질 | 2025-02-14 | 1GJCC9-15113-BQ-422-104 | FC | 0 | INSEPCTION AND TEST PROCEDURE FOR LUB-OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-BQ-0079-T | GJ-DWWP-BQ-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0079-T
Link | 품질 | 2025-02-19 | 1GJCC9-16400-BQ-422-201 | FI | 0 | PMI Procedure for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BQ-0080-T | GJ-DWWP-BQ-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0080-T
Link | 품질 | 2025-02-19 | 1GJCC9-16400-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS & PQR for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BQ-0080-T | GJ-DWWP-BQ-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0080-T
Link | 품질 | 2025-02-19 | 1GJCC9-13000-HQ-431-001 | FI | 3 | HEAT TREATMENT PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0035-T | GJ-DWWP-HQ-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0035-T
Link | 품질 | 2025-02-20 | 1GJCC9-36110-BQ-427-001 | FI | 2 | WPS／PQR | GJ-DW／WP-BQ-0081-T | GJ-DWWP-BQ-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0081-T
Link | 품질 | 2025-02-20 | 1GJCC9-31000-SQ-422-101 | FC | 1 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HIP CASING | GJ-DW／WP-SQ-0035-T | GJ-DWWP-SQ-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0035-T
Link | 품질 | 2025-02-20 | 1GJCC9-36320-BQ-422-101 | FA | A | Shop inspection and test procedure for vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0082-T | GJ-DWWP-BQ-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0082-T
Link | 품질 | 2025-02-25 | 1GJCC0-81000-CQ-422-401 | FI | 1 | NDE Procedure For STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-CQ-0009-T | GJ-DWWP-CQ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CQ\GJ-DWWP-CQ-0009-T
Link | 품질 | 2025-02-25 | 1GJCC9-15113-BQ-422-101 | FA | A | Inspection and Test Procedure for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0083-T | GJ-DWWP-BQ-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0083-T
Link | 품질 | 2025-02-25 | 1GJCC9-15113-BQ-499-001 | FI | 0 | Inspection and Test Schedule for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0083-T | GJ-DWWP-BQ-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0083-T
Link | 품질 | 2025-02-25 | 1GJCC9-15113-BQ-422-501 | FI | 2 | Hydrostatic Test Procedure for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0084-T | GJ-DWWP-BQ-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0084-T
Link | 품질 | 2025-02-25 | 1GJCC9-31000-SQ-422-110 | FA | C | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR EXCITATION TRANSFORMER | GJ-DW／WP-SQ-0036-T | GJ-DWWP-SQ-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0036-T
Link | 품질 | 2025-02-25 | 1GJCC9-13000-HQ-427-001 | FI | 3 | WELDING DOSSIER FOR PRESSURE PART (HEADER AND HARP) OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0036-T | GJ-DWWP-HQ-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0036-T
Link | 품질 | 2025-02-26 | 1GJCC9-13000-HQ-427-005 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR LIFTING DEVICE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0037-T | GJ-DWWP-HQ-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0037-T
Link | 품질 | 2025-02-26 | 1GJCC9-13000-HQ-427-009 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR STAIR, PLATFORM,HANDRAIL, ETC. OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0037-T | GJ-DWWP-HQ-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0037-T
Link | 품질 | 2025-02-27 | 1GJCC9-31000-SQ-422-106 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HYDRAULIC POWER UNIT | GJ-DW／WP-SQ-0037-T | GJ-DWWP-SQ-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0037-T
Link | 품질 | 2025-02-27 | 1GJCC1-33100-BQ-427-001 | FI | 1 | Welding Dossier for Embedded Material for GT & GTG (WPSPQR) | GJ-DW／WP-BQ-0085-T | GJ-DWWP-BQ-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0085-T
Link | 품질 | 2025-02-28 | 1GJCC9-13000-HQ-422-106 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR EXPANSION JOINT(OUTLET DUCT) OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0038-T | GJ-DWWP-HQ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0038-T
Link | 품질 | 2025-02-28 | 1GJCC9-13000-HQ-422-109 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR BELLOWS OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0038-T | GJ-DWWP-HQ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0038-T
Link | 품질 | 2025-02-28 | 1GJCC9-31000-SQ-422-105 | FA | D | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0038-T | GJ-DWWP-SQ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0038-T
Link | 품질 | 2025-02-28 | 1GJCC9-15113-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0086-T | GJ-DWWP-BQ-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0086-T
Link | 품질 | 2025-03-06 | 1GJCC9-41132-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection test plan (QIP) for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BQ-0087-T | GJ-DWWP-BQ-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0087-T
Link | 품질 | 2025-03-06 | 1GJCC9-41132-BQ-422-101 | FA | A | Inspection and Test Procedure (ITP) for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BQ-0087-T | GJ-DWWP-BQ-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0087-T
Link | 품질 | 2025-03-07 | 1GJCC9-13000-HQ-422-301 | FI | 1 | HARDNESS TEST PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0039-T | GJ-DWWP-HQ-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0039-T
Link | 품질 | 2025-03-07 | 1GJCC9-13000-HQ-422-105 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR IN／OUTLET DUCT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0040-T | GJ-DWWP-HQ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0040-T
Link | 품질 | 2025-03-07 | 1GJCC9-13000-HQ-422-112 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR STAIR, PLATFORM, HANDRAIL, ETC. OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0040-T | GJ-DWWP-HQ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0040-T
Link | 품질 | 2025-03-07 | 1GJCC9-13000-HQ-422-403 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR IN／OUTLET DUCT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0040-T | GJ-DWWP-HQ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0040-T
Link | 품질 | 2025-03-07 | 1GJCC9-13000-HQ-422-408 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR STAIR, PLATFORM, HANDRAIL, ETC. OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0040-T | GJ-DWWP-HQ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0040-T
Link | 품질 | 2025-03-07 | 1GJCC9-13000-HQ-422-401 | FI | 2 | NDE PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0041-T | GJ-DWWP-HQ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0041-T
Link | 품질 | 2025-03-07 | 1GJCC9-36110-BQ-422-102 | FA | B | Inspection and Test Procedure for Expansion Joint for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0088-T | GJ-DWWP-BQ-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0088-T
Link | 품질 | 2025-03-07 | 1GJCC9-36110-BQ-422-104 | FA | B | Inspection and Test Procedure for Cathodic Protection System for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0088-T | GJ-DWWP-BQ-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0088-T
Link | 품질 | 2025-03-07 | 1GJCC9-15113-BQ-422-004 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN FOR LUB-OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-BQ-0089-T | GJ-DWWP-BQ-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0089-T
Link | 품질 | 2025-03-07 | 1GJCC9-15113-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0089-T | GJ-DWWP-BQ-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0089-T
Link | 품질 | 2025-03-10 | 1GJCC9-53700-BQ-427-001 | FI | 1 | WPS&PQR with Welding Map for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0090-T | GJ-DWWP-BQ-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0090-T
Link | 품질 | 2025-03-12 | 1GJCC9-65210-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan (QIP) for CEMS | GJ-DW／WP-BQ-0091-T | GJ-DWWP-BQ-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0091-T
Link | 품질 | 2025-03-12 | 1GJCC9-65210-BQ-422-101 | FA | A | Inspection Test Procedure for CEMS | GJ-DW／WP-BQ-0091-T | GJ-DWWP-BQ-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0091-T
Link | 품질 | 2025-03-12 | 1GJCC9-36614-BQ-422-001 | FA | C | Quality Inspection Plan (QIP) for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BQ-0092-T | GJ-DWWP-BQ-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0092-T
Link | 품질 | 2025-03-12 | 1GJCC9-36614-BQ-422-101 | FA | C | Inspection & Test Procedure for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BQ-0092-T | GJ-DWWP-BQ-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0092-T
Link | 품질 | 2025-03-12 | 1GJCC9-36120-BQ-422-001 | FA | C | Quality Inspection Plan (QIP) for Shop Fabrication Tanks | GJ-DW／WP-BQ-0093-T | GJ-DWWP-BQ-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0093-T
Link | 품질 | 2025-03-12 | 1GJCC9-15113-BQ-422-002 | FA | A | Quality Inspection Plan for Motor | GJ-DW／WP-BQ-0094-T | GJ-DWWP-BQ-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0094-T
Link | 품질 | 2025-03-12 | 1GJCC9-15113-BQ-422-102 | FA | A | Inspection and Test Procedure for Motor | GJ-DW／WP-BQ-0094-T | GJ-DWWP-BQ-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0094-T
Link | 품질 | 2025-03-13 | 1GJCC9-36320-BQ-422-104 | FA | A | Shop inspection and test procedure for heat exchanger | GJ-DW／WP-BQ-0095-T | GJ-DWWP-BQ-0095-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0095-T
Link | 품질 | 2025-03-17 | 1GJCC9-53600-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan(QIP) for VMS | GJ-DW／WP-BQ-0096-T | GJ-DWWP-BQ-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0096-T
Link | 품질 | 2025-03-17 | 1GJCC9-53600-BQ-422-101 | FA | B | Inspection & Test Procedure for VMS | GJ-DW／WP-BQ-0096-T | GJ-DWWP-BQ-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0096-T
Link | 품질 | 2025-03-17 | 1GJCC9-53700-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan (QIP) for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0097-T | GJ-DWWP-BQ-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0097-T
Link | 품질 | 2025-03-17 | 1GJCC9-53700-BQ-422-101 | FA | B | Inspection Test Procedure for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0097-T | GJ-DWWP-BQ-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0097-T
Link | 품질 | 2025-03-18 | 1GJCC9-13800-BQ-422-001 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR PUMP | GJ-DW／WP-BQ-0098-T | GJ-DWWP-BQ-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0098-T
Link | 품질 | 2025-03-18 | 1GJCC9-13800-BQ-422-002 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR MOTOR | GJ-DW／WP-BQ-0098-T | GJ-DWWP-BQ-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0098-T
Link | 품질 | 2025-03-18 | 1GJCC9-13800-BQ-422-101 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE FOR PUMP | GJ-DW／WP-BQ-0098-T | GJ-DWWP-BQ-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0098-T
Link | 품질 | 2025-03-18 | 1GJCC9-13000-HQ-422-110 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR MAIN STACK | GJ-DW／WP-HQ-0042-T | GJ-DWWP-HQ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0042-T
Link | 품질 | 2025-03-18 | 1GJCC9-13000-HQ-422-406 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR MAIN STACK | GJ-DW／WP-HQ-0042-T | GJ-DWWP-HQ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0042-T
Link | 품질 | 2025-03-18 | 1GJCC9-13000-HQ-422-111 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR BD TANK | GJ-DW／WP-HQ-0043-T | GJ-DWWP-HQ-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0043-T
Link | 품질 | 2025-03-19 | 1GJCC9-36320-BQ-422-105 | FA | A | SHOP INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR SEPARATOR | GJ-DW／WP-BQ-0099-T | GJ-DWWP-BQ-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0099-T
Link | 품질 | 2025-03-20 | 1GJCC9-13000-HQ-422-103 | FA | D | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR EMBEDDED MATERIAL OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0044-T | GJ-DWWP-HQ-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0044-T
Link | 품질 | 2025-03-20 | 1GJCC9-13000-HQ-422-107 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR LIFTING DEVICE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0044-T | GJ-DWWP-HQ-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0044-T
Link | 품질 | 2025-03-20 | 1GJCC9-13000-HQ-422-121 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR SAFETY VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0044-T | GJ-DWWP-HQ-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0044-T
Link | 품질 | 2025-03-20 | 1GJCC9-13000-HQ-422-404 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR LIFTING DEVICE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0044-T | GJ-DWWP-HQ-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0044-T
Link | 품질 | 2025-03-20 | 1GJCC9-13000-HQ-422-415 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR SAFETY VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0044-T | GJ-DWWP-HQ-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0044-T
Link | 품질 | 2025-03-20 | 1GJCC9-13000-HQ-427-103 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR INTERNAL PIPING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0045-T | GJ-DWWP-HQ-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0045-T
Link | 품질 | 2025-03-20 | 1GJCC9-36110-BQ-422-001 | FC | 1 | Quality Inspection Plan for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0100-T | GJ-DWWP-BQ-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0100-T
Link | 품질 | 2025-03-20 | 1GJCC9-36320-BQ-422-001 | FA | B | Quality inspection plan for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0101-T | GJ-DWWP-BQ-0101-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0101-T
Link | 품질 | 2025-03-20 | 1GJCC9-36320-BQ-422-103 | FA | A | Shop inspection and test procedure for motor | GJ-DW／WP-BQ-0101-T | GJ-DWWP-BQ-0101-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0101-T
Link | 품질 | 2025-03-21 | 1GJCC9-13000-HQ-422-424 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR INTERNAL PIPING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0046-T | GJ-DWWP-HQ-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0046-T
Link | 품질 | 2025-03-24 | 1GJCC9-13000-HQ-422-130 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR INTERNAL PIPING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0047-T | GJ-DWWP-HQ-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0047-T
Link | 품질 | 2025-03-24 | 1GJCC9-13000-HQ-422-414 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR MANUAL VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0047-T | GJ-DWWP-HQ-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0047-T
Link | 품질 | 2025-03-24 | 1GJCC9-03904-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for Strainer | GJ-DW／WP-BQ-0102-T | GJ-DWWP-BQ-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0102-T
Link | 품질 | 2025-03-24 | 1GJCC9-03904-BQ-422-101 | FA | A | Inspection and Test Procedure for Strainer | GJ-DW／WP-BQ-0102-T | GJ-DWWP-BQ-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0102-T
Link | 품질 | 2025-03-24 | 1GJCC9-03904-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for Strainer | GJ-DW／WP-BQ-0102-T | GJ-DWWP-BQ-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0102-T
Link | 품질 | 2025-03-24 | 1GJCC9-03904-BQ-422-501 | FI | 0 | Hydrostatic Test Procedure | GJ-DW／WP-BQ-0102-T | GJ-DWWP-BQ-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0102-T
Link | 품질 | 2025-03-24 | 1GJCC9-03904-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS&PQR for Strainer | GJ-DW／WP-BQ-0102-T | GJ-DWWP-BQ-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0102-T
Link | 품질 | 2025-03-24 | 1GJCC9-03904-BQ-433-101 | FI | 0 | Index of Quality Verification Document | GJ-DW／WP-BQ-0102-T | GJ-DWWP-BQ-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0102-T
Link | 품질 | 2025-03-24 | 1GJCC9-03904-BQ-499-001 | FI | 0 | Shop test & inspection schedule for Strainer | GJ-DW／WP-BQ-0102-T | GJ-DWWP-BQ-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0102-T
Link | 품질 | 2025-03-25 | 1GJCC9-24100-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan (QIP) for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BQ-0103-T | GJ-DWWP-BQ-0103-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0103-T
Link | 품질 | 2025-03-25 | 1GJCC9-13000-HQ-422-108 | FA | D | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR CASING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0048-T | GJ-DWWP-HQ-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0048-T
Link | 품질 | 2025-03-26 | 1GJCC9-15113-BQ-422-101 | FA | B | Inspection and Test Procedure for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0104-T | GJ-DWWP-BQ-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0104-T
Link | 품질 | 2025-03-26 | 1GJCC9-13000-HQ-427-007 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR OUTLET DUCT & MAINT STACK | GJ-DW／WP-HQ-0049-T | GJ-DWWP-HQ-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0049-T
Link | 품질 | 2025-03-27 | 1GJCC9-59600-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan(QIP) for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0105-T | GJ-DWWP-BQ-0105-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0105-T
Link | 품질 | 2025-03-28 | 1GJCC9-13000-HQ-422-120 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR MANUAL VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0050-T | GJ-DWWP-HQ-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0050-T
Link | 품질 | 2025-03-28 | 1GJCC9-13000-HQ-422-425 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR PIPING HANGER & SUPPORT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0051-T | GJ-DWWP-HQ-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0051-T
Link | 품질 | 2025-03-28 | 1GJCC9-59540-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan (QIP) for GLDS | GJ-DW／WP-BQ-0106-T | GJ-DWWP-BQ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0106-T
Link | 품질 | 2025-03-28 | 1GJCC9-59540-BQ-422-101 | FA | A | Inspection Test Procedure for GLDS | GJ-DW／WP-BQ-0106-T | GJ-DWWP-BQ-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0106-T
Link | 품질 | 2025-03-28 | 1GJCC9-36320-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS／PQR and repair welding procedure for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0107-T | GJ-DWWP-BQ-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0107-T
Link | 품질 | 2025-03-31 | 1GJCC9-36320-BQ-422-102 | FA | B | Shop inspection and test procedure for recirculation pump | GJ-DW／WP-BQ-0108-T | GJ-DWWP-BQ-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0108-T
Link | 품질 | 2025-03-31 | 1GJCC9-13000-HQ-422-001 | FA | E | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0052-T | GJ-DWWP-HQ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0052-T
Link | 품질 | 2025-03-31 | 1GJCC9-13000-HQ-422-101 | FC | 1 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0052-T | GJ-DWWP-HQ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0052-T
Link | 품질 | 2025-03-31 | 1GJCC9-13000-HQ-422-102 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR TUBE FINNING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0052-T | GJ-DWWP-HQ-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0052-T
Link | 품질 | 2025-04-01 | 1GJCC9-13000-HQ-422-125 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR STACK DAMPER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0053-T | GJ-DWWP-HQ-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0053-T
Link | 품질 | 2025-04-01 | 1GJCC9-13000-HQ-427-001 | FI | 4 | WELDING DOSSIER FOR PRESSURE PART (HEADER AND HARP) OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0053-T | GJ-DWWP-HQ-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0053-T
Link | 품질 | 2025-04-01 | 1GJCC9-31000-SQ-422-107 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR SEAL OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0039-T | GJ-DWWP-SQ-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0039-T
Link | 품질 | 2025-04-01 | 1GJCC9-36110-BQ-422-201 | FI | 2 | PMI Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0109-T | GJ-DWWP-BQ-0109-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0109-T
Link | 품질 | 2025-04-01 | 1GJCC9-36110-BQ-422-301 | FI | 2 | Hardness Test Procedure for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0109-T | GJ-DWWP-BQ-0109-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0109-T
Link | 품질 | 2025-04-02 | 1GJCC9-15113-BQ-427-001 | FI | 0 | Welding Procedure (WPS, PQR, PWHT, Repair Weld) for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0110-T | GJ-DWWP-BQ-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0110-T
Link | 품질 | 2025-04-03 | 1GJCC9-41132-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection test plan (QIP) for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BQ-0111-T | GJ-DWWP-BQ-0111-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0111-T
Link | 품질 | 2025-04-03 | 1GJCC9-41132-BQ-422-101 | FA | B | Inspection and Test Procedure (ITP) for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BQ-0111-T | GJ-DWWP-BQ-0111-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0111-T
Link | 품질 | 2025-04-03 | 1GJCC9-71810-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for Service Gas System | GJ-DW／WP-BQ-0112-T | GJ-DWWP-BQ-0112-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0112-T
Link | 품질 | 2025-04-04 | 1GJCC9-13000-HQ-422-418 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR STEAM VENT SILENCER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0054-T | GJ-DWWP-HQ-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0054-T
Link | 품질 | 2025-04-07 | 1GJCC0-59600-BQ-422-501 | FI | 0 | Pressure Test Procedure for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0113-T | GJ-DWWP-BQ-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0113-T
Link | 품질 | 2025-04-07 | 1GJCC0-59600-BQ-422-201 | FI | 0 | PMI Procedure for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0113-T | GJ-DWWP-BQ-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0113-T
Link | 품질 | 2025-04-07 | 1GJCC9-41830-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BQ-0114-T | GJ-DWWP-BQ-0114-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0114-T
Link | 품질 | 2025-04-07 | 1GJCC9-41830-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection Test Procedure for Cathodic Protection System | GJ-DW／WP-BQ-0114-T | GJ-DWWP-BQ-0114-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0114-T
Link | 품질 | 2025-04-07 | 1GJCC9-53600-BQ-422-001 | FA | C | Quality Inspection Plan(QIP) for VMS | GJ-DW／WP-BQ-0115-T | GJ-DWWP-BQ-0115-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0115-T
Link | 품질 | 2025-04-07 | 1GJCC9-53600-BQ-422-101 | FA | C | Inspection & Test Procedure for VMS | GJ-DW／WP-BQ-0115-T | GJ-DWWP-BQ-0115-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0115-T
Link | 품질 | 2025-04-08 | 1GJCC9-03903-BQ-431-001 | FI | 0 | Heat Treatment Procedure for shop Fabrication Piping | GJ-DW／WP-BQ-0116-T | GJ-DWWP-BQ-0116-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0116-T
Link | 품질 | 2025-04-08 | 1GJCC9-13800-BQ-422-102 | FA | A | INSPECTION & TEST PROCEDURE FOR MOTOR | GJ-DW／WP-BQ-0117-T | GJ-DWWP-BQ-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0117-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-13000-HQ-422-104 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR DEAERATOR | GJ-DW／WP-HQ-0055-T | GJ-DWWP-HQ-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0055-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-13000-HQ-422-124 | FA | A | INSPECTOON AND TEST PROCEDURE FOR STEAM VENT SILENCER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0055-T | GJ-DWWP-HQ-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0055-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-13000-HQ-422-131 | FA | A | INSPECTOON AND TEST PROCEDURE FOR PIPING HANGER & SUPPORT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0055-T | GJ-DWWP-HQ-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0055-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-13000-HQ-422-416 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR MOTOR OPERATED VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0055-T | GJ-DWWP-HQ-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0055-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-41132-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection test plan (QIP) for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BQ-0118-T | GJ-DWWP-BQ-0118-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0118-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-41132-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection and Test Procedure (ITP) for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BQ-0118-T | GJ-DWWP-BQ-0118-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0118-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-41132-BQ-499-001 | FI | 0 | Shop Test & Inspection Schedule for Generator Circuit Breaker | GJ-DW／WP-BQ-0118-T | GJ-DWWP-BQ-0118-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0118-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-41900-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan(QIP) for ECMS | GJ-DW／WP-BQ-0119-T | GJ-DWWP-BQ-0119-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0119-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-41900-BQ-422-101 | FA | B | Inspection & Test Procedure for ECMS | GJ-DW／WP-BQ-0119-T | GJ-DWWP-BQ-0119-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0119-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-53700-BQ-422-001 | FA | C | Quality Inspection Plan (QIP) for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0120-T | GJ-DWWP-BQ-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0120-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-53700-BQ-422-101 | FA | C | Inspection Test Procedure for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0120-T | GJ-DWWP-BQ-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0120-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-36110-BQ-422-104 | FA | C | Inspection and Test Procedure for Cathodic Protection System for Surface Condenser | GJ-DW／WP-BQ-0121-T | GJ-DWWP-BQ-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0121-T
Link | 품질 | 2025-04-09 | 1GJCC9-31000-SQ-422-103 | FA | C | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HIP／LP ROTOR ASSEMBLY | GJ-DW／WP-SQ-0040-T | GJ-DWWP-SQ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0040-T
Link | 품질 | 2025-04-10 | 1GJCC9-13000-HQ-422-122 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR MOTOR OPERATED VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0056-T | GJ-DWWP-HQ-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0056-T
Link | 품질 | 2025-04-10 | 1GJCC9-36131-BQ-422-002 | FA | A | Quality Inspection Plan for Condensate Pump Motor | GJ-DW／WP-BQ-0122-T | GJ-DWWP-BQ-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0122-T
Link | 품질 | 2025-04-10 | 1GJCC9-36131-BQ-422-102 | FA | A | Inspection and Test Procedure for Condensate Pump Motor | GJ-DW／WP-BQ-0122-T | GJ-DWWP-BQ-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0122-T
Link | 품질 | 2025-04-10 | 1GJCC9-15113-BQ-422-004 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR LUB-OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-BQ-0123-T | GJ-DWWP-BQ-0123-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0123-T
Link | 품질 | 2025-04-10 | 1GJCC9-03903-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS&PQR for Shop Fabrication Piping | GJ-DW／WP-BQ-0124-T | GJ-DWWP-BQ-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0124-T
Link | 품질 | 2025-04-11 | 1GJCC9-15113-BQ-422-003 | FA | C | Quality Inspection Plan for Strainer | GJ-DW／WP-BQ-0125-T | GJ-DWWP-BQ-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0125-T
Link | 품질 | 2025-04-11 | 1GJCC9-15113-BQ-422-103 | FA | C | INSEPCTION AND TEST PROCEDURE FOR STRAINER | GJ-DW／WP-BQ-0125-T | GJ-DWWP-BQ-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0125-T
Link | 품질 | 2025-04-11 | 1GJCC9-59600-BQ-422-101 | FA | A | Inspection & Test Procedure for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0126-T | GJ-DWWP-BQ-0126-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0126-T
Link | 품질 | 2025-04-14 | 1GJCC0-59600-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0127-T | GJ-DWWP-BQ-0127-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0127-T
Link | 품질 | 2025-04-14 | 1GJCC9-03980-BQ-422-201 | FI | 0 | PMI Procedure | GJ-DW／WP-BQ-0128-T | GJ-DWWP-BQ-0128-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0128-T
Link | 품질 | 2025-04-14 | 1GJCC9-03980-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for Pipe Support | GJ-DW／WP-BQ-0128-T | GJ-DWWP-BQ-0128-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0128-T
Link | 품질 | 2025-04-14 | 1GJCC9-03980-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS & PQR for Pipe Support | GJ-DW／WP-BQ-0128-T | GJ-DWWP-BQ-0128-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0128-T
Link | 품질 | 2025-04-14 | 1GJCC9-03980-BQ-431-001 | FI | 0 | Heat Treatment Procedure for Pipe Support | GJ-DW／WP-BQ-0128-T | GJ-DWWP-BQ-0128-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0128-T
Link | 품질 | 2025-04-14 | 1GJCC9-36320-BQ-422-101 | FA | B | Shop inspection and test procedure for vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0129-T | GJ-DWWP-BQ-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0129-T
Link | 품질 | 2025-04-17 | 1GJCC9-16400-BQ-427-001 | FI | 1 | WPS & PQR for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BQ-0130-T | GJ-DWWP-BQ-0130-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0130-T
Link | 품질 | 2025-04-17 | 1GJCC9-65210-BQ-422-201 | FI | 0 | PMI Procedure for CEMS for CEMS | GJ-DW／WP-BQ-0131-T | GJ-DWWP-BQ-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0131-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC9-65210-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for CEMS | GJ-DW／WP-BQ-0132-T | GJ-DWWP-BQ-0132-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0132-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC9-65210-BQ-499-001 | FI | 0 | Overall Workshop Inspection Test Schedule for CEMS | GJ-DW／WP-BQ-0132-T | GJ-DWWP-BQ-0132-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0132-T
Link | 품질 | 2025-04-21 | 1GJCC9-65210-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan (QIP) for CEMS | GJ-DW／WP-BQ-0133-T | GJ-DWWP-BQ-0133-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0133-T
Link | 품질 | 2025-04-21 | 1GJCC9-65210-BQ-422-101 | FA | B | Inspection Test Procedure for CEMS | GJ-DW／WP-BQ-0133-T | GJ-DWWP-BQ-0133-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0133-T
Link | 품질 | 2025-04-24 | 1GJCC9-59610-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan(QIP) for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BQ-0134-T | GJ-DWWP-BQ-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0134-T
Link | 품질 | 2025-04-24 | 1GJCC9-59610-BQ-422-101 | FA | A | Inspection & Test Procedure for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BQ-0134-T | GJ-DWWP-BQ-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0134-T
Link | 품질 | 2025-04-24 | 1GJCC9-59610-BQ-422-201 | FI | 0 | PMI Procedure for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BQ-0135-T | GJ-DWWP-BQ-0135-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0135-T
Link | 품질 | 2025-04-24 | 1GJCC9-59610-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS／PQR for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BQ-0135-T | GJ-DWWP-BQ-0135-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0135-T
Link | 품질 | 2025-04-25 | 1GJCC9-71640-BQ-427-001 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BQ-0136-T | GJ-DWWP-BQ-0136-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0136-T
Link | 품질 | 2025-04-25 | 1GJCC9-36320-BQ-422-001 | FA | C | Quality inspection plan for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0137-T | GJ-DWWP-BQ-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0137-T
Link | 품질 | 2025-04-25 | 1GJCC9-36320-BQ-422-103 | FA | B | Shop inspection and test procedure for motor | GJ-DW／WP-BQ-0137-T | GJ-DWWP-BQ-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0137-T
Link | 품질 | 2025-04-25 | 1GJCC9-36320-BQ-422-104 | FA | B | Shop inspection and test procedure for heat exchanger | GJ-DW／WP-BQ-0137-T | GJ-DWWP-BQ-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0137-T
Link | 품질 | 2025-04-25 | 1GJCC9-36320-BQ-422-105 | FA | B | Shop inspection and test procedure for separator | GJ-DW／WP-BQ-0137-T | GJ-DWWP-BQ-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0137-T
Link | 품질 | 2025-04-28 | 1GJCC9-59600-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan(QIP) for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0138-T | GJ-DWWP-BQ-0138-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0138-T
Link | 품질 | 2025-04-29 | 1GJCC9-24100-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan (QIP) for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BQ-0139-T | GJ-DWWP-BQ-0139-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0139-T
Link | 품질 | 2025-04-30 | 1GJCC9-13000-HQ-422-123 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR ATTEMPERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0057-T | GJ-DWWP-HQ-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0057-T
Link | 품질 | 2025-04-30 | 1GJCC9-13000-HQ-422-128 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR DUCT BALLOON | GJ-DW／WP-HQ-0057-T | GJ-DWWP-HQ-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0057-T
Link | 품질 | 2025-04-30 | 1GJCC9-13000-HQ-422-408 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR STAIR, PLATFORM, HANDRAIL, ETC. OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0057-T | GJ-DWWP-HQ-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0057-T
Link | 품질 | 2025-04-30 | 1GJCC9-13000-HQ-422-417 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR ATTEMPERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0057-T | GJ-DWWP-HQ-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0057-T
Link | 품질 | 2025-05-03 | 1GJCC9-71640-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BQ-0140-T | GJ-DWWP-BQ-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0140-T
Link | 품질 | 2025-05-03 | 1GJCC9-71640-BQ-499-401 | FI | 0 | SHOP TEST & INSPECTION SCHEDULE FOR CRANE AND HOIST | GJ-DW／WP-BQ-0140-T | GJ-DWWP-BQ-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0140-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-41740-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BQ-0141-T | GJ-DWWP-BQ-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0141-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-41740-BQ-422-101 | FA | A | Inspection Test Procedure for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BQ-0141-T | GJ-DWWP-BQ-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0141-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-59610-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BQ-0142-T | GJ-DWWP-BQ-0142-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0142-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-24100-BQ-422-101 | FA | A | Inspection Test Procedure for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BQ-0143-T | GJ-DWWP-BQ-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0143-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-24100-BQ-422-201 | FI | 0 | PMI Procedure for GC & Flow Computer for GC & Flow Computer if applicable | GJ-DW／WP-BQ-0143-T | GJ-DWWP-BQ-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0143-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-24100-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BQ-0143-T | GJ-DWWP-BQ-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0143-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-24100-BQ-422-501 | FI | 0 | Pressure Test Procedure for GC & Flow Computer if applicable | GJ-DW／WP-BQ-0143-T | GJ-DWWP-BQ-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0143-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-24100-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS&PQR with Welding Map for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BQ-0143-T | GJ-DWWP-BQ-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0143-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-03980-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for Pipe Support | GJ-DW／WP-BQ-0144-T | GJ-DWWP-BQ-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0144-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-03980-BQ-422-101 | FA | A | Inspection & Test Procedure for Pipe Support | GJ-DW／WP-BQ-0144-T | GJ-DWWP-BQ-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0144-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-36614-BQ-422-001 | FA | D | Quality Inspection Plan (QIP) for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BQ-0145-T | GJ-DWWP-BQ-0145-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0145-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-36614-BQ-422-101 | FA | D | Inspection & Test Procedure for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BQ-0145-T | GJ-DWWP-BQ-0145-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0145-T
Link | 품질 | 2025-05-09 | 1GJCC9-31000-SQ-422-110 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR EXCITATION TRANSFORMER | GJ-DW／WP-SQ-0041-T | GJ-DWWP-SQ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0041-T
Link | 품질 | 2025-05-09 | 1GJCC9-31000-SQ-422-113 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR GENERATOR STATOR | GJ-DW／WP-SQ-0041-T | GJ-DWWP-SQ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0041-T
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-24100-BQ-422-001 | FA | C | Quality Inspection Plan (QIP) for GC & Flow Computer | GJ-DW／WP-BQ-0146-T | GJ-DWWP-BQ-0146-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0146-T
Link | 품질 | 2025-05-13 | 1GJCC9-53600-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan(QIP) for VMS | GJ-DW／WP-BQ-0147-T | GJ-DWWP-BQ-0147-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0147-T
Link | 품질 | 2025-05-13 | 1GJCC9-53600-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection & Test Procedure for VMS | GJ-DW／WP-BQ-0147-T | GJ-DWWP-BQ-0147-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0147-T
Link | 품질 | 2025-05-13 | 1GJCC9-51000-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan(QIP) for DCS | GJ-DW／WP-BQ-0148-T | GJ-DWWP-BQ-0148-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0148-T
Link | 품질 | 2025-05-14 | 1GJCC9-53700-BQ-422-001 | FA | D | Quality Inspection Plan (QIP) for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0149-T | GJ-DWWP-BQ-0149-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0149-T
Link | 품질 | 2025-05-16 | 1GJCC9-16400-BQ-422-101 | FA | A | Quality Inspection and Test Procedure for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BQ-0150-T | GJ-DWWP-BQ-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0150-T
Link | 품질 | 2025-05-16 | 1GJCC9-13000-HQ-422-002 | FA | E | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR EXTERNAL ITEMS OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0058-T | GJ-DWWP-HQ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0058-T
Link | 품질 | 2025-05-16 | 1GJCC9-13000-HQ-422-103 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR EMBEDDED MATERIAL OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0058-T | GJ-DWWP-HQ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0058-T
Link | 품질 | 2025-05-16 | 1GJCC9-13000-HQ-422-112 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR STAIR, PLATFORM, HANDRAIL, ETC. OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0058-T | GJ-DWWP-HQ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0058-T
Link | 품질 | 2025-05-16 | 1GJCC9-13000-HQ-422-115 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR STRAINER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0058-T | GJ-DWWP-HQ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0058-T
Link | 품질 | 2025-05-16 | 1GJCC9-13000-HQ-422-403 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR INLET DUCT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0058-T | GJ-DWWP-HQ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0058-T
Link | 품질 | 2025-05-16 | 1GJCC9-13000-HQ-422-410 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR STRAINER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0058-T | GJ-DWWP-HQ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0058-T
Link | 품질 | 2025-05-16 | 1GJCC9-13000-HQ-431-001 | FI | 4 | HEAT TREATMENT PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0058-T | GJ-DWWP-HQ-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0058-T
Link | 품질 | 2025-05-19 | 1GJCC9-13000-HQ-422-105 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR INLET DUCT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0059-T | GJ-DWWP-HQ-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0059-T
Link | 품질 | 2025-05-19 | 1GJCC9-13000-HQ-422-106 | FA | C | INSPECTION AND TEST PROCEFURE FOR EXPANSION JOINT(OUTLET DUCY) OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0059-T | GJ-DWWP-HQ-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0059-T
Link | 품질 | 2025-05-19 | 1GJCC9-13000-HQ-422-107 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEFURE FOR LIFTING DEVICE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0059-T | GJ-DWWP-HQ-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0059-T
Link | 품질 | 2025-05-19 | 1GJCC9-13000-HQ-422-109 | FA | C | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR BELLOWS OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0059-T | GJ-DWWP-HQ-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0059-T
Link | 품질 | 2025-05-19 | 1GJCC9-15113-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection and Test Procedure for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0151-T | GJ-DWWP-BQ-0151-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0151-T
Link | 품질 | 2025-05-19 | 1GJCC9-53700-BQ-422-101 | FA | D | Inspection Test Procedure for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0152-T | GJ-DWWP-BQ-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0152-T
Link | 품질 | 2025-05-19 | 1GJCC9-41300-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan(QIP) for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BQ-0153-T | GJ-DWWP-BQ-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0153-T
Link | 품질 | 2025-05-19 | 1GJCC9-41300-BQ-422-101 | FA | A | Inspection & Test Procedure for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BQ-0153-T | GJ-DWWP-BQ-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0153-T
Link | 품질 | 2025-05-20 | 1GJCC9-59600-BQ-422-101 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0154-T | GJ-DWWP-BQ-0154-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0154-T
Link | 품질 | 2025-05-21 | 1GJCC9-65210-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan (QIP) for CEMS | GJ-DW／WP-BQ-0155-T | GJ-DWWP-BQ-0155-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0155-T
Link | 품질 | 2025-05-21 | 1GJCC9-65210-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection Test Procedure for CEMS | GJ-DW／WP-BQ-0155-T | GJ-DWWP-BQ-0155-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0155-T
Link | 품질 | 2025-05-21 | 1GJCC9-41900-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan(QIP) for ECMS | GJ-DW／WP-BQ-0156-T | GJ-DWWP-BQ-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0156-T
Link | 품질 | 2025-05-21 | 1GJCC9-41900-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection & Test Procedure for ECMS | GJ-DW／WP-BQ-0156-T | GJ-DWWP-BQ-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0156-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | 1GJCC9-59000-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan(QIP) for Field Instrument | GJ-DW／WP-BQ-0157-T | GJ-DWWP-BQ-0157-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0157-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | 1GJCC9-59540-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan (QIP) for GLDS | GJ-DW／WP-BQ-0158-T | GJ-DWWP-BQ-0158-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0158-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | 1GJCC9-59540-BQ-422-101 | FA | B | Inspection Test Procedure for GLDS | GJ-DW／WP-BQ-0158-T | GJ-DWWP-BQ-0158-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0158-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | 1GJCC9-59000-BQ-424-001 | FI | 0 | Clean & Painting Procedure for Field Instrument | GJ-DW／WP-BQ-0159-T | GJ-DWWP-BQ-0159-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0159-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | 1GJCC9-13800-BQ-422-002 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR MOTOR | GJ-DW／WP-BQ-0160-T | GJ-DWWP-BQ-0160-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0160-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | 1GJCC9-13800-BQ-422-102 | FA | B | INSPECTION & TEST PROCEDURE FOR MOTOR | GJ-DW／WP-BQ-0160-T | GJ-DWWP-BQ-0160-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0160-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | 1GJCC9-15113-BQ-422-002 | FA | B | Quality Inspection Plan for Motor | GJ-DW／WP-BQ-0161-T | GJ-DWWP-BQ-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0161-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | 1GJCC9-15113-BQ-422-102 | FA | B | Inspection and Test Procedure for Motor | GJ-DW／WP-BQ-0161-T | GJ-DWWP-BQ-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0161-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | GJCC9-16400-BQ-422-201 | FI | 1 | PMI Procedure for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BQ-0162-T | GJ-DWWP-BQ-0162-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0162-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | GJCC9-16400-BQ-422-401 | FI | 1 | NDE Procedure for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BQ-0162-T | GJ-DWWP-BQ-0162-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0162-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | 1GJCC9-13000-HQ-422-104 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR DEAERATOR | GJ-DW／WP-HQ-0060-T | GJ-DWWP-HQ-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0060-T
Link | 품질 | 2025-05-22 | 1GJCC9-13000-HQ-422-108 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR CASING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0060-T | GJ-DWWP-HQ-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0060-T
Link | 품질 | 2025-05-23 | 1GJCC9-13000-HQ-427-004 | FI | 1 | WELDING DOSSIER FOR INLET DUCT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0061-T | GJ-DWWP-HQ-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0061-T
Link | 품질 | 2025-05-23 | 1GJCC9-13000-HQ-427-016 | FI | 1 | WELDING DOSSIER FOR SAFETY VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0061-T | GJ-DWWP-HQ-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0061-T
Link | 품질 | 2025-05-23 | 1GJCC9-13000-HQ-427-007 | FI | 1 | WELDING DOSSIER FOR OUTLET DUCT & MAINT STACK | GJ-DW／WP-HQ-0062-T | GJ-DWWP-HQ-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0062-T
Link | 품질 | 2025-05-23 | 1GJCC9-31000-SQ-422-105 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR LUBE OIL SYSTEM | GJ-DW／WP-SQ-0042-T | GJ-DWWP-SQ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0042-T
Link | 품질 | 2025-05-23 | 1GJCC9-36320-BQ-427-001 | FI | 1 | WPS／PQR and repair welding procedure for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0163-T | GJ-DWWP-BQ-0163-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0163-T
Link | 품질 | 2025-05-26 | 1GJCC9-13000-HQ-427-018 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR ATTEMPERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0063-T | GJ-DWWP-HQ-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0063-T
Link | 품질 | 2025-05-26 | 1GJCC9-36320-BQ-422-001 | FA | D | Quality inspection plan for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0164-T | GJ-DWWP-BQ-0164-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0164-T
Link | 품질 | 2025-05-26 | 1GJCC9-36320-BQ-422-101 | FA | C | Shop inspection and test procedure for vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0164-T | GJ-DWWP-BQ-0164-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0164-T
Link | 품질 | 2025-05-26 | 1GJCC9-36320-BQ-422-104 | FA | C | Shop inspection and test procedure for heat exchanger | GJ-DW／WP-BQ-0164-T | GJ-DWWP-BQ-0164-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0164-T
Link | 품질 | 2025-05-26 | 1GJCC9-45320-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan (QIP) for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BQ-0165-T | GJ-DWWP-BQ-0165-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0165-T
Link | 품질 | 2025-05-27 | 1GJCC9-45320-BQ-422-101 | FA | A | Inspection Test Procedure for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BQ-0165-T | GJ-DWWP-BQ-0165-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0165-T
Link | 품질 | 2025-05-27 | 1GJCC0-59600-BQ-422-501 | FI | 1 | Pressure Test Procedure for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0166-T | GJ-DWWP-BQ-0166-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0166-T
Link | 품질 | 2025-05-27 | 1GJCC9-03904-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan for Strainer | GJ-DW／WP-BQ-0167-T | GJ-DWWP-BQ-0167-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0167-T
Link | 품질 | 2025-05-27 | 1GJCC9-03904-BQ-443-101 | FI | 1 | Index of Quality Verification Document | GJ-DW／WP-BQ-0167-T | GJ-DWWP-BQ-0167-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0167-T
Link | 품질 | 2025-05-27 | 1GJCC9-13000-HQ-422-131 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR PIPING HANGER & SUPPORT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0064-T | GJ-DWWP-HQ-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0064-T
Link | 품질 | 2025-05-29 | 1GJCC9-59610-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan(QIP) for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BQ-0168-T | GJ-DWWP-BQ-0168-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0168-T
Link | 품질 | 2025-05-29 | 1GJCC9-59610-BQ-422-101 | FA | B | Inspection & Test Procedure for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BQ-0168-T | GJ-DWWP-BQ-0168-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0168-T
Link | 품질 | 2025-05-29 | 1GJCC9-36131-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS & PQR for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BQ-0169-T | GJ-DWWP-BQ-0169-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0169-T
Link | 품질 | 2025-05-29 | 1GJCC9-13000-HQ-427-011 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR STRAINER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0065-T | GJ-DWWP-HQ-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0065-T
Link | 품질 | 2025-05-30 | 1GJCC9-03904-BQ-422-101 | FA | B | Inspection and Test Procedure for Strainer | GJ-DW／WP-BQ-0170-T | GJ-DWWP-BQ-0170-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0170-T
Link | 품질 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36120-BQ-422-001 | FA | D | Quality Inspection Plan (QIP) for Shop Fabrication Tanks | GJ-DW／WP-BQ-0171-T | GJ-DWWP-BQ-0171-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0171-T
Link | 품질 | 2025-05-30 | 1GJCC9-71810-BQ-499-001 | FI | 1 | Inspection and Test Schedule for Service Gas System | GJ-DW／WP-BQ-0172-T | GJ-DWWP-BQ-0172-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0172-T
Link | 품질 | 2025-05-30 | 1GJCC9-59600-BQ-422-001 | FA | C | Quality Inspection Plan(QIP) for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0173-T | GJ-DWWP-BQ-0173-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0173-T
Link | 품질 | 2025-05-30 | 1GJCC9-13000-HQ-427-103 | FI | 1 | WELDING DOSSIER FOR INTERNAL PIPING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0066-T | GJ-DWWP-HQ-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0066-T
Link | 품질 | 2025-06-02 | 1GJCC9-59600-BQ-422-102 | FA | A | Inspection & Test Procedure(ITP) for MOV | GJ-DW／WP-BQ-0174-T | GJ-DWWP-BQ-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0174-T
Link | 품질 | 2025-06-02 | 1GJCC9-59600-BQ-422-202 | FI | 0 | PMI Procedure for MOV | GJ-DW／WP-BQ-0174-T | GJ-DWWP-BQ-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0174-T
Link | 품질 | 2025-06-02 | 1GJCC9-59600-BQ-422-402 | FI | 0 | NDE Procedure for MOV | GJ-DW／WP-BQ-0174-T | GJ-DWWP-BQ-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0174-T
Link | 품질 | 2025-06-02 | 1GJCC9-59600-BQ-422-502 | FI | 0 | Pressure Test Procedure for MOV | GJ-DW／WP-BQ-0174-T | GJ-DWWP-BQ-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0174-T
Link | 품질 | 2025-06-02 | 1GJCC9-36131-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BQ-0175-T | GJ-DWWP-BQ-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0175-T
Link | 품질 | 2025-06-02 | 1GJCC9-36131-BQ-422-101 | FA | A | Inspection and Test Procedure for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BQ-0175-T | GJ-DWWP-BQ-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0175-T
Link | 품질 | 2025-06-02 | 1GJCC9-36320-BQ-422-103 | FC | 0 | Shop inspection and test procedure for motor | GJ-DW／WP-BQ-0176-T | GJ-DWWP-BQ-0176-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0176-T
Link | 품질 | 2025-06-05 | 1GJCC9-36320-BQ-422-102 | FA | C | Shop inspection and test procedure for recirculation pump | GJ-DW／WP-BQ-0177-T | GJ-DWWP-BQ-0177-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0177-T
Link | 품질 | 2025-06-09 | 1GJCC9-71700-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for HVAC | GJ-DW／WP-BQ-0178-T | GJ-DWWP-BQ-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0178-T
Link | 품질 | 2025-06-09 | 1GJCC9-71700-BQ-422-101 | FA | A | Inspection & Test Procedure for HVAC | GJ-DW／WP-BQ-0178-T | GJ-DWWP-BQ-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0178-T
Link | 품질 | 2025-06-09 | 1GJCC9-71700-BQ-443-101 | FI | 0 | Index of Quality Verificaton Document for HVAC | GJ-DW／WP-BQ-0178-T | GJ-DWWP-BQ-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0178-T
Link | 품질 | 2025-06-09 | 1GJCC9-71700-BQ-499-001 | FI | 0 | Shop test & inspection schedule for HVAC | GJ-DW／WP-BQ-0178-T | GJ-DWWP-BQ-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0178-T
Link | 품질 | 2025-06-12 | 1GJCC9-36131-BQ-422-002 | FA | B | Quality Inspection Plan for Condensate Pump Motor | GJ-DW／WP-BQ-0179-T | GJ-DWWP-BQ-0179-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0179-T
Link | 품질 | 2025-06-12 | 1GJCC9-36131-BQ-422-102 | FA | B | Inspection and Test Procedure for Condensate Pump Motor | GJ-DW／WP-BQ-0179-T | GJ-DWWP-BQ-0179-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0179-T
Link | 품질 | 2025-06-12 | 1GJCC9-53700-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan (QIP) for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0180-T | GJ-DWWP-BQ-0180-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0180-T
Link | 품질 | 2025-06-12 | 1GJCC9-53700-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection Test Procedure for Sampling System (SWAS) | GJ-DW／WP-BQ-0180-T | GJ-DWWP-BQ-0180-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0180-T
Link | 품질 | 2025-06-12 | 1GJCC9-03903-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR SHOP FABRICATION PIPING | GJ-DW／WP-BQ-0181-T | GJ-DWWP-BQ-0181-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0181-T
Link | 품질 | 2025-06-13 | 1GJCC9-59600-BQ-422-101 | FA | C | Inspection & Test Procedure for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0182-T | GJ-DWWP-BQ-0182-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0182-T
Link | 품질 | 2025-06-13 | 1GJCC9-36131-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BQ-0183-T | GJ-DWWP-BQ-0183-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0183-T
Link | 품질 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41740-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BQ-0184-T | GJ-DWWP-BQ-0184-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0184-T
Link | 품질 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41740-BQ-422-101 | FA | B | Inspection Test Procedure for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BQ-0184-T | GJ-DWWP-BQ-0184-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0184-T
Link | 품질 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41300-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan(QIP) for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BQ-0185-T | GJ-DWWP-BQ-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0185-T
Link | 품질 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41300-BQ-422-101 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BQ-0185-T | GJ-DWWP-BQ-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0185-T
Link | 품질 | 2025-06-16 | 1GJCC9-13000-HQ-422-001 | FA | F | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0067-T | GJ-DWWP-HQ-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0067-T
Link | 품질 | 2025-06-17 | 1GJCC9-13000-HQ-422-130 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR INTERNAL PIPING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0068-T | GJ-DWWP-HQ-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0068-T
Link | 품질 | 2025-06-17 | 1GJCC9-59600-BQ-422-002 | FA | A | Quality Inspection Plan(QIP) for MOV | GJ-DW／WP-BQ-0186-T | GJ-DWWP-BQ-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0186-T
Link | 품질 | 2025-06-18 | 1GJCC9-59610-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan(QIP) for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BQ-0187-T | GJ-DWWP-BQ-0187-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0187-T
Link | 품질 | 2025-06-18 | 1GJCC9-59610-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection & Test Procedure for PSV & PRV | GJ-DW／WP-BQ-0187-T | GJ-DWWP-BQ-0187-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0187-T
Link | 품질 | 2025-06-18 | 1GJCC9-24100-BQ-422-201 | FI | 1 | PMI Procedure for GC & Flow Computer for GC & Flow Computer if applicable | GJ-DW／WP-BQ-0188-T | GJ-DWWP-BQ-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0188-T
Link | 품질 | 2025-06-18 | 1GJCC9-24100-BQ-422-401 | FI | 1 | NDE Procedure for Flow Metering System & GC | GJ-DW／WP-BQ-0188-T | GJ-DWWP-BQ-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0188-T
Link | 품질 | 2025-06-18 | 1GJCC9-24100-BQ-422-501 | FI | 1 | Pressure Test Procedure for Flow Metering System & GC if applicable | GJ-DW／WP-BQ-0188-T | GJ-DWWP-BQ-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0188-T
Link | 품질 | 2025-06-18 | 1GJCC9-24100-BQ-422-001 | FA | D | Quality Inspection Plan (QIP) for Flow Metering System & GC | GJ-DW／WP-BQ-0189-T | GJ-DWWP-BQ-0189-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0189-T
Link | 품질 | 2025-06-18 | 1GJCC9-24100-BQ-422-101 | FA | B | Inspection Test Procedure for Flow Metering System & GC | GJ-DW／WP-BQ-0189-T | GJ-DWWP-BQ-0189-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0189-T
Link | 품질 | 2025-06-19 | 1GJCC9-59540-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan (QIP) for GLDS | GJ-DW／WP-BQ-0190-T | GJ-DWWP-BQ-0190-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0190-T
Link | 품질 | 2025-06-19 | 1GJCC9-59540-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection Test Procedure for GLDS | GJ-DW／WP-BQ-0190-T | GJ-DWWP-BQ-0190-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0190-T
Link | 품질 | 2025-06-19 | 1GJCC9-51000-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan(QIP) for DCS | GJ-DW／WP-BQ-0191-T | GJ-DWWP-BQ-0191-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0191-T
Link | 품질 | 2025-06-20 | 1GJCC9-36320-BQ-422-001 | FA | E | Quality inspection plan for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0192-T | GJ-DWWP-BQ-0192-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0192-T
Link | 품질 | 2025-06-20 | 1GJCC9-36320-BQ-422-101 | FC | 0 | Shop inspection and test procedure for vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0192-T | GJ-DWWP-BQ-0192-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0192-T
Link | 품질 | 2025-06-20 | 1GJCC9-36320-BQ-422-104 | FA | D | Shop inspection and test procedure for heat exchanger | GJ-DW／WP-BQ-0192-T | GJ-DWWP-BQ-0192-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0192-T
Link | 품질 | 2025-06-20 | 1GJCC9-13000-HQ-422-112 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR STAIR, PLATFORM, HANDRAIL, ETC. OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0069-T | GJ-DWWP-HQ-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0069-T
Link | 품질 | 2025-06-23 | 1GJCC9-71841-BQ-422-001 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BQ-0193-T | GJ-DWWP-BQ-0193-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0193-T
Link | 품질 | 2025-06-23 | 1GJCC9-71841-BQ-422-101 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BQ-0193-T | GJ-DWWP-BQ-0193-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0193-T
Link | 품질 | 2025-06-23 | 1GJCC9-71841-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BQ-0193-T | GJ-DWWP-BQ-0193-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0193-T
Link | 품질 | 2025-06-23 | 1GJCC9-59600-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan(QIP) for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0194-T | GJ-DWWP-BQ-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0194-T
Link | 품질 | 2025-06-23 | 1GJCC9-13000-HQ-422-105 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR INLET DUCT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0070-T | GJ-DWWP-HQ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0070-T
Link | 품질 | 2025-06-23 | 1GJCC9-13000-HQ-422-106 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR EXPANSION JOINT(OUTLET DUCT) OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0070-T | GJ-DWWP-HQ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0070-T
Link | 품질 | 2025-06-23 | 1GJCC9-13000-HQ-422-107 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR LIFTING DEVICE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0070-T | GJ-DWWP-HQ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0070-T
Link | 품질 | 2025-06-23 | 1GJCC9-13000-HQ-422-109 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR BELLOWS OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0070-T | GJ-DWWP-HQ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0070-T
Link | 품질 | 2025-06-23 | 1GJCC9-13000-HQ-422-110 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR MAIN STACK | GJ-DW／WP-HQ-0070-T | GJ-DWWP-HQ-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0070-T
Link | 품질 | 2025-06-24 | 1GJCC9-36440-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS & PQR for CTCS | GJ-DW／WP-BQ-0195-T | GJ-DWWP-BQ-0195-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0195-T
Link | 품질 | 2025-06-25 | GJCC9-03541-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for Forged Valve | GJ-DW／WP-BQ-0196-T | GJ-DWWP-BQ-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0196-T
Link | 품질 | 2025-06-25 | GJCC9-03541-BQ-422-101 | FA | A | Inspection & Test Procedure for Forged Valve | GJ-DW／WP-BQ-0196-T | GJ-DWWP-BQ-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0196-T
Link | 품질 | 2025-06-25 | GJCC9-03541-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for Forged Valve | GJ-DW／WP-BQ-0196-T | GJ-DWWP-BQ-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0196-T
Link | 품질 | 2025-06-25 | GJCC9-03541-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS & PQR for Forged Valve | GJ-DW／WP-BQ-0196-T | GJ-DWWP-BQ-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0196-T
Link | 품질 | 2025-06-27 | 1GJCC9-51000-BQ-422-001 | FA | C | Quality Inspection Plan(QIP) for DCS | GJ-DW／WP-BQ-0197-T | GJ-DWWP-BQ-0197-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0197-T
Link | 품질 | 2025-06-30 | 1GJCC9-24100-BQ-422-401 | FI | 2 | NDE Procedure for Flow Matering System & GC | GJ-DW／WP-BQ-0198-T | GJ-DWWP-BQ-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0198-T
Link | 품질 | 2025-07-01 | 1GJCC9-59000-BQ-422-201 | FI | 0 | PMI Procedure for Field Instrument | GJ-DW／WP-BQ-0199-T | GJ-DWWP-BQ-0199-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0199-T
Link | 품질 | 2025-07-01 | 1GJCC9-59000-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE Procedure for Field Instrument | GJ-DW／WP-BQ-0199-T | GJ-DWWP-BQ-0199-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0199-T
Link | 품질 | 2025-07-01 | 1GJCC9-13000-HQ-422-406 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR MAIN STACK | GJ-DW／WP-HQ-0071-T | GJ-DWWP-HQ-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0071-T
Link | 품질 | 2025-07-02 | 1GJCC9-13000-HQ-422-117 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR BLOW DOWN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-HQ-0072-T | GJ-DWWP-HQ-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0072-T
Link | 품질 | 2025-07-02 | 1GJCC9-13000-HQ-422-123 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR ATTEMPERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0072-T | GJ-DWWP-HQ-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0072-T
Link | 품질 | 2025-07-02 | 1GJCC9-13000-HQ-422-125 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR STACK DAMPER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0072-T | GJ-DWWP-HQ-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0072-T
Link | 품질 | 2025-07-02 | 1GJCC9-13000-HQ-422-411 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR BLOW DOWN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-HQ-0072-T | GJ-DWWP-HQ-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0072-T
Link | 품질 | 2025-07-02 | 1GJCC9-51000-BQ-422-001 | FA | D | Quality Inspection Plan(QIP) for DCS | GJ-DW／WP-BQ-0200-T | GJ-DWWP-BQ-0200-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0200-T
Link | 품질 | 2025-07-02 | 1GJCC9-51000-BQ-422-101 | FA | A | Inspection & Test Procedure for DCS | GJ-DW／WP-BQ-0200-T | GJ-DWWP-BQ-0200-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0200-T
Link | 품질 | 2025-07-04 | 1GJCC9-62000-BQ-422-001 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR APCS(SCR,AMMONIA, AGENT) | GJ-DW／WP-BQ-0201-T | GJ-DWWP-BQ-0201-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0201-T
Link | 품질 | 2025-07-04 | 1GJCC9-62000-BQ-422-101 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR APCS(SCR,AMMONIA, AGENT) | GJ-DW／WP-BQ-0201-T | GJ-DWWP-BQ-0201-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0201-T
Link | 품질 | 2025-07-04 | 1GJCC9-62000-BQ-422-401 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR APCS(SCR, AMMONIA, AGENT) | GJ-DW／WP-BQ-0201-T | GJ-DWWP-BQ-0201-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0201-T
Link | 품질 | 2025-07-04 | 1GJCC9-15113-BQ-422-001 | FA | C | Quality Inspection Plan for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0202-T | GJ-DWWP-BQ-0202-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0202-T
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-71841-BQ-422-001 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BQ-0203-T | GJ-DWWP-BQ-0203-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0203-T
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-71841-BQ-422-101 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BQ-0203-T | GJ-DWWP-BQ-0203-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0203-T
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-36320-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality inspection plan for condenser vacuum pump | GJ-DW／WP-BQ-0204-T | GJ-DWWP-BQ-0204-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0204-T
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-36320-BQ-422-102 | FC | 0 | Shop inspection and test procedure for recirculation pump | GJ-DW／WP-BQ-0204-T | GJ-DWWP-BQ-0204-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0204-T
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-36320-BQ-422-104 | FC | 0 | Shop inspection and test procedure for heat exchanger | GJ-DW／WP-BQ-0204-T | GJ-DWWP-BQ-0204-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0204-T
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-13800-BQ-422-001 | FA | C | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR PUMP | GJ-DW／WP-BQ-0205-T | GJ-DWWP-BQ-0205-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0205-T
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-13800-BQ-422-101 | FA | C | INSPECTION & TEST PROCEDURE FOR PUMP | GJ-DW／WP-BQ-0205-T | GJ-DWWP-BQ-0205-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0205-T
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-13800-BQ-499-002 | FI | 0 | SHOP TEST & INSPECTION SCHEDULE FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BQ-0206-T | GJ-DWWP-BQ-0206-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0206-T
Link | 품질 | 2025-07-08 | 1GJCC9-03903-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for Shop Fabrication Piping | GJ-DW／WP-BQ-0207-T | GJ-DWWP-BQ-0207-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0207-T
Link | 품질 | 2025-07-10 | 1GJCC9-36614-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan (QIP) for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BQ-0208-T | GJ-DWWP-BQ-0208-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0208-T
Link | 품질 | 2025-07-10 | 1GJCC9-36614-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection & Test Procedure for CCW Heat Exchanger | GJ-DW／WP-BQ-0208-T | GJ-DWWP-BQ-0208-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0208-T
Link | 품질 | 2025-07-10 | 1GJCC9-13800-BQ-422-002 | FA | C | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR MOTOR | GJ-DW／WP-BQ-0209-T | GJ-DWWP-BQ-0209-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0209-T
Link | 품질 | 2025-07-10 | 1GJCC9-13800-BQ-422-102 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE FOR MOTOR | GJ-DW／WP-BQ-0209-T | GJ-DWWP-BQ-0209-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0209-T
Link | 품질 | 2025-07-11 | 1GJCC9-41740-BQ-422-001 | FC | 1 | Quality Inspection Plan for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BQ-0210-T | GJ-DWWP-BQ-0210-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0210-T
Link | 품질 | 2025-07-11 | 1GJCC9-41740-BQ-422-101 | FA | C | Inspection Test Procedure for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BQ-0210-T | GJ-DWWP-BQ-0210-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0210-T
Link | 품질 | 2025-07-11 | 1GJCC9-03903-BQ-422-101 | FA | A | Inspection & Test Procedure for Shop Fabrication Piping | GJ-DW／WP-BQ-0211-T | GJ-DWWP-BQ-0211-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0211-T
Link | 품질 | 2025-07-15 | 1GJCC9-03903-BQ-427-001 | FI | 1 | WPS&PQR for Shop Fabrication Piping | GJ-DW／WP-BQ-0212-T | GJ-DWWP-BQ-0212-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0212-T
Link | 품질 | 2025-07-15 | 1GJCC9-45320-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan (QIP) for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BQ-0213-T | GJ-DWWP-BQ-0213-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0213-T
Link | 품질 | 2025-07-15 | 1GJCC9-45320-BQ-422-101 | FA | B | Inspection Test Procedure for EMS-RTU | GJ-DW／WP-BQ-0213-T | GJ-DWWP-BQ-0213-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0213-T
Link | 품질 | 2025-07-18 | 1GJCC9-59600-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection & Test Procedure for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0214-T | GJ-DWWP-BQ-0214-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0214-T
Link | 품질 | 2025-07-18 | 1GJCC9-15113-BQ-427-001 | FI | 1 | Welding Procedure (WPS, PQR, PWHT, Repair Weld) for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0215-T | GJ-DWWP-BQ-0215-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0215-T
Link | 품질 | 2025-07-18 | 1GJCC9-15113-BQ-422-002 | FA | C | Quality Inspection Plan for Motor | GJ-DW／WP-BQ-0216-T | GJ-DWWP-BQ-0216-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0216-T
Link | 품질 | 2025-07-18 | 1GJCC9-15113-BQ-422-102 | FA | C | Inspection and Test Procedure for Motor | GJ-DW／WP-BQ-0216-T | GJ-DWWP-BQ-0216-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0216-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC9-71841-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS&PQR FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BQ-0217-T | GJ-DWWP-BQ-0217-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0217-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC9-36320-BQ-499-001 | FI | 0 | Shop Test & Inspection Schedule | GJ-DW／WP-BQ-0218-T | GJ-DWWP-BQ-0218-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0218-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC9-36131-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BQ-0219-T | GJ-DWWP-BQ-0219-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0219-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC9-41740-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection Test Procedure for Cable Trays and its Accessories | GJ-DW／WP-BQ-0220-T | GJ-DWWP-BQ-0220-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0220-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC9-51000-BQ-422-001 | FA | D | Quality Inspection Plan(QIP) for DCS | GJ-DW／WP-BQ-0220-T | GJ-DWWP-BQ-0220-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0220-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC9-13000-HQ-422-002 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR EXTERNAL ITEMS OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0073-T | GJ-DWWP-HQ-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0073-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC9-13000-HQ-422-130 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR INTERNAL PIPING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0073-T | GJ-DWWP-HQ-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0073-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC9-13000-HQ-431-001 | FI | 5 | HEAT TREATMENT PROCEDURE FOR PRESSURE PART OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0073-T | GJ-DWWP-HQ-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0073-T
Link | 품질 | 2025-07-22 | 1GJCC9-36131-BQ-422-101 | FA | B | Inspection and Test Procedure for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BQ-0221-T | GJ-DWWP-BQ-0221-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0221-T
Link | 품질 | 2025-07-23 | 1GJCC9-41300-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan(QIP) for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BQ-0222-T | GJ-DWWP-BQ-0222-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0222-T
Link | 품질 | 2025-07-23 | 1GJCC9-41300-BQ-422-101 | FC | 0 | Inspection & Test Procedure for Power Distribution Panels | GJ-DW／WP-BQ-0222-T | GJ-DWWP-BQ-0222-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0222-T
Link | 품질 | 2025-07-24 | 1GJCC9-51000-BQ-422-001 | FA | D | Quality Inspection Plan(QIP) for DCS | GJ-DW／WP-BQ-0223-T | GJ-DWWP-BQ-0223-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0223-T
Link | 품질 | 2025-07-24 | 1GJCC9-62000-BQ-422-001 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN FOR APCS(SCR,AMMONIA, AGENT) | GJ-DW／WP-BQ-0224-T | GJ-DWWP-BQ-0224-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0224-T
Link | 품질 | 2025-07-24 | 1GJCC9-62000-BQ-422-101 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR APCS(SCR,AMMONIA, AGENT) | GJ-DW／WP-BQ-0224-T | GJ-DWWP-BQ-0224-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0224-T
Link | 품질 | 2025-07-25 | 1GJCC9-59000-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS／PQR for Field Instrument | GJ-DW／WP-BQ-0225-T | GJ-DWWP-BQ-0225-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0225-T
Link | 품질 | 2025-07-25 | 1GJCC9-59600-BQ-427-002 | FI | 0 | WPS／PQR for MOV | GJ-DW／WP-BQ-0226-T | GJ-DWWP-BQ-0226-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0226-T
Link | 품질 | 2025-07-25 | 1GJCC9-59600-BQ-431-002 | FI | 0 | Post Heat Treatment Procedure for MOV | GJ-DW／WP-BQ-0227-T | GJ-DWWP-BQ-0227-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0227-T
Link | 품질 | 2025-07-28 | 1GJCC9-62000-BQ-422-002 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR APCS(DUST CCLLECTION) | GJ-DW／WP-BQ-0228-T | GJ-DWWP-BQ-0228-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0228-T
Link | 품질 | 2025-07-28 | 1GJCC9-62000-BQ-422-102 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR APCS(DUST COLLECTION) | GJ-DW／WP-BQ-0228-T | GJ-DWWP-BQ-0228-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0228-T
Link | 품질 | 2025-07-28 | 1GJCC9-62000-BQ-422-402 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR APCS(DUST COLLECTION) | GJ-DW／WP-BQ-0228-T | GJ-DWWP-BQ-0228-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0228-T
Link | 품질 | 2025-07-29 | 1GJCC9-16400-BQ-422-101 | FA | B | Quality Inspection and Test Procedure for Chemical Injection System | GJ-DW／WP-BQ-0229-T | GJ-DWWP-BQ-0229-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0229-T
Link | 품질 | 2025-07-29 | 1GJCC9-15113-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0230-T | GJ-DWWP-BQ-0230-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0230-T
Link | 품질 | 2025-07-31 | 1GJCC9-36320-BQ-422-105 | FC | 0 | Shop inspection and test procedure for separator(Condenser vacuum pump) | GJ-DW／WP-BQ-0231-T | GJ-DWWP-BQ-0231-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0231-T
Link | 품질 | 2025-07-31 | 1GJCC9-36131-BQ-422-401 | FI | 1 | NDE Procedure for Condensate Pump | GJ-DW／WP-BQ-0232-T | GJ-DWWP-BQ-0232-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0232-T
Link | 품질 | 2025-07-31 | 1GJCC9-59600-BQ-427-001 | FI | 0 | WPS／PQR for Control Valve | GJ-DW／WP-BQ-0233-T | GJ-DWWP-BQ-0233-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0233-T
Link | 품질 | 2025-08-04 | 1GJCC9-24100-BQ-422-101 | FA | C | Inspection Test Procedure for Flow Metering System & GC | GJ-DW／WP-BQ-0234-T | GJ-DWWP-BQ-0234-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0234-T
Link | 품질 | 2025-08-05 | 1GJCC9-59600-BQ-422-002 | FA | B | Quality Inspection Plan(QIP) for MOV | GJ-DW／WP-BQ-0235-T | GJ-DWWP-BQ-0235-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0235-T
Link | 품질 | 2025-08-05 | 1GJCC9-59600-BQ-422-102 | FA | B | Inspection & Test Procedure(ITP) for MOV | GJ-DW／WP-BQ-0235-T | GJ-DWWP-BQ-0235-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0235-T
Link | 품질 | 2025-08-05 | 1GJCC9-03904-BQ-422-101 | FA | C | Inspection and Test Procedure for Strainer | GJ-DW／WP-BQ-0236-T | GJ-DWWP-BQ-0236-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0236-T
Link | 품질 | 2025-08-08 | 1GJCC9-13000-HQ-422-117 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR BLOW DOWN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-HQ-0074-T | GJ-DWWP-HQ-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0074-T
Link | 품질 | 2025-08-08 | 1GJCC9-13000-HQ-422-411 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR BLOW DOWN TRANSFER PUMP | GJ-DW／WP-HQ-0074-T | GJ-DWWP-HQ-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0074-T
Link | 품질 | 2025-08-08 | 1GJCC9-13000-HQ-427-010 | FI | 0 | WELDING DOSSIER FOR EXTERNAL PIPING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0074-T | GJ-DWWP-HQ-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0074-T
Link | 품질 | 2025-08-11 | 1GJCC9-51000-BQ-422-001 | FC | 0 | Quality Inspection Plan(QIP) for DCS | GJ-DW／WP-BQ-0237-T | GJ-DWWP-BQ-0237-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0237-T
Link | 품질 | 2025-08-11 | 1GJCC9-51000-BQ-422-101 | FA | B | Inspection & Test Procedure for DCS | GJ-DW／WP-BQ-0237-T | GJ-DWWP-BQ-0237-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0237-T
Link | 품질 | 2025-08-11 | 1GJCC9-71700-BQ-443-101 | FI | 1 | Index of Quality Verificaton Document for HVAC | GJ-DW／WP-BQ-0238-T | GJ-DWWP-BQ-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0238-T
Link | 품질 | 2025-08-11 | 1GJCC9-71700-BQ-499-001 | FI | 1 | Shop test & inspection schedule for HVAC | GJ-DW／WP-BQ-0238-T | GJ-DWWP-BQ-0238-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0238-T
Link | 품질 | 2025-08-11 | 1GJCC9-13800-BQ-422-003 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BQ-0239-T | GJ-DWWP-BQ-0239-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0239-T
Link | 품질 | 2025-08-11 | 1GJCC9-13800-BQ-422-402 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR LUBE OIL PUMPS | GJ-DW／WP-BQ-0239-T | GJ-DWWP-BQ-0239-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0239-T
Link | 품질 | 2025-08-11 | 1GJCC9-13000-HQ-422-110 | FC | 0 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR MAIN STACK | GJ-DW／WP-HQ-0075-T | GJ-DWWP-HQ-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0075-T
Link | 품질 | 2025-08-11 | 1GJCC9-13000-HQ-422-115 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR STRAINER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0075-T | GJ-DWWP-HQ-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0075-T
Link | 품질 | 2025-08-11 | 1GJCC9-13000-HQ-422-131 | FA | C | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR PIPING HANGER & SUPPORT OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0075-T | GJ-DWWP-HQ-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0075-T
Link | 품질 | 2025-08-12 | 1GJCC9-71219-BQ-422-101 | FC | 1 | Inspection & Test Procedure for Silencers | GJ-DW／WP-BQ-0240-T | GJ-DWWP-BQ-0240-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0240-T
Link | 품질 | 2025-08-12 | 1GJCC9-71219-BQ-427-001 | FI | 2 | WPS & PQR for Silencers | GJ-DW／WP-BQ-0240-T | GJ-DWWP-BQ-0240-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0240-T
Link | 품질 | 2025-08-12 | 1GJCC9-03905-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for Trap | GJ-DW／WP-BQ-0241-T | GJ-DWWP-BQ-0241-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0241-T
Link | 품질 | 2025-08-12 | 1GJCC9-03905-BQ-422-101 | FA | A | Inspection and Test Procedure for Trap | GJ-DW／WP-BQ-0241-T | GJ-DWWP-BQ-0241-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0241-T
Link | 품질 | 2025-08-13 | 1GJCC9-11616-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan(QIP) for TBV | GJ-DW／WP-BQ-0242-T | GJ-DWWP-BQ-0242-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0242-T
Link | 품질 | 2025-08-13 | 1GJCC9-71841-BQ-422-001 | FA | C | QUALITY INSPECTION PLAN FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BQ-0243-T | GJ-DWWP-BQ-0243-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0243-T
Link | 품질 | 2025-08-13 | 1GJCC9-71841-BQ-422-101 | FA | C | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR GSP(VERTICAL) | GJ-DW／WP-BQ-0243-T | GJ-DWWP-BQ-0243-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0243-T
Link | 품질 | 2025-08-13 | 1GJCC9-03545-BQ-422-001 | FA | A | Quality Inspection Plan for Dual Plate Check Valve | GJ-DW／WP-BQ-0244-T | GJ-DWWP-BQ-0244-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0244-T
Link | 품질 | 2025-08-13 | 1GJCC9-03545-BQ-422-101 | FA | A | Quality Inspection Plan for Dual Plate Check Valve | GJ-DW／WP-BQ-0244-T | GJ-DWWP-BQ-0244-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0244-T
Link | 품질 | 2025-08-13 | 1GJCC9-13800-BQ-422-002 | FA | D | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR MOTOR | GJ-DW／WP-BQ-0245-T | GJ-DWWP-BQ-0245-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0245-T
Link | 품질 | 2025-08-13 | 1GJCC9-13000-HQ-422-125 | FA | C | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR STACK DAMPER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0076-T | GJ-DWWP-HQ-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0076-T
Link | 품질 | 2025-08-13 | 1GJCC9-13000-HQ-422-419 | FI | 1 | NDE PROCEDURE FOR STACK DAMPER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0076-T | GJ-DWWP-HQ-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0076-T
Link | 품질 | 2025-08-18 | 1GJCC9-15113-BQ-499-001 | FI | 1 | Inspection and Test Schedule for Boiler Feedwater Pump | GJ-DW／WP-BQ-0246-T | GJ-DWWP-BQ-0246-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0246-T
Link | 품질 | 2025-08-18 | 1GJCC9-03903-BQ-431-001 | FI | 1 | PWHT for Shop Fabrication Piping | GJ-DW／WP-BQ-0247-T | GJ-DWWP-BQ-0247-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0247-T
Link | 품질 | 2025-08-18 | 1GJCC9-31000-SQ-422-104 | FC | 1 | INSPECTION & TEST PROCEDURE(ITP) FOR HP／IP VALVE | GJ-DW／WP-SQ-0043-T | GJ-DWWP-SQ-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-SQ\GJ-DWWP-SQ-0043-T
Link | 품질 | 2025-08-18 | 1GJCC9-13000-HQ-422-124 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR STEAM VENT SILENCER OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0077-T | GJ-DWWP-HQ-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0077-T
Link | 품질 | 2025-08-18 | 1GJCC9-13000-HQ-422-123 | FA | C | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR ATTEMPERATOR OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0078-T | GJ-DWWP-HQ-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0078-T
Link | 품질 | 2025-08-18 | 1GJCC9-13000-HQ-422-122 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR MOTOR OPERATED VALVE OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0079-T | GJ-DWWP-HQ-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0079-T
Link | 품질 | 2025-08-19 | 1GJCC0-81000-CQ-422-001 | FC | 1 | QUALITY INSPECTION PLAN(QIP) FOR STEEL STRUCTURE | GJ-DW／WP-CQ-0010-T | GJ-DWWP-CQ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-CQ\GJ-DWWP-CQ-0010-T
Link | 품질 | 2025-08-21 | 1GJCC9-13800-BQ-422-001 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN (QIP) FOR PUMP | GJ-DW／WP-BQ-0248-T | GJ-DWWP-BQ-0248-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0248-T
Link | 품질 | 2025-08-21 | 1GJCC9-13800-BQ-422-101 | FC | 0 | INSPECTION & TEST PROCEDURE FOR PUMP | GJ-DW／WP-BQ-0248-T | GJ-DWWP-BQ-0248-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0248-T
Link | 품질 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41760-BQ-422-002 | FA | A | Quality Inspection Plan for Conduit and Accessories | GJ-DW／WP-BQ-0249-T | GJ-DWWP-BQ-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0249-T
Link | 품질 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41760-BQ-422-102 | FA | A | Inspection Test Procedure for Conduit and Accessories | GJ-DW／WP-BQ-0249-T | GJ-DWWP-BQ-0249-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0249-T
Link | 품질 | 2025-08-21 | 1GJCC9-03545-BQ-422-001 | FA | B | Quality Inspection Plan for Dual Plate Check Valve | GJ-DW／WP-BQ-0250-T | GJ-DWWP-BQ-0250-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0250-T
Link | 품질 | 2025-08-21 | 1GJCC9-03545-BQ-422-101 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Dual Plate Check Valve | GJ-DW／WP-BQ-0250-T | GJ-DWWP-BQ-0250-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-BQ\GJ-DWWP-BQ-0250-T
Link | 품질 | 2025-08-21 | 1GJCC9-13000-HQ-422-113 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE FOR EXTERNAL PIPING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0080-T | GJ-DWWP-HQ-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0080-T
Link | 품질 | 2025-08-21 | 1GJCC9-13000-HQ-422-409 | FI | 0 | NDE PROCEDURE FOR EXTERNAL PIPING OF HRSG | GJ-DW／WP-HQ-0080-T | GJ-DWWP-HQ-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\1. DW\GJ-DW／WP-HQ\GJ-DWWP-HQ-0080-T

## GE
GE
C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 제작사도면번호 | 구분 | 비고
Link | 기계 | 2024-04-11 | 1GJCC1-35100-CM-402-001 | FI | A | Generator Electrical Data | GJ-GEWP-CM-0001-T | 312T2475 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0001-T
Link | 기계 | 2024-04-17 | 1GJCC1-33100-CM-402-043 | FI | A | OMM Recommendations For GT Inlet Air Filter Compartments | GJ-GEWP-CM-0002-T | GEK111330 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0002-T
Link | 기계 | 2024-04-17 | 1GJCC1-33100-CM-402-044 | FI | A | OMM Recommendations For GT Inlet Ducts and Plenums | GJ-GEWP-CM-0003-T | GEK111332 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0003-T
Link | 기계 | 2024-04-17 | 1GJCC1-33100-CM-402-045 | FI | A | Gas Turbine Inlet Air Specification | GJ-GEWP-CM-0004-T | GEK116269 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0004-T
Link | 기계 | 2024-04-17 | 1GJCC1-33100-CM-402-046 | FI | A | 7HA.03 Inlet Bleed Heat GEK | GJ-GEWP-CM-0005-T | GEK122063 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0005-T
Link | 기계 | 2024-04-17 | 1GJCC1-33100-CM-402-047 | FI | A | Gas Turbine Inlet Air Treatment | GJ-GEWP-CM-0006-T | GER-3419 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0006-T
Link | 기계 | 2024-04-17 | 1GJCC1-33100-CM-402-048 | FI | A | Power Plant Layout Planning - GT Inlet Air Quality Considerations | GJ-GEWP-CM-0007-T | GER-4253 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0007-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33000-CM-401-001 | FI | 0 | Specification, KKS Identification Handbook | GJ-GEWP-CM-0008-T | 389A9076 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0008-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-170-001 | FI | 0 | Arrangement, Gas Turbine Unit | GJ-GEWP-CM-0009-T | 130T8831 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0009-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-401-008 | FI | 0 | Specification, Schematics and PID Symbols | GJ-GEWP-CM-0010-T | 304T1324 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0010-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-004 | FI | 0 | Project GT Document Codification | GJ-GEWP-CM-0011-T | 403A3036 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0011-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-005 | FI | 0 | Applied Practices-General Machining | GJ-GEWP-CM-0012-T | 348A9200 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0012-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-006 | FI | 0 | Welding-General Specification | GJ-GEWP-CM-0013-T | P8A-AG1 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0013-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-007 | FI | 0 | Welded Fabrication of Gas Turbine Piping | GJ-GEWP-CM-0014-T | P8A-AG3 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0014-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-008 | FI | 0 | Bolt and Stud Torqueing Elongation Table / Hydraulic Tensioning | GJ-GEWP-CM-0015-T | 102T6441 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0015-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-009 | FI | 0 | Applied Practices-Piping | GJ-GEWP-CM-0016-T | 351A3700 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0016-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-010 | FI | 0 | Basic Field Alignment - 7HA | GJ-GEWP-CM-0017-T | 116T3403 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0017-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-011 | FI | 0 | Standard Field Performance Testing Philosophy | GJ-GEWP-CM-0018-T | GEK107551 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0018-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-013 | FI | 0 | Anti-Seize Compound | GJ-GEWP-CM-0019-T | 287A1397 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0019-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-014 | FI | 0 | GT Drain Design Requirements | GJ-GEWP-CM-0020-T | GEK110885 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0020-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-015 | FI | 0 | Gas Turbine and Accessory Equipment Preservation | GJ-GEWP-CM-0021-T | GEK28156 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0021-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-016 | FI | 0 | Cleanliness Requirements for Power Plant | GJ-GEWP-CM-0022-T | GEK110483 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0022-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-017 | FI | 0 | 557T Tubing Fuel Gas Panel Leak Test Instructions and Periodicity | GJ-GEWP-CM-0023-T | GEK111300 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0023-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-018 | FI | 0 | Inspection and Maintenance Recommendations for Flexible Metal Hoses | GJ-GEWP-CM-0024-T | GEK111694 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0024-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-019 | FI | 0 | Standard Noise Assessment Procedure | GJ-GEWP-CM-0025-T | GEK110392 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0025-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-020 | FI | 0 | System and Component Cleanliness Requirements | GJ-GEWP-CM-0026-T | 362A2412 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0026-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-021 | FI | 0 | Heavy Duty GT Operation and Maintenance Considerations | GJ-GEWP-CM-0027-T | GER-3620 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0027-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-022 | FI | 0 | Info on Alkali Metal Contamination in Fuels for GTs w/ Lower Chromium Superalloys | GJ-GEWP-CM-0028-T | GEK107230c |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0028-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-023 | FI | 0 | Gas Turbine Mounted Control Devices | GJ-GEWP-CM-0029-T | GEK116642 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0029-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-024 | FI | 0 | Non Shrink Grout Recommendations | GJ-GEWP-CM-0030-T | 127T9503 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0030-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-025 | FI | 0 | Geotechnical Investigation Recommendations | GJ-GEWP-CM-0031-T | 384A2911 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0031-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-026 | FI | 0 | Turbine Generator Foundation Design Requirements | GJ-GEWP-CM-0032-T | GEK121883 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0032-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-027 | FI | 0 | Foundation Interface Recommendations | GJ-GEWP-CM-0033-T | GEK106957 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0033-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-028 | FI | 0 | Specification, Greenville Manufacturing Shop Painting | GJ-GEWP-CM-0034-T | 555T0108 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0034-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-031 | FI | 0 | Specification, GT Painting Touch Up Recommendations | GJ-GEWP-CM-0035-T | 666T0002 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0035-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-032 | FI | 0 | Cable Tray Applied Practice | GJ-GEWP-CM-0036-T | 131T2125 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0036-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-033 | FI | 0 | Wiring Applied Practice | GJ-GEWP-CM-0037-T | 255A4540 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0037-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-034 | FI | 0 | Conduit Applied Practice | GJ-GEWP-CM-0038-T | 287A1300 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0038-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-035 | FI | 0 | Sealing Instructions for Conduits | GJ-GEWP-CM-0039-T | 349A6981 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0039-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-036 | FI | 0 | Sealing Instructions for Cable Gland | GJ-GEWP-CM-0040-T | 372A2773 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0040-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-037 | FI | 0 | Gas Fuel Purge Valve Procedure - Seat Leak Testing | GJ-GEWP-CM-0041-T | 363A5598 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0041-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-038 | FI | 0 | Fuel Gas Specifications | GJ-GEWP-CM-0042-T | GEI41040 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0042-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-33100-CM-402-039 | FI | 0 | GE Recommendations- Fuel Gas System Cleaning | GJ-GEWP-CM-0043-T | GEK116771 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0043-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-35100-CM-401-001 | FI | 0 | Hazardous Map, GT Generator | GJ-GEWP-CM-0044-T | 305T8562 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0044-T
Link | 기계 | 2024-04-19 | 1GJCC1-35100-CM-402-003 | FI | 0 | Report, GTG Prototype Test | GJ-GEWP-CM-0045-T | 305T8187 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0045-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-001 | FI | 0 | Foundation General Installation Instructions For Fixators | GJ-GEWP-CM-0046-T | 355A8842 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0046-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-002 | FI | 0 | Combustion Dynamics Monitoring Installation-Operation and Maintenance | GJ-GEWP-CM-0047-T | GEK121183c |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0047-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-003 | FI | 0 | Combustion Dynamics Monitoring Installation Control Description and Operation | GJ-GEWP-CM-0048-T | GEK116769A |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0048-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-004 | FI | 0 | Instrument Tubing Installation | GJ-GEWP-CM-0049-T | 362A1025 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0049-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-005 | FI | 0 | Exhaust Thermocouple Installation and Maintenance | GJ-GEWP-CM-0050-T | GEK121767_B |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0050-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-006 | FI | 0 | Natural Gas Fuel and Natural Purge Vent Piping Installation | GJ-GEWP-CM-0051-T | GEK110743E |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0051-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-012 | FI | 0 | Standard Field Testing Procedure for Emission Compliance | GJ-GEWP-CM-0052-T | GE-GEK-28172 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0052-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-040 | FI | 0 | Leak Detection and Test Procedures for Fuel Gas Piping | GJ-GEWP-CM-0053-T | GEK28126c |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0053-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-041 | FI | 0 | HA Fuel Gas Control System | GJ-GEWP-CM-0054-T | GEK121924 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0054-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-042 | FI | 0 | 7HA.03 Gas Fuel Control System | GJ-GEWP-CM-0055-T | GEK121800 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0055-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-049 | FI | 0 | Oil Tank Suggested Vent Arrangement | GJ-GEWP-CM-0056-T | 112T2168 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0056-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-050 | FI | 0 | Lube Oil Flushing Instructions for Gas Turbines | GJ-GEWP-CM-0057-T | 304T7014 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0057-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-051 | FI | 0 | Lube Oil Recommendations | GJ-GEWP-CM-0058-T | GEK32568Q |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0058-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-052 | FI | 0 | Plant Instrument Air System | GJ-GEWP-CM-0059-T | GEK 110727d |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0059-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-053 | FI | 0 | Pneumatic Test Instruction | GJ-GEWP-CM-0060-T | 372A4919 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0060-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-054 | FI | 0 | Cooling Water Recommendations | GJ-GEWP-CM-0061-T | GEI 41004m |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0061-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-055 | FI | 0 | HA Cooling Water Systems | GJ-GEWP-CM-0062-T | GEK121203d |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0062-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-056 | FI | 0 | Water Wash Flushing Procedure | GJ-GEWP-CM-0063-T | 363A4220 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0063-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-057 | FI | 0 | Requirements for Water or Steam Purity | GJ-GEWP-CM-0064-T | GEK 101944d |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0064-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-058 | FI | 0 | 7HA GT Compressor Washing Recommendations with Pulsed Water Wash Systems | GJ-GEWP-CM-0065-T | GEK121135e |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0065-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-059 | FI | 0 | MKVIe Control System Guide Vol I | GJ-GEWP-CM-0066-T | GEH-6721_Vol_I_BP |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0066-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-060 | FI | 0 | MKVIe Control System Guide Vol II | GJ-GEWP-CM-0067-T | GEH-6721_Vol_II_BR |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0067-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-061 | FI | 0 | MKVIe Control System Guide Vol III | GJ-GEWP-CM-0068-T | GEH-6721_Vol_III_B |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0068-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-062 | FI | 0 | Model-Based Control for GE Gas Turbines | GJ-GEWP-CM-0069-T | GEH-6740 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0069-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-063 | FI | 0 | Basic Combined Cycle Start-Up Procedure from a Turbine Controls Point of View | GJ-GEWP-CM-0070-T | GEK107538 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0070-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-064 | FI | 0 | Specification, Safety Precautions For Personnal | GJ-GEWP-CM-0071-T | GEK 111309S |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0071-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-065 | FI | 0 | Specification, Hazardous Gas Protection System | GJ-GEWP-CM-0072-T | GEK123456c |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0072-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-066 | FI | 0 | Specification, Gas Turbine And GT Enclosure Hazardous Location Basis Of Safety | GJ-GEWP-CM-0073-T | GEK121313A |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0073-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-067 | FI | 0 | Specification, Determination of Hazardous Area Extent | GJ-GEWP-CM-0074-T | GET 8591 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0074-T
Link | 기계 | 2024-04-22 | 1GJCC1-35900-CM-144-001 | FI | 0 | System Schematic, GTG Auxiliar | GJ-GEWP-CM-0075-T | 312T3485 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0075-T
Link | 제어 | 2024-04-22 | 1GJCC1-35200-CJ-402-001 | FI | 0 | List, GTG Exciter Constants | GJ-GEWP-CJ-0001-T | 312T7201 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0001-T
Link | 제어 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CJ-402-003 | FI | 0 | Intelligent Dual Controls | GJ-GEWP-CJ-0002-T | GEK121151 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0002-T
Link | 제어 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CJ-402-004 | FI | 0 | Heavy Duty Gas Turbine Integrated Tuning | GJ-GEWP-CJ-0003-T | GEK110899bc |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0003-T
Link | 제어 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CJ-402-005 | FI | 0 | Activepoint HMI Philosophy | GJ-GEWP-CJ-0004-T | GEK121341 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0004-T
Link | 제어 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CJ-402-006 | FI | 0 | Activepoint HMI Design Guidelines | GJ-GEWP-CJ-0005-T | GEK121342 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0005-T
Link | 제어 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CJ-402-007 | FI | 0 | Activepoint HMI Object Guidelines | GJ-GEWP-CJ-0006-T | GEK121344 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0006-T
Link | 제어 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CJ-402-008 | FI | 0 | Activepoint HMI Alarm Guidelines | GJ-GEWP-CJ-0007-T | GEK121343 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0007-T
Link | 제어 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CJ-402-009 | FI | 0 | NetworkST 3.1 / 4.0 for Mark* VIe Controls Application Guide | GJ-GEWP-CJ-0008-T | GEH6840 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0008-T
Link | 제어 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CJ-402-010 | FI | 0 | Network Time Protocol | GJ-GEWP-CJ-0009-T | GEI-100505 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0009-T
Link | 제어 | 2024-04-22 | 1GJCC1-33100-CJ-402-011 | FI | 0 | Workstation ST Modbus | GJ-GEWP-CJ-0010-T | GEI-100696A |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0010-T
Link | 기계 | 2024-04-24 | 1GJCC1-35100-CM-174-001 | FI | 0 | Outline, GT Generator Unit | GJ-GEWP-CM-0076-T | 127T9556 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0076-T
Link | 제어 | 2024-04-24 | 1GJCC1-35110-CJ-160-001 | FI | 0 | Instrument Diagram, GT Generator | GJ-GEWP-CJ-0011-T | 312T7617 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0011-T
Link | 전기 | 2024-04-24 | 1GJCC1-33100-CE-174-001 | FI | 0 | Block Diagram, GT Governor Model | GJ-GEWP-CE-0001-T | 312T7692 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0001-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-33100-CM-101-084 1GJCC1-33100-CM-402-003 | FI | 0 | Installation Document, Exhaust Specification, GT Exhaust Gas Profile | GJ-GEWP-CM-0077-T | 123T4088 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0077-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-400 | FI | 0 | H65 Hydrogen Data C411 | GJ-GEWP-CM-0078-T | 113T4249 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0078-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-402 | FI | 0 | SDA AVEVA SYMBOL LEGEND | GJ-GEWP-CM-0079-T | 126T4902 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0079-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-403 | FI | 0 | FIXATOR INSTALLATION GENERATOR | GJ-GEWP-CM-0080-T | 134T8594 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0080-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-404 | FI | 0 | GEN GAS INSTALLATION SPEC | GJ-GEWP-CM-0081-T | 357A2258 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0081-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-405 | FI | 0 | GEN OIL PIPING SPEC | GJ-GEWP-CM-0082-T | 357A2295 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0082-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-406 | FI | 0 | COOLER PIPING | GJ-GEWP-CM-0083-T | 357A2296 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0083-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-407 | FI | 0 | SPECIFICATION BDE VENT PIPING | GJ-GEWP-CM-0084-T | 358A4741 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0084-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-408 | FI | 0 | SYSTEM AND COMPONENT CLEANLINESS REQUIREMENTS | GJ-GEWP-CM-0085-T | 362A2412 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0085-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-409 | FI | 0 | KKS IDENTIFICATION HANDBOOK | GJ-GEWP-CM-0086-T | 389A9076 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0086-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-001 | FI | 0 | INSTALLATION HYDROGEN-COOLED GENERATORS | GJ-GEWP-CM-0087-T | GEK106824 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0087-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-002 | FI | 0 | HYDROGEN COOLED GENERATORS ELECTRICAL AND MECHANICAL FEATURES AXIAL FAN CONVENTIONALLY COOLED 2-POLE | GJ-GEWP-CM-0088-T | GEK116371 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0088-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-004 | FI | 0 | SHAFT SEALING SYSTEM HYDROGEN-COOLED UNPACKAGED GENERATOR | GJ-GEWP-CM-0089-T | GEK120267 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0089-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-006 | FI | 0 | INTERNATIONAL CONVERSION TABLES | GJ-GEWP-CM-0090-T | GEK95149 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0090-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-007 | FI | 0 | DET OF HAZARDOUS AREA EXTENT | GJ-GEWP-CM-0091-T | GET8591 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0091-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-300 | FI | 0 | INTERCHANGING HYDROGEN AND AIR IN HYDROGEN-COOLED GENERATORS | GJ-GEWP-CM-0092-T | GEI35019 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0092-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-301 | FI | 0 | CLEANING AND CLEANING FLUIDS | GJ-GEWP-CM-0093-T | GEI85802 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0093-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-302 | FI | 0 | INSULATION OF BEARING AND SEAL HOUSING | GJ-GEWP-CM-0094-T | GEI87016 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0094-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-303 | FI | 0 | CREATING A MORE EFFECTIVE MAINTENANCE PROGRAM | GJ-GEWP-CM-0095-T | GEK103566 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0095-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-304 | FI | 0 | GENERATOR BEARING JACKING (LIFT) OIL SYSTEM | GJ-GEWP-CM-0096-T | GEK103605 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0096-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-305 | FI | 0 | GEN ROTOR ASSY OVERHEAD TURBINE DUCTING | GJ-GEWP-CM-0097-T | GEK106719 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0097-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-306 | FI | 0 | ASSEMBLY AND DIASSEMBLY OF ROTOR | GJ-GEWP-CM-0098-T | GEK106825 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0098-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-307 | FI | 0 | COLLECTOR-CARBON BRUSH RIGGING INSTALLATION | GJ-GEWP-CM-0099-T | GEK116362 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0099-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-308 | FI | 0 | GENERATOR COOLERS DESCRIPTION, OPERATION AND MAINTENANCE | GJ-GEWP-CM-0100-T | GEK116376 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0100-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-309 | FI | 0 | SHAFT GROUNDING SYSTEM OPERATION AND MAINTENANCE | GJ-GEWP-CM-0101-T | GEK116546 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0101-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-310 | FI | 0 | GENERATOR FIELD WINDING SHORTED TURN DETECTOR | GJ-GEWP-CM-0102-T | GEK116770 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0102-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-311 | FI | 0 | GENERATOR MAINTENANCE SAFETY INSTRUCTIONS | GJ-GEWP-CM-0103-T | GEK121670 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0103-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-312 | FI | 0 | GENERATOR BRUSH GEAR - OPEN VENTILATED | GJ-GEWP-CM-0104-T | GEK121676 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0104-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-313 | FI | 0 | GENERATOR SHAFT GROUNDING | GJ-GEWP-CM-0105-T | GEK121677 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0105-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-314 | FI | 0 | HYDROGEN-COOLED GENERATOR DISMANTLING AND REASSEMBLY | GJ-GEWP-CM-0106-T | GEK121686 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0106-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-315 | FI | 0 | GAS-COOLED HIGH-VOLTAGE BUSHING (TERMINAL PLATE GASKET SEAL) | GJ-GEWP-CM-0107-T | GEK46071 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0107-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-316 | FI | 0 | JOURNAL BEARINGS | GJ-GEWP-CM-0108-T | GEK46097 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0108-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-317 | FI | 0 | DRYING TURB GENERATOR WINDINGS-MED KVA | GJ-GEWP-CM-0109-T | GEK46116 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0109-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-318 | FI | 0 | INSULATION TESTING OF TURBINE-GENERATOR WINDINGS (EPOXY- BONDED MICA INSULATION SYSTEM) | GJ-GEWP-CM-0110-T | GEK7613 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0110-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-319 | FI | 0 | RESISTANCE TEMPERATURE DETECTORS | GJ-GEWP-CM-0111-T | GEK95168 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0111-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-320 | FI | 0 | SHIELD ASSEMBLY AND DISASSEMBLY HYDROGEN-COOLED GENERATORS | GJ-GEWP-CM-0112-T | GEK95211e |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0112-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-200 | FI | 0 | PROTECTION OF UNASSEMBLED GEN PARTS | GJ-GEWP-CM-0113-T | GEK103616 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0113-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-201 | FI | 0 | GUIDELINES FOR SIZING CABLES FOR GENERATOR FRAME GROUNDING | GJ-GEWP-CM-0114-T | GEK107443 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0114-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-202 | FI | 0 | REQUIREMENTS FOR THE PROTECTION OF ASSEMBLED GENERATORS DURING SHIPMENT & STORAGE, AND PRIOR TO SETUP | GJ-GEWP-CM-0115-T | GEK110146 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0115-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-203 | FI | 0 | RECOMMENDATIONS FOR READING AND RECORDING GEN. RESISTANCE TEMPERATURE DETECTORS AND THERMOCOUPLES (FOR UNITS WITH BETWEEN-BAR RTDS) | GJ-GEWP-CM-0116-T | GEK45937 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0116-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-204 | FI | 0 | CARE OF GENERATOR DURING SHUTDOWN | GJ-GEWP-CM-0117-T | GEK46074 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0117-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-205 | FI | 0 | GENERATOR PROTECTION | GJ-GEWP-CM-0118-T | GEK75512 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0118-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-100 | FI | 0 | PERIODIC OPERATIONAL INSPECTION, LUBRICATION AND TESTS HYDROGEN-COOLED GENERATORS | GJ-GEWP-CM-0119-T | GEI74478 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0119-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-101 | FI | 0 | HYDROGEN AND CARBON DIOXIDE GAS CONTROL SYSTEM FOR NON PACKAGED UNITS OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS | GJ-GEWP-CM-0120-T | GEK103763 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0120-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-102 | FI | 0 | OIL RECOMMENDATIONS | GJ-GEWP-CM-0121-T | GEK116372 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0121-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-103 | FI | 0 | OPERATION OF HYDROGEN-COOLED TURBINE-GENERATOR | GJ-GEWP-CM-0122-T | GEK116772 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0122-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-104 | FI | 0 | SHAFT SEAL ASSEMBLY, INSTALLATION AND MAINTENANCE (BOLTED STEEL-BABBITTED SEAL RINGS) | GJ-GEWP-CM-0123-T | GEK75520 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0123-T
Link | 기계 | 2024-04-25 | 1GJCC1-35100-CM-101-401 | FI | 0 | INTERCONNECT CABLING RULES CABLE INSTALLATION GUIDE | GJ-GEWP-CM-0124-T | 125T7245 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0124-T
Link | 제어 | 2024-04-30 | 1GJCC1-33100-CJ-498-001 | FI | 0 | Cause and Effect Diagram, GT unit IG541 Fire Protection System | GJ-GEWP-CJ-0012-T | 308T7596 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0012-T
Link | 기계 | 2024-05-02 | 1GJCC1-33100-CM-402-030 | FI | 0 | Specification, GT General Painting | GJ-GEWP-CM-0125-T | 312T0634 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0125-T
Link | 기계 | 2024-05-02 | 1GJCC1-35100-CM-125-001 | FI | 0 | Specification, GTG Lift/Laydown/Weights | GJ-GEWP-CM-0126-T | 128T1366 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0126-T
Link | 제어 | 2024-05-02 | 1GJCC1-33100-CJ-402-002 | FI | 0 | List, GT Controls Hardwired Interface | GJ-GEWP-CJ-0013-T | 312T9743 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0013-T
Link | 전기 | 2024-05-02 | 1GJCC1-35100-CE-141-001 | FI | 0 | Tripping Diagram, GT Generator | GJ-GEWP-CE-0002-T | 304T3595 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0002-T
Link | 기계 | 2024-05-07 | 1GJCC1-35100-CM-402-002 | FI | 0 | Specification, GTG Requisition Summary Sheets | GJ-GEWP-CM-0127-T | 312T9657 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0127-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-001 | FI | 0 | System Schematic, GT Lube Oil | GJ-GEWP-CM-0128-T | 311T9595 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0128-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-002 | FI | 0 | System Schematic, GT Cooling And Sealing Air | GJ-GEWP-CM-0129-T | 311T9597 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0129-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-003 | FI | 0 | System Schematic, GT Cooling Water | GJ-GEWP-CM-0130-T | 311T9598 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0130-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-004 | FI | 0 | System Schematic, GT Fuel Gas | GJ-GEWP-CM-0131-T | 311T9599 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0131-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-005 | FI | 0 | System Schematic, GT Inlet Bleed Heating | GJ-GEWP-CM-0132-T | 311T9601 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0132-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-006 | FI | 0 | System Schematic, GT Flow Heating and Ventilation | GJ-GEWP-CM-0133-T | 311T9603 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0133-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-007 | FI | 0 | System Schematic, GT Compressor Washing | GJ-GEWP-CM-0134-T | 311T9605 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0134-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-009 | FI | 0 | System Schematic, GT Air Inlet | GJ-GEWP-CM-0135-T | 311T9607 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0135-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-011 | FI | 0 | Block Diagram, GT Fuel Gas System | GJ-GEWP-CM-0136-T | 311T9611 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0136-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-012 | FI | 0 | System Schematic, GT Fuel Gas Scrubber | GJ-GEWP-CM-0137-T | 311T9613 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0137-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-014 | FI | 0 | System Schematic, GT Fuel Gas Performance Heating | GJ-GEWP-CM-0138-T | 311T9617 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0138-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-015 | FI | 0 | System Schematic, GT Fuel Gas Filtering Skid | GJ-GEWP-CM-0139-T | 311T9618 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0139-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-165-016 | FI | 0 | System Schematic, GT Exhaust Frame Blower Skid | GJ-GEWP-CM-0140-T | 311T9621 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0140-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CM-402-029 | FI | 0 | Specification, GE Power General Painting | GJ-GEWP-CM-0141-T | 222T0108 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0141-T
Link | 기계 | 2024-05-08 | 1GJCC1-35310-CM-174-004 | FI | 0 | Outline, GTG Purge Control Valve | GJ-GEWP-CM-0142-T | 312T96466 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0142-T
Link | 제어 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CJ-159-001 | FI | 0 | Instrument Diagram, GT Devices | GJ-GEWP-CJ-0014-T | 311T9591 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0014-T
Link | 제어 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CJ-162-001 | FA | A | Specification, Network Topology | GJ-GEWP-CJ-0015-T | 311T4974 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0015-T
Link | 제어 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CJ-165-001 | FI | 0 | Instrument Diagram, GT Fire Protection | GJ-GEWP-CJ-0016-T | 311T9600 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0016-T
Link | 제어 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CJ-165-002 | FI | 0 | Instrument Diagram, GT Hazardous Gas Detector | GJ-GEWP-CJ-0017-T | 311T9609 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0017-T
Link | 제어 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CJ-165-003 | FI | 0 | Instrument Diagram, GT Performance Monitoring | GJ-GEWP-CJ-0018-T | 311T9615 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0018-T
Link | 제어 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CJ-165-005 | FI | 0 | Instrument Diagram, GT IGV and VSV | GJ-GEWP-CJ-0019-T | 311T9620 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0019-T
Link | 제어 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CJ-165-006 | FI | 0 | Instrument Diagram, GT Lighting and Socket | GJ-GEWP-CJ-0020-T | 311T9622 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0020-T
Link | 제어 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CJ-165-008 | FI | 0 | Instrument Diagram, GT Lower Casing Warming | GJ-GEWP-CJ-0021-T | 311T9623 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0021-T
Link | 제어 | 2024-05-08 | 1GJCC1-33100-CJ-164-001 | FI | 0 | Specification, GT Controls Signals and Screens - Preliminary | GJ-GEWP-CJ-0022-T | 126T5839 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0022-T
Link | 전기 | 2024-05-08 | 1GJCC1-35100-CE-145-003 | FI | 0 | Electrical Interface, GT Generator Unit | GJ-GEWP-CE-0003-T | 312T9325 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0003-T
Link | 제어 | 2024-05-09 | 1GJCC1-33100-CJ-402-001 | FI | 0 | Specification, GT Synchronization Principles | GJ-GEWP-CJ-0023-T | 312T8982 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0023-T
Link | 기계 | 2024-05-13 | 1GJCC1-35110-CM-174-001 | FI | 0 | Outline, GT Generator Foundation Plate | GJ-GEWP-CM-0143-T | 305T1951 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0143-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-118-001 | FI | 0 | Foundation Interface, GT Inlet Plenum | GJ-GEWP-CM-0144-T | 124T3387 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0144-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-118-005 | FI | 0 | Foundation Interface, GT Lube Oil Skid | GJ-GEWP-CM-0145-T | 305T5781 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0145-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-118-006 | FI | 0 | Foundation Interface, GT Water Wash Skid | GJ-GEWP-CM-0146-T | 113T9125 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0146-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-118-007 | FI | 0 | Foundation Interface, GT Fuel Gas Scrubber Skid | GJ-GEWP-CM-0147-T | 117T0565 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0147-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-118-009 | FI | 0 | Foundation Interface, GT Gas Fuel Filtering Skid | GJ-GEWP-CM-0148-T | 135T4190 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0148-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-001 | FI | 0 | Outline, GT Inlet Plenum | GJ-GEWP-CM-0149-T | 123T6817 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0149-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-005 | FI | 0 | Outline, GT Exhaust Frame Cooling - 88TK | GJ-GEWP-CM-0150-T | 306T0902 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0150-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-006 | FI | 0 | Outline, GT Hot Day Augmentation System Skid | GJ-GEWP-CM-0151-T | 306T8782 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0151-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-009 | FI | 0 | Outline, GT Lube Oil Skid | GJ-GEWP-CM-0152-T | 311T2750 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0152-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-010 | FI | 0 | Outline, GT Water Wash Skid | GJ-GEWP-CM-0153-T | 146E3895 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0153-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-011 | FI | 0 | Outline, GT Fuel Gas Scrubber Skid | GJ-GEWP-CM-0154-T | 301T7833 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0154-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-013 | FI | 0 | Outline, GT Gas Fuel Filtering Skid | GJ-GEWP-CM-0155-T | 133T9510 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0155-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-017 | FI | 0 | Piping Arrangement, GT Cooling Water-Base Mounted | GJ-GEWP-CM-0156-T | 126T2878 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0156-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-018 | FI | 0 | Piping Arrangement, GT False Start Drain | GJ-GEWP-CM-0157-T | 303T1277 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0157-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-022 | FI | 0 | Piping Arrangement, GT Cooling Air-Exhaust Frame | GJ-GEWP-CM-0158-T | 307T0715 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0158-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-024 | FI | 0 | Piping Arrangement, GT Inlet Plenum Drain | GJ-GEWP-CM-0159-T | 114T7360 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0159-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-030 | FI | 0 | Piping Arrangement, GT Lube Oil Flush | GJ-GEWP-CM-0160-T | 304T6491 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0160-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-037 | FI | 0 | Outline, GT Hazardous Gas Detection Panel | GJ-GEWP-CM-0161-T | 305T8235 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0161-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-039 | FI | 0 | Outline, GT Dual Fuel Valves Control Cabinet | GJ-GEWP-CM-0163-T | 307T1526 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0163-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-040 | FI | 0 | Outline, GT Inlet Bleed Heating Control Valve | GJ-GEWP-CM-0164-T | 309T6731 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0164-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-041 | FI | 0 | Outline, GT Dew Point Sensor | GJ-GEWP-CM-0165-T | 311T2074 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0165-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-045 | FI | 0 | Weight and CG, GT Inlet Plenum | GJ-GEWP-CM-0166-T | 116T3585 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0166-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-048 | FI | 0 | Weight and CG, GT Lube Oil Skid | GJ-GEWP-CM-0167-T | 111T3729 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0167-T
Link | 기계 | 2024-05-16 | 1GJCC1-35310-CM-174-006 | FI | 0 | Outline, GTG Portable Gas Analyzer | GJ-GEWP-CM-0168-T | 312T9905 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0168-T
Link | 기계 | 2024-05-21 | 1GJCC1-33100-CM-165-013 | FI | 0 | System Schematic, GT Cooled Cooling Air | GJ-GEWP-CM-0169-T | 311T9616 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0169-T
Link | 기계 | 2024-05-28 | 1GJCC1-35310-CM-174-005 | FI | 0 | Outline, GTG H2 Control Cabinet | GJ-GEWP-CM-0170-T | 306T1325 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0170-T
Link | 기계 | 2024-05-28 | 1GJCC1-35310-CM-174-009 | FI | 0 | Outline, GTG H2 Flow Totalizer | GJ-GEWP-CM-0171-T | 305T5462 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0171-T
Link | 기계 | 2024-05-29 | 1GJCC1-33100-CM-174-038 | FI | 0 | Outline, GT Gas Fuel Flow Meter | GJ-GEWP-CM-0162-T | 307T0892 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0162-T
Link | 기계 | 2024-05-29 | 1GJCC1-35310-CM-174-008 | FI | 0 | Outline, GTG H2 System Valves | GJ-GEWP-CM-0172-T | 383A8416 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0172-T
Link | 기계 | 2024-05-30 | 1GJCC1-35310-CM-174-001 | FI | 0 | Outline, GTG H2 Seal Oil Control Unit | GJ-GEWP-CM-0173-T | 313T1704 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0173-T
Link | 기계 | 2024-05-30 | 1GJCC1-35100-CM-174-002 | FI | 0 | Outline,GTG Bearing Drain Enlargement | GJ-GEWP-CM-0174-T | 313T3069 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0174-T
Link | 기계 | 2024-05-30 | 1GJCC1-35410-CM-174-001 | FI | 0 | Outline, GTG Seal Oil Drain Enlargement | GJ-GEWP-CM-0175-T | 313T1705 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0175-T
Link | 제어 | 2024-05-30 | 1GJCC1-35100-CJ-498-001 | FI | 0 | Specification, GTG Static Starter Duty Cycle | GJ-GEWP-CJ-0024-T | 313T2880 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0024-T
Link | 기계 | 2024-06-04 | 1GJCC1-35310-CM-174-007 | FI | 0 | Outline, GTG H2 Gas Dryer | GJ-GEWP-CM-0176-T | 312T9906 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0176-T
Link | 기계 | 2024-06-07 | 1GJCC1-33100-CM-442-019 | FI | 0 | Calculation Report, GT Absolute Separator | GJ-GEWP-CM-0177-T | 313T3075 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0177-T
Link | 기계 | 2024-06-12 | 1GJCC1-33100-CM-402-061 | FI | email only | MKVIe Control System Guide Vol III | GJ-GEWP-CM-0178-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0178-T
Link | 기계 | 2024-06-12 | 1GJCC1-33100-CM-401-008 | FI | email only | Specification, Schematics and PID Symbols | GJ-GEWP-CM-0179-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0179-T
Link | 기계 | 2024-06-12 | 1GJCC1-33100-CM-402-043 | FI | email only | OMM Recommendations For GT Inlet Air Filter Compartments | GJ-GEWP-CM-0180-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0180-T
Link | 기계 | 2024-06-12 | 1GJCC1-33000-CM-401-001 | FI | email only | Specification, KKS Identification Handbook | GJ-GEWP-CM-0181-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0181-T
Link | 기계 | 2024-06-12 | 1GJCC1-33100-CM-402-023 | FI | email only | Gas Turbine Mounted Control Devices | GJ-GEWP-CM-0182-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0182-T
Link | 기계 | 2024-06-12 | 1GJCC1-33100-CM-170-001 | FI | email only | Arrangement, Gas Turbine Unit | GJ-GEWP-CM-0183-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0183-T
Link | 제어 | 2024-06-12 | 1GJCC1-33100-CJ-402-009 | FI | email only | NetworkST 3.1 / 4.0 for Mark* VIe Controls Application Guide | GJ-GEWP-CJ-0025-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0025-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC1-33100-CM-118-012 | FI | 0 | Load Table, GT Exhaust System | GJ-GEWP-CM-0184-T | 115T6879 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0184-T
Link | 기계 | 2024-06-18 | 1GJCC1-33100-CM-118-003 | FI | 0 | Foundation Interface, GT Exhaust System | GJ-GEWP-CM-0185-T | 113T5900 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0185-T
Link | 전기 | 2024-06-18 | 1GJCC1-41300-CE-140-001 | FI | A | Single Line Diagram, GT Generator | GJ-GEWP-CE-0004-T | 312T6714 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0004-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC1-33100-CM-165-014 | FI | 1 | System Schematic, GT Fuel Gas Performance Heating | GJ-GEWP-CM-0186-T | 311T9617 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0186-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC1-33100-CM-165-011 | FI | 1 | Block Diagram, GT Fuel Gas System | GJ-GEWP-CM-0187-T | 311T9611 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0187-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC1-33100-CM-165-009 | FI | 1 | System Schematic, GT Air Inlet | GJ-GEWP-CM-0188-T | 311T9607 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0188-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC1-33100-CM-165-004 | FI | 1 | System Schematic, GT Fuel Gas | GJ-GEWP-CM-0189-T | 311T9599 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0189-T
Link | 기계 | 2024-06-19 | 1GJCC1-35300-CM-174-001 | FI | 0 | Outline, GTG Cooler | GJ-GEWP-CM-0191-T | 107T5079 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0191-T
Link | 기계 | 2024-06-20 | 1GJCC1-33100-CJ-162-001 | FI | email only | Specification, Network Topology | GJ-GEWP-CM-0190-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0190-T
Link | 전기 | 2024-06-21 | 1GJCC1-33100-CE-145-001 | FI | 0 | Wiring Diagram, GT Instruments to Junction Box | GJ-GEWP-CE-0005-T | 313T6845 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0005-T
Link | 기계 | 2024-06-22 | 1GJCC1-33100-CM-188-003 | FI | 0 | Foundation Interface, GT Pipe Supports | GJ-GEWP-CM-0192-T | 312T4187 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0192-T
Link | 기계 | 2024-06-25 | 1GJCC1-35100-CM-174-003 | FI | 0 | Outline, GTG Oil Piping | GJ-GEWP-CM-0193-T | 313T5851 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0193-T
Link | 제어 | 2024-06-26 | 1GJCC1-35100-CJ-144-001 | FI | 0 | System Schematic, GTG Static Starter LCI Cooling Loop | GJ-GEWP-CJ-0026-T | 311T9619 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0026-T
Link | 기계 | 2024-06-27 | 1GJCC1-33100-CM-174-036 | FI | 0 | Outline, GT Shut Off Valve (SSOV) | GJ-GEWP-CM-0194-T | 102B0467 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0194-T
Link | 기계 | 2024-06-27 | 1GJCC1-33100-CM-402-034 | FI | email only | Conduit Applied Practice | GJ-GEWP-CM-0195-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0195-T
Link | 기계 | 2024-07-01 | 1GJCC1-33100-CM-402-033 | FI | email only | Wiring Applied Practice | GJ-GEWP-CM-0196-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0196-T
Link | 기계 | 2024-07-01 | 1GJCC1-33100-CM-402-032 | FI | email only | Cable Tray Applied Practice | GJ-GEWP-CM-0197-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0197-T
Link | 기계 | 2024-07-01 | 1GJCC1-33100-CM-402-031 | FI | email only | Specification, GT Painting Touch Up Recommendations | GJ-GEWP-CM-0198-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0198-T
Link | 기계 | 2024-07-01 | 1GJCC1-33100-CM-402-012 | FI | email only | Standard Field Testing Procedure for Emission Compliance | GJ-GEWP-CM-0199-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0199-T
Link | 기계 | 2024-07-01 | 1GJCC1-33100-CM-402-028 | FI | email only | Specification, Greenville Manufacturing Shop Painting | GJ-GEWP-CM-0200-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0200-T
Link | 기계 | 2024-07-01 | 1GJCC1-33100-CM-402-029 | FI | email only | Specification, GE Power General Painting | GJ-GEWP-CM-0201-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0201-T
Link | 기계 | 2024-07-01 | 1GJCC1-33100-CM-402-052 | FI | email only | Plant Instrument Air System | GJ-GEWP-CM-0202-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0202-T
Link | 기계 | 2024-07-01 | 1GJCC1-33100-CM-402-046 | FI | email only | 7HA.03 Inlet Bleed Heat GEK | GJ-GEWP-CM-0203-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0203-T
Link | 기계 | 2024-07-01 | 1GJCC1-33100-CM-188-001 | FI | 0 | Foundation Interface, GT Shaftline | GJ-GEWP-CM-0204-T | 306T2157 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0204-T
Link | 전기 | 2024-07-01 | 1GJCC1-35200-CE-145-002 | FI | 0 | Wiring Diagram, GTG Excitation Ex2100E | GJ-GEWP-CE-0006-T | 359B9491AO |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0006-T
Link | 기계 | 2024-07-09 | 1GJCC1-33100-CM-174-043 | FI | 0 | Weight and CG, GT unit | GJ-GEWP-CM-0205-T | 130T8830 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0205-T
Link | 기계 | 2024-07-09 | 1GJCC1-33100-CM-174-044 | FI | 0 | Weight and CG, GT Unit - Shipping and Lifting Estimated | GJ-GEWP-CM-0206-T | 139T4638 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0206-T
Link | 전기 | 2024-07-09 | 1GJCC1-35100-CE-174-002 | FI | 0 | Outline, GTG Static Starter System- LCI | GJ-GEWP-CE-0007-T | 359B9426AO |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0007-T
Link | 전기 | 2024-07-09 | 1GJCC1-35100-CE-174-005 | FI | 0 | 3PH AIR CORE LINE REACTOR NAME PLATE INFORMATION | GJ-GEWP-CE-0008-T | B231497 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0008-T
Link | 전기 | 2024-07-09 | 1GJCC1-35100-CE-174-006 | FI | 0 | Plate Heat Exchanger - M6-FG | GJ-GEWP-CE-0009-T | T6B_102H_FD |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0009-T
Link | 전기 | 2024-07-09 | 1GJCC1-35100-CE-174-007 | FI | 0 | DC Reactor | GJ-GEWP-CE-0010-T | X1102-002 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0010-T
Link | 기계 | 2024-07-14 | 1GJCC1-33100-CM-466-001 | FI | 0 | List, GT Mechanical Equipment | GJ-GEWP-CM-0207-T | 313T6098 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0207-T
Link | 기계 | 2024-07-14 | 1GJCC1-33100-CM-466-002 | FI | 0 | List, GT Valve | GJ-GEWP-CM-0208-T | 313T6101 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0208-T
Link | 기계 | 2024-07-14 | 1GJCC1-33100-CM-466-003 | FI | 0 | List, GT Piping Component | GJ-GEWP-CM-0209-T | 313T6100 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0209-T
Link | 제어 | 2024-07-14 | 1GJCC1-33100-CJ-466-001 | FI | 0 | List, GT Instrument List | GJ-GEWP-CJ-0027-T | 313T6096 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0027-T
Link | 전기 | 2024-07-14 | 1GJCC1-33100-CE-463-001 | FI | 0 | List, GT Electrical Load | GJ-GEWP-CE-0011-T | 313T6097 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0011-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC1-33100-CM-125-001 | FI | 0 | EMBEDMENT, FOUNDATION | GJ-GEWP-CM-0210-T | 111T4612 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0210-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC1-33100-CM-125-002 | FI | 0 | PLATE, FOUNDATION | GJ-GEWP-CM-0211-T | 113T6497 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0211-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC1-33100-CM-125-003 | FI | 0 | JACKING POST | GJ-GEWP-CM-0212-T | 203D1301 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0212-T
Link | 기계 | 2024-07-15 | 1GJCC1-33100-CM-174-006 | FI | email only | Outline, GT Hot Day Augmentation System Skid | GJ-GEWP-CM-0213-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0213-T
Link | 기계 | 2024-07-16 | 1GJCC1-33100-CM-165-001 | FI | email only | System Schematic, GT Lube Oil | GJ-GEWP-CM-0214-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0214-T
Link | 기계 | 2024-07-16 | 1GJCC1-33100-CM-165-016 | FI | email only | System Schematic, GT Exhaust Frame Blower Skid | GJ-GEWP-CM-0215-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0215-T
Link | 기계 | 2024-07-18 | 1GJCC1-33100-CM-118-002 | FI | 0 | Foundation Interface, GT Enclosure | GJ-GEWP-CM-0216-T | 113T5968 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0216-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC1-35100-CE-466-002 | FI | 0 | List, GTG Cables | GJ-GEWP-CE-0012-T | 314T1907 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0012-T
Link | 전기 | 2024-07-18 | 1GJCC1-35100-CE-466-002 | CRS | email only | List, GTG Cables | GJ-GEWP-CE-0022-T | 314T1907 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0022-T
Link | 기계 | 2024-07-19 | 1GJCC1-33100-CM-188-002 | FI | 0 | Load Table, GT Shaftline | GJ-GEWP-CM-0217-T | 311T5382 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0217-T
Link | 기계 | 2024-07-22 | 1GJCC1-35900-CM-174-001 | FI | 0 | Outline, GTG Collector Ring Generator Health Monitoring System Panel | GJ-GEWP-CM-0218-T | 4775282-24B-1A |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0218-T
Link | 전기 | 2024-07-25 | 1GJCC1-35200-CE-174-002 | FI | 0 | Outline, GTG Excitation Ex2100E | GJ-GEWP-CE-0013-T | 359B9491AO |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0013-T
Link | 전기 | 2024-07-31 | 1GJCC1-33100-CE-463-002 | FI | 0 | Overall Electrical Load List | GJ-GEWP-CE-0014-T | 314T4325 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0014-T
Link | 전기 | 2024-08-01 | 1GJCC1-41260-CE-174-001 | FI | 0 | Outline, GTG Protection Panel | GJ-GEWP-CE-0015-T | 226B7880 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0015-T
Link | 전기 | 2024-08-07 | 1GJCC1-35100-CE-174-008 | FI | 0 | ASPIRATED GAS DETECTOR ASSY | GJ-GEWP-CE-0016-T | 303T8648 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0016-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC1-33100-CM-165-001 | FI | email only | System Schematic, GT Lube Oil | GJ-GEWP-CM-0219-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0219-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC1-33100-CM-165-004 | FI | email only | System Schematic, GT Fuel Gas | GJ-GEWP-CM-0220-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0220-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC1-33100-CM-165-007 | FI | email only | System Schematic, GT Compressor Washing | GJ-GEWP-CM-0221-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0221-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC1-33100-CM-165-009 | FI | email only | System Schematic, GT Air Inlet | GJ-GEWP-CM-0222-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0222-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC1-33100-CM-165-011 | FI | email only | Block Diagram, GT Fuel Gas System | GJ-GEWP-CM-0223-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0223-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC1-33100-CM-165-014 | FI | email only | System Schematic, GT Fuel Gas Performance Heating | GJ-GEWP-CM-0224-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0224-T
Link | 기계 | 2024-08-14 | 1GJCC1-33100-CM-118-006 | FI | email only | Foundation Interface, GT Water Wash Skid | GJ-GEWP-CM-0225-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0225-T
Link | 제어 | 2024-08-14 | 1GJCC1-33100-CJ-165-001 | FI | email only | Instrument Diagram, GT Fire Protection | GJ-GEWP-CJ-0028-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0028-T
Link | 기계 | 2024-08-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-012 | FI | 0 | Outline, GT Fuel Gas Performance Heater | GJ-GEWP-CM-0226-T | 313T3077 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0226-T
Link | 기계 | 2024-08-22 | 1GJCC1-33000-CM-170-001 | FI | 0 | Layout, GT Power Train Interfaces | GJ-GEWP-CM-0227-T | 311T5380 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0227-T
Link | 제어 | 2024-08-22 | 1GJCC1-33100-CJ-162-001 | FA | B | SPECIFICATION, NETWORK TOPOLOGY | GJ-GEWP-CJ-0043-T | 311T4974 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0043-T
Link | 기계 | 2024-08-27 | 1GJCC1-33100-CJ-162-001 | FI | email only | Specification, Network Topology | GJ-GEWP-CM-0228-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0228-T
Link | 제어 | 2024-08-30 | 1GJCC1-33100-CJ-165-008 | FI | 1 | Instrument Diagram, GT Lower Casing Warming | GJ-GEWP-CJ-0029-T | 311T9623 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0029-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-004 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Embedment Details | GJ-GEWP-CC-0001-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/DD/004 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0001-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-119-001 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Embedments Installation General Layout | GJ-GEWP-CC-0002-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/CI/001 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0002-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-001 | FI | 0 | GT and GTG Foundation - Embedments – General Layout | GJ-GEWP-CC-0003-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/DD/001 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0003-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-003 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Embedment Details | GJ-GEWP-CC-0004-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/DD/003 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0004-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-007 | FI | 0 | GT and GTG Foundation Generator Anchor Frame Arrangement and Details | GJ-GEWP-CC-0005-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/DD/007 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0005-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-102 | FI | 0 | Bill of Quantities for Anchor Frame | GJ-GEWP-CC-0006-T | KOW/00/W/MPA05-CEP3/BQ/002 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0006-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-119-002 | FI | 0 | GT and GTG Foundation -Embedments Installation Details | GJ-GEWP-CC-0007-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/CI/002 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0007-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-006 | FI | 0 | GT and GTG Foundation-GT Anchor Frame Arrangement and Details | GJ-GEWP-CC-0008-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/DD/006 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0008-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-101 | FI | 0 | Bill of Quantity | GJ-GEWP-CC-0009-T | KOW/00/W/MPA05-CEP3/BQ/001 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0009-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-002 | FI | 0 | GT and GTG Foundation - Gas Turbine Embedment Details | GJ-GEWP-CC-0010-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/DD/002 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0010-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-005 | FI | 0 | GT and GTG Foundation-Generator Embedment Assemblies | GJ-GEWP-CC-0011-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/DD/005 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0011-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-004 | FI | email only | GT and GTG Foundation Generator Embedment Details | GJ-GEWP-CC-0012-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0012-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-001 | FI | email only | GT and GTG Foundation - Embedments – General Layout | GJ-GEWP-CC-0013-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0013-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-003 | FI | email only | GT and GTG Foundation Generator Embedment Details | GJ-GEWP-CC-0014-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0014-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-007 | FI | email only | GT and GTG Foundation Generator Anchor Frame Arrangement and Details | GJ-GEWP-CC-0015-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0015-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-006 | FI | email only | GT and GTG Foundation-GT Anchor Frame Arrangement and Details | GJ-GEWP-CC-0016-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0016-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-002 | FI | email only | GT and GTG Foundation - Gas Turbine Embedment Details | GJ-GEWP-CC-0017-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0017-T
Link | 토목 | 2024-09-11 | 1GJCC1-33000-CC-118-005 | FI | email only | GT and GTG Foundation-Generator Embedment Assemblies | GJ-GEWP-CC-0018-T | CRS |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0018-T
Link | 기계 | 2024-09-18 | 1GJCC1-33100-CM-174-008 | FI | 0 | Outline, GT unit IG541 Fire Protection System | GJ-GEWP-CM-0229-T | 314T8561 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0229-T
Link | 기계 | 2024-09-18 | 1GJCC1-33100-CM-174-053 | FI | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR CLEAN AGENT (IG541) SYSTEM CONTAINER | GJ-GEWP-CM-0230-T | 315T3457 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0230-T
Link | 전기 | 2024-09-27 | 1GJCC1-33100-CE-145-001 | FI | 1 | Wiring Diagram, GT Instruments to Junction Box | GJ-GEWP-CE-0017-T | 313T6845 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0017-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-165-009 | FI | 1 | System Schematic, GT Air Inlet | GJ-GEWP-CM-0231-T | 311T9607 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0231-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-165-011 | FI | 1 | Block Diagram, GT Fuel Gas System | GJ-GEWP-CM-0232-T | 311T9611 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0232-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-165-014 | FI | 1 | System Schematic, GT Fuel Gas Performance Heating | GJ-GEWP-CM-0233-T | 311T9617 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0233-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-165-004 | FI | 1 | System Schematic, GT Fuel Gas | GJ-GEWP-CM-0234-T | 311T9599 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0234-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-101-031 | FI | 0 | HYDROTEST AND PNEUMATIC TEST DOCUMENT | GJ-GEWP-CM-0235-T | 310T5953 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0235-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-101-091 | FI | 0 | Installation Document, Strainer Field Temporary | GJ-GEWP-CM-0236-T | 301T4610 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0236-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-101-118 | FI | 0 | Installation Document, Exhaust Plenum Drain Piping | GJ-GEWP-CM-0237-T | 116T5600 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0237-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-101-119 | FI | 0 | PIPING INSULATION FUNCTIONAL SPECIFICATION | GJ-GEWP-CM-0238-T | 114T1006 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0238-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-101-120 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS | GJ-GEWP-CM-0239-T | 129T3828 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0239-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-101-122 | FI | 0 | ARRANGEMENT NOTES | GJ-GEWP-CM-0240-T | 305T2990 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0240-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-101-123 | FI | 0 | AIR EXTRACTION PURGE | GJ-GEWP-CM-0241-T | 305T7914 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0241-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-101-124 | FI | 0 | ARRANGEMENT HYDROSTATIC OR PNEUMATIC TEST | GJ-GEWP-CM-0242-T | 305T8569 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0242-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-101-125 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS | GJ-GEWP-CM-0243-T | 305T9196 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0243-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-101-126 | FI | 0 | WEIGHT TABLE | GJ-GEWP-CM-0244-T | 305T9562 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0244-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-002 | FI | 0 | Outline, GT Exhaust Thermocouple Access | GJ-GEWP-CM-0245-T | 114T9195 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0245-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-003 | FI | 0 | Outline, GT Exhaust Diffuser | GJ-GEWP-CM-0246-T | 304T5930 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0246-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-004 | FI | 0 | Outline, GT Turning Gear | GJ-GEWP-CM-0247-T | 313T7076 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0247-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-007 | FI | 0 | Outline, GT Hot Day Augmentation System Heat Exchanger | GJ-GEWP-CM-0248-T | 310T8654 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0248-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-014 | FI | 0 | Piping Arrangement, GT Lube Oil Feed and Drain - Bearing 1 | GJ-GEWP-CM-0249-T | 305T4872 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0249-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-016 | FI | 0 | Piping Arrangement, GT Cooling and Sealing Air | GJ-GEWP-CM-0250-T | 304T2331 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0250-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-023 | FI | 0 | Piping Arrangement, GT Exhaust Plenum Drain | GJ-GEWP-CM-0251-T | 129T3312 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0251-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-027 | FI | 0 | INSTALLATION NOTES AND INSTRUCTIONS | GJ-GEWP-CM-0252-T | 139T8669 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0252-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-054 | FI | 0 | ARR NOTES DWG | GJ-GEWP-CM-0253-T | 124T8366 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0253-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-055 | FI | 0 | WEIGHT TABLE | GJ-GEWP-CM-0254-T | 307T8896 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0254-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-056 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS | GJ-GEWP-CM-0255-T | 307T8898 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0255-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-057 | FI | 0 | RADIOGRAPHIC INSPECTION REQUIREMENT | GJ-GEWP-CM-0256-T | 312T6695 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0256-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-058 | FI | 0 | HYDROTEST AND PNEUMATIC TEST DOCUMENT | GJ-GEWP-CM-0257-T | 312T8755 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0257-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-059 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS | GJ-GEWP-CM-0258-T | 305T6317 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0258-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-060 | FI | 0 | INSTALLATION NOTES AND INSTRUCTIONS -PIPING ARRANGEMENT | GJ-GEWP-CM-0259-T | 314T4384 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0259-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-061 | FI | 0 | Piping Arrangement, GT Air Extraction - IBH | GJ-GEWP-CM-0260-T | 303T2920 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0260-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-062 | FI | 0 | Field Weld Details | GJ-GEWP-CM-0261-T | 136T0881 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0261-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-063 | FI | 0 | INTERCONNECT PIPING FUEL GAS | GJ-GEWP-CM-0262-T | 133T0973 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0262-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-064 | FI | 0 | Field Assembly Instructions | GJ-GEWP-CM-0263-T | 125T2915 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0263-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-065 | FI | 0 | HYDROSTATIC OR PNEUMATIC TEST | GJ-GEWP-CM-0264-T | 124T8603 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0264-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-066 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS | GJ-GEWP-CM-0265-T | 312T4135 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0265-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-067 | FI | 0 | ARRANGEMENT HYDROSTATIC OR PNEUMATIC TEST | GJ-GEWP-CM-0266-T | 305T2961 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0266-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-068 | FI | 0 | INSTALLATION NOTES AND INSTRUCTIONS PIPING ARRANGEMENT | GJ-GEWP-CM-0267-T | 305T2959 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0267-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-070 | FI | 0 | PIPING ARR, COOLED COOLING AIR | GJ-GEWP-CM-0268-T | 305T4283 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0268-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-071 | FI | 0 | WEIGHT TABLE | GJ-GEWP-CM-0269-T | 308T6264 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0269-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-072 | FI | 0 | FIELD WELD REPORT | GJ-GEWP-CM-0270-T | 308T6265 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0270-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-073 | FI | 0 | FABRICATION HYDROSTATIC TEST | GJ-GEWP-CM-0271-T | 310T4726 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0271-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-074 | FI | 0 | RADIOGRAPHIC INSPECTION REQUIREMENT | GJ-GEWP-CM-0272-T | 312T6695 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0272-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-075 | FI | 0 | RADIOGRAPHIC INSPECTION REQUIREMENT | GJ-GEWP-CM-0273-T | 312T6695 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0273-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-076 | FI | 0 | RADIOGRAPHIC INSPECTION REQUIREMENT | GJ-GEWP-CM-0274-T | 312T6695 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0274-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC1-33100-CM-174-077 | FI | 0 | RADIOGRAPHIC INSPECTION REQUIREMENT | GJ-GEWP-CM-0275-T | 312T6695 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0275-T
Link | 기계 | 2024-10-04 | 1GJCC1-35310-CM-174-010 | FI | 0 | HAZMAP, H2 & C02 CONTROL VALVES | GJ-GEWP-CM-0276-T | 315T6552 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0276-T
Link | 기계 | 2024-10-04 | 1GJCC1-35310-CM-174-011 | FI | 0 | H2 PURITY MONITORING SYSTEM HAZMAP | GJ-GEWP-CM-0277-T | 307T4307 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0277-T
Link | 기계 | 2024-10-04 | 1GJCC1-35310-CM-174-012 | FI | 0 | HAZMAP, FLOW TOTALIZER | GJ-GEWP-CM-0278-T | 309T0130 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0278-T
Link | 기계 | 2024-10-04 | 1GJCC1-35310-CM-174-013 | FI | 0 | HAZMAP, DUAL TOWER GAS DRYER | GJ-GEWP-CM-0279-T | 312T0400 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0279-T
Link | 기계 | 2024-10-04 | 1GJCC1-35310-CM-174-004 | FI | 1 | Outline,GTG Purge Control Valve | GJ-GEWP-CM-0280-T | 312T9466 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0280-T
Link | 기계 | 2024-10-04 | 1GJCC1-35310-CM-174-005 | FI | 1 | Outline,GTG H2 Control Cabinet | GJ-GEWP-CM-0281-T | 306T1325 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0281-T
Link | 기계 | 2024-10-04 | 1GJCC1-35310-CM-174-007 | FI | 1 | Outline, GTG H2 Gas Dryer | GJ-GEWP-CM-0282-T | 312T9906 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0282-T
Link | 기계 | 2024-10-04 | 1GJCC1-35310-CM-174-009 | FI | 1 | Outline, GTG H2 Flow Totalizer | GJ-GEWP-CM-0283-T | 305T5462 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0283-T
Link | 기계 | 2024-10-08 | 1GJCC1-33100-CM-177-001 | FI | 0 | Table, GT Piping Connection to Customer | GJ-GEWP-CM-0284-T | 313T6102 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0284-T
Link | 기계 | 2024-10-08 | 1GJCC1-33100-CM-466-001 | FI | 1 | List, GT Mechanical Equipment | GJ-GEWP-CM-0285-T | 313T6098 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0285-T
Link | 기계 | 2024-10-08 | 1GJCC1-33100-CM-466-002 | FI | 1 | List, GT Valve | GJ-GEWP-CM-0286-T | 313T6101 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0286-T
Link | 기계 | 2024-10-08 | 1GJCC1-33100-CM-466-003 | FI | 1 | List, GT Piping Component | GJ-GEWP-CM-0287-T | 313T6100 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0287-T
Link | 제어 | 2024-10-08 | 1GJCC1-33100-CJ-466-001 | FI | 1 | List, GT Instrument List | GJ-GEWP-CJ-0030-T | 313T6096 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0030-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC1-33100-CE-463-001 | FI | 1 | List, GT Electrical Load | GJ-GEWP-CE-0018-T | 313T6097 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0018-T
Link | 전기 | 2024-10-08 | 1GJCC1-33100-CE-463-002 | FI | 1 | Overall Electrical Load List | GJ-GEWP-CE-0019-T | 314T4325 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0019-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC1-33100-CM-101-200 | FI | 0 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING | GJ-GEWP-CM-0288-T | 315T9460 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0288-T
Link | 기계 | 2024-10-10 | 1GJCC1-33100-CM-101-201 | FI | 0 | Lifting Drawing | GJ-GEWP-CM-0289-T | 313T6100 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0289-T
Link | 제어 | 2024-10-10 | 1GJCC1-33100-CJ-159-001 | FI | 1 | Instrument Diagram, GT Devices | GJ-GEWP-CJ-0031-T | 311T9591 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0031-T
Link | 기계 | 2024-10-16 | 1GJCC1-33100-CM-174-047 | FI | 0 | Weight and CG, GT Exhaust Diffusor | GJ-GEWP-CM-0290-T | 304T2250 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0290-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35100-CM-101-205 | CRS | email only | GENERATOR PROTECTION | GJ-GEWP-CM-0290-T | GEK75512 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0290-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35100-CM-101-304 | CRS | email only | GENERATOR BEARING JACKING (LIFT) OIL SYSTEM | GJ-GEWP-CM-0291-T | GEK103605 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0291-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35100-CM-402-002 | CRS | email only | Specification, GTG Requisition Summary Sheets | GJ-GEWP-CM-0292-T | 312T9657 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0292-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35900-CM-144-001 | CRS | email only | System Schematic, GTG Auxiliar | GJ-GEWP-CM-0293-T | 312T3485 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0293-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35310-CM-174-004 | FI | email only | Outline, GTG Purge Control Valve | GJ-GEWP-CM-0294-T | 312T96466 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0294-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35310-CM-174-001 | CRS | email only | Outline, GTG H2 Seal Oil Control Unit | GJ-GEWP-CM-0295-T | 313T1704 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0295-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35110-CM-174-001 | CRS | email only | Outline, GT Generator Foundation Plate | GJ-GEWP-CM-0296-T | 313T1704 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0296-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35100-CM-101-104 | CRS | email only | SHAFT SEAL ASSEMBLY, INSTALLATION AND MAINTENANCE (BOLTED STEEL-BABBITTED SEAL RINGS) | GJ-GEWP-CM-0297-T | GEK75520 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0297-T
Link | 기계 | 2024-10-20 | 1GJCC1-35100-CM-101-205 | CRS | email only | GENERATOR PROTECTION | GJ-GEWP-CM-0298-T | GEK75512 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0298-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC1-33100-CM-174-101 | FI | 0 | OUTL TURB COMPT ENCL VENT FAN ENVELOPE | GJ-GEWP-CM-0299-T | 132T1008 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0299-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC1-33100-CM-174-100 | FI | 0 | OUTLINE ACCY COMPARTMENT ENCL VENT FAN | GJ-GEWP-CM-0300-T | 113T5082 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0300-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC1-33100-CM-174-052 | FI | 0 | Weight and CG, GT Air Inlet Duct | GJ-GEWP-CM-0301-T | 118T7986 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0301-T
Link | 제어 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35100-CJ-144-001 | CRS | email only | System Schematic, GTG Static Starter LCI Cooling Loop | GJ-GEWP-CJ-0032-T | 311T9619 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0032-T
Link | 전기 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35100-CE-174-007 | CRS | email only | DC Reactor | GJ-GEWP-CE-0020-T | X1102-002 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0020-T
Link | 전기 | 2024-10-23 | 1GJCC1-33100-CE-463-002 | CRS | email only | Overall Electrical Load List | GJ-GEWP-CE-0021-T | 314T4325 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0021-T
Link | 전기 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35100-CE-174-005 | CRS | email only | 3PH AIR CORE LINE REACTOR NAME PLATE INFORMATION | GJ-GEWP-CE-0023-T | B231497 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0023-T
Link | 전기 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35100-CE-174-002 | CRS | email only | Outline, GTG Static Starter System- LCI | GJ-GEWP-CE-0024-T | 359B9426AO |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0024-T
Link | 전기 | 2024-10-23 | 1GJCC1-35200-CE-174-002 | CRS | email only | Outline, GTG Excitation Ex2100E | GJ-GEWP-CE-0025-T | 359B9491AO |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0025-T
Link | 기계 | 2024-10-28 | 1GJCC1-33100-CM-165-004 | CRS | email only | System Schematic, GT Fuel Gas | GJ-GEWP-CM-0302-T | 311T9599 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0302-T
Link | 기계 | 2024-10-28 | 1GJCC1-33100-CM-118-006 | CRS | email only | Foundation Interface, GT Water Wash Skid | GJ-GEWP-CM-0303-T | 113T9125 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0303-T
Link | 기계 | 2024-10-28 | 1GJCC1-33100-CM-118-002 | CRS | email only | Foundation Interface, GT Enclosure | GJ-GEWP-CM-0304-T | 113T5968 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0304-T
Link | 기계 | 2024-10-28 | 1GJCC1-33000-CM-170-001 | CRS | email only | Layout, GT Power Train Interfaces | GJ-GEWP-CM-0305-T | 311T5380 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0305-T
Link | 기계 | 2024-10-28 | 1GJCC1-33100-CM-118-010 | FI | 0 | Foundation Interface, GT Inlet Bleed Heating Piping Support | GJ-GEWP-CM-0306-T | 316T4957 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0306-T
Link | 기계 | 2024-10-28 | 1GJCC1-33100-CM-174-012 | CRS | email only | Outline, GT Fuel Gas Performance Heater | GJ-GEWP-CM-0307-T | 313T3077 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0307-T
Link | 기계 | 2024-10-28 | 1GJCC1-33100-CM-165-011 | CRS | email only | Block Diagram, GT Fuel Gas System | GJ-GEWP-CM-0308-T | 311T9611 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0308-T
Link | 기계 | 2024-10-28 | 1GJCC1-33100-CM-165-009 | CRS | email only | System Schematic, GT Air Inlet | GJ-GEWP-CM-0309-T | 311T9607 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0309-T
Link | 기계 | 2024-10-29 | 1GJCC1-33100-CM-165-014 | CRS | email only | System Schematic, GT Fuel Gas Performance Heating | GJ-GEWP-CM-0310-T | 311T9617 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0310-T
Link | 전기 | 2024-10-29 | 1GJCC1-33100-CE-145-001 | FI | 2 | Wiring Diagram, GT Instruments to Junction Box | GJ-GEWP-CE-0026-T | 313T684 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0026-T
Link | 기계 | 2024-10-30 | 1GJCC1-33100-CM-101-027 | FI | 0 | Installation Document, Gas Turbine Water Wash Base-Mounted Piping | GJ-GEWP-CM-0311-T | 308T8699 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0311-T
Link | 기계 | 2024-10-30 | 1GJCC1-33100-CM-174-019 | FI | 0 | Piping Arrangement, GT Compressor Washing | GJ-GEWP-CM-0312-T | 308T7603 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0312-T
Link | 기계 | 2024-10-30 | 1GJCC1-33100-CM-174-080 | FI | 0 | INSTRUCTIONS, CNC-PRE-BENT TUBING | GJ-GEWP-CM-0313-T | 127T0846 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0313-T
Link | 기계 | 2024-10-30 | 1GJCC1-33100-CM-174-081 | FI | 0 | WEIGHT TABLE | GJ-GEWP-CM-0314-T | 308T7628 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0314-T
Link | 기계 | 2024-10-30 | 1GJCC1-33100-CM-174-082 | FI | 0 | FIELD WELD REPORT | GJ-GEWP-CM-0315-T | 308T8119 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0315-T
Link | 기계 | 2024-11-01 | 1GJCC1-33000-CM-170-001 | FI | 1 | Layout, GT Power Train Interfaces | GJ-GEWP-CM-0316-T | 311T5380 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0316-T
Link | 제어 | 2024-11-02 | 1GJCC1-33100-CJ-165-002 | FI | 1 | Instrument Diagram, GT Hazardous Gas Detector | GJ-GEWP-CJ-0033-T | 311T9609 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0033-T
Link | 기계 | 2024-11-06 | 1GJCC1-33100-CM-442-040 | FI | 0 | INTERCONNECTING PIPING LAYOUT DRAWING FOR A468 CLEAN AGENT (IG-541) EXTINGUISHING SYSTEM | GJ-GEWP-CM-0317-T | 316T6835 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0317-T
Link | 기계 | 2024-11-07 | 1GJCC1-33100-CM-174-048 | FI | 1 | Weight and CG, GT Lube Oil Skid | GJ-GEWP-CM-0318-T | 111T3729 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0318-T
Link | 기계 | 2024-11-07 | 1GJCC1-33100-CM-174-090 | FI | 0 | Outline Accessory Module | GJ-GEWP-CM-0319-T | 316T2401 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0319-T
Link | 전기 | 2024-11-08 | 1GJCC1-35100-CE-174-001 | FI | 0 | Outline, GTG Terminal Enclosure | GJ-GEWP-CE-0027-T | 316T3826 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0027-T
Link | 전기 | 2024-11-08 | 1GJCC1-35100-CE-174-020 | FI | 0 | General Arrangement GTE 26KV GTG | GJ-GEWP-CE-0028-T | 316T3417 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0028-T
Link | 전기 | 2024-11-08 | 1GJCC1-35120-CE-145-001 | FI | 0 | Wiring Diagram, GTG Neutral Grounding Enclosure | GJ-GEWP-CE-0029-T | 316T3402 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0029-T
Link | 제어 | 2024-11-11 | 1GJCC1-33100-CJ-174-002 | FI | 0 | Outline, GT Local HMI Cabinet | GJ-GEWP-CJ-0034-T | 323A4747PCP4AO |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0034-T
Link | 제어 | 2024-11-11 | 1GJCC1-33100-CJ-174-004 | FI | 0 | Outline, GT OSM | GJ-GEWP-CJ-0035-T | 135T4519 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0035-T
Link | 전기 | 2024-11-19 | 1GJCC1-35100-CE-174-003 | FI | 0 | Outline, GTG Isolation Transformer | GJ-GEWP-CE-0030-T | 116A1033 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0030-T
Link | 전기 | 2024-11-19 | 1GJCC1-35200-CE-174-001 | FI | 0 | Outline,GTG Excitation Transformer | GJ-GEWP-CE-0031-T | 116A1036 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0031-T
Link | 전기 | 2024-11-19 | 1GJCC1-41500-CE-174-004 | FI | 0 | OUTLINE DRAWING LOW VOLTAGE DC AC DISTR SYSTEM | GJ-GEWP-CE-0032-T | 316T8421 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0032-T
Link | 전기 | 2024-11-19 | 1GJCC1-41500-CE-174-005 | FI | 0 | OUTLINE DRAWING DC MOTOR STARTER PANELS 20HP 220VDC 88QE | GJ-GEWP-CE-0033-T | 316T8423 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0033-T
Link | 전기 | 2024-11-19 | 1GJCC1-41500-CE-174-006 | FI | 0 | OUTLINE DRAWING DC MOTOR STARTER PANELS 36HP 220VDC 88ES | GJ-GEWP-CE-0034-T | 316T8424 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0034-T
Link | 제어 | 2024-11-20 | 1GJCC1-33100-CJ-174-001 | FI | 0 | Outline, GT Control Panel | GJ-GEWP-CJ-0036-T | 259G9025AO |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0036-T
Link | 제어 | 2024-11-20 | 1GJCC1-33100-CJ-174-003 | FI | 0 | Outline, GT Vibration Monitoring Panel | GJ-GEWP-CJ-0037-T | 123T4978 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0037-T
Link | 제어 | 2024-11-20 | 1GJCC1-33100-CJ-402-002 | FI | 1 | List, GT Controls Hardwired Interface | GJ-GEWP-CJ-0038-T | 312T9743 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0038-T
Link | 기계 | 2024-11-22 | 1GJCC1-33100-CM-118-011 | FI | 0 | Foundation Interface, GT Inlet Support Structure | GJ-GEWP-CM-0320-T | 317T1082 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0320-T
Link | 기계 | 2024-11-22 | 1GJCC1-33100-CM-402-100 | FI | 0 | Support Structure DSS | GJ-GEWP-CM-0321-T | 317T0691 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0321-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC1-33100-CM-101-111 | FI | 0 | Installation Document, Lube Oil Module | GJ-GEWP-CM-0322-T | 111T1649 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0322-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC1-33100-CM-174-200 | FI | 0 | HAZARDOUS MAP, GT POWER TRAIN EQUIPMENT | GJ-GEWP-CM-0323-T | 317T0991 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0323-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC1-33100-CM-174-201 | FI | 0 | HAZARDOUS MAP, GT POWER TRAIN EQUIPMENT | GJ-GEWP-CM-0324-T | 317T0991 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0324-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC1-33100-CM-401-001 | FI | 0 | Hazardous Map, GT Power Train Equipment | GJ-GEWP-CM-0325-T | 317T0991 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0325-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC1-33100-CM-401-005 | FI | 0 | Hazardous Map, GT Fuel Gas Scrubber Skid | GJ-GEWP-CM-0326-T | 315T0937 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0326-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC1-33100-CM-401-006 | FI | 0 | Hazardous Map, GT Fuel Gas Performance Heater | GJ-GEWP-CM-0327-T | 315T0791 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0327-T
Link | 기계 | 2024-11-25 | 1GJCC1-33100-CM-402-002 | FI | 0 | Specification, GT Hazardous Area Safety Note | GJ-GEWP-CM-0328-T | 317T0009 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0328-T
Link | 제어 | 2024-11-25 | 1GJCC1-33100-CJ-165-001 | FI | 1 | Instrument Diagram, GT Fire Protection | GJ-GEWP-CJ-0039-T | 311T9600 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0039-T
Link | 기계 | 2024-11-26 | 1GJCC1-35900-CM-174-002 | FI | 0 | Generator Health Monitor v2 Site Installation and Commissioning | GJ-GEWP-CM-0329-T | GEK121540 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0329-T
Link | 기계 | 2024-11-26 | 1GJCC1-35900-CM-174-003 | FI | 0 | Generator Health Monitoring Model GHM V2 User Manual | GJ-GEWP-CM-0330-T | GEK121560 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0330-T
Link | 전기 | 2024-11-26 | 1GJCC1-35120-CE-174-001 | FI | 0 | Outline, GT Generator Neutral Enclosure | GJ-GEWP-CE-0035-T | 317T1674 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0035-T
Link | 기계 | 2024-12-04 | 1GJCC1-33100-CM-442-030 | FI | 0 | MASTIC TAPE SEALANT - INSTALLATION PROCEDURE | GJ-GEWP-CM-0331-T | 307T0287 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0331-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC1-33100-CM-442-027 | FI | 0 | HDAS Water Skid - Max Case Foundation Load Table | GJ-GEWP-CM-0332-T | 310T5831 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0332-T
Link | 기계 | 2024-12-13 | 1GJCC1-33100-CM-174-033 | FI | 0 | GT HAZARDOUS GAS PANEL GA FOR 2OO2 SENSOR CONFIGURATION | GJ-GEWP-CM-0333-T | 305T8235 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0333-T
Link | 기계 | 2024-12-13 | 1GJCC1-33100-CM-174-035 | FI | 0 | OUTLINE, GT HAZARDOUS GAS DETECTION PANEL BACK PLATE | GJ-GEWP-CM-0334-T | 133T7442 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0334-T
Link | 제어 | 2024-12-13 | 1GJCC1-33100-CJ-162-001 | FA | C | SPECIFICATION, NETWORK TOPOLOGY | GJ-GEWP-CJ-0040-T | 311T4974 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0040-T
Link | 제어 | 2024-12-13 | 1GJCC1-33100-CJ-402-012 | FI | 0 | FIBER OPTIC CONNECTOR - LC | GJ-GEWP-CJ-0041-T | 107T2275 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0041-T
Link | 제어 | 2024-12-13 | 1GJCC1-33100-CJ-402-013 | FI | 0 | SINGLE MODE FIBER SPECIFICATIONS | GJ-GEWP-CJ-0042-T | 107T2279 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0042-T
Link | 제어 | 2024-12-13 | 1GJCC1-33100-CJ-466-001 | FI | 2 | LIST, GT INSTRUMENT LIST | GJ-GEWP-CJ-0044-T | 313T6096 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0044-T
Link | 전기 | 2024-12-19 | 1GJCC1-35200-CE-145-002 | FI | 0 | Wiring Diagram, GTG Excitation Ex2100E | GJ-GEWP-CE-0036-T | 389B4416AE |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0036-T
Link | 전기 | 2024-12-27 | 1GJCC1-35100-CE-466-002 | FI | 1 | LIST, GTG CABLES | GJ-GEWP-CE-0037-T | 314T1907 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0037-T
Link | 기계 | 2025-01-03 | 1GJCC1-33100-CM-466-002 | FI | 2 | List, GT Valve | GJ-GEWP-CM-0335-T | 313T6101 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0335-T
Link | 기계 | 2025-01-03 | 1GJCC1-33100-CM-466-003 | FI | 2 | List, GT Piping Component | GJ-GEWP-CM-0336-T | 313T6100 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0336-T
Link | 기계 | 2025-01-07 | 1GJCC1-35100-CM-402-001 | FI | 1 | Specification, GTG Performance Data | GJ-GEWP-CM-0337-T | 312T2475 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0337-T
Link | 토목 | 2025-01-07 | 1GJCC1-33000-CC-118-103 | FI | 0 | CALCULATION REPORT FOR GT AND GENERATOR EMBEDDED PARTS AND ANCHORS | GJ-GEWP-CC-0019-T | KOW/11/W/MPA05/CEP3/CA/001 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0019-T
Link | 토목 | 2025-01-07 | 1GJCC1-33000-CC-119-003 | FI | 0 | GT AND GTG FOUNDATION EMBEDMENT INSTALLATION SLEEVES GROUTING INJECTION OPERATIONS | GJ-GEWP-CC-0020-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/CI/003 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0020-T
Link | 토목 | 2025-01-07 | 1GJCC1-33000-CC-119-004 | FI | 0 | GT AND GTG FOUNDATION EMBEDMENT INSTALLATION - CHIPPING | GJ-GEWP-CC-0021-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/CI/004 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0021-T
Link | 전기 | 2025-01-07 | 1GJCC1-41300-CE-140-001 | FA | B | SINGLE LINE DIAGRAM, GT GENERATOR | GJ-GEWP-CE-0038-T | 212515366 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0038-T
Link | 전기 | 2025-01-09 | 1GJCC1-33100-CE-145-001 | FI | 3 | WIRING DIAGRAM, GT INSTRUMENTS TO JUNCTION BOX | GJ-GEWP-CE-0039-T | 313T6845 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0039-T
Link | 제어 | 2025-01-22 | 1GJCC1-35100-CJ-402-001 | FI | 0 | PSS TUNING STUDY FOR GONGJU Gas Unit | GJ-GEWP-CJ-0045-T | 317T9082 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0045-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC1-33100-CM-401-007 | FI | 0 | HAZ MAP, GT FUEL GAS ABS SEPARATOR | GJ-GEWP-CM-0346-T | 315T1739 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0346-T
Link | 기계 | 2025-02-04 | 1GJCC1-33000-CM-499-001 | FI | 0 | 3D Model, GE Located Power Train Equipments | GJ-GEWP-CM-0338-T | 1663738-PASM-A0001_P.nwd |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0338-T
Link | 기계 | 2025-02-04 | 1GJCC1-33100-CM-499-001 | FI | 0 | 3D Model, GT GAS FUEL CONTROL MODULE INTERFACE(AM10) | GJ-GEWP-CM-0339-T | 1663738-AM10-A0001_P |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0339-T
Link | 기계 | 2025-02-04 | 1GJCC1-33100-CM-499-002 | FI | 0 | 3D Model, GT Air Extraction Left Module Interface (AM20) | GJ-GEWP-CM-0340-T | 1663738-AM20-A0001_P |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0340-T
Link | 기계 | 2025-02-04 | 1GJCC1-33100-CM-499-003 | FI | 0 | 3D Model, GT Upper Left Module Interface (AM25) | GJ-GEWP-CM-0341-T | 1663738-AM25-A0001_P |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0341-T
Link | 기계 | 2025-02-04 | 1GJCC1-33100-CM-499-004 | FI | 0 | 3D Model, GT Air Extraction Right Module Interface (AM30) | GJ-GEWP-CM-0342-T | 1663738-AM30-A0001_P |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0342-T
Link | 기계 | 2025-02-04 | 1GJCC1-33100-CM-499-005 | FI | 0 | 3D Model, GT Upper Right Module Interface (AM35) | GJ-GEWP-CM-0343-T | 1663738-AM35-A0001_P |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0343-T
Link | 기계 | 2025-02-04 | 1GJCC1-33100-CM-499-006 | FI | 0 | 3D Model, GT Air Extraction Lower Module Interface (AM40) | GJ-GEWP-CM-0344-T | 1663738-AM40-A0001_P |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0344-T
Link | 기계 | 2025-02-04 | 1GJCC1-33100-CM-499-007 | FI | 0 | 3D Model, GT Liquid Fuel And GT Drains Module Interface (AM50) | GJ-GEWP-CM-0345-T | 1663738-AM50-A0001_P |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0345-T
Link | 기계 | 2025-02-19 | 1GJCC1-33100-CM-118-008 | FI | 0 | FOUNDATION INTERFACE, GT FUEL GAS PERFORMANCE HEATER | GJ-GEWP-CM-0347-T | P24157-202 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0347-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC1-41500-CE-174-002 | FI | 0 | OUTLINE DRAWING GENERAL ARRANGEMENT DRAWING BATTERY RACK DIS100 | GJ-GEWP-CE-0042-T | 318T9116 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0042-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC1-41500-CE-174-004 | FI | 1 | OUTLINE DRAWING LOW VOLTAGE DC AC DISTR SYSTEM | GJ-GEWP-CE-0043-T | 316T8421 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0043-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC1-41500-CE-174-005 | FI | 1 | OUTLINE DRAWING DC MOTOR STARTER PANELS 20HP 220VDC 88QE | GJ-GEWP-CE-0044-T | 316T8423 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0044-T
Link | 전기 | 2025-03-21 | 1GJCC1-41500-CE-174-006 | FI | 1 | OUTLINE DRAWING DC MOTOR STARTER PANELS 36HP 220VDC 88ES | GJ-GEWP-CE-0045-T | 316T8424 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0045-T
Link | 전기 | 2025-03-27 | 1GJCC1-35100-CE-145-006 | FI | 0 | WIRING DIAGRAM, GTG LCI TRANSFORMER | GJ-GEWP-CE-0046-T | 317T8107 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0046-T
Link | 전기 | 2025-03-27 | 1GJCC1-35100-CE-145-001 | FI | 0 | WIRING DIAGRAM, GTG EXCITATION TRANSFOMER | GJ-GEWP-CE-0047-T | 317T7878 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0047-T
Link | 전기 | 2025-03-27 | 1GJCC1-35200-CE-174-001 | FI | 1 | RATING PLATE DRAWING DIS100 | GJ-GEWP-CE-0048-T | 317T8118 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0048-T
Link | 전기 | 2025-03-27 | 1GJCC1-35900-CE-145-001 | FI | 0 | GENERATOR HEALTH MONITOR WIRING DIAGRAM | GJ-GEWP-CE-0049-T | 314T5454 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0049-T
Link | 전기 | 2025-03-27 | 1GJCC1-35900-CE-145-002 | FI | 0 | GENERATOR HEALTH MONITOR MODEL GHM MANUAL | GJ-GEWP-CE-0050-T | GEK121560 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0050-T
Link | 전기 | 2025-03-27 | 1GJCC1-35900-CE-145-003 | FI | 0 | GENERATOR HEALTH MONITOR SITE INSTALLATION AND COMMISSIONING | GJ-GEWP-CE-0051-T | GEK121540 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0051-T
Link | 전기 | 2025-03-27 | 1GJCC1-41260-CE-145-001 | FI | 0 | WIRING DIAGRAM, GT GENERATOR PROTECTION PANEL | GJ-GEWP-CE-0052-T | 226B7978 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0052-T
Link | 전기 | 2025-03-27 | 1GJCC1-41260-CE-402-001 | FI | 0 | GTG PROTECTION CALCULATION NOTE | GJ-GEWP-CE-0053-T | 304T3599 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0053-T
Link | 전기 | 2025-03-27 | 1GJCC1-35100-CE-174-003 | FI | 1 | OUTLINE, GTG ISOLATION TRANSFORMER | GJ-GEWP-CE-0055-T | 317T8113 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0055-T
Link | 기계 | 2025-04-03 | 1GJCC1-33100-CM-401-001 | FI | 1 | HAZARDOUS MAP, GT POWER TRAIN EQUIPMENT | GJ-GEWP-CM-0358-T | 317T0991 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0358-T
Link | 기계 | 2025-04-03 | 1GJCC1-33100-CM-402-002 | FI | 1 | SPECIFICATION, GT HAZARDOUS AREA SAFETY NOTE | GJ-GEWP-CM-0359-T | 317T0009 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0359-T
Link | 전기 | 2025-04-10 | 1GJCC1-41500-CE-145-003 | FI | 0 | ELEMENTARY DRAWING LOW VOLTAGE DDC AND AC DISTR SYSTEM | GJ-GEWP-CE-0057-T | 318T6858 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0057-T
Link | 전기 | 2025-04-10 | 1GJCC1-41500-CE-145-004 | FI | 0 | ELEMENTARY DRAWING DC MOTOR STARTER PANELS 36HP 220VDC 88ES | GJ-GEWP-CE-0058-T | 319T4326 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0058-T
Link | 전기 | 2025-04-10 | 1GJCC1-41500-CE-145-005 | FI | 0 | ELEMENTARY DRAWING DC MOTOR STARTER PANELS 20HP 220VDC 88QE | GJ-GEWP-CE-0059-T | 319T4330 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0059-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-140 | FI | 0 | INSTALLATION NOTES AND INSTRUCTIONS FOR INLET AND EXHAUST PLENUM DRAIN | GJ-GEWP-CM-0360-T | 116T5600 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0360-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-141 | FI | 0 | PIPING, INLET PLENUM DRAIN | GJ-GEWP-CM-0361-T | 311T6586 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0361-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-142 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS MLI 0979 | GJ-GEWP-CM-0362-T | 313T4235 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0362-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-143 | FI | 0 | WEIGHT TABLE | GJ-GEWP-CM-0363-T | 313T4237 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0363-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-174-024 | FI | 1 | PIPING ARRANGEMENT, GT INLET PLENUM DRAIN | GJ-GEWP-CM-0364-T | 114T7360 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0364-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-144 | FI | 0 | NOTES - EXHAUST FRAME PIPING | GJ-GEWP-CM-0365-T | 304T5846 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0365-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-145 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS MLI 0972 | GJ-GEWP-CM-0366-T | 307T9218 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0366-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-146 | FI | 0 | WEIGHT TABLE MLI 0972 | GJ-GEWP-CM-0367-T | 307T0715 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0367-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-174-022 | FI | 0 | PIPING ARRANGEMENT, GT COOLING AIR - EXHAUST FRAME | GJ-GEWP-CM-0368-T | 307T0715 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0368-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-130 | FI | 0 | LUBE OIL FLUSH KIT ARR NOTES | GJ-GEWP-CM-0369-T | 128T0736 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0369-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-131 | FI | 0 | LUBE OIL FLUSHING INSTRUCTION | GJ-GEWP-CM-0370-T | 304T7014 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0370-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-132 | FI | 0 | WEIGHT TABLE, LUBE OIL FLUSH | GJ-GEWP-CM-0371-T | 305T4317 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0371-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-133 | FI | 0 | HYDROTEST AND PMEUMATIC TEST DOCUMENT - MLI A125 | GJ-GEWP-CM-0372-T | 312T9967 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0372-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-174-030 | FI | 1 | PIPING ARRANGEMENT, GT LUBE OIL FLUSH | GJ-GEWP-CM-0373-T | 304T6491 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0373-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-134 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS - MLI 0920 | GJ-GEWP-CM-0374-T | 303T2075 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0374-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-135 | FI | 0 | WEIGHT TABLE - MLI 0920 | GJ-GEWP-CM-0375-T | 304T3434 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0375-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-136 | FI | 0 | HYDROTEST AND PNEUMATIC TEST DOCUMENT - MLI 0920 | GJ-GEWP-CM-0376-T | 312T8184 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0376-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-137 | FI | 0 | FALSE START DRAIN PIPING ARRANGEMENT | GJ-GEWP-CM-0377-T | 312T8270 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0377-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-174-018 | FI | 1 | PIPING ARRANGEMENT, GT FALSE START DRAIN | GJ-GEWP-CM-0378-T | 303T1277 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0378-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-138 | FI | 0 | COOLING WATER INSTALLATION NOTES AND INSTRUCTIONS | GJ-GEWP-CM-0379-T | 127T0134 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0379-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-139 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS - COOLING WATER | GJ-GEWP-CM-0380-T | 127T6774 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0380-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-174-017 | FI | 1 | PIPING ARRANGEMENT, GT COOLING WATER | GJ-GEWP-CM-0381-T | 126T2878 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0381-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-025 | FI | 0 | WEIGHT TABLE - MLI 0995 | GJ-GEWP-CM-0382-T | 317T5631 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0382-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-026 | FI | 0 | FIELD WELD REPORT - MLI 0995 | GJ-GEWP-CM-0383-T | 317T5632 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0383-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-033 | FI | 0 | INSTALLATION NOTES AND INSTRUCTIONS FOR PIPING ARRANGEMENTS | GJ-GEWP-CM-0384-T | 317T7804 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0384-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-174-025 | FI | 0 | PPG ARR, FIRE PROTECTION EXHAUST CO2 | GJ-GEWP-CM-0385-T | 315T1715 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0385-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-147 | FI | 0 | RADIOGRAPHIC INSPECTION REQUIREMENT | GJ-GEWP-CM-0386-T | 312T6695 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0386-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-174-015 | FI | 0 | PIPING ARR, FUEL GAS | GJ-GEWP-CM-0387-T | 311T6493 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0387-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-148 | FI | 0 | INSTALLATION NOTES AND INSTRUCTIONS FOR FUEL GAS PIPING ARRANGEMENT | GJ-GEWP-CM-0388-T | 313T6929 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0388-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-149 | FI | 0 | ARRANGEMENT HYDROSTATIC OR PNEUMATIC TEST - MLI 0906 | GJ-GEWP-CM-0389-T | 314T9013 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0389-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-150 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS - MLI 0906 | GJ-GEWP-CM-0390-T | 318T1294 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0390-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-174-021 | FI | 0 | PPG ARR, FIRE PROTECTION TURB CMPT, INERT GAS | GJ-GEWP-CM-0391-T | 315T1107 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0391-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-174-020 | FI | 0 | ARRANGEMENT HYDROSTATIC OR PNEUMATIC TEST - MLI 0962 | GJ-GEWP-CM-0392-T | 314T9013 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0392-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-174-034 | FI | 0 | WEIGHT TABLE - MLI A341 | GJ-GEWP-CM-0393-T | 315T6241 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0393-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-023 | FI | 0 | HYDROTEST AND PNEUMATIC TEST DOCUMENT - MLI 0909 | GJ-GEWP-CM-0394-T | 317T7400 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0394-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-024 | FI | 0 | WEIGHT TABLE - MLI 0909 | GJ-GEWP-CM-0395-T | 305T6316 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0395-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-074 | FI | 0 | INSTALLATION NOTES AND INSTRUCTION | GJ-GEWP-CM-0396-T | 315T1616 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0396-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-078 | FI | 0 | HYDROSTATIC OR PNEUMATIC TEST | GJ-GEWP-CM-0397-T | 315T9193 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0397-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-075 | FI | 0 | HYDROTEST AND PNEUMATIC TEST DOCUMENT - MLI 9006 | GJ-GEWP-CM-0398-T | 315T1619 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0398-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-151 | FI | 0 | AIR EXTRACTION - IBH PPG ARR | GJ-GEWP-CM-0399-T | 312T2813 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0399-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-152 | FI | 0 | HYDROTEST AND PNEUMATIC TEST DOCUMENT - MLI 924A | GJ-GEWP-CM-0400-T | 314T5216 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0400-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-153 | FI | 0 | INSTALLATION NOTES ANDINSTRUCTIONS - PIPING ARRANGEMENT - MLI 924A | GJ-GEWP-CM-0401-T | 314T5217 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0401-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-154 | FI | 0 | FIELD WELD | GJ-GEWP-CM-0402-T | 316T3978 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0402-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-155 | FI | 0 | WEIGHT TABLE - MLI 924A | GJ-GEWP-CM-0403-T | 316T3979 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0403-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-156 | FI | 0 | INSTALLATION NOTES AND INSTRUCTIONS - PIPING ARRANGEMENT - MLI 0964 | GJ-GEWP-CM-0404-T | 317T8021 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0404-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC1-33100-CM-101-157 | FI | 0 | WEIGHT TABLE - MLI 0964 | GJ-GEWP-CM-0405-T | 317T7877 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0405-T
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC1-33100-CM-101-014 | FI | 0 | SAMPLING GAS DETECTION PANEL (MAXCASE) - MLI 0585 | GJ-GEWP-CM-0406-T | 310T9897 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0406-T
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC1-33100-CM-101-207 | FI | 0 | INSTALLATION NOTES | GJ-GEWP-CM-0407-T | 136T3124 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0407-T
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC1-33100-CM-101-208 | FI | 0 | APPLIED PRACTICES GENERAL MACHINING | GJ-GEWP-CM-0408-T | 348A9200 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0408-T
Link | 전기 | 2025-04-25 | 1GJCC1-33100-CE-144-002 | FI | 0 | HAZ GAS PANEL FOR 2003 SENSOR CONFIGURATION | GJ-GEWP-CE-0060-T | 317T0585 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0060-T
Link | 전기 | 2025-04-25 | 1GJCC1-33100-CE-144-003 | FI | 0 | EXHAUST THERMOCOUPLE ARRANGEMENT | GJ-GEWP-CE-0061-T | 307T1673 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0061-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC1-33100-CM-101-098 | FI | 0 | INSTALLATION NOTES SPECIFICATION - MLI A341 | GJ-GEWP-CM-0409-T | 318T8898 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0409-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC1-33100-CM-101-158 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS - MLI A341 | GJ-GEWP-CM-0410-T | 315T6242 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0410-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC1-33100-CM-101-159 | FI | 0 | HYDROTEST AND PNEUMATIC TEST DOCUMENT - MLI A341 | GJ-GEWP-CM-0411-T | 313T1743 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0411-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC1-33100-CM-101-160 | FI | 0 | RADIOGRAPHIC INSPECTION REQUIREMENT - MLI A341 | GJ-GEWP-CM-0412-T | 312T6695 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0412-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC1-33100-CM-101-161 | FI | 0 | PIPING ARR, INLET BLEED HEAT - MLI A341 | GJ-GEWP-CM-0413-T | 311T6566 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0413-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC1-33100-CM-101-202 | FI | 0 | RADIOGRAPHIC INSPECTION REQUIREMENT A184 | GJ-GEWP-CM-0414-T | 312T6695 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0414-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC1-33100-CM-101-203 | FI | 0 | FIELD WELD DETAILS A184 | GJ-GEWP-CM-0415-T | 315T7043 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0415-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC1-33100-CM-101-204 | FI | 0 | WEIGHT TABLE A184 | GJ-GEWP-CM-0416-T | 315T7045 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0416-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC1-33100-CM-101-205 | FI | 0 | NOTES PIPING ARRANGEMENT A184 | GJ-GEWP-CM-0417-T | 319T6193 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0417-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC1-33100-CM-101-206 | FI | 0 | HYDROTEST AND PNEUMATIC TEST DOCUMENT A184 | GJ-GEWP-CM-0418-T | 319T6200 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0418-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC1-33100-CM-101-092 | FI | 0 | INTERCONNECTING PIPING INLET HEATING A184 | GJ-GEWP-CM-0419-T | 311T6567 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0419-T
Link | 전기 | 2025-05-07 | 1GJCC1-33100-CE-144-006 | FI | 0 | DETECTOR FLAME - MLI 1121 | GJ-GEWP-CE-0063-T | 124T6316 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0063-T
Link | 전기 | 2025-05-07 | 1GJCC1-33100-CE-144-007 | FI | 0 | IGNITION EXCITER ARRANGEMENT - MLI 1213 | GJ-GEWP-CE-0064-T | 111T8795 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0064-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC1-33100-CM-101-043 | FI | 0 | BOLT & STUD TORQUING - MLI 1121 | GJ-GEWP-CM-0420-T | 248A4158 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0420-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC1-33100-CM-101-209 | FI | 0 | INST ASSY TUBE & FITTINGS - MLI 0637 | GJ-GEWP-CM-0421-T | 215A4435 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0421-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC1-33100-CM-101-210 | FI | 0 | APPLIED PRACTICES, WIRING - MLI 0637 | GJ-GEWP-CM-0422-T | 255A4540 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0422-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC1-33100-CM-101-211 | FI | 0 | APPLIED PRACTICES GENERAL MACHINING - MLI 0637 | GJ-GEWP-CM-0423-T | 348A9200 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0423-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC1-33100-CM-101-212 | FI | 0 | TC INSP & TEST PROCEDURE - MLI 0637 | GJ-GEWP-CM-0424-T | 351A3458 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0424-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC1-33100-CM-101-213 | FI | 0 | GAS TURBINE FUSION ARC WELDING - MLI 0637 | GJ-GEWP-CM-0425-T | P8A-AG1 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0425-T
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC1-33100-CM-101-015 | FI | 0 | THERMOCOUPLE ARR, REMOVABLE MLI 637 | GJ-GEWP-CM-0426-T | 311T6578 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0426-T
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC1-33100-CM-174-004 | FI | 1 | OUTLINE TURNING GEAR | GJ-GEWP-CM-0431-T | 313T7076 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0431-T
Link | 기계 | 2025-05-15 | 1GJCC1-33100-CM-101-215 | FI | 0 | COMBUSTION DYNAMICS MONITORING | GJ-GEWP-CM-0433-T | 268B7892 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0433-T
Link | 기계 | 2025-05-15 | 1GJCC1-33100-CM-101-216 | FI | 0 | APPLIED PRACTICES GENERAL MACHINING - MLI 1261 | GJ-GEWP-CM-0434-T | 348A9200 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0434-T
Link | 기계 | 2025-05-15 | 1GJCC1-33100-CM-101-217 | FI | 0 | INSTALLATION, INSTRUMENT TUBING - MLI 1261 | GJ-GEWP-CM-0435-T | 362A1025 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0435-T
Link | 기계 | 2025-05-15 | 1GJCC1-33100-CM-101-218 | FI | 0 | COMBUSTION DYNAMICS INSTRUMENTATION SYSTEM - MLI 1261V | GJ-GEWP-CM-0436-T | 389A6591 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0436-T
Link | 기계 | 2025-05-15 | 1GJCC1-33100-CM-101-219 | FI | 0 | COMBUSTION DYNAMICS INSTRUMENTATION SYSTEM - CHARGE AMPLIFIE | GJ-GEWP-CM-0437-T | 389A6593 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0437-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC1-35100-CE-145-005 | FI | 0 | WIRING DIAGRAM, GTG LCI | GJ-GEWP-CE-0065-T | 389B4365AE |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0065-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC1-35100-CE-174-002 | FI | 1 | OUTLINE, GTG STATIC STARTER SYSTEM - LCI | GJ-GEWP-CE-0066-T | 359B9426AO |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0066-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC1-35100-CE-174-005 | FI | 1 | 3PH AIR CORE LINE REACTOR NAMEPLATE INFORMATION | GJ-GEWP-CE-0067-T | B231497 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0067-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC1-35100-CE-174-006 | FI | 1 | PLATE HEAT EXCHANGER - M6FG | GJ-GEWP-CE-0068-T | T6B_102H_FD |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0068-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC1-35100-CE-174-007 | FI | 1 | DC REACTOR | GJ-GEWP-CE-0069-T | X1102-002 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0069-T
Link | 전기 | 2025-05-19 | 1GJCC1-33100-CE-145-001 | FI | 4 | Wiring Diagram, GT Instruments to Junction Box | GJ-GEWP-CE-0070-T | 313T6845 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0070-T
Link | 기계 | 2025-05-19 | 1GJCC1-33100-CM-165-004 | FI | 2 | System Schematic, GT Fuel Gas | GJ-GEWP-CM-0438-T | 311T9599 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0438-T
Link | 기계 | 2025-05-19 | 1GJCC1-35900-CM-174-001 | FI | 1 | Outline, GTG Collector Ring Generator Health Monitoring System Panel | GJ-GEWP-CM-0439-T | 314T2758 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0439-T
Link | 기계 | 2025-05-22 | 1GJCC1-33100-CM-165-013 | FI | 1 | System Schematic, GT Cooled Cooling Air | GJ-GEWP-CM-0440-T | 311T9616 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0440-T
Link | 기계 | 2025-05-22 | 1GJCC1-33100-CM-101-214 | FI | 0 | APPLIED PRACTICES, WIRING - MLI 1261 | GJ-GEWP-CM-0441-T | 255A4540 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0441-T
Link | 전기 | 2025-05-22 | 1GJCC1-33100-CE-144-001 | FI | 0 | PICKUP ARR, MAGNETIC HIGH PRESSURE | GJ-GEWP-CE-0072-T | 116T3772 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0072-T
Link | 전기 | 2025-05-22 | 1GJCC1-33100-CE-144-020 | FI | 0 | BOLT & STUD TORQUING (ELONGATION TABLE) | GJ-GEWP-CE-0073-T | 248A4158 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0073-T
Link | 전기 | 2025-05-22 | 1GJCC1-33100-CE-144-021 | FI | 0 | APPLIED PRACTICE, CONDUIT (MLI546) | GJ-GEWP-CE-0074-T | 287A1300 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0074-T
Link | 전기 | 2025-05-22 | 1GJCC1-33100-CE-144-022 | FI | 0 | APPLIED PRACTICES GENERAL MACHINING | GJ-GEWP-CE-0075-T | 348A9200 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0075-T
Link | 전기 | 2025-05-22 | 1GJCC1-33100-CE-144-009 | FI | 0 | COMBUSTION DYNAMICS INSTR. SYSTEM | GJ-GEWP-CE-0076-T | 308T1950 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0076-T
Link | 전기 | 2025-05-22 | 1GJCC1-35100-CE-174-020 | FI | 1 | GENERAL ARRANGEMENT GTE 26KV GTG | GJ-GEWP-CE-0077-T | 316T3417 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0077-T
Link | 전기 | 2025-05-22 | 1GJCC1-35100-CE-174-003 | FI | 2 | Outline, GTG Isolation Transformer | GJ-GEWP-CE-0078-T | 317T8113 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0078-T
Link | 전기 | 2025-05-22 | 1GJCC1-35120-CE-174-001 | FI | 1 | Outline, GT Generator Neutral Enclosure | GJ-GEWP-CE-0079-T | 317T1674 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0079-T
Link | 기계 | 2025-05-23 | 1GJCC1-33100-CM-118-007 | FI | 1 | FOUNDATION INTERFACE, GT FUEL GAS SCRUBBER SKID | GJ-GEWP-CM-0442-T | P24158-202 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0442-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC1-33100-CE-144-010 | FI | 0 | CABLE TRAY & INST FIELD INSTALLED | GJ-GEWP-CE-0081-T | 311T6474 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0081-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC1-33100-CE-144-012 | FI | 0 | SENSOR ARR, VIBRATION TURB - MLI 218A | GJ-GEWP-CE-0082-T | 126T3855 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0082-T
Link | 기계 | 2025-06-11 | 1GJCC1-33100-CM-174-011 | FI | 1 | OUTLINE, GT FUEL GAS SCRUBBER SKID | GJ-GEWP-CM-0445-T | 319T6304 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0445-T
Link | 토목 | 2025-06-16 | 1GJCC1-33000-CC-118-002 | FI | 1 | GT and GTG Foundation - Gas Turbine Embedment Details | GJ-GEWP-CC-0024-T | KOW/11/W/MPA05-CEP3/DD/002 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CC\GJ-GEWP-CC-0024-T
Link | 전기 | 2025-06-19 | 1GJCC1-35100-CE-145-001 | FI | 0 | GAS TURBINE ELECTRICAL INTERCONNECTIONS | GJ-GEWP-CE-0083-T | 319T3838 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0083-T
Link | 전기 | 2025-06-19 | 1GJCC1-35100-CE-466-002 | FI | 2 | List, GTG Cables | GJ-GEWP-CE-0084-T | 314T1907 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0084-T
Link | 전기 | 2025-06-20 | 1GJCC1-33100-CE-144-014 | FI | 0 | INSTRUMENTATION ARR, BEARING 1 - MLI 235A | GJ-GEWP-CE-0085-T | 313T5318 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0085-T
Link | 전기 | 2025-06-20 | 1GJCC1-33100-CE-144-015 | FI | 0 | INSTRUMENTATION ARR BEARING NO.2 | GJ-GEWP-CE-0086-T | 126T3715 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0086-T
Link | 전기 | 2025-06-20 | 1GJCC1-33100-CE-144-016 | FI | 0 | PRESSURE TRANSDUCER ARRANGEMENT | GJ-GEWP-CE-0087-T | 311T6575 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0087-T
Link | 전기 | 2025-06-20 | 1GJCC1-33100-CE-144-017 | FI | 0 | ORDERING DRAWING LOWER CASING WARMING SYSTEM | GJ-GEWP-CE-0088-T | 306T2911 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0088-T
Link | 전기 | 2025-06-20 | 1GJCC1-33100-CE-144-018 | FI | 0 | ORDERING DRAWING-HUMIDITY SENSOR | GJ-GEWP-CE-0089-T | 311T2074 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0089-T
Link | 전기 | 2025-06-20 | 1GJCC1-33100-CE-145-001 | FI | 5 | Wiring Diagram, GT Instruments to Junction Box | GJ-GEWP-CE-0090-T | 313T6845 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0090-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC1-33100-CM-489-001 | FI | 0 | DATA SHEET, GT MOTOR | GJ-GEWP-CM-0448-T | 1663738_0061_MDS/310T1517 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0448-T
Link | 제어 | 2025-06-30 | 1GJCC1-33100-CJ-489-001 | FI | 0 | DATA SHEET, GT INSTRUMENT | GJ-GEWP-CJ-0047-T | 1663738_0064_IDS/314T2632 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CJ\GJ-GEWP-CJ-0047-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC1-33100-CM-442-006 | FI | 0 | Calculation Report, GT Inlet Plenum | GJ-GEWP-CM-0449-T | 317T7962 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0449-T
Link | 기계 | 2025-07-03 | 1GJCC1-33100-CM-442-009 | FI | 0 | CALCULATION REPORT, GT EXHAUST DIFFUSER | GJ-GEWP-CM-0450-T | 317T0691 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0450-T
Link | 전기 | 2025-07-07 | 1GJCC1-41330-CE-174-001 | FI | 0 | OUTLINE, GTG AC MOTOR CONTROL CENTER | GJ-GEWP-CE-0091-T | 321T4563 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0091-T
Link | 전기 | 2025-07-08 | 1GJCC1-35100-CE-174-005 | FI | 2 | 3PH AIR CORE LINE REACTOR | GJ-GEWP-CE-0092-T | B231497 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0092-T
Link | 기계 | 2025-07-08 | 1GJCC1-33100-CM-177-001 | FI | 1 | TABLE, GT PIPING CONNECTION TO CUSTOMER | GJ-GEWP-CM-0451-T | 313T6102 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0451-T
Link | 기계 | 2025-07-08 | 1GJCC1-33100-CM-174-006 | FI | 1 | OUTLINE, GT HOT DAY AUGMENTATION SYSTEM SKID | GJ-GEWP-CM-0452-T | 320T9376 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0452-T
Link | 전기 | 2025-07-16 | 1GJCC1-33100-CE-463-001 | FI | 2 | LIST, GT ELECTRICAL LOAD | GJ-GEWP-CE-0093-T | 313T6097 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0093-T
Link | 전기 | 2025-07-16 | 1GJCC1-33100-CE-463-002 | FI | 2 | Overall Electrical Load List | GJ-GEWP-CE-0094-T | 314T4325 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0094-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC1-33100-CM-174-012 | FI | 2 | OUTLINE, GT FUEL GAS PERFORMANCE HEATER | GJ-GEWP-CM-0465-T | P24157-200 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0465-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC1-33100-CM-101-007 | FI | 0 | GENERATOR INSTALLATION GUIDE | GJ-GEWP-CM-0466-T | IC-002139 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0466-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC1-35310-CM-174-011 | FI | 1 | H2 PURITY MONITORING SYSTEM HAZMAP | GJ-GEWP-CM-0467-T | 307T4307 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0467-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC1-35310-CM-101-410 | FI | 0 | INSPECTION FORMS FOR GENERATOR | GJ-GEWP-CM-0469-T | 137T9990 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0469-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC1-35100-CM-101-411 | FI | 0 | RULES FOR ELECTRICAL ASSEMBLY | GJ-GEWP-CM-0470-T | 154A3203 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0470-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC1-35100-CM-101-412 | FI | 0 | COLLECTOR HOUSE ASSEMBLY | GJ-GEWP-CM-0471-T | 305T8052 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0471-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC1-35100-CM-101-413 | FI | 0 | GENERATOR PIPING LUBE OIL - FLUSH FIELD | GJ-GEWP-CM-0472-T | 305T8975 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0472-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC1-35100-CM-101-414 | FI | 0 | NOTES, LUBE OIL FLUSHING ARRANGEMENT | GJ-GEWP-CM-0473-T | 305T9207 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0473-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC1-35100-CM-101-415 | FI | 0 | STORAGE AND PRESERVATION GUIDELINE - CORE PRODUCTS AND MSD | GJ-GEWP-CM-0474-T | 308T5269 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0474-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC1-35100-CM-101-416 | FI | 0 | PIPING GENERATOR CLOSE OIL | GJ-GEWP-CM-0475-T | 311T8659 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0475-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC1-33100-CM-499-016 | FI | 0 | 3D MODEL, GT GAS FUEL FLOW METER (0639) | GJ-GEWP-CM-0454-T | 3D MODEL |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0454-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC1-33100-CM-499-013 | FI | 0 | 3D MODEL, GT AIR INLET COMPARTMENT (A040) | GJ-GEWP-CM-0455-T | 3D MODEL |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0455-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC1-33100-CM-499-018 | FI | 0 | 3D MODEL, GT COOLING FAN MODULE (A132) | GJ-GEWP-CM-0456-T | 3D MODEL |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0456-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC1-33100-CM-499-010 | FI | 0 | 3D MODEL, GT HOT DAY AUGMENTATION SYSTEM HEAT EXCHANGER (A303) | GJ-GEWP-CM-0457-T | 3D MODEL |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0457-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC1-33100-CM-499-017 | FI | 0 | Cylinder Container - 40ft.step / Cylinder Container - 10ft.step | GJ-GEWP-CM-0458-T | 3D MODEL |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0458-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC1-33100-CM-499-012 | FI | 0 | 3D MODEL, GT INLET SUPPORT STRUCTURE (A980) | GJ-GEWP-CM-0459-T | 3D MODEL |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0459-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC1-33100-CM-499-008 | FI | 0 | 3D MODEL, GT LUBE OIL SKID (AM60) | GJ-GEWP-CM-0460-T | 3D MODEL |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0460-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC1-33100-CM-499-009 | FI | 0 | 3D MODEL, GT FUEL GAS SCRUBBER SKID (G002) | GJ-GEWP-CM-0462-T | 3D MODEL |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0462-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC1-33100-CM-499-011 | FI | 0 | 3D MODEL, GT FUEL GAS PERFORMANCE HEATER (G010) | GJ-GEWP-CM-0463-T | 3D MODEL |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0463-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC1-33100-CM-499-015 | FI | 0 | 3D MODEL, GT GAS FUEL FILTERING SKID (G015) | GJ-GEWP-CM-0464-T | 3D MODEL |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0464-T
Link | 배관 | 2025-08-12 | 1GJCC1-33000-CP-101-001 | FI | 0 | GT Accessories Piping Insulation | GJ-GEWP-CP-0001-T | 320T6353 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CP\GJ-GEWP-CP-0001-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC1-33100-CM-499-014 | FI | 0 | 3D MODEL, GT WATER WASH SKID (E025) | GJ-GEWP-CM-0461-T | 3D MODEL |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0461-T
Link | 전기 | 2025-08-19 | 1GJCC1-33100-CE-145-001 | FI | 6 | Wiring Diagram, GT Instruments to Junction Box | GJ-GEWP-CE-0095-T | 313T6845 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0095-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC1-33100-CM-174-043 | FI | 1 | Weight and CG, GT Unit | GJ-GEWP-CM-0476-T | 130T8830 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CM\GJ-GEWP-CM-0476-T
Link | 전기 | 2025-08-19 | 1GJCC1-41330-CE-145-001 | FI | 0 | WIRING DIAGRAM, GTG AC MOTOR CONTROL CENTER | GJ-GEWP-CE-0096-T | 322T4100 |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\2. GE\GJ-GE／WP-CE\GJ-GEWP-CE-0096-T

## 경인기계
경인기계
C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 구분 | 비고
Link | 배관 | 2024-08-09 | 1GJCC9-36460-OP-479-001 | FA | A | Terminal Point List | GJ-KI／WP-BP-0001-T | GJ-KIWP-BP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0001-T
Link | 사업관리 | 2024-08-09 | 1GJCC9-36460-OV-464-001 | FA | A | Vendor Print index&Schedule | GJ-KI／WP-BV-0001-T | GJ-KIWP-BV-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BV\GJ-KIWP-BV-0001-T
Link | 기계 | 2024-08-09 | 1GJCC0-36460-OM-105-001 | FA | A | P&ID for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0001-T | GJ-KIWP-BM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2024-08-09 | 1GJCC0-36460-OM-166-001 | FA | A | Schematic View Drawing for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0001-T | GJ-KIWP-BM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-001 | FA | A | Drawing List | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-002 | FA | A | Column Location Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-003 | FA | A | Basin Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-004 | FA | A | TOC GL. -0.500 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-005 | FA | A | Basin Curb Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-006 | FA | A | Filler Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-007 | FA | A | TOC GL. +7.300 Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-008 | FA | A | Eliminator Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-009 | FA | A | TOC GL. +10.500 Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-010 | FA | A | Mixing Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-011 | FA | A | TOC GL+16.200 Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-012 | FA | A | Header Pipe Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-013 | FA | A | TOC GL+19.600 Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-014 | FA | A | Fan Deck Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-015 | FA | A | East Elevation | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-016 | FA | A | West Elevation | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-017 | FA | A | South Elevation | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-018 | FA | A | North Elevation | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-019 | FA | A | General Section-A | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-020 | FA | A | General Section-B | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-021 | FA | A | General Section-C | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-022 | FA | A | General Section-D | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-023 | FA | A | Stair-1 Enlarged Plan(1) | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-024 | FA | A | Stair-1 Enlarged Plan(2) | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-025 | FA | A | Stair-1 Enlarged Section | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-026 | FA | A | Stair-2 Enlarged Plan(1) | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-027 | FA | A | Stair-2 Enlarged Plan(2) | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-028 | FA | A | Stair-2 Enlarged Section | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-030 | FA | A | Column List | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-031 | FA | A | Beam & Gerder List-1 | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-032 | FA | A | Beam & Gerder List-2 | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-033 | FA | A | Beam & Gerder List-3 | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-034 | FA | A | Beam & Gerder List-4 | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-035 | FA | A | Beam & Gerder List-5 | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-036 | FA | A | Slab&Wall List | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC0-89000-OC-118-038 | FA | A | A Embedded materials DWG for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 토목 | 2024-08-12 | 1GJCC9-89000-OC-301-001 | FA | A | Structural Design & Analysis | GJ-KI／WP-BC-0001-T | GJ-KIWP-BC-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0001-T
Link | 기계 | 2024-08-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-001 | FA | A | Filler Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0002-T | GJ-KIWP-BM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2024-08-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-002 | FA | A | Eliminator Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0002-T | GJ-KIWP-BM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2024-08-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-004 | FA | A | Distribution Pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0002-T | GJ-KIWP-BM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0002-T
Link | 사업관리 | 2024-08-16 | 1GJCC9-36460-OV-489-001 | FA | A | Sub Vendor List | GJ-KI／WP-BV-0002-T | GJ-KIWP-BV-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BV\GJ-KIWP-BV-0002-T
Link | 품질 | 2024-08-16 | 1GJCC9-36460-OQ-440-002 | FA | A | Quality Inspection Plan for Embedded part | GJ-KI／WP-BQ-0001-T | GJ-KIWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0001-T
Link | 기계 | 2024-08-23 | 1GJCC9-36460-OM-298-011 | FA | A | Painting Schedule | GJ-KI／WP-BM-0003-T | GJ-KIWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2024-08-23 | 1GJCC9-36460-OM-420-001 | FA | A | Operation & Maintenance Manual | GJ-KI／WP-BM-0003-T | GJ-KIWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2024-08-23 | 1GJCC9-36460-OM-420-002 | FA | A | WetDry Cooling tower operating Manual | GJ-KI／WP-BM-0003-T | GJ-KIWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2024-08-23 | 1GJCC9-36460-OM-421-001 | FA | A | Erection Manual | GJ-KI／WP-BM-0003-T | GJ-KIWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2024-08-23 | 1GJCC9-36460-OM-428-001 | FA | A | Packing Procedure | GJ-KI／WP-BM-0003-T | GJ-KIWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2024-08-23 | 1GJCC9-36460-OM-463-001 | FA | A | Utility Consumption List | GJ-KI／WP-BM-0003-T | GJ-KIWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2024-08-23 | 1GJCC9-36460-OM-468-001 | FA | A | Spare Part List | GJ-KI／WP-BM-0003-T | GJ-KIWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2024-08-23 | 1GJCC9-36460-OM-469-001 | FA | A | Special Tool List | GJ-KI／WP-BM-0003-T | GJ-KIWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2024-08-23 | 1GJCC9-36460-OM-476-001 | FA | A | Equipment List | GJ-KI／WP-BM-0003-T | GJ-KIWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2024-08-23 | 1GJCC9-36460-OM-477-001 | FA | A | Lubricant List | GJ-KI／WP-BM-0003-T | GJ-KIWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0003-T
Link | 전기 | 2024-08-30 | 1GJCC0-36460-OE-148-004 | FA | A | Grounding Lay-Out Drawing | GJ-KI／WP-BE-0001-T | GJ-KIWP-BE-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0001-T
Link | 제어 | 2024-08-30 | 1GJCC0-36460-OJ-164-001 | FA | A | 운전화면 그래픽도 | GJ-KI／WP-BJ-0001-T | GJ-KIWP-BJ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0001-T
Link | 제어 | 2024-08-30 | 1GJCC0-36460-OJ-164-003 | FA | A | 제어시스템 구성도 | GJ-KI／WP-BJ-0001-T | GJ-KIWP-BJ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0001-T
Link | 제어 | 2024-08-30 | 1GJCC0-36460-OJ-165-01 | FA | A | System block diagram | GJ-KI／WP-BJ-0001-T | GJ-KIWP-BJ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0001-T
Link | 제어 | 2024-08-30 | 1GJCC9-36460-OJ-462-002 | FA | A | Alarm Set point SOE list | GJ-KI／WP-BJ-0001-T | GJ-KIWP-BJ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0001-T
Link | 제어 | 2024-08-30 | 1GJCC9-36460-OJ-466-001 | FA | A | DCS Input Output list | GJ-KI／WP-BJ-0001-T | GJ-KIWP-BJ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0001-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC9-36460-OM-422-001 | FA | A | Performance Test Procedure | GJ-KI／WP-BM-0004-T | GJ-KIWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC9-36460-OM-422-002 | FA | A | Plume Abatement Test Procedure | GJ-KI／WP-BM-0004-T | GJ-KIWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC9-36460-OM-489-001 | FA | A | Cooling Tower Data sheet | GJ-KI／WP-BM-0004-T | GJ-KIWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC9-36460-OM-489-003 | FA | A | Fan Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0004-T | GJ-KIWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC9-36460-OM-489-004 | FA | A | Drive Shaft Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0004-T | GJ-KIWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC9-36460-OM-489-005 | FA | A | Jib Crane Data sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0004-T | GJ-KIWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC9-36460-OM-492-001 | FA | A | Bill of Materials | GJ-KI／WP-BM-0004-T | GJ-KIWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC9-36460-OM-495-001 | FA | A | Performance Curve | GJ-KI／WP-BM-0004-T | GJ-KIWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2024-08-30 | 1GJCC9-36460-OM-496-001 | FA | A | Cooling Tower Design Thermal Calculation | GJ-KI／WP-BM-0004-T | GJ-KIWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0004-T
Link | 배관 | 2024-09-06 | 1GJCC9-36460-OP-479-001 | FA | B | Terminal Point List | GJ-KI／WP-BP-0002-T | GJ-KIWP-BP-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0002-T
Link | 기계 | 2024-09-13 | 1GJCC0-36460-OM-105-001 | FA | B | P&ID for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0005-T | GJ-KIWP-BM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0005-T
Link | 기계 | 2024-09-13 | 1GJCC0-36460-OM-166-001 | FA | B | Schematic View Drawing for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0005-T | GJ-KIWP-BM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0005-T
Link | 기계 | 2024-09-13 | 1GJCC0-36460-OM-172-004 | FA | B | Distribution Pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0005-T | GJ-KIWP-BM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0005-T
Link | 기계 | 2024-09-13 | 1GJCC0-36460-OM-172-005 | FA | A | Dry Coil Bundle Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0005-T | GJ-KIWP-BM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0005-T
Link | 기계 | 2024-09-13 | 1GJCC9-36460-OM-489-002 | FA | A | Gear Reducer Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0005-T | GJ-KIWP-BM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0005-T
Link | 전기 | 2024-09-13 | 1GJCC9-36460-OE-148-002 | FA | A | Motor Data Sheet & Drawing | GJ-KI／WP-BE-0002-T | GJ-KIWP-BE-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0002-T
Link | 품질 | 2024-09-23 | 1GJCC9-36460-OQ-440-002 | FC | 0 | Quality Inspection Plan for Embedded part | GJ-KI／WP-BQ-0002-T | GJ-KIWP-BQ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0002-T
Link | 품질 | 2024-09-23 | 1GJCC9-36460-OQ-440-018 | FA | A | Embedded Inspection Test Procedure | GJ-KI／WP-BQ-0002-T | GJ-KIWP-BQ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0002-T
Link | 토목 | 2024-09-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-038 | FA | B | Embedded materials DWG for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BC-0002-T | GJ-KIWP-BC-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0002-T
Link | 전기 | 2024-10-02 | 1GJCC0-36460-OE-148-003 | FA | A | Lightning Layout Drawing | GJ-KI／WP-BE-0003-T | GJ-KIWP-BE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2024-10-02 | 1GJCC0-36460-OE-149-005 | FA | A | Lighting Layout & Installation Detail | GJ-KI／WP-BE-0003-T | GJ-KIWP-BE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2024-10-02 | 1GJCC9-36460-OE-155-001 | FI | 0 | Electrical Load List | GJ-KI／WP-BE-0003-T | GJ-KIWP-BE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC0-36460-OM-172-006 | FA | A | Dry Damper Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0006-T | GJ-KIWP-BM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0006-T
Link | 기계 | 2024-10-02 | 1GJCC0-36460-OM-172-008 | FA | A | Fan Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0006-T | GJ-KIWP-BM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0006-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-001 | FA | B | Drawing List | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-003 | FA | B | Basin Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-004 | FA | B | TOC GL. -0.500 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-005 | FA | B | Basin Curb Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-007 | FA | B | TOC GL. +7.300 Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-008 | FA | B | Eliminator Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-014 | FA | B | Fan Deck Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-015 | FA | B | East Elevation | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-016 | FA | B | West Elevation | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-017 | FA | B | South Elevation | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-018 | FA | B | North Elevation | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-019 | FA | B | General Section-A | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-020 | FA | B | General Section-B | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-021 | FA | B | General Section-C | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-022 | FA | B | General Section-D | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-023 | FA | B | Stair-1 Enlarged Plan(1) | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-025 | FA | B | Stair-1 Enlarged Section | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-031 | FA | B | Beam & Gerder List-1 | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 토목 | 2024-10-02 | 1GJCC0-89000-OC-118-036 | FA | B | Slab&Wall List | GJ-KI／WP-BC-0003-T | GJ-KIWP-BC-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-298-011 | FA | B | Painting Schedule | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-420-001 | FA | B | Operation & Maintenance Manual | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-420-002 | FA | B | WetDry Cooling tower operating Manual | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-422-001 | FA | B | Performance Test Procedure | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-422-002 | FA | B | Plume Abatement Test Procedure | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-428-001 | FA | B | Packing Procedure | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-463-001 | FA | B | Utility Consumption List | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-468-001 | FA | B | Spare Part List | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-477-001 | FA | B | Lubricant List | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-489-001 | FA | B | Cooling Tower Data sheet | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-489-003 | FA | B | Fan Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-489-004 | FA | B | Drive Shaft Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-489-005 | FA | B | Jib Crane Data sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-495-001 | FA | B | Performance Curve | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC9-36460-OM-496-001 | FA | B | Cooling Tower Design Thermal Calculation | GJ-KI／WP-BM-0007-T | GJ-KIWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36460-OM-172-009 | FA | A | Lubricant Oil Piping Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0008-T | GJ-KIWP-BM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0008-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36460-OM-172-010 | FA | A | Fan Stack Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0008-T | GJ-KIWP-BM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0008-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36460-OM-172-012 | FA | A | Walkway Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0008-T | GJ-KIWP-BM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0008-T
Link | 기계 | 2024-10-18 | 1GJCC0-36460-OM-172-013 | FA | A | Access Door Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0008-T | GJ-KIWP-BM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0008-T
Link | 제어 | 2024-10-25 | 1GJCC0-36460-OJ-164-001 | FC | 0 | 운전화면 그래픽도 | GJ-KI／WP-BJ-0002-T | GJ-KIWP-BJ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0002-T
Link | 제어 | 2024-10-25 | 1GJCC0-36460-OJ-164-003 | FA | B | 제어시스템 구성도 | GJ-KI／WP-BJ-0002-T | GJ-KIWP-BJ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0002-T
Link | 제어 | 2024-10-25 | 1GJCC0-36460-OJ-165-001 | FA | B | System block diagram | GJ-KI／WP-BJ-0002-T | GJ-KIWP-BJ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0002-T
Link | 토목 | 2024-10-25 | 1GJCC0-89000-OC-118-038 | FA | C | Embedded materials DWG for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BC-0004-T | GJ-KIWP-BC-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0004-T
Link | 제어 | 2024-10-25 | 1GJCC9-36460-OJ-466-001 | FA | B | DCS Input Output list | GJ-KI／WP-BJ-0002-T | GJ-KIWP-BJ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0002-T
Link | 기계 | 2024-11-01 | 1GJCC0-36460-OM-172-007 | FA | A | Wet Damper Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0009-T | GJ-KIWP-BM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0009-T
Link | 기계 | 2024-11-01 | 1GJCC0-36460-OM-172-011 | FA | A | Internal Ladder Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0009-T | GJ-KIWP-BM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0009-T
Link | 배관 | 2024-11-01 | 1GJCC9-36460-OP-479-001 | FA | C | Terminal Point List | GJ-KI／WP-BP-0003-T | GJ-KIWP-BP-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0003-T
Link | 전기 | 2024-11-08 | 1GJCC0-36460-OE-149-006 | FA | A | Welding receptacle & Installation Detail | GJ-KI／WP-BE-0004-T | GJ-KIWP-BE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2024-11-08 | 1GJCC9-36460-OE-142-001 | FA | A | Power & Control Cable Route Schedule List | GJ-KI／WP-BE-0004-T | GJ-KIWP-BE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0004-T
Link | 제어 | 2024-11-08 | 1GJCC9-36460-OJ-481-001 | FA | A | Surge Pretection Device Application List | GJ-KI／WP-BJ-0003-T | GJ-KIWP-BJ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0003-T
Link | 전기 | 2024-11-22 | 1GJCC0-36460-OE-146-001 | FA | A | Cable Tray Layout Drawing | GJ-KI／WP-BE-0005-T | GJ-KIWP-BE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0005-T
Link | 전기 | 2024-11-22 | 1GJCC0-36460-OE-146-002 | FA | A | Power & Instrument Conduit Layout Drawing | GJ-KI／WP-BE-0005-T | GJ-KIWP-BE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0005-T
Link | 기계 | 2024-11-22 | 1GJCC0-36460-OM-172-003 | FA | A | Mixing System Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0010-T | GJ-KIWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0010-T
Link | 기계 | 2024-11-22 | 1GJCC0-36460-OM-172-015 | FA | A | Riser Pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0010-T | GJ-KIWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0010-T
Link | 기계 | 2024-11-22 | 1GJCC0-36460-OM-172-016 | FA | A | Initial Pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0010-T | GJ-KIWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0010-T
Link | 기계 | 2024-11-22 | 1GJCC0-36460-OM-172-017 | FA | A | Drain Pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0010-T | GJ-KIWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0010-T
Link | 기계 | 2024-11-22 | 1GJCC0-36460-OM-172-018 | FA | A | Bypass Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0010-T | GJ-KIWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0010-T
Link | 전기 | 2024-12-06 | 1GJCC0-36460-OE-148-004 | FA | B | Grounding Lay-Out Drawing | GJ-KI／WP-BE-0006-T | GJ-KIWP-BE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0006-T
Link | 제어 | 2024-12-06 | 1GJCC0-36460-OJ-164-001 | FC | 1 | 운전화면 그래픽도 | GJ-KI／WP-BJ-0004-T | GJ-KIWP-BJ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0004-T
Link | 제어 | 2024-12-06 | 1GJCC0-36460-OJ-164-003 | FA | C | 제어시스템 구성도 | GJ-KI／WP-BJ-0004-T | GJ-KIWP-BJ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0004-T
Link | 제어 | 2024-12-06 | 1GJCC0-36460-OJ-165-001 | FA | C | System block diagram | GJ-KI／WP-BJ-0004-T | GJ-KIWP-BJ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0004-T
Link | 제어 | 2024-12-06 | 1GJCC9-36460-OJ-466-001 | FA | C | DCS Input Output list | GJ-KI／WP-BJ-0004-T | GJ-KIWP-BJ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0004-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC0-36460-OM-105-001 | FA | C | P&ID for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC0-36460-OM-166-001 | FA | C | Schematic View Drawing | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC0-36460-OM-172-006 | FA | B | Dry Damper Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC0-36460-OM-172-009 | FA | B | Lubricant Oil Piping Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC0-36460-OM-172-012 | FA | B | Walkway Insatallation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC0-36460-OM-172-014 | FA | A | Noise Reduction System Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC9-36460-OM-420-002 | FA | C | WetDry Cooling tower operating Manual | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC9-36460-OM-422-001 | FA | C | Performance Test Procedure | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC9-36460-OM-422-002 | FA | C | Plume Abatement Test Procedure | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC9-36460-OM-489-001 | FA | C | Cooling Tower Data sheet | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC9-36460-OM-489-003 | FA | C | Fan Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC9-36460-OM-489-004 | FA | C | Drive Shaft Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-06 | 1GJCC9-36460-OM-495-001 | FA | C | Performance Curve | GJ-KI／WP-BM-0011-T | GJ-KIWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2024-12-20 | 1GJCC0-36460-OM-172-015 | FA | B | Riser Pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0012-T | GJ-KIWP-BM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2024-12-20 | 1GJCC0-36460-OM-172-016 | FA | B | Initial Pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0012-T | GJ-KIWP-BM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2024-12-20 | 1GJCC0-36460-OM-172-017 | FC | 0 | Drain Pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0012-T | GJ-KIWP-BM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2024-12-20 | 1GJCC0-36460-OM-172-018 | FA | B | Bypass Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0012-T | GJ-KIWP-BM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2024-12-20 | 1GJCC0-36460-OM-172-020 | FA | A | Jib Crane Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0012-T | GJ-KIWP-BM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2024-12-20 | 1GJCC9-36460-OM-489-002 | FA | B | Gear Reducer Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0012-T | GJ-KIWP-BM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0012-T
Link | 전기 | 2024-12-20 | 1GJCC9-36460-OE-148-002 | FA | B | Motor Data Sheet & Drawing | GJ-KI／WP-BE-0007-T | GJ-KIWP-BE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0007-T
Link | 전기 | 2024-12-20 | 1GJCC9-36460-OE-149-001 | FA | A | Damper Actuator Data sheet & Drawing | GJ-KI／WP-BE-0007-T | GJ-KIWP-BE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0007-T
Link | 제어 | 2024-12-20 | 1GJCC9-36460-OJ-480-001 | FA | A | MOV Data Sheet & Cataloge | GJ-KI／WP-BJ-0005-T | GJ-KIWP-BJ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-001 | FC | 0 | Drawing List | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-002 | FC | 0 | Column Location Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-003 | FC | 0 | Basin Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-004 | FC | 0 | TOC GL. -0.500 FLOOR FRAMING PLAN | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-005 | FC | 0 | Basin Curb Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-006 | FC | 0 | Filler Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-007 | FC | 0 | TOC GL. +7.300 Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-008 | FC | 0 | Eliminator Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-009 | FC | 0 | TOC GL. +10.500 Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-010 | FC | 0 | Mixing Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-011 | FC | 0 | TOC GL+16.200 Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-012 | FC | 0 | Header Pipe Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-013 | FC | 0 | TOC GL+19.600 Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-014 | FC | 0 | Fan Deck Floor Framing Plan | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-015 | FC | 0 | East Elevation | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-016 | FC | 0 | West Elevation | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-017 | FC | 0 | South Elevation | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-018 | FC | 0 | North Elevation | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-019 | FC | 0 | General Section-A | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-020 | FC | 0 | General Section-B | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-021 | FC | 0 | General Section-C | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-022 | FC | 0 | General Section-D | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-023 | FC | 0 | Stair-1 Enlarged Plan(1) | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-024 | FC | 0 | Stair-1 Enlarged Plan(2) | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-025 | FC | 0 | Stair-1 Enlarged Section | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-026 | FC | 0 | Stair-2 Enlarged Plan(1) | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-027 | FC | 0 | Stair-2 Enlarged Plan(2) | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-028 | FC | 0 | Stair-2 Enlarged Section | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-030 | FC | 0 | Column List | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-031 | FC | 0 | Beam & Gerder List-1 | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-032 | FC | 0 | Beam & Gerder List-2 | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-033 | FC | 0 | Beam & Gerder List-3 | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-034 | FC | 0 | Beam & Gerder List-4 | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-035 | FC | 0 | Beam & Gerder List-5 | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-036 | FC | 0 | Slab&Wall List | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC0-89000-OC-118-038 | FC | 0 | A Embedded materials DWG for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 토목 | 2024-12-27 | 1GJCC9-89000-OC-301-001 | FC | 0 | Structural Design & Analysis | GJ-KI／WP-BC-0005-T | GJ-KIWP-BC-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0005-T
Link | 배관 | 2024-12-27 | 1GJCC9-36460-OP-480-001 | FA | A | Valve Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BP-0004-T | GJ-KIWP-BP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0004-T
Link | 제어 | 2025-01-03 | 1GJCC0-36460-OJ-160-001 | FA | A | Hook-Up Drawing | GJ-KI／WP-BJ-0006-T | GJ-KIWP-BJ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0006-T
Link | 제어 | 2025-01-03 | 1GJCC9-36460-OJ-462-002 | FA | B | Alarm Set point SOE list | GJ-KI／WP-BJ-0006-T | GJ-KIWP-BJ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0006-T
Link | 기계 | 2025-01-03 | 1GJCC0-36460-OM-172-019 | FA | A | Vacuum System Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0013-T | GJ-KIWP-BM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0013-T
Link | 기계 | 2025-01-03 | 1GJCC0-36460-OM-265-001 | FA | A | Vacuum System Package | GJ-KI／WP-BM-0013-T | GJ-KIWP-BM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0013-T
Link | 기계 | 2025-01-10 | 1GJCC0-36460-OM-105-001 | FA | D | P&ID for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0014-T | GJ-KIWP-BM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0014-T
Link | 기계 | 2025-01-10 | 1GJCC0-36460-OM-172-014 | FA | B | Noise Reduction System Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0014-T | GJ-KIWP-BM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0014-T
Link | 기계 | 2025-01-10 | 1GJCC9-36460-OM-420-002 | FA | D | WetDry Cooling tower operating Manual | GJ-KI／WP-BM-0014-T | GJ-KIWP-BM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0014-T
Link | 기계 | 2025-01-10 | 1GJCC9-36460-OM-489-004 | FA | D | Drive Shaft Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0014-T | GJ-KIWP-BM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0014-T
Link | 사업관리 | 2025-01-10 | 1GJCC9-36460-OV-464-001 | FA | B | Vendor Print index&Schedule | GJ-KI／WP-BV-0003-T | GJ-KIWP-BV-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BV\GJ-KIWP-BV-0003-T
Link | 품질 | 2025-01-10 | 1GJCC9-36460-OQ-440-019 | FA | A | Quality Inspection Plan for Embedded part (Sump screen & Jib crane) | GJ-KI／WP-BQ-0003-T | GJ-KIWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0003-T
Link | 품질 | 2025-01-10 | 1GJCC9-36460-OQ-440-021 | FA | A | Inspection & Test Procedure for Embedded part (Sump screen & Jib crane) | GJ-KI／WP-BQ-0003-T | GJ-KIWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0003-T
Link | 기계 | 2025-01-17 | 1GJCC0-36460-OM-172-023 | FA | A | Screen Lifting Device Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0015-T | GJ-KIWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0015-T
Link | 배관 | 2025-01-17 | 1GJCC936460-OP-480-003 | FA | A | Expansion Joint Data Sheet & Drawing | GJ-KI／WP-BP-0005-T | GJ-KIWP-BP-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0005-T
Link | 기계 | 2025-01-21 | 1GJCC0-36460-OM-172-020 | FA | B | Jib Crane Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0016-T | GJ-KIWP-BM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0016-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36460-OE-146-001 | FA | B | Cable Tray Lay-Out Drawing | GJ-KI／WP-BE-0008-T | GJ-KIWP-BE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36460-OE-146-002 | FA | B | Power & Instrument Conduit Lay-out Drawing | GJ-KI／WP-BE-0008-T | GJ-KIWP-BE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36460-OE-148-004 | FC | 0 | Grounding Lay-Out Drawing | GJ-KI／WP-BE-0008-T | GJ-KIWP-BE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36460-OE-494-003 | FA | A | Typical Schematic Diagram | GJ-KI／WP-BE-0008-T | GJ-KIWP-BE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC9-36460-OE-148-002 | FC | 0 | Motor Data Sheet & Drawing | GJ-KI／WP-BE-0008-T | GJ-KIWP-BE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-01-24 | 1GJCC9-36460-OE-149-001 | FA | B | Damper Actuator Data sheet & Drawing | GJ-KI／WP-BE-0008-T | GJ-KIWP-BE-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0008-T
Link | 제어 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36460-OJ-164-005 | FA | A | 계측 및 제어기기 위치도 | GJ-KI／WP-BJ-0007-T | GJ-KIWP-BJ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0007-T
Link | 제어 | 2025-01-24 | 1GJCC9-36460-OJ-466-001 | FA | D | DCS Input Output List | GJ-KI／WP-BJ-0007-T | GJ-KIWP-BJ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0007-T
Link | 제어 | 2025-01-24 | 1GJCC9-36460-OJ-480-001 | FA | B | MOV Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BJ-0007-T | GJ-KIWP-BJ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0007-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36460-OM-172-015 | FA | C | Riser pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0017-T | GJ-KIWP-BM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0017-T
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC0-36460-OM-172-022 | FA | A | Handrail Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0017-T | GJ-KIWP-BM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0017-T
Link | 토목 | 2025-02-07 | 1GJCC0-89000-OC-118-029 | FA | A | Misc. Detail | GJ-KI／WP-BC-0006-T | GJ-KIWP-BC-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0006-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-36460-OE-148-003 | FA | B | Lightning Layout Drawing | GJ-KI／WP-BE-0009-T | GJ-KIWP-BE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0009-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-36460-OE-149-005 | FA | B | Lighting Layout & Installation Drawing | GJ-KI／WP-BE-0009-T | GJ-KIWP-BE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0009-T
Link | 전기 | 2025-02-07 | 1GJCC0-36460-OE-149-006 | FA | B | Welding Receptacle & Installation Deatail | GJ-KI／WP-BE-0009-T | GJ-KIWP-BE-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0009-T
Link | 배관 | 2025-02-07 | GJCC9-36460-OP-480-004 | FA | A | 유량제한용 오리피스 | GJ-KI／WP-BP-0006-T | GJ-KIWP-BP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0006-T
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-36460-OM-172-012 | FC | 0 | Wallkway Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0018-T | GJ-KIWP-BM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0018-T
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC0-36460-OM-172-023 | FA | B | Screen Lifting Device Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0018-T | GJ-KIWP-BM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0018-T
Link | 기계 | 2025-02-14 | 1GJCC9-36460-OM-489-004 | FC | 0 | Drive Shaft Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0018-T | GJ-KIWP-BM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0018-T
Link | 전기 | 2025-02-14 | 1GJCC9-36460-OE-142-001 | FA | B | Power & Control Cable Route Schedule List | GJ-KI／WP-BE-0010-T | GJ-KIWP-BE-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0010-T
Link | 토목 | 2025-02-21 | 1GJCC0-89000-OC-118-029 | FA | B | Misc. Detail | GJ-KI／WP-BC-0007-T | GJ-KIWP-BC-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0007-T
Link | 토목 | 2025-02-21 | 1GJCC0-89000-OC-118-037 | FA | A | Soundproof Wall Embedded Location Plan | GJ-KI／WP-BC-0007-T | GJ-KIWP-BC-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0007-T
Link | 기계 | 2025-02-21 | 1GJCC0-36460-OM-105-001 | FA | E | P&ID for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0019-T | GJ-KIWP-BM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0019-T
Link | 기계 | 2025-02-21 | 1GJCC0-36460-OM-172-008 | FA | B | Fan Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0019-T | GJ-KIWP-BM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0019-T
Link | 기계 | 2025-02-21 | 1GJCC0-36460-OM-172-021 | FA | A | Soundproof Wall Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0019-T | GJ-KIWP-BM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0019-T
Link | 기계 | 2025-02-21 | 1GJCC9-36460-OM-442-001 | FA | A | Sound Proofed Evaluation Report | GJ-KI／WP-BM-0019-T | GJ-KIWP-BM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0019-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | GJCC0-36460-OM-172-019 | FA | B | Vacuum System Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0020-T | GJ-KIWP-BM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0020-T
Link | 기계 | 2025-02-28 | GJCC0-36460-OM-265-001 | FA | B | Vacuum System Package | GJ-KI／WP-BM-0020-T | GJ-KIWP-BM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0020-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC0-36460-OJ-160-001 | FA | B | Hook-Up Drawing | GJ-KI／WP-BJ-0008-T | GJ-KIWP-BJ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0008-T
Link | 제어 | 2025-02-28 | 1GJCC9-36460-OJ-480-001 | FC | 0 | MOV Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BJ-0008-T | GJ-KIWP-BJ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0008-T
Link | 토목 | 2025-02-28 | 1GJCC9-89000-OC-301-002 | FA | A | 설비정착부 내진 구조계산서 | GJ-KI／WP-BC-0008-T | GJ-KIWP-BC-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0008-T
Link | 배관 | 2025-02-28 | 1GJCC9-36460-OP-480-001 | FA | B | Valve Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BP-0007-T | GJ-KIWP-BP-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0007-T
Link | 전기 | 2025-03-10 | 1GJCC9-36460-OE-148-002 | FC | 1 | Motor Data Sheet & Drawing | GJ-KI／WP-BE-0011-T | GJ-KIWP-BE-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0011-T
Link | 기계 | 2025-03-14 | 1GJCC9-36460-OM-298-01 | FA | C | Painting Schedule | GJ-KI／WP-BM-0021-T | GJ-KIWP-BM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0021-T
Link | 전기 | 2025-03-14 | 1GJCC0-36460-OE-140-001 | FA | A | Single Line Diagram | GJ-KI／WP-BE-0012-T | GJ-KIWP-BE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0012-T
Link | 전기 | 2025-03-14 | 1GJCC9-36460-OE-149-001 | FA | C | Damper Actuator Data Sheet & Drawing | GJ-KI／WP-BE-0012-T | GJ-KIWP-BE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0012-T
Link | 전기 | 2025-03-14 | 1GJCC9-36460-OE-155-001 | FI | 1 | Electric Load List | GJ-KI／WP-BE-0012-T | GJ-KIWP-BE-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0012-T
Link | 제어 | 2025-03-14 | 1GJCC0-36460-OJ-164-003 | FC | 0 | 제어시스템 구성도 | GJ-KI／WP-BJ-0009-T | GJ-KIWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0009-T
Link | 제어 | 2025-03-14 | 1GJCC0-36460-OJ-165-001 | FC | 0 | System Block Diagram | GJ-KI／WP-BJ-0009-T | GJ-KIWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0009-T
Link | 제어 | 2025-03-14 | 1GJCC0-36460-OJ-169-001 | FA | A | 진동측정장치 구성도, 설치도, 조립도, 외형도, 결선도 | GJ-KI／WP-BJ-0009-T | GJ-KIWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0009-T
Link | 제어 | 2025-03-14 | 1GJCC9-36460-OJ-164-004 | FA | A | 제어계통설명서 및 기기 보호요건 | GJ-KI／WP-BJ-0009-T | GJ-KIWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0009-T
Link | 제어 | 2025-03-14 | 1GJCC9-36460-OJ-463-001 | FA | A | 제어전원 소비량 | GJ-KI／WP-BJ-0009-T | GJ-KIWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0009-T
Link | 제어 | 2025-03-14 | 1GJCC9-36460-OJ-466-001 | FC | 0 | DCS Input Output List | GJ-KI／WP-BJ-0009-T | GJ-KIWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0009-T
Link | 사업관리 | 2025-03-14 | 1GJCC9-36460-OV-489-001 | FA | B | Sub Vendor List | GJ-KI／WP-BV-0004-T | GJ-KIWP-BV-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BV\GJ-KIWP-BV-0004-T
Link | 제어 | 2025-03-21 | 1GJCC9-36460-OJ-462-002 | FC | 0 | Alarm Set point SOE list | GJ-KI／WP-BJ-0010-T | GJ-KIWP-BJ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0010-T
Link | 배관 | 2025-03-21 | 1GJCC9-36460-OP-479-001 | FA | D | Terminal Point List | GJ-KI／WP-BP-0008-T | GJ-KIWP-BP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0008-T
Link | 배관 | 2025-03-21 | 1GJCC9-36460-OP-480-004 | FA | B | 유량제한용 오리피스 | GJ-KI／WP-BP-0008-T | GJ-KIWP-BP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0008-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC0-36460-OM-172-006 | FC | 0 | Dry Damper Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0022-T | GJ-KIWP-BM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0022-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC0-36460-OM-172-007 | FC | 0 | Wet Damper Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0022-T | GJ-KIWP-BM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0022-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC0-36460-OM-172-011 | FC | 0 | Internal Ladder Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0022-T | GJ-KIWP-BM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0022-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC0-36460-OM-172-014 | FC | 0 | Noise Reduction System Grating Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0022-T | GJ-KIWP-BM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0022-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC9-36460-OM-468-001 | FC | 0 | Spare Part List | GJ-KI／WP-BM-0022-T | GJ-KIWP-BM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0022-T
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC9-36460-OM-468-002 | FA | C | Gear Reducer Dats Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0022-T | GJ-KIWP-BM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0022-T
Link | 전기 | 2025-03-28 | 1GJCC0-36460-OE-146-001 | FA | C | Cable Tray Layout Drawing | GJ-KI／WP-BE-0013-T | GJ-KIWP-BE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-03-28 | 1GJCC0-36460-OE-148-003 | FC | 0 | Lightning Layout Drawing | GJ-KI／WP-BE-0013-T | GJ-KIWP-BE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-03-28 | 1GJCC0-36460-OE-159-005 | FC | 0 | Lightining Layout & Installation Drawing | GJ-KI／WP-BE-0013-T | GJ-KIWP-BE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-03-28 | 1GJCC0-36460-OE-159-006 | FC | 0 | Welding Receptable & Installation Detail | GJ-KI／WP-BE-0013-T | GJ-KIWP-BE-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0013-T
Link | 기계 | 2025-03-28 | 1GJCC0-36460-OM-172-009 | FC | 0 | Lubricant Oil Piping Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0023-T | GJ-KIWP-BM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0023-T
Link | 기계 | 2025-03-28 | 1GJCC0-36460-OM-172-023 | FA | C | Screen Lifting Device Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0023-T | GJ-KIWP-BM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0023-T
Link | 제어 | 2025-03-28 | 1GJCC9-36460-OJ-462-001 | FA | A | Instrument List | GJ-KI／WP-BJ-0011-T | GJ-KIWP-BJ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0011-T
Link | 제어 | 2025-03-28 | 1GJCC9-36460-OJ-481-001 | FA | B | Surge Protection Device Application List | GJ-KI／WP-BJ-0011-T | GJ-KIWP-BJ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0011-T
Link | 제어 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36460-OJ-103-001 | FA | A | Logic Diagram for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BJ-0012-T | GJ-KIWP-BJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0012-T
Link | 제어 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36460-OJ-160-001 | FA | C | Hook-Up Drawing | GJ-KI／WP-BJ-0012-T | GJ-KIWP-BJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0012-T
Link | 제어 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36460-OJ-168-001 | FA | A | Loop Diagram for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BJ-0012-T | GJ-KIWP-BJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0012-T
Link | 전기 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36460-OE-146-002 | FA | C | Power & Instrument Conduit Lay-out Drawing | GJ-KI／WP-BE-0014-T | GJ-KIWP-BE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36460-OE-148-004 | FC | 1 | Grounding Lay-out Drawing | GJ-KI／WP-BE-0014-T | GJ-KIWP-BE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2025-04-04 | 1GJCC9-36460-OE-148-001 | FA | A | Heat Tracing Specification & Drawing | GJ-KI／WP-BE-0014-T | GJ-KIWP-BE-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0014-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36460-OM-172-008 | FA | C | Fan Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0024-T | GJ-KIWP-BM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0024-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36460-OM-172-019 | FA | C | Vacuum System Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0024-T | GJ-KIWP-BM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0024-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36460-OM-172-021 | FA | B | Soundproof Wall Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0024-T | GJ-KIWP-BM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0024-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36460-OM-265-001 | FA | C | Vacuum System Package | GJ-KI／WP-BM-0024-T | GJ-KIWP-BM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0024-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC9-36460-OM-298-011 | FA | D | Painting Schedule | GJ-KI／WP-BM-0024-T | GJ-KIWP-BM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0024-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC9-36460-OM-442-001 | FA | B | Sound Proofed Evaluation Report | GJ-KI／WP-BM-0024-T | GJ-KIWP-BM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0024-T
Link | 기계 | 2025-04-11 | 1GJCC9-36460-OM-442-002 | FA | A | Computer Aided Simulation of Air Mixing | GJ-KI／WP-BM-0025-T | GJ-KIWP-BM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0025-T
Link | 전기 | 2025-04-18 | 1GJCC9-36460-OE-149-001 | FC | 0 | Damper Actuator Data sheet & Drawing | GJ-KI／WP-BE-0015-T | GJ-KIWP-BE-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0015-T
Link | 제어 | 2025-04-18 | 1GJCC0-36460-OJ-169-001 | FC | 0 | 진동측정장치 구성도, 설치도, 조립도, 외형도, 결선도 | GJ-KI／WP-BJ-0013-T | GJ-KIWP-BJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0013-T
Link | 제어 | 2025-04-18 | 1GJCC0-36460-OJ-164-04 | FA | B | 제어계통설명서 및 기기 보호요건 | GJ-KI／WP-BJ-0013-T | GJ-KIWP-BJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0013-T
Link | 제어 | 2025-04-18 | 1GJCC9-36460-OJ-463-001 | FC | 0 | 제어전원소비량 LIST | GJ-KI／WP-BJ-0013-T | GJ-KIWP-BJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0013-T
Link | 제어 | 2025-04-25 | 1GJCC9-36460-OJ-466-001 | FC | 1 | DCS Input Output list | GJ-KI／WP-BJ-0014-T | GJ-KIWP-BJ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0014-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC9-36460-OP-479-001 | FC | 0 | Terminal Point List | GJ-KI／WP-BP-0009-T | GJ-KIWP-BP-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0009-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC9-36460-OP-480-003 | FA | B | Expansion Joint Data Sheet & Drawing | GJ-KI／WP-BP-0009-T | GJ-KIWP-BP-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0009-T
Link | 배관 | 2025-04-25 | 1GJCC9-36460-OP-480-004 | FA | C | 유량제한용 오리피스 | GJ-KI／WP-BP-0009-T | GJ-KIWP-BP-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BP\GJ-KIWP-BP-0009-T
Link | 품질 | 2025-03-28 | 1GJCC9-36460-OQ-440-007 | FA | B | Quality Inspection Plan for Motor & Gear Reducer (Motor) | GJ-KI／WP-BQ-0003-T | GJ-KIWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0003-T
Link | 품질 | 2025-03-28 | 1GJCC9-36460-OQ-440-008 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Motor & Gear Reducer (Motor) | GJ-KI／WP-BQ-0003-T | GJ-KIWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0003-T
Link | 품질 | 2025-04-04 | 1GJCC9-36460-OQ-422-001 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BQ-0003-T | GJ-KIWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0003-T
Link | 품질 | 2025-04-04 | 1GJCC9-36460-OQ-440-001 | FA | B | Quality Inspection Plan for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BQ-0003-T | GJ-KIWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0003-T
Link | 제어 | 2025-05-02 | 1GJCC0-36460-OJ-143-001 | FA | A | LOP Panel Specification & Outline & Interconnection Drawing | GJ-KI／WP-BJ-0015-T | GJ-KIWP-BJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0015-T
Link | 전기 | 2025-05-02 | 1GJCC9-36460-OE-155-001 | FC | 2 | Electrical Load List | GJ-KI／WP-BE-0016-T | GJ-KIWP-BE-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-05-02 | 1GJCC0-36460-OE-143-003 | FA | A | Inverter Panel Specification & Outline & Interconnection Drawing | GJ-KI／WP-BE-0016-T | GJ-KIWP-BE-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-05-02 | 1GJCC0-36460-OE-143-001 | FA | A | PDP Panel Specification & Outline & Interconnection Drawing | GJ-KI／WP-BE-0016-T | GJ-KIWP-BE-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-05-02 | 1GJCC0-36460-OE-140-001 | FA | B | Single Line Diagram | GJ-KI／WP-BE-0016-T | GJ-KIWP-BE-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0016-T
Link | 기계 | 2025-05-02 | 1GJCC0-36460-OM-172-002 | FC | 0 | Eliminator Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0026-T | GJ-KIWP-BM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0026-T
Link | 기계 | 2025-05-02 | 1GJCC0-36460-OM-172-003 | FC | 0 | Mixing System Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0026-T | GJ-KIWP-BM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0026-T
Link | 기계 | 2025-05-02 | 1GJCC0-36460-OM-172-023 | FA | D | Screen Lifting Device Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0026-T | GJ-KIWP-BM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0026-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-105-001 | FC | 0 | P&ID for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-166-001 | FA | D | Schematic View Drawing for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-001 | FC | 0 | Filler Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-004 | FC | 0 | Distribution Pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-008 | FC | 0 | Fan Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-010 | FC | 0 | Fan Stack Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-013 | FC | 0 | Access Door Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-015 | FC | 0 | Riser Pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-016 | FC | 0 | Initial Pipe Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-018 | FC | 0 | Bypass Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-020 | FC | 0 | Jib Crane Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36460-OM-172-022 | FC | 0 | Handrail Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC9-36460-OM-126-002 | FA | A | 3차원 설계모델 for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC9-36460-OM-298-011 | FA | E | Painting Schedule | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC9-36460-OM-476-001 | FA | C | Equipment List | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC9-36460-OM-492-001 | FA | B | Bill of Materials | GJ-KI／WP-BM-0027-T | GJ-KIWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0027-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-89000-OC-118-029 | FC | 0 | Misc. Detail | GJ-KI／WP-BC-0009-T | GJ-KIWP-BC-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0009-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-89000-OC-118-037 | FC | 0 | Soundproof Wall Embedded Location Plan | GJ-KI／WP-BC-0009-T | GJ-KIWP-BC-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0009-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-89000-OC-301-001 | FC | 1 | Structural Design & Analysis | GJ-KI／WP-BC-0009-T | GJ-KIWP-BC-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0009-T
Link | 토목 | 2025-05-16 | 1GJCC0-89000-OC-301-002 | FC | 0 | 설비정착부 내진 구조계산서 | GJ-KI／WP-BC-0009-T | GJ-KIWP-BC-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BC\GJ-KIWP-BC-0009-T
Link | 사업관리 | 2025-05-16 | 1GJCC9-36460-OV-464-001 | FA | C | Vendor Print index&Schedule | GJ-KI／WP-BV-0005-T | GJ-KIWP-BV-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BV\GJ-KIWP-BV-0005-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-36460-OQ-440-015 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Jib Crane | GJ-KI／WP-BQ-0004-T | GJ-KIWP-BQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0004-T
Link | 품질 | 2025-05-08 | 1GJCC9-36460-OQ-440-014 | FA | B | Quality Inspection Plan for Jib Crane | GJ-KI／WP-BQ-0004-T | GJ-KIWP-BQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0004-T
Link | 품질 | 2025-05-09 | 1GJCC9-36460-OQ-422-001 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BQ-0005-T | GJ-KIWP-BQ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0005-T
Link | 품질 | 2025-05-09 | 1GJCC9-36460-OQ-440-001 | FA | B | Quality Inspection Plan for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BQ-0005-T | GJ-KIWP-BQ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0005-T
Link | 품질 | 2025-05-09 | 1GJCC9-36460-OQ-440-007 | FA | B | Quality Inspection Plan for Motor & Gear Reducer(Motor) | GJ-KI／WP-BQ-0006-T | GJ-KIWP-BQ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0006-T
Link | 품질 | 2025-05-09 | 1GJCC9-36460-OQ-440-007 | FA | B | Quality Inspection Plan for Motor & Gear Reducer(Gear Reducer) | GJ-KI／WP-BQ-0006-T | GJ-KIWP-BQ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0006-T
Link | 품질 | 2025-05-09 | 1GJCC9-36460-OQ-440-008 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Motor & Gear Reducer(Motor) | GJ-KI／WP-BQ-0006-T | GJ-KIWP-BQ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0006-T
Link | 품질 | 2025-05-09 | 1GJCC9-36460-OQ-440-005 | FA | B | Quality Inspection Plan For Actuator | GJ-KI／WP-BQ-0007-T | GJ-KIWP-BQ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0007-T
Link | 품질 | 2025-05-09 | 1GJCC9-36460-OQ-440-006 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Actuator | GJ-KI／WP-BQ-0007-T | GJ-KIWP-BQ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0007-T
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-36460-OQ-440-020 | FA | B | Quality Inspection Plan for Soundproof Wall | GJ-KI／WP-BQ-0008-T | GJ-KIWP-BQ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0008-T
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-36460-OQ-440-022 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Soundproof Wall | GJ-KI／WP-BQ-0008-T | GJ-KIWP-BQ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0008-T
Link | 품질 | 2025-05-13 | 1GJCC9-36460-OQ-440-012 | FA | B | Quality Inspection Plan for Expansion Joint | GJ-KI／WP-BQ-0009-T | GJ-KIWP-BQ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0009-T
Link | 품질 | 2025-05-13 | 1GJCC9-36460-OQ-440-013 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Expansion Joint | GJ-KI／WP-BQ-0009-T | GJ-KIWP-BQ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0009-T
Link | 품질 | 2025-05-14 | 1GJCC9-36460-OQ-440-009 | FA | B | Quality Inspection Plan for Electrical Materials | GJ-KI／WP-BQ-0010-T | GJ-KIWP-BQ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0010-T
Link | 품질 | 2025-05-14 | 1GJCC9-36460-OQ-440-016 | FA | B | Inspection & Test Procedure for Electrical Materials | GJ-KI／WP-BQ-0010-T | GJ-KIWP-BQ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BQ\GJ-KIWP-BQ-0010-T
Link | 제어 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OJ-489-001 | FA | A | Instrument Data sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BJ-0016-T | GJ-KIWP-BJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0016-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OE-489-001 | FA | A | BM List for Cable | GJ-KI／WP-BE-0017-T | GJ-KIWP-BE-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0017-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC0-36460-OE-149-005 | FC | 0 | Lighting Layout & Installation Detail | GJ-KI／WP-BE-0018-T | GJ-KIWP-BE-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0018-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC0-36460-OE-149-006 | FC | 1 | Welding receptacle & Installation Detail | GJ-KI／WP-BE-0018-T | GJ-KIWP-BE-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0018-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC0-36460-OM-172-019 | FA | D | Vacuum System Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC0-36460-OM-172-021 | FA | C | Soundproof wall Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC0-36460-OM-265-001 | FA | D | Vacuum System Package | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-420-001 | FC | 0 | Operation & Maintenance Manual | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-420-002 | FC | 0 | WetDry Cooling tower operating Manual | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-421-001 | FC | 0 | Erection Manual | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-422-001 | FC | 0 | Performance Test Procedure | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-422-002 | FC | 0 | Plume Abatement Test Procedure | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-428-001 | FC | 0 | Packing Procedure | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-442-001 | FA | C | Sound Proofed Evaluation Report | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-442-002 | FA | B | Computer aided simulation of Air Mixing | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-463-001 | FC | 0 | Utility Consumption List | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-489-001 | FC | 0 | Special Tool List | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-477-001 | FC | 0 | Lubricant List | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-489-001 | FC | 0 | Cooling Tower Data sheet | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-489-002 | FC | 0 | Gear Reducer Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-489-003 | FC | 0 | Fan Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-489-005 | FC | 0 | Jib Crane Data sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-495-001 | FC | 0 | Performance Curve | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-36460-OM-496-001 | FC | 0 | Cooling Tower Design Thermal Calculation | GJ-KI／WP-BM-0028-T | GJ-KIWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0028-T
Link | 제어 | 2025-06-05 | 1GJCC0-36460-OJ-169-001 | FC | 1 | 진동측정장치 구성도,설치도, 조립도, 외형도, 결선도 | GJ-KI／WP-BJ-0017-T | GJ-KIWP-BJ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0017-T
Link | 제어 | 2025-06-05 | 1GJCC9-36460-OJ-466-001 | FC | 2 | DCS Input Output list | GJ-KI／WP-BJ-0017-T | GJ-KIWP-BJ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0017-T
Link | 제어 | 2025-06-13 | 1GJCC0-36460-OJ-103-001 | FA | B | Logic Diagram for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BJ-0018-T | GJ-KIWP-BJ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0018-T
Link | 제어 | 2025-06-13 | 1GJCC0-36460-OJ-143-001 | FA | B | LOP Panel Specification & Outline & Interconnection Drawing | GJ-KI／WP-BJ-0018-T | GJ-KIWP-BJ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0018-T
Link | 제어 | 2025-06-13 | 1GJCC0-36460-OJ-168-001 | FA | B | Loop Diagram for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BJ-0018-T | GJ-KIWP-BJ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0018-T
Link | 제어 | 2025-06-13 | 1GJCC9-36460-OJ-164-004 | FA | C | 제어계통설명서 및 기기 보호요건 | GJ-KI／WP-BJ-0018-T | GJ-KIWP-BJ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0018-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-36460-OE-142-001 | FA | C | Power & Control Cable Route Schedule List | GJ-KI／WP-BE-0019-T | GJ-KIWP-BE-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0019-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-36460-OM-166-001 | FC | 0 | Schematic View Drawing for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0029-T | GJ-KIWP-BM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0029-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36460-OM-492-001 | FA | C | Bill of Materials | GJ-KI／WP-BM-0029-T | GJ-KIWP-BM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0029-T
Link | 제어 | 2025-06-27 | 1GJCC0-36460-OJ-160-001 | FA | D | Hook-Up Drawing | GJ-KI／WP-BJ-0019-T | GJ-KIWP-BJ-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0019-T
Link | 전기 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36460-OE-148-001 | FA | B | Heat Tracing Specification & Drawing | GJ-KI／WP-BE-0020-T | GJ-KIWP-BE-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0020-T
Link | 사업관리 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36460-OV-464-001 | FA | D | Vendor Print index&Schedule | GJ-KI／WP-BV-0006-T | GJ-KIWP-BV-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BV\GJ-KIWP-BV-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-04 | 1GJCC0-36460-OE-143-001 | FA | B | PDP Panel Specification & Outline & Interconnection Drawing | GJ-KI／WP-BE-0021-T | GJ-KIWP-BE-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0021-T
Link | 전기 | 2025-07-04 | 1GJCC0-36460-OE-143-003 | FC | 0 | Inverter Panel Specification & Outline & Interconnection Drawing | GJ-KI／WP-BE-0021-T | GJ-KIWP-BE-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0021-T
Link | 제어 | 2025-07-04 | 1GJCC9-36460-OJ-466-001 | FC | 3 | DCS Input Output list | GJ-KI／WP-BJ-0020-T | GJ-KIWP-BJ-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0020-T
Link | 기계 | 2025-07-04 | 1GJCC9-36460-OM-126-002 | FA | B | 3차원 설계모델 for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0030-T | GJ-KIWP-BM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0030-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC0-36460-OE-146-001 | FC | 0 | Cable Tray Layout Drawing | GJ-KI／WP-BE-0022-T | GJ-KIWP-BE-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0022-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC0-36460-OE-146-002 | FA | D | Power & Instrument Conduit Layout Drawing | GJ-KI／WP-BE-0022-T | GJ-KIWP-BE-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0022-T
Link | 제어 | 2025-07-11 | 1GJCC0-36460-OJ-103-001 | FC | 0 | Logic Diagram for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BJ-0021-T | GJ-KIWP-BJ-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0021-T
Link | 제어 | 2025-07-11 | 1GJCC0-36460-OJ-168-001 | FC | 0 | Loop Diagram for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BJ-0021-T | GJ-KIWP-BJ-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0021-T
Link | 제어 | 2025-07-11 | 1GJCC9-36460-OJ-164-004 | FA | D | 제어계통설명서 및 기기 보호요건 | GJ-KI／WP-BJ-0021-T | GJ-KIWP-BJ-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0021-T
Link | 제어 | 2025-07-11 | 1GJCC9-36460-OJ-489-001 | FA | B | Instrument Data sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BJ-0021-T | GJ-KIWP-BJ-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0021-T
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC9-36460-OM-265-001 | FA | E | Vacuum System Package | GJ-KI／WP-BM-0031-T | GJ-KIWP-BM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0031-T
Link | 전기 | 2025-07-16 | 1GJCC0-36460-OE-494-003 | FA | B | Typical Schematic Diagram | GJ-KI／WP-BE-0023-T | GJ-KIWP-BE-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0023-T
Link | 제어 | 2025-07-18 | 1GJCC0-36460-OJ-143-001 | FA | C | LOP Panel Specification & Outline & Interconnection Drawing | GJ-KI／WP-BJ-0022-T | GJ-KIWP-BJ-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0022-T
Link | 전기 | 2025-07-25 | 1GJCC0-36460-OE-140-001 | FA | C | Single Line Diagram | GJ-KI／WP-BE-0024-T | GJ-KIWP-BE-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0024-T
Link | 전기 | 2025-07-25 | 1GJCC9-36460-OE-142-001 | FA | D | Power & Control Cable Route Schedule List | GJ-KI／WP-BE-0024-T | GJ-KIWP-BE-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0024-T
Link | 전기 | 2025-07-25 | 1GJCC9-36460-OE-489-001 | FA | B | BM LIST for Cable | GJ-KI／WP-BE-0024-T | GJ-KIWP-BE-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0024-T
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC0-36460-OM-172-009 | FC | 1 | Lubricant Oil Piping Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0032-T | GJ-KIWP-BM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0032-T
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC9-36460-OM-489-002 | FC | 1 | Gear Reducer Data Sheet & Catalogue | GJ-KI／WP-BM-0032-T | GJ-KIWP-BM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0032-T
Link | 기계 | 2025-07-31 | 1GJCC9-36460-OM-126-002 | FA | C | 3차원 설계모델 for Cooling Tower | GJ-KI／WP-BM-0033-T | GJ-KIWP-BM-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0033-T
Link | 전기 | 2025-08-08 | 1GJCC9-36460-OE-148-001 | FA | C | Heat Tracing Specification & Drawing | GJ-KI／WP-BE-0025-T | GJ-KIWP-BE-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0025-T
Link | 전기 | 2025-08-08 | 1GJCC9-36460-OE-489-002 | FA | A | Cable Connection List | GJ-KI／WP-BE-0025-T | GJ-KIWP-BE-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BE\GJ-KIWP-BE-0025-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC0-36460-OM-172-018 | FC | 1 | Bypass Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0034-T | GJ-KIWP-BM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0034-T
Link | 제어 | 2025-08-14 | 1GJCC0-36460-OJ-164-002 | FA | A | 종합전개접속도 | GJ-KI／WP-BJ-0023-T | GJ-KIWP-BJ-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BJ\GJ-KIWP-BJ-0023-T
Link | 기계 | 2025-08-14 | GJCC0-36460-OM-172-007 | FC | 1 | Wet Damper Installation Drawing | GJ-KI／WP-BM-0035-T | GJ-KIWP-BM-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\4. KI\GJ-KI／WP-BM\GJ-KIWP-BM-0035-T

## 화성보일러
화성보일러
C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 구분
Link | 기계 | 2024-12-20 | 1GJCC9-71300-BV-464-501 | FI | 0 | DRAWING AND DOCUMENT LIST WITH SUBMITTAL SCHEDULE | GJ-HBWP-BM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0001
Link | 기계 | 2024-12-20 | 1GJCC9-71300-BM-475-507 | FI | 0 | Sub Supllier list | GJ-HBWP-BM-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0001
Link | 기계 | 2024-12-27 | 1GJCC0-71300-BM-102-003 | FI | 0 | Heat & Mass Blance Diagram | GJ-HBWP-BM-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0002
Link | 전기 | 2025-01-03 | 1GJCC9-71300-BE-463-310 | FA | A | Electrical Load List | GJ-HBWP-BE-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0001
Link | 배관 | 2024-12-31 | 1GJCC9-71318-BP-208-101 | FA | A | PMS (Pipe material Specification) | GJ-HBWP-BP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0001
Link | 배관 | 2024-12-31 | 1GJCC9-71318-BP-476-102 | FA | A | Line List | GJ-HBWP-BP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0001
Link | 배관 | 2024-12-31 | 1GJCC9-71318-BP-474-103 | FA | A | Manual Valve & Speciality List | GJ-HBWP-BP-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0001
Link | 기계 | 2024-12-31 | 1GJCC9-71300-BM-403-001 | FA | A | SYSTEM DESCRIPTION | GJ-HBWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0003
Link | 기계 | 2024-12-31 | 1GJCC0-71300-BM-105-004 | FA | A | Piping & Instrument Diagram | GJ-HBWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0003
Link | 기계 | 2024-12-31 | 1GJCC0-71300-BM-101-007 | FA | A | General Arrangement Drawing | GJ-HBWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0003
Link | 기계 | 2024-12-31 | 1GJCC9-71311-BM-295-010 | FA | A | INSULATION SPECIFICATION & PROCEDURE | GJ-HBWP-BM-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0003
Link | 기계 | 2025-01-06 | 1GJCC0-71310-BM-171-008 | FA | A | BOILER ASSEMBLY DRAWING | GJ-HBWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0004
Link | 기계 | 2025-01-06 | 1GJCC9-71300-BM-496-033 | FI | 0 | STRENGTH CALCULATION OF BOILER | GJ-HBWP-BM-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0004
Link | 기계 | 2025-01-06 | 1GJCC9-71300-BM-424-510 | FI | 0 | PAINTING PROCEDURE & SPECIFICATION | GJ-HBWP-BM-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0005
Link | 기계 | 2025-01-07 | 1GJCC0-71300-BM-106-002 | FI | 0 | Flow Diagram | GJ-HBWP-BM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0006
Link | 기계 | 2025-01-07 | 1GJCC9-71311-BM-498-011 | FA | A | Technical Specification | GJ-HBWP-BM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0006
Link | 기계 | 2025-01-07 | 1GJCC9-71314-BM-225-026 | FA | A | SPECIFICATION OF SRV | GJ-HBWP-BM-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0006
Link | 기계 | 2025-01-13 | 1GJCC0-71319-BM-177-019 | FA | A | SPECIFICATION OF SILENCER | GJ-HBWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0007
Link | 기계 | 2025-01-13 | 1GJCC0-71360-BM-177-029 | FA | A | SPECIFICATION OF BLOWDOWN TANK | GJ-HBWP-BM-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0007
Link | 건축 | 2025-01-13 | 1GJCC0-71300-BA-121-405 | FA | A | Standard Drawing of Structure | GJ-HBWP-BA-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0001
Link | 배관 | 2025-01-17 | 1GJCC9-71318-BP-295-107 | FA | A | Piping Terminal Point List & Drawing | GJ-HBWP-BP-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0002
Link | 기계 | 2025-01-17 | 1GJCC0-71345-BM-177-012 | FA | A | SPECIFICATION OF STACK | GJ-HBWP-BM-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0008
Link | 건축 | 2025-01-21 | 1GJCC0-71300-BA-121-404 | FA | A | Arrangement of Steel Structure | GJ-HBWP-BA-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0002
Link | 기계 | 2025-01-22 | 1GJCC0-71323-BM-177-017 | FA | A | SPECIFICATION OF DEAERATOR | GJ-HBWP-BM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0009
Link | 기계 | 2025-01-22 | 1GJCC0-71323-BM-177-018 | FA | A | SPECIFICATION OF ECONOMIZER | GJ-HBWP-BM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0009
Link | 기계 | 2025-01-22 | 1GJCC9-71300-BM-496-034 | FI | 0 | STRENGTH CALCULATION OF Deaerator | GJ-HBWP-BM-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0009
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC9-71300-BM-466-503 | FI | 0 | SUPPLYEQUIPMENT LIST | GJ-HBWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0010
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC9-71300-BM-475-507 | FI | 1 | Sub Supllier list | GJ-HBWP-BM-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0010
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC9-71330-BM-226-014 | FA | A | SPECIFICATION OF BURNER & FUEL GAS SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0011
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC9-71330-BM-226-015 | FA | A | SPECIFICATION OF BFP | GJ-HBWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0011
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC9-71330-BM-226-016 | FA | A | SPECIFICATION OF Make-up Pump | GJ-HBWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0011
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC9-71310-BM-226-020 | FA | A | SPECIFICATION OF SAMPLING SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0011
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC9-71370-BM-244-021 | FA | A | SPECIFICATION OF CHEMICAL DOSING SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0011
Link | 기계 | 2025-01-24 | 1GJCC9-71300-BM-464-519 | FI | 0 | MASTER SCHEDULE | GJ-HBWP-BM-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0012
Link | 기계 | 2025-02-05 | 1GJCC9-71341-BM-226-013 | FA | A | SPECIFICATION OF F.D FAN | GJ-HBWP-BM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0013
Link | 기계 | 2025-02-05 | 1GJCC9-71341-BM-226-031 | FA | A | SPECIFICATION OF FGR FAN | GJ-HBWP-BM-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0013
Link | 기계 | 2025-02-05 | 1GJCC9-71300-BM-495-032 | FI | 0 | PERFORMANCE GUARANTEE SHEET | GJ-HBWP-BM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0014
Link | 기계 | 2025-02-05 | 1GJCC9-71300-BM-495-035 | FI | 0 | SHIPPING HANDLING AND STORAGE PROCEDURE | GJ-HBWP-BM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0014
Link | 기계 | 2025-02-05 | 1GJCC9-71300-BM-495-036 | FA | A | SPECIFICATION OF SUMP PUMP | GJ-HBWP-BM-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0014
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC9-71300-BV-464-501 | FI | 1 | DRAWING AND DOCUMENT LIST WITH SUBMITTAL SCHEDULE | GJ-HBWP-BM-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0015
Link | 품질 | 2025-02-07 | 1GJCC9-71300-BQ-422-601 | FA | A | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | GJ-HBWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0001
Link | 품질 | 2025-02-07 | 1GJCC9-71300-BQ-427-603 | FA | A | WPSPQR AND REPAIR WELDING PROCEDURE | GJ-HBWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0001
Link | 품질 | 2025-02-07 | 1GJCC9-71300-BQ-431-604 | FA | A | HEAT TREATMENT PROCEDURE | GJ-HBWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0001
Link | 품질 | 2025-02-07 | 1GJCC9-71300-BQ-429-609 | FA | A | QUALITY MANUAL | GJ-HBWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0001
Link | 건축 | 2025-02-07 | 1GJCC0-71300-BA-118-401 | FI | 0 | Foundation drawing & loading data | GJ-HBWP-BA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0003
Link | 건축 | 2025-02-07 | 1GJCC0-71300-BA-119-402 | FI | 0 | Embeded material document | GJ-HBWP-BA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0003
Link | 건축 | 2025-02-07 | 1GJCC0-71300-BA-125-403 | FI | 0 | Structure design calculation for Anchorage system | GJ-HBWP-BA-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0003
Link | 건축 | 2025-02-11 | 1GJCC0-71300-BA-121-405 | FC | 0 | Standard Drawing of Structure | GJ-HBWP-BA-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0004
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC9-71342-BM-226-022 | FA | A | SPECIFICATION OF DAMPER | GJ-HBWP-BM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0016
Link | 기계 | 2025-02-11 | 1GJCC9-71349-BM-226-023 | FA | A | SPECIFICATION OF EXPANSION JOINT | GJ-HBWP-BM-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0016
Link | 품질 | 2025-02-11 | 1GJCC9-71300-BQ-430-606 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLANS | GJ-HBWP-BQ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0002
Link | 품질 | 2025-02-11 | 1GJCC9-71300-BQ-422-607 | FA | A | INSPECTION AND TEST PROCEDURE | GJ-HBWP-BQ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0002
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC0-71300-BM-101-007 | FA | B | General Arrangement Drawing | GJ-HBWP-BM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0017
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC0-71310-BM-171-008 | FA | B | BOILER ASSEMBLY DRAWING | GJ-HBWP-BM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0017
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC0-71323-BM-177-017 | FA | B | SPECIFICATION OF DEAERATOR | GJ-HBWP-BM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0017
Link | 기계 | 2025-02-12 | 1GJCC9-71314-BM-225-026 | FC | 0 | SPECIFICATION OF SRV | GJ-HBWP-BM-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0017
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC9-71349-BM-226-018 | FC | 0 | SPECIFICATION OF ECONOMIZER | GJ-HBWP-BM-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0018
Link | 배관 | 2025-02-20 | 1GJCC9-71318-BP-208-101 | FA | B | PMS (Pipe material Specification) | GJ-HBWP-BP-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0003
Link | 배관 | 2025-02-20 | 1GJCC9-71318-BP-476-102 | FA | B | Line List | GJ-HBWP-BP-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0003
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC0-71300-BM-106-002 | FI | 1 | Flow Diagram | GJ-HBWP-BM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0019
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC0-71300-BM-105-004 | FA | B | Piping & Instrument Diagram | GJ-HBWP-BM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0019
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC9-71311-BM-498-011 | FA | B | Technical Specification | GJ-HBWP-BM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0019
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC0-71345-BM-177-012 | FA | B | SPECIFICATION OF STACK | GJ-HBWP-BM-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0019
Link | 기계 | 2025-02-20 | 1GJCC9-71300-BM-466-503 | FI | 1 | SUPPLYEQUIPMENT LIST | GJ-HBWP-BM-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0020
Link | 기계 | 2025-02-24 | 1GJCC9-71318-BM-226-025 | FA | A | SPECIFICATION OF DESUPERHEATER | GJ-HBWP-BM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0021
Link | 기계 | 2025-02-24 | 1GJCC9-71318-BM-226-028 | FA | A | SPECIFICATION OF LEVEL GAUGE | GJ-HBWP-BM-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0021
Link | 제어 | 2025-02-24 | 1GJCC9-71300-BJ-220-214 | FA | A | Specification of Control Valve | GJ-HBWP-BJ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0001
Link | 건축 | 2025-02-25 | 1GJCC0-71300-BA-121-404 | FA | B | Arrangement of Steel Structure | GJ-HBWP-BA-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0005
Link | 배관 | 2025-02-25 | 1GJCC9-71318-BP-295-107 | FA | B | Piping Terminal Point List & Drawing | GJ-HBWP-BP-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0004
Link | 건축 | 2025-02-28 | 1GJCC0-71300-BA-119-402 | FI | 1 | Embeded material document | GJ-HBWP-BA-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0006
Link | 전기 | 2025-03-04 | 1GJCC9-71300-BE-463-310 | FA | B | Electrical Load List | GJ-HBWP-BE-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0002
Link | 건축 | 2025-03-05 | 1GJCC0-71300-BA-118-401 | FI | 1 | Foundation drawing & loading data | GJ-HBWP-BA-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0007
Link | 건축 | 2025-03-06 | 1GJCC9-71300-BA-125-403 | FI | 1 | Structure design calculation for Anchorage system | GJ-HBWP-BA-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0008
Link | 기계 | 2025-03-06 | 1GJCC9-71300-BM-403-001 | FA | B | SYSTEM DESCRIPTION | GJ-HBWP-BM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0022
Link | 기계 | 2025-03-06 | 1GJCC0-71319-BM-177-019 | FA | B | SPECIFICATION OF SILENCER | GJ-HBWP-BM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0022
Link | 기계 | 2025-03-06 | 1GJCC0-71360-BM-177-029 | FA | B | SPECIFICATION OF BLOWDOWN TANK | GJ-HBWP-BM-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0022
Link | 제어 | 2025-03-14 | 1GJCC9-71300-BJ-226-215 | FA | A | Specification of TMS | GJ-HBWP-BJ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0002
Link | 기계 | 2025-03-14 | 1GJCC9-71310-BM-226-024 | FA | A | SPECIFICATION OF MONORAIL HOIST | GJ-HBWP-BM-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0023
Link | 기계 | 2025-03-14 | 1GJCC9-71300-BM-475-508 | FA | A | Utility Consumption List | GJ-HBWP-BM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0024
Link | 기계 | 2025-03-14 | 1GJCC9-71300-BM-475-509 | FI | 0 | LUBRICANT LIST | GJ-HBWP-BM-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0024
Link | 건축 | 2025-03-14 | 1GJCC0-71300-BA-121-404 | FC | 0 | Arrangement of Steel Structure | GJ-HBWP-BA-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0009
Link | 기계 | 2025-03-20 | 1GJCC9-71311-BM-295-010 | FA | B | INSULATION SPECIFICATION & PROCEDURE | GJ-HBWP-BM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0025
Link | 기계 | 2025-03-20 | 1GJCC9-71300-BM-495-032 | FI | 1 | PERFORMANCE GUARANTEE SHEET | GJ-HBWP-BM-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0025
Link | 기계 | 2025-03-21 | 1GJCC9-71300-BM-424-510 | FA | A | PAINTING PROCEDURE & SPECIFICATION | GJ-HBWP-BM-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0026
Link | 제어 | 2025-03-21 | 1GJCC9-71300-BJ-475-208 | FA | A | Alarm and Trip Setting List | GJ-HBWP-BJ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0003
Link | 기계 | 2025-03-25 | 1GJCC0-71344-BM-170-030 | FA | A | GAS & AIR DUCT ARRANGEMENT DRAWING | GJ-HBWP-BM-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0027
Link | 배관 | 2025-03-25 | 1GJCC9-71318-BP-474-103 | FA | B | Manual Valve & Speciality List | GJ-HBWP-BP-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0005
Link | 기계 | 2025-03-26 | 1GJCC9-71330-BM-226-014 | FA | B | SPECIFICATION OF BURNER & FUEL GAS SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0028
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC9-71322-BM-206-015 | FA | B | SPECIFICATION OF BFP | GJ-HBWP-BM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0029
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC9-71320-BM-205-016 | FA | B | SPECIFICATION OF Make-up Pump | GJ-HBWP-BM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0029
Link | 기계 | 2025-03-27 | 1GJCC9-71369-BM-250-036 | FA | B | SPECIFICATION OF SUMP PUMP | GJ-HBWP-BM-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0029
Link | 기계 | 2025-03-28 | 1GJCC9-71300-BM-468-506 | FA | A | 2 Years Spare Part & Special Tool List | GJ-HBWP-BM-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0030
Link | 기계 | 2025-03-28 | 1GJCC0-71360-BM-177-029 | FA | C | SPECIFICATION OF BLOWDOWN TANK | GJ-HBWP-BM-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0031
Link | 건축 | 2025-03-28 | 1GJCC0-71300-BA-118-401 | FI | 2 | Foundation drawing & loading data | GJ-HBWP-BA-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0010
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC9-71300-BM-403-001 | FA | C | SYSTEM DESCRIPTION | GJ-HBWP-BM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0032
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC9-71311-BM-498-011 | FA | C | Technical Specification | GJ-HBWP-BM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0032
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC9-71341-BM-226-013 | FA | B | SPECIFICATION OF F.D FAN | GJ-HBWP-BM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0032
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC9-71341-BM-226-031 | FA | B | SPECIFICATION OF FGR FAN | GJ-HBWP-BM-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0032
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC9-71300-BV-464-501 | FI | 2 | DRAWING AND DOCUMENT LIST WITH SUBMITTAL SCHEDULE | GJ-HBWP-BM-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0033
Link | 기계 | 2025-04-01 | 1GJCC0-71300-BM-101-007 | FA | C | General Arrangement Drawing | GJ-HBWP-BM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0034
Link | 기계 | 2025-04-01 | 1GJCC0-71319-BM-177-019 | FA | C | SPECIFICATION OF SILENCER | GJ-HBWP-BM-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0034
Link | 기계 | 2025-04-01 | 1GJCC0-71300-BM-105-004 | FA | C | Piping & Instrument Diagram | GJ-HBWP-BM-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0035
Link | 기계 | 2025-04-01 | 1GJCC0-71310-BM-171-008 | FA | C | BOILER ASSEMBLY DRAWING FA | GJ-HBWP-BM-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0035
Link | 기계 | 2025-04-01 | 1GJCC0-71345-BM-177-012 | FA | C | SPECIFICATION OF STACK | GJ-HBWP-BM-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0035
Link | 기계 | 2025-04-01 | 1GJCC0-71323-BM-177-017 | FC | 0 | SPECIFICATION OF DEAERATOR | GJ-HBWP-BM-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0035
Link | 배관 | 2025-04-01 | 1GJCC9-71318-BP-476-102 | FA | C | Line List | GJ-HBWP-BP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0006
Link | 배관 | 2025-04-01 | 1GJCC9-71318-BP-295-107 | FA | C | Piping Terminal Point List & Drawing | GJ-HBWP-BP-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0006
Link | 제어 | 2025-04-02 | 1GJCC9-71300-BJ-220-214 | FA | B | Specification of Control Valve | GJ-HBWP-BJ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0004
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC9-71310-BM-226-020 | FA | B | SPECIFICATION OF SAMPLING SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0036
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC9-71370-BM-244-021 | FA | B | SPECIFICATION OF CHEMICAL DOSING SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0036
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC9-71318-BM-226-025 | FA | B | SPECIFICATION OF DESUPERHEATER | GJ-HBWP-BM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0036
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC9-71310-BM-226-028 | FA | B | SPECIFICATION OF LEVEL GAUGE | GJ-HBWP-BM-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0036
Link | 제어 | 2025-04-04 | 1GJCC0-71300-BJ-165-202 | FA | A | Control System Configuration | GJ-HBWP-BJ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0005
Link | 제어 | 2025-04-04 | 1GJCC9-71300-BJ-475-204 | FA | A | IO List | GJ-HBWP-BJ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0005
Link | 제어 | 2025-04-04 | 1GJCC9-71300-BJ-462-210 | FA | A | Instrument List | GJ-HBWP-BJ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0005
Link | 제어 | 2025-04-04 | 1GJCC0-71300-BJ-170-222 | FA | A | Local Control & Electrical room layout drawing | GJ-HBWP-BJ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0005
Link | 기계 | 2025-04-08 | 1GJCC9-71300-BM-102-005 | FI | 0 | Boiler Predicted Performance Data & Curve | GJ-HBWP-BM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0037
Link | 기계 | 2025-04-08 | 1GJCC9-71300-BM-178-006 | FA | A | Boiler Start-up & Shut Down Curve | GJ-HBWP-BM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0037
Link | 기계 | 2025-04-08 | 1GJCC9-71342-BM-226-022 | FA | B | SPECIFICATION OF DAMPER | GJ-HBWP-BM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0037
Link | 기계 | 2025-04-08 | 1GJCC9-71349-BM-226-023 | FA | B | SPECIFICATION OF EXPANSION JOINT | GJ-HBWP-BM-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0037
Link | 배관 | 2025-04-08 | 1GJCC9-71318-BP-208-101 | FA | C | PMS (Pipe material Specification) | GJ-HBWP-BP-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0007
Link | 제어 | 2025-04-18 | 1GJCC9-71300-BJ-201-201 | FI | 0 | Operation Philosophy | GJ-HBWP-BJ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0006
Link | 제어 | 2025-04-18 | 1GJCC9-71300-BJ-226-216 | FA | A | Specification of O2 Analyzer | GJ-HBWP-BJ-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0006
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC9-71310-BM-226-024 | FA | B | SPECIFICATION OF MONORAIL HOIST | GJ-HBWP-BM-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0038
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71360-BM-177-029 | FC | 0 | SPECIFICATION OF BLOWDOWN TANK | GJ-HBWP-BM-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0039
Link | 건축 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71300-BA-118-401 | FI | 3 | Foundation drawing & loading data | GJ-HBWP-BA-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0011
Link | 건축 | 2025-04-24 | 1GJCC9-71300-BA-125-403 | FI | 2 | Structure design calculation for Anchorage system | GJ-HBWP-BA-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0011
Link | 건축 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71300-BA-121-404 | FI | 1 | Arrangement of Steel Structure | GJ-HBWP-BA-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0011
Link | 전기 | 2025-04-24 | 1GJCC9-71300-BE-463-310 | FA | C | Electrical Load List | GJ-HBWP-BE-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0003
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-71345-BM-177-012 | FC | 0 | SPECIFICATION OF STACK | GJ-HBWP-BM-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0040
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC9-71300-BM-403-001 | FA | D | SYSTEM DESCRIPTION | GJ-HBWP-BM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0041
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71300-BM-101-007 | FC | 0 | General Arrangement Drawing | GJ-HBWP-BM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0041
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71310-BM-171-008 | FC | 0 | BOILER ASSEMBLY DRAWING | GJ-HBWP-BM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0041
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71319-BM-177-019 | FC | 0 | SPECIFICATION OF SILENCER | GJ-HBWP-BM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0041
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-71344-BM-170-030 | FA | B | GAS & AIR DUCT ARRANGEMENT DRAWING | GJ-HBWP-BM-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0041
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC9-71300-BM-466-503 | FI | 2 | SUPPLYEQUIPMENT LIST | GJ-HBWP-BM-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0042
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC9-71300-BM-468-506 | FC | 0 | 2 Years Spare Part & Special Tool List | GJ-HBWP-BM-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0042
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC9-71300-BM-475-508 | FA | B | Utility Consumption List | GJ-HBWP-BM-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0042
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC9-71341-BM-226-013 | FA | C | SPECIFICATION OF F.D FAN | GJ-HBWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0043
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC9-71310-BM-226-028 | FC | 0 | SPECIFICATION OF LEVEL GAUGE | GJ-HBWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0043
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC9-71341-BM-226-031 | FA | C | SPECIFICATION OF FGR FAN | GJ-HBWP-BM-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0043
Link | 제어 | 2025-04-28 | 1GJCC9-71300-BJ-202-203 | FA | A | PLC Specification | GJ-HBWP-BJ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0007
Link | 제어 | 2025-04-28 | 1GJCC9-71300-BJ-226-215 | FA | B | Specification of TMS | GJ-HBWP-BJ-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0007
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC0-71300-BM-105-004 | FA | D | Piping & Instrument Diagram | GJ-HBWP-BM-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0044
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC9-71330-BM-226-014 | FA | - | SPECIFICATION OF BURNER & FUEL GAS SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0044
Link | 기계 | 2025-05-07 | 1GJCC9-71318-BM-226-025 | FC | 0 | SPECIFICATION OF DESUPERHEATER | GJ-HBWP-BM-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0044
Link | 배관 | 2025-05-07 | 1GJCC0-71318-BP-189-104 | FA | A | Piping Plan Drawing | GJ-HBWP-BP-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0008
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC9-71311-BM-295-010 | FA | C | INSULATION SPECIFICATION & PROCEDURE | GJ-HBWP-BM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0045
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC9-71311-BM-489-011 | FA | D | Technical Specification | GJ-HBWP-BM-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0045
Link | 기계 | 2025-05-09 | 1GJCC9-71300-BM-424-510 | FA | B | PAINTING PROCEDURE & SPECIFICATION | GJ-HBWP-BM-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0046
Link | 건축 | 2025-05-14 | 1GJCC0-71300-BA-118-401 | FI | 4 | Foundation drawing & loading data | GJ-HBWP-BA-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0012
Link | 기계 | 2025-05-14 | 1GJCC9-71322-BM-206-015 | FA | C | SPECIFICATION OF BFP | GJ-HBWP-BM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0047
Link | 기계 | 2025-05-14 | 1GJCC9-71322-BM-206-016 | FA | C | SPECIFICATION OF Make-up Pump | GJ-HBWP-BM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0047
Link | 기계 | 2025-05-14 | 1GJCC9-71369-BM-250-036 | FA | C | SPECIFICATION OF SUMP PUMP | GJ-HBWP-BM-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0047
Link | 기계 | 2025-05-14 | 1GJCC9-71310-BM-226-020 | FA | C | SPECIFICATION OF SAMPLING SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0048
Link | 기계 | 2025-05-14 | 1GJCC9-71370-BM-244-021 | FA | C | SPECIFICATION OF CHEMICAL DOSING SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0048
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-71300-BQ-422-601 | FA | B | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0003
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-71300-BQ-422-602 | FA | A | NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION PROCEDURE (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0003
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-71300-BQ-422-603 | FA | B | WPSPQR AND REPAIR WELDING PROCEDURE (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0003
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-71300-BQ-422-604 | FA | B | HEAT TREATMENT PROCEDURE (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0003
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-71300-BQ-422-606 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLANS (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0003
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-71300-BQ-422-607 | FA | B | INSPECTION AND TEST PROCEDURE (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0003
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-71300-BQ-422-609 | FA | B | QUALITY MANUAL (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0003
Link | 배관 | 2025-05-16 | 1GJCC9-71318-BP-476-102 | FC | 0 | Line List | GJ-HBWP-BP-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0009
Link | 배관 | 2025-05-16 | 1GJCC9-71318-BP-295-107 | FC | 0 | Piping Terminal Point List & Drawing | GJ-HBWP-BP-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0009
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC9-71349-BM-226-018 | FC | 1 | SPECIFICATION OF ECONOMIZER | GJ-HBWP-BM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0049
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC9-71342-BM-226-022 | FA | - | SPECIFICATION OF DAMPER | GJ-HBWP-BM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0049
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC9-71342-BM-226-023 | FA | C | SPECIFICATION OF EXPANSION JOINT | GJ-HBWP-BM-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0049
Link | 배관 | 2025-05-22 | 1GJCC0-71318-BP-189-108 | FA | A | Piping Support Location Drawing | GJ-HBWP-BP-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0010
Link | 제어 | 2025-05-22 | 1GJCC0-71300-BJ-159-212 | FA | A | Instrument Location Drawing | GJ-HBWP-BJ-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0008
Link | 기계 | 2025-05-22 | 1GJCC9-71300-BM-499-027 | FA | A | Hazardous Area Report | GJ-HBWP-BM-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0050
Link | 배관 | 2025-05-27 | 1GJCC9-71318-BP-208-101 | FA | D | PMS (Pipe material Specification) | GJ-HBWP-BP-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0011
Link | 배관 | 2025-05-27 | 1GJCC9-71318-BP-474-103 | FA | C | Manual Valve & Speciality List | GJ-HBWP-BP-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0011
Link | 제어 | 2025-05-29 | 1GJCC9-71300-BJ-201-201 | FI | 1 | Operation Philosophy | GJ-HBWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0009
Link | 제어 | 2025-05-29 | 1GJCC9-71300-BJ-165-202 | FA | B | Control System Configuration | GJ-HBWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0009
Link | 제어 | 2025-05-29 | 1GJCC9-71300-BJ-475-204 | FA | B | IO List | GJ-HBWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0009
Link | 제어 | 2025-05-29 | 1GJCC9-71300-BJ-475-208 | FA | B | Alarm and Trip Setting List | GJ-HBWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0009
Link | 제어 | 2025-05-29 | 1GJCC9-71300-BJ-475-214 | FC | 0 | Specification of Control Valve | GJ-HBWP-BJ-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0009
Link | 기계 | 2025-05-29 | 1GJCC9-71300-BM-126-505 | FI | 0 | 3D Modeling | GJ-HBWP-BM-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0051
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-71300-BM-102-005 | FI | 1 | Boiler Predicted Performance Data & Curve | GJ-HBWP-BM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0052
Link | 기계 | 2025-05-30 | 1GJCC9-71300-BM-102-006 | FA | B | Boiler Start-up & Shut Down Curve | GJ-HBWP-BM-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0052
Link | 배관 | 2025-06-10 | 1GJCC0-71318-BP-189-104 | FA | B | Piping Plan Drawing | GJ-HBWP-BP-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0012
Link | 배관 | 2025-06-10 | 1GJCC9-71300-BP-306-109 | FI | 0 | Piping Stress Analysis Report | GJ-HBWP-BP-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0012
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-71341-BM-226-013 | FA | D | SPECIFICATION OF F.D FAN | GJ-HBWP-BM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0053
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC9-71341-BM-226-031 | FA | D | SPECIFICATION OF FGR FAN | GJ-HBWP-BM-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0053
Link | 배관 | 2025-06-16 | 1GJCC0-71318-BP-187-105 | FA | A | Piping Support Detail Drawing | GJ-HBWP-BP-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0013
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71300-BM-105-004 | FC | 0 | Piping & Instrument Diagram | GJ-HBWP-BM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0054
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71300-BM-101-007 | FC | 0 | General Arrangement Drawing | GJ-HBWP-BM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0054
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC9-71311-BM-295-010 | FC | 0 | INSULATION SPECIFICATION & PROCEDURE | GJ-HBWP-BM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0054
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC9-71342-BM-226-022 | FC | 0 | SPECIFICATION OF DAMPER | GJ-HBWP-BM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0054
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC9-71349-BM-226-023 | FC | 0 | SPECIFICATION OF EXPANSION JOINT | GJ-HBWP-BM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0054
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71344-BM-170-030 | FC | 0 | GAS & AIR DUCT ARRANGEMENT DRAWING | GJ-HBWP-BM-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0054
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC9-71322-BM-206-015 | FC | 0 | SPECIFICATION OF BFP | GJ-HBWP-BM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0055
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC9-71320-BM-205-016 | FC | 0 | SPECIFICATION OF Make-up Pump | GJ-HBWP-BM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0055
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC9-71369-BM-250-036 | FC | 0 | SPECIFICATION OF SUMP PUMP | GJ-HBWP-BM-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0055
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC9-71300-BM-403-001 | FA | E | SYSTEM DESCRIPTION | GJ-HBWP-BM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0056
Link | 기계 | 2025-06-26 | 1GJCC9-71330-BM-226-014 | FC | 0 | SPECIFICATION OF BURNER & FUEL GAS SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0056
Link | 배관 | 2025-06-26 | 1GJCC9-71318-BP-295-107 | FC | 1 | Piping Terminal Point List & Drawing | GJ-HBWP-BP-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0014
Link | 제어 | 2025-06-27 | 1GJCC9-71300-BJ-202-203 | FA | B | PLC Specification | GJ-HBWP-BJ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0010
Link | 전기 | 2025-06-27 | 1GJCC9-71300-BE-463-310 | FA | D | Electrical Load List | GJ-HBWP-BE-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0004
Link | 제어 | 2025-06-27 | 1GJCC9-71300-BJ-202-203 | FA | B | PLC Specification_RB | GJ-HBWP-BJ-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0010
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC9-71300-BM-475-508 | FA | C | Utility Consumption List | GJ-HBWP-BM-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0057
Link | 배관 | 2025-06-30 | 1GJCC0-71318-BP-189-108 | FA | B | Piping Support Location Drawing | GJ-HBWP-BP-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0015
Link | 제어 | 2025-07-01 | 1GJCC9-71300-BJ-226-215 | FA | C | Specification of TMS | GJ-HBWP-BJ-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0011
Link | 전기 | 2025-07-04 | 1GJCC9-71300-BE-169-301 | FA | A | Electric Equipment List & Specification | GJ-HBWP-BE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0005
Link | 전기 | 2025-07-04 | 1GJCC9-71300-BE-146-304 | FA | A | Raceway Plan Drawing | GJ-HBWP-BE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0005
Link | 전기 | 2025-07-04 | 1GJCC9-71300-BE-295-307 | FA | A | Earthing Document & Drawing | GJ-HBWP-BE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0005
Link | 전기 | 2025-07-04 | 1GJCC9-71300-BE-146-309 | FA | A | Embeded counduit Drawing | GJ-HBWP-BE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0005
Link | 전기 | 2025-07-04 | 1GJCC9-71300-BE-106-311 | FA | A | Electrical Control Flow Chart Diagram | GJ-HBWP-BE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0005
Link | 전기 | 2025-07-04 | 1GJCC9-71300-BE-144-312 | FA | A | Cable Wiring & Insulation Work Procedure | GJ-HBWP-BE-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0005
Link | 제어 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71300-BJ-103-205 | FI | 0 | BCS Control Logic Diagram | GJ-HBWP-BJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0012
Link | 제어 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71300-BJ-103-206 | FA | A | BMS Control Logic Diagram | GJ-HBWP-BJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0012
Link | 제어 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71300-BJ-168-207 | FA | A | Control Loop Diagram | GJ-HBWP-BJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0012
Link | 제어 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71300-BJ-170-222 | FC | 0 | Local Control & Electrical room layout drawing | GJ-HBWP-BJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0012
Link | 제어 | 2025-07-04 | 1GJCC0-71300-BJ-107-224 | FA | A | Instrumentation Control Flow Chart Diagram | GJ-HBWP-BJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0012
Link | 제어 | 2025-07-04 | 1GJCC9-71300-BJ-420-226 | FA | A | Instrument Calibration Procedure | GJ-HBWP-BJ-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0012
Link | 기계 | 2025-07-07 | 1GJCC9-71341-BM-226-013 | FC | 0 | SPECIFICATION OF F.D FAN | GJ-HBWP-BM-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0058
Link | 기계 | 2025-07-07 | 1GJCC9-71341-BM-226-031 | FC | 0 | SPECIFICATION OF FGR FAN | GJ-HBWP-BM-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0058
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71300-BE-264-305 | FA | A | Raceway Specification | GJ-HBWP-BE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0006
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71300-BE-250-306 | FA | A | Specification of Cable | GJ-HBWP-BE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0006
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71300-BE-272-308 | FA | A | Specification of Lighting System | GJ-HBWP-BE-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0006
Link | 제어 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71300-BJ-201-201 | FI | 2 | Operation Philosophy | GJ-HBWP-BJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0013
Link | 제어 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71300-BJ-164-209 | FI | 0 | HMI Graphic | GJ-HBWP-BJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0013
Link | 제어 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71300-BJ-462-211 | FA | A | Instrument Specification & Data Sheet | GJ-HBWP-BJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0013
Link | 제어 | 2025-07-11 | 1GJCC0-71300-BJ-160-213 | FA | A | Instrument Installation Detail Drawing | GJ-HBWP-BJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0013
Link | 제어 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71300-BJ-169-220 | FA | A | Instrumentation Equipment List & Specification | GJ-HBWP-BJ-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0013
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71300-BM-102-005 | FI | 2 | Boiler Predicted Performance Data & Curve | GJ-HBWP-BM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0059
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71300-BM-178-006 | FA | C | Boiler Start-up & Shut Down Curve | GJ-HBWP-BM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0059
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71310-BM-226-020 | FA | D | SPECIFICATION OF SAMPLING SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0059
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71370-BM-244-021 | FA | D | SPECIFICATION OF CHEMICAL DOSING SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0059
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71300-BM-499-027 | FA | B | Hazardous Area Report | GJ-HBWP-BM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0059
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC9-71310-BM-226-028 | FC | 1 | SPECIFICATION OF LEVEL GAUGE | GJ-HBWP-BM-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0059
Link | 배관 | 2025-07-16 | 1GJCC9-71300-BP-306-109 | FI | 1 | Piping Stress Analysis Report | GJ-HBWP-BP-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0016
Link | 제어 | 2025-07-16 | 1GJCC9-71300-BJ-220-214 | FC | 1 | Specification of Control Valve | GJ-HBWP-BJ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0014
Link | 제어 | 2025-07-16 | 1GJCC9-71300-BJ-461-227 | FA | A | Instrument Test Certificate of List | GJ-HBWP-BJ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0014
Link | 제어 | 2025-07-16 | 1GJCC0-71300-BJ-163-228 | FA | A | Level Setting Diagram | GJ-HBWP-BJ-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0014
Link | 배관 | 2025-07-17 | 1GJCC0-71318-BP-189-104 | FA | C | Piping Plan Drawing | GJ-HBWP-BP-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0017
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC0-71310-BM-177-009 | FI | 0 | NAME PLATE DRAWING | GJ-HBWP-BM-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0060
Link | 배관 | 2025-07-28 | 1GJCC0-71318-BP-186-106 | FA | A | Piping Isometic Drawing | GJ-HBWP-BP-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0018
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC9-71342-BM-226-022 | FC | - | SPECIFICATION OF DAMPER | GJ-HBWP-BM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0061
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC9-71310-BM-226-024 | FA | - | SPECIFICATION OF MONORAIL HOIST | GJ-HBWP-BM-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0061
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71341-BM-226-013 | FC | 1 | SPECIFICATION OF F.D FAN | GJ-HBWP-BM-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0062
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71341-BM-226-031 | FC | 1 | SPECIFICATION OF FGR FAN | GJ-HBWP-BM-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0062
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71300-BM-424-510 | FA | C | PAINTING PROCEDURE & SPECIFICATION | GJ-HBWP-BM-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0063
Link | 배관 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71318-BP-208-101 | FC | 0 | PMS (Pipe material Specification) | GJ-HBWP-BP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0019
Link | 배관 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71318-BP-476-102 | FC | 1 | Line List | GJ-HBWP-BP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0019
Link | 배관 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71318-BP-474-103 | FA | D | Manual Valve & Speciality List | GJ-HBWP-BP-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0019
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC0-71300-BJ-165-202 | FA | C | Control System Configuration | GJ-HBWP-BJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0015
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71300-BJ-202-203 | FA | C | PLC Specification | GJ-HBWP-BJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0015
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71300-BJ-475-208 | FC | 0 | Alarm and Trip Setting List | GJ-HBWP-BJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0015
Link | 제어 | 2025-07-30 | 1GJCC0-52260-BJ-203-230 | FA | A | System Cyber Security | GJ-HBWP-BJ-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0015
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-71300-BQ-422-601 | FA | C | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0004
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-71300-BQ-427-603 | FC | 0 | WPSPQR AND REPAIR WELDING PROCEDURE (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0004
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-71300-BQ-431-604 | FA | C | HEAT TREATMENT PROCEDURE (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0004
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-71300-BQ-430-606 | FA | C | QUALITY INSPECTION PLANS (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0004
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-71300-BQ-422-607 | FA | C | INSPECTION AND TEST PROCEDURE (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0004
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-71300-BQ-429-609 | FA | C | QUALITY MANUAL (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0004
Link | 품질 | 2025-07-07 | 1GJCC9-71300-BQ-422-602 | FA | B | NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION PROCEDURE (AUX. BOILER) | GJ-HBWP-BQ-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BQ\GJ-HBWP-BQ-0005
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC9-71300-BM-403-001 | FC | 0 | SYSTEM DESCRIPTION | GJ-HBWP-BM-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0064
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC0-71310-BM-177-009 | FI | 1 | NAME PLATE DRAWING | GJ-HBWP-BE-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BE\GJ-HBWP-BE-0007
Link | 전기 | 2025-08-08 | 1GJCC9-71300-BE-142-302 | FA | A | Power Cable Schedule | GJ-HBWP-BJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0016
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC0-71300-BJ-103-205 | FI | 1 | BCS Control Logic Diagram | GJ-HBWP-BJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0016
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC0-71300-BJ-159-212 | FA | B | Instrument Location Drawing | GJ-HBWP-BJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0016
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC9-71300-BJ-226-215 | FA | D | Specification of TMS (Data Sheet, Drawing) | GJ-HBWP-BJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0016
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC9-71300-BJ-142-218 | FA | A | I&C Cable Schedule | GJ-HBWP-BJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0016
Link | 제어 | 2025-08-08 | 1GJCC0-71300-BJ-170-222 | FC | 1 | Local Control & Electrical room layout drawing | GJ-HBWP-BJ-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0016
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC9-71330-BM-226-014 | FC | 1 | SPECIFICATION OF BURNER & FUEL GAS SYSTEM | GJ-HBWP-BM-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0065
Link | 제어 | 2025-08-14 | 1GJCC9-71300-BJ-226-217 | FA | A | Specification of Gas Leak Detection System | GJ-HBWP-BJ-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0017
Link | 배관 | 2025-08-14 | 1GJCC0-71318-BP-189-108 | FA | C | Piping Support Location Drawing | GJ-HBWP-BP-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0020
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71300-BM-420-504 | FA | C | O&M Manual | GJ-HBWP-BM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0066
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71300-BM-475-508 | FC | 0 | Utility Consumption List | GJ-HBWP-BM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0066
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71300-BM-475-515 | FI | 0 | Performance Test Procedure | GJ-HBWP-BM-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0066
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71300-BM-105-004 | FC | 1 | Piping & Instrument Diagram | GJ-HBWP-BM-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0067
Link | 건축 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71300-BA-121-404 | FC | 2 | Arrangement of Steel Structure | GJ-HBWP-BA-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BA\GJ-HBWP-BA-0013
Link | 배관 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71318-BP-208-101 | FC | 2 | PMS (Pipe material Specification) | GJ-HBWP-BP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0021
Link | 배관 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71318-BP-476-102 | FC | 2 | Line List | GJ-HBWP-BP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0021
Link | 배관 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71318-BP-189-104 | FC | 2 | Piping Plan Drawing | GJ-HBWP-BP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0021
Link | 배관 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71318-BP-295-107 | FC | 2 | Piping Terminal Point List & Drawing | GJ-HBWP-BP-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0021
Link | 배관 | 2025-08-20 | 1GJCC9-71300-BP-306-109 | FI | 2 | Piping Stress Analysis Report | GJ-HBWP-BP-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0022
Link | 제어 | 2025-08-19 | 1GJCC9-71300-BJ-220-214 | FC | 2 | Specification of Control Valve | GJ-HBWP-BJ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0018
Link | 제어 | 2025-08-19 | 1GJCC0-71300-BJ-475-229 | FA | A | Activity Check List | GJ-HBWP-BJ-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BJ\GJ-HBWP-BJ-0018
Link | 배관 | 2025-08-21 | 1GJCC0-71318-BP-187-105 | FA | B | Piping Support Detail Drawing | GJ-HBWP-BP-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BP\GJ-HBWP-BP-0023
Link | 기계 | 2025-08-21 | 1GJCC9-71300-BM-126-505 | FI | 1 | 3D Modeling | GJ-HBWP-BM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0068
Link | 기계 | 2025-08-21 | 1GJCC9-71300-BM-424-510 | FC | 0 | PAINTING PROCEDURE & SPECIFICATION | GJ-HBWP-BM-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\8. HB\GJ-HBWP-BM\GJ-HBWP-BM-0068

## 강서중공업(크레인)
강서중공업
C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 구분 | 비고
Link | 기계 | 2024-12-26 | 0-71611-BM-101-001 | FA | A | Over head crane for Gas Turbine- 7520ton General Arrangement DWG | GJ-KSWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2024-12-26 | 0-71611-BM-101-101 | FA | A | Aux. Overhead crane for Gas Turbine- 20ton General arrangement DWG | GJ-KSWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2024-12-26 | 0-71611-BM-101-301 | FA | A | Over head crane for Steam Turbine- 7510ton General Arrangement DWG | GJ-KSWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2024-12-26 | 0-71611-BM-101-401 | FA | A | Aux. Overhead crane for Steam Turbine- 20ton General arrangement DWG | GJ-KSWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2024-12-26 | 0-71619-BM-101-001 | FA | A | Over Head Crane for CWP Room- 255ton General arrangement DWG | GJ-KSWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC0-71611-BM-101-001 | FA | B | General Arrangement Drawing for Overhead Crane for Gas Turbine Building(75,20TON) | GJ-KSWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC0-71611-BM-101-101 | FA | B | General arrangement Drawing for Aux. Overhead Crane for Gas Turbine Building(20TON) | GJ-KSWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC0-71611-BM-101-301 | FA | B | General Arrangement Drawing for Overhead Crane for Steam Turbine Building(75,10TON) | GJ-KSWP-BM-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC0-71611-BM-101-401 | FA | B | General arrangement Drawing for Aux. Overhead Crane for Steam Turbine Building(20TON) | GJ-KSWP-BM-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC0-71619-BM-101-001 | FA | B | OverHead Crane for CWP Room- 255ton General arrangement DWG | GJ-KSWP-BM-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC0-71611-BE-140-001 | FA | A | ELECTRIC DRAWING FOR OVERHEAD CRANE FOR GAS TURBINE BUILDING(75,20TON) | GJ-KSWP-BE-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0001-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC0-71611-BE-140-301 | FA | A | ELECTRIC DRAWING FOR OVERHEAD CRANE FOR STEAM TURBINE BUILDING(75,10TON) | GJ-KSWP-BE-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0001-T
Link | 기계 | 2025-02-07 | 1GJCC0-71619-BE-140-001 | FA | A | ELECTRIC DRAWING FOR OVERHEAD CRANE FOR COOLING WATER PUMP ROOM(25,5TON) | GJ-KSWP-BE-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0001-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC9-71610-BM-302-001 | FA | A | Calculation for Crane | GJ-KSWP-BM-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0005-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC0-71611-BE-174-001 | FA | A | Motor Outline Drawing for OverHead crane for Gas Turbine Building(75,20TON) | GJ-KSWP-BE-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC0-71611-BE-174-301 | FA | A | Motor Outline Drawing for OverHead crane for Steam Turbine Building(75,10TON) | GJ-KSWP-BE-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-02-13 | 1GJCC0-71619-BE-174-001 | FA | A | Motor Outline Drawing for OverHead Crane for Cooling Water Pump Room(25,5TON) | GJ-KSWP-BE-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0002-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC0-71611-BM-171-001 | FA | A | Assembly Drawing for Overhead Crane for Gas Turbine Building(75,20TON) | GJ-KSWP-BM-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0006-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC0-71611-BM-171-301 | FA | A | Assembly Drawing for Overhead Crane for Steam Turbine Building(75,10TON) | GJ-KSWP-BM-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2025-02-13 | 1GJCC0-71619-BM-171-001 | FA | A | Assembly Drawing for Overhead Crane for Cooling Water Pump Room(25,5TON) | GJ-KSWP-BM-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0008-T
Link | 사업관리 | 2025-03-12 | 1GJCC9-71610-BV-464-001 | FA | A | Document List and Submittal List | GJ-KSWP-BV-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BV\GJ-KSWP-BV-0001-T
Link | 전기 | 2025-04-07 | 1GJCC0-71611-BE-174-001 | FA | A | Motor Outline Drawing for OverHead crane for Gas Turbine Building(75,20TON) | GJ-KSWP-BE-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-04-07 | 1GJCC0-71611-BE-174-301 | FA | A | Motor Outline Drawing for OverHead crane for Steam Turbine Building(75,10TON) | GJ-KSWP-BE-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-04-07 | 1GJCC0-71619-BE-174-001 | FA | A | Motor Outline Drawing for OverHead Crane for Cooling Water Pump Room(25,5TON) | GJ-KSWP-BE-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0003-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC0-71611-BM-101-201 | FA | A | General Arrangement Drawing for Suspension Crane for GT GENERATOR(10,3TON) | GJ-KSWP-BM-0009-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC0-71614-BM-101-001 | FA | A | General arrangement Drawing for Overhead Crane for Feedwater Pump(15TON) | GJ-KSWP-BM-0009-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0009-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC0-71611-BM-171-201 | FA | A | Assembly Drawing for Suspension Crane for GT Generator(10,3TON) | GJ-KSWP-BM-0010-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC0-71614-BM-171-001 | FA | A | Assembly Drawing for Overhead Crane for Feedwater Pump(15TON) | GJ-KSWP-BM-0010-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0010-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71611-BM-171-101 | FA | A | Assembly Drawing for Aux. Overhead Crane for Gas Turbine Building(20TON) | GJ-KSWP-BM-0011-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-71611-BM-171-401 | FA | A | Assembly Drawing for Aux. Overhead Crane for Steam Turbine Building(20TON) | GJ-KSWP-BM-0011-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0011-T
Link | 전기 | 2025-04-22 | 1GJCC0-71611-BE-140-101 | FA | A | Electric Drawing for Aux. Overhead crane for Gas Turbine Building(20TON) | GJ-KSWP-BE-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2025-04-22 | 1GJCC0-71611-BE-140-201 | FA | A | Electric Drawing for Suspension crane for GT Generator(10,3TON) | GJ-KSWP-BE-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2025-04-22 | 1GJCC0-71611-BE-140-401 | FA | A | Electric Drawing for Aux. Over Head Crane for Steam Turbine Building(20TON) | GJ-KSWP-BE-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2025-04-22 | 1GJCC0-71614-BE-140-001 | FA | A | Electric Drawing for Over Head Crane for Feedwater Pump(15TON) | GJ-KSWP-BE-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BE\GJ-KSWP-BE-0004-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71611-BM-101-001 | FC | 0 | General Arrangement Drawing for Overhead Crane for Gas Turbine Building(75,20TON) | GJ-KSWP-BM-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71611-BM-101-101 | FC | 0 | General arrangement Drawing for Aux. Overhead Crane for Gas Turbine Building(20TON) | GJ-KSWP-BM-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71611-BM-101-301 | FC | 0 | General Arrangement Drawing for Overhead Crane for Steam Turbine Building(75,10TON) | GJ-KSWP-BM-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71611-BM-101-401 | FC | 0 | General arrangement Drawing for Aux. Overhead Crane for Steam Turbine Building(20TON) | GJ-KSWP-BM-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71619-BM-101-001 | FC | 0 | General Arrangement Drawing for Overhead Crane for Cooling Water Pump Room(25,5TON) | GJ-KSWP-BM-0014-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0014-T
Link | 기계 | 2025-04-30 | 1GJCC0-71614-BM-101-001 | FC | 0 | General Arrangement Drawing for Overhead Crane for Feedwater Pump(15TON) | GJ-KSWP-BM-0015-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\9. KS\GJ-KSWP-BM\GJ-KSWP-BM-0015-T

## 유진케임텍(수폐수)
유진케임텍
C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 구분 | 비고
Link | 환경 | 2024-10-11 | 1GJCC0-16200-BH-105-001 | FA | A | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0001-T | GJ-YJWP-BH-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0001-T
Link | 환경 | 2024-10-11 | 1GJCC0-63100-BH-105-001 | FA | A | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0001-T | GJ-YJWP-BH-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0001-T
Link | 환경 | 2024-10-11 | 1GJCC0-63400-BH-105-001 | FA | A | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0001-T | GJ-YJWP-BH-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-16200-BM-208-001 | FA | A | PIPING MATERIAL CLASSIFICATION | GJ-YJ／WP-BH-0002-T | GJ-YJWP-BH-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0002-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-16200-BM-301-001 | FA | A | STRENGTH CALCULATION SHEET | GJ-YJ／WP-BH-0003-T | GJ-YJWP-BH-0003-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-11 | 1GJCC0-16200-BM-170-001 | FA | A | LAYOUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0004-T | GJ-YJWP-BH-0004-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0004-T
Link | 환경 | 2024-10-11 | 1GJCC0-16200-BH-446-001 | FA | A | EQUIPMENT LIST FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0005-T | GJ-YJWP-BH-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0005-T
Link | 환경 | 2024-10-11 | 1GJCC0-63100-BH-446-001 | FA | A | EQUIPMENT LIST FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0005-T | GJ-YJWP-BH-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0005-T
Link | 환경 | 2024-10-11 | 1GJCC0-63400-BH-446-001 | FA | A | EQUIPMENT LIST FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0005-T | GJ-YJWP-BH-0005-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0005-T
Link | 환경 | 2024-10-16 | 1GJCC0-16200-BH-475-001 | FA | A | TIE POINT LIST | GJ-YJ／WP-BH-0006-T | GJ-YJWP-BH-0006-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0006-T
Link | 기계 | 2024-10-21 | 1GJCC0-16200-BM-474-001 | FA | A | VALVE LIST | GJ-YJ／WP-BH-0007-T | GJ-YJWP-BH-0007-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0007-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-16200-BM-118-001 | FA | A | FOUNDATION PLAN | GJ-YJ／WP-BH-0008-T | GJ-YJWP-BH-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0008-T
Link | 기계 | 2024-10-31 | 1GJCC0-16200-BM-118-002 | FA | A | LOADING DATA | GJ-YJ／WP-BH-0008-T | GJ-YJWP-BH-0008-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0008-T
Link | 환경 | 2024-10-31 | 1GJCC0-16200-BH-302-001 | FA | A | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0009-T | GJ-YJWP-BH-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0009-T
Link | 환경 | 2024-10-31 | 1GJCC0-63100-BH-302-001 | FA | A | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0009-T | GJ-YJWP-BH-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0009-T
Link | 환경 | 2024-10-31 | 1GJCC0-63400-BH-302-001 | FA | A | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0009-T | GJ-YJWP-BH-0009-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0009-T
Link | 기계 | 2024-11-05 | 1GJCC0-16200-BM-424-001 | FA | A | PAINTING PROCEDURE | GJ-YJ／WP-BH-0010-T | GJ-YJWP-BH-0010-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0010-T
Link | 기계 | 2024-11-12 | 1GJCC0-16200-BM-109-002 | FA | A | SLEEVE LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0011-T | GJ-YJWP-BH-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0011-T
Link | 기계 | 2024-11-12 | 1GJCC0-16200-BM-109-003 | FA | A | OPENING LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0011-T | GJ-YJWP-BH-0011-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0011-T
Link | 기계 | 2024-11-13 | 1GJCC0-16200-BM-109-001 | FA | A | EMBEDDED PLATE LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0012-T | GJ-YJWP-BH-0012-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0012-T
Link | 기계 | 2024-12-12 | 1GJCC0-16200-BM-170-001 | FA | B | LAYOUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0013-T | GJ-YJWP-BH-0013-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0013-T
Link | 환경 | 2024-12-26 | 1GJCC0-16200-BE-156-001 | FA | A | EARTHING PLAN | GJ-YJ／WP-BH-0014-T | GJ-YJWP-BH-0014-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0014-T
Link | 환경 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16200-BH-105-001 | FA | B | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0015-T | GJ-YJWP-BH-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0015-T
Link | 환경 | 2025-01-10 | 1GJCC0-63100-BH-105-001 | FA | B | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0015-T | GJ-YJWP-BH-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0015-T
Link | 환경 | 2025-01-10 | 1GJCC0-63400-BH-105-001 | FA | B | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0015-T | GJ-YJWP-BH-0015-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0015-T
Link | 환경 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16200-BH-475-001 | FA | B | TIE POINT LIST | GJ-YJ／WP-BH-0016-T | GJ-YJWP-BH-0016-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0016-T
Link | 환경 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16200-BM-109-001 | FA | B | EMBEDDED PLATE LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0017-T | GJ-YJWP-BH-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0017-T
Link | 환경 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16200-BM-109-002 | FA | B | SLEEVE LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0017-T | GJ-YJWP-BH-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0017-T
Link | 환경 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16200-BM-109-003 | FA | B | OPENING LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0017-T | GJ-YJWP-BH-0017-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0017-T
Link | 환경 | 2025-01-10 | 1GJCC0-16200-BH-446-001 | FA | B | EQUIPMENT LIST FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0018-T | GJ-YJWP-BH-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0018-T
Link | 환경 | 2025-01-10 | 1GJCC0-63100-BH-446-001 | FA | B | EQUIPMENT LIST FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0018-T | GJ-YJWP-BH-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0018-T
Link | 환경 | 2025-01-10 | 1GJCC0-63400-BH-446-001 | FA | B | EQUIPMENT LIST FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0018-T | GJ-YJWP-BH-0018-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0018-T
Link | 환경 | 2025-01-14 | 1GJCC0-16200-BH-302-001 | FA | B | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0019-T | GJ-YJWP-BH-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0019-T
Link | 환경 | 2025-01-14 | 1GJCC0-63100-BH-302-001 | FA | B | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0019-T | GJ-YJWP-BH-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0019-T
Link | 환경 | 2025-01-14 | 1GJCC0-63400-BH-302-001 | FA | B | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0019-T | GJ-YJWP-BH-0019-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0019-T
Link | 환경 | 2025-01-17 | 1GJCC0-16200-BH-106-001 | FA | A | MASS BALANCE FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0020-T | GJ-YJWP-BH-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0020-T
Link | 환경 | 2025-01-17 | 1GJCC0-63400-BH-106-001 | FA | A | MASS BALANCE FOR CTBR & WWT | GJ-YJ／WP-BH-0020-T | GJ-YJWP-BH-0020-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0020-T
Link | 환경 | 2025-01-17 | 1GJCC0-16200-BH-475-002 | FA | A | CHEMICAL CONSUMPTION LIST | GJ-YJ／WP-BH-0021-T | GJ-YJWP-BH-0021-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0021-T
Link | 기계 | 2025-01-20 | 1GJCC0-16200-BM-489-010 | FA | A | CHEMICAL PUMP (DIAPHRAGM, MAGNET) DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0022-T | GJ-YJWP-BH-0022-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0022-T
Link | 기계 | 2025-01-20 | 1GJCC0-63100-BM-489-004 | FA | A | ROOT'S BLOWER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0023-T | GJ-YJWP-BH-0023-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0023-T
Link | 기계 | 2025-01-22 | 1GJCC0-63100-BM-489-001 | FA | A | OIL SEPARATOR & OIL SKIMMER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0024-T | GJ-YJWP-BH-0024-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0024-T
Link | 기계 | 2025-01-22 | 1GJCC0-16200-BM-489-008 | FA | A | HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP & SUMP PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0025-T | GJ-YJWP-BH-0025-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0025-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-16200-BM-118-001 | FA | B | FOUNDATION PLAN | GJ-YJ／WP-BH-0026-T | GJ-YJWP-BH-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0026-T
Link | 기계 | 2025-01-23 | 1GJCC0-16200-BM-118-002 | FA | B | LOADING DATA | GJ-YJ／WP-BH-0026-T | GJ-YJWP-BH-0026-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0026-T
Link | 환경 | 2025-02-05 | 1GJCC0-16200-BJ-462-001 | FA | A | Instrument List & Set Point List | GJ-YJ／WP-BH-0027-T | GJ-YJWP-BH-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0027-T
Link | 전기 | 2025-02-06 | 1GJCC0-16200-BE-140-001 | FA | A | MCC SINGLE LINE DIAGRAM | GJ-YJ／WP-BH-0028-T | GJ-YJWP-BH-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0028-T
Link | 제어 | 2025-02-06 | 1GJCC0-16200-BJ-165-001 | FA | A | CONTROL CONFIGURATION DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0029-T | GJ-YJWP-BH-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0029-T
Link | 환경 | 2025-02-06 | 1GJCC0-16200-BH-464-001 | FA | A | DRAWING AND DOCUMENT DELIVERY LIST | GJ-YJ／WP-BH-0030-T | GJ-YJWP-BH-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0030-T
Link | 환경 | 2025-02-10 | 1GJCC0-16200-BM-489-009 | FA | A | VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0031-T | GJ-YJWP-BH-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0031-T
Link | 환경 | 2025-02-13 | 1GJCC0-16200-BE-146-001 | FA | A | ELECTRICAL LAY OUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0032-T | GJ-YJWP-BH-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0032-T
Link | 환경 | 2025-02-13 | 1GJCC0-16100-BM-489-001 | FA | A | MDF(Micro Disk Filter) PACKAGE DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0033-T | GJ-YJWP-BH-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0033-T
Link | 환경 | 2025-02-17 | 1GJCC0-16200-BM-109-001 | FA | C | EMBEDDED PLATE LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0034-T | GJ-YJWP-BH-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0034-T
Link | 환경 | 2025-02-17 | 1GJCC0-16200-BM-109-002 | FA | C | SLEEVE LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0034-T | GJ-YJWP-BH-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0034-T
Link | 환경 | 2025-02-17 | 1GJCC0-16200-BM-109-003 | FA | C | OPENING LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0034-T | GJ-YJWP-BH-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0034-T
Link | 환경 | 2025-02-18 | 1GJCC0-16200-BM-489-014 | FA | A | MICRO FILTER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0035-T | GJ-YJWP-BH-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0035-T
Link | 환경 | 2025-02-18 | 1GJCC0-63400-BM-489-001 | FA | A | AUTO BACK WASH FILTER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0036-T | GJ-YJWP-BH-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0036-T
Link | 환경 | 2025-02-25 | 1GJCC0-16200-BH-475-001 | FA | C | TIE POINT LIST | GJ-YJ／WP-BH-0037-T | GJ-YJWP-BH-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0037-T
Link | 환경 | 2025-02-25 | 1GJCC0-16200-BE-156-001 | FA | B | EARTHING PLAN | GJ-YJ／WP-BH-0038-T | GJ-YJWP-BH-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0038-T
Link | 기계 | 2025-02-26 | 1GJCC0-16200-BM-489-006 | FA | A | AIR RECEIVER TANK DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0039-T | GJ-YJWP-BH-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0039-T
Link | 기계 | 2025-02-26 | 1GJCC0-16200-BM-489-007 | FA | A | HEAT EXCHANGER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0039-T | GJ-YJWP-BH-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0039-T
Link | 제어 | 2025-03-04 | 1GJCC0-16200-BJ-165-001 | FA | B | CONTROL CONFIGURATION DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0040-T | GJ-YJWP-BH-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0040-T
Link | 기계 | 2025-03-05 | 1GJCC0-63100-BM-489-004 | FA | B | ROOT'S BLOWER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0041-T | GJ-YJWP-BH-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0041-T
Link | 환경 | 2025-03-06 | 1GJCC0-16200-BH-302-001 | FA | C | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0042-T | GJ-YJWP-BH-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0042-T
Link | 환경 | 2025-03-06 | 1GJCC0-63100-BH-302-001 | FA | C | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0042-T | GJ-YJWP-BH-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0042-T
Link | 환경 | 2025-03-06 | 1GJCC0-63400-BH-302-001 | FA | C | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0042-T | GJ-YJWP-BH-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0042-T
Link | 환경 | 2025-03-06 | 1GJCC0-16200-BH-106-001 | FA | B | MASS BALANCE FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0043-T | GJ-YJWP-BH-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0043-T
Link | 환경 | 2025-03-06 | 1GJCC0-63400-BH-106-001 | FA | B | MASS BALANCE FOR CTBR & WWT | GJ-YJ／WP-BH-0043-T | GJ-YJWP-BH-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0043-T
Link | 기계 | 2025-03-06 | 1GJCC0-16200-BM-171-001 | FA | A | PRESSURE VESSEL ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0044-T | GJ-YJWP-BH-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0044-T
Link | 기계 | 2025-03-06 | 1GJCC0-16200-BM-171-002 | FA | A | ATM TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0044-T | GJ-YJWP-BH-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0044-T
Link | 기계 | 2025-03-06 | 1GJCC0-63100-BM-171-002 | FA | A | ATM TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0044-T | GJ-YJWP-BH-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0044-T
Link | 기계 | 2025-03-06 | 1GJCC0-16200-BM-489-011 | FA | A | MONO PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0045-T | GJ-YJWP-BH-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0045-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-16200-BM-468-001 | FA | A | SPARE PART LIST | GJ-YJ／WP-BH-0046-T | GJ-YJWP-BH-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0046-T
Link | 기계 | 2025-03-07 | 1GJCC0-16200-BM-469-001 | FA | A | SPECIAL TOOL LIST | GJ-YJ／WP-BH-0046-T | GJ-YJWP-BH-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0046-T
Link | 기계 | 2025-03-10 | 1GJCC0-16200-BM-489-017 | FA | A | SAFETY EYE WASHER & SHOWER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0047-T | GJ-YJWP-BH-0047-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0047-T
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-63100-BM-489-001 | FA | B | SAFETY EYE WASHER & SHOWER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0048-T | GJ-YJWP-BH-0048-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0048-T
Link | 기계 | 2025-03-11 | 1GJCC0-16200-BM-489-014 | FA | B | MICRO FILTER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0049-T | GJ-YJWP-BH-0049-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0049-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-16200-BM-489-008 | FA | B | HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP & SUMP PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0050-T | GJ-YJWP-BH-0050-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0050-T
Link | 기계 | 2025-03-18 | 1GJCC0-16200-BM-208-001 | FA | B | PIPING MATERIAL CLASSIFICATION | GJ-YJ／WP-BH-0051-T | GJ-YJWP-BH-0051-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0051-T
Link | 환경 | 2025-03-21 | 1GJCC0-16200-BH-105-001 | FA | C | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0052-T | GJ-YJWP-BH-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0052-T
Link | 환경 | 2025-03-21 | 1GJCC0-63100-BH-105-001 | FA | C | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0052-T | GJ-YJWP-BH-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0052-T
Link | 환경 | 2025-03-21 | 1GJCC0-63400-BH-105-001 | FA | C | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0052-T | GJ-YJWP-BH-0052-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0052-T
Link | 제어 | 2025-03-25 | 1GJCC0-16200-BJ-474-001 | FA | A | PNEUMATIC VALVE LIST | GJ-YJ／WP-BH-0053-T | GJ-YJWP-BH-0053-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0053-T
Link | 기계 | 2025-03-28 | 1GJCC0-16200-BM-489-017 | FA | B | SAFETY EYE WASHER & SHOWER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0054-T | GJ-YJWP-BH-0054-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0054-T
Link | 제어 | 2025-03-28 | 1GJCC0-16200-BJ-165-001 | FC | 0 | CONTROL CONFIGURATION DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0055-T | GJ-YJWP-BH-0055-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0055-T
Link | 기계 | 2025-03-28 | 1GJCC0-16200-BM-489-010 | FA | B | CHEMICAL PUMP (DIAPHRAGM, MAGNET) DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0056-T | GJ-YJWP-BH-0056-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0056-T
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC0-16200-BM-170-001 | FC | 0 | LAYOUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0057-T | GJ-YJWP-BH-0057-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0057-T
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC0-16200-BM-118-001 | FC | 0 | FOUNDATION PLAN | GJ-YJ／WP-BH-0058-T | GJ-YJWP-BH-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0058-T
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC0-16200-BM-118-002 | FC | 0 | LOADING DATA | GJ-YJ／WP-BH-0058-T | GJ-YJWP-BH-0058-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0058-T
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC0-16200-BM-109-001 | FC | 0 | EMBEDDED PLATE LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0059-T | GJ-YJWP-BH-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0059-T
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC0-16200-BM-109-002 | FC | 0 | SLEEVE LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0059-T | GJ-YJWP-BH-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0059-T
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC0-16200-BM-109-003 | FC | 0 | OPENING LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0059-T | GJ-YJWP-BH-0059-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0059-T
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC0-63100-BM-489-003 | FA | A | POLYMER AUTO SOLUTION EQUIPMENT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0060-T | GJ-YJWP-BH-0060-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0060-T
Link | 기계 | 2025-03-31 | 1GJCC0-63100-BM-489-001 | FA | C | OIL SEPARATOR & OIL SKIMMER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0061-T | GJ-YJWP-BH-0061-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0061-T
Link | 기계 | 2025-04-02 | 1GJCC0-16200-BM-489-012 | FA | A | Agitator & Cyclo Reducer Data Sheet & Catalogue | GJ-YJ／WP-BH-0062-T | GJ-YJWP-BH-0062-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0062-T
Link | 기계 | 2025-04-03 | 1GJCC0-63100-BM-489-005 | FA | A | EXHAUST FAN DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0063-T | GJ-YJWP-BH-0063-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0063-T
Link | 기계 | 2025-04-03 | 1GJCC0-63400-BM-489-002 | FA | A | T-N REMOVAL FILTER PACKAGE DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0064-T | GJ-YJWP-BH-0064-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0064-T
Link | 기계 | 2025-04-03 | 1GJCC0-16200-BM-489-016 | FA | A | ELECTRIC HEATER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0065-T | GJ-YJWP-BH-0065-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0065-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC0-16200-BE-149-001 | FA | A | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0066-T | GJ-YJWP-BH-0066-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0066-T
Link | 전기 | 2025-04-07 | 1GJCC0-16200-BE-146-001 | FA | B | ELECRICAL LAY OUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0067-T | GJ-YJWP-BH-0067-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0067-T
Link | 기계 | 2025-04-07 | 1GJCC0-16200-BM-489-018 | FA | A | RESIN TRAP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0068-T | GJ-YJWP-BH-0068-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0068-T
Link | 기계 | 2025-04-07 | 1GJCC0-16200-BM-489-014 | FA | C | MICRO FILTER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0069-T | GJ-YJWP-BH-0069-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0069-T
Link | 기계 | 2025-04-09 | 1GJCC0-16200-BM-489-011 | FA | B | Mono Pump Data Sheet & Catalogue | GJ-YJ／WP-BH-0070-T | GJ-YJWP-BH-0070-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0070-T
Link | 기계 | 2025-04-09 | 1GJCC0-16200-BM-489-015 | FA | A | LINE MIXER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0071-T | GJ-YJWP-BH-0071-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0071-T
Link | 환경 | 2025-04-11 | 1GJCC0-16100-BM-489-001 | FA | B | MDF(Micro Disk Filter) PACKAGE DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0072-T | GJ-YJWP-BH-0072-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0072-T
Link | 환경 | 2025-04-11 | 1GJCC0-16200-BM-208-001 | FC | 0 | PIPING MATERIAL CLASSIFICATION | GJ-YJ／WP-BH-0073-T | GJ-YJWP-BH-0073-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0073-T
Link | 기계 | 2025-04-11 | 1GJCC0-16200-BM-489-008 | FC | 0 | HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP & SUMP PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0074-T | GJ-YJWP-BH-0074-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0074-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-001 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR PRESSURE VESSEL | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-002 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR ATM TANK | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-003 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR FRP TANK | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-004 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR SKID UNIT (UF, RO, EDI) | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-005 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR MICRO FILTER | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-006 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR AIR RECEIVER TANK | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-007 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR SHELL & TUBE TYPE HEAT EXCHANGER | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-008 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-009 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR VERTICAL PUMP (INCLUDE BOOSTER PACKAGE) | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-010 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR CHEMICAL PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-011 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR MONO PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-012 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR AGITATOR | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-013 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR ROOT'S BLOWER | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-014 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR ROOF FAN | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-015 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR MICRO DISC FILTER PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-016 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR T-N REMOVAL SYSTEM PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-017 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR INCLINED PLATE SEPARATOR PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-018 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR OIL SEPARATOR PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-019 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR DEHYDRATOR PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-020 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR POLYMER AUTO SOLUTION PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-021 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR ELECTRIC HEATER | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-022 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR HOIST | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-023 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR MANUAL VALVE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-024 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR PRV, PSV | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-025 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR AUTO VALVE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-026 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-027 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR CONTROL PANEL & SOL. V／V PANEL | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-028 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR STEEL STRUCTURE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-430-029 | FA | A | QUALITY INSPECTION PLAN FOR GENERAL PURCHASE ITEM | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-001 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR PRESSURE VESSEL | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-002 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR ATM TANK | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-003 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR FRP TANK | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-004 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR SKID UNIT (UF, RO, EDI) | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-005 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR MICRO FILTER | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-006 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR AIR RECEIVER TANK | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-007 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR SHELL & TUBE TYPE HEAT EXCHANGER | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-008 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-009 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR VERTICAL PUMP (INCLUDE BOOSTER PACKAGE) | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-010 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR CHEMICAL PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-011 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR MONO PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-012 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR AGITATOR | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-013 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR ROOT'S BLOWER | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-014 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR ROOF FAN | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-015 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR MICRO DISC FILTER PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-016 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR T-N REMOVAL SYSTEM PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-017 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR INCLINED PLATE SEPARATOR PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-018 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR OIL SEPARATOR PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-019 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR DEHYDRATOR PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-020 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR POLYMER AUTO SOLUTION PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-021 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR ELECTRIC HEATER | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-022 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR HOIST | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-023 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR MANUAL VALVE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-024 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR PRV, PSV | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-025 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR AUTO VALVE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-026 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-027 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR CONTROL PANEL & SOL. V／V PANEL | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-028 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR STEEL STRUCTURE | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-422-029 | FA | A | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR GENERAL PURCHASE ITEM | GJ-YJ／WP-BQ-0001-T | GJ-YJWP-BQ-0001-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BQ-429-001 | FI | 0 | QUALITY MANUAL | GJ-YJ／WP-BQ-0002-T | GJ-YJWP-BQ-0002-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0002-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BM-489-017 | FC | 0 | SAFETY EYE WASHER & SHOWER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0075-T | GJ-YJWP-BH-0075-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0075-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BM-489-010 | FC | 0 | CHEMICAL PUMP (DIAPHRAGM, MAGNET) DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0076-T | GJ-YJWP-BH-0076-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0076-T
Link | 기계 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BM-474-001 | FA | B | VALVE LIST | GJ-YJ／WP-BH-0077-T | GJ-YJWP-BH-0077-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0077-T
Link | 환경 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BH-302-001 | FA | D | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0078-T | GJ-YJWP-BH-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0078-T
Link | 환경 | 2025-04-18 | 1GJCC0-63100-BH-302-001 | FA | D | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0078-T | GJ-YJWP-BH-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0078-T
Link | 환경 | 2025-04-18 | 1GJCC0-63400-BH-302-001 | FA | D | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0078-T | GJ-YJWP-BH-0078-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0078-T
Link | 환경 | 2025-04-18 | 1GJCC0-16200-BH-106-001 | FA | C | MASS BALANCE FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0079-T | GJ-YJWP-BH-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0079-T
Link | 환경 | 2025-04-18 | 1GJCC0-63400-BH-106-001 | FA | C | MASS BALANCE FOR CTBR & WWT | GJ-YJ／WP-BH-0079-T | GJ-YJWP-BH-0079-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0079-T
Link | 전기 | 2025-04-21 | 1GJCC0-16200-BE-156-001 | FA | C | EARTHING PLAN | GJ-YJ／WP-BH-0080-T | GJ-YJWP-BH-0080-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0080-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-63100-BM-489-004 | FC | 0 | Root's Blower Data Sheet & Catalogue | GJ-YJ／WP-BH-0081-T | GJ-YJWP-BH-0081-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0081-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-16200-BM-489-006 | FA | B | Air Receiver Tank Data Sheet & Catalogue | GJ-YJ／WP-BH-0082-T | GJ-YJWP-BH-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0082-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-16200-BM-489-007 | FA | B | Heat Exchanger Data Sheet & Catalogue | GJ-YJ／WP-BH-0082-T | GJ-YJWP-BH-0082-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0082-T
Link | 전기 | 2025-04-21 | 1GJCC0-16200-BE-140-001 | FA | B | MCC SINGLE LINE DIAGRAM | GJ-YJ／WP-BH-0083-T | GJ-YJWP-BH-0083-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0083-T
Link | 전기 | 2025-04-21 | 1GJCC0-16200-BE-463-001 | FA | A | ELECTRIC POWER CONSUMPTION LIST | GJ-YJ／WP-BH-0084-T | GJ-YJWP-BH-0084-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0084-T
Link | 기계 | 2025-04-21 | 1GJCC0-63100-BM-489-001 | FC | 0 | OIL SEPARATOR & OIL SKIMMER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0085-T | GJ-YJWP-BH-0085-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0085-T
Link | 기계 | 2025-04-22 | 1GJCC0-16200-BM-489-009 | FA | B | VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0086-T | GJ-YJWP-BH-0086-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0086-T
Link | 환경 | 2025-04-22 | 1GJCC0-16200-BH-105-001 | FA | D | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0087-T | GJ-YJWP-BH-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0087-T
Link | 환경 | 2025-04-22 | 1GJCC0-63100-BH-105-001 | FA | D | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0087-T | GJ-YJWP-BH-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0087-T
Link | 환경 | 2025-04-22 | 1GJCC0-63400-BH-105-001 | FA | D | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0087-T | GJ-YJWP-BH-0087-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0087-T
Link | 기계 | 2025-04-24 | 1GJCC0-63100-BM-489-005 | FC | 0 | EXHAUST FAN DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0088-T | GJ-YJWP-BH-0088-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0088-T
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-16200-BM-489-002 | FA | A | UF UNIT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0089-T | GJ-YJWP-BH-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0089-T
Link | 기계 | 2025-04-25 | 1GJCC0-16200-BM-489-003 | FA | A | RO UNIT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0089-T | GJ-YJWP-BH-0089-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0089-T
Link | 제어 | 2025-04-28 | 1GJCC0-16200-BJ-489-005 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR ANALYZER INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BH-0090-T | GJ-YJWP-BH-0090-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0090-T
Link | 제어 | 2025-04-28 | 1GJCC0-16200-BJ-489-006 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR TMS SYSTEM | GJ-YJ／WP-BH-0091-T | GJ-YJWP-BH-0091-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0091-T
Link | 기계 | 2025-04-28 | 1GJCC0-16200-BM-489-004 | FA | A | EDI UNIT & MDG UNIT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0092-T | GJ-YJWP-BH-0092-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0092-T
Link | 기계 | 2025-05-12 | 1GJCC0-16200-BH-475-005 | FA | A | SUB-VENDOR LIST | GJ-YJ／WP-BH-0093-T | GJ-YJWP-BH-0093-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0093-T
Link | 제어 | 2025-05-13 | 1GJCC0-16200-BJ-489-004 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR FLOW INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BH-0094-T | GJ-YJWP-BH-0094-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0094-T
Link | 기계 | 2025-05-13 | 1GJCC0-16200-BM-489-012 | FA | B | Agitator & Cyclo Reducer Data Sheet & Catalogue | GJ-YJ／WP-BH-0095-T | GJ-YJWP-BH-0095-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0095-T
Link | 기계 | 2025-05-15 | 1GJCC0-16200-BM-475-004 | FI | 0 | LUBRICANT LIST | GJ-YJ／WP-BH-0096-T | GJ-YJWP-BH-0096-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0096-T
Link | 기계 | 2025-05-15 | 1GJCC0-16200-BM-189-001 | FA | A | PIPING PLAN | GJ-YJ／WP-BH-0097-T | GJ-YJWP-BH-0097-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0097-T
Link | 제어 | 2025-05-16 | 1GJCC0-16200-BJ-159-001 | FA | A | INSTRUMENT LOCATION DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0098-T | GJ-YJWP-BH-0098-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0098-T
Link | 기계 | 2025-05-16 | 1GJCC0-63100-BM-489-001 | FC | 1 | OIL SEPARATOR & OIL SKIMMER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0099-T | GJ-YJWP-BH-0099-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0099-T
Link | 기계 | 2025-05-19 | 1GJCC0-16200-BM-489-015 | FA | B | LINE MIXER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0100-T | GJ-YJWP-BH-0100-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0100-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-63100-BM-489-002 | FA | A | DEHYDRATOR PACKAGE DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0101-T | GJ-YJWP-BH-0101-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0101-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-16100-BM-489-002 | FA | A | INCLINED PLATE SEPARATOR DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0102-T | GJ-YJWP-BH-0102-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0102-T
Link | 전기 | 2025-05-21 | 1GJCC0-16200-BE-149-001 | FA | B | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0103-T | GJ-YJWP-BH-0103-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0103-T
Link | 전기 | 2025-05-21 | 1GJCC0-16200-BE-146-001 | FC | 0 | ELECTRICAL LAY OUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0104-T | GJ-YJWP-BH-0104-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0104-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC0-16200-BE-140-001 | FA | C | MCC SINGLE LINE DIAGRAM | GJ-YJ／WP-BH-0105-T | GJ-YJWP-BH-0105-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0105-T
Link | 전기 | 2025-05-23 | 1GJCC0-16200-BE-143-001 | FA | A | PDP PANEL DRAWING & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0106-T | GJ-YJWP-BH-0106-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0106-T
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-63100-BM-489-004 | FC | 1 | ROOT'S BLOWER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0107-T | GJ-YJWP-BH-0107-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0107-T
Link | 제어 | 2025-05-26 | 1GJCC0-16200-BJ-160-001 | FA | A | INSTRUMENT INSTALLATION DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0108-T | GJ-YJWP-BH-0108-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0108-T
Link | 기계 | 2025-05-26 | 1GJCC0-63100-BM-489-005 | FC | 1 | EXHAUST FAN DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0109-T | GJ-YJWP-BH-0109-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0109-T
Link | 제어 | 2025-05-27 | 1GJCC0-16200-BJ-466-001 | FA | A | I／O LIST | GJ-YJ／WP-BH-0110-T | GJ-YJWP-BH-0110-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0110-T
Link | 환경 | 2025-05-28 | 1GJCC0-63100-BJ-489-006 | FA | B | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR TMS SYSTEM | GJ-YJ／WP-BH-0111-T | GJ-YJWP-BH-0111-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0111-T
Link | 기계 | 2025-06-02 | 1GJCC0-63100-BM-489-003 | FA | B | POLYMER AUTO SOLUTION EQUIPMENT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0112-T | GJ-YJWP-BH-0112-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0112-T
Link | 기계 | 2025-06-02 | 1GJCC0-16200-BM-489-008 | FC | 1 | HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP & SUMP PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0113-T | GJ-YJWP-BH-0113-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0113-T
Link | 제어 | 2025-06-02 | 1GJCC0-16200-BJ-161-002 | FA | A | INSTRUMENT PANEL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0114-T | GJ-YJWP-BH-0114-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0114-T
Link | 제어 | 2025-06-02 | 1GJCC0-16200-BJ-161-003 | FA | A | SOL VALVE PANEL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0115-T | GJ-YJWP-BH-0115-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0115-T
Link | 기계 | 2025-06-04 | 1GJCC0-63400-BM-489-002 | FA | B | T-N REMOVAL FILTER PACKAGE DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0116-T | GJ-YJWP-BH-0116-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0116-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC0-16200-BJ-489-012 | FA | A | TECHNICAL SPECIFICATION & DATASHEET FOR PLC CONTROL SYSTEM | GJ-YJ／WP-BH-0117-T | GJ-YJWP-BH-0117-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0117-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC0-16200-BJ-161-001 | FA | A | PLC PANEL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0118-T | GJ-YJWP-BH-0118-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0118-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC0-16200-BJ-474-001 | FC | 0 | PNEUMATIC VALVE LIST | GJ-YJ／WP-BH-0119-T | GJ-YJWP-BH-0119-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0119-T
Link | 제어 | 2025-06-09 | 1GJCC0-16200-BJ-489-011 | FA | A | PNEUMATIC VALVE DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0120-T | GJ-YJWP-BH-0120-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0120-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC0-16200-BM-109-001 | FC | 1 | EMBEDDED PLATE LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0121-T | GJ-YJWP-BH-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0121-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC0-16200-BM-109-002 | FC | 1 | SLEEVE LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0121-T | GJ-YJWP-BH-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0121-T
Link | 기계 | 2025-06-09 | 1GJCC0-16200-BM-109-003 | FC | 1 | OPENING LOCATION & DETAIL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0121-T | GJ-YJWP-BH-0121-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0121-T
Link | 제어 | 2025-06-10 | 1GJCC0-16200-BJ-475-002 | FA | A | SOFTWARE LIST | GJ-YJ／WP-BH-0122-T | GJ-YJWP-BH-0122-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0122-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-16200-BM-489-006 | FC | 0 | AIR RECEIVER TANK DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0123-T | GJ-YJWP-BH-0123-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0123-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-16200-BM-489-007 | FC | 0 | HEAT EXCHANGER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0123-T | GJ-YJWP-BH-0123-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0123-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-16200-BM-474-001 | FC | 0 | VALVE LIST | GJ-YJ／WP-BH-0124-T | GJ-YJWP-BH-0124-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0124-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-16200-BM-489-101 | FA | A | VALVE DATA SHEET & DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0125-T | GJ-YJWP-BH-0125-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0125-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-16200-BM-424-001 | FA | B | PAINTING PROCEDURE | GJ-YJ／WP-BH-0126-T | GJ-YJWP-BH-0126-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0126-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-16200-BM-489-009 | FA | C | VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0127-T | GJ-YJWP-BH-0127-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0127-T
Link | 제어 | 2025-06-11 | 1GJCC0-16200-BJ-499-001 | FA | A | HMI VENDOR PRINT & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0128-T | GJ-YJWP-BH-0128-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0128-T
Link | 전기 | 2025-06-11 | 1GJCC0-16200-BE-156-001 | FC | 0 | EARTHING PLAN | GJ-YJ／WP-BH-0129-T | GJ-YJWP-BH-0129-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0129-T
Link | 기계 | 2025-06-11 | 1GJCC0-16200-BM-489-012 | FC | 0 | AGITATOR & CYCLO REDUCER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0130-T | GJ-YJWP-BH-0130-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0130-T
Link | 기계 | 2025-06-12 | 1GJCC0-16200-BM-475-004 | FC | 0 | LUBRICANT LIST | GJ-YJ／WP-BH-0131-T | GJ-YJWP-BH-0131-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0131-T
Link | 기계 | 2025-06-12 | 1GJCC0-16200-BM-489-011 | FC | 0 | Mono Pump Data Sheet & Catalogue | GJ-YJ／WP-BH-0132-T | GJ-YJWP-BH-0132-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0132-T
Link | 환경 | 2025-06-12 | 1GJCC0-16200-BH-475-005 | FA | B | SUB-VENDOR LIST | GJ-YJ／WP-BH-0133-T | GJ-YJWP-BH-0133-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0133-T
Link | 기계 | 2025-06-13 | 1GJCC0-16200-BM-489-015 | FC | 0 | LINE MIXER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0134-T | GJ-YJWP-BH-0134-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0134-T
Link | 제어 | 2025-06-17 | 1GJCC0-16200-BJ-489-002 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR TEMPERATURE INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BH-0135-T | GJ-YJWP-BH-0135-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0135-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-16200-BM-186-001 | FA | A | ISOMETRIC DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0136-T | GJ-YJWP-BH-0136-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0136-T
Link | 환경 | 2025-06-17 | 1GJCC0-16200-BH-105-001 | FA | E | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0137-T | GJ-YJWP-BH-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0137-T
Link | 환경 | 2025-06-17 | 1GJCC0-63100-BH-105-001 | FA | E | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0137-T | GJ-YJWP-BH-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0137-T
Link | 환경 | 2025-06-17 | 1GJCC0-63400-BH-105-001 | FA | E | PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0137-T | GJ-YJWP-BH-0137-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0137-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-16100-BM-489-001 | FA | C | MDF(Micro Disk Filter) PACKAGE DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0138-T | GJ-YJWP-BH-0138-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0138-T
Link | 제어 | 2025-06-18 | 1GJCC0-16200-BJ-489-005 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR ANALYZER INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BH-0139-T | GJ-YJWP-BH-0139-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0139-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-63100-BM-171-001 | FA | B | PRESSURE VESSEL ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0140-T | GJ-YJWP-BH-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0140-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-16200-BM-171-002 | FA | B | ATM TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0140-T | GJ-YJWP-BH-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0140-T
Link | 기계 | 2025-06-18 | 1GJCC0-63100-BM-171-002 | FA | B | ATM TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0140-T | GJ-YJWP-BH-0140-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0140-T
Link | 환경 | 2025-06-19 | 1GJCC0-16200-BH-302-001 | FA | E | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0141-T | GJ-YJWP-BH-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0141-T
Link | 환경 | 2025-06-19 | 1GJCC0-63100-BH-302-001 | FA | E | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0141-T | GJ-YJWP-BH-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0141-T
Link | 환경 | 2025-06-19 | 1GJCC0-63400-BH-302-001 | FA | E | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0141-T | GJ-YJWP-BH-0141-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0141-T
Link | 환경 | 2025-06-19 | 1GJCC0-16200-BH-106-001 | FC | 0 | MASS BALANCE FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0142-T | GJ-YJWP-BH-0142-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0142-T
Link | 환경 | 2025-06-19 | 1GJCC0-63400-BH-106-001 | FC | 0 | MASS BALANCE FOR CTBR & WWT | GJ-YJ／WP-BH-0142-T | GJ-YJWP-BH-0142-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0142-T
Link | 환경 | 2025-06-23 | 1GJCC0-16200-BH-475-003 | FA | A | UTILITY CONSUMPTION LIST | GJ-YJ／WP-BH-0143-T | GJ-YJWP-BH-0143-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0143-T
Link | 환경 | 2025-06-23 | 1GJCC0-16200-BH-475-002 | FA | B | CHEMICAL CONSUMPTION LIST | GJ-YJ／WP-BH-0144-T | GJ-YJWP-BH-0144-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0144-T
Link | 제어 | 2025-06-23 | 1GJCC0-16200-BJ-489-004 | FA | B | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR FLOW INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BH-0145-T | GJ-YJWP-BH-0145-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0145-T
Link | 기계 | 2025-06-24 | 1GJCC0-16200-BM-474-002 | FA | A | SPECIALTY ITEM LIST, DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0146-T | GJ-YJWP-BH-0146-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0146-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-16200-BE-143-001 | FA | B | PDP PANEL DRAWING & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0147-T | GJ-YJWP-BH-0147-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0147-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC0-16200-BE-140-001 | FA | D | MCC SINGLE LINE DIAGRAM | GJ-YJ／WP-BH-0148-T | GJ-YJWP-BH-0148-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0148-T
Link | 제어 | 2025-06-24 | 1GJCC0-16200-BJ-160-001 | FA | B | INSTRUMENT INSTALLATION DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0149-T | GJ-YJWP-BH-0149-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0149-T
Link | 제어 | 2025-06-24 | 1GJCC0-16200-BJ-169-001 | FA | A | 종합전개접속도 | GJ-YJ／WP-BH-0150-T | GJ-YJWP-BH-0150-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0150-T
Link | 제어 | 2025-06-25 | 1GJCC0-16200-BJ-159-001 | FA | B | INSTRUMENT LOCATION DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0151-T | GJ-YJWP-BH-0151-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0151-T
Link | 전기 | 2025-06-25 | 1GJCC0-16200-BE-149-001 | FA | C | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0152-T | GJ-YJWP-BH-0152-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0152-T
Link | 기계 | 2025-06-25 | 1GJCC0-16200-BM-489-019 | FA | A | MEDIA DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0153-T | GJ-YJWP-BH-0153-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0153-T
Link | 제어 | 2025-06-25 | 1GJCC0-16200-BJ-161-004 | FA | A | CONTROL PANEL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0154-T | GJ-YJWP-BH-0154-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0154-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-16200-BM-476-001 | FA | A | LINE LIST | GJ-YJ／WP-BH-0155-T | GJ-YJWP-BH-0155-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0155-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-16200-BM-208-001 | FC | 1 | PIPING MATERIAL CLASSIFICATION | GJ-YJ／WP-BH-0156-T | GJ-YJWP-BH-0156-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0156-T
Link | 제어 | 2025-06-27 | 1GJCC0-63100-BJ-489-006 | FC | 0 | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR TMS SYSTEM | GJ-YJ／WP-BH-0157-T | GJ-YJWP-BH-0157-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0157-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-16200-BM-489-014 | FC | 0 | MICRO FILTER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0158-T | GJ-YJWP-BH-0158-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0158-T
Link | 기계 | 2025-06-27 | 1GJCC0-16200-BM-187-001 | FA | A | SUPPORT PLAN & DETAIL | GJ-YJ／WP-BH-0159-T | GJ-YJWP-BH-0159-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0159-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-16200-BM-489-013 | FA | A | HOIST DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0160-T | GJ-YJWP-BH-0160-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0160-T
Link | 환경 | 2025-06-30 | 1GJCC0-16200-BH-432-001 | FI | 0 | MASTER SCHEDULE | GJ-YJ／WP-BH-0161-T | GJ-YJWP-BH-0161-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0161-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-16200-BM-118-001 | FC | 1 | FOUNDATION PLAN | GJ-YJ／WP-BH-0162-T | GJ-YJWP-BH-0162-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0162-T
Link | 기계 | 2025-06-30 | 1GJCC0-16200-BM-118-002 | FC | 1 | LOADING DATA | GJ-YJ／WP-BH-0162-T | GJ-YJWP-BH-0162-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0162-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC0-16200-BM-424-001 | FC | 0 | PAINTING PROCEDURE | GJ-YJ／WP-BH-0163-T | GJ-YJWP-BH-0163-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0163-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC0-16200-BM-428-001 | FA | A | PACKING PROCEDURE | GJ-YJ／WP-BH-0164-T | GJ-YJWP-BH-0164-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0164-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC0-16200-BM-421-001 | FA | A | INSULATION PROCEDURE | GJ-YJ／WP-BH-0165-T | GJ-YJWP-BH-0165-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0165-T
Link | 기계 | 2025-07-01 | 1GJCC0-16200-BM-170-001 | FC | 1 | LAYOUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0166-T | GJ-YJWP-BH-0166-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0166-T
Link | 제어 | 2025-07-07 | 1GJCC0-16200-BJ-475-003 | FA | A | 제어,경보 및 감시연계신호 목록 | GJ-YJ／WP-BH-0167-T | GJ-YJWP-BH-0167-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0167-T
Link | 전기 | 2025-07-07 | 1GJCC0-16200-BE-145-001 | FA | A | ELECTRIC WIRING DIAGRAM | GJ-YJ／WP-BH-0168-T | GJ-YJWP-BH-0168-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0168-T
Link | 제어 | 2025-07-08 | 1GJCC0-16200-BJ-474-001 | FC | 1 | PNEUMATIC VALVE LIST | GJ-YJ／WP-BH-0169-T | GJ-YJWP-BH-0169-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0169-T
Link | 기계 | 2025-07-08 | 1GJCC0-16200-BM-171-003 | FA | A | FRP TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0170-T | GJ-YJWP-BH-0170-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0170-T
Link | 기계 | 2025-07-08 | 1GJCC0-63100-BM-171-003 | FA | A | FRP TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0170-T | GJ-YJWP-BH-0170-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0170-T
Link | 기계 | 2025-07-08 | 1GJCC0-63400-BM-171-003 | FA | A | FRP TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0170-T | GJ-YJWP-BH-0170-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0170-T
Link | 제어 | 2025-07-08 | 1GJCC0-16200-BJ-489-001 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR PRESSURE INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BH-0171-T | GJ-YJWP-BH-0171-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0171-T
Link | 기계 | 2025-07-08 | 1GJCC0-16200-BM-307-001 | FA | A | MSDS | GJ-YJ／WP-BH-0172-T | GJ-YJWP-BH-0172-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0172-T
Link | 기계 | 2025-07-08 | 1GJCC0-63100-BM-171-004 | FA | A | STAIRWAY & PLATFORM DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0173-T | GJ-YJWP-BH-0173-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0173-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC0-16200-BJ-466-001 | FA | B | I／O LIST | GJ-YJ／WP-BH-0174-T | GJ-YJWP-BH-0174-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0174-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC0-16200-BJ-489-012 | FC | 0 | TECHNICAL SPECIFICATION & DATASHEET FOR PLC SYSTEM | GJ-YJ／WP-BH-0175-T | GJ-YJWP-BH-0175-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0175-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC0-16200-BJ-499-001 | FC | 0 | HMI VENDOR PRINT & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0176-T | GJ-YJWP-BH-0176-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0176-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC0-16200-BJ-475-002 | FC | 0 | SOFTWARE LIST | GJ-YJ／WP-BH-0177-T | GJ-YJWP-BH-0177-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0177-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC0-16200-BJ-161-001 | FA | B | PLC PANEL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0178-T | GJ-YJWP-BH-0178-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0178-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC0-16200-BJ-161-003 | FA | B | SOL VALVE PANEL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0179-T | GJ-YJWP-BH-0179-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0179-T
Link | 제어 | 2025-07-10 | 1GJCC0-16200-BJ-161-002 | FC | 0 | INSTRUMENT PANEL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0180-T | GJ-YJWP-BH-0180-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0180-T
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC0-16200-BM-489-011 | FC | 1 | MONO PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0181-T | GJ-YJWP-BH-0181-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0181-T
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC0-16200-BM-489-012 | FC | 0 | AGITATOR & CYCLO REDUCER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0182-T | GJ-YJWP-BH-0182-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0182-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC0-16200-BE-142-001 | FA | A | CABLE SCHEDULE | GJ-YJ／WP-BH-0183-T | GJ-YJWP-BH-0183-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0183-T
Link | 기계 | 2025-07-12 | 1GJCC0-16200-BM-489-009 | FC | 0 | VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0184-T | GJ-YJWP-BH-0184-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0184-T
Link | 기계 | 2025-07-12 | 1GJCC0-16200-BM-171-005 | FA | A | NAME PLATE | GJ-YJ／WP-BH-0185-T | GJ-YJWP-BH-0185-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0185-T
Link | 기계 | 2025-07-14 | 1GJCC0-16200-BM-489-008 | FC | 1 | HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP & SUMP PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0186-T | GJ-YJWP-BH-0186-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0186-T
Link | 기계 | 2025-07-15 | 1GJCC0-16200-BM-186-001 | FA | B | ISOMETRIC DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0187-T | GJ-YJWP-BH-0187-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0187-T
Link | 전기 | 2025-07-17 | 1GJCC0-16200-BE-169-001 | FA | A | CABLE SCHEDULE (CONTROL, SIGNAL) | GJ-YJ／WP-BH-0188-T | GJ-YJWP-BH-0188-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0188-T
Link | 기계 | 2025-07-18 | 1GJCC0-16200-BM-489-020 | FA | A | STEAM TRAP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0189-T | GJ-YJWP-BH-0189-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0189-T
Link | 환경 | 2025-07-18 | 1GJCC0-16200-BH-306-001 | FA | A | ANCHOR CALCULATION | GJ-YJ／WP-BH-0190-T | GJ-YJWP-BH-0190-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0190-T
Link | 기계 | 2025-07-21 | 1GJCC0-63100-BM-489-003 | FC | 0 | POLYMER AUTO SOLUTION EQUIPMENT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0191-T | GJ-YJWP-BH-0191-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0191-T
Link | 환경 | 2025-07-22 | 1GJCC0-16200-BH-302-001 | FC | 0 | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0192-T | GJ-YJWP-BH-0192-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0192-T
Link | 환경 | 2025-07-22 | 1GJCC0-63100-BH-302-001 | FC | 0 | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0192-T | GJ-YJWP-BH-0192-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0192-T
Link | 환경 | 2025-07-22 | 1GJCC0-63400-BH-302-001 | FC | 0 | GENERAL DESIGN CALCULATION FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0192-T | GJ-YJWP-BH-0192-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0192-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-63100-BM-171-001 | FC | 0 | PRESSURE VESSEL ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0193-T | GJ-YJWP-BH-0193-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0193-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-16200-BM-171-002 | FC | 0 | ATM TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0193-T | GJ-YJWP-BH-0193-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0193-T
Link | 기계 | 2025-07-22 | 1GJCC0-63100-BM-171-002 | FC | 0 | ATM TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0193-T | GJ-YJWP-BH-0193-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0193-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC0-16200-BJ-489-003 | FA | A | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR LEVEL INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BH-0194-T | GJ-YJWP-BH-0194-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0194-T
Link | 제어 | 2025-07-22 | 1GJCC0-16200-BJ-462-001 | FA | B | INSTRUMENT LIST & SET POINT LIST | GJ-YJ／WP-BH-0195-T | GJ-YJWP-BH-0195-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0195-T
Link | 기계 | 2025-07-23 | 1GJCC0-16100-BM-489-002 | FA | B | INCLINED PLATE SEPARATOR DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0196-T | GJ-YJWP-BH-0196-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0196-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-430-008 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0027-T | GJ-YJWP-BQ-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0027-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-422-008 | FC | 0 | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0027-T | GJ-YJWP-BQ-0027-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0027-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-430-013 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR ROOT'S BLOWER | GJ-YJ／WP-BQ-0028-T | GJ-YJWP-BQ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0028-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-422-013 | FC | 0 | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR ROOT'S BLOWER | GJ-YJ／WP-BQ-0028-T | GJ-YJWP-BQ-0028-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0028-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-430-011 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR MONO PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0029-T | GJ-YJWP-BQ-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0029-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-422-011 | FC | 0 | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR MONO PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0029-T | GJ-YJWP-BQ-0029-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0029-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-430-010 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR CHEMICAL PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0030-T | GJ-YJWP-BQ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0030-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-422-010 | FC | 0 | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR CHEMICAL PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0030-T | GJ-YJWP-BQ-0030-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0030-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-430-014 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR ROOF FAN | GJ-YJ／WP-BQ-0031-T | GJ-YJWP-BQ-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0031-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-422-014 | FC | 0 | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR ROOF FAN | GJ-YJ／WP-BQ-0031-T | GJ-YJWP-BQ-0031-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0031-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-430-001 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR PRESSURE VESSEL | GJ-YJ／WP-BQ-0032-T | GJ-YJWP-BQ-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0032-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-422-001 | FC | 0 | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR PRESSURE VESSEL | GJ-YJ／WP-BQ-0032-T | GJ-YJWP-BQ-0032-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0032-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-430-002 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR ATM TANK | GJ-YJ／WP-BQ-0033-T | GJ-YJWP-BQ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0033-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-422-002 | FC | 0 | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR ATM TANK | GJ-YJ／WP-BQ-0033-T | GJ-YJWP-BQ-0033-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0033-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-430-027 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR CONTROL PANEL & SOL. V／V PANEL | GJ-YJ／WP-BQ-0034-T | GJ-YJWP-BQ-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0034-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-422-027 | FC | 0 | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR CONTROL PANEL & SOL. V／V PANEL | GJ-YJ／WP-BQ-0034-T | GJ-YJWP-BQ-0034-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0034-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-430-015 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR Micro Disc Filter Pack | GJ-YJ／WP-BQ-0035-T | GJ-YJWP-BQ-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0035-T
Link | 품질 | 2025-07-21 | 1GJCC0-16200-BQ-422-015 | FC | 0 | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR Micro Disc Filter Pack | GJ-YJ／WP-BQ-0035-T | GJ-YJWP-BQ-0035-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0035-T
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC0-16200-BM-489-002 | FA | B | UF UNIT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0197-T | GJ-YJWP-BH-0197-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0197-T
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC0-16200-BM-489-003 | FA | B | RO UNIT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0197-T | GJ-YJWP-BH-0197-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0197-T
Link | 품질 | 2025-07-28 | 1GJCC0-16200-BQ-430-004 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN FOR SKID UNIT (UF, RO, EDI) | GJ-YJ／WP-BQ-0036-T | GJ-YJWP-BQ-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0036-T
Link | 품질 | 2025-07-28 | 1GJCC0-16200-BQ-422-004 | FA | B | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR SKID UNIT (UF, RO, EDI) | GJ-YJ／WP-BQ-0036-T | GJ-YJWP-BQ-0036-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0036-T
Link | 품질 | 2025-07-29 | 1GJCC0-16200-BQ-430-016 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR T-N REMOVAL SYSTEM PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0037-T | GJ-YJWP-BQ-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0037-T
Link | 품질 | 2025-07-29 | 1GJCC0-16200-BQ-422-016 | FA | C | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR T-N REMOVAL SYSTEM PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0037-T | GJ-YJWP-BQ-0037-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0037-T
Link | 품질 | 2025-07-29 | 1GJCC0-16200-BQ-430-006 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN FOR AIR RECEIVER TANK | GJ-YJ／WP-BQ-0038-T | GJ-YJWP-BQ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0038-T
Link | 품질 | 2025-07-29 | 1GJCC0-16200-BQ-422-006 | FA | B | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR AIR RECEIVER TANK | GJ-YJ／WP-BQ-0038-T | GJ-YJWP-BQ-0038-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0038-T
Link | 품질 | 2025-07-29 | 1GJCC0-16200-BQ-430-007 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN FOR SHELL & TUBE TYPE HEAT EXCHANGER | GJ-YJ／WP-BQ-0039-T | GJ-YJWP-BQ-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0039-T
Link | 품질 | 2025-07-29 | 1GJCC0-16200-BQ-422-007 | FA | B | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR SHELL & TUBE TYPE HEAT EXCHANGER | GJ-YJ／WP-BQ-0039-T | GJ-YJWP-BQ-0039-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0039-T
Link | 품질 | 2025-07-30 | 1GJCC0-16200-BQ-430-005 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN FOR MICRO FILTER | GJ-YJ／WP-BQ-0040-T | GJ-YJWP-BQ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0040-T
Link | 품질 | 2025-07-30 | 1GJCC0-16200-BQ-422-005 | FA | B | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR MICRO FILTER | GJ-YJ／WP-BQ-0040-T | GJ-YJWP-BQ-0040-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0040-T
Link | 품질 | 2025-07-30 | 1GJCC0-16200-BQ-427-001 | FC | 0 | WPS & PQR | GJ-YJ／WP-BQ-0041-T | GJ-YJWP-BQ-0041-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0041-T
Link | 기계 | 2025-07-25 | 1GJCC0-16200-BM-489-004 | FA | B | EDI UNIT & MDG UNIT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0198-T | GJ-YJWP-BH-0198-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0198-T
Link | 기계 | 2025-07-29 | 1GJCC0-16200-BM-301-001 | FA | B | STRENGTH CALCULATION SHEET | GJ-YJ／WP-BH-0199-T | GJ-YJWP-BH-0199-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0199-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-16200-BM-489-007 | FC | 1 | HEAT EXCHANGER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0200-T | GJ-YJWP-BH-0200-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0200-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-16200-BM-489-018 | FC | 0 | RESIN TRAP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0201-T | GJ-YJWP-BH-0201-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0201-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC0-16200-BM-170-001 | FC | 2 | LAY OUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0202-T | GJ-YJWP-BH-0202-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0202-T
Link | 전기 | 2025-07-31 | 1GJCC0-16200-BE-149-001 | FC | 0 | LIGHTING & RECEPTACLE LAYOUT DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0203-T | GJ-YJWP-BH-0203-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0203-T
Link | 제어 | 2025-07-31 | 1GJCC0-16200-BJ-160-001 | FC | 0 | INSTRUMENT INSTALLATION DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0204-T | GJ-YJWP-BH-0204-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0204-T
Link | 제어 | 2025-07-31 | 1GJCC0-16200-BJ-159-001 | FC | 0 | INSTRUMENT LOCATION DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0205-T | GJ-YJWP-BH-0205-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0205-T
Link | 제어 | 2025-07-31 | 1GJCC0-16200-BJ-161-004 | FA | B | CONTROL PANEL DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0206-T | GJ-YJWP-BH-0206-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0206-T
Link | 제어 | 2025-07-31 | 1GJCC0-16200-BJ-475-003 | FC | 0 | 제어,경보 및 감시연계신호 목록 | GJ-YJ／WP-BH-0207-T | GJ-YJWP-BH-0207-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0207-T
Link | 전기 | 2025-07-31 | 1GJCC0-16200-BE-140-001 | FC | 0 | MCC SINGLE LINE DIAGRAM | GJ-YJ／WP-BH-0208-T | GJ-YJWP-BH-0208-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0208-T
Link | 기계 | 2025-08-01 | 1GJCC0-16200-BM-474-001 | FC | 1 | VALVE LIST | GJ-YJ／WP-BH-0209-T | GJ-YJWP-BH-0209-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0209-T
Link | 기계 | 2025-08-01 | 1GJCC0-16200-BM-118-001 | FC | 2 | FOUNDATION PLAN | GJ-YJ／WP-BH-0210-T | GJ-YJWP-BH-0210-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0210-T
Link | 기계 | 2025-08-01 | 1GJCC0-16200-BM-118-002 | FC | 2 | LOADING DATA | GJ-YJ／WP-BH-0210-T | GJ-YJWP-BH-0210-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0210-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC0-16200-BJ-475-001 | FA | A | COMMUNICATION MAPPING LIST | GJ-YJ／WP-BH-0211-T | GJ-YJWP-BH-0211-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0211-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC0-16200-BJ-489-001 | FA | B | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR PRESSURE INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BH-0212-T | GJ-YJWP-BH-0212-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0212-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC0-16200-BJ-489-002 | FA | B | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR TEMPERATURE INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BH-0213-T | GJ-YJWP-BH-0213-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0213-T
Link | 기계 | 2025-08-05 | 1GJCC0-16200-BM-171-005 | FA | B | NAME PLATE(TANK&VESSEL) | GJ-YJ／WP-BH-0214-T | GJ-YJWP-BH-0214-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0214-T
Link | 제어 | 2025-08-05 | 1GJCC0-16200-BJ-489-012 | FA | C | TECHNICAL SPECIFICATION & DATASHEET FOR PLC CONTROL SYSTEM | GJ-YJ／WP-BH-0215-T | GJ-YJWP-BH-0215-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0215-T
Link | 제어 | 2025-08-06 | 1GJCC0-16200-BJ-475-002 | FC | 0 | SOFTWARE LIST | GJ-YJ／WP-BH-0216-T | GJ-YJWP-BH-0216-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0216-T
Link | 제어 | 2025-08-06 | 1GJCC0-16200-BJ-499-001 | FA | C | HMI VENDOR PRINT & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0217-T | GJ-YJWP-BH-0217-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0217-T
Link | 품질 | 2025-08-06 | 1GJCC0-16200-BQ-427-002 | FC | 0 | NDE PROCEDURE | GJ-YJ／WP-BQ-0042-T | GJ-YJWP-BQ-0042-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0042-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC0-16200-BM-489-008 | FC | 2 | HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP & SUMP PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0218-T | GJ-YJWP-BH-0218-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0218-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC0-16200-BM-489-004 | FC | 0 | EDI UNIT & MDG UNIT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0219-T | GJ-YJWP-BH-0219-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0219-T
Link | 품질 | 2025-08-07 | 1GJCC0-16200-BQ-430-009 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN FOR VERTICAL PUMP (INCLUDE BOOSTER PACKAGE) | GJ-YJ／WP-BQ-0043-T | GJ-YJWP-BQ-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0043-T
Link | 품질 | 2025-08-07 | 1GJCC0-16200-BQ-422-009 | FA | B | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR VERTICAL PUMP (INCLUDE BOOSTER PACKAGE) | GJ-YJ／WP-BQ-0043-T | GJ-YJWP-BQ-0043-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0043-T
Link | 제어 | 2025-08-07 | 1GJCC0-16200-BJ-489-005 | FC | 0 | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR ANALYZER INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BH-0220-T | GJ-YJWP-BH-0220-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0220-T
Link | 제어 | 2025-08-07 | 1GJCC0-16200-BJ-489-004 | FC | 0 | INSTRUMENT DATA SHEET & CATALOGUE FOR FLOW INSTRUMENT | GJ-YJ／WP-BH-0221-T | GJ-YJWP-BH-0221-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0221-T
Link | 기계 | 2025-08-07 | 1GJCC0-16200-BM-187-001 | FC | 0 | SUPPORT PLAN & DETAIL | GJ-YJ／WP-BH-0222-T | GJ-YJWP-BH-0222-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0222-T
Link | 기계 | 2025-08-07 | 1GJCC0-16200-BM-489-009 | FC | 1 | VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0223-T | GJ-YJWP-BH-0223-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0223-T
Link | 환경 | 2025-08-07 | 1GJCC0-16200-BH-475-005 | FC | 0 | SUB-VENDOR LIST | GJ-YJ／WP-BH-0224-T | GJ-YJWP-BH-0224-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0224-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC0-16100-BM-489-001 | FC | 0 | MDF(Micro Disk Filter) PACKAGE DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0225-T | GJ-YJWP-BH-0225-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0225-T
Link | 기계 | 2025-08-08 | 1GJCC0-16200-BM-489-016 | FC | 0 | ELECTRIC HEATER DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0226-T | GJ-YJWP-BH-0226-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0226-T
Link | 기계 | 2025-08-11 | 1GJCC0-16200-BM-186-001 | FC | 0 | ISOMETRIC DRAWING | GJ-YJ／WP-BH-0227-T | GJ-YJWP-BH-0227-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0227-T
Link | 기계 | 2025-08-12 | 1GJCC0-16200-BM-489-011 | FC | 2 | Mono Pump Data Sheet & Catalogue | GJ-YJ／WP-BH-0228-T | GJ-YJWP-BH-0228-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0228-T
Link | 품질 | 2025-08-08 | 1GJCC0-16200-BQ-430-017 | FC | 0 | QUALITY INSPECTION PLAN FOR INCLINED PLATE SEPARATOR PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0044-T | GJ-YJWP-BQ-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0044-T
Link | 품질 | 2025-08-08 | 1GJCC0-16200-BQ-422-017 | FC | 0 | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR INCLINED PLATE SEPARATOR PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0044-T | GJ-YJWP-BQ-0044-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0044-T
Link | 품질 | 2025-08-08 | 1GJCC0-16200-BQ-430-020 | FA | B | QUALITY INSPECTION PLAN FOR POLYMER AUTO SOLUTION PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0045-T | GJ-YJWP-BQ-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0045-T
Link | 품질 | 2025-08-08 | 1GJCC0-16200-BQ-422-020 | FA | B | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR POLYMER AUTO SOLUTION PACKAGE | GJ-YJ／WP-BQ-0045-T | GJ-YJWP-BQ-0045-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0045-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-16200-BM-171-003 | FA | B | FRP TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WT | GJ-YJ／WP-BH-0229-T | GJ-YJWP-BH-0229-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0229-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-63100-BM-171-003 | FA | B | FRP TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR WWT | GJ-YJ／WP-BH-0229-T | GJ-YJWP-BH-0229-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0229-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-63400-BM-171-003 | FA | B | FRP TANK ASSEMBLY & DETAIL DRAWING FOR CTBR | GJ-YJ／WP-BH-0229-T | GJ-YJWP-BH-0229-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0229-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-16200-BM-489-002 | FC | 0 | UF UNIT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0230-T | GJ-YJWP-BH-0230-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0230-T
Link | 기계 | 2025-08-13 | 1GJCC0-16200-BM-489-003 | FC | 0 | RO UNIT DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0230-T | GJ-YJWP-BH-0230-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0230-T
Link | 기계 | 2025-08-14 | 1GJCC0-16200-BM-428-001 | FC | 0 | Packing Procedure | GJ-YJ／WP-BH-0231-T | GJ-YJWP-BH-0231-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0231-T
Link | 제어 | 2025-08-14 | 1GJCC0-16200-BJ-489-011 | FC | 0 | PNEUMATIC VALVE DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0232-T | GJ-YJWP-BH-0232-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0232-T
Link | 기계 | 2025-08-14 | 1GJCC0-16200-BM-189-001 | FC | 0 | PIPING PLAN | GJ-YJ／WP-BH-0233-T | GJ-YJWP-BH-0233-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0233-T
Link | 기계 | 2025-08-18 | 1GJCC0-16200-BM-301-001 | FC | 0 | STRENGTH CALCULATION SHEET | GJ-YJ／WP-BH-0234-T | GJ-YJWP-BH-0234-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0234-T
Link | 기계 | 2025-08-19 | 1GJCC0-16100-BM-489-002 | FC | 0 | INCLINED PLATE SEPARATOR DATA SHEET & CATALOGUE | GJ-YJ／WP-BH-0235-T | GJ-YJWP-BH-0235-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BH\GJ-YJWP-BH-0235-T
Link | 품질 | 2025-08-21 | 1GJCC0-16200-BQ-422-011 | FC | 1 | INSPECTION TEST PROCEDURE FOR MONO PUMP | GJ-YJ／WP-BQ-0046-T | GJ-YJWP-BQ-0046-T | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\6. YJ\GJ-YJ／WP-BQ\GJ-YJWP-BQ-0046-T

## 현대중공업
현대중공업
C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 구분 | 비고
Link | 사업관리 | 2025-03-28 | 1GJCC9-36420-BV-464-001 | FA | A | Vendor Print Index & Schedule for MCWP& ACWP & DTP | GJ-HJWP-BV-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0001-T
Link | 사업관리 | 2025-03-28 | 1GJCC9-36420-BV-556-001 | FA | A | Sub-Vendor List for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0001-T
Link | 사업관리 | 2025-03-28 | 1GJCC9-36420-BV-416-001 | FA | A | Master Schedule for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0001-T
Link | 사업관리 | 2025-03-28 | 1GJCC9-16221-BV-416-002 | FA | A | Master Schedule for DTP | GJ-HJWP-BV-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0001-T
Link | 건축 | 2025-03-28 | 1GJCC0-16221-BA-118-001 | FA | A | Foundation Drawing for DTP | GJ-HJWP-BA-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BA\GJ-HJWP-BA-0001-T
Link | 건축 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36420-BA-118-001 | FA | A | Foundation Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BA-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BA\GJ-HJWP-BA-0002-T
Link | 건축 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36420-BA-118-002 | FA | A | Foundation Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36420-BM-105-001 | FA | A | P&I Diagram for MCWP | GJ-HJWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36420-BM-105-002 | FA | A | P&I Diagram for ACWP | GJ-HJWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36420-BM-170-001 | FA | A | General Arrangement Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36420-BM-170-002 | FA | A | General Arrangement Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36420-BM-171-001 | FA | A | Sectional Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0001-T
Link | 기계 | 2025-04-04 | 1GJCC0-36420-BM-171-002 | FA | A | Sectional Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BM-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-08 | 1GJCC9-36420-BQ-422-003 | FA | A | NDE Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-08 | 1GJCC9-36420-BQ-422-004 | FA | A | Motor shop Inspection and Test Plan for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-08 | 1GJCC9-36420-BQ-422-005 | FA | A | Motor shop Inspection and Test Procedurefor MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-08 | 1GJCC9-36420-BQ-429-001 | FA | A | Quality Manual for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0001-T
Link | 품질 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BQ-422-002 | FA | A | Shop Inspection and Test Procedure for DTP | GJ-HJWP-BQ-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0002-T
Link | 품질 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BQ-422-001 | FA | A | Shop Inspection and Test Plan for DTP | GJ-HJWP-BQ-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0002-T
Link | 품질 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BQ-422-004 | FA | A | Motor Shop Inspection and Test Plan fo rDTP | GJ-HJWP-BQ-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0002-T
Link | 품질 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BQ-422-005 | FA | A | Motor Shop Inspection and Test Procedure for DTP | GJ-HJWP-BQ-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0002-T
Link | 품질 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BQ-429-001 | FA | A | Quality Manual for DTP | GJ-HJWP-BQ-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0002-T
Link | 품질 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BQ-422-003 | FA | A | NDE Procedure for DTP | GJ-HJWP-BQ-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0002-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BH-489-001 | FA | A | Data Sheet for DTP | GJ-HJWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BH-495-001 | FA | A | Performance Curve for DTP | GJ-HJWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC0-16221-BH-171-001 | FA | A | Sectional Drawing for DTP | GJ-HJWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC0-16221-BH-177-001 | FA | A | Nameplate Drawing for DTP | GJ-HJWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC0-16221-BH-177-002 | FA | A | Flexible Coupling for DTP | GJ-HJWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC0-16221-BH-170-001 | FA | A | General Arrangement Drawing for DTP | GJ-HJWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2025-04-10 | 1GJCC0-16221-BH-489-001 | FA | A | Mechanical Seal Drawing for DTP | GJ-HJWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0002-T
Link | 사업관리 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BV-301-001 | FI | 0 | Anchor Bolt Calculation for DTP | GJ-HJWP-BV-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0002-T
Link | 사업관리 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BV-420-001 | FA | A | Installation & Operation & Maintenance Manual for DTP | GJ-HJWP-BV-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0002-T
Link | 사업관리 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BV-428-001 | FA | A | Packing Procedure for DTP | GJ-HJWP-BV-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0002-T
Link | 사업관리 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BV-477-001 | FA | A | Lubricant List for DTP | GJ-HJWP-BV-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0002-T
Link | 사업관리 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BV-478-002 | FI | 0 | 2Year Spare Part List for DTP | GJ-HJWP-BV-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0002-T
Link | 사업관리 | 2025-04-10 | 1GJCC9-16221-BV-478-003 | FI | 0 | Special tool List for MCWP & ACWP & DTP | GJ-HJWP-BV-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0002-T
Link | 사업관리 | 2025-04-14 | 1GJCC9-16221-BV-478-001 | FI | 0 | Spare Part List for Commissioning for DTP | GJ-HJWP-BV-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0003-T
Link | 사업관리 | 2025-04-14 | 1GJCC9-36420-BV-428-001 | FA | A | Packing Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0003-T
Link | 사업관리 | 2025-04-14 | 1GJCC9-36420-BV-478-001 | FI | 0 | Spare Part List for Commissioning for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0003-T
Link | 사업관리 | 2025-04-14 | 1GJCC9-36420-BV-478-002 | FI | 0 | 2Year Spare Part List for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0003-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC9-36420-BM-489-001 | FA | A | Data Sheet for MCWP | GJ-HJWP-BM-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC9-36420-BM-489-002 | FA | A | Data Sheet for ACWP | GJ-HJWP-BM-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC9-36420-BM-495-001 | FA | A | Performance Curve for MCWP | GJ-HJWP-BM-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0003-T
Link | 기계 | 2025-04-23 | 1GJCC9-36420-BM-495-002 | FA | A | Performance Curve for ACWP | GJ-HJWP-BM-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0003-T
Link | 사업관리 | 2025-04-23 | 1GJCC9-16221-BV-416-002 | FC | 0 | Master Schedule for DTP | GJ-HJWP-BV-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0004-T
Link | 사업관리 | 2025-04-23 | 1GJCC9-36420-BV-416-001 | FA | B | Master Schedule for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0004-T
Link | 건축 | 2025-04-23 | 1GJCC0-16221-BA-118-001 | FC | 0 | Foundation Drawing for DTP | GJ-HJWP-BA-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BA\GJ-HJWP-BA-0003-T
Link | 배관 | 2025-04-28 | 1GJCC9-16221-BP-474-001 | FA | A | Valve List for DTP | GJ-HJWP-BP-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0001-T
Link | 배관 | 2025-04-29 | 1GJCC0-36420-BP-177-001 | FA | A | Auxiliary Piping Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BP-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0002-T
Link | 배관 | 2025-04-29 | 1GJCC0-36420-BP-177-002 | FA | A | Auxiliary Piping Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BP-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0002-T
Link | 배관 | 2025-04-29 | 1GJCC9-36420-BP-474-001 | FA | A | Valve List for MCWP | GJ-HJWP-BP-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0002-T
Link | 배관 | 2025-04-29 | 1GJCC9-36420-BP-474-002 | FA | A | Valve List for ACWP | GJ-HJWP-BP-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0002-T
Link | 배관 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36420-BP-188-003 | FA | A | Suction Strainer Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BP-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0003-T
Link | 배관 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36420-BP-188-004 | FA | A | Suction Strainer Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BP-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0003-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-36420-BM-177-005 | FA | A | 3D Modeling for MCWP | GJ-HJWP-BM-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2025-04-29 | 1GJCC0-36420-BM-177-006 | FA | A | 3D Modeling for ACWP | GJ-HJWP-BM-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0004-T
Link | 제어 | 2025-04-29 | 1GJCC0-16221-BJ-178-001 | FA | A | Start-up & Shutdown Block Diagram for DTP | GJ-HJWP-BJ-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BJ\GJ-HJWP-BJ-0001-T
Link | 제어 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36420-BJ-178-001 | FA | A | Start-up & Shutdown Block Diagram for MCWP | GJ-HJWP-BJ-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BJ\GJ-HJWP-BJ-0002-T
Link | 제어 | 2025-04-30 | 1GJCC0-36420-BJ-178-002 | FA | A | Start-up & Shutdown Block Diagram for ACWP | GJ-HJWP-BJ-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BJ\GJ-HJWP-BJ-0002-T
Link | 기계 | 2025-05-12 | 1GJCC0-16221-BH-171-001 | FC | 0 | Sectional Drawing for DTP | GJ-HJWP-BM-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0005-T
Link | 기계 | 2025-05-12 | 1GJCC0-16221-BH-177-002 | FC | 0 | Flexible Coupling for DTP | GJ-HJWP-BM-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0005-T
Link | 기계 | 2025-05-12 | 1GJCC0-16221-BH-489-001 | FC | 0 | Mechanical Seal Drawing for DTP | GJ-HJWP-BM-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0005-T
Link | 배관 | 2025-05-12 | 1GJCC0-16221-BP-188-002 | FA | A | Suction Strainer Drawing for DTP | GJ-HJWP-BP-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0004-T
Link | 배관 | 2025-05-12 | 1GJCC0-16221-BP-188-003 | FA | A | Orifice Drawing for DTP | GJ-HJWP-BP-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0004-T
Link | 사업관리 | 2025-05-12 | 1GJCC9-16221-BV-420-001 | FC | 0 | Installation & Operation & MaintenanceManual for DTP | GJ-HJWP-BV-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0005-T
Link | 사업관리 | 2025-05-12 | 1GJCC9-16221-BV-428-001 | FC | 0 | Packing Procedure for DTP | GJ-HJWP-BV-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0005-T
Link | 사업관리 | 2025-05-12 | 1GJCC9-36420-BV-556-001 | FA | B | Sub-Vendor List for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0005-T
Link | 사업관리 | 2025-05-12 | 1GJCC9-36420-BV-464-001 | FA | B | VendorPrintIndex&ScheduleforMCWP& ACWP & DTP | GJ-HJWP-BV-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0005-T
Link | 사업관리 | 2025-05-12 | 1GJCC9-36420-BV-424-001 | FA | A | Painting Procedure for MCWP ACWP | GJ-HJWP-BV-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0006-T
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-16221-BQ-427-001 | FA | A | WPSPQR for DTP | GJ-HJWP-BQ-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0003-T
Link | 품질 | 2025-05-12 | 1GJCC9-36420-BQ-427-001 | FA | A | WPSPQR for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0003-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36420-BA-118-002 | FA | B | Foundation Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BA-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BA\GJ-HJWP-BA-0004-T
Link | 건축 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36420-BA-118-001 | FA | B | Foundation Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BA-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BA\GJ-HJWP-BA-0004-T
Link | 사업관리 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36420-BM-170-001 | FA | B | General Arrangement Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BV-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0007-T
Link | 사업관리 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36420-BM-170-002 | FA | B | General Arrangement Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BV-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0007-T
Link | 사업관리 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36420-BM-171-001 | FA | B | Sectional Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BV-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0007-T
Link | 사업관리 | 2025-05-16 | 1GJCC0-36420-BM-171-002 | FA | B | Sectional Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BV-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0007-T
Link | 사업관리 | 2025-05-16 | 1GJCC0-16221-BH-105-001 | FA | A | P&I Diagram for DTP | GJ-HJWP-BV-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0007-T
Link | 기계 | 2025-05-19 | 1GJCC9-36420-BM-461-001 | FA | A | Hydraulic Sump Model Test Procedure forMCWP & ACWP | GJ-HJWP-BM-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0006-T
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-36420-BM-105-001 | FA | B | P&I Diagram for MCWP | GJ-HJWP-BM-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2025-05-20 | 1GJCC0-36420-BM-105-002 | FA | B | P&I Diagram for ACWP | GJ-HJWP-BM-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0007-T
Link | 품질 | 2025-05-23 | 1GJCC9-36420-BQ-422-001 | FA | A | Shop Inspection and Test Plan for MCWP& ACWP | GJ-HJWP-BQ-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0004-T
Link | 품질 | 2025-05-23 | 1GJCC9-36420-BQ-422-002 | FA | A | Shop Inspection and Test Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0004-T
Link | 전기 | 2025-04-24 | 1GJCC9-36420-BE-489-001 | FA | A | Motor Data Sheet & Performance Curves for MCWP | GJ-HJWP-BE-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0001-T
Link | 전기 | 2025-04-24 | 1GJCC9-36420-BE-489-002 | FA | A | Motor Data Sheet & Performance Curves for ACWP | GJ-HJWP-BE-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0001-T
Link | 전기 | 2025-04-24 | 1GJCC0-36420-BE-156-001 | FA | A | Motor Outline Drawing for DTP | GJ-HJWP-BE-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0001-T
Link | 전기 | 2025-04-24 | 1GJCC0-36420-BE-156-002 | FA | A | Motor Data Sheet & Performance Curves for DTP | GJ-HJWP-BE-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0001-T
Link | 전기 | 2025-05-21 | 1GJCC0-16221-BE-156-001 | FA | A | Motor Outline Drawing for DTP | GJ-HJWP-BE-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-21 | 1GJCC9-16221-BE-489-001 | FA | A | Motor Data Sheet & Performance Curves for DTP | GJ-HJWP-BE-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0002-T
Link | 기계 | 2025-06-02 | 1GJCC0-36420-BM-177-001 | FA | A | Nameplate Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BM-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0008-T
Link | 기계 | 2025-06-02 | 1GJCC0-36420-BM-177-002 | FA | A | Nameplate Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BM-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0008-T
Link | 기계 | 2025-06-02 | 1GJCC9-36420-BM-489-001 | FA | B | Data Sheet for MCWP | GJ-HJWP-BM-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0008-T
Link | 기계 | 2025-06-02 | 1GJCC9-36420-BM-489-002 | FA | B | Data Sheet for ACWP | GJ-HJWP-BM-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0008-T
Link | 기계 | 2025-06-02 | 1GJCC9-36420-BM-495-001 | FC | 0 | Performance Curve for MCWP | GJ-HJWP-BM-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0008-T
Link | 기계 | 2025-06-02 | 1GJCC9-36420-BM-495-002 | FC | 0 | Performance Curve for ACWP | GJ-HJWP-BM-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0008-T
Link | 사업관리 | 2025-06-02 | 1GJCC9-36420-BV-416-001 | FC | 0 | Master Schedule for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0008-T
Link | 사업관리 | 2025-06-02 | 1GJCC9-36420-BV-428-002 | FC | 0 | Packing Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0008-T
Link | 사업관리 | 2025-06-02 | 1GJCC9-36420-BV-478-002 | FI | 1 | 2Year Spare Part List for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0008-T
Link | 사업관리 | 2025-06-02 | 1GJCC9-36420-BV-478-001 | FI | 0 | Spare Part List for Commissioning for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0008-T
Link | 사업관리 | 2025-06-02 | 1GJCC9-16221-BV-478-001 | FI | 0 | Spare Part List for Commissioning for DTP | GJ-HJWP-BV-0009-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0009-T
Link | 환경 | 2025-06-04 | 1GJCC9-16221-BH-495-001 | FA | B | Performance Curve for DTP | GJ-HJWP-BM-0009-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0009-T
Link | 환경 | 2025-06-05 | 1GJCC0-16221-BH-170-001 | FA | B | General Arrangement Drawing for DTP | GJ-HJWP-BM-0010-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0010-T
Link | 사업관리 | 2025-06-05 | 1GJCC9-16221-BV-477-001 | FA | B | Lubricant List for DTP | GJ-HJWP-BV-0010-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0010-T
Link | 사업관리 | 2025-06-05 | 1GJCC9-16221-BV-424-001 | FA | A | Painting Procedure for DTP | GJ-HJWP-BV-0011-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0011-T
Link | 환경 | 2025-06-09 | 1GJCC0-16221-BH-177-001 | FA | B | Nameplate Drawing for DTP | GJ-HJWP-BM-0011-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0011-T
Link | 환경 | 2025-06-09 | 1GJCC9-16221-BH-489-001 | FA | B | Data Sheet for DTP | GJ-HJWP-BM-0011-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0011-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-36420-BM-177-003 | FA | B | Flexible Coupling for MCWP | GJ-HJWP-BM-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-36420-BM-177-004 | FA | B | Flexible Coupling for ACWP | GJ-HJWP-BM-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0012-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-36420-BM-177-005 | FC | 0 | 3D Modeling for MCWP | GJ-HJWP-BM-0013-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0013-T
Link | 기계 | 2025-06-10 | 1GJCC0-36420-BM-177-006 | FC | 0 | 3D Modeling for ACWP | GJ-HJWP-BM-0013-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0013-T
Link | 배관 | 2025-06-05 | 1GJCC0-16221-BP-177-003 | FA | A | Auxiliary Piping Drawing for DTP | GJ-HJWP-BP-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0005-T
Link | 배관 | 2025-06-09 | 1GJCC0-16221-BP-188-002 | FA | B | Suction Strainer Drawing for DTP | GJ-HJWP-BP-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0006-T
Link | 배관 | 2025-06-09 | 1GJCC0-16221-BP-188-003 | FC | 0 | Orifice Drawing for DTP | GJ-HJWP-BP-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0006-T
Link | 품질 | 2025-06-05 | 1GJCC9-36420-BQ-422-003 | FA | B | NDE Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0005-T
Link | 품질 | 2025-06-05 | 1GJCC9-16221-BQ-422-001 | FA | B | Shop Inspection and Test Plan for DTP | GJ-HJWP-BQ-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0006-T
Link | 품질 | 2025-06-05 | 1GJCC9-16221-BQ-422-002 | FA | B | Shop Inspection and Test Procedure for DTP | GJ-HJWP-BQ-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0006-T
Link | 품질 | 2025-06-09 | 1GJCC9-16221-BQ-429-001 | FA | B | Quality Manual for DTP | GJ-HJWP-BQ-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0007-T
Link | 품질 | 2025-06-09 | 1GJCC9-36420-BQ-429-001 | FC | 0 | Quality Manual for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0007-T
Link | 배관 | 2025-06-11 | 1GJCC0-36420-BP-188-001 | FA | A | Expansion Joint Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BP-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0007-T
Link | 배관 | 2025-06-11 | 1GJCC0-36420-BP-188-002 | FA | A | Expansion Joint Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BP-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0007-T
Link | 제어 | 2025-06-20 | 1GJCC0-36420-BJ-178-001 | FA | B | Start-up & Shutdown Block Diagram for MCWP | GJ-HJWP-BJ-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BJ\GJ-HJWP-BJ-0003-T
Link | 제어 | 2025-06-20 | 1GJCC0-36420-BJ-178-002 | FA | B | Start-up & Shutdown Block Diagram for ACWP | GJ-HJWP-BJ-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BJ\GJ-HJWP-BJ-0003-T
Link | 환경 | 2025-06-13 | 1GJCC0-16221-BH-105-001 | FC | 0 | P&I Diagram for DTP | GJ-HJWP-BM-0014-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0014-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-36420-BM-171-001 | FC | 0 | Section Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BM-0015-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-36420-BM-171-002 | FC | 0 | Section Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BM-0015-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0015-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-36420-BM-105-001 | FC | 0 | P&I Diagram for MCWP | GJ-HJWP-BM-0016-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0016-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-36420-BM-105-002 | FC | 0 | P&I Diagram for ACWP | GJ-HJWP-BM-0016-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0016-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-36420-BM-170-001 | FA | C | General Arrangement Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BM-0016-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0016-T
Link | 기계 | 2025-06-17 | 1GJCC0-36420-BM-170-002 | FA | C | General Arrangement Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BM-0016-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0016-T
Link | 환경 | 2025-06-20 | 1GJCC0-16221-BH-171-001 | FC | 1 | Sectional Drawing for DTP | GJ-HJWP-BM-0017-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0017-T
Link | 품질 | 2025-06-18 | 1GJCC9-36420-BQ-422-004 | FA | B | Motor Shop Inspection and Test Plan for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0008-T
Link | 품질 | 2025-06-18 | 1GJCC9-36420-BQ-422-005 | FA | B | Motor Shop Inspection and Test Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0008-T
Link | 품질 | 2025-06-20 | 1GJCC9-36420-BQ-422-006 | FA | B | Shop Inspection and Test Plan for MCWP& ACWP | GJ-HJWP-BQ-0009-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0009-T
Link | 사업관리 | 2025-06-13 | 1GJCC9-36420-BV-556-001 | FC | 0 | Sub-Vendor List for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0012-T
Link | 사업관리 | 2025-06-13 | 1GJCC9-36420-BV-464-001 | FA | C | Vendor Print Index & Schedule for MCWP & ACWP & DTP | GJ-HJWP-BV-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0012-T
Link | 사업관리 | 2025-06-13 | 1GJCC9-36420-BV-477-001 | FA | A | Lubricant List for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0013-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0013-T
Link | 사업관리 | 2025-06-23 | 1GJCC9-36420-BV-424-001 | FA | B | Painting Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0014-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0014-T
Link | 배관 | 2025-06-23 | 1GJCC9-36420-BP-474-001 | FA | B | Valve List for MCWP | GJ-HJWP-BP-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0008-T
Link | 배관 | 2025-06-23 | 1GJCC9-36420-BP-474-002 | FA | B | Valve List for ACWP | GJ-HJWP-BP-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0008-T
Link | 배관 | 2025-06-23 | 1GJCC9-16221-BP-474-001 | FA | B | Valve List for DTP | GJ-HJWP-BP-0009-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0009-T
Link | 제어 | 2025-06-23 | 1GJCC0-16221-BJ-178-001 | FA | B | Start-up & Shutdown Block Diagram for DTP | GJ-HJWP-BJ-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BJ\GJ-HJWP-BJ-0004-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-36420-BE-463-001 | FA | A | Electric Load List for MCWP | GJ-HJWP-BE-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-06-24 | 1GJCC9-36420-BE-463-002 | FA | A | Electric Load List for ACWP | GJ-HJWP-BE-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0003-T
Link | 건축 | 2025-06-24 | 1GJCC0-36420-BA-118-001 | FC | 0 | Foundation Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BA-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BA\GJ-HJWP-BA-0005-T
Link | 건축 | 2025-06-24 | 1GJCC0-36420-BA-118-002 | FC | 0 | Foundation Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BA-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BA\GJ-HJWP-BA-0005-T
Link | 환경 | 2025-06-25 | 1GJCC9-16221-BH-495-001 | FC | 0 | Performance Curve for DTP | GJ-HJWP-BM-0018-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0018-T
Link | 사업관리 | 2025-06-25 | 1GJCC9-16221-BV-477-001 | FC | 0 | Lubricant List for DTP | GJ-HJWP-BV-0015-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0015-T
Link | 전기 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36420-BJ-462-001 | FA | A | Instrument List & Catalogue for MCWP | GJ-HJWP-BE-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36420-BJ-462-002 | FA | A | Instrument List & Catalogue for ACWP | GJ-HJWP-BE-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0004-T
Link | 사업관리 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36420-BV-301-001 | FA | A | Anchor Bolt Calculation for MCWP | GJ-HJWP-BV-0016-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0016-T
Link | 사업관리 | 2025-06-27 | 1GJCC9-36420-BV-301-002 | FA | A | Anchor Bolt Calculation for ACWP | GJ-HJWP-BV-0016-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0016-T
Link | 전기 | 2025-06-30 | 1GJCC9-16221-BE-463-001 | FA | A | Electric Load List for DTP | GJ-HJWP-BE-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0005-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-36420-BM-489-002 | FA | A | Mechanical Seal Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BM-0019-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0019-T
Link | 기계 | 2025-07-02 | 1GJCC0-36420-BM-489-001 | FA | A | Mechanical Seal Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BM-0019-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0019-T
Link | 환경 | 2025-07-02 | 1GJCC0-16221-BH-105-001 | FC | 1 | P&I Diagram for DTP | GJ-HJWP-BM-0020-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0020-T
Link | 환경 | 2025-07-02 | 1GJCC0-16221-BH-177-001 | FC | 0 | Nameplate Drawing for DTP | GJ-HJWP-BP-0010-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0010-T
Link | 배관 | 2025-07-02 | 1GJCC0-36420-BP-188-003 | FA | B | Suction Strainer Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BP-0010-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0010-T
Link | 배관 | 2025-07-02 | 1GJCC0-36420-BP-188-004 | FA | B | Suction Strainer Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BP-0010-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0010-T
Link | 배관 | 2025-07-02 | 1GJCC0-36420-BP-223-001 | FA | A | Butterfly Valve Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BP-0010-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0010-T
Link | 배관 | 2025-07-02 | 1GJCC0-36420-BP-223-002 | FA | A | Butterfly Valve Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BP-0010-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0010-T
Link | 배관 | 2025-07-02 | 1GJCC0-16221-BP-188-002 | FA | C | Suction Strainer Drawing for DTP | GJ-HJWP-BP-0011-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0011-T
Link | 사업관리 | 2025-07-02 | 1GJCC9-16221-BV-424-001 | FA | B | Painting Procedure for DTP | GJ-HJWP-BV-0017-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0017-T
Link | 사업관리 | 2025-07-02 | 1GJCC9-36420-BV-464-001 | FC | 0 | VendorPrintIndex&ScheduleforMCWP& ACWP & DTP | GJ-HJWP-BV-0017-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0017-T
Link | 품질 | 2025-07-04 | 1GJCC9-16221-BQ-422-002 | FA | A | Shop Inspection and Test Procedure for DTP | GJ-HJWP-BQ-0010-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0010-T
Link | 품질 | 2025-07-04 | 1GJCC9-16221-BQ-422-003 | FA | B | NDE Procedure for DTP | GJ-HJWP-BQ-0011-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0011-T
Link | 품질 | 2025-07-09 | 1GJCC9-36420-BQ-422-003 | FA | C | NDE Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0012-T
Link | 품질 | 2025-07-09 | 1GJCC9-36420-BQ-422-004 | FA | C | Motor Shop Inspection and Test Plan for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0012-T
Link | 품질 | 2025-07-09 | 1GJCC9-36420-BQ-422-005 | FC | 0 | NDE Procedure for DTP | GJ-HJWP-BQ-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0012-T
Link | 품질 | 2025-07-09 | 1GJCC9-16221-BQ-422-004 | FA | B | Motor Shop Inspection and Test Plan for DTP | GJ-HJWP-BQ-0013-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0013-T
Link | 품질 | 2025-07-09 | 1GJCC9-16221-BQ-422-005 | FA | B | Motor Shop Inspection and Test Procedurefor DTP | GJ-HJWP-BQ-0013-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0013-T
Link | 품질 | 2025-07-09 | 1GJCC9-36420-BQ-427-001 | FC | 0 | WPSPQR for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0014-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0014-T
Link | 기계 | 2025-07-14 | 1GJCC0-36420-BM-177-003 | FC | 0 | Flexible Coupling for MCWP | GJ-HJWP-BM-0021-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0021-T
Link | 기계 | 2025-07-14 | 1GJCC0-36420-BM-177-004 | FC | 0 | Flexible Coupling for ACWP | GJ-HJWP-BM-0021-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0021-T
Link | 품질 | 2025-07-14 | 1GJCC9-36420-BQ-422-006 | FC | 0 | Shop Inspection and Test Plan for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0016-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0016-T
Link | 품질 | 2025-07-14 | 1GJCC9-16221-BQ-422-001 | FC | 0 | Shop Inspection and Test Plan for DTP | GJ-HJWP-BQ-0016-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0016-T
Link | 품질 | 2025-07-16 | 1GJCC9-36420-BQ-422-002 | FA | B | Shop Inspection and Test Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0017-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0017-T
Link | 품질 | 2025-07-18 | 1GJCC9-36420-BQ-422-002 | FA | C | Shop Inspection and Test Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0018-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0018-T
Link | 품질 | 2025-07-18 | 1GJCC9-36420-BQ-422-006 | FC | 1 | Shop Inspection and Test Plan for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0018-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0018-T
Link | 품질 | 2025-07-29 | 1GJCC9-36420-BQ-422-003 | FC | 0 | NDE Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0019-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0019-T
Link | 품질 | 2025-07-29 | 1GJCC9-36420-BQ-422-004 | FC | 0 | Motor Shop Inspection and Test Plan for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BQ-0019-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BQ\GJ-HJWP-BQ-0019-T
Link | 기계 | 2025-07-14 | 1GJCC9-36420-BM-489-001 | FC | 0 | Data Sheet for MCWP | GJ-HJWP-BM-0022-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0022-T
Link | 기계 | 2025-07-14 | 1GJCC9-36420-BM-489-002 | FC | 0 | Data Sheet for ACWP | GJ-HJWP-BM-0022-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0022-T
Link | 환경 | 2025-07-14 | 1GJCC9-16221-BH-489-001 | FA | C | Data Sheet for DTP | GJ-HJWP-BM-0023-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0023-T
Link | 사업관리 | 2025-07-14 | 1GJCC9-36420-BV-477-001 | FC | 0 | Lubricant List for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0018-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0018-T
Link | 배관 | 2025-07-23 | 1GJCC0-36420-BP-188-001 | FA | B | Expansion Joint Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BP-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0012-T
Link | 배관 | 2025-07-23 | 1GJCC0-36420-BP-188-002 | FA | B | Expansion Joint Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BP-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0012-T
Link | 배관 | 2025-07-23 | 1GJCC0-36420-BP-188-001 | FA | A | Non-Slam Check Valve Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BP-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0012-T
Link | 배관 | 2025-07-23 | 1GJCC0-36420-BP-188-002 | FA | A | Non-Slam Check Valve Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BP-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0012-T
Link | 기계 | 2025-07-23 | 1GJCC0-36420-BM-177-001 | FA | B | Nameplate Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BM-0024-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0024-T
Link | 기계 | 2025-07-23 | 1GJCC0-36420-BM-177-002 | FA | B | Nameplate Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BM-0024-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0024-T
Link | 기계 | 2025-07-23 | 1GJCC0-36420-BM-489-001 | FC | 0 | Mechanical Seal Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BM-0024-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0024-T
Link | 기계 | 2025-07-23 | 1GJCC0-36420-BM-489-002 | FC | 0 | Mechanical Seal Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BM-0024-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0024-T
Link | 사업관리 | 2025-07-23 | 1GJCC9-16221-BV-424-001 | FC | 0 | Painting Procedure for DTP | GJ-HJWP-BV-0019-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0019-T
Link | 사업관리 | 2025-07-23 | 1GJCC9-36420-BV-464-001 | FC | 1 | Vendor Prin tIndex & Schedule for MCWP & ACWP & DTP | GJ-HJWP-BV-0019-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0019-T
Link | 배관 | 2025-07-23 | 1GJCC0-16221-BP-188-003 | FC | 1 | Orifice Drawing for DTP | GJ-HJWP-BP-0013-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0013-T
Link | 환경 | 2025-07-27 | 1GJCC0-16221-BH-170-001 | FA | C | General Arrangement Drawing for DTP | GJ-HJWP-BM-0025-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0025-T
Link | 배관 | 2025-07-27 | 1GJCC0-16221-BP-188-002 | FC | 0 | Suction Strainer Drawing for DTP | GJ-HJWP-BP-0014-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0014-T
Link | 배관 | 2025-07-27 | 1GJCC9-16221-BP-474-001 | FA | C | Valve List for DTP | GJ-HJWP-BP-0014-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0014-T
Link | 배관 | 2025-07-27 | 1GJCC9-36420-BP-474-001 | FA | C | Valve List for MCWP | GJ-HJWP-BP-0015-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0015-T
Link | 배관 | 2025-07-27 | 1GJCC9-36420-BP-474-002 | FA | C | Valve List for ACWP | GJ-HJWP-BP-0015-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0015-T
Link | 제어 | 2025-08-04 | 1GJCC0-16221-BJ-156-001 | FA | A | Motor Outline Drawing for DTP | GJ-HJWP-BJ-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BJ\GJ-HJWP-BJ-0005-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC0-16221-BE-156-001 | FC | 0 | Motor Outline Drawing for DTP | GJ-HJWP-BE-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0005-T
Link | 전기 | 2025-08-05 | 1GJCC9-16221-BE-463-001 | FC | 0 | Electric Load List for DTP | GJ-HJWP-BE-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BE\GJ-HJWP-BE-0005-T
Link | 기계 | 2025-08-06 | 1GJCC9-36420-BM-461-001 | FA | B | Hydraulic Sump Model Test Procedure forMCWP & ACWP | GJ-HJWP-BM-0026-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0026-T
Link | 배관 | 2025-08-06 | 1GJCC0-16221-BP-177-003 | FA | B | Auxiliary Piping Drawing for DTP | GJ-HJWP-BP-0016-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0016-T
Link | 환경 | 2025-08-13 | 1GJCC0-16221-BH-105-001 | FC | 2 | P&I Diagram for DTP | GJ-HJWP-BM-0027-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BM\GJ-HJWP-BM-0027-T
Link | 배관 | 2025-08-13 | 1GJCC0-36420-BP-188-003 | FA | C | Suction Strainer Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BP-0017-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0017-T
Link | 배관 | 2025-08-13 | 1GJCC0-36420-BP-188-004 | FA | C | Suction Strainer Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BP-0017-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0017-T
Link | 제어 | 2025-08-18 | 1GJCC9-16221-BJ-159-001 | FA | A | Hook-up Drawing for DTP | GJ-HJWP-BJ-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BJ\GJ-HJWP-BJ-0006-T
Link | 배관 | 2025-08-18 | 1GJCC0-36420-BP-223-001 | FA | B | Butterfly Valve Drawing for MCWP | GJ-HJWP-BP-0018-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0018-T
Link | 배관 | 2025-08-18 | 1GJCC0-36420-BP-223-002 | FA | B | Butterfly Valve Drawing for ACWP | GJ-HJWP-BP-0018-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BP\GJ-HJWP-BP-0018-T
Link | 사업관리 | 2025-07-27 | 1GJCC9-36420-BV-424-001 | FA | C | Painting Procedure for MCWP & ACWP | GJ-HJWP-BV-0020-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\12. HJ\GJ-HJWP-BV\GJ-HJWP-BV-0020-T

## 유창기계공업
유창기계공업
C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 구분 | 비고
Link | 사업관리 | 2025-05-30 | 1GJCC9-71100-BV-464-001 | FA | A | Master Drawing & Document List for Compressed Air System | GJ-YCWP-BV-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BV\GJ-YCWP-BV-0001-T
Link | 사업관리 | 2025-05-30 | 1GJCC9-71100-BV-416-001 | FA | A | Master Schedule for Compressed Air System | GJ-YCWP-BV-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BV\GJ-YCWP-BV-0001-T
Link | 사업관리 | 2025-05-30 | 1GJCC9-71100-BV-475-001 | FA | A | Sub-vendor List for Compressed Air System | GJ-YCWP-BV-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BV\GJ-YCWP-BV-0001-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC9-71100-BM-403-001 | FA | A | System Description for Compressed Air System | GJ-YCWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC9-71100-BM-421-001 | FA | A | Installation manual for Compressed Air System | GJ-YCWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0002-T
Link | 기계 | 2025-07-16 | 1GJCC9-71100-BM-475-002 | FA | A | Utility Consumption List for Compressed Air System | GJ-YCWP-BM-0002-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0002-T
Link | 배관 | 2025-07-23 | 1GJCC9-71100-BP-208-001 | FA | A | Piping Material Classes for Compressed Air System | GJ-YCWP-BP-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BP\GJ-YCWP-BP-0003-T
Link | 사업관리 | 2025-07-23 | 1GJCC9-71100-BV-428-001 | FA | A | Packing Procedure for Compressed Air System | GJ-YCWP-BV-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BV\GJ-YCWP-BV-0004-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71100-BM-105-001 | FA | A | P&I Diagram for Compressed Air System | GJ-YCWP-BM-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0005-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71100-BM-105-002 | FA | A | P&I Diagram for Air Compressor | GJ-YCWP-BM-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0005-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71100-BM-105-003 | FA | A | P&I Diagram for Air Driver | GJ-YCWP-BM-0005-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0005-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71100-BM-170-001 | FA | A | General Arrangement Drawing for Compressed Air System | GJ-YCWP-BM-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0006-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71100-BM-170-002 | FA | A | General Arrangement Drawing for Air Compressor | GJ-YCWP-BM-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0006-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71100-BM-170-003 | FA | A | General Arrangement Drawing for Instrument Air Receiver Tank | GJ-YCWP-BM-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0006-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71100-BM-170-004 | FA | A | General Arrangement Drawing for Service Air Receiver Tank | GJ-YCWP-BM-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0006-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71100-BM-170-005 | FA | A | General Arrangement Drawing for Air Dryer | GJ-YCWP-BM-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0006-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71100-BM-170-006 | FA | A | General Arrangement Drawing for Air Filter | GJ-YCWP-BM-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0006-T
Link | 기계 | 2025-07-28 | 1GJCC9-71100-BM-118-001 | FA | A | Foundation Drawing for Compressed Air System | GJ-YCWP-BM-0006-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0006-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71100-BM-225-001 | FA | A | Technical Data Sheet for Air Compressor | GJ-YCWP-BM-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71100-BM-225-002 | FA | A | Technical Data Sheet for Air Receiver Tank | GJ-YCWP-BM-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71100-BM-225-003 | FA | A | Technical Data Sheet for Air Dryer | GJ-YCWP-BM-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71100-BM-225-004 | FA | A | Technical Data Sheet for Air Filter | GJ-YCWP-BM-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0007-T
Link | 기계 | 2025-07-30 | 1GJCC9-71100-BM-225-005 | FA | A | Technical Data Sheet for Motor | GJ-YCWP-BM-0007-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\15. YC\GJ-YCWP-BM\GJ-YCWP-BM-0007-T

## 웰텍(냉각수)
웰텍
C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT
링크 | 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | Pur | Rev.No | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 구분 | 비고
Link | 기계 | 2024-10-12 | 1GJCC0-36420-CW-196-001 | FA | A | COOLING WATER SYSTEM FABRICATION ISOMATRIC DRAWING | GJ-WTWP-CW-0001-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT\GJ-WTWP-CW\GJ-WTWP-CW-0001-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC9-36420-CS-424-001 | FA | A | 표면처리 및 도장절차서 | GJ-WTWP-CW-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT\GJ-WTWP-CW\GJ-WTWP-CW-0003-T
Link | 기계 | 2024-10-23 | 1GJCC9-36420-CS-428-001 | FA | A | 운송, 취급 및 저장절차서 | GJ-WTWP-CW-0003-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT\GJ-WTWP-CW\GJ-WTWP-CW-0003-T
Link | 기계 | 2024-11-07 | 1GJCC0-36420-CW-196-001 | FA | B | COOLING WATER SYSTEM FABRICATION ISOMATRIC DRAWING | GJ-WTWP-CW-0004-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT\GJ-WTWP-CW\GJ-WTWP-CW-0004-T
Link | 기계 | 2024-12-17 | 1GJCC0-36420-CW-196-001 | FA | C | COOLING WATER SYSTEM FABRICATION ISOMATRIC DRAWING | GJ-WTWP-CW-0008-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT\GJ-WTWP-CW\GJ-WTWP-CW-0008-T
Link | 기계 | 2025-01-10 | 1GJCC0-36420-CW-196-001 | FA | D | COOLING WATER SYSTEM FABRICATION ISOMATRIC DRAWING | GJ-WTWP-CW-0011-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT\GJ-WTWP-CW\GJ-WTWP-CW-0011-T
Link | 기계 | 2025-01-22 | 1GJCC9-36420-CQ-427-001 | FC | 0 | 용접절차 시방서 및 절차인정 기록서(WPSPQR) | GJ-WTWP-CW-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT\GJ-WTWP-CW\GJ-WTWP-CW-0012-T
Link | 기계 | 2025-01-22 | 1GJCC9-36420-CQ-422-401 | FC | 0 | 비파괴 검사절차서 | GJ-WTWP-CW-0012-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT\GJ-WTWP-CW\GJ-WTWP-CW-0012-T
Link | 기계 | 2025-01-22 | 1GJCC9-36420-CS-424-001 | FA | C | 표면처리 및 도장절차서 | GJ-WTWP-CW-0013-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT\GJ-WTWP-CW\GJ-WTWP-CW-0013-T
Link | 기계 | 2025-02-26 | 1GJCC0-36420-CW-196-001 | FA | E | COOLING WATER SYSTEM FABRICATION ISOMATRIC DRAWING | GJ-WTWP-CW-0015-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT\GJ-WTWP-CW\GJ-WTWP-CW-0015-T
Link | 기계 | 2025-05-21 | 1GJCC0-36420-CW-196-001 | FC | 0 | COOLING WATER SYSTEM FABRICATION ISOMATRIC DRAWING | GJ-WTWP-CW-0016-T |  | C:\Users\kimda\Documents\1. 업무\2. 자료\1. 공주건설본부 기계부\3. 설계도서\VP IN\5. WT\GJ-WTWP-CW\GJ-WTWP-CW-0016-T

## 광명전기
광명전기
X:\공주건설본부\4. DDCC\10. 광명전기
| 접수날짜 | DRAWING NO. | pur | REV. NO | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 현장도착일자 | 접수수량 | 배부일자 | 배부전번호 | 도서위치 | 배부부서 | [6 empty] | 폐기 |  | 계약번호 | 비고
[12 empty] | 토건부 | 기전부 | 공사관리부 | 안전환경부 | 경영지원부 | 금호건설 | DDCC | 회수 | 잉여
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41320-BE-210-001 | FI | 0 | [MV] 각 차단기반의 열손실 자료 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41320-BE-210-002 | FI | 0 | [MV] 납품 실적서 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41320-BE-210-008 | FA | A | [MV] 도서 목록 및 도서 제출 계획서 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41320-BE-210-017 | FI | 0 | [MV] 예정공정표 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41320-BE-210-018 | FI | 0 | [MV] Sub-vendor list | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41330-BE-212-001 | FI | 0 | [LV] 각 차단기반의 열손실 자료 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41330-BE-212-002 | FI | 0 | [LV] 납품 실적서 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41330-BE-212-009 | FA | A | [LV] 도서 목록 및 도서 제출 계획서 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41330-BE-212-017 | FI | 0 | [LV] 예정공정표 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41330-BE-212-018 | FI | 0 | [LV] Sub-vendor list | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41333-BE-213-001 | FI | 0 | [MCC] 각 차단기반의 열손실 자료 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41333-BE-213-002 | FI | 0 | [MCC] 납품 실적서 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41333-BE-213-008 | FA | A | [MCC] 도서 목록 및 도서 제출 계획서 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41333-BE-213-016 | FI | 0 | [MCC] 예정공정표 | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-02-14 | 1GJCC9-41333-BE-213-017 | FI | 0 | [MCC] Sub-vendor list | GJ-GM/DH-BE-0001-T | [16 empty] | GJ-GM／DH-BE-0001-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41320-BE-210-003 | FA | A | [MV] 제어 및 보조전력 요구사항 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41320-BE-210-004 | FA | A | [MV] 차단기 특성 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41320-BE-210-005 | FA | A | [MV] 계기 특성 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41320-BE-210-006 | FA | A | [MV] 배선형태 및 굵기 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41320-BE-210-007 | FA | A | [MV] 계전기 설계자료 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41330-BE-212-003 | FA | A | [LV] 제어 및 보조전력 요구사항 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41330-BE-212-004 | FA | A | [LV] 차단기 특성 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41330-BE-212-005 | FA | A | [LV] 계기 특성 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41330-BE-212-006 | FA | A | [LV] 변압기 특성자료 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41330-BE-212-007 | FA | A | [LV] 배선형태 및 굵기 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41330-BE-212-008 | FA | A | [LV] 계전기 설계자료 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41333-BE-213-003 | FA | A | [MCC] 제어 및 보조전력 요구사항 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41333-BE-213-004 | FA | A | [MCC] 차단기 특성 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41333-BE-213-005 | FA | A | [MCC] 계기 특성 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41333-BE-213-006 | FA | A | [MCC] 변압기 특성자료 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-07 | 1GJCC9-41333-BE-213-007 | FA | A | [MCC] 배선형태 및 굵기 | GJ-GM/WP-BE-0002-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0002-T
Link | 2025-03-19 | 1GJCC0-41320-BE-140-001 | FA | A | [MV] 기기 사양이 구체적으로 명시된 단선도 | GJ-GM/WP-BE-0003-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0003-T
Link | 2025-03-19 | 1GJCC0-41320-BE-146-001 | FA | A | [MV] 외형도 및 중량 | GJ-GM/WP-BE-0003-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0003-T
Link | 2025-04-29 | 1GJCC0-41330-BE-140-001 | FA | A | [LV] 기기 사양이 구체적으로 명시된 단선도 | GJ-GM/WP-BE-0004-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0004-T
Link | 2025-04-29 | 1GJCC0-41330-BE-146-001 | FA | A | [LV] 외형도 및 중량 | GJ-GM/WP-BE-0004-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0004-T
Link | 2025-04-29 | 1GJCC0-41333-BE-140-001 | FA | A | [LV] 기기 사양이 구체적으로 명시된 단선도 | GJ-GM/WP-BE-0004-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0004-T
Link | 2025-04-29 | 1GJCC0-41333-BE-146-001 | FA | A | [LV] 외형도 및 중량 | GJ-GM/WP-BE-0004-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0004-T
Link | 2025-05-16 | 1GJCC9-41320-BQ-429-001 | FA | A | 품질 보증 계획서 고압차단기반 | GJ-GM/WP-BQ-0006-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BQ-0006-T
Link | 2025-05-16 | 1GJCC9-41330-BQ-429-001 | FA | A | 품질 보증 계획서 저압차단기반 | GJ-GM/WP-BQ-0006-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BQ-0006-T
Link | 2025-05-16 | 1GJCC9-41333-BQ-429-001 | FA | A | 품질 보증 계획서 전동기제어반 | GJ-GM/WP-BQ-0006-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BQ-0006-T
Link | 2025-05-21 | 1GJCC0-41320-BE-143-001 | FA | A | [MV] 조작회로도, 전개접속도 | GJ-GM/WP-BE-0005-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0005-T
Link | 2025-05-21 | 1GJCC9-41320-BQ-422-001 | FA | A | [고압]품질 검사 계획서 & 품질 검사 절차서 | GJ-GM/WP-BQ-0007-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BQ-0007-T
Link | 2025-05-21 | 1GJCC9-41330-BQ-422-001 | FA | A | [저압]품질 검사 계획서 & 품질 검사 절차서 | GJ-GM/WP-BQ-0007-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BQ-0007-T
Link | 2025-05-21 | 1GJCC9-41333-BQ-422-001 | FA | A | [전동기제어반]품질 검사 계획서 & 품질 검사 절차서 | GJ-GM/WP-BQ-0007-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BQ-0007-T
Link | 2025-05-21 | 1GJCC9-41320-BQ-430-001 | FA | A | [고압]현장 시험 및 검사 계획서 & 현장 시험 및 검사 절차서 | GJ-GM/WP-BQ-0007-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BQ-0007-T
Link | 2025-05-21 | 1GJCC9-41330-BQ-430-001 | FA | A | [저압]현장 시험 및 검사 계획서 & 현장 시험 및 검사 절차서 | GJ-GM/WP-BQ-0007-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BQ-0007-T
Link | 2025-05-21 | 1GJCC9-41333-BQ-430-001 | FA | A | [전동기제어반]현장 시험 및 검사 계획서 & 현장 시험 및 검사 절차서 | GJ-GM/WP-BQ-0007-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BQ-0007-T
Link | 2025-06-19 | 1GJCC0-41330-BE-143-001 | FA | A | [LV]조작회로도 전개접속도 | GJ-GM/WP-BE-0006-T | [16 empty] | GJ-GM／WP-BE-0006-T
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／
Link | [22 empty] | ／

## LS ELECTRIC
LS ELECTRIC
X:\공주건설본부\4. DDCC\12. LS ELECTRIC
| 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | pur | REV. NO | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 현장도착일자 | 접수수량 | 배부일자 | 배부전번호 | 도서위치 | 배부부서 | [7 empty] | 폐기 |  | 기자재명 | 비고
[13 empty] | 토건부 | 전기제어부 | 기계부 | 공사관리부 | 안전환경부 | 경영지원부 | 금호건설 | DDCC | 회수 | 잉여
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41152-BE-109-002 | FA | A | 부품의 내외자구분, 수량 및 제작자 명세표 | GJ-LS/WP-BE-0001-T | 2025-01-02 | 3 | 2024-01-03 | SS-2501-76 | M-1-6 | [10 empty] | Aux. Steam Boiler |  | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC; 폐기 잉여
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41152-BE-109-003 | FA | A | 단선도 | GJ-LS/WP-BE-0001-T | 2025-01-02 | 3 | 2024-01-03 | SS-2501-76 | M-1-6 | [10 empty] | Aux. Steam Boiler |  | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC; 폐기 잉여
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41152-BE-177-001 | FA | A | 치수표시 외관도면 | GJ-LS/WP-BE-0001-T | 2025-01-02 | 3 | 2024-01-03 | DS-2501-77 | M-1-6 | [10 empty] | Aux. Steam Boiler |  | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC; 폐기 잉여
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41152-BE-177-005 | FA | A | 기기 기초도면 | GJ-LS/WP-BE-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-110 | E-1-6 | 배부부서 전기제어부: 2; 배부부서 DDCC: 1 |  |  | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0001-T
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41152-BE-177-015 | FA | A | 낙뢰보호도면 | GJ-LS/WP-BE-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-111 | P-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41152-BE-177-018 | FA | A | 접지조면 & 전선판매설도 | GJ-LS/WP-BE-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-111 | P-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41152-BE-177-019 | FA | A | CABLE TRAY PLAN | GJ-LS/WP-BE-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-111 | P-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41152-BE-177-020 | FA | A | AC, DC 분전반 | GJ-LS/WP-BE-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41152-BE-447-002 | FA | A | 제작일정(종합 공사 예정 공정표) | GJ-LS/WP-BE-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-04-01 | 1GJCC9-41152-BE-464-001 | FA | A | 도면 및 도서 제출 목록(DDSL) | GJ-LS/WP-BE-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 품질 | 2025-04-28 | 1GJCC9-41152-BQ-422-001 | FA | A | 품질검사 계획서 | GJ-LS/WP-BQ-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [12 empty] | 품질(Q)\GJ-LS／WP-BQ-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 품질 | 2025-04-28 | 1GJCC9-41152-BQ-422-002 | FA | A | 현장 품질검사 계획서 | GJ-LS/WP-BQ-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-113 | M-1-6 | [12 empty] | 품질(Q)\GJ-LS／WP-BQ-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 품질 | 2025-04-28 | 1GJCC9-41152-BQ-422-003 | FA | A | 품질검사 및 시험절차서 | GJ-LS/WP-BQ-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-113 | M-1-6 | [12 empty] | 품질(Q)\GJ-LS／WP-BQ-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 품질 | 2025-04-28 | 1GJCC9-41152-BQ-422-004 | FA | A | 현장검사 및 시험절차서 | GJ-LS/WP-BQ-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-114 | M-1-6 | [12 empty] | 품질(Q)\GJ-LS／WP-BQ-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 품질 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BQ-411-001 | FI | 0 | 인정시험 성적서 | GJ-LS/WP-BQ-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-115 | M-1-6 | [12 empty] | 품질(Q)\GJ-LS／WP-BQ-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-177-001 | FA | B | 치수표시 외관도면 | GJ-LS/WP-BE-0002-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-177-005 | FA | B | 기기 기초도면 | GJ-LS/WP-BE-0002-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-177-015 | FA | B | 낙뢰보호도면 | GJ-LS/WP-BE-0002-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-177-018 | FA | B | 접지설계 도면 | GJ-LS/WP-BE-0002-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-177-019 | FA | B | GIS CABLE TRAY PLAN | GJ-LS/WP-BE-0002-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-177-022 | FA | B | 전선관매설도 | GJ-LS/WP-BE-0002-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-145-001 | FA | A | 배선 및 단말 작업 절차서 | GJ-LS/WP-BE-0003-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-115 | M-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0003-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-177-009 | FA | A | 유압계통 또는 스프링계통 상세도 | GJ-LS/WP-BE-0003-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-115 | M-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0003-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-177-013 | FA | A | SF6 가스절연개폐장치 기술자료 사양서 | GJ-LS/WP-BE-0003-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-177-014 | FA | A | 기기별 기본원리 설명서 관련도면 및 기기규격 | GJ-LS/WP-BE-0003-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-177-020 | FA | B | AC/DC 분전반 | GJ-LS/WP-BE-0003-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-424-001 | FA | A | 세정 및 도장 절차서와 기술자료 | GJ-LS/WP-BE-0003-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-464-001 | FA | B | 도면 및 도서 제출 목록(DDSL) | GJ-LS/WP-BE-0003-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-467-001 | FI | 0 | 자재목록 | GJ-LS/WP-BE-0003-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41152-BE-468-001 | FI | 0 | 예비품 및 특수 공구 목록 | GJ-LS/WP-BE-0003-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0003-T
Link | 품질 | 2025-05-14 | 1GJCC9-41152-BQ-429-001 | FA | A | 품질매뉴얼(QUALITY MANUAL) | GJ-LS/WP-BQ-0003-T | [17 empty] | 품질(Q)\GJ-LS／WP-BQ-0003-T
Link | 품질 | 2025-05-14 | 1GJCC9-41152-BQ-422-001 | FA | B | 품질검사 계획서 | GJ-LS/WP-BQ-0003-T | [17 empty] | 품질(Q)\GJ-LS／WP-BQ-0003-T
Link | 품질 | 2025-05-14 | 1GJCC9-41152-BQ-412-001 | FI | 0 | 개발 시험 성적서 | GJ-LS/WP-BQ-0003-T | [17 empty] | 품질(Q)\GJ-LS／WP-BQ-0003-T
Link | 전기 | 2025-05-13 | 1GJCC9-41152-BE-177-002 | FA | A | CB, DS, ES, CT (여자곡선 포함) 등 상세도면 | GJ-LS/WP-BE-0004-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2025-05-13 | 1GJCC9-41152-BE-156-004 | FA | A | 연동장치 (Interlocking) 상세도 및 설명서 | GJ-LS/WP-BE-0004-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2025-05-13 | 1GJCC9-41152-BE-109-010 | FI | 0 | 기술자료 및 주요 부품의 특성 자료 | GJ-LS/WP-BE-0004-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2025-05-13 | 1GJCC9-41152-BE-464-001 | FA | C | 도면 및 도서 제출 목록(DDSL) | GJ-LS/WP-BE-0004-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2025-05-16 | 1GJCC9-41152-BE-156-001 | FA | A | 모든 기기의 제어회로 및 내․외부 결선도 | GJ-LS/WP-BE-0005-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0005-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41152-BE-177-007 | FA | A | 명판(NAME PLATE) | GJ-LS/WP-BE-0006-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41152-BE-109-004 | FI | 0 | 기기 열손실 (발열량) 자료 | GJ-LS/WP-BE-0006-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-05-28 | 1GJCC9-41152-BE-177-003 | FA | A | 각 가스구획별 단면도 및 가스 소요량 명세 | GJ-LS/WP-BE-0007-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0007-T
Link | 전기 | 2025-05-28 | 1GJCC9-41152-BE-177-004 | FA | A | 가스계통 상세도 | GJ-LS/WP-BE-0007-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0007-T
Link | 전기 | 2025-05-28 | 1GJCC9-41152-BE-177-011 | FA | A | 가스절연 개폐설비와 154kV 전력케이블과의 접속 상세도 | GJ-LS/WP-BE-0007-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0007-T
Link | 전기 | 2025-05-28 | 1GJCC9-41152-BE-177-021 | FA | A | 예방진단 시스템 | GJ-LS/WP-BE-0007-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0007-T
Link | 전기 | 2025-05-28 | 1GJCC9-41152-BE-156-004 | FA | B | 연동장치 (Interlocking) 상세도 및 설명서 | GJ-LS/WP-BE-0007-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0007-T
Link | 품질 | 2025-05-29 | 1GJCC9-41152-BQ-422-001 | FA | C | 품질검사 계획서 | GJ-LS/WP-BQ-0004-T | [17 empty] | 품질(Q)\GJ-LS／WP-BQ-0004-T
Link | 품질 | 2025-05-29 | 1GJCC9-41152-BQ-422-003 | FA | B | 품질검사 및 시험절차서 | GJ-LS/WP-BQ-0004-T | [17 empty] | 품질(Q)\GJ-LS／WP-BQ-0004-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC9-41152-BE-156-001 | FA | B | 모든 기기의 제어회로 및 내․외부 결선도 | GJ-LS/WP-BE-0008-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-05-30 | 1GJCC9-41152-BE-177-007 | FA | B | 명판(NAME PLATE) | GJ-LS/WP-BE-0008-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-06-26 | 1GJCC9-41152-BE-156-003 | FA | B | 단선도 | GJ-LS/WP-BE-0009-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0009-T
Link | 전기 | 2025-07-01 | 1GJCC9-41152-BE-177-020 | FA | C | AC/DC 분전반 | GJ-LS/WP-BE-0010-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC9-41152-BE-177-013 | FA | B | SF6 가스절연개폐장치 기술자료(사양서) | GJ-LS/WP-BE-0011-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2025-07-08 | 1GJCC9-41152-BE-109-001 | FA | A | 운반 치수 및 중량 | GJ-LS/WP-BE-0012-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0012-T
Link | 전기 | 2025-07-08 | 1GJCC9-41152-BE-421-001 | FA | A | 시공계획서 | GJ-LS/WP-BE-0012-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0012-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC9-41152-BE-428-001 | FA | A | 운송, 취급 및 저장 절차서 | GJ-LS/WP-BE-0013-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC9-41152-BE-420-001 | FA | A | 조립, 설치, 운전 및 보수 지침서 | GJ-LS/WP-BE-0013-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC9-41152-BE-156-001 | FA | C | 모든 기기의 제어회로 및 내․외부 결선도 | GJ-LS/WP-BE-0013-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC9-41152-BE-177-007 | FA | C | 명판(NAME PLATE) | GJ-LS/WP-BE-0013-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC9-41152-BE-156-002 | FA | A | 케이블 SCHEDULE | GJ-LS/WP-BE-0013-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC9-41152-BE-177-021 | FA | B | 예방진단 시스템 | GJ-LS/WP-BE-0013-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-41152-BE-464-001 | FC | 0 | 도면 및 도서 제출 목록(DDSL) | GJ-LS/WP-BE-0014-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-41152-BE-145-001 | FC | 0 | 배선 및 단말 작업 절차서 | GJ-LS/WP-BE-0014-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-41152-BE-424-001 | FC | 0 | 세정 및 도장절차서와 기술자료 | GJ-LS/WP-BE-0014-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-41152-BE-177-002 | FC | 0 | CB, DS, ES, CT 등 상세도면 | GJ-LS/WP-BE-0014-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-41152-BE-109-002 | FC | 0 | 부품의 내․외자 구분, 수량 및 제작자 명세표 | GJ-LS/WP-BE-0014-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-41152-BE-177-014 | FC | 0 | 기기별 기본원리 설명서, 관련도면 및 기기 규격 | GJ-LS/WP-BE-0014-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2025-07-22 | 1GJCC9-41152-BQ-429-001 | FC | B | 품질매뉴얼(QUALITY MANUAL) | GJ-LS/WP-BE-0014-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BQ-422-001 | FC | 0 | 품질검사 계획서 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BQ-422-002 | FC | 0 | 현장 품질검사 계획서 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BQ-422-003 | FC | 0 | 품질검사 및 시험절차서 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BQ-422-004 | FC | 0 | 현장검사 및 시험절차서 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BE-428-001 | FC | 0 | 운송, 취급 및 저장 절차서 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BE-420-001 | FC | 0 | 조립, 설치, 운전 및 보수 지침서 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BE-421-001 | FC | 0 | 공사수행계획서(시공계획서) | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BE-156-001 | FC | 0 | 모든 기기의 제어회로 및 내․외부 결선도 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BE-177-007 | FC | 0 | 명 판 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BE-156-004 | FC | 0 | 연동장치 상세도 및 설명서 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BE-156-003 | FC | 0 | 단선도 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BE-177-009 | FC | 0 | 유압계통 또는 스프링계통 상세도 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-20 | 1GJCC9-41152-BE-177-013 | FC | 0 | SF6 가스절연개폐장치 기술자료 | GJ-LS/WP-BE-0015-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0015-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41152-BE-177-001 | FC | 0 | 치수표시 외관도면 | GJ-LS/WP-BE-0016-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41152-BE-177-003 | FC | 0 | 각 가스구획별 단면도 및 가스 소요량 명세 | GJ-LS/WP-BE-0016-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41152-BE-177-004 | FC | 0 | 가스계통 상세도 | GJ-LS/WP-BE-0016-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41152-BE-177-005 | FC | 0 | 기기 기초도면 | GJ-LS/WP-BE-0016-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41152-BE-156-002 | FC | 0 | 케이블 SCHEDULE | GJ-LS/WP-BE-0016-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41152-BE-109-001 | FC | 0 | 운반 치수 및 중량 | GJ-LS/WP-BE-0016-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41152-BE-177-011 | FC | 0 | 가스절연 개폐설비와 154kV 전력케이블과의 접속 상세도 | GJ-LS/WP-BE-0016-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41152-BE-177-015 | FC | 0 | 낙뢰보호를 위한 구조물을 포함한 일체의 낙뢰보호도면 및 관련 설치 도면 | GJ-LS/WP-BE-0016-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41152-BE-177-018 | FC | 0 | 접지설계 도면 | GJ-LS/WP-BE-0016-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41152-BE-177-019 | FC | 0 | GIS CABLE TRAY PLAN | GJ-LS/WP-BE-0016-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC9-41152-BE-177-022 | FC | 0 | 전선관매설도 | GJ-LS/WP-BE-0016-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-LS／WP-BE-0016-T
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／

## 효성중공업
효성중공업
X:\공주건설본부\4. DDCC\13. 효성중공업
| 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | pur | REV. NO | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 현장도착일자 | 접수수량 | 배부일자 | 배부전번호 | 도서위치 | 배부부서 | [7 empty] | 폐기 |  | 기자재명 | 비고
[13 empty] | 토건부 | 전기제어부 | 기계부 | 공사관리부 | 안전환경부 | 경영지원부 | 금호건설 | DDCC | 회수 | 잉여
Link | 전기 | 2025-03-28 | 1GJCC9-41151-BE-464-001 | FA | A | 도서목록 및 도서제출 계획서 | GJ-HS/WP-BE-0001-T | 2025-01-02 | 3 | 2024-01-03 | SS-2501-76 | M-1-6 | [10 empty] | Aux. Steam Boiler | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC; 폐기 잉여
Link | 전기 | 2025-04-21 | 1GJCC9-41151-BE-464-001 | FA | B | 도서목록 및 도서제출 계획서 | GJ-HS/WP-BE-0002-T | 2025-01-02 | 3 | 2024-01-03 | SS-2501-76 | M-1-6 | [10 empty] | Aux. Steam Boiler | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC; 폐기 잉여
Link | 품질 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41151-BQ-440-304 | FA | A | TARIFF METERING PANEL_QUALITY INSPECTION PLAN | GJ-HS/WP-BQ-0001-T | 2025-01-02 | 3 | 2024-01-03 | DS-2501-77 | M-1-6 | [10 empty] | Aux. Steam Boiler | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC; 폐기 잉여
Link | 품질 | 2025-04-29 | 1GJCC9-41151-BQ-440-305 | FA | A | TARIFF METERING PANEL_INSPECTION AND TEST PROCEDURE | GJ-HS/WP-BQ-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-110 | E-1-6 | 배부부서 전기제어부: 2; 배부부서 DDCC: 1 |  | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0001-T
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC9-41151-BE-295-401 | FA | A | DGA TECHNICAL SPECIFICATION | GJ-HS/WP-BE-0003-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-111 | P-1-6 | [11 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0003-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-04-30 | 1GJCC9-41151-BE-295-408 | FA | A | TP TECHNICAL SPECIFICATION | GJ-HS/WP-BE-0003-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-111 | P-1-6 | [11 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0003-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-05-09 | 1GJCC9-41151-BE-145-502 | FA | A | CONDUIT LAYOUT DRAWING_STG | GJ-HS/WP-BE-0004-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-111 | P-1-6 | [11 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0004-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-05-12 | 1GJCC9-41151-BE-174-003 | FA | A | SUT(GT) - OUTLINE DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0005-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [11 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0005-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-05-12 | 1GJCC9-41151-BE-174-004 | FA | A | SUT(ST) - OUTLINE DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0005-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [11 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0005-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-05-12 | 1GJCC9-41151-BE-174-005 | FA | A | SUT(GT) - FOUNDATION DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0005-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [11 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0005-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-05-12 | 1GJCC9-41151-BE-174-006 | FA | A | SUT(ST) - FOUNDATION DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0005-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [11 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0005-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-03-26 | 1GJCC9-41154-BE-205-001 | FA | A | 도면 및 도서 제출 목록 | GJ-HI/WP-BE-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-113 | M-1-6 | [11 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-004 | FA | A | LOS CALCULATION DATA | GJ-HI/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-113 | M-1-6 | [11 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-005 | FA | A | QUALITY MANUAL | GJ-HI/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-114 | M-1-6 | [11 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-006 | FA | A | SHOP TEST & INSPECTION PLAN | GJ-HI/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-115 | M-1-6 | [11 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-007 | FA | A | SHOP TEST & INSPECTION PROCEDURE | GJ-HI/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-115 | M-1-6 | [11 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-008 | FA | A | FIELD TEST & INSPECTION PLAN | GJ-HI/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-115 | M-1-6 | [11 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-009 | FA | A | FIELD TEST & INSPECTION PROCEDURE | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-010 | FA | A | CLEANING & PAINTING PROCEDURE | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-011 | FA | A | Welding Procedure Specification(WPS) and Procedure Qualification Record(PQR) Loss calculation data | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-012 | FA | A | Nondestructive Examination(NDE) Procedure | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-013 | FA | A | SHIPPING, HANDLING AND STORAGE INSTRUCTIONS OR PROCEDURE | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-014 | FA | A | PACKING PROCEDURE | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-015 | FA | A | INSTRUCTIONS MANUAL FOR OPERATION AND MAINTENANCE | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-016 | FA | A | INSTRUCTIONS MANUAL FOR ERECTION AND INSTALLATION | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-017 | FA | A | SPAARE PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC9-41154-BE-205-018 | FA | A | IPB SUB-VENDOR LIST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC1-41154-BE-205-001 | FA | A | IPB LAYOUT DRAWING FOR GT | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC2-41154-BE-205-001 | FA | A | IPB LAYOUT DRAWING FOR ST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC1-41154-BE-205-002 | FA | A | IPB SUT connection drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC2-41154-BE-205-002 | FA | A | IPB SUT connection drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC1-41154-BE-205-003 | FA | A | IPB UAT connection drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC2-41154-BE-205-003 | FA | A | IPB UAT connection drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC1-41154-BE-205-004 | FA | A | IPB GCB connection drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC2-41154-BE-205-004 | FA | A | IPB GCB connection drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC1-41154-BE-205-007 | FA | A | IPB foundation drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC2-41154-BE-205-007 | FA | A | IPB foundation drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC1-41154-BE-205-009 | FA | A | IPB building wall entrance drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC2-41154-BE-205-009 | FA | A | IPB building wall entrance drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC1-41154-BE-205-010 | FA | A | IPB pressurization system drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC2-41154-BE-205-010 | FA | A | IPB pressurization system drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC1-41154-BE-205-011 | FA | A | IPB RTD schematic diagram for GT | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC2-41154-BE-205-011 | FA | A | IPB RTD schematic diagram for ST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC1-41154-BE-205-012 | FA | A | IPB accessories drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC2-41154-BE-205-012 | FA | A | IPB accessories drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC1-41154-BE-205-013 | FA | A | IPB bus cross section drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-05-20 | 1GJCC2-41154-BE-205-013 | FA | A | IPB bus cross section drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0002-T
Link | 전기 | 2025-06-02 | 1GJCC9-41151-BE-145-501 | FA | A | CONDUIT LAYOUT DRAWING_GTG | GJ-HS/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-02 | 1GJCC9-41151-BE-148-503 | FA | A | GROUNDING PROTECTION DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC1-41154-BE-205-008 | FA | A | IPB earthing drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0003-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-06-09 | 1GJCC2-41154-BE-205-008 | FA | A | IPB earthing drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0003-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41151-BE-295-401 | FC | 0 | DGA TECHNICAL SPECIFICATION | GJ-HS/WP-BE-0007-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0007-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41151-BE-295-408 | FC | 0 | TP TECHNICAL SPECIFICATION | GJ-HS/WP-BE-0007-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0007-T
Link | 품질 | 2025-04-30 | 1GJCC9-41151-BQ-422-404 | FA | A | DGA SHOP TEST & INSPECTION PROCEDURE | GJ-HS/WP-BQ-0002-T | [16 empty] | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0002-T
Link | 품질 | 2025-04-30 | 1GJCC9-41151-BQ-422-406 | FA | A | DGA FIELD TEST & INSPECTION PROCEDURE | GJ-HS/WP-BQ-0002-T | [16 empty] | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0002-T
Link | 품질 | 2025-04-30 | 1GJCC9-41151-BQ-422-411 | FA | A | TP SHOP TEST & INSPECTION PROCEDURE | GJ-HS/WP-BQ-0002-T | [16 empty] | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0002-T
Link | 품질 | 2025-04-30 | 1GJCC9-41151-BQ-422-413 | FA | A | TP FIELD TEST & INSPECTION PROCEDURE | GJ-HS/WP-BQ-0002-T | [16 empty] | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0002-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41131-BE-201-101 | FA | A | UAT-TECHNICAL SPECIFICATION & DATA SHEET | GJ-HS/WP-BE-0008-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41131-BE-174-103 | FA | A | UAT(GTG)-OUTLINE DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0008-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41131-BE-174-104 | FA | A | UAT(STG)-OUTLINE DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0008-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41131-BE-118-105 | FA | A | UAT(GTG)-FOUNDATION DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0008-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41131-BE-118-106 | FA | A | UAT(STG)-FOUNDATION DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0008-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41131-BE-201-107 | FA | A | UAT(GTG)-NAME PLATE DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0008-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41131-BE-201-108 | FA | A | UAT(STG)-NAME PLATE DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0008-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41131-BE-144-109 | FA | A | UAT(GTG)-LOCAL CONTROL PANEL DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0008-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41131-BE-144-110 | FA | A | UAT(STG)-LOCAL CONTROL PANEL DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0008-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-06-13 | 1GJCC9-41131-BE-420-117 | FA | A | UAT-OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTION MANUAL | GJ-HS/WP-BE-0008-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-06-25 | 1GJCC9-41151-BE-145-502 | FA | B | CONDUIT LAYOUT DRAWING_STG | GJ-HS/WP-BE-0010-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0010-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC9-41151-BE-143-402 | FA | A | DGA EQUIPMENT LAYOUT DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0011-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0011-T
Link | 전기 | 2025-07-02 | 1GJCC9-41151-BE-143-403 | FA | A | DGA SCHEMATIC DIAGRAM | GJ-HS/WP-BE-0011-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0011-T
Link | 품질 | 2025-07-02 | 1GJCC9-41151-BQ-440-415 | FA | A | DGA Quality Inspection Plan | GJ-HS/WP-BQ-0004-T | [16 empty] | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0004-T
Link | 품질 | 2025-07-02 | 1GJCC9-41151-BQ-440-416 | FA | A | TP Quality Inspection Plan | GJ-HS/WP-BQ-0004-T | [16 empty] | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0004-T
Link | 전기 | 2025-07-07 | 1GJCC9-41151-BE-201-007 | FA | A | SUT(GT) - NAME PALTE DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0012-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0012-T
Link | 전기 | 2025-07-07 | 1GJCC9-41151-BE-201-008 | FA | A | SUT(ST) - NAME PALTE DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0012-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0012-T
Link | 전기 | 2025-07-07 | 1GJCC9-41151-BE-495-012 | FA | A | SUT – THERMAL DAMAGE CURVE | GJ-HS/WP-BE-0012-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0012-T
Link | 전기 | 2025-07-07 | 1GJCC9-41151-BE-495-013 | FA | A | SUT – TRANSFORMER EXCITATION CURVE | GJ-HS/WP-BE-0012-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0012-T
Link | 전기 | 2025-07-07 | 1GJCC9-41151-BE-495-018 | FA | A | SUT – SPARE PARTS LIST | GJ-HS/WP-BE-0012-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0012-T
Link | 전기 | 2025-07-09 | 1GJCC9-41151-BE-144-009 | FA | A | SUT(GT) - LOCAL CONTROL PANEL DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0013-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-07-09 | 1GJCC9-41151-BE-144-010 | FA | A | SUT(ST) - LOCAL CONTROL PANEL DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0013-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-07-09 | 1GJCC9-41151-BE-144-011 | FA | A | SUT – ELECTRIC LOAD LIST | GJ-HS/WP-BE-0013-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0013-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC1-41154-BE-205-005 | FA | A | IPB generator connection drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0004-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2025-07-11 | 1GJCC2-41154-BE-205-005 | FA | A | IPB generator connection drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0004-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0004-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC9-41131-BE-495-111 | FA | A | UAT-THERMAL DAMAGE CURVE | GJ-HS/WP-BE-0014-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC9-41131-BE-495-112 | FA | A | UAT-TRANSFORMER EXCITATION CURVE | GJ-HS/WP-BE-0014-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0014-T
Link | 전기 | 2025-07-14 | 1GJCC9-41131-BE-468-116 | FA | A | UAT-SPARE PARTS LIST | GJ-HS/WP-BE-0014-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0014-T
Link | 품질 | 2025-07-14 | 1GJCC9-41131-BQ-422-102 | FA | A | UAT- SHOP TEST AND INSPECTION PROCEDURE FIELD TEST AND INSPECTION PROCEDURE | GJ-HS/WP-BQ-0006-T | [16 empty] | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-16 | 1GJCC9-41151-BE-420-019 | FA | A | SUT – OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTION MANUAL | GJ-HS/WP-BE-0015-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0015-T
Link | 품질 | 2025-07-16 | 1GJCC9-41151-BQ-422-002 | FA | A | SUT – SHOP TEST AND INSEPCTION PROCEDURE FILED TEST AND INSPECTION PROCEDURE | GJ-HS/WP-BQ-0007-T | [16 empty] | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0007-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC1-41154-BE-205-006 | FA | A | IPB detailed supporting structure drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0005-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0005-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC2-41154-BE-205-006 | FA | A | IPB detailed supporting structure drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0005-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0005-T
Link | 전기 | 2025-07-16 | 1GJCC9-41151-BE-420-019 | FA | A | SUT – OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTION MANUAL | GJ-HS/WP-BE-0015-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0015-T
Link | 품질 | 2025-07-16 | 1GJCC9-41151-BQ-422-002 | FA | A | SUT – SHOP TEST AND INSEPCTION PROCEDURE FILED TEST AND INSPECTION PROCEDURE | GJ-HS/WP-BQ-0007-T | [16 empty] | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0007-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC1-41154-BE-205-006 | FA | A | IPB detailed supporting structure drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0005-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0005-T
Link | 전기 | 2025-07-21 | 1GJCC2-41154-BE-205-006 | FA | A | IPB detailed supporting structure drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0005-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0005-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41151-BE-204-201 | FA | A | GIB- TECHNICAL SPECIFICATION & DATA SHEET | GJ-HS/WP-BE-0016-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41151-BE-101-203 | FA | A | GIB- COMMON DWG | GJ-HS/WP-BE-0016-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41151-BE-143-204 | FA | A | GIB-SCHEMETIC DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0016-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-07-24 | 1GJCC9-41151-BE-144-205 | FA | A | GIB-WIRING DIAGRAM | GJ-HS/WP-BE-0016-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0016-T
Link | 전기 | 2025-07-28 | 1GJCC9-41151-BE-145-501 | FA | B | CONDUIT LAYOUT DRAWING_GTG | GJ-HS/WP-BE-0017-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0017-T
Link | 전기 | 2025-07-28 | 1GJCC9-41151-BE-145-502 | FA | C | CONDUIT LAYOUT DRAWING_STG | GJ-HS/WP-BE-0017-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0017-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-41151-BE-143-301 | FA | B | TARIFF METERING PANEL_SCHEMATIC DIAGRAM | GJ-HS/WP-BE-0018-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0018-T
Link | 전기 | 2025-07-29 | 1GJCC9-41151-BE-143-302 | FA | B | TARIFF METERING PANEL_OUTLINE DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0018-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0018-T
Link | 품질 | 2025-07-30 | 1GJCC9-41151-BQ-422-202 | FA | A | GIB-FACTORY,SITE INSPECTION TEST PROCEDURE | GJ-HS/WP-BQ-0008-T | [16 empty] | 변압기 | 품질(Q)\GJ-HS／WP-BQ-0008-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC1-41154-BE-205-001 | FA | B | IPB LAYOUT DRAWING FOR GT | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC2-41154-BE-205-001 | FA | B | IPB LAYOUT DRAWING FOR ST | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC1-41154-BE-205-002 | FC | 0 | IPB SUT connection drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC2-41154-BE-205-002 | FC | 0 | IPB SUT connection drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC1-41154-BE-205-003 | FC | 0 | IPB UAT connection drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC2-41154-BE-205-003 | FC | 0 | IPB UAT connection drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC1-41154-BE-205-004 | FC | 0 | IPB GCB connection drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC2-41154-BE-205-004 | FC | 0 | IPB GCB connection drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC1-41154-BE-205-007 | FA | B | IPB foundation drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC2-41154-BE-205-007 | FA | B | IPB foundation drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC1-41154-BE-205-008 | FA | B | IPB earthing drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC2-41154-BE-205-008 | FA | B | IPB earthing drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC1-41154-BE-205-009 | FC | 0 | IPB building wall entrance drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC2-41154-BE-205-009 | FC | 0 | IPB building wall entrance drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC1-41154-BE-205-010 | FC | 0 | IPB pressurization system drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC2-41154-BE-205-010 | FC | 0 | IPB pressurization system drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC1-41154-BE-205-011 | FA | B | IPB RTD schematic diagram for GT | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC2-41154-BE-205-011 | FA | B | IPB RTD schematic diagram for ST | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC1-41154-BE-205-012 | FA | B | IPB accessories drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC2-41154-BE-205-012 | FA | B | IPB accessories drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC1-41154-BE-205-013 | FC | 0 | IPB bus cross section drawing for GT | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-30 | 1GJCC2-41154-BE-205-013 | FC | 0 | IPB bus cross section drawing for ST | GJ-HI/WP-BE-0006-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0006-T
Link | 전기 | 2025-07-31 | 1GJCC9-41154-BE-205-017 | FA | B | Spare parts and special tools list | GJ-HI/WP-BE-0007-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0007-T
Link | 품질 | 2025-07-31 | 1GJCC9-41154-BQ-205-004 | FA | B | Field test & inspection plan | GJ-HI/WP-BQ-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 품질(Q)\GJ-HI／WP-BQ-0002-T
Link | 품질 | 2025-07-31 | 1GJCC9-41154-BQ-205-005 | FC | 0 | Field test & inspection procedure | GJ-HI/WP-BQ-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 품질(Q)\GJ-HI／WP-BQ-0002-T
Link | 품질 | 2025-07-31 | 1GJCC9-41154-BQ-205-007 | FA | B | Nondestructive Examination(NDE) Procedure | GJ-HI/WP-BQ-0002-T | [16 empty] | 발전기모선 | 품질(Q)\GJ-HI／WP-BQ-0002-T
Link | 전기 | 2025-08-01 | 1GJCC9-41154-BE-205-002 | FA | A | NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION PROCEDURE (AUX. BOILER) | GJ-HI/WP-BE-0008-T | [16 empty] | 발전기모선 | 전기(E)\GJ-HI／WP-BE-0008-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC9-41131-BE-174-103 | FA | B | UAT(GTG)-OUTLINE DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0019-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0019-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC9-41131-BE-174-104 | FA | B | UAT(STG)-OUTLINE DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0019-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0019-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC9-41131-BE-118-105 | FA | B | UAT(GTG)-FOUNDATION DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0019-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0019-T
Link | 전기 | 2025-08-13 | 1GJCC9-41131-BE-118-106 | FA | B | UAT(STG)-FOUNDATION DRAWING | GJ-HS/WP-BE-0019-T | [16 empty] | 변압기 | 전기(E)\GJ-HS／WP-BE-0019-T
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／

## SJ에너지
SJ 에너지
X:\공주건설본부\4. DDCC\14. SJ에너지
| 분류 | 접수날짜 | DRAWING NO. | pur | REV. NO | DRAWING TITLE | 송부전번호 | 현장도착일자 | 접수수량 | 배부일자 | 배부전번호 | 도서위치 | 배부부서 | [7 empty] | 폐기 |  | 기자재명 | 비고
[13 empty] | 토건부 | 전기제어부 | 기계부 | 공사관리부 | 안전환경부 | 경영지원부 | 금호건설 | DDCC | 회수 | 잉여
Link | 토목 | 2025-05-22 | 1GJCC0-71400-BC-118-001 | FA | A | Foundation Drawing for EDG | GJ-SJ/WP-BC-0001-T | 2025-01-02 | 3 | 2024-01-03 | SS-2501-76 | M-1-6 | [10 empty] | Aux. Steam Boiler |  | 토목(C)\GJ-SJ／WP-BC-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC; 폐기 잉여
Link | 기계 | 2025-05-22 | 1GJCC0-71400-BM-186-001 | FA | A | General Arrangement Drawing for EDG | GJ-SJ/WP-BM-0001-T | 2025-01-02 | 3 | 2024-01-03 | SS-2501-76 | M-1-6 | [10 empty] | Aux. Steam Boiler |  | 기계(M)\GJ-SJ／WP-BM-0001-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC; 폐기 잉여
Link | 토목 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71400-BC-133-001 | FA | A | Earth Work Drawing for EDG | GJ-SJ/WP-BC-0002-T | 2025-01-02 | 3 | 2024-01-03 | DS-2501-77 | M-1-6 | [10 empty] | Aux. Steam Boiler |  | 토목(C)\GJ-SJ／WP-BC-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC; 폐기 잉여
Link | 전기 | 2025-06-17 | 1GJCC0-71400-BE-145-001 | FA | A | Raceway Layout Drawing for EDG | GJ-SJ/WP-BE-0001-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-110 | E-1-6 | 배부부서 전기제어부: 2; 배부부서 DDCC: 1 |  |  | 전기(E)\GJ-SJ／WP-BE-0001-T
Link | 전기 | 2025-07-03 | 1GJCC9-71400-BE-343-001 | FA | A | Resistor capacity Calculation | GJ-SJ/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-111 | P-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-SJ／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-07-03 | 1GJCC9-71400-BE-343-002 | FA | A | Battery & Battery charger Calculation | GJ-SJ/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-111 | P-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-SJ／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-07-03 | 1GJCC0-71400-BE-140-001 | FA | A | Single line Diagram | GJ-SJ/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-111 | P-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-SJ／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-07-03 | 1GJCC0-71400-BE-141-001 | FA | A | Control Logic Diagram | GJ-SJ/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-SJ／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-07-03 | 1GJCC0-71400-BE-144-001 | FA | A | Schematic Diagram | GJ-SJ/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-SJ／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-07-03 | 1GJCC0-71400-BE-144-002 | FA | A | Cable Connection diagram | GJ-SJ/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-SJ／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 전기 | 2025-07-03 | GJCC0-71400-BE-146-001 | FA | A | Control Panel layout Diagram | GJ-SJ/WP-BE-0002-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-112 | M-1-6 | [12 empty] | 전기(E)\GJ-SJ／WP-BE-0002-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 토목 | 2025-07-11 | 1GJCC0-71400-BC-118-003 | FA | A | Fuel Oil Tranch drawing | GJ-SJ/WP-BC-0003-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-113 | M-1-6 | [12 empty] | 토목(C)\GJ-SJ／WP-BC-0003-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC0-71400-BM-105-001 | FA | A | P&ID for Symbol & Legend | GJ-SJ/WP-BM-0003-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-113 | M-1-6 | [12 empty] | 기계(M)\GJ-SJ／WP-BM-0003-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC0-71400-BM-105-006 | FA | A | P&ID for Engine Starting System | GJ-SJ/WP-BM-0003-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | SS-2501-114 | M-1-6 | [12 empty] | 기계(M)\GJ-SJ／WP-BM-0003-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC0-71400-BM-174-001 | FA | A | Outline Drawing for Diesel Engine | GJ-SJ/WP-BM-0003-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-115 | M-1-6 | [12 empty] | 기계(M)\GJ-SJ／WP-BM-0003-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC0-71400-BM-174-004 | FA | A | Outline Drawing for FUEL TANK | GJ-SJ/WP-BM-0003-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-115 | M-1-6 | [12 empty] | 기계(M)\GJ-SJ／WP-BM-0003-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC0-71400-BM-174-006 | FA | A | Outline Drawing for Radiator | GJ-SJ/WP-BM-0003-T | 2025-01-14 | 3 | 2024-01-15 | DS-2501-115 | M-1-6 | [12 empty] | 기계(M)\GJ-SJ／WP-BM-0003-T | bar: 배부부서 기계부; 배부부서 DDCC
Link | 기계 | 2025-07-11 | 1GJCC0-71400-BM-174-012 | FA | A | Outline Drawing for Diesel Particulate Filter | GJ-SJ/WP-BM-0003-T | [17 empty] | 기계(M)\GJ-SJ／WP-BM-0003-T
Link | 배관 | 2025-07-11 | 1GJCC0-71400-BP-183-001 | FA | A | PIPING Support Detail Drawing for Fuel | GJ-SJ/WP-BP-0001-T | [17 empty] | 배관(P)\GJ-SJ／WP-BP-0001-T
Link | 토목 | 2025-08-21 | 1GJCC0-71400-BC-133-001 | FA | B | Earth Work Drawing | GJ-SJ/WP-BC-0004-T | [17 empty] | 토목(C)\GJ-SJ／WP-BC-0004-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC0-71400-BE-145-001 | FA | B | Receway Layout | GJ-SJ/WP-BE-0003-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-SJ／WP-BE-0003-T
Link | 전기 | 2025-08-21 | 1GJCC0-71400-BE-145-002 | FA | A | Receway Layout for Fire Fighting | GJ-SJ/WP-BE-0004-T | [17 empty] | 전기(E)\GJ-SJ／WP-BE-0004-T
Link | 기계 | 2025-08-21 | 1GJCC0-71400-BM-174-010 | FA | A | Outline Drawing for Fire Fighting | GJ-SJ/WP-BM-0004-T | [17 empty] | 기계(M)\GJ-SJ／WP-BM-0004-T
Link | 기계 | 2025-08-21 | 1GJCC0-71400-BM-186-002 | FA | A | General Arrangement Drawing for Fire Fighting | GJ-SJ/WP-BM-0004-T | [17 empty] | 기계(M)\GJ-SJ／WP-BM-0004-T
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／
Link | [24 empty] | ()\／